## Sheet1
ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
Substituição do telhamento dos Blocos D, G e P com impermeabilização de superfícies
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL (R$) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL (R$)
|  |  | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS GERAIS | 45511.24 | 30 | 13653.372 | 30 | 13653.372 | 40 | 18204.496 | 45511.24
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18436.0671 | 45 | 8296.2302 | 40 | 7374.4268 | 15 | 2765.4101 | 18436.0671
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 73289.7915 | 20 | 14657.9583 | 60 | 43973.8749 | 20 | 14657.9583 | 73289.7915
4 | COBERTURA | 147024.4145 | 10 | 14702.4414 | 50 | 73512.2072 | 40 | 58809.7658 | 147024.4145
| SUB-TOTAL POR ETAPAS: | 284261.5131 |  | 51310.002 |  | 138513.881 |  | 94437.6302 | 284261.5131
| BDI | 58643.1502 |  | 10585.2534 |  | 28575.4137 |  | 19482.4831 | 58643.1502
| TOTAL POR ETAPAS: | 342904.6633 | 18.05% | 61895.2554 | 48.73% | 167089.2947 | 33.22% | 113920.1133 | 342904.6633
| TOTAL GERAL ACUMULADO: | 342904.6633 | 18.05% | 61895.2554 | 66.78% | 228984.55 | 100% | 342904.6633 | 342904.6633