## DESCONTO
DESCONTO
DESCONTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ABC
SERVIÇOS
ABC
INSUMOS
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS
BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Etapa | Valor Total | % | Etapa de Execução | [11 empty] | TOTAIS (COM BDI)
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | % | R$
1 | MOBILIZAÇÃO DE CONTEINERS | 1967.76 | 0.118% | 100% | 1967.76 | [10 empty] | 100% | 1967.76
2 | CANTEIRO | 7494.12 | 0.4492% | 100% | 7494.12 | [10 empty] | 100% | 7494.12
3 | DOCUMENTAÇÃO INCIAL | 311.18 | 0.01865% | 100% | 311.18 | [10 empty] | 100% | 311.18
4 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 46212.38 | 2.77% | 100% | 46212.38 | [10 empty] | 100% | 46212.38
5 | ALVENARIAS | 23748.57 | 1.424% | 100% | 23748.57 | [10 empty] | 100% | 23748.57
6 | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DOS FORROS | 50565.22 | 3.031% | 100% | 50565.22 | [10 empty] | 100% | 50565.22
7 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA (AF) | 22855.73 | 1.37% |  |  | 100% | 22855.73 | [8 empty] | 100% | 22855.73
8 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ESG) | 32682.87 | 1.959% |  |  | 100% | 32682.87 | [8 empty] | 100% | 32682.87
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO | 19349.86 | 1.16% |  |  | 100% | 19349.86 | [8 empty] | 100% | 19349.86
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO | 80944.23 | 4.852% |  |  |  |  | 100% | 80944.23 | [6 empty] | 100% | 80944.23
11 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 94376.64 | 5.657% |  |  |  |  | 100% | 94376.64 | [6 empty] | 100% | 94376.64
12 | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PISO - CERÂMICA | 107959.45 | 6.471% |  |  |  |  | 100% | 107959.45 | [6 empty] | 100% | 107959.45
13 | PEDRAS - SOLEIRAS E PEITORIS | 8839.3 | 0.5299% |  |  |  |  | 100% | 8839.3 | [6 empty] | 100% | 8839.3
14 | ESQUADRIAS
14.1 | ESQUADRIAS - PORTAS (Pn) - DE MADEIRA | 21930.04 | 1.315% | [8 empty] | 100% | 21930.04 |  |  | 100% | 21930.04
14.2 | ESQUADRIAS - PORTAS (Pn) - METÁLICAS | 8874.82 | 0.532% | [8 empty] | 100% | 8874.82 |  |  | 100% | 8874.82
14.3 | ESQUADRIAS - PORTAS (Pn) - EM LAMINADO ESTRUTURAL | 14702.28 | 0.8813% | [8 empty] | 100% | 14702.28 |  |  | 100% | 14702.28
14.4 | ESQUADRIAS - PAINEIS (Pn+Jn) | 16177.63 | 0.9697% | [8 empty] | 100% | 16177.63 |  |  | 100% | 16177.63
14.5 | ESQUADRIAS - JANELAS (Jn) - METÁLICAS | 45738.05 | 2.742% | [8 empty] | 100% | 45738.05 |  |  | 100% | 45738.05
14.6 | ESQUADRIAS - BOXES DE CHUVEIRO | 2088.39 | 0.1252% | [8 empty] | 100% | 2088.39 |  |  | 100% | 2088.39
15 | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PAREDE - CERÂMICA (INTERNA) | 44108.13 | 2.644% | [6 empty] | 100% | 44108.13 |  |  |  |  | 100% | 44108.13
16 | PEDRAS - BANCADAS E DIVISÓRIAS | 26731.14 | 1.602% | [6 empty] | 100% | 26731.14 |  |  |  |  | 100% | 26731.14
17 | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PAREDE - PREPARO PARA O SISTEMA DE PINTURA | 14285.76 | 0.8563% | [8 empty] | 100% | 14285.76 |  |  | 100% | 14285.76
18 | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PAREDE - APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PINTURA | 12140.52 | 0.7277% | [10 empty] | 100% | 12140.52 | 100% | 12140.52
19 | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PAREDE - CERÂMICA (EXTERNA) | 8717.66 | 0.5226% | [6 empty] | 100% | 8717.66 |  |  |  |  | 100% | 8717.66
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO | 203967.71 | 12.23% | [8 empty] | 100% | 203967.71 |  |  | 100% | 203967.71
21 | FORROS | 109584.85 | 6.569% | [6 empty] | 100% | 109584.85 |  |  |  |  | 100% | 109584.85
22 | DIVISÓRIAS MODULADAS | 208114.81 | 12.48% | [6 empty] | 100% | 208114.81 |  |  |  |  | 100% | 208114.81
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS, FOTOCÉLULAS E RENOVADORES DE AR | 30488.2 | 1.828% | [8 empty] | 100% | 30488.2 |  |  | 100% | 30488.2
24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS DE ENERGIA | 16460.67 | 0.9867% | [8 empty] | 100% | 16460.67 |  |  | 100% | 16460.67
25 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS (LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ESPELHOS) | 39701.9 | 2.38% | [8 empty] | 100% | 39701.9 |  |  | 100% | 39701.9
26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS (ACABAMENTOS) | 13680.81 | 0.8201% | [8 empty] | 100% | 13680.81 |  |  | 100% | 13680.81
27 | PELÍCULAS | 39447.7 | 2.365% | [10 empty] | 100% | 39447.7 | 100% | 39447.7
28 | ESTACIONAMENTO | 69157.16 | 4.146% | [10 empty] | 100% | 69157.16 | 100% | 69157.16
29 | PASSARELAS - ALAMBRADO | 20869.24 | 1.251% | 100% | 20869.24 | [10 empty] | 100% | 20869.24
30 | PASSARELAS - ESTACAS, BLOCOS, PILARES E VIGAS | 36742.96 | 2.202% | 100% | 36742.96 | [10 empty] | 100% | 36742.96
31 | PASSARELAS - PISO E COBERTURA | 55771.31 | 3.343% | [8 empty] | 100% | 55771.31 |  |  | 100% | 55771.31
32 | PASSARELAS - PREPARO PARA O SISTEMA DE PINTURA | 15231.82 | 0.913% | [10 empty] | 100% | 15231.82 | 100% | 15231.82
33 | PASSARELAS - APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PINTURA | 20465.09 | 1.227% | [10 empty] | 100% | 20465.09 | 100% | 20465.09
34 | LIMPEZA FINAL | 4094.04 | 0.2454% | [10 empty] | 100% | 4094.04 | 100% | 4094.04
35 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS | 1967.76 | 0.118% | [10 empty] | 100% | 1967.76 | 100% | 1967.76
36 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 1265.04 | 0.07583% | [10 empty] | 100% | 1265.04 | 100% | 1265.04
37 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÕES | 68432.8 | 4.102% | 11.75% | 8038.0063 | 4.681% | 3203.3917 | 18.26% | 12495.5642 | 24.83% | 16992.8511 | 30.25% | 20697.6795 | 10.24% | 7005.3072 | 100% | 68432.8
NO MÊS
| SUBTOTAIS COM BDI | 1668245.6 | 100% | 11.75% | 195949.4363 | 4.681% | 78091.8517 | 18.26% | 304615.1842 | 24.83% | 414249.4411 | 30.25% | 504565.2495 | 10.24% | 170774.4372 | 100% | 1668245.6
| EXECUÇÃO FÍSICA | 1599812.8 | 95.9% | 11.75% | 187911.43 | 4.681% | 74888.46 | 18.26% | 292119.62 | 24.83% | 397256.59 | 30.25% | 483867.57 | 10.24% | 163769.13 | 100% | 1599812.8
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 68432.8 | 4.102% | 11.75% | 8038.0063 | 4.681% | 3203.3917 | 18.26% | 12495.5642 | 24.83% | 16992.8511 | 30.25% | 20697.6795 | 10.24% | 7005.3072 | 100% | 68432.8
*Administração Local proporcional à execução física do objeto
ACUMULADO
|  |  |  | 11.75% | 195949.4363 | 16.43% | 274041.2879 | 34.69% | 578656.4721 | 59.52% | 992905.9133 | 89.76% | 1497471.1628 | 100% | 1668245.6
| 0 | 0 |  | 11.75% | 187911.43 | 16.43% | 262799.89 | 34.69% | 554919.51 | 59.52% | 952176.1 | 89.76% | 1436043.67 | 100% | 1599812.8
| 30 | 195949.4363 |  | 11.75% | 8038.0063 | 16.43% | 11241.3979 | 34.69% | 23736.9621 | 59.52% | 40729.8133 | 89.76% | 61427.4928 | 100% | 68432.8
| 60 | 274041.2879
| 90 | 578656.4721
| 120 | 992905.9133
| 150 | 1497471.1628
| 180 | 1668245.6
DESCONTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ABC
SERVIÇOS
ABC
INSUMOS
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS
BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

## ORÇ.SINT.
|  | Objeto: | Recuperação, reparo e readequação do Bloco U | [12 empty] | DESCONTO: | 0% |  | Licitante: | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | Bancos: | DATA DO ORÇAMENTO - JAN/2023 |  |  |  |  | BDI: | 22.23% | [6 empty] | BDI: | 22.23% |  | CNPJ: | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | SINAPI - 11/2022 - Distrito Federal; |  |  |  |  | BDI (diferenciado): | 15.28% | [6 empty] | BDI (diferenciado): | 15.28%
|  |  | SBC - 01/2023 - Distrito Federal; |  |  |  |  | Encargos Sociais: | Não desonerado | [6 empty] | Encargos Sociais: | Não desonerado
|  |  | ORSE - 10/2022 - Sergipe; |  |  |  |  | Horista: | 110.1% | [6 empty] | Horista: | 110.1%
|  |  | EMOP - 11/2022 - Rio de Janeiro. |  |  |  |  | Mensalista: | 70.04% | [6 empty] | Mensalista: | 70.04%
CPOS - 11/2022 - São Paulo;
SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais;
AGESUL - 06/2022 - Mato Grosso do Sul;
AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás;
EMBASA - 10/2022 - Bahia;
FDE - 10/2022 - São Paulo;
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA | [13 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PROPOSTA
Item | Código | Banco | Descrição | undid. | Quant. | Custo Unit. | BDI | Valor Unit c/ BDI |  |  | Total |  |  | Custo Unit. | BDI | Valor Unit c/ BDI |  |  | Total
[8 empty] | MDO | MAT. | TOT. | MDO | MAT. | Total |  |  | MDO | MAT. | TOT. | MDO | MAT. | TOT.
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE CONTEINERS
1.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - ALMOXARIFADO] | CHP | 3 | 268.32 | 22.23% | 18.85 | 309.11 | 327.96 | 56.55 | 927.33 | 983.88 | 268.32 | 22.23% | 18.85 | 309.11 | 327.96 | 56.55 | 927.33 | 983.88
1.2 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - VESTIÁRIO] | CHP | 3 | 268.32 | 22.23% | 18.85 | 309.11 | 327.96 | 56.55 | 927.33 | 983.88 | 268.32 | 22.23% | 18.85 | 309.11 | 327.96 | 56.55 | 927.33 | 983.88
2 |  |  | CANTEIRO
2.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 [1M² / A CADA 2 FUNCIONÁRIOS] | m² | 8 | 645.99 | 22.23% | 151.87 | 637.72 | 789.59 | 1214.96 | 5101.76 | 6316.72 | 645.99 | 22.23% | 151.87 | 637.72 | 789.59 | 1214.96 | 5101.76 | 6316.72
2.2 | 202205.078.RMSM | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER [1 VESTIÁRIO + 1 ALMOXARIFADO] | UN | 2 | 298.68 | 22.23% | 30.74 | 334.33 | 365.07 | 61.48 | 668.66 | 730.14 | 298.68 | 22.23% | 30.74 | 334.33 | 365.07 | 61.48 | 668.66 | 730.14
2.3 | 202205.079.RMSM | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER [1 VESTIÁRIO + 1 REFEITÓRIO] | UN | 2 | 182.96 | 22.23% | 82.64 | 140.99 | 223.63 | 165.28 | 281.98 | 447.26 | 182.96 | 22.23% | 82.64 | 140.99 | 223.63 | 165.28 | 281.98 | 447.26
3 |  |  | DOCUMENTAÇÃO INCIAL
3.1 | 202205.074.RMSM | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Unidade | 1 | 254.59 | 22.23% | 0 | 311.1854 | 311.1854 | 0 | 311.18 | 311.18 | 254.59 | 22.23% | 0 | 311.1854 | 311.1854 | 0 | 311.18 | 311.18
4 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
4.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 545.67 | 1.61 | 22.23% | 1.28 | 0.68 | 1.96 | 698.45 | 371.06 | 1069.51 | 1.61 | 22.23% | 1.28 | 0.68 | 1.96 | 698.45 | 371.06 | 1069.51
4.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 88 | 0.66 | 22.23% | 0.52 | 0.28 | 0.8 | 45.76 | 24.64 | 70.4 | 0.66 | 22.23% | 0.52 | 0.28 | 0.8 | 45.76 | 24.64 | 70.4
4.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 96 | 1.27 | 22.23% | 1.03 | 0.52 | 1.55 | 98.88 | 49.92 | 148.8 | 1.27 | 22.23% | 1.03 | 0.52 | 1.55 | 98.88 | 49.92 | 148.8
4.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 40.07 | 9.16 | 22.23% | 7.47 | 3.72 | 11.19 | 299.32 | 149.06 | 448.38 | 9.16 | 22.23% | 7.47 | 3.72 | 11.19 | 299.32 | 149.06 | 448.38
4.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 47.53 | 32.72 | 22.23% | 20.74 | 19.25 | 39.99 | 985.77 | 914.95 | 1900.72 | 32.72 | 22.23% | 20.74 | 19.25 | 39.99 | 985.77 | 914.95 | 1900.72
4.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 47 | 12.11 | 22.23% | 9.98 | 4.82 | 14.8 | 469.06 | 226.54 | 695.6 | 12.11 | 22.23% | 9.98 | 4.82 | 14.8 | 469.06 | 226.54 | 695.6
4.7 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 23 | 8.83 | 22.23% | 7.27 | 3.52 | 10.79 | 167.21 | 80.96 | 248.17 | 8.83 | 22.23% | 7.27 | 3.52 | 10.79 | 167.21 | 80.96 | 248.17
4.8 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 73 | 1.5 | 22.23% | 1.23 | 0.6 | 1.83 | 89.79 | 43.8 | 133.59 | 1.5 | 22.23% | 1.23 | 0.6 | 1.83 | 89.79 | 43.8 | 133.59
4.9 | 8039 | ORSE | Remoção de tampo de pia em aço inox | m2 | 4.23 | 25.33 | 22.23% | 20.04 | 10.92 | 30.96 | 84.76 | 46.2 | 130.96 | 25.33 | 22.23% | 20.04 | 10.92 | 30.96 | 84.76 | 46.2 | 130.96
4.10 | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 1.96 | 25.33 | 22.23% | 20.04 | 10.92 | 30.96 | 39.27 | 21.41 | 60.68 | 25.33 | 22.23% | 20.04 | 10.92 | 30.96 | 39.27 | 21.41 | 60.68
4.11 | 03.08.200 | CPOS | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos [INCLUSIVE SUAS PORTAS] | m² | 443.64 | 6.95 | 22.23% | 5.37 | 3.12 | 8.49 | 2382.34 | 1384.16 | 3766.5 | 6.95 | 22.23% | 5.37 | 3.12 | 8.49 | 2382.34 | 1384.16 | 3766.5
4.12 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 66.65 | 3.41 | 22.23% | 2.77 | 1.39 | 4.16 | 184.62 | 92.64 | 277.26 | 3.41 | 22.23% | 2.77 | 1.39 | 4.16 | 184.62 | 92.64 | 277.26
4.13 | 03.04.040 | CPOS | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M | 6.8 | 3.16 | 22.23% | 2.44 | 1.42 | 3.86 | 16.59 | 9.65 | 26.24 | 3.16 | 22.23% | 2.44 | 1.42 | 3.86 | 16.59 | 9.65 | 26.24
4.14 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 359.59 | 11.22 | 22.23% | 8.15 | 5.56 | 13.71 | 2930.65 | 1999.32 | 4929.97 | 11.22 | 22.23% | 8.15 | 5.56 | 13.71 | 2930.65 | 1999.32 | 4929.97
4.15 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 50.6 | 55.4 | 22.23% | 43.52 | 24.19 | 67.71 | 2202.11 | 1224.01 | 3426.12 | 55.4 | 22.23% | 43.52 | 24.19 | 67.71 | 2202.11 | 1224.01 | 3426.12
4.16 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 429.9 | 12.18 | 22.23% | 9.72 | 5.16 | 14.88 | 4178.62 | 2218.29 | 6396.91 | 12.18 | 22.23% | 9.72 | 5.16 | 14.88 | 4178.62 | 2218.29 | 6396.91
4.17 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 685.63 | 3.27 | 22.23% | 2.64 | 1.35 | 3.99 | 1810.06 | 925.6 | 2735.66 | 3.27 | 22.23% | 2.64 | 1.35 | 3.99 | 1810.06 | 925.6 | 2735.66
4.18 | 04.05.100 | CPOS | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | M | 73.13 | 3.34 | 22.23% | 2.66 | 1.42 | 4.08 | 194.52 | 103.85 | 298.37 | 3.34 | 22.23% | 2.66 | 1.42 | 4.08 | 194.52 | 103.85 | 298.37
4.19 | 04.40.070 | CPOS | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 10.7 | 12.65 | 22.23% | 9.78 | 5.68 | 15.46 | 104.64 | 60.78 | 165.42 | 12.65 | 22.23% | 9.78 | 5.68 | 15.46 | 104.64 | 60.78 | 165.42
4.20 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 1.05 | 231.99 | 22.23% | 179.41 | 104.15 | 283.56 | 188.38 | 109.35 | 297.73 | 231.99 | 22.23% | 179.41 | 104.15 | 283.56 | 188.38 | 109.35 | 297.73
4.21 | 022503 | SBC | ARRANCAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVOS) | M | 24.71 | 24.73 | 22.23% | 19.12 | 11.1 | 30.22 | 472.45 | 274.28 | 746.73 | 24.73 | 22.23% | 19.12 | 11.1 | 30.22 | 472.45 | 274.28 | 746.73
4.22 | 227 | ORSE | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 46.6 | 63.27 | 22.23% | 48.93 | 28.4 | 77.33 | 2280.13 | 1323.44 | 3603.57 | 63.27 | 22.23% | 48.93 | 28.4 | 77.33 | 2280.13 | 1323.44 | 3603.57
4.23 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 80.54 | 22.23% | 39.79 | 58.65 | 98.44 | 39.79 | 58.65 | 98.44 | 80.54 | 22.23% | 39.79 | 58.65 | 98.44 | 39.79 | 58.65 | 98.44
4.24 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 173.4 | 22.23% | 85.66 | 126.28 | 211.94 | 342.64 | 505.12 | 847.76 | 173.4 | 22.23% | 85.66 | 126.28 | 211.94 | 342.64 | 505.12 | 847.76
4.25 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 253.57 | 22.23% | 125.25 | 184.68 | 309.93 | 250.5 | 369.36 | 619.86 | 253.57 | 22.23% | 125.25 | 184.68 | 309.93 | 250.5 | 369.36 | 619.86
4.26 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 67.08 | 22.23% | 52.42 | 29.57 | 81.99 | 52.42 | 29.57 | 81.99 | 67.08 | 22.23% | 52.42 | 29.57 | 81.99 | 52.42 | 29.57 | 81.99
4.27 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 119.5 | 22.23% | 93.38 | 52.68 | 146.06 | 280.14 | 158.04 | 438.18 | 119.5 | 22.23% | 93.38 | 52.68 | 146.06 | 280.14 | 158.04 | 438.18
4.28 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 270.22 | 22.23% | 143.32 | 186.96 | 330.28 | 286.64 | 373.92 | 660.56 | 270.22 | 22.23% | 143.32 | 186.96 | 330.28 | 286.64 | 373.92 | 660.56
4.29 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 210.8 | 8.54 | 22.23% | 1.44 | 8.99 | 10.43 | 303.55 | 1895.09 | 2198.64 | 8.54 | 22.23% | 1.44 | 8.99 | 10.43 | 303.55 | 1895.09 | 2198.64
4.30 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2972.29 | 2.67 | 22.23% | 0.36 | 2.9 | 3.26 | 1070.02 | 8619.64 | 9689.66 | 2.67 | 22.23% | 0.36 | 2.9 | 3.26 | 1070.02 | 8619.64 | 9689.66
5 |  |  | ALVENARIAS
5.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 54.86 | 57.63 | 22.23% | 26.08 | 44.36 | 70.44 | 1430.74 | 2433.59 | 3864.33 | 57.63 | 22.23% | 26.08 | 44.36 | 70.44 | 1430.74 | 2433.59 | 3864.33
5.2 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 23.33 | 148.16 | 22.23% | 78.24 | 102.85 | 181.09 | 1825.33 | 2399.49 | 4224.82 | 148.16 | 22.23% | 78.24 | 102.85 | 181.09 | 1825.33 | 2399.49 | 4224.82
5.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 38.28 | 97.87 | 22.23% | 35.25 | 84.37 | 119.62 | 1349.37 | 3229.68 | 4579.05 | 97.87 | 22.23% | 35.25 | 84.37 | 119.62 | 1349.37 | 3229.68 | 4579.05
5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15 | 43.2 | 22.23% | 8.77 | 44.03 | 52.8 | 131.55 | 660.45 | 792 | 43.2 | 22.23% | 8.77 | 44.03 | 52.8 | 131.55 | 660.45 | 792
5.5 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.3 | 73.52 | 22.23% | 10.65 | 79.21 | 89.86 | 24.49 | 182.18 | 206.67 | 73.52 | 22.23% | 10.65 | 79.21 | 89.86 | 24.49 | 182.18 | 206.67
5.6 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 86.82 | 55.56 | 22.23% | 9.81 | 58.1 | 67.91 | 851.7 | 5044.24 | 5895.94 | 55.56 | 22.23% | 9.81 | 58.1 | 67.91 | 851.7 | 5044.24 | 5895.94
5.7 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 75.27 | 45.5 | 22.23% | 9.88 | 45.73 | 55.61 | 743.66 | 3442.1 | 4185.76 | 45.5 | 22.23% | 9.88 | 45.73 | 55.61 | 743.66 | 3442.1 | 4185.76
6 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DOS FORROS
6.1 | 202205.049.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 2, PARA SUPORTE DA INFRAESTRUTURA E DO FORRO, CONFORME PROJETO] | KG | 1547.84 | 17.33 | 22.23% | 0.88 | 20.3 | 21.18 | 1362.09 | 31421.16 | 32783.25 | 17.33 | 22.23% | 0.88 | 20.3 | 21.18 | 1362.09 | 31421.16 | 32783.25
6.2 | 202205.051.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 3, PARA SUPORTE DA INFRAESTRUTURA E DO FORRO, CONFORME PROJETO] | KG | 856.55 | 16.99 | 22.23% | 1.03 | 19.73 | 20.76 | 882.24 | 16899.73 | 17781.97 | 16.99 | 22.23% | 1.03 | 19.73 | 20.76 | 882.24 | 16899.73 | 17781.97
7 |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA (AF)
7.1 | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 187.8 | 8.43 | 22.23% | 6.52 | 3.78 | 10.3 | 1224.45 | 709.89 | 1934.34 | 8.43 | 22.23% | 6.52 | 3.78 | 10.3 | 1224.45 | 709.89 | 1934.34
7.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [DEMOLIÇÃO DE CP EXISTENTE] | m³ | 1.44 | 104.15 | 22.23% | 81.82 | 45.48 | 127.3 | 117.82 | 65.49 | 183.31 | 104.15 | 22.23% | 81.82 | 45.48 | 127.3 | 117.82 | 65.49 | 183.31
7.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 16.04 | 83.43 | 22.23% | 64.51 | 37.46 | 101.97 | 1034.74 | 600.85 | 1635.59 | 83.43 | 22.23% | 64.51 | 37.46 | 101.97 | 1034.74 | 600.85 | 1635.59
7.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 29.93 | 6.28 | 22.23% | 5.15 | 2.52 | 7.67 | 154.13 | 75.43 | 229.56 | 6.28 | 22.23% | 5.15 | 2.52 | 7.67 | 154.13 | 75.43 | 229.56
7.5 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4.29 | 14.98 | 22.23% | 13.35 | 4.96 | 18.31 | 57.27 | 21.27 | 78.54 | 14.98 | 22.23% | 13.35 | 4.96 | 18.31 | 57.27 | 21.27 | 78.54
7.6 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 117.54 | 13.91 | 22.23% | 12.4 | 4.6 | 17 | 1457.49 | 540.69 | 1998.18 | 13.91 | 22.23% | 12.4 | 4.6 | 17 | 1457.49 | 540.69 | 1998.18
7.7 | 202205.019.RMSM | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M [CIAF] | UN | 5 | 648.27 | 22.23% | 247.4 | 544.98 | 792.38 | 1237 | 2724.9 | 3961.9 | 648.27 | 22.23% | 247.4 | 544.98 | 792.38 | 1237 | 2724.9 | 3961.9
7.8 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A1] | UN | 43 | 16.56 | 22.23% | 6.03 | 14.21 | 20.24 | 259.29 | 611.03 | 870.32 | 16.56 | 22.23% | 6.03 | 14.21 | 20.24 | 259.29 | 611.03 | 870.32
7.9 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A2] | UN | 2 | 12.62 | 22.23% | 4.02 | 11.4 | 15.42 | 8.04 | 22.8 | 30.84 | 12.62 | 22.23% | 4.02 | 11.4 | 15.42 | 8.04 | 22.8 | 30.84
7.10 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 [A3] | UN | 9 | 22.52 | 22.23% | 8.04 | 19.48 | 27.52 | 72.36 | 175.32 | 247.68 | 22.52 | 22.23% | 8.04 | 19.48 | 27.52 | 72.36 | 175.32 | 247.68
7.11 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A4] | UN | 26 | 6.5 | 22.23% | 4.02 | 3.92 | 7.94 | 104.52 | 101.92 | 206.44 | 6.5 | 22.23% | 4.02 | 3.92 | 7.94 | 104.52 | 101.92 | 206.44
7.12 | 202205.020.RMSM | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25MM [A5] | un | 2 | 16.51 | 22.23% | 5.75 | 14.43 | 20.18 | 11.5 | 28.86 | 40.36 | 16.51 | 22.23% | 5.75 | 14.43 | 20.18 | 11.5 | 28.86 | 40.36
7.13 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A6] | UN | 4 | 11.7 | 22.23% | 2.81 | 11.49 | 14.3 | 11.24 | 45.96 | 57.2 | 11.7 | 22.23% | 2.81 | 11.49 | 14.3 | 11.24 | 45.96 | 57.2
7.14 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A7] | UN | 11 | 11.75 | 22.23% | 6.47 | 7.89 | 14.36 | 71.17 | 86.79 | 157.96 | 11.75 | 22.23% | 6.47 | 7.89 | 14.36 | 71.17 | 86.79 | 157.96
7.15 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A8] | UN | 58 | 9.31 | 22.23% | 6.47 | 4.9 | 11.37 | 375.26 | 284.2 | 659.46 | 9.31 | 22.23% | 6.47 | 4.9 | 11.37 | 375.26 | 284.2 | 659.46
7.16 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A9] | UN | 5 | 14.18 | 22.23% | 5.41 | 11.92 | 17.33 | 27.05 | 59.6 | 86.65 | 14.18 | 22.23% | 5.41 | 11.92 | 17.33 | 27.05 | 59.6 | 86.65
7.17 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A10] | UN | 3 | 6.9 | 22.23% | 4.31 | 4.12 | 8.43 | 12.93 | 12.36 | 25.29 | 6.9 | 22.23% | 4.31 | 4.12 | 8.43 | 12.93 | 12.36 | 25.29
7.18 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A11] | UN | 3 | 20.11 | 22.23% | 5.62 | 18.96 | 24.58 | 16.86 | 56.88 | 73.74 | 20.11 | 22.23% | 5.62 | 18.96 | 24.58 | 16.86 | 56.88 | 73.74
7.19 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A12] | UN | 34 | 11.79 | 22.23% | 7.73 | 6.68 | 14.41 | 262.82 | 227.12 | 489.94 | 11.79 | 22.23% | 7.73 | 6.68 | 14.41 | 262.82 | 227.12 | 489.94
7.20 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A13] | UN | 2 | 22.54 | 22.23% | 7.22 | 20.33 | 27.55 | 14.44 | 40.66 | 55.1 | 22.54 | 22.23% | 7.22 | 20.33 | 27.55 | 14.44 | 40.66 | 55.1
7.21 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A14] | UN | 1 | 48.31 | 22.23% | 8.53 | 50.51 | 59.04 | 8.53 | 50.51 | 59.04 | 48.31 | 22.23% | 8.53 | 50.51 | 59.04 | 8.53 | 50.51 | 59.04
7.22 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R1] | UN | 12 | 37.56 | 22.23% | 4.69 | 41.21 | 45.9 | 56.28 | 494.52 | 550.8 | 37.56 | 22.23% | 4.69 | 41.21 | 45.9 | 56.28 | 494.52 | 550.8
7.23 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R2] | UN | 2 | 31.23 | 22.23% | 4.69 | 33.48 | 38.17 | 9.38 | 66.96 | 76.34 | 31.23 | 22.23% | 4.69 | 33.48 | 38.17 | 9.38 | 66.96 | 76.34
7.24 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R3] | UN | 2 | 34.54 | 22.23% | 3.37 | 38.84 | 42.21 | 6.74 | 77.68 | 84.42 | 34.54 | 22.23% | 3.37 | 38.84 | 42.21 | 6.74 | 77.68 | 84.42
7.25 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R4] | UN | 4 | 72.24 | 22.23% | 4.82 | 83.47 | 88.29 | 19.28 | 333.88 | 353.16 | 72.24 | 22.23% | 4.82 | 83.47 | 88.29 | 19.28 | 333.88 | 353.16
7.26 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 127.95 | 23.66 | 22.23% | 16.21 | 12.7 | 28.91 | 2074.06 | 1624.97 | 3699.03 | 23.66 | 22.23% | 16.21 | 12.7 | 28.91 | 2074.06 | 1624.97 | 3699.03
7.27 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 59.85 | 19.16 | 22.23% | 1.44 | 21.97 | 23.41 | 86.18 | 1314.9 | 1401.08 | 19.16 | 22.23% | 1.44 | 21.97 | 23.41 | 86.18 | 1314.9 | 1401.08
7.28 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 117.54 | 14.17 | 22.23% | 11.12 | 6.19 | 17.31 | 1307.04 | 727.57 | 2034.61 | 14.17 | 22.23% | 11.12 | 6.19 | 17.31 | 1307.04 | 727.57 | 2034.61
7.29 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4.29 | 10.23 | 22.23% | 6.56 | 5.94 | 12.5 | 28.14 | 25.48 | 53.62 | 10.23 | 22.23% | 6.56 | 5.94 | 12.5 | 28.14 | 25.48 | 53.62
7.30 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 14.96 | 29.77 | 22.23% | 20.83 | 15.55 | 36.38 | 311.61 | 232.63 | 544.24 | 29.77 | 22.23% | 20.83 | 15.55 | 36.38 | 311.61 | 232.63 | 544.24
7.31 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 6.12 | 3.1 | 22.23% | 1.88 | 1.9 | 3.78 | 11.5 | 11.63 | 23.13 | 3.1 | 22.23% | 1.88 | 1.9 | 3.78 | 11.5 | 11.63 | 23.13
7.32 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/POTÁVEL] | m² | 1289 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86
8 |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ESG)
8.1 | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 166.88 | 8.43 | 22.23% | 6.52 | 3.78 | 10.3 | 1088.05 | 630.81 | 1718.86 | 8.43 | 22.23% | 6.52 | 3.78 | 10.3 | 1088.05 | 630.81 | 1718.86
8.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 27.03 | 83.43 | 22.23% | 64.51 | 37.46 | 101.97 | 1743.7 | 1012.54 | 2756.24 | 83.43 | 22.23% | 64.51 | 37.46 | 101.97 | 1743.7 | 1012.54 | 2756.24
8.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 51 | 6.28 | 22.23% | 5.15 | 2.52 | 7.67 | 262.65 | 128.52 | 391.17 | 6.28 | 22.23% | 5.15 | 2.52 | 7.67 | 262.65 | 128.52 | 391.17
8.4 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 7.96 | 13.91 | 22.23% | 12.4 | 4.6 | 17 | 98.7 | 36.62 | 135.32 | 13.91 | 22.23% | 12.4 | 4.6 | 17 | 98.7 | 36.62 | 135.32
8.5 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 24.33 | 14.98 | 22.23% | 13.35 | 4.96 | 18.31 | 324.8 | 120.68 | 445.48 | 14.98 | 22.23% | 13.35 | 4.96 | 18.31 | 324.8 | 120.68 | 445.48
8.6 | 202205.022.RMSM | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA [CIE] | UN | 3 | 1216.88 | 22.23% | 372.64 | 1114.75 | 1487.39 | 1117.92 | 3344.25 | 4462.17 | 1216.88 | 22.23% | 372.64 | 1114.75 | 1487.39 | 1117.92 | 3344.25 | 4462.17
8.7 | 202205.023.RMSM | Próprio | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPCIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, COM PROLONGADOR [CG+PR] | UN | 3 | 651.92 | 22.23% | 12.14 | 784.7 | 796.84 | 36.42 | 2354.1 | 2390.52 | 651.92 | 22.23% | 12.14 | 784.7 | 796.84 | 36.42 | 2354.1 | 2390.52
8.8 | 202205.024.RMSM | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA [CS] | UN | 11 | 77.82 | 22.23% | 10.66 | 84.45 | 95.11 | 117.26 | 928.95 | 1046.21 | 77.82 | 22.23% | 10.66 | 84.45 | 95.11 | 117.26 | 928.95 | 1046.21
8.9 | 053876 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO [E1] | UN | 15 | 113.22 | 22.23% | 22.74 | 115.64 | 138.38 | 341.1 | 1734.6 | 2075.7 | 113.22 | 22.23% | 22.74 | 115.64 | 138.38 | 341.1 | 1734.6 | 2075.7
8.10 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 [E5] | UN | 3 | 10.54 | 22.23% | 1.52 | 11.36 | 12.88 | 4.56 | 34.08 | 38.64 | 10.54 | 22.23% | 1.52 | 11.36 | 12.88 | 4.56 | 34.08 | 38.64
8.11 | 72295 | SINAPI | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [E6] | UN | 3 | 17.22 | 22.23% | 4.52 | 16.52 | 21.04 | 13.56 | 49.56 | 63.12 | 17.22 | 22.23% | 4.52 | 16.52 | 21.04 | 13.56 | 49.56 | 63.12
8.12 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E7] | UN | 13 | 8.93 | 22.23% | 4.25 | 6.66 | 10.91 | 55.25 | 86.58 | 141.83 | 8.93 | 22.23% | 4.25 | 6.66 | 10.91 | 55.25 | 86.58 | 141.83
8.13 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E8] | UN | 28 | 12.22 | 22.23% | 5.53 | 9.4 | 14.93 | 154.84 | 263.2 | 418.04 | 12.22 | 22.23% | 5.53 | 9.4 | 14.93 | 154.84 | 263.2 | 418.04
8.14 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E9] | UN | 8 | 25.36 | 22.23% | 10.66 | 20.33 | 30.99 | 85.28 | 162.64 | 247.92 | 25.36 | 22.23% | 10.66 | 20.33 | 30.99 | 85.28 | 162.64 | 247.92
8.15 | 202205.018.RMSM | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, COM ANEL [E10] | UN | 12 | 12.26 | 22.23% | 4.25 | 10.73 | 14.98 | 51 | 128.76 | 179.76 | 12.26 | 22.23% | 4.25 | 10.73 | 14.98 | 51 | 128.76 | 179.76
8.16 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E11] | UN | 12 | 8.7 | 22.23% | 4.25 | 6.38 | 10.63 | 51 | 76.56 | 127.56 | 8.7 | 22.23% | 4.25 | 6.38 | 10.63 | 51 | 76.56 | 127.56
8.17 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E12] | UN | 24 | 11.49 | 22.23% | 5.53 | 8.51 | 14.04 | 132.72 | 204.24 | 336.96 | 11.49 | 22.23% | 5.53 | 8.51 | 14.04 | 132.72 | 204.24 | 336.96
8.18 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E13] | UN | 17 | 24.53 | 22.23% | 10.66 | 19.32 | 29.98 | 181.22 | 328.44 | 509.66 | 24.53 | 22.23% | 10.66 | 19.32 | 29.98 | 181.22 | 328.44 | 509.66
8.19 | 202205.025.RMSM | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA [E14] | un | 5 | 48.84 | 22.23% | 18.95 | 40.74 | 59.69 | 94.75 | 203.7 | 298.45 | 48.84 | 22.23% | 18.95 | 40.74 | 59.69 | 94.75 | 203.7 | 298.45
8.20 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E15] | UN | 2 | 12.7 | 22.23% | 5.96 | 9.56 | 15.52 | 11.92 | 19.12 | 31.04 | 12.7 | 22.23% | 5.96 | 9.56 | 15.52 | 11.92 | 19.12 | 31.04
8.21 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E16] | UN | 9 | 48.06 | 22.23% | 14.07 | 44.67 | 58.74 | 126.63 | 402.03 | 528.66 | 48.06 | 22.23% | 14.07 | 44.67 | 58.74 | 126.63 | 402.03 | 528.66
8.22 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E17] | UN | 50 | 9.27 | 22.23% | 3.4 | 7.93 | 11.33 | 170 | 396.5 | 566.5 | 9.27 | 22.23% | 3.4 | 7.93 | 11.33 | 170 | 396.5 | 566.5
8.23 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E18] | UN | 1 | 16.13 | 22.23% | 5.53 | 14.18 | 19.71 | 5.53 | 14.18 | 19.71 | 16.13 | 22.23% | 5.53 | 14.18 | 19.71 | 5.53 | 14.18 | 19.71
8.24 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E19] | UN | 43 | 18.81 | 22.23% | 7.24 | 15.75 | 22.99 | 311.32 | 677.25 | 988.57 | 18.81 | 22.23% | 7.24 | 15.75 | 22.99 | 311.32 | 677.25 | 988.57
8.25 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 [E20] | UN | 3 | 17.89 | 22.23% | 2.19 | 19.67 | 21.86 | 6.57 | 59.01 | 65.58 | 17.89 | 22.23% | 2.19 | 19.67 | 21.86 | 6.57 | 59.01 | 65.58
8.26 | 202205.026.RMSM | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO (TV), PVC, DN 50MM [E21] | un | 5 | 13.84 | 22.23% | 2.87 | 14.04 | 16.91 | 14.35 | 70.2 | 84.55 | 13.84 | 22.23% | 2.87 | 14.04 | 16.91 | 14.35 | 70.2 | 84.55
8.27 | 202205.027.RMSM | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA [E22] | un | 4 | 47.14 | 22.23% | 18.95 | 38.66 | 57.61 | 75.8 | 154.64 | 230.44 | 47.14 | 22.23% | 18.95 | 38.66 | 57.61 | 75.8 | 154.64 | 230.44
8.28 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E23] | UN | 9 | 19.96 | 22.23% | 7.24 | 17.15 | 24.39 | 65.16 | 154.35 | 219.51 | 19.96 | 22.23% | 7.24 | 17.15 | 24.39 | 65.16 | 154.35 | 219.51
8.29 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E24] | UN | 2 | 40.02 | 22.23% | 14.07 | 34.84 | 48.91 | 28.14 | 69.68 | 97.82 | 40.02 | 22.23% | 14.07 | 34.84 | 48.91 | 28.14 | 69.68 | 97.82
8.30 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 22.74 | 21.88 | 22.23% | 12.8 | 13.94 | 26.74 | 291.07 | 316.99 | 608.06 | 21.88 | 22.23% | 12.8 | 13.94 | 26.74 | 291.07 | 316.99 | 608.06
8.31 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 63.36 | 32.07 | 22.23% | 16.21 | 22.98 | 39.19 | 1027.06 | 1456.01 | 2483.07 | 32.07 | 22.23% | 16.21 | 22.98 | 39.19 | 1027.06 | 1456.01 | 2483.07
8.32 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 78.99 | 58.97 | 22.23% | 31.58 | 40.49 | 72.07 | 2494.5 | 3198.3 | 5692.8 | 58.97 | 22.23% | 31.58 | 40.49 | 72.07 | 2494.5 | 3198.3 | 5692.8
8.33 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1.79 | 62.43 | 22.23% | 15.78 | 60.52 | 76.3 | 28.24 | 108.33 | 136.57 | 62.43 | 22.23% | 15.78 | 60.52 | 76.3 | 28.24 | 108.33 | 136.57
8.34 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 7.96 | 14.17 | 22.23% | 11.12 | 6.19 | 17.31 | 88.51 | 49.27 | 137.78 | 14.17 | 22.23% | 11.12 | 6.19 | 17.31 | 88.51 | 49.27 | 137.78
8.35 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 24.33 | 22.43 | 22.23% | 17.47 | 9.94 | 27.41 | 425.04 | 241.84 | 666.88 | 22.43 | 22.23% | 17.47 | 9.94 | 27.41 | 425.04 | 241.84 | 666.88
8.36 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 25.5 | 29.77 | 22.23% | 20.83 | 15.55 | 36.38 | 531.16 | 396.53 | 927.69 | 29.77 | 22.23% | 20.83 | 15.55 | 36.38 | 531.16 | 396.53 | 927.69
8.37 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1.47 | 3.1 | 22.23% | 1.88 | 1.9 | 3.78 | 2.76 | 2.79 | 5.55 | 3.1 | 22.23% | 1.88 | 1.9 | 3.78 | 2.76 | 2.79 | 5.55
8.38 | 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 15.15 | 3.88 | 22.23% | 2.29 | 2.45 | 4.74 | 34.69 | 37.12 | 71.81 | 3.88 | 22.23% | 2.29 | 2.45 | 4.74 | 34.69 | 37.12 | 71.81
8.39 | 91172 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 15.99 | 5.72 | 22.23% | 3.39 | 3.6 | 6.99 | 54.2 | 57.57 | 111.77 | 5.72 | 22.23% | 3.39 | 3.6 | 6.99 | 54.2 | 57.57 | 111.77
8.40 | 202205.028.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO DE SELANTE, TIPO SELACALHA/VEDACALHA, COR ALUMÍNIO (REFERÊNCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO) | m | 0.79 | 12 | 22.23% | 4.2 | 10.46 | 14.66 | 3.31 | 8.27 | 11.58 | 12 | 22.23% | 4.2 | 10.46 | 14.66 | 3.31 | 8.27 | 11.58
8.41 | 202205.029.RMSM | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | m² | 2.11 | 100.61 | 22.23% | 27.04 | 95.93 | 122.97 | 57.05 | 202.41 | 259.46 | 100.61 | 22.23% | 27.04 | 95.93 | 122.97 | 57.05 | 202.41 | 259.46
8.42 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO] | m² | 1289 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO
9.1 | 102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 25.03 | 12.45 | 22.23% | 3.08 | 12.13 | 15.21 | 77.09 | 303.61 | 380.7 | 12.45 | 22.23% | 3.08 | 12.13 | 15.21 | 77.09 | 303.61 | 380.7
9.2 | 202205.096.RMSM | Próprio | [CD2] CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M | UN | 3 | 1214.46 | 22.23% | 343.65 | 1140.78 | 1484.43 | 1030.95 | 3422.34 | 4453.29 | 1214.46 | 22.23% | 343.65 | 1140.78 | 1484.43 | 1030.95 | 3422.34 | 4453.29
9.3 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 8.88 | 353.59 | 22.23% | 102.48 | 329.71 | 432.19 | 910.02 | 2927.82 | 3837.84 | 353.59 | 22.23% | 102.48 | 329.71 | 432.19 | 910.02 | 2927.82 | 3837.84
9.4 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 286.67 | 22.63 | 22.23% | 7.33 | 20.33 | 27.66 | 2101.29 | 5828 | 7929.29 | 22.63 | 22.23% | 7.33 | 20.33 | 27.66 | 2101.29 | 5828 | 7929.29
9.5 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.87 | 493.88 | 22.23% | 57.86 | 545.8 | 603.66 | 108.19 | 1020.65 | 1128.84 | 493.88 | 22.23% | 57.86 | 545.8 | 603.66 | 108.19 | 1020.65 | 1128.84
9.6 | 202205.094.RMSM | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | m | 149.64 | 5.53 | 22.23% | 3.41 | 3.34 | 6.75 | 510.27 | 499.8 | 1010.07 | 5.53 | 22.23% | 3.41 | 3.34 | 6.75 | 510.27 | 499.8 | 1010.07
9.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 5.24 | 29.77 | 22.23% | 20.83 | 15.55 | 36.38 | 109.14 | 81.49 | 190.63 | 29.77 | 22.23% | 20.83 | 15.55 | 36.38 | 109.14 | 81.49 | 190.63
9.8 | 202205.129.RMSM | Próprio | TAMPAO/TERMINAL/PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 20 | 17.15 | 22.23% | 3.02 | 17.94 | 20.96 | 60.4 | 358.8 | 419.2 | 17.15 | 22.23% | 3.02 | 17.94 | 20.96 | 60.4 | 358.8 | 419.2
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO
10.1 | 95750 | SINAPI | [ED1] ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 376.71 | 31.8 | 22.23% | 14.03 | 24.83 | 38.86 | 5285.24 | 9353.71 | 14638.95 | 31.8 | 22.23% | 14.03 | 24.83 | 38.86 | 5285.24 | 9353.71 | 14638.95
10.2 | 93008 | SINAPI | [ED2] ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.62 | 20.09 | 22.23% | 4.79 | 19.76 | 24.55 | 50.86 | 209.86 | 260.72 | 20.09 | 22.23% | 4.79 | 19.76 | 24.55 | 50.86 | 209.86 | 260.72
10.3 | 91222 | SINAPI | [ED2] RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 10.62 | 14.98 | 22.23% | 13.35 | 4.96 | 18.31 | 141.77 | 52.68 | 194.45 | 14.98 | 22.23% | 13.35 | 4.96 | 18.31 | 141.77 | 52.68 | 194.45
10.4 | 90467 | SINAPI | [ED2] CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 10.62 | 22.43 | 22.23% | 17.47 | 9.94 | 27.41 | 185.53 | 105.56 | 291.09 | 22.43 | 22.23% | 17.47 | 9.94 | 27.41 | 185.53 | 105.56 | 291.09
10.5 | 91854 | SINAPI | [ED3/ED4] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 195.13 | 10.36 | 22.23% | 6.13 | 6.53 | 12.66 | 1196.14 | 1274.2 | 2470.34 | 10.36 | 22.23% | 6.13 | 6.53 | 12.66 | 1196.14 | 1274.2 | 2470.34
10.6 | 90447 | SINAPI | [ED3] RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 62.64 | 6.92 | 22.23% | 6.03 | 2.42 | 8.45 | 377.71 | 151.59 | 529.3 | 6.92 | 22.23% | 6.03 | 2.42 | 8.45 | 377.71 | 151.59 | 529.3
10.7 | 90466 | SINAPI | [ED3] CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 62.64 | 14.17 | 22.23% | 11.12 | 6.19 | 17.31 | 696.55 | 387.74 | 1084.29 | 14.17 | 22.23% | 11.12 | 6.19 | 17.31 | 696.55 | 387.74 | 1084.29
10.8 | 91834 | SINAPI | [ED5] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 151.41 | 9.96 | 22.23% | 4.86 | 7.31 | 12.17 | 735.85 | 1106.8 | 1842.65 | 9.96 | 22.23% | 4.86 | 7.31 | 12.17 | 735.85 | 1106.8 | 1842.65
10.9 | 91939 | SINAPI | [CD3] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 30.4 | 22.23% | 22.29 | 14.86 | 37.15 | 66.87 | 44.58 | 111.45 | 30.4 | 22.23% | 22.29 | 14.86 | 37.15 | 66.87 | 44.58 | 111.45
10.10 | 91940 | SINAPI | [CD4] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 | 16.59 | 22.23% | 10.65 | 9.62 | 20.27 | 308.85 | 278.98 | 587.83 | 16.59 | 22.23% | 10.65 | 9.62 | 20.27 | 308.85 | 278.98 | 587.83
10.11 | 91941 | SINAPI | [CD5] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 11.41 | 22.23% | 6.3 | 7.64 | 13.94 | 25.2 | 30.56 | 55.76 | 11.41 | 22.23% | 6.3 | 7.64 | 13.94 | 25.2 | 30.56 | 55.76
10.12 | 91936 | SINAPI | [CD6] CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 104 | 16.06 | 22.23% | 6.09 | 13.54 | 19.63 | 633.36 | 1408.16 | 2041.52 | 16.06 | 22.23% | 6.09 | 13.54 | 19.63 | 633.36 | 1408.16 | 2041.52
10.13 | 95781 | SINAPI | [CD7/CD8/CD9] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 60 | 34.09 | 22.23% | 15.25 | 26.41 | 41.66 | 915 | 1584.6 | 2499.6 | 34.09 | 22.23% | 15.25 | 26.41 | 41.66 | 915 | 1584.6 | 2499.6
10.14 | 95782 | SINAPI | [CD10/CD11/CD12] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 41 | 35.43 | 22.23% | 15.25 | 28.05 | 43.3 | 625.25 | 1150.05 | 1775.3 | 35.43 | 22.23% | 15.25 | 28.05 | 43.3 | 625.25 | 1150.05 | 1775.3
10.15 | 95789 | SINAPI | [CD13/CD14] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 42 | 36.94 | 22.23% | 16.98 | 28.17 | 45.15 | 713.16 | 1183.14 | 1896.3 | 36.94 | 22.23% | 16.98 | 28.17 | 45.15 | 713.16 | 1183.14 | 1896.3
10.16 | 95796 | SINAPI | [CD15/CD16] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 21 | 43.43 | 22.23% | 20 | 33.08 | 53.08 | 420 | 694.68 | 1114.68 | 43.43 | 22.23% | 20 | 33.08 | 53.08 | 420 | 694.68 | 1114.68
10.17 | 95802 | SINAPI | [CDX] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 2 | 46.19 | 22.23% | 22.99 | 33.46 | 56.45 | 45.98 | 66.92 | 112.9 | 46.19 | 22.23% | 22.99 | 33.46 | 56.45 | 45.98 | 66.92 | 112.9
10.18 | 202205.099.RMSM | Próprio | [CD17/CD18] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 1" | UN | 75 | 32.38 | 22.23% | 16.86 | 22.71 | 39.57 | 1264.5 | 1703.25 | 2967.75 | 32.38 | 22.23% | 16.86 | 22.71 | 39.57 | 1264.5 | 1703.25 | 2967.75
10.19 | 202205.097.RMSM | Próprio | [EC1] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" CHAPA #20, 100x50MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES | M | 42.31 | 68.73 | 22.23% | 22.76 | 61.24 | 84 | 962.97 | 2591.07 | 3554.04 | 68.73 | 22.23% | 22.76 | 61.24 | 84 | 962.97 | 2591.07 | 3554.04
10.20 | 202205.098.RMSM | Próprio | [EC2] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" CHAPA #20, 150x50MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES | M | 45.31 | 75.5 | 22.23% | 22.76 | 69.52 | 92.28 | 1031.25 | 3149.95 | 4181.2 | 75.5 | 22.23% | 22.76 | 69.52 | 92.28 | 1031.25 | 3149.95 | 4181.2
10.21 | 202205.095.RMSM | Próprio | [EC3] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, CHAPA #20, INCLUSIVE FIXAÇÕES | M | 286.29 | 74.37 | 22.23% | 41.6 | 49.3 | 90.9 | 11909.66 | 14114.1 | 26023.76 | 74.37 | 22.23% | 41.6 | 49.3 | 90.9 | 11909.66 | 14114.1 | 26023.76
10.22 | 063150 | SBC | [EC4] TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 | UN | 0.63 | 50.41 | 22.23% | 13.46 | 48.15 | 61.61 | 8.47 | 30.34 | 38.81 | 50.41 | 22.23% | 13.46 | 48.15 | 61.61 | 8.47 | 30.34 | 38.81
10.23 | 202205.101.RMSM | Próprio | [CE1] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 2 | 98.17 | 22.23% | 20.78 | 99.21 | 119.99 | 41.56 | 198.42 | 239.98 | 98.17 | 22.23% | 20.78 | 99.21 | 119.99 | 41.56 | 198.42 | 239.98
10.24 | 202205.104.RMSM | Próprio | [CE2] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 3 | 40.62 | 22.23% | 6.23 | 43.41 | 49.64 | 18.69 | 130.23 | 148.92 | 40.62 | 22.23% | 6.23 | 43.41 | 49.64 | 18.69 | 130.23 | 148.92
10.25 | 202205.102.RMSM | Próprio | [CE3] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM | UN | 2 | 93.38 | 22.23% | 8.31 | 105.82 | 114.13 | 16.62 | 211.64 | 228.26 | 93.38 | 22.23% | 8.31 | 105.82 | 114.13 | 16.62 | 211.64 | 228.26
10.26 | 202205.105.RMSM | Próprio | [CE4] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOD E CURVA DE INVERSÃO VERTICAL 90°, 150X50MM | UN | 1 | 130.92 | 22.23% | 16.63 | 143.39 | 160.02 | 16.63 | 143.39 | 160.02 | 130.92 | 22.23% | 16.63 | 143.39 | 160.02 | 16.63 | 143.39 | 160.02
10.27 | 202205.108.RMSM | Próprio | [CE5] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 1 | 60.87 | 22.23% | 6.23 | 68.17 | 74.4 | 6.23 | 68.17 | 74.4 | 60.87 | 22.23% | 6.23 | 68.17 | 74.4 | 6.23 | 68.17 | 74.4
10.28 | 202205.106.RMSM | Próprio | [CE6] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 1 | 105.89 | 22.23% | 23.65 | 105.77 | 129.42 | 23.65 | 105.77 | 129.42 | 105.89 | 22.23% | 23.65 | 105.77 | 129.42 | 23.65 | 105.77 | 129.42
10.29 | 202205.107.RMSM | Próprio | [CE7] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45º PARA ELETROCALHA,150X50MM | UN | 1 | 99.87 | 22.23% | 20.78 | 101.29 | 122.07 | 20.78 | 101.29 | 122.07 | 99.87 | 22.23% | 20.78 | 101.29 | 122.07 | 20.78 | 101.29 | 122.07
10.30 | 202205.109.RMSM | Próprio | [CE8] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 1 | 185.88 | 22.23% | 8.31 | 218.89 | 227.2 | 8.31 | 218.89 | 227.2 | 185.88 | 22.23% | 8.31 | 218.89 | 227.2 | 8.31 | 218.89 | 227.2
10.31 | 202205.108.RMSM | Próprio | [CE9] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45° PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 1 | 60.87 | 22.23% | 6.23 | 68.17 | 74.4 | 6.23 | 68.17 | 74.4 | 60.87 | 22.23% | 6.23 | 68.17 | 74.4 | 6.23 | 68.17 | 74.4
10.32 | 202205.110.RMSM | Próprio | [CE10] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45º PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 1 | 103.75 | 22.23% | 20.78 | 106.03 | 126.81 | 20.78 | 106.03 | 126.81 | 103.75 | 22.23% | 20.78 | 106.03 | 126.81 | 20.78 | 106.03 | 126.81
10.33 | 202205.111.RMSM | Próprio | [CE11] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45º PARA ELETROCALHA, 150X50MM | UN | 1 | 106.85 | 22.23% | 20.78 | 109.82 | 130.6 | 20.78 | 109.82 | 130.6 | 106.85 | 22.23% | 20.78 | 109.82 | 130.6 | 20.78 | 109.82 | 130.6
10.34 | 202205.112.RMSM | Próprio | [CE12] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE PARA CONEXÃO/ACABAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO A ELETROCALHA, 150X50MM | UN | 2 | 38.63 | 22.23% | 4.64 | 42.57 | 47.21 | 9.28 | 85.14 | 94.42 | 38.63 | 22.23% | 4.64 | 42.57 | 47.21 | 9.28 | 85.14 | 94.42
10.35 | 202205.113.RMSM | Próprio | [CE14] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GOTEJADOR PARA ELETROCALHA, 300X50MM | UN | 2 | 50.4 | 22.23% | 8.31 | 53.29 | 61.6 | 16.62 | 106.58 | 123.2 | 50.4 | 22.23% | 8.31 | 53.29 | 61.6 | 16.62 | 106.58 | 123.2
10.36 | 202205.118.RMSM | Próprio | [CE15] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA TIPO TÊ PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 4 | 43.08 | 22.23% | 12.12 | 40.53 | 52.65 | 48.48 | 162.12 | 210.6 | 43.08 | 22.23% | 12.12 | 40.53 | 52.65 | 48.48 | 162.12 | 210.6
10.37 | 202205.117.RMSM | Próprio | [CE17] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATA EXTERNA DE 4 FUROS PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 43 | 20.34 | 22.23% | 8.31 | 16.55 | 24.86 | 357.33 | 711.65 | 1068.98 | 20.34 | 22.23% | 8.31 | 16.55 | 24.86 | 357.33 | 711.65 | 1068.98
10.38 | 202205.115.RMSM | Próprio | [CE27] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 1 | 26.56 | 22.23% | 8.31 | 24.15 | 32.46 | 8.31 | 24.15 | 32.46 | 26.56 | 22.23% | 8.31 | 24.15 | 32.46 | 8.31 | 24.15 | 32.46
10.39 | 202205.116.RMSM | Próprio | [CE28] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 150X50MM | UN | 3 | 27.21 | 22.23% | 8.31 | 24.94 | 33.25 | 24.93 | 74.82 | 99.75 | 27.21 | 22.23% | 8.31 | 24.94 | 33.25 | 24.93 | 74.82 | 99.75
10.40 | 202205.114.RMSM | Próprio | [CE29] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 150X50MM | UN | 2 | 184.04 | 22.23% | 8.31 | 216.64 | 224.95 | 16.62 | 433.28 | 449.9 | 184.04 | 22.23% | 8.31 | 216.64 | 224.95 | 16.62 | 433.28 | 449.9
10.41 | 202205.120.RMSM | Próprio | [CE18] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | UN | 5 | 19.82 | 22.23% | 6.86 | 17.36 | 24.22 | 34.3 | 86.8 | 121.1 | 19.82 | 22.23% | 6.86 | 17.36 | 24.22 | 34.3 | 86.8 | 121.1
10.42 | 202205.123.RMSM | Próprio | [CE19] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO EM ELETROCALHA, DN 1" | UN | 27 | 28.42 | 22.23% | 9.38 | 25.35 | 34.73 | 253.26 | 684.45 | 937.71 | 28.42 | 22.23% | 9.38 | 25.35 | 34.73 | 253.26 | 684.45 | 937.71
10.43 | 202205.119.RMSM | Próprio | [CE20] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA PARA PERFILADO EM ELETROCALHA, 38X38MM | UN | 35 | 17.28 | 22.23% | 2.77 | 18.35 | 21.12 | 96.95 | 642.25 | 739.2 | 17.28 | 22.23% | 2.77 | 18.35 | 21.12 | 96.95 | 642.25 | 739.2
10.44 | 202205.122.RMSM | Próprio | [CE21] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | UN | 15 | 31.72 | 22.23% | 11.73 | 27.04 | 38.77 | 175.95 | 405.6 | 581.55 | 31.72 | 22.23% | 11.73 | 27.04 | 38.77 | 175.95 | 405.6 | 581.55
10.45 | 202205.121.RMSM | Próprio | [CE22] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO EM PREFILADO, DN 1" | UN | 171 | 31.21 | 22.23% | 11.73 | 26.41 | 38.14 | 2005.83 | 4516.11 | 6521.94 | 31.21 | 22.23% | 11.73 | 26.41 | 38.14 | 2005.83 | 4516.11 | 6521.94
10.46 | 202205.124.RMSM | Próprio | [CE23] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SUPERIOR PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | UN | 1 | 23.44 | 22.23% | 6.86 | 21.79 | 28.65 | 6.86 | 21.79 | 28.65 | 23.44 | 22.23% | 6.86 | 21.79 | 28.65 | 6.86 | 21.79 | 28.65
11 |  |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
11.1 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 635.99 | 53.86 | 22.23% | 17.08 | 48.75 | 65.83 | 10862.7 | 31004.52 | 41867.22 | 53.86 | 22.23% | 17.08 | 48.75 | 65.83 | 10862.7 | 31004.52 | 41867.22
11.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 275.71 | 9.54 | 22.23% | 6.35 | 5.31 | 11.66 | 1750.75 | 1464.02 | 3214.77 | 9.54 | 22.23% | 6.35 | 5.31 | 11.66 | 1750.75 | 1464.02 | 3214.77
11.3 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 720.77 | 43.08 | 22.23% | 17.67 | 34.98 | 52.65 | 12736 | 25212.54 | 37948.54 | 43.08 | 22.23% | 17.67 | 34.98 | 52.65 | 12736 | 25212.54 | 37948.54
11.4 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 168.34 | 55.15 | 22.23% | 25.13 | 42.27 | 67.4 | 4230.38 | 7115.73 | 11346.11 | 55.15 | 22.23% | 25.13 | 42.27 | 67.4 | 4230.38 | 7115.73 | 11346.11
12 |  |  | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PISO - CERÂMICA
12.1 | 202205.030.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA ACIII - DN 60X60CM, COR CINZA, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO NATURAL (REFERÊNCIA PORTOBELLO Mineral Tecnica Portland, BIANCOGRES Cemento Grigio, ELIZABETH Silver, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PISO TIPO 1] | m² | 640.03 | 133.45 | 22.23% | 14.18 | 148.93 | 163.11 | 9075.62 | 95319.67 | 104395.29 | 133.45 | 22.23% | 14.18 | 148.93 | 163.11 | 9075.62 | 95319.67 | 104395.29
12.2 | 202205.031.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - PORCELANATO TÉCNICO - DN 60X60CM, COR CINZA, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO NATURAL (REFERÊNCIA PORTOBELLO Mineral Tecnica Portland, BIANCOGRES Cemento Grigio, ELIZABETH Silver, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PISO TIPO 1] | M² | 32 | 91.13 | 22.23% | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 3564.16 | 3564.16 | 91.13 | 22.23% | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 3564.16 | 3564.16
13 |  |  | PEDRAS - SOLEIRAS E PEITORIS
13.1 | 202205.032.RMSM | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA ACIII, REJUNTE ACRÍLICO [Sn] | m² | 3.23 | 391.8 | 22.23% | 56.52 | 422.37 | 478.89 | 182.55 | 1364.26 | 1546.81 | 391.8 | 22.23% | 56.52 | 422.37 | 478.89 | 182.55 | 1364.26 | 1546.81
13.2 | 202205.033.RMSM | Próprio | PEITORIL EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, PINGADEIRA 2CM, DECLIVIDADE 2%, ARGAMASSA ACIII, REJUNTE ACRÍLICO [PTn] | m² | 18.85 | 316.51 | 22.23% | 23.54 | 363.33 | 386.87 | 443.72 | 6848.77 | 7292.49 | 316.51 | 22.23% | 23.54 | 363.33 | 386.87 | 443.72 | 6848.77 | 7292.49
14 |  |  | ESQUADRIAS
14.1 |  |  | ESQUADRIAS - PORTAS (Pn) - DE MADEIRA
14.1.1 | 202205.034.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, TIRA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | UN | 7 | 1362.08 | 22.23% | 312.46 | 1352.41 | 1664.87 | 2187.22 | 9466.87 | 11654.09 | 1362.08 | 22.23% | 312.46 | 1352.41 | 1664.87 | 2187.22 | 9466.87 | 11654.09
14.1.2 | 202205.035.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | UN | 1 | 1236.37 | 22.23% | 281.14 | 1230.07 | 1511.21 | 281.14 | 1230.07 | 1511.21 | 1236.37 | 22.23% | 281.14 | 1230.07 | 1511.21 | 281.14 | 1230.07 | 1511.21
14.1.3 | 202205.036.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | UN | 4 | 1261.6 | 22.23% | 293.1 | 1248.95 | 1542.05 | 1172.4 | 4995.8 | 6168.2 | 1261.6 | 22.23% | 293.1 | 1248.95 | 1542.05 | 1172.4 | 4995.8 | 6168.2
14.1.4 | 202205.001.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS, FECHADURA, CHAPAS DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX (AMBOS OS LADOS) E BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX (AMBOS OS LADOS) | UN | 1 | 2124.31 | 22.23% | 312.46 | 2284.08 | 2596.54 | 312.46 | 2284.08 | 2596.54 | 2124.31 | 22.23% | 312.46 | 2284.08 | 2596.54 | 312.46 | 2284.08 | 2596.54
14.2 |  |  | ESQUADRIAS - PORTAS (Pn) - METÁLICAS
14.2.1 | 202205.038.RMSM | Próprio | PORTA/PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES, PORTA CADEADO E CADEADO, COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO [P7] | m² | 3.24 | 1248.63 | 22.23% | 387.94 | 1138.26 | 1526.2 | 1256.92 | 3687.96 | 4944.88 | 1248.63 | 22.23% | 387.94 | 1138.26 | 1526.2 | 1256.92 | 3687.96 | 4944.88
14.2.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [P8 + P11] | m² | 5.25 | 612.42 | 22.23% | 12.64 | 735.92 | 748.56 | 66.36 | 3863.58 | 3929.94 | 612.42 | 22.23% | 12.64 | 735.92 | 748.56 | 66.36 | 3863.58 | 3929.94
14.3 |  |  | ESQUADRIAS - PORTAS (Pn) - EM LAMINADO ESTRUTURAL
14.3.1 | 202205.037.RMSM | Próprio | PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL (TS), VÃO LIVRE DE 60X180CM, ESPESSURA DE 10MM, FOLHA ELEVADA EM 20CM DO PISO, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO EM AMBOS OS LADOS, MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E COM BORRACHA EPDM, DOBRADIÇAS E FECHADURA UNIVERSAL LINGUETA DESLIZANTE (SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO) [P10] | UN | 12 | 1062.8 | 15.28% | 13.56 | 1211.63 | 1225.19 | 162.72 | 14539.56 | 14702.28 | 1062.8 | 15.28% | 13.56 | 1211.63 | 1225.19 | 162.72 | 14539.56 | 14702.28
14.4 |  |  | ESQUADRIAS - PAINEIS (Pn+Jn)
14.4.1 | 202205.002.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P9+J15][CONFORME PROJETO] | UN | 1 | 6390.46 | 15.28% | 395.62 | 6971.3 | 7366.92 | 395.62 | 6971.3 | 7366.92 | 6390.46 | 15.28% | 395.62 | 6971.3 | 7366.92 | 395.62 | 6971.3 | 7366.92
14.4.2 | 202205.003.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P12+J16][CONFORME PROJETO] | UN | 1 | 2978.12 | 15.28% | 209.23 | 3223.94 | 3433.17 | 209.23 | 3223.94 | 3433.17 | 2978.12 | 15.28% | 209.23 | 3223.94 | 3433.17 | 209.23 | 3223.94 | 3433.17
14.4.3 | 202205.004.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P13+J5][CONFORME PROJETO] | UN | 1 | 4664.77 | 15.28% | 418.24 | 4959.3 | 5377.54 | 418.24 | 4959.3 | 5377.54 | 4664.77 | 15.28% | 418.24 | 4959.3 | 5377.54 | 418.24 | 4959.3 | 5377.54
14.5 |  |  | ESQUADRIAS - JANELAS (Jn) - METÁLICAS
14.5.1 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J1,J2,J3,J4,J6,J7,J8,J9,J10,J13,J14] | M | 173.98 | 19.4 | 22.23% | 5.02 | 18.69 | 23.71 | 873.37 | 3251.69 | 4125.06 | 19.4 | 22.23% | 5.02 | 18.69 | 23.71 | 873.37 | 3251.69 | 4125.06
14.5.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J1,J2,J3,J4,J13] | m² | 73.22 | 389.89 | 15.28% | 29.97 | 419.49 | 449.46 | 2194.4 | 30715.06 | 32909.46 | 389.89 | 15.28% | 29.97 | 419.49 | 449.46 | 2194.4 | 30715.06 | 32909.46
14.5.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J6,J7,J8,J9,J10,J14] | m² | 11.57 | 652.55 | 15.28% | 53.29 | 698.96 | 752.25 | 616.56 | 8086.97 | 8703.53 | 652.55 | 15.28% | 53.29 | 698.96 | 752.25 | 616.56 | 8086.97 | 8703.53
14.6 |  |  | ESQUADRIAS - BOXES DE CHUVEIRO
14.6.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P [J11 e J12] | m² | 5.56 | 307.3 | 22.23% | 57.64 | 317.97 | 375.61 | 320.47 | 1767.92 | 2088.39 | 307.3 | 22.23% | 57.64 | 317.97 | 375.61 | 320.47 | 1767.92 | 2088.39
15 |  |  | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PAREDE - CERÂMICA (INTERNA)
15.1 | 202205.039.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA ACI - DN 60X30CM, COR BRANCO, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PORTOBELLO Cetim Bianco, BIANCOGRES Originale Bianco, INCEFRA HDM36680R, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 3] | m² | 268.62 | 125.74 | 22.23% | 22.25 | 131.44 | 153.69 | 5976.79 | 35307.41 | 41284.2 | 125.74 | 22.23% | 22.25 | 131.44 | 153.69 | 5976.79 | 35307.41 | 41284.2
15.2 | 202205.040.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 60X30CM, COR BRANCO, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PORTOBELLO Cetim Bianco, BIANCOGRES Originale Bianco, INCEFRA HDM36680R, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 3] | M² | 13.43 | 88.2 | 22.23% | 0 | 107.8 | 107.8 | 0 | 1447.75 | 1447.75 | 88.2 | 22.23% | 0 | 107.8 | 107.8 | 0 | 1447.75 | 1447.75
15.3 | 202205.041.RMSM | Próprio | CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE QUINAS E CANTOS | m | 69.19 | 16.28 | 22.23% | 2.87 | 17.02 | 19.89 | 198.57 | 1177.61 | 1376.18 | 16.28 | 22.23% | 2.87 | 17.02 | 19.89 | 198.57 | 1177.61 | 1376.18
16 |  |  | PEDRAS - BANCADAS E DIVISÓRIAS
16.1 | 202205.042.RMSM | Próprio | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 23.81 | 786.77 | 22.23% | 72.76 | 888.9 | 961.66 | 1732.41 | 21164.71 | 22897.12 | 786.77 | 22.23% | 72.76 | 888.9 | 961.66 | 1732.41 | 21164.71 | 22897.12
16.2 | 202205.007.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 1 - IS MASC. 01 - 210X55CM] | UN | 1 | 1136.02 | 22.23% | 71.33 | 1317.22 | 1388.55 | 71.33 | 1317.22 | 1388.55 | 1136.02 | 22.23% | 71.33 | 1317.22 | 1388.55 | 71.33 | 1317.22 | 1388.55
16.3 | 202205.008.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 2 - IS FEM. 01 - 265X55CM] | UN | 1 | 1418.68 | 22.23% | 89.85 | 1644.2 | 1734.05 | 89.85 | 1644.2 | 1734.05 | 1418.68 | 22.23% | 89.85 | 1644.2 | 1734.05 | 89.85 | 1644.2 | 1734.05
16.4 | 202205.006.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 3 - IS PRIV. 02 - 80X50CM] | UN | 1 | 582.04 | 22.23% | 90.5 | 620.92 | 711.42 | 90.5 | 620.92 | 711.42 | 582.04 | 22.23% | 90.5 | 620.92 | 711.42 | 90.5 | 620.92 | 711.42
17 |  |  | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PAREDE - PREPARO PARA O SISTEMA DE PINTURA
17.1 | 202205.043.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES | m² | 594.25 | 16.42 | 22.23% | 7.19 | 12.88 | 20.07 | 4272.65 | 7653.94 | 11926.59 | 16.42 | 22.23% | 7.19 | 12.88 | 20.07 | 4272.65 | 7653.94 | 11926.59
17.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPOS 1 E 2] | m² | 594.25 | 3.25 | 22.23% | 1.18 | 2.79 | 3.97 | 701.21 | 1657.96 | 2359.17 | 3.25 | 22.23% | 1.18 | 2.79 | 3.97 | 701.21 | 1657.96 | 2359.17
18 |  |  | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PAREDE - APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PINTURA
18.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPOS 1 E 2] | m² | 594.25 | 16.72 | 22.23% | 5.75 | 14.68 | 20.43 | 3416.93 | 8723.59 | 12140.52 | 16.72 | 22.23% | 5.75 | 14.68 | 20.43 | 3416.93 | 8723.59 | 12140.52
19 |  |  | REVESTIMENTOS DECORATIVOS DE PAREDE - CERÂMICA (EXTERNA)
19.1 | 202205.048.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA AC III - DN 6,5X25,6, COR AMÊNDOA, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PIERINI Mattone OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEMELHANTE AO EXISTENTE) [REV. PAREDE TIPO 4] | m² | 6.17 | 156.43 | 22.23% | 15.46 | 175.74 | 191.2 | 95.38 | 1084.32 | 1179.7 | 156.43 | 22.23% | 15.46 | 175.74 | 191.2 | 95.38 | 1084.32 | 1179.7
19.2 | 202205.044.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 6,5X25,6, COR AMÊNDOA, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PIERINI Mattone OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEMELHANTE AO EXISTENTE) [REV. PAREDE TIPO 4] | m² | 0.31 | 105.79 | 22.23% | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 40.08 | 40.08 | 105.79 | 22.23% | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 40.08 | 40.08
19.3 | 202205.050.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA AC III -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 7X26, COR BRANCO, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA ELIZABETH Prisma Branco Chantilli OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 5] | m² | 37.93 | 156.43 | 22.23% | 15.46 | 175.74 | 191.2 | 586.39 | 6665.82 | 7252.21 | 156.43 | 22.23% | 15.46 | 175.74 | 191.2 | 586.39 | 6665.82 | 7252.21
19.4 | 202205.045.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 7X26, COR BRANCO, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA ELIZABETH Prisma Branco Chantilli OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 5] | m² | 1.9 | 105.79 | 22.23% | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 245.67 | 245.67 | 105.79 | 22.23% | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 245.67 | 245.67
20 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO
20.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3823.1 | 4.45 | 22.23% | 1.27 | 4.16 | 5.43 | 4855.33 | 15904.1 | 20759.43 | 4.45 | 22.23% | 1.27 | 4.16 | 5.43 | 4855.33 | 15904.1 | 20759.43
20.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1039.7 | 6.87 | 22.23% | 1.7 | 6.69 | 8.39 | 1767.49 | 6955.59 | 8723.08 | 6.87 | 22.23% | 1.7 | 6.69 | 8.39 | 1767.49 | 6955.59 | 8723.08
20.3 | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 286.5 | 26.2 | 22.23% | 0.5 | 31.52 | 32.02 | 143.25 | 9030.48 | 9173.73 | 26.2 | 22.23% | 0.5 | 31.52 | 32.02 | 143.25 | 9030.48 | 9173.73
20.4 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 550.48 | 59.81 | 22.23% | 3.53 | 69.57 | 73.1 | 1943.19 | 38296.89 | 40240.08 | 59.81 | 22.23% | 3.53 | 69.57 | 73.1 | 1943.19 | 38296.89 | 40240.08
20.5 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 825.72 | 107.17 | 22.23% | 5.23 | 125.76 | 130.99 | 4318.51 | 103842.55 | 108161.06 | 107.17 | 22.23% | 5.23 | 125.76 | 130.99 | 4318.51 | 103842.55 | 108161.06
20.6 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2355.2 | 5.88 | 22.23% | 0.11 | 7.07 | 7.18 | 259.07 | 16651.26 | 16910.33 | 5.88 | 22.23% | 0.11 | 7.07 | 7.18 | 259.07 | 16651.26 | 16910.33
21 |  |  | FORROS
21.1 | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 [DEPÓSITO 02] | m² | 8.41 | 599.65 | 22.23% | 347.49 | 385.46 | 732.95 | 2922.39 | 3241.71 | 6164.1 | 599.65 | 22.23% | 347.49 | 385.46 | 732.95 | 2922.39 | 3241.71 | 6164.1
21.2 | 202205.0010.RMSM | Próprio | FORRO ACÚSTICO MODULADO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL (625X625MM), INCLUSIVE TRAMA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRANCA | m² | 616.26 | 137.3 | 22.23% | 9.84 | 157.98 | 167.82 | 6063.99 | 97356.76 | 103420.75 | 137.3 | 22.23% | 9.84 | 157.98 | 167.82 | 6063.99 | 97356.76 | 103420.75
22 |  |  | DIVISÓRIAS MODULADAS
22.1 | 202205.011.RMSM | Próprio | DIVISORIA MODULADA REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, PAINEL CEGO, INSTALAÇÃO PISO-TETO, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO NA COR PRETA (QUE PERMITAM A PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA E/OU LÓGICA), ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, ACABAMENTO EM MDF DE 15MM, COM FRISOS DE 10MM | m² | 274.49 | 552.67 | 15.28% | 93.22 | 543.89 | 637.11 | 25587.95 | 149292.37 | 174880.32 | 552.67 | 15.28% | 93.22 | 543.89 | 637.11 | 25587.95 | 149292.37 | 174880.32
22.2 | 202205.012.RMSM | Próprio | PORTA CEGA SIMPLES PARA DIVISÓRIAS MODULARES, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇAS E FAIXA ANTI-IMPACTO EM EPDM | UN | 13 | 1919.67 | 15.28% | 13.1 | 2199.89 | 2212.99 | 170.3 | 28598.57 | 28768.87 | 1919.67 | 15.28% | 13.1 | 2199.89 | 2212.99 | 170.3 | 28598.57 | 28768.87
22.3 | 202205.013.RMSM | Próprio | PORTA CEGA DUPLA PARA DIVISÓRIAS MODULARES, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇAS E FITA ANTI-IMPACTO EM EPDM | UN | 1 | 3873.72 | 15.28% | 52.48 | 4413.14 | 4465.62 | 52.48 | 4413.14 | 4465.62 | 3873.72 | 15.28% | 52.48 | 4413.14 | 4465.62 | 52.48 | 4413.14 | 4465.62
23 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS, FOTOCÉLULAS E RENOVADORES DE AR
23.1 | 97599 | SINAPI | [L1] LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 27.5 | 22.23% | 5.83 | 27.78 | 33.61 | 64.13 | 305.58 | 369.71 | 27.5 | 22.23% | 5.83 | 27.78 | 33.61 | 64.13 | 305.58 | 369.71
23.2 | 202205.091.RMSM | Próprio | [L2] LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 2X9W, COR BRANCO FRIO | UN | 11 | 56.54 | 22.23% | 13.46 | 55.64 | 69.1 | 148.06 | 612.04 | 760.1 | 56.54 | 22.23% | 13.46 | 55.64 | 69.1 | 148.06 | 612.04 | 760.1
23.3 | 202205.092.RMSM | Próprio | [L3] PAINEL LED DE EMBUTIR 620 X 620MM, POTÊNCIA 40W, COR BRANCO FRIO, FLUX LUMINOSO 4000LM, V.U. 30.000 HORAS | UN | 104 | 220.56 | 22.23% | 41.58 | 228.01 | 269.59 | 4324.32 | 23713.04 | 28037.36 | 220.56 | 22.23% | 41.58 | 228.01 | 269.59 | 4324.32 | 23713.04 | 28037.36
23.4 | 202205.093.RMSM | Próprio | [L4] REFLETOR LED 50W, BRANCO FRIO | UN | 5 | 70.35 | 22.23% | 17.52 | 68.46 | 85.98 | 87.6 | 342.3 | 429.9 | 70.35 | 22.23% | 17.52 | 68.46 | 85.98 | 87.6 | 342.3 | 429.9
23.5 | 101632 | SINAPI | [RF] RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 22.28 | 22.23% | 0.71 | 26.52 | 27.23 | 1.42 | 53.04 | 54.46 | 22.28 | 22.23% | 0.71 | 26.52 | 27.23 | 1.42 | 53.04 | 54.46
23.6 | 202205.089.RMSM | Próprio | [R1] RENOVADOR DE AR MECÂNICO DE EMBUTIR, COR BRANCA, POTÊNCIA 20W, VAZÃO DE AR 150M3/H, BIVOLT | UN | 3 | 228.17 | 22.23% | 45.65 | 233.24 | 278.89 | 136.95 | 699.72 | 836.67 | 228.17 | 22.23% | 45.65 | 233.24 | 278.89 | 136.95 | 699.72 | 836.67
24 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS
24.1 | 202205.125.RMSM | Próprio | [QGBT - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO | UN | 1 | 4050.76 | 22.23% | 65.08 | 4886.16 | 4951.24 | 65.08 | 4886.16 | 4951.24 | 4050.76 | 22.23% | 65.08 | 4886.16 | 4951.24 | 65.08 | 4886.16 | 4951.24
24.2 | 202205.126.RMSM | Próprio | [QDLT1 - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | UN | 1 | 2997.35 | 22.23% | 30.57 | 3633.09 | 3663.66 | 30.57 | 3633.09 | 3663.66 | 2997.35 | 22.23% | 30.57 | 3633.09 | 3663.66 | 30.57 | 3633.09 | 3663.66
24.3 | 202205.127.RMSM | Próprio | [QDLT2 - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | UN | 1 | 2564.24 | 22.23% | 30.57 | 3103.7 | 3134.27 | 30.57 | 3103.7 | 3134.27 | 2564.24 | 22.23% | 30.57 | 3103.7 | 3134.27 | 30.57 | 3103.7 | 3134.27
24.4 | 202205.128.RMSM | Próprio | [QDAC - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | UN | 1 | 3854.62 | 22.23% | 30.57 | 4680.93 | 4711.5 | 30.57 | 4680.93 | 4711.5 | 3854.62 | 22.23% | 30.57 | 4680.93 | 4711.5 | 30.57 | 4680.93 | 4711.5
25 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS (LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ESPELHOS)
25.1 | 202205.052.RMSM | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUÇA BRANCA (INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO) [H1] | UN | 14 | 718.32 | 22.23% | 47.1 | 830.9 | 878 | 659.4 | 11632.6 | 12292 | 718.32 | 22.23% | 47.1 | 830.9 | 878 | 659.4 | 11632.6 | 12292
25.2 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H2] | UN | 1 | 662.83 | 22.23% | 30.29 | 779.88 | 810.17 | 30.29 | 779.88 | 810.17 | 662.83 | 22.23% | 30.29 | 779.88 | 810.17 | 30.29 | 779.88 | 810.17
25.3 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [COM TAMPA] [H3] | UN | 15 | 58.23 | 22.23% | 9.48 | 61.69 | 71.17 | 142.2 | 925.35 | 1067.55 | 58.23 | 22.23% | 9.48 | 61.69 | 71.17 | 142.2 | 925.35 | 1067.55
25.4 | 202205.053.RMSM | Próprio | DISPENSER DE PAPEL TOALHA (TOALHEIRO) EM ABS E POLICARBONATO BRANCO, TIPO BOBINA AUTOCORTE [H4] | UN | 7 | 266.67 | 22.23% | 6.22 | 319.73 | 325.95 | 43.54 | 2238.11 | 2281.65 | 266.67 | 22.23% | 6.22 | 319.73 | 325.95 | 43.54 | 2238.11 | 2281.65
25.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H5] | UN | 9 | 45.54 | 22.23% | 9.48 | 46.18 | 55.66 | 85.32 | 415.62 | 500.94 | 45.54 | 22.23% | 9.48 | 46.18 | 55.66 | 85.32 | 415.62 | 500.94
25.6 | 202205.054.RMSM | Próprio | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DN 36CM, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPA GARRAFA EM METAL CROMADO [H6] | UN | 7 | 347.57 | 22.23% | 38.75 | 386.08 | 424.83 | 271.25 | 2702.56 | 2973.81 | 347.57 | 22.23% | 38.75 | 386.08 | 424.83 | 271.25 | 2702.56 | 2973.81
25.7 | 202205.055.RMSM | Próprio | CHUVEIRO ELÉTRICO, TIPO DUCHA, INCLUSIVE BRAÇO E CONECTOR DE PORCELANA PARA INSTALAÇÃO [H7] | UN | 2 | 121.79 | 22.23% | 13.39 | 135.47 | 148.86 | 26.78 | 270.94 | 297.72 | 121.79 | 22.23% | 13.39 | 135.47 | 148.86 | 26.78 | 270.94 | 297.72
25.8 | 202205.056.RMSM | Próprio | TORNEIRA DE MESA CROMADA BICA BAIXA PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA (POR PRESSÃO), INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM [H8] | UN | 11 | 167.85 | 22.23% | 7.44 | 197.72 | 205.16 | 81.84 | 2174.92 | 2256.76 | 167.85 | 22.23% | 7.44 | 197.72 | 205.16 | 81.84 | 2174.92 | 2256.76
25.9 | 202205.057.RMSM | Próprio | ACABAMENTO PARA REGISTROS (DE GAVETA E DE PRESSÃO) CROMADO [H9] | UN | 14 | 31.3 | 22.23% | 1.98 | 36.27 | 38.25 | 27.72 | 507.78 | 535.5 | 31.3 | 22.23% | 1.98 | 36.27 | 38.25 | 27.72 | 507.78 | 535.5
25.10 | 202205.014.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H10] | UN | 1 | 1221.63 | 22.23% | 127.79 | 1365.4 | 1493.19 | 127.79 | 1365.4 | 1493.19 | 1221.63 | 22.23% | 127.79 | 1365.4 | 1493.19 | 127.79 | 1365.4 | 1493.19
25.11 | 202205.058.RMSM | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE REGISTRO [H11] | UN | 7 | 109.14 | 22.23% | 12.44 | 120.96 | 133.4 | 87.08 | 846.72 | 933.8 | 109.14 | 22.23% | 12.44 | 120.96 | 133.4 | 87.08 | 846.72 | 933.8
25.12 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H12] | UN | 2 | 57.04 | 22.23% | 9.48 | 60.23 | 69.71 | 18.96 | 120.46 | 139.42 | 57.04 | 22.23% | 9.48 | 60.23 | 69.71 | 18.96 | 120.46 | 139.42
25.13 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H13] | UN | 2 | 78.05 | 22.23% | 18.96 | 76.44 | 95.4 | 37.92 | 152.88 | 190.8 | 78.05 | 22.23% | 18.96 | 76.44 | 95.4 | 37.92 | 152.88 | 190.8
25.14 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H14] | UN | 12 | 83.17 | 22.23% | 4.57 | 97.08 | 101.65 | 54.84 | 1164.96 | 1219.8 | 83.17 | 22.23% | 4.57 | 97.08 | 101.65 | 54.84 | 1164.96 | 1219.8
25.15 | 190074 | SBC | GRELHA EM AÇO INOX, PARA RALO, 150X150CM [H15] | UN | 11 | 18.65 | 22.23% | 4.25 | 18.54 | 22.79 | 46.75 | 203.94 | 250.69 | 18.65 | 22.23% | 4.25 | 18.54 | 22.79 | 46.75 | 203.94 | 250.69
25.16 | 202205.059.RMSM | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUÇA BRANCA, ACESSÍVEL/PARA PCD (H=43CM), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO [H16] | UN | 1 | 869.64 | 22.23% | 31.11 | 1031.85 | 1062.96 | 31.11 | 1031.85 | 1062.96 | 869.64 | 22.23% | 31.11 | 1031.85 | 1062.96 | 31.11 | 1031.85 | 1062.96
25.17 | 202205.060.RMSM | Próprio | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM PVC [H17] | UN | 1 | 531.6 | 22.23% | 20.44 | 629.33 | 649.77 | 20.44 | 629.33 | 649.77 | 531.6 | 22.23% | 20.44 | 629.33 | 649.77 | 20.44 | 629.33 | 649.77
25.18 | 202205.062.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE [H18] | UN | 1 | 278.94 | 22.23% | 28.47 | 312.47 | 340.94 | 28.47 | 312.47 | 340.94 | 278.94 | 22.23% | 28.47 | 312.47 | 340.94 | 28.47 | 312.47 | 340.94
25.19 | 202205.061.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO TIPO "U" , EM AÇO INOX ESCOVADO, FIXADA NA PAREDE [H19] | UN | 1 | 575.77 | 22.23% | 22.59 | 681.17 | 703.76 | 22.59 | 681.17 | 703.76 | 575.77 | 22.23% | 22.59 | 681.17 | 703.76 | 22.59 | 681.17 | 703.76
25.20 | 202205.063.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE [H20] | UN | 1 | 293.89 | 22.23% | 28.47 | 330.75 | 359.22 | 28.47 | 330.75 | 359.22 | 293.89 | 22.23% | 28.47 | 330.75 | 359.22 | 28.47 | 330.75 | 359.22
25.21 | 202205.064.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE [H21] | UN | 2 | 303.83 | 22.23% | 28.47 | 342.9 | 371.37 | 56.94 | 685.8 | 742.74 | 303.83 | 22.23% | 28.47 | 342.9 | 371.37 | 56.94 | 685.8 | 742.74
25.22 | 202205.065.RMSM | Próprio | LAVATÓRIO COM COLUNA, EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM PVC [H22] | UN | 3 | 424.65 | 22.23% | 54.87 | 464.17 | 519.04 | 164.61 | 1392.51 | 1557.12 | 424.65 | 22.23% | 54.87 | 464.17 | 519.04 | 164.61 | 1392.51 | 1557.12
25.23 | 202205.015.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H23] | UN | 2 | 1163.36 | 22.23% | 127.35 | 1294.62 | 1421.97 | 254.7 | 2589.24 | 2843.94 | 1163.36 | 22.23% | 127.35 | 1294.62 | 1421.97 | 254.7 | 2589.24 | 2843.94
25.24 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H24] | UN | 4 | 107.62 | 22.23% | 3.48 | 128.06 | 131.54 | 13.92 | 512.24 | 526.16 | 107.62 | 22.23% | 3.48 | 128.06 | 131.54 | 13.92 | 512.24 | 526.16
25.25 | 202205.016.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H25] | UN | 1 | 1432.12 | 22.23% | 128.18 | 1622.3 | 1750.48 | 128.18 | 1622.3 | 1750.48 | 1432.12 | 22.23% | 128.18 | 1622.3 | 1750.48 | 128.18 | 1622.3 | 1750.48
25.26 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA [E2 E E3] | m² | 5.22 | 301.08 | 22.23% | 51.12 | 316.89 | 368.01 | 266.84 | 1654.17 | 1921.01 | 301.08 | 22.23% | 51.12 | 316.89 | 368.01 | 266.84 | 1654.17 | 1921.01
26 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS (ACABAMENTOS)
26.1 | 98307 | SINAPI | [RD1 & RD2] TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 37 | 52.04 | 22.23% | 8.8 | 54.8 | 63.6 | 325.6 | 2027.6 | 2353.2 | 52.04 | 22.23% | 8.8 | 54.8 | 63.6 | 325.6 | 2027.6 | 2353.2
26.2 | 91955 | SINAPI | [DI2] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 34.73 | 22.23% | 16.27 | 26.18 | 42.45 | 16.27 | 26.18 | 42.45 | 34.73 | 22.23% | 16.27 | 26.18 | 42.45 | 16.27 | 26.18 | 42.45
26.3 | 92029 | SINAPI | [DI3] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 56.37 | 22.23% | 26.83 | 42.07 | 68.9 | 26.83 | 42.07 | 68.9 | 56.37 | 22.23% | 26.83 | 42.07 | 68.9 | 26.83 | 42.07 | 68.9
26.4 | 91954 | SINAPI | [DI4] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 26.04 | 22.23% | 13.15 | 18.67 | 31.82 | 13.15 | 18.67 | 31.82 | 26.04 | 22.23% | 13.15 | 18.67 | 31.82 | 13.15 | 18.67 | 31.82
26.5 | 91953 | SINAPI | [DI5] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 28.1 | 22.23% | 12.73 | 21.61 | 34.34 | 178.22 | 302.54 | 480.76 | 28.1 | 22.23% | 12.73 | 21.61 | 34.34 | 178.22 | 302.54 | 480.76
26.6 | 92022 | SINAPI | [DI6] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 41.04 | 22.23% | 20.16 | 30 | 50.16 | 40.32 | 60 | 100.32 | 41.04 | 22.23% | 20.16 | 30 | 50.16 | 40.32 | 60 | 100.32
26.7 | 91957 | SINAPI | [DI7] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 51.04 | 22.23% | 23.29 | 39.09 | 62.38 | 23.29 | 39.09 | 62.38 | 51.04 | 22.23% | 23.29 | 39.09 | 62.38 | 23.29 | 39.09 | 62.38
26.8 | 92023 | SINAPI | [DI8] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 49.73 | 22.23% | 23.29 | 37.49 | 60.78 | 139.74 | 224.94 | 364.68 | 49.73 | 22.23% | 23.29 | 37.49 | 60.78 | 139.74 | 224.94 | 364.68
26.9 | 91952 | SINAPI | [DI9] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 19.41 | 22.23% | 9.6 | 14.12 | 23.72 | 9.6 | 14.12 | 23.72 | 19.41 | 22.23% | 9.6 | 14.12 | 23.72 | 9.6 | 14.12 | 23.72
26.10 | 91959 | SINAPI | [DI10] INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.46 | 22.23% | 19.78 | 34.56 | 54.34 | 39.56 | 69.12 | 108.68 | 44.46 | 22.23% | 19.78 | 34.56 | 54.34 | 39.56 | 69.12 | 108.68
26.11 | 91958 | SINAPI | [DI11] INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 35.77 | 22.23% | 16.65 | 27.07 | 43.72 | 16.65 | 27.07 | 43.72 | 35.77 | 22.23% | 16.65 | 27.07 | 43.72 | 16.65 | 27.07 | 43.72
26.12 | 91967 | SINAPI | [DI12] INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 60.83 | 22.23% | 26.83 | 47.52 | 74.35 | 80.49 | 142.56 | 223.05 | 60.83 | 22.23% | 26.83 | 47.52 | 74.35 | 80.49 | 142.56 | 223.05
26.13 | 91966 | SINAPI | [DI13] INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 52.14 | 22.23% | 23.7 | 40.03 | 63.73 | 23.7 | 40.03 | 63.73 | 52.14 | 22.23% | 23.7 | 40.03 | 63.73 | 23.7 | 40.03 | 63.73
26.14 | 91991 | SINAPI | [DE1] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.81 | 22.23% | 21.17 | 23.82 | 44.99 | 254.04 | 285.84 | 539.88 | 36.81 | 22.23% | 21.17 | 23.82 | 44.99 | 254.04 | 285.84 | 539.88
26.15 | 91998 | SINAPI | [DE2] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 21.02 | 22.23% | 10.02 | 15.67 | 25.69 | 40.08 | 62.68 | 102.76 | 21.02 | 22.23% | 10.02 | 15.67 | 25.69 | 40.08 | 62.68 | 102.76
26.16 | 91992 | SINAPI | [DE3] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 42.96 | 22.23% | 24.3 | 28.21 | 52.51 | 24.3 | 28.21 | 52.51 | 42.96 | 22.23% | 24.3 | 28.21 | 52.51 | 24.3 | 28.21 | 52.51
26.17 | 91996 | SINAPI | [DE4] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 33.42 | 22.23% | 16.27 | 24.57 | 40.84 | 178.97 | 270.27 | 449.24 | 33.42 | 22.23% | 16.27 | 24.57 | 40.84 | 178.97 | 270.27 | 449.24
26.18 | 92000 | SINAPI | [DE5] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 29.71 | 22.23% | 13.15 | 23.16 | 36.31 | 52.6 | 92.64 | 145.24 | 29.71 | 22.23% | 13.15 | 23.16 | 36.31 | 52.6 | 92.64 | 145.24
26.19 | 91992 | SINAPI | [DE6/DE7] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 42.96 | 22.23% | 24.3 | 28.21 | 52.51 | 291.6 | 338.52 | 630.12 | 42.96 | 22.23% | 24.3 | 28.21 | 52.51 | 291.6 | 338.52 | 630.12
26.20 | 92000 | SINAPI | [DE8] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 29.71 | 22.23% | 13.15 | 23.16 | 36.31 | 118.35 | 208.44 | 326.79 | 29.71 | 22.23% | 13.15 | 23.16 | 36.31 | 118.35 | 208.44 | 326.79
26.21 | 92002 | SINAPI | [DE9] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.37 | 22.23% | 23.7 | 32.97 | 56.67 | 23.7 | 32.97 | 56.67 | 46.37 | 22.23% | 23.7 | 32.97 | 56.67 | 23.7 | 32.97 | 56.67
26.22 | 92006 | SINAPI | [DE10] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 72 | 38.95 | 22.23% | 17.46 | 30.14 | 47.6 | 1257.12 | 2170.08 | 3427.2 | 38.95 | 22.23% | 17.46 | 30.14 | 47.6 | 1257.12 | 2170.08 | 3427.2
26.23 | 92008 | SINAPI | [DE11] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47 | 47.64 | 22.23% | 20.59 | 37.64 | 58.23 | 967.73 | 1769.08 | 2736.81 | 47.64 | 22.23% | 20.59 | 37.64 | 58.23 | 967.73 | 1769.08 | 2736.81
26.24 | 92004 | SINAPI | [DE12] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 55.06 | 22.23% | 26.83 | 40.46 | 67.29 | 107.32 | 161.84 | 269.16 | 55.06 | 22.23% | 26.83 | 40.46 | 67.29 | 107.32 | 161.84 | 269.16
26.25 | 062568 | SBC | [DE13] PLACA 1 FURO PIAL PLUS | UN | 2 | 9.48 | 22.23% | 2.16 | 9.42 | 11.58 | 4.32 | 18.84 | 23.16 | 9.48 | 22.23% | 2.16 | 9.42 | 11.58 | 4.32 | 18.84 | 23.16
26.26 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE] | m² | 1289 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86
27 |  |  | PELÍCULAS
27.1 | 150158 | SBC | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM [INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, COR FUMÊ, TRANSMISSÃO LUMINOSA MÁXIMA DE 17%, REJEIÇÃO DE ENERGIA SOLAR (TSER) MÍNIMA DE 70%, REDUÇÃO DE CALOR SOLAR MÍNIMA DE 60%, REJEIÇÃO DE RAIOS UV MÍNIMA DE 99%, REFLETIVIDADE INTERNA DE LUZ VISÍVEL MÁXIMA DE 13%] | m² | 90.09 | 379.84 | 15.28% | 3.12 | 434.75 | 437.87 | 281.08 | 39166.62 | 39447.7 | 379.84 | 15.28% | 3.12 | 434.75 | 437.87 | 281.08 | 39166.62 | 39447.7
28 |  |  | ESTACIONAMENTO
28.1 | 101621 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 1.49 | 342.87 | 22.23% | 105.38 | 313.71 | 419.09 | 157.01 | 467.43 | 624.44 | 342.87 | 22.23% | 105.38 | 313.71 | 419.09 | 157.01 | 467.43 | 624.44
28.2 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 60.06 | 139.48 | 22.23% | 31.38 | 139.1 | 170.48 | 1884.68 | 8354.34 | 10239.02 | 139.48 | 22.23% | 31.38 | 139.1 | 170.48 | 1884.68 | 8354.34 | 10239.02
28.3 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 100.08 | 4.02 | 22.23% | 1.06 | 3.85 | 4.91 | 106.08 | 385.31 | 491.39 | 4.02 | 22.23% | 1.06 | 3.85 | 4.91 | 106.08 | 385.31 | 491.39
28.4 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 208.51 | 2.32 | 22.23% | 0.71 | 2.12 | 2.83 | 148.04 | 442.04 | 590.08 | 2.32 | 22.23% | 0.71 | 2.12 | 2.83 | 148.04 | 442.04 | 590.08
28.5 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 62.55 | 275.9 | 22.23% | 4.52 | 332.71 | 337.23 | 282.72 | 20811.01 | 21093.73 | 275.9 | 22.23% | 4.52 | 332.71 | 337.23 | 282.72 | 20811.01 | 21093.73
28.6 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 208.51 | 116.15 | 22.23% | 13.4 | 128.57 | 141.97 | 2794.03 | 26808.13 | 29602.16 | 116.15 | 22.23% | 13.4 | 128.57 | 141.97 | 2794.03 | 26808.13 | 29602.16
28.7 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 52.18 | 57.11 | 22.23% | 16.51 | 53.29 | 69.8 | 861.49 | 2780.67 | 3642.16 | 57.11 | 22.23% | 16.51 | 53.29 | 69.8 | 861.49 | 2780.67 | 3642.16
28.8 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 21.93 | 61.51 | 22.23% | 20.18 | 55 | 75.18 | 442.54 | 1206.15 | 1648.69 | 61.51 | 22.23% | 20.18 | 55 | 75.18 | 442.54 | 1206.15 | 1648.69
28.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 [VAGA PCD] | m² | 1.21 | 20.9 | 22.23% | 8.69 | 16.85 | 25.54 | 10.51 | 20.39 | 30.9 | 20.9 | 22.23% | 8.69 | 16.85 | 25.54 | 10.51 | 20.39 | 30.9
28.10 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 [LINHAS] | M | 18.89 | 4.4 | 22.23% | 2.61 | 2.76 | 5.37 | 49.3 | 52.13 | 101.43 | 4.4 | 22.23% | 2.61 | 2.76 | 5.37 | 49.3 | 52.13 | 101.43
28.11 | 202205.046.RMSM | Próprio | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM, ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, EM POSTE DE ACO GALVANIZADO (ALTURA = 3M; DN =2") | UN | 2 | 447.18 | 22.23% | 33 | 513.58 | 546.58 | 66 | 1027.16 | 1093.16 | 447.18 | 22.23% | 33 | 513.58 | 546.58 | 66 | 1027.16 | 1093.16
29 |  |  | PASSARELAS - ALAMBRADO
29.1 | 202205.073.RMSM | Próprio | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 42.52 | 401.55 | 22.23% | 74.77 | 416.04 | 490.81 | 3179.22 | 17690.02 | 20869.24 | 401.55 | 22.23% | 74.77 | 416.04 | 490.81 | 3179.22 | 17690.02 | 20869.24
30 |  |  | PASSARELAS - ESTACAS, BLOCOS, PILARES E VIGAS
30.1 | 202205.066.RMSM | Próprio | ESTACAS [CONFORME PROJETO] | UN | 22 | 118.24 | 22.23% | 58.18 | 86.34 | 144.52 | 1279.96 | 1899.48 | 3179.44 | 118.24 | 22.23% | 58.18 | 86.34 | 144.52 | 1279.96 | 1899.48 | 3179.44
30.2 | 202205.067.RMSM | Próprio | BLOCOS DE COROAMENTO [CONFORME PROJETO] | UN | 22 | 374.32 | 22.23% | 140.35 | 317.18 | 457.53 | 3087.7 | 6977.96 | 10065.66 | 374.32 | 22.23% | 140.35 | 317.18 | 457.53 | 3087.7 | 6977.96 | 10065.66
30.3 | 202205.068.RMSM | Próprio | PILARES [CONFORME PROJETO] | UN | 22 | 334.41 | 22.23% | 114.47 | 294.27 | 408.74 | 2518.34 | 6473.94 | 8992.28 | 334.41 | 22.23% | 114.47 | 294.27 | 408.74 | 2518.34 | 6473.94 | 8992.28
30.4 | 202205.069.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 1, CONFORME PROJETOS] | KG | 665.08 | 15.28 | 22.23% | 0.87 | 17.8 | 18.67 | 578.61 | 11838.43 | 12417.04 | 15.28 | 22.23% | 0.87 | 17.8 | 18.67 | 578.61 | 11838.43 | 12417.04
30.5 | 202205.081.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P [VIGAS TIPO 4, CONFORME PROJETO] | KG | 54.11 | 17.16 | 22.23% | 0.87 | 20.1 | 20.97 | 47.07 | 1087.61 | 1134.68 | 17.16 | 22.23% | 0.87 | 20.1 | 20.97 | 47.07 | 1087.61 | 1134.68
30.6 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [ESTRUTURAL] | m² | 1289 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86
31 |  |  | PASSARELAS - PISO E COBERTURA
31.1 | 202205.080.RMSM | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO DE 1 ABA, TIPO CANALETE 49, E= 8 MM, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÕES E COMPLEMENTOS | m² | 235.36 | 113.21 | 22.23% | 6.05 | 132.32 | 138.37 | 1423.92 | 31142.84 | 32566.76 | 113.21 | 22.23% | 6.05 | 132.32 | 138.37 | 1423.92 | 31142.84 | 32566.76
31.2 | 202205.071.RMSM | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO (TELA Q-92), PREPARO DO SUBSTRATO EM CAMADA DE BRITA, ACABAMENTO EM PEDRA PIRENÓPOLIS | m² | 109.66 | 105.16 | 22.23% | 18.96 | 109.57 | 128.53 | 2079.15 | 12015.44 | 14094.59 | 105.16 | 22.23% | 18.96 | 109.57 | 128.53 | 2079.15 | 12015.44 | 14094.59
31.3 | 202205.072.RMSM | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS (PIRENÓPOLIS, SEMELHANTE À EXISTENTE), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) | m² | 114.49 | 65.1 | 22.23% | 15.5 | 64.07 | 79.57 | 1774.59 | 7335.37 | 9109.96 | 65.1 | 22.23% | 15.5 | 64.07 | 79.57 | 1774.59 | 7335.37 | 9109.96
32 |  |  | PASSARELAS - PREPARO PARA O SISTEMA DE PINTURA
32.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | m² | 77.4 | 3.25 | 22.23% | 1.18 | 2.79 | 3.97 | 91.33 | 215.94 | 307.27 | 3.25 | 22.23% | 1.18 | 2.79 | 3.97 | 91.33 | 215.94 | 307.27
32.2 | 202205.043.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | m² | 77.4 | 16.42 | 22.23% | 7.19 | 12.88 | 20.07 | 556.5 | 996.91 | 1553.41 | 16.42 | 22.23% | 7.19 | 12.88 | 20.07 | 556.5 | 996.91 | 1553.41
32.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 [REV. PAREDE TIPO 7 - ALAMBRADOS, PILARES METÁLICOS E VIGAS METÁLICAS EXISTENTES] | m² | 308.66 | 10.06 | 22.23% | 7.4 | 4.89 | 12.29 | 2284.08 | 1509.35 | 3793.43 | 10.06 | 22.23% | 7.4 | 4.89 | 12.29 | 2284.08 | 1509.35 | 3793.43
32.4 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 308.66 | 25.39 | 22.23% | 13.07 | 17.96 | 31.03 | 4034.18 | 5543.53 | 9577.71 | 25.39 | 22.23% | 13.07 | 17.96 | 31.03 | 4034.18 | 5543.53 | 9577.71
33 |  |  | PASSARELAS - APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PINTURA
33.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | m² | 77.4 | 16.72 | 22.23% | 5.75 | 14.68 | 20.43 | 445.05 | 1136.23 | 1581.28 | 16.72 | 22.23% | 5.75 | 14.68 | 20.43 | 445.05 | 1136.23 | 1581.28
33.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P [REV. PAREDE TIPO 7 - ALAMBRADOS, PILARES METÁLICOS E VIGAS METÁLICAS] | m² | 308.66 | 50.06 | 22.23% | 26.13 | 35.05 | 61.18 | 8065.28 | 10818.53 | 18883.81 | 50.06 | 22.23% | 26.13 | 35.05 | 61.18 | 8065.28 | 10818.53 | 18883.81
34 |  |  | LIMPEZA FINAL
34.1 | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 616.26 | 1.51 | 22.23% | 1.17 | 0.67 | 1.84 | 721.02 | 412.89 | 1133.91 | 1.51 | 22.23% | 1.17 | 0.67 | 1.84 | 721.02 | 412.89 | 1133.91
34.2 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 117.35 | 2.93 | 22.23% | 1.49 | 2.09 | 3.58 | 174.85 | 245.26 | 420.11 | 2.93 | 22.23% | 1.49 | 2.09 | 3.58 | 174.85 | 245.26 | 420.11
34.3 | 99824 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | m² | 8.49 | 2.45 | 22.23% | 1.51 | 1.48 | 2.99 | 12.81 | 12.57 | 25.38 | 2.45 | 22.23% | 1.51 | 1.48 | 2.99 | 12.81 | 12.57 | 25.38
34.4 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m² | 37.47 | 0.99 | 22.23% | 0.75 | 0.46 | 1.21 | 28.1 | 17.23 | 45.33 | 0.99 | 22.23% | 0.75 | 0.46 | 1.21 | 28.1 | 17.23 | 45.33
34.5 | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 8.9 | 22.23% | 4.85 | 6.02 | 10.87 | 19.4 | 24.08 | 43.48 | 8.9 | 22.23% | 4.85 | 6.02 | 10.87 | 19.4 | 24.08 | 43.48
34.6 | 99815 | SINAPI | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 8.37 | 22.23% | 4.44 | 5.79 | 10.23 | 17.76 | 23.16 | 40.92 | 8.37 | 22.23% | 4.44 | 5.79 | 10.23 | 17.76 | 23.16 | 40.92
34.7 | 99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 7 | 5.23 | 22.23% | 2.01 | 4.38 | 6.39 | 14.07 | 30.66 | 44.73 | 5.23 | 22.23% | 2.01 | 4.38 | 6.39 | 14.07 | 30.66 | 44.73
34.8 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 16 | 5.23 | 22.23% | 2.01 | 4.38 | 6.39 | 32.16 | 70.08 | 102.24 | 5.23 | 22.23% | 2.01 | 4.38 | 6.39 | 32.16 | 70.08 | 102.24
34.9 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 22.08 | 7.23 | 22.23% | 5.53 | 3.3 | 8.83 | 122.1 | 72.86 | 194.96 | 7.23 | 22.23% | 5.53 | 3.3 | 8.83 | 122.1 | 72.86 | 194.96
34.10 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 640.03 | 2.04 | 22.23% | 1.57 | 0.92 | 2.49 | 1004.84 | 588.83 | 1593.67 | 2.04 | 22.23% | 1.57 | 0.92 | 2.49 | 1004.84 | 588.83 | 1593.67
34.11 | 99812 | SINAPI | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 312.72 | 1.11 | 22.23% | 0.85 | 0.5 | 1.35 | 265.81 | 156.36 | 422.17 | 1.11 | 22.23% | 0.85 | 0.5 | 1.35 | 265.81 | 156.36 | 422.17
34.12 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 23.81 | 0.94 | 22.23% | 0.68 | 0.46 | 1.14 | 16.19 | 10.95 | 27.14 | 0.94 | 22.23% | 0.68 | 0.46 | 1.14 | 16.19 | 10.95 | 27.14
35 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS
35.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - ALMOXARIFADO] | CHP | 3 | 268.32 | 22.23% | 18.85 | 309.11 | 327.96 | 56.55 | 927.33 | 983.88 | 268.32 | 22.23% | 18.85 | 309.11 | 327.96 | 56.55 | 927.33 | 983.88
35.2 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - VESTIÁRIO] | CHP | 3 | 268.32 | 22.23% | 18.85 | 309.11 | 327.96 | 56.55 | 927.33 | 983.88 | 268.32 | 22.23% | 18.85 | 309.11 | 327.96 | 56.55 | 927.33 | 983.88
36 |  |  | DOCUMENTAÇÃO FINAL
36.1 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [ARQUITETURA] | m² | 1289 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86 | 0.61 | 22.23% | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 915.19 | 38.67 | 953.86
36.2 | 202205.074.RMSM | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) [ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT DE ARQUITETURA, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE INSTALAÇÕES DE REDE, DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ESTRUTURAS] | Unidade | 1 | 254.59 | 22.23% | 0 | 311.1854 | 311.1854 | 0 | 311.18 | 311.18 | 254.59 | 22.23% | 0 | 311.1854 | 311.1854 | 0 | 311.18 | 311.18
37 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÕES
37.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 115.15 | 22.23% | 138.5 | 2.24 | 140.74 | 22160 | 358.4 | 22518.4 | 115.15 | 22.23% | 138.5 | 2.24 | 140.74 | 22160 | 358.4 | 22518.4
37.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4077.08 | 22.23% | 4429.58 | 553.83 | 4983.41 | 26577.48 | 3322.98 | 29900.46 | 4077.08 | 22.23% | 4429.58 | 553.83 | 4983.41 | 26577.48 | 3322.98 | 29900.46
37.3 | 202205.075.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | Mês | 6 | 839.84 | 22.23% | 0 | 1026.53 | 1026.53 | 0 | 6159.18 | 6159.18 | 839.84 | 22.23% | 0 | 1026.53 | 1026.53 | 0 | 6159.18 | 6159.18
37.4 | 202205.077.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO | Mês | 6 | 1343.75 | 22.23% | 0 | 1642.46 | 1642.46 | 0 | 9854.76 | 9854.76 | 1343.75 | 22.23% | 0 | 1642.46 | 1642.46 | 0 | 9854.76 | 9854.76
[10 empty] | SUBTOTAIS COM BDI | MDO | MAT. | TOT. |  |  |  |  | SUBTOTAIS COM BDI | MDO | MAT. | TOT.
[9 empty] | BDI | 22.23% | 282015.56 | 1066174.63 | 1348190.19 |  |  |  | BDI | 22.23% | 282015.56 | 1066174.63 | 1348190.19
[9 empty] | BDI (DIF.) | 15.28% | 30088.58 | 289966.83 | 320055.41 |  |  |  | BDI (DIF.) | 15.28% | 30088.58 | 289966.83 | 320055.41
[10 empty] | TOTAIS COM BDI (VALOR DE REFERÊNCIA) | 312104.14 | 1356141.46 | 1668245.6 |  |  |  |  | TOTAIS COM BDI (PROPOSTA) | 312104.14 | 1356141.46 | 1668245.6
[11 empty] | 18.71% | 81.29% | 100% | [5 empty] | 18.71% | 81.29% | 100%
[10 empty] | SUBTOTAIS SEM BDI (CUSTO DIRETO) | [7 empty] | SUBTOTAIS SEM BDI (CUSTO DIRETO)
[9 empty] | BDI | 22.23% | 230725.3211 | 872269.1892 | 1102994.5103 |  |  |  | BDI | 22.23% | 230725.3211 | 872269.1892 | 1102994.5103
[9 empty] | BDI (DIF.) | 15.28% | 26100.4337 | 251532.6423 | 277633.076 |  |  |  | BDI (DIF.) | 15.28% | 26100.4337 | 251532.6423 | 277633.076
[10 empty] | TOTAIS | 256825.7548 | 1123801.8315 | 1380627.5863 |  |  |  |  | TOTAIS | 256825.7548 | 1123801.8315 | 1380627.5863
[10 empty] | SUBTOTAIS DO BDI | MDO | MAT. | TOT. |  |  |  |  | SUBTOTAIS DO BDI | MDO | MAT. | TOT.
[9 empty] | BDI | 22.23% | 51290.2389 | 193905.4408 | 245195.6797 |  |  |  | BDI | 22.23% | 51290.2389 | 193905.4408 | 245195.6797
[9 empty] | BDI (DIF.) | 15.28% | 3988.1463 | 38434.1877 | 42422.334 |  |  |  | BDI (DIF.) | 15.28% | 3988.1463 | 38434.1877 | 42422.334
[10 empty] | TOTAIS | 55278.3852 | 232339.6285 | 287618.0137 |  |  |  |  | TOTAIS | 55278.3852 | 232339.6285 | 287618.0137
[20 empty] | DESCONTO GLOBAL | 0
0%
DESCONTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ABC
SERVIÇOS
ABC
INSUMOS
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS
BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

## ABC(SERV)
[13 empty] | DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | DO RAMO A
[11 empty] | VALOR TOTAL ABC (PV) | 1668245.6 | BASE | QTD | %QTD | CUSTO | %CUSTO | BASE | QTD | %QTD | CUSTO | %CUSTO
| Curva ABC de Serviços | [9 empty] | VALOR TOTAL ORÇ. (PV) | 1668245.6 | PRÓPRIO | 120 | 36.36% | 913643.41 | 54.77% | PRÓPRIO | 25 | 52.08% | 770729.76 | 57.81%
[13 empty] | SINAPI | 194 | 58.79% | 700016.73 | 41.96% | SINAPI | 22 | 45.83% | 522956.28 | 39.23%
ITEM | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Total | Peso (%) | Peso Ac. (%) | Ramo |  |  | SBC | 6 | 1.818% | 42582.79 | 2.553% | SBC | 1 | 2.083% | 39447.7 | 2.959%
22.1 | 202205.011.RMSM | Próprio | DIVISORIA MODULADA REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, PAINEL CEGO, INSTALAÇÃO PISO-TETO, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO NA COR PRETA (QUE PERMITAM A PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA E/OU LÓGICA), ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, ACABAMENTO EM MDF DE 15MM, COM FRISOS DE 10MM | m² | 274.49 | 637.11 | 174880.32 | 10.48% | 10.48% | A |  |  | CPOS | 5 | 1.515% | 4554.26 | 0.273% | CPOS | 0 | 0% | 0 | 0%
12.1 | 202205.030.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA ACIII - DN 60X60CM, COR CINZA, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO NATURAL (REFERÊNCIA PORTOBELLO Mineral Tecnica Portland, BIANCOGRES Cemento Grigio, ELIZABETH Silver, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PISO TIPO 1] | m² | 640.03 | 163.11 | 104395.29 | 6.258% | 16.74% | A |  |  | ORSE | 3 | 0.9091% | 3795.21 | 0.2275% | FDE | 0 | 0% | 0 | 0%
21.2 | 202205.0010.RMSM | Próprio | FORRO ACÚSTICO MODULADO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL (625X625MM), INCLUSIVE TRAMA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRANCA | m² | 616.26 | 167.82 | 103420.75 | 6.199% | 22.94% | A |  |  | FDE | 2 | 0.6061% | 3653.2 | 0.219% | ORSE | 0 | 0% | 0 | 0%
20.5 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 825.72 | 130.99 | 108161.06 | 6.484% | 29.42% | A |  |  | AGETOP CIVIL | 0 | 0% | 0 | 0% | AGETOP CIVIL | 0 | 0% | 0 | 0%
15.1 | 202205.039.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA ACI - DN 60X30CM, COR BRANCO, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PORTOBELLO Cetim Bianco, BIANCOGRES Originale Bianco, INCEFRA HDM36680R, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 3] | m² | 268.62 | 153.69 | 41284.2 | 2.475% | 31.9% | A |  |  | EMOP | 0 | 0% | 0 | 0% | EMOP | 0 | 0% | 0 | 0%
11.1 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 635.99 | 65.83 | 41867.22 | 2.51% | 34.41% | A |  |  | SUDECAP | 0 | 0% | 0 | 0% | SUDECAP | 0 | 0% | 0 | 0%
6.1 | 202205.049.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 2, PARA SUPORTE DA INFRAESTRUTURA E DO FORRO, CONFORME PROJETO] | KG | 1547.84 | 21.18 | 32783.25 | 1.965% | 36.37% | A |  |  | AGESUL | 0 | 0% | 0 | 0% | AGESUL | 0 | 0% | 0 | 0%
20.4 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 550.48 | 73.1 | 40240.08 | 2.412% | 38.79% | A |  |  | EMBASA | 0 | 0% | 0 | 0% | EMBASA | 0 | 0% | 0 | 0%
31.1 | 202205.080.RMSM | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO DE 1 ABA, TIPO CANALETE 49, E= 8 MM, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÕES E COMPLEMENTOS | m² | 235.36 | 138.37 | 32566.76 | 1.952% | 40.74% | A |  |  | TOTAIS | 330 | 100% | 1668245.6 | 100% | TOTAIS | 48 | 100% | 1333133.74 | 100%
11.3 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 720.77 | 52.65 | 37948.54 | 2.275% | 43.01% | A
23.3 | 202205.092.RMSM | Próprio | [L3] PAINEL LED DE EMBUTIR 620 X 620MM, POTÊNCIA 40W, COR BRANCO FRIO, FLUX LUMINOSO 4000LM, V.U. 30.000 HORAS | UN | 104 | 269.59 | 28037.36 | 1.681% | 44.69% | A
22.2 | 202205.012.RMSM | Próprio | PORTA CEGA SIMPLES PARA DIVISÓRIAS MODULARES, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇAS E FAIXA ANTI-IMPACTO EM EPDM | UN | 13 | 2212.99 | 28768.87 | 1.724% | 46.42% | A
14.5.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J1,J2,J3,J4,J13] | m² | 73.22 | 449.46 | 32909.46 | 1.973% | 48.39% | A
37.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4983.41 | 29900.46 | 1.792% | 50.18% | A
28.6 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 208.51 | 141.97 | 29602.16 | 1.774% | 51.96% | A
27.1 | 150158 | SBC | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM [INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, COR FUMÊ, TRANSMISSÃO LUMINOSA MÁXIMA DE 17%, REJEIÇÃO DE ENERGIA SOLAR (TSER) MÍNIMA DE 70%, REDUÇÃO DE CALOR SOLAR MÍNIMA DE 60%, REJEIÇÃO DE RAIOS UV MÍNIMA DE 99%, REFLETIVIDADE INTERNA DE LUZ VISÍVEL MÁXIMA DE 13%] | m² | 90.09 | 437.87 | 39447.7 | 2.365% | 54.32% | A
10.21 | 202205.095.RMSM | Próprio | [EC3] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, CHAPA #20, INCLUSIVE FIXAÇÕES | M | 286.29 | 90.9 | 26023.76 | 1.56% | 55.88% | A
16.1 | 202205.042.RMSM | Próprio | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 23.81 | 961.66 | 22897.12 | 1.373% | 57.25% | A
9.4 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 286.67 | 27.66 | 7929.29 | 0.4753% | 57.73% | A
20.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3823.1 | 5.43 | 20759.43 | 1.244% | 58.97% | A
29.1 | 202205.073.RMSM | Próprio | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 42.52 | 490.81 | 20869.24 | 1.251% | 60.22% | A
37.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 140.74 | 22518.4 | 1.35% | 61.57% | A
28.5 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 62.55 | 337.23 | 21093.73 | 1.264% | 62.84% | A
33.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P [REV. PAREDE TIPO 7 - ALAMBRADOS, PILARES METÁLICOS E VIGAS METÁLICAS] | m² | 308.66 | 61.18 | 18883.81 | 1.132% | 63.97% | A
6.2 | 202205.051.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 3, PARA SUPORTE DA INFRAESTRUTURA E DO FORRO, CONFORME PROJETO] | KG | 856.55 | 20.76 | 17781.97 | 1.066% | 65.04% | A
10.1 | 95750 | SINAPI | [ED1] ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 376.71 | 38.86 | 14638.95 | 0.8775% | 65.91% | A
20.6 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2355.2 | 7.18 | 16910.33 | 1.014% | 66.93% | A
30.4 | 202205.069.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 1, CONFORME PROJETOS] | KG | 665.08 | 18.67 | 12417.04 | 0.7443% | 67.67% | A
14.3.1 | 202205.037.RMSM | Próprio | PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL (TS), VÃO LIVRE DE 60X180CM, ESPESSURA DE 10MM, FOLHA ELEVADA EM 20CM DO PISO, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO EM AMBOS OS LADOS, MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E COM BORRACHA EPDM, DOBRADIÇAS E FECHADURA UNIVERSAL LINGUETA DESLIZANTE (SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO) [P10] | UN | 12 | 1225.19 | 14702.28 | 0.8813% | 68.55% | A
31.2 | 202205.071.RMSM | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO (TELA Q-92), PREPARO DO SUBSTRATO EM CAMADA DE BRITA, ACABAMENTO EM PEDRA PIRENÓPOLIS | m² | 109.66 | 128.53 | 14094.59 | 0.8449% | 69.4% | A
14.1.1 | 202205.034.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, TIRA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | UN | 7 | 1664.87 | 11654.09 | 0.6986% | 70.1% | A
17.1 | 202205.043.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES | m² | 594.25 | 20.07 | 11926.59 | 0.7149% | 70.81% | A
25.1 | 202205.052.RMSM | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUÇA BRANCA (INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO) [H1] | UN | 14 | 878 | 12292 | 0.7368% | 71.55% | A
11.4 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 168.34 | 67.4 | 11346.11 | 0.6801% | 72.23% | A
18.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPOS 1 E 2] | m² | 594.25 | 20.43 | 12140.52 | 0.7277% | 72.96% | A
4.30 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2972.29 | 3.26 | 9689.66 | 0.5808% | 73.54% | A
28.2 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 60.06 | 170.48 | 10239.02 | 0.6138% | 74.15% | A
37.4 | 202205.077.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO | Mês | 6 | 1642.46 | 9854.76 | 0.5907% | 74.74% | A
30.2 | 202205.067.RMSM | Próprio | BLOCOS DE COROAMENTO [CONFORME PROJETO] | UN | 22 | 457.53 | 10065.66 | 0.6034% | 75.35% | A
32.4 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 308.66 | 31.03 | 9577.71 | 0.5741% | 75.92% | A
20.3 | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 286.5 | 32.02 | 9173.73 | 0.5499% | 76.47% | A
14.5.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J6,J7,J8,J9,J10,J14] | m² | 11.57 | 752.25 | 8703.53 | 0.5217% | 76.99% | A
20.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1039.7 | 8.39 | 8723.08 | 0.5229% | 77.51% | A
30.3 | 202205.068.RMSM | Próprio | PILARES [CONFORME PROJETO] | UN | 22 | 408.74 | 8992.28 | 0.539% | 78.05% | A
31.3 | 202205.072.RMSM | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS (PIRENÓPOLIS, SEMELHANTE À EXISTENTE), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) | m² | 114.49 | 79.57 | 9109.96 | 0.5461% | 78.6% | A
19.3 | 202205.050.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA AC III -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 7X26, COR BRANCO, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA ELIZABETH Prisma Branco Chantilli OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 5] | m² | 37.93 | 191.2 | 7252.21 | 0.4347% | 79.03% | A
14.4.1 | 202205.002.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P9+J15][CONFORME PROJETO] | UN | 1 | 7366.92 | 7366.92 | 0.4416% | 79.48% | A
13.2 | 202205.033.RMSM | Próprio | PEITORIL EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, PINGADEIRA 2CM, DECLIVIDADE 2%, ARGAMASSA ACIII, REJUNTE ACRÍLICO [PTn] | m² | 18.85 | 386.87 | 7292.49 | 0.4371% | 79.91% | A
37.3 | 202205.075.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | Mês | 6 | 1026.53 | 6159.18 | 0.3692% | 80.28% | B
14.1.3 | 202205.036.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | UN | 4 | 1542.05 | 6168.2 | 0.3697% | 80.65% | B
10.45 | 202205.121.RMSM | Próprio | [CE22] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO EM PREFILADO, DN 1" | UN | 171 | 38.14 | 6521.94 | 0.3909% | 81.04% | B
2.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 [1M² / A CADA 2 FUNCIONÁRIOS] | m² | 8 | 789.59 | 6316.72 | 0.3786% | 81.42% | B
4.16 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 429.9 | 14.88 | 6396.91 | 0.3835% | 81.8% | B
21.1 | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 [DEPÓSITO 02] | m² | 8.41 | 732.95 | 6164.1 | 0.3695% | 82.17% | B
8.32 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 78.99 | 72.07 | 5692.8 | 0.3412% | 82.52% | B
5.6 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 86.82 | 67.91 | 5895.94 | 0.3534% | 82.87% | B
14.4.3 | 202205.004.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P13+J5][CONFORME PROJETO] | UN | 1 | 5377.54 | 5377.54 | 0.3223% | 83.19% | B
24.1 | 202205.125.RMSM | Próprio | [QGBT - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO | UN | 1 | 4951.24 | 4951.24 | 0.2968% | 83.49% | B
4.14 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 359.59 | 13.71 | 4929.97 | 0.2955% | 83.78% | B
5.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 38.28 | 119.62 | 4579.05 | 0.2745% | 84.06% | B
22.3 | 202205.013.RMSM | Próprio | PORTA CEGA DUPLA PARA DIVISÓRIAS MODULARES, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇAS E FITA ANTI-IMPACTO EM EPDM | UN | 1 | 4465.62 | 4465.62 | 0.2677% | 84.33% | B
24.4 | 202205.128.RMSM | Próprio | [QDAC - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | UN | 1 | 4711.5 | 4711.5 | 0.2824% | 84.61% | B
9.2 | 202205.096.RMSM | Próprio | [CD2] CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M | UN | 3 | 1484.43 | 4453.29 | 0.2669% | 84.87% | B
8.6 | 202205.022.RMSM | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA [CIE] | UN | 3 | 1487.39 | 4462.17 | 0.2675% | 85.14% | B
14.2.1 | 202205.038.RMSM | Próprio | PORTA/PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES, PORTA CADEADO E CADEADO, COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO [P7] | m² | 3.24 | 1526.2 | 4944.88 | 0.2964% | 85.44% | B
12.2 | 202205.031.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - PORCELANATO TÉCNICO - DN 60X60CM, COR CINZA, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO NATURAL (REFERÊNCIA PORTOBELLO Mineral Tecnica Portland, BIANCOGRES Cemento Grigio, ELIZABETH Silver, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PISO TIPO 1] | M² | 32 | 111.38 | 3564.16 | 0.2136% | 85.65% | B
5.2 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 23.33 | 181.09 | 4224.82 | 0.2532% | 85.91% | B
14.2.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [P8 + P11] | m² | 5.25 | 748.56 | 3929.94 | 0.2356% | 86.14% | B
14.5.1 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J1,J2,J3,J4,J6,J7,J8,J9,J10,J13,J14] | M | 173.98 | 23.71 | 4125.06 | 0.2473% | 86.39% | B
5.7 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 75.27 | 55.61 | 4185.76 | 0.2509% | 86.64% | B
5.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 54.86 | 70.44 | 3864.33 | 0.2316% | 86.87% | B
7.7 | 202205.019.RMSM | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M [CIAF] | UN | 5 | 792.38 | 3961.9 | 0.2375% | 87.11% | B
9.3 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 8.88 | 432.19 | 3837.84 | 0.2301% | 87.34% | B
32.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 [REV. PAREDE TIPO 7 - ALAMBRADOS, PILARES METÁLICOS E VIGAS METÁLICAS EXISTENTES] | m² | 308.66 | 12.29 | 3793.43 | 0.2274% | 87.57% | B
7.26 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 127.95 | 28.91 | 3699.03 | 0.2217% | 87.79% | B
4.11 | 03.08.200 | CPOS | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos [INCLUSIVE SUAS PORTAS] | m² | 443.64 | 8.49 | 3766.5 | 0.2258% | 88.01% | B
28.7 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 52.18 | 69.8 | 3642.16 | 0.2183% | 88.23% | B
14.4.2 | 202205.003.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P12+J16][CONFORME PROJETO] | UN | 1 | 3433.17 | 3433.17 | 0.2058% | 88.44% | B
10.19 | 202205.097.RMSM | Próprio | [EC1] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" CHAPA #20, 100x50MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES | M | 42.31 | 84 | 3554.04 | 0.213% | 88.65% | B
26.22 | 92006 | SINAPI | [DE10] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 72 | 47.6 | 3427.2 | 0.2054% | 88.86% | B
24.2 | 202205.126.RMSM | Próprio | [QDLT1 - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | UN | 1 | 3663.66 | 3663.66 | 0.2196% | 89.08% | B
4.15 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 50.6 | 67.71 | 3426.12 | 0.2054% | 89.28% | B
25.6 | 202205.054.RMSM | Próprio | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DN 36CM, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPA GARRAFA EM METAL CROMADO [H6] | UN | 7 | 424.83 | 2973.81 | 0.1783% | 89.46% | B
16.3 | 202205.008.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 2 - IS FEM. 01 - 265X55CM] | UN | 1 | 1734.05 | 1734.05 | 0.1039% | 89.56% | B
10.20 | 202205.098.RMSM | Próprio | [EC2] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" CHAPA #20, 150x50MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES | M | 45.31 | 92.28 | 4181.2 | 0.2506% | 89.81% | B
30.1 | 202205.066.RMSM | Próprio | ESTACAS [CONFORME PROJETO] | UN | 22 | 144.52 | 3179.44 | 0.1906% | 90% | B
11.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 275.71 | 11.66 | 3214.77 | 0.1927% | 90.2% | B
10.18 | 202205.099.RMSM | Próprio | [CD17/CD18] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 1" | UN | 75 | 39.57 | 2967.75 | 0.1779% | 90.37% | B
25.23 | 202205.015.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H23] | UN | 2 | 1421.97 | 2843.94 | 0.1705% | 90.55% | B
24.3 | 202205.127.RMSM | Próprio | [QDLT2 - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | UN | 1 | 3134.27 | 3134.27 | 0.1879% | 90.73% | B
4.22 | 227 | ORSE | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 46.6 | 77.33 | 3603.57 | 0.216% | 90.95% | B
26.23 | 92008 | SINAPI | [DE11] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47 | 58.23 | 2736.81 | 0.1641% | 91.11% | B
10.13 | 95781 | SINAPI | [CD7/CD8/CD9] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 60 | 41.66 | 2499.6 | 0.1498% | 91.26% | B
8.9 | 053876 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO [E1] | UN | 15 | 138.38 | 2075.7 | 0.1244% | 91.39% | B
14.1.4 | 202205.001.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS, FECHADURA, CHAPAS DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX (AMBOS OS LADOS) E BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX (AMBOS OS LADOS) | UN | 1 | 2596.54 | 2596.54 | 0.1556% | 91.54% | B
8.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 27.03 | 101.97 | 2756.24 | 0.1652% | 91.71% | B
4.17 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 685.63 | 3.99 | 2735.66 | 0.164% | 91.87% | B
26.1 | 98307 | SINAPI | [RD1 & RD2] TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 37 | 63.6 | 2353.2 | 0.1411% | 92.01% | B
8.31 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 63.36 | 39.19 | 2483.07 | 0.1488% | 92.16% | B
8.7 | 202205.023.RMSM | Próprio | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPCIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, COM PROLONGADOR [CG+PR] | UN | 3 | 796.84 | 2390.52 | 0.1433% | 92.31% | B
25.8 | 202205.056.RMSM | Próprio | TORNEIRA DE MESA CROMADA BICA BAIXA PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA (POR PRESSÃO), INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM [H8] | UN | 11 | 205.16 | 2256.76 | 0.1353% | 92.44% | B
10.5 | 91854 | SINAPI | [ED3/ED4] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 195.13 | 12.66 | 2470.34 | 0.1481% | 92.59% | B
4.29 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 210.8 | 10.43 | 2198.64 | 0.1318% | 92.72% | B
10.15 | 95789 | SINAPI | [CD13/CD14] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 42 | 45.15 | 1896.3 | 0.1137% | 92.83% | B
17.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPOS 1 E 2] | m² | 594.25 | 3.97 | 2359.17 | 0.1414% | 92.98% | B
25.4 | 202205.053.RMSM | Próprio | DISPENSER DE PAPEL TOALHA (TOALHEIRO) EM ABS E POLICARBONATO BRANCO, TIPO BOBINA AUTOCORTE [H4] | UN | 7 | 325.95 | 2281.65 | 0.1368% | 93.11% | B
25.26 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA [E2 E E3] | m² | 5.22 | 368.01 | 1921.01 | 0.1152% | 93.23% | B
25.25 | 202205.016.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H25] | UN | 1 | 1750.48 | 1750.48 | 0.1049% | 93.33% | B
10.12 | 91936 | SINAPI | [CD6] CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 104 | 19.63 | 2041.52 | 0.1224% | 93.46% | B
14.6.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P [J11 e J12] | m² | 5.56 | 375.61 | 2088.39 | 0.1252% | 93.58% | B
7.28 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 117.54 | 17.31 | 2034.61 | 0.122% | 93.7% | B
10.14 | 95782 | SINAPI | [CD10/CD11/CD12] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 41 | 43.3 | 1775.3 | 0.1064% | 93.81% | B
7.6 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 117.54 | 17 | 1998.18 | 0.1198% | 93.93% | B
4.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 47.53 | 39.99 | 1900.72 | 0.1139% | 94.04% | B
7.1 | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 187.8 | 10.3 | 1934.34 | 0.116% | 94.16% | B
10.8 | 91834 | SINAPI | [ED5] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 151.41 | 12.17 | 1842.65 | 0.1105% | 94.27% | B
8.1 | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 166.88 | 10.3 | 1718.86 | 0.103% | 94.37% | B
28.8 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 21.93 | 75.18 | 1648.69 | 0.09883% | 94.47% | B
25.10 | 202205.014.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H10] | UN | 1 | 1493.19 | 1493.19 | 0.08951% | 94.56% | B
32.2 | 202205.043.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | m² | 77.4 | 20.07 | 1553.41 | 0.09312% | 94.65% | B
14.1.2 | 202205.035.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | UN | 1 | 1511.21 | 1511.21 | 0.09059% | 94.74% | B
7.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 16.04 | 101.97 | 1635.59 | 0.09804% | 94.84% | B
13.1 | 202205.032.RMSM | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA ACIII, REJUNTE ACRÍLICO [Sn] | m² | 3.23 | 478.89 | 1546.81 | 0.09272% | 94.93% | B
7.27 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 59.85 | 23.41 | 1401.08 | 0.08399% | 95.02% | C
34.10 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 640.03 | 2.49 | 1593.67 | 0.09553% | 95.11% | C
15.2 | 202205.040.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 60X30CM, COR BRANCO, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PORTOBELLO Cetim Bianco, BIANCOGRES Originale Bianco, INCEFRA HDM36680R, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 3] | M² | 13.43 | 107.8 | 1447.75 | 0.08678% | 95.2% | C
16.2 | 202205.007.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 1 - IS MASC. 01 - 210X55CM] | UN | 1 | 1388.55 | 1388.55 | 0.08323% | 95.28% | C
28.11 | 202205.046.RMSM | Próprio | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM, ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, EM POSTE DE ACO GALVANIZADO (ALTURA = 3M; DN =2") | UN | 2 | 546.58 | 1093.16 | 0.06553% | 95.35% | C
25.22 | 202205.065.RMSM | Próprio | LAVATÓRIO COM COLUNA, EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM PVC [H22] | UN | 3 | 519.04 | 1557.12 | 0.09334% | 95.44% | C
30.5 | 202205.081.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P [VIGAS TIPO 4, CONFORME PROJETO] | KG | 54.11 | 20.97 | 1134.68 | 0.06802% | 95.51% | C
33.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | m² | 77.4 | 20.43 | 1581.28 | 0.09479% | 95.61% | C
15.3 | 202205.041.RMSM | Próprio | CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE QUINAS E CANTOS | m | 69.19 | 19.89 | 1376.18 | 0.08249% | 95.69% | C
19.1 | 202205.048.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA AC III - DN 6,5X25,6, COR AMÊNDOA, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PIERINI Mattone OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEMELHANTE AO EXISTENTE) [REV. PAREDE TIPO 4] | m² | 6.17 | 191.2 | 1179.7 | 0.07072% | 95.76% | C
25.14 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H14] | UN | 12 | 101.65 | 1219.8 | 0.07312% | 95.83% | C
10.16 | 95796 | SINAPI | [CD15/CD16] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 21 | 53.08 | 1114.68 | 0.06682% | 95.9% | C
9.5 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.87 | 603.66 | 1128.84 | 0.06767% | 95.97% | C
35.2 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - VESTIÁRIO] | CHP | 3 | 327.96 | 983.88 | 0.05898% | 96.03% | C
35.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - ALMOXARIFADO] | CHP | 3 | 327.96 | 983.88 | 0.05898% | 96.08% | C
1.2 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - VESTIÁRIO] | CHP | 3 | 327.96 | 983.88 | 0.05898% | 96.14% | C
1.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - ALMOXARIFADO] | CHP | 3 | 327.96 | 983.88 | 0.05898% | 96.2% | C
34.1 | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 616.26 | 1.84 | 1133.91 | 0.06797% | 96.27% | C
23.6 | 202205.089.RMSM | Próprio | [R1] RENOVADOR DE AR MECÂNICO DE EMBUTIR, COR BRANCA, POTÊNCIA 20W, VAZÃO DE AR 150M3/H, BIVOLT | UN | 3 | 278.89 | 836.67 | 0.05015% | 96.32% | C
8.24 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E19] | UN | 43 | 22.99 | 988.57 | 0.05926% | 96.38% | C
8.8 | 202205.024.RMSM | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA [CS] | UN | 11 | 95.11 | 1046.21 | 0.06271% | 96.44% | C
10.7 | 90466 | SINAPI | [ED3] CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 62.64 | 17.31 | 1084.29 | 0.065% | 96.51% | C
4.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 545.67 | 1.96 | 1069.51 | 0.06411% | 96.57% | C
10.37 | 202205.117.RMSM | Próprio | [CE17] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATA EXTERNA DE 4 FUROS PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 43 | 24.86 | 1068.98 | 0.06408% | 96.64% | C
25.16 | 202205.059.RMSM | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUÇA BRANCA, ACESSÍVEL/PARA PCD (H=43CM), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO [H16] | UN | 1 | 1062.96 | 1062.96 | 0.06372% | 96.7% | C
25.3 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [COM TAMPA] [H3] | UN | 15 | 71.17 | 1067.55 | 0.06399% | 96.76% | C
9.6 | 202205.094.RMSM | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | m | 149.64 | 6.75 | 1010.07 | 0.06055% | 96.82% | C
25.11 | 202205.058.RMSM | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE REGISTRO [H11] | UN | 7 | 133.4 | 933.8 | 0.05597% | 96.88% | C
7.8 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A1] | UN | 43 | 20.24 | 870.32 | 0.05217% | 96.93% | C
8.36 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 25.5 | 36.38 | 927.69 | 0.05561% | 96.99% | C
10.42 | 202205.123.RMSM | Próprio | [CE19] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO EM ELETROCALHA, DN 1" | UN | 27 | 34.73 | 937.71 | 0.05621% | 97.04% | C
8.42 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO] | m² | 1289 | 0.74 | 953.86 | 0.05718% | 97.1% | C
7.32 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/POTÁVEL] | m² | 1289 | 0.74 | 953.86 | 0.05718% | 97.16% | C
36.1 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [ARQUITETURA] | m² | 1289 | 0.74 | 953.86 | 0.05718% | 97.22% | C
30.6 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [ESTRUTURAL] | m² | 1289 | 0.74 | 953.86 | 0.05718% | 97.27% | C
26.26 | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE] | m² | 1289 | 0.74 | 953.86 | 0.05718% | 97.33% | C
4.24 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 211.94 | 847.76 | 0.05082% | 97.38% | C
10.43 | 202205.119.RMSM | Próprio | [CE20] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA PARA PERFILADO EM ELETROCALHA, 38X38MM | UN | 35 | 21.12 | 739.2 | 0.04431% | 97.43% | C
23.2 | 202205.091.RMSM | Próprio | [L2] LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 2X9W, COR BRANCO FRIO | UN | 11 | 69.1 | 760.1 | 0.04556% | 97.47% | C
5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15 | 52.8 | 792 | 0.04748% | 97.52% | C
25.2 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H2] | UN | 1 | 810.17 | 810.17 | 0.04856% | 97.57% | C
25.21 | 202205.064.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE [H21] | UN | 2 | 371.37 | 742.74 | 0.04452% | 97.61% | C
2.2 | 202205.078.RMSM | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER [1 VESTIÁRIO + 1 ALMOXARIFADO] | UN | 2 | 365.07 | 730.14 | 0.04377% | 97.65% | C
16.4 | 202205.006.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 3 - IS PRIV. 02 - 80X50CM] | UN | 1 | 711.42 | 711.42 | 0.04264% | 97.7% | C
4.21 | 022503 | SBC | ARRANCAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVOS) | M | 24.71 | 30.22 | 746.73 | 0.04476% | 97.74% | C
25.19 | 202205.061.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO TIPO "U" , EM AÇO INOX ESCOVADO, FIXADA NA PAREDE [H19] | UN | 1 | 703.76 | 703.76 | 0.04219% | 97.78% | C
4.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 47 | 14.8 | 695.6 | 0.0417% | 97.83% | C
7.15 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A8] | UN | 58 | 11.37 | 659.46 | 0.03953% | 97.87% | C
8.35 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 24.33 | 27.41 | 666.88 | 0.03997% | 97.91% | C
4.28 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 330.28 | 660.56 | 0.0396% | 97.95% | C
25.17 | 202205.060.RMSM | Próprio | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM PVC [H17] | UN | 1 | 649.77 | 649.77 | 0.03895% | 97.98% | C
7.22 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R1] | UN | 12 | 45.9 | 550.8 | 0.03302% | 98.02% | C
28.1 | 101621 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 1.49 | 419.09 | 624.44 | 0.03743% | 98.05% | C
4.25 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 309.93 | 619.86 | 0.03716% | 98.09% | C
28.4 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 208.51 | 2.83 | 590.08 | 0.03537% | 98.13% | C
8.22 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E17] | UN | 50 | 11.33 | 566.5 | 0.03396% | 98.16% | C
8.30 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 22.74 | 26.74 | 608.06 | 0.03645% | 98.2% | C
26.14 | 91991 | SINAPI | [DE1] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 44.99 | 539.88 | 0.03236% | 98.23% | C
26.19 | 91992 | SINAPI | [DE6/DE7] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 52.51 | 630.12 | 0.03777% | 98.27% | C
10.10 | 91940 | SINAPI | [CD4] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 | 20.27 | 587.83 | 0.03524% | 98.3% | C
8.21 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E16] | UN | 9 | 58.74 | 528.66 | 0.03169% | 98.33% | C
25.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H5] | UN | 9 | 55.66 | 500.94 | 0.03003% | 98.36% | C
25.9 | 202205.057.RMSM | Próprio | ACABAMENTO PARA REGISTROS (DE GAVETA E DE PRESSÃO) CROMADO [H9] | UN | 14 | 38.25 | 535.5 | 0.0321% | 98.4% | C
8.18 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E13] | UN | 17 | 29.98 | 509.66 | 0.03055% | 98.43% | C
25.24 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H24] | UN | 4 | 131.54 | 526.16 | 0.03154% | 98.46% | C
10.44 | 202205.122.RMSM | Próprio | [CE21] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | UN | 15 | 38.77 | 581.55 | 0.03486% | 98.49% | C
7.30 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 14.96 | 36.38 | 544.24 | 0.03262% | 98.53% | C
28.3 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 100.08 | 4.91 | 491.39 | 0.02946% | 98.56% | C
10.6 | 90447 | SINAPI | [ED3] RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 62.64 | 8.45 | 529.3 | 0.03173% | 98.59% | C
7.19 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A12] | UN | 34 | 14.41 | 489.94 | 0.02937% | 98.62% | C
7.25 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R4] | UN | 4 | 88.29 | 353.16 | 0.02117% | 98.64% | C
2.3 | 202205.079.RMSM | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER [1 VESTIÁRIO + 1 REFEITÓRIO] | UN | 2 | 223.63 | 447.26 | 0.02681% | 98.66% | C
26.5 | 91953 | SINAPI | [DI5] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 34.34 | 480.76 | 0.02882% | 98.69% | C
26.17 | 91996 | SINAPI | [DE4] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 40.84 | 449.24 | 0.02693% | 98.72% | C
23.4 | 202205.093.RMSM | Próprio | [L4] REFLETOR LED 50W, BRANCO FRIO | UN | 5 | 85.98 | 429.9 | 0.02577% | 98.75% | C
10.40 | 202205.114.RMSM | Próprio | [CE29] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 150X50MM | UN | 2 | 224.95 | 449.9 | 0.02697% | 98.77% | C
4.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 40.07 | 11.19 | 448.38 | 0.02688% | 98.8% | C
8.5 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 24.33 | 18.31 | 445.48 | 0.0267% | 98.83% | C
9.8 | 202205.129.RMSM | Próprio | TAMPAO/TERMINAL/PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 20 | 20.96 | 419.2 | 0.02513% | 98.85% | C
8.13 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E8] | UN | 28 | 14.93 | 418.04 | 0.02506% | 98.88% | C
4.27 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 146.06 | 438.18 | 0.02627% | 98.9% | C
34.2 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 117.35 | 3.58 | 420.11 | 0.02518% | 98.93% | C
34.11 | 99812 | SINAPI | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 312.72 | 1.35 | 422.17 | 0.02531% | 98.95% | C
9.1 | 102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 25.03 | 15.21 | 380.7 | 0.02282% | 98.98% | C
23.1 | 97599 | SINAPI | [L1] LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 33.61 | 369.71 | 0.02216% | 99% | C
8.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 51 | 7.67 | 391.17 | 0.02345% | 99.02% | C
25.20 | 202205.063.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE [H20] | UN | 1 | 359.22 | 359.22 | 0.02153% | 99.04% | C
26.8 | 92023 | SINAPI | [DI8] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 60.78 | 364.68 | 0.02186% | 99.07% | C
25.18 | 202205.062.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE [H18] | UN | 1 | 340.94 | 340.94 | 0.02044% | 99.09% | C
8.17 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E12] | UN | 24 | 14.04 | 336.96 | 0.0202% | 99.11% | C
26.20 | 92000 | SINAPI | [DE8] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 36.31 | 326.79 | 0.01959% | 99.13% | C
8.19 | 202205.025.RMSM | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA [E14] | un | 5 | 59.69 | 298.45 | 0.01789% | 99.14% | C
25.7 | 202205.055.RMSM | Próprio | CHUVEIRO ELÉTRICO, TIPO DUCHA, INCLUSIVE BRAÇO E CONECTOR DE PORCELANA PARA INSTALAÇÃO [H7] | UN | 2 | 148.86 | 297.72 | 0.01785% | 99.16% | C
36.2 | 202205.074.RMSM | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) [ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT DE ARQUITETURA, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE INSTALAÇÕES DE REDE, DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ESTRUTURAS] | Unidade | 1 | 311.1854 | 311.18 | 0.01865% | 99.18% | C
3.1 | 202205.074.RMSM | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Unidade | 1 | 311.1854 | 311.18 | 0.01865% | 99.2% | C
32.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | m² | 77.4 | 3.97 | 307.27 | 0.01842% | 99.22% | C
19.4 | 202205.045.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 7X26, COR BRANCO, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA ELIZABETH Prisma Branco Chantilli OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 5] | m² | 1.9 | 129.3 | 245.67 | 0.01473% | 99.23% | C
4.18 | 04.05.100 | CPOS | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | M | 73.13 | 4.08 | 298.37 | 0.01789% | 99.25% | C
4.20 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 1.05 | 283.56 | 297.73 | 0.01785% | 99.27% | C
10.4 | 90467 | SINAPI | [ED2] CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 10.62 | 27.41 | 291.09 | 0.01745% | 99.29% | C
7.10 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 [A3] | UN | 9 | 27.52 | 247.68 | 0.01485% | 99.3% | C
26.24 | 92004 | SINAPI | [DE12] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 67.29 | 269.16 | 0.01613% | 99.32% | C
4.12 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 66.65 | 4.16 | 277.26 | 0.01662% | 99.33% | C
8.14 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E9] | UN | 8 | 30.99 | 247.92 | 0.01486% | 99.35% | C
8.41 | 202205.029.RMSM | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | m² | 2.11 | 122.97 | 259.46 | 0.01555% | 99.36% | C
25.15 | 190074 | SBC | GRELHA EM AÇO INOX, PARA RALO, 150X150CM [H15] | UN | 11 | 22.79 | 250.69 | 0.01503% | 99.38% | C
10.2 | 93008 | SINAPI | [ED2] ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.62 | 24.55 | 260.72 | 0.01563% | 99.39% | C
10.36 | 202205.118.RMSM | Próprio | [CE15] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA TIPO TÊ PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 4 | 52.65 | 210.6 | 0.01262% | 99.41% | C
8.27 | 202205.027.RMSM | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA [E22] | un | 4 | 57.61 | 230.44 | 0.01381% | 99.42% | C
4.7 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 23 | 10.79 | 248.17 | 0.01488% | 99.44% | C
8.28 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E23] | UN | 9 | 24.39 | 219.51 | 0.01316% | 99.45% | C
26.12 | 91967 | SINAPI | [DI12] INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 74.35 | 223.05 | 0.01337% | 99.46% | C
10.30 | 202205.109.RMSM | Próprio | [CE8] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 1 | 227.2 | 227.2 | 0.01362% | 99.48% | C
7.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 29.93 | 7.67 | 229.56 | 0.01376% | 99.49% | C
10.23 | 202205.101.RMSM | Próprio | [CE1] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 2 | 119.99 | 239.98 | 0.01439% | 99.5% | C
7.11 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A4] | UN | 26 | 7.94 | 206.44 | 0.01237% | 99.52% | C
10.25 | 202205.102.RMSM | Próprio | [CE3] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM | UN | 2 | 114.13 | 228.26 | 0.01368% | 99.53% | C
5.5 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.3 | 89.86 | 206.67 | 0.01239% | 99.54% | C
10.3 | 91222 | SINAPI | [ED2] RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 10.62 | 18.31 | 194.45 | 0.01166% | 99.55% | C
9.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 5.24 | 36.38 | 190.63 | 0.01143% | 99.57% | C
34.9 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 22.08 | 8.83 | 194.96 | 0.01169% | 99.58% | C
25.13 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H13] | UN | 2 | 95.4 | 190.8 | 0.01144% | 99.59% | C
7.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [DEMOLIÇÃO DE CP EXISTENTE] | m³ | 1.44 | 127.3 | 183.31 | 0.01099% | 99.6% | C
7.14 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A7] | UN | 11 | 14.36 | 157.96 | 0.009469% | 99.61% | C
8.15 | 202205.018.RMSM | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, COM ANEL [E10] | UN | 12 | 14.98 | 179.76 | 0.01078% | 99.62% | C
8.16 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E11] | UN | 12 | 10.63 | 127.56 | 0.007646% | 99.63% | C
4.19 | 04.40.070 | CPOS | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 10.7 | 15.46 | 165.42 | 0.009916% | 99.64% | C
10.26 | 202205.105.RMSM | Próprio | [CE4] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOD E CURVA DE INVERSÃO VERTICAL 90°, 150X50MM | UN | 1 | 160.02 | 160.02 | 0.009592% | 99.65% | C
8.33 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1.79 | 76.3 | 136.57 | 0.008186% | 99.65% | C
26.18 | 92000 | SINAPI | [DE5] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 36.31 | 145.24 | 0.008706% | 99.66% | C
10.24 | 202205.104.RMSM | Próprio | [CE2] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 3 | 49.64 | 148.92 | 0.008927% | 99.67% | C
10.9 | 91939 | SINAPI | [CD3] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 37.15 | 111.45 | 0.006681% | 99.68% | C
4.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 96 | 1.55 | 148.8 | 0.00892% | 99.69% | C
8.34 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 7.96 | 17.31 | 137.78 | 0.008259% | 99.7% | C
8.4 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 7.96 | 17 | 135.32 | 0.008112% | 99.7% | C
25.12 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H12] | UN | 2 | 69.71 | 139.42 | 0.008357% | 99.71% | C
4.8 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 73 | 1.83 | 133.59 | 0.008008% | 99.72% | C
8.12 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E7] | UN | 13 | 10.91 | 141.83 | 0.008502% | 99.73% | C
10.33 | 202205.111.RMSM | Próprio | [CE11] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45º PARA ELETROCALHA, 150X50MM | UN | 1 | 130.6 | 130.6 | 0.007829% | 99.74% | C
10.28 | 202205.106.RMSM | Próprio | [CE6] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 1 | 129.42 | 129.42 | 0.007758% | 99.74% | C
10.17 | 95802 | SINAPI | [CDX] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 2 | 56.45 | 112.9 | 0.006768% | 99.75% | C
10.32 | 202205.110.RMSM | Próprio | [CE10] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45º PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 1 | 126.81 | 126.81 | 0.007601% | 99.76% | C
10.41 | 202205.120.RMSM | Próprio | [CE18] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | UN | 5 | 24.22 | 121.1 | 0.007259% | 99.77% | C
7.24 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R3] | UN | 2 | 42.21 | 84.42 | 0.00506% | 99.77% | C
8.39 | 91172 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 15.99 | 6.99 | 111.77 | 0.0067% | 99.78% | C
10.35 | 202205.113.RMSM | Próprio | [CE14] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GOTEJADOR PARA ELETROCALHA, 300X50MM | UN | 2 | 61.6 | 123.2 | 0.007385% | 99.79% | C
10.29 | 202205.107.RMSM | Próprio | [CE7] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45º PARA ELETROCALHA,150X50MM | UN | 1 | 122.07 | 122.07 | 0.007317% | 99.79% | C
26.10 | 91959 | SINAPI | [DI10] INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 54.34 | 108.68 | 0.006515% | 99.8% | C
8.29 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E24] | UN | 2 | 48.91 | 97.82 | 0.005864% | 99.81% | C
4.9 | 8039 | ORSE | Remoção de tampo de pia em aço inox | m2 | 4.23 | 30.96 | 130.96 | 0.00785% | 99.81% | C
26.15 | 91998 | SINAPI | [DE2] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 25.69 | 102.76 | 0.00616% | 99.82% | C
7.16 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A9] | UN | 5 | 17.33 | 86.65 | 0.005194% | 99.82% | C
26.6 | 92022 | SINAPI | [DI6] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 50.16 | 100.32 | 0.006014% | 99.83% | C
34.8 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 16 | 6.39 | 102.24 | 0.006129% | 99.84% | C
4.23 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 98.44 | 98.44 | 0.005901% | 99.84% | C
28.10 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 [LINHAS] | M | 18.89 | 5.37 | 101.43 | 0.00608% | 99.85% | C
10.39 | 202205.116.RMSM | Próprio | [CE28] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 150X50MM | UN | 3 | 33.25 | 99.75 | 0.005979% | 99.85% | C
10.34 | 202205.112.RMSM | Próprio | [CE12] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE PARA CONEXÃO/ACABAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO A ELETROCALHA, 150X50MM | UN | 2 | 47.21 | 94.42 | 0.00566% | 99.86% | C
7.23 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R2] | UN | 2 | 38.17 | 76.34 | 0.004576% | 99.86% | C
8.26 | 202205.026.RMSM | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO (TV), PVC, DN 50MM [E21] | un | 5 | 16.91 | 84.55 | 0.005068% | 99.87% | C
4.26 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 81.99 | 81.99 | 0.004915% | 99.87% | C
7.18 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A11] | UN | 3 | 24.58 | 73.74 | 0.00442% | 99.88% | C
7.5 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4.29 | 18.31 | 78.54 | 0.004708% | 99.88% | C
8.38 | 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 15.15 | 4.74 | 71.81 | 0.004305% | 99.89% | C
26.3 | 92029 | SINAPI | [DI3] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 68.9 | 68.9 | 0.00413% | 99.89% | C
8.25 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 [E20] | UN | 3 | 21.86 | 65.58 | 0.003931% | 99.9% | C
7.21 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A14] | UN | 1 | 59.04 | 59.04 | 0.003539% | 99.9% | C
8.11 | 72295 | SINAPI | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [E6] | UN | 3 | 21.04 | 63.12 | 0.003784% | 99.9% | C
10.31 | 202205.108.RMSM | Próprio | [CE9] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45° PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 1 | 74.4 | 74.4 | 0.00446% | 99.91% | C
10.27 | 202205.108.RMSM | Próprio | [CE5] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA PERFILADO, 38X38MM | UN | 1 | 74.4 | 74.4 | 0.00446% | 99.91% | C
4.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 88 | 0.8 | 70.4 | 0.00422% | 99.92% | C
26.13 | 91966 | SINAPI | [DI13] INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 63.73 | 63.73 | 0.00382% | 99.92% | C
7.20 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A13] | UN | 2 | 27.55 | 55.1 | 0.003303% | 99.92% | C
26.7 | 91957 | SINAPI | [DI7] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 62.38 | 62.38 | 0.003739% | 99.93% | C
23.5 | 101632 | SINAPI | [RF] RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 27.23 | 54.46 | 0.003265% | 99.93% | C
7.13 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A6] | UN | 4 | 14.3 | 57.2 | 0.003429% | 99.93% | C
26.21 | 92002 | SINAPI | [DE9] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 56.67 | 56.67 | 0.003397% | 99.94% | C
10.11 | 91941 | SINAPI | [CD5] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 13.94 | 55.76 | 0.003342% | 99.94% | C
7.29 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4.29 | 12.5 | 53.62 | 0.003214% | 99.94% | C
26.16 | 91992 | SINAPI | [DE3] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 52.51 | 52.51 | 0.003148% | 99.95% | C
8.10 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 [E5] | UN | 3 | 12.88 | 38.64 | 0.002316% | 99.95% | C
4.10 | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 1.96 | 30.96 | 60.68 | 0.003637% | 99.95% | C
19.2 | 202205.044.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 6,5X25,6, COR AMÊNDOA, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PIERINI Mattone OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEMELHANTE AO EXISTENTE) [REV. PAREDE TIPO 4] | m² | 0.31 | 129.3 | 40.08 | 0.002403% | 99.96% | C
26.11 | 91958 | SINAPI | [DI11] INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 43.72 | 43.72 | 0.002621% | 99.96% | C
34.7 | 99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 7 | 6.39 | 44.73 | 0.002681% | 99.96% | C
10.22 | 063150 | SBC | [EC4] TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 | UN | 0.63 | 61.61 | 38.81 | 0.002326% | 99.96% | C
34.4 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m² | 37.47 | 1.21 | 45.33 | 0.002717% | 99.97% | C
26.2 | 91955 | SINAPI | [DI2] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 42.45 | 42.45 | 0.002545% | 99.97% | C
34.5 | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 10.87 | 43.48 | 0.002606% | 99.97% | C
7.12 | 202205.020.RMSM | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25MM [A5] | un | 2 | 20.18 | 40.36 | 0.002419% | 99.97% | C
34.6 | 99815 | SINAPI | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 10.23 | 40.92 | 0.002453% | 99.98% | C
7.9 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A2] | UN | 2 | 15.42 | 30.84 | 0.001849% | 99.98% | C
8.20 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E15] | UN | 2 | 15.52 | 31.04 | 0.001861% | 99.98% | C
26.4 | 91954 | SINAPI | [DI4] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 31.82 | 31.82 | 0.001907% | 99.98% | C
10.38 | 202205.115.RMSM | Próprio | [CE27] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 100X50MM | UN | 1 | 32.46 | 32.46 | 0.001946% | 99.98% | C
28.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 [VAGA PCD] | m² | 1.21 | 25.54 | 30.9 | 0.001852% | 99.99% | C
10.46 | 202205.124.RMSM | Próprio | [CE23] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SUPERIOR PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | UN | 1 | 28.65 | 28.65 | 0.001717% | 99.99% | C
26.25 | 062568 | SBC | [DE13] PLACA 1 FURO PIAL PLUS | UN | 2 | 11.58 | 23.16 | 0.001388% | 99.99% | C
34.12 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 23.81 | 1.14 | 27.14 | 0.001627% | 99.99% | C
7.17 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A10] | UN | 3 | 8.43 | 25.29 | 0.001516% | 99.99% | C
4.13 | 03.04.040 | CPOS | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M | 6.8 | 3.86 | 26.24 | 0.001573% | 99.99% | C
34.3 | 99824 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | m² | 8.49 | 2.99 | 25.38 | 0.001521% | 99.99% | C
7.31 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 6.12 | 3.78 | 23.13 | 0.001386% | 100% | C
26.9 | 91952 | SINAPI | [DI9] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 23.72 | 23.72 | 0.001422% | 100% | C
8.23 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E18] | UN | 1 | 19.71 | 19.71 | 0.001181% | 100% | C
8.40 | 202205.028.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO DE SELANTE, TIPO SELACALHA/VEDACALHA, COR ALUMÍNIO (REFERÊNCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO) | m | 0.79 | 14.66 | 11.58 | 0.0006941% | 100% | C
8.37 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1.47 | 3.78 | 5.55 | 0.0003327% | 100% | C
DESCONTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ABC
SERVIÇOS
ABC
INSUMOS
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS
BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

## ABC(INSUMO)
[13 empty] | DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | DO RAMO A
[11 empty] | CUSTO TOTAL ABC (CD) | 1380627.59 | BASE | QTD | %QTD | CUSTO | %CUSTO | BASE | QTD | %QTD | CUSTO | %CUSTO
| Curva ABC de Insumos | [9 empty] | CUSTO TOTAL ORÇ. (CD) | 1380627.5863 | SINAPI | 439 | 84.75% | 1103266.51 | 79.91% | SINAPI | 47 | 87.04% | 861757.53 | 78.24%
[13 empty] | PRÓPRIO | 3 | 0.5792% | 147568.56 | 10.69% | PRÓPRIO | 2 | 3.704% | 147059.38 | 13.35%
Código | Banco | Descrição | Tipo | UN | Quantidade | Custo Unitário | Total | Peso (%) | Peso Ac. (%) | Ramo |  |  | SBC | 43 | 8.301% | 107890.25 | 7.815% | SBC | 4 | 7.407% | 81692.13 | 7.417%
202301.001.RMSM | Próprio | Fornecimento com instalação de divisória modulada de saque frontal com painel cego piso-teto ou com bandeira cega até altura do teto, removível, totalmente reutilizável, espessura final mínima de 80 mm, modulação entre 900 mm e 1210 mm, confeccionadas em chapas de fibra de madeira de média densidade (MDF) com mínimo 15 mm de espessura, isolamento acústico com lã de rocha com densidade não inferior a 32 kg/m³, padrão madeirado na cor maple bilbao ou equivalente (ou eventualmente outra a ser definida pela fiscalização no momento da solicitação). Composta por estrutura em perfis de alumínio extrudado, cor preto ou similar, que permite a passagem de cabeamento de rede elétrica, lógica e telefônica por toda sua extensão. Placas individuais com saque frontal, totalmente reutilizáveis, que proporcionam perfeito alinhamento e fácil acesso ao interior da divisória para eventual manutenção. Rodapé (eletrocalha) em alumínio com mínimo de 100 mm de altura, removível para acesso às canaletas de passagem de cabos por ambas as faces (saque frontal). Apresentar certificado de conformidade com as normas técnicas da ABNT, especialmente com a NBR 15.141/2008. O produto deverá chegar lacrado, na embalagem original do fabricante, na qual conste todas as suas informações. Tendo em vista a utilização de painéis de MDF e laminado melamínico, a Contratada deverá apresentar certificação de manejo florestal tais como FSC® (Forest StewardshipCouncil) e/ou CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou certificações equivalentes. | Material | m² | 274.49 | 431.79 | 118522.03 | 8.585% | 8.585% | A |  |  | CPOS | 4 | 0.7722% | 13440.81 | 0.9735% | CPOS | 1 | 1.852% | 10858.56 | 0.9859%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | m | 838.1 | 99.42 | 83323.9 | 6.035% | 14.62% | A |  |  | ORSE | 16 | 3.089% | 7334.88 | 0.5313% | ORSE | 0 | 0% | 0 | 0%
00039511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Material | m² | 616.26 | 125.61 | 77408.41 | 5.607% | 20.23% | A |  |  | AGESUL | 1 | 0.1931% | 771.74 | 0.0559% | FDE | 0 | 0% | 0 | 0%
00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 716.83 | 91.13 | 65324.71 | 4.732% | 24.96% | A |  |  | SUDECAP | 2 | 0.3861% | 142.47 | 0.01032% | AGETOP CIVIL | 0 | 0% | 0 | 0%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 3204.09 | 13.13 | 42069.7 | 3.047% | 28.01% | A |  |  | EMOP | 7 | 1.351% | 96.45 | 0.006986% | EMOP | 0 | 0% | 0 | 0%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 12741.83 | 3.29 | 41920.62 | 3.036% | 31.04% | A |  |  | EMBASA | 1 | 0.1931% | 59 | 0.004273% | SUDECAP | 0 | 0% | 0 | 0%
072565 | SBC | PELICULA ADESIVA PARA VIDROS INSULFILM ANTI RISCO G5 | Material | m² | 90.09 | 375.95 | 33869.33 | 2.453% | 33.49% | A |  |  | FDE | 1 | 0.1931% | 48.88 | 0.00354% | AGESUL | 0 | 0% | 0 | 0%
00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | m | 558.73 | 54.74 | 30584.88 | 2.215% | 35.71% | A |  |  | AGETOP CIVIL | 1 | 0.1931% | 8.04 | 0.0005823% | EMBASA | 0 | 0% | 0 | 0%
202301.002.RMSM | Próprio | Fornecimento com instalação de módulo de porta cega simples com mínimo de 800 x 2700 x 38 mm, no mêsmo padrão das divisórias instaladas, portas requadradas em fibra de madeira de média densidade (MDF) contraplacadas em ambas as faces em chapa de fibra de madeira de média densidade, com 6 mm de espessura, encabeçamento em fita de PVC com 1 mm de espessura na mêsma cor do laminado das divisórias, com miolo semi-acústico em lã de rocha com densidade mínima de 32 kg/m³. Incluindo todas as ferragens, padrão madeirado na cor Maple Bilbao ou equivalente (ou eventualmente outra a ser definida pela fiscalização no momento da solicitação). Fechadura La Fonte, ou equivalente técnica, e dobradiças comuns La Fonte, ou equivalente técnica. Espessura final mínima da porta de 38 mm. | Material | UN | 15 | 1902.49 | 28537.35 | 2.067% | 37.78% | A |  |  | TOTAIS | 518 | 100% | 1380627.59 | 100% | TOTAIS | 54 | 100% | 1101367.6 | 100%
00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 45.16 | 602.95 | 27229.22 | 1.972% | 39.75% | A | [8 empty] | 10.42% |  | 79.77%
00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | 2212.92 | 12.19 | 26975.49 | 1.954% | 41.7% | A |  |  | BASE | QTD | %QTD | CUSTO | %CUSTO
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1314.48 | 20.08 | 26394.75 | 1.912% | 43.61% | A |  |  | Material | 404 | 77.99% | 995724.78 | 72.12%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1312.65 | 20.08 | 26358.01 | 1.909% | 45.52% | A |  |  | Mão de Obra | 49 | 9.459% | 257512.83 | 18.65%
038250 | SBC | AZULEJO 30x60cm RETIFICADO CETIM BIANCO PORTOBELLO | Material | m² | 295.48 | 88.2 | 26061.33 | 1.888% | 47.41% | A |  |  | Outros | 2 | 0.3861% | 55545.08 | 4.023%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 120.63 | 207.93 | 25082.59 | 1.817% | 49.23% | A |  |  | Equipamento | 60 | 11.58% | 51444.44 | 3.726%
00007225 | SINAPI | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 96.02 | 229.27 | 22014.5 | 1.595% | 50.82% | A |  |  | Serviços | 1 | 0.1931% | 19112.74 | 1.384%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | mês | 6.07 | 3577.12 | 21713.11 | 1.573% | 52.4% | A |  |  | Taxas | 2 | 0.3861% | 1287.72 | 0.09327%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 31393.76 | 0.68 | 21347.75 | 1.546% | 53.94% | A |  |  | TOTAIS | 518 | 100% | 1380627.59 | 100%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 189.77 | 111.98 | 21250.44 | 1.539% | 55.48% | A
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 987.49 | 20.08 | 19828.79 | 1.436% | 56.92% | A
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 12741.83 | 1.5 | 19112.74 | 1.384% | 58.3% | A
00040524 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material | m² | 209.15 | 85.61 | 17905.33 | 1.297% | 59.6% | A
041121 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED ILUMININ | Material | UN | 104 | 159.9 | 16629.6 | 1.204% | 60.8% | A
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1110.93 | 14.77 | 16408.43 | 1.188% | 61.99% | A
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1150.1 | 13.88 | 15963.38 | 1.156% | 63.15% | A
00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material | m² | 25 | 547.7 | 13692.5 | 0.9918% | 64.14% | A
00037372 | SINAPI | EXAmês - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 12975.68 | 1.05 | 13624.46 | 0.9868% | 65.13% | A
00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | m | 2472.96 | 5.47 | 13527.09 | 0.9798% | 66.11% | A
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 879.74 | 14.37 | 12641.86 | 0.9157% | 67.02% | A
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | m | 4573.76 | 2.44 | 11159.97 | 0.8083% | 67.83% | A
I.01.000.030105 | CPOS | Porta em laminado melamínico estrutural Alcoplac, TS-10 (fórmica maciça) - 62 x 180cm, com dobradiça e fechadura | Material | UN | 12 | 904.88 | 10858.56 | 0.7865% | 68.62% | A
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 532.43 | 20.08 | 10691.19 | 0.7744% | 69.39% | A
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 528.15 | 20.08 | 10605.25 | 0.7681% | 70.16% | A
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 5794.99 | 1.78 | 10315.08 | 0.7471% | 70.91% | A
00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | mês | 6 | 1343.75 | 8062.5 | 0.584% | 71.49% | A
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 40.22 | 195.24 | 7852.55 | 0.5688% | 72.06% | A
00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | m | 294.23 | 24.89 | 7323.38 | 0.5304% | 72.59% | A
00044019 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | Material | UN | 14 | 515.23 | 7213.22 | 0.5225% | 73.11% | A
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1085.45 | 6.63 | 7196.53 | 0.5213% | 73.63% | A
00021003 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | Material | m | 256.1 | 26.7 | 6837.87 | 0.4953% | 74.13% | A
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 225.41 | 29.54 | 6658.61 | 0.4823% | 74.61% | A
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 5061.52 | 1.25 | 6326.9 | 0.4583% | 75.07% | A
00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 24.1 | 262.08 | 6316.12 | 0.4575% | 75.53% | A
00044541 | SINAPI | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM | Material | m² | 23.02 | 260.81 | 6003.84 | 0.4349% | 75.96% | A
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 13.3 | 444 | 5905.2 | 0.4277% | 76.39% | A
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 35.31 | 159.74 | 5640.41 | 0.4085% | 76.8% | A
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | m | 59.69 | 89.93 | 5367.92 | 0.3888% | 77.19% | A
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 133.67 | 40.14 | 5365.51 | 0.3886% | 77.58% | A
079044 | SBC | REVESTIMENTO 7x26cm GEORGIAN BLEND ASSIM ACET.BOLD A PORTOBELLO | Material | m² | 48.51 | 105.79 | 5131.87 | 0.3717% | 77.95% | A
00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 700.53 | 7.3 | 5113.86 | 0.3704% | 78.32% | A
00021136 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | Material | m | 395.54 | 12.92 | 5110.37 | 0.3701% | 78.69% | A
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | mês | 6 | 839.84 | 5039.04 | 0.365% | 79.05% | A
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | m | 1237.24 | 4.05 | 5010.82 | 0.3629% | 79.42% | A
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0.002 | 2469369.14 | 4938.73 | 0.3577% | 79.77% | A
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 342.39 | 14.37 | 4920.14 | 0.3564% | 80.13% | B
042522 | SBC | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | Material | KG | 109.69 | 41.99 | 4605.88 | 0.3336% | 80.46% | B
00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 434.48 | 10.54 | 4579.41 | 0.3317% | 80.79% | B
00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | m | 315.33 | 12.65 | 3988.92 | 0.2889% | 81.08% | B
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3180.28 | 1.25 | 3975.35 | 0.2879% | 81.37% | B
00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material | m² | 6.11 | 649.08 | 3965.87 | 0.2873% | 81.66% | B
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 264.44 | 14.37 | 3800 | 0.2752% | 81.93% | B
00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | m | 68.44 | 53.68 | 3673.85 | 0.2661% | 82.2% | B
00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | m² | 80.26 | 44.25 | 3551.5 | 0.2572% | 82.46% | B
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 82.93 | 41.91 | 3475.59 | 0.2517% | 82.71% | B
00039024 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | Material | UN | 5 | 669.42 | 3347.1 | 0.2424% | 82.95% | B
00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 13 | 250 | 3250 | 0.2354% | 83.19% | B
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 112.23 | 28.36 | 3182.84 | 0.2305% | 83.42% | B
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 18.76 | 169.11 | 3172.5 | 0.2298% | 83.65% | B
00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 865.56 | 3.65 | 3159.29 | 0.2288% | 83.88% | B
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 152.89 | 20.08 | 3070.03 | 0.2224% | 84.1% | B
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 152.62 | 20.08 | 3064.6 | 0.222% | 84.32% | B
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 152.19 | 20.08 | 3055.97 | 0.2213% | 84.54% | B
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0.0065544 | 461261.01 | 3023.27 | 0.219% | 84.76% | B
9294 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA un | Material | UN | 7 | 430 | 3010 | 0.218% | 84.98% | B
00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material | m | 300.6 | 10 | 3006 | 0.2177% | 85.2% | B
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 279.99 | 10.47 | 2931.49 | 0.2123% | 85.41% | B
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2481.62 | 1.17 | 2903.49 | 0.2103% | 85.62% | B
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material | KG | 707.02 | 4.1 | 2898.78 | 0.21% | 85.83% | B
00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material | UN | 796 | 3.62 | 2881.52 | 0.2087% | 86.04% | B
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 16.36 | 170 | 2781.2 | 0.2014% | 86.24% | B
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 300.57 | 9.1 | 2735.18 | 0.1981% | 86.44% | B
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2393.76 | 1.14 | 2728.88 | 0.1977% | 86.63% | B
00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | m | 74.48 | 34.57 | 2574.77 | 0.1865% | 86.82% | B
00013186 | SINAPI | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | Material | m³ | 13.62 | 183.41 | 2498.04 | 0.1809% | 87% | B
031009 | SBC | BANCADA (PIA DE APOIO) ACO INOX STRATTA 2C 1 CUBA 1,20x50cm - TRAMONTINA | Material | UN | 3 | 810 | 2430 | 0.176% | 87.18% | B
00004992 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 8 | 297.23 | 2377.84 | 0.1722% | 87.35% | B
11108 | ORSE | Tampa de ferro fundido (60x40cm) | Material | UN | 6 | 384.25 | 2305.5 | 0.167% | 87.52% | B
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 67.41 | 33.95 | 2288.56 | 0.1658% | 87.68% | B
00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 16 | 136.88 | 2190.08 | 0.1586% | 87.84% | B
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2481.62 | 0.84 | 2084.56 | 0.151% | 87.99% | B
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2393.76 | 0.86 | 2058.63 | 0.1491% | 88.14% | B
00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 11.04 | 185.16 | 2044.16 | 0.1481% | 88.29% | B
00004759 | SINAPI | CALCETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 111.39 | 18.17 | 2023.95 | 0.1466% | 88.44% | B
00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | Material | m² | 3.24 | 614.19 | 1989.97 | 0.1441% | 88.58% | B
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 2.87 | 686.42 | 1970.02 | 0.1427% | 88.72% | B
00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | m² | 123.08 | 15.87 | 1953.27 | 0.1415% | 88.87% | B
00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Equipamento | SC25KG | 13.77 | 138.22 | 1903.28 | 0.1379% | 89% | B
00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 45.65 | 41.11 | 1876.67 | 0.1359% | 89.14% | B
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3180.28 | 0.59 | 1876.36 | 0.1359% | 89.27% | B
O.12.000.092034 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m com alavanca. Ref. Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente | Material | UN | 7 | 259.77 | 1818.39 | 0.1317% | 89.41% | B
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 111.88 | 15.89 | 1777.77 | 0.1288% | 89.54% | B
030357 | SBC | CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO EM ACO INOX | Material | UN | 23.81 | 74.54 | 1774.79 | 0.1285% | 89.66% | B
00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 3.58 | 494.17 | 1769.12 | 0.1281% | 89.79% | B
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 93.42 | 18.9 | 1765.63 | 0.1279% | 89.92% | B
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 1495.64 | 1.15 | 1719.98 | 0.1246% | 90.04% | B
00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | Material | UN | 520.6 | 3.27 | 1702.36 | 0.1233% | 90.17% | B
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 975.78 | 1.68 | 1639.31 | 0.1187% | 90.29% | B
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 975.78 | 1.68 | 1639.31 | 0.1187% | 90.41% | B
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 11 | 145.01 | 1595.11 | 0.1155% | 90.52% | B
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1154.15 | 1.34 | 1546.56 | 0.112% | 90.63% | B
00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material | UN | 3 | 514.13 | 1542.39 | 0.1117% | 90.74% | B
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 37 | 41.58 | 1538.46 | 0.1114% | 90.86% | B
00039762 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 2 | 765.87 | 1531.74 | 0.1109% | 90.97% | B
00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material | UN | 2 | 762.02 | 1524.04 | 0.1104% | 91.08% | B
00004030 | SINAPI | VEU POLIESTER | Material | m² | 227.42 | 6.68 | 1519.16 | 0.11% | 91.19% | B
000787 | SBC | ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150x50mm CHAPA 22 | Material | m | 49.84 | 30.37 | 1513.64 | 0.1096% | 91.3% | B
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1742.29 | 0.82 | 1428.67 | 0.1035% | 91.4% | B
00043657 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | Material | m | 207.07 | 6.84 | 1416.35 | 0.1026% | 91.5% | B
00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material | m | 104 | 13.5 | 1404 | 0.1017% | 91.6% | B
042633 | SBC | PERFILADO - GANCHO CURTO | Material | UN | 286.29 | 4.9 | 1402.82 | 0.1016% | 91.71% | B
00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 11 | 124.15 | 1365.65 | 0.09892% | 91.81% | B
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | m | 91.33 | 14.92 | 1362.64 | 0.0987% | 91.9% | B
00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | m | 149.79 | 9.09 | 1361.59 | 0.09862% | 92% | B
00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE mêsA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | Material | UN | 11 | 122.81 | 1350.91 | 0.09785% | 92.1% | B
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | mês | 6 | 221.51 | 1329.06 | 0.09626% | 92.2% | B
037412 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE | Material | UN | 15 | 86.9 | 1303.5 | 0.09441% | 92.29% | B
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 67.96 | 18.72 | 1272.21 | 0.09215% | 92.38% | B
00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 2.42 | 524.76 | 1269.91 | 0.09198% | 92.48% | B
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 18.42 | 68.17 | 1255.69 | 0.09095% | 92.57% | B
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 61.08 | 20.08 | 1226.48 | 0.08883% | 92.65% | B
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 1803.13 | 0.68 | 1226.12 | 0.08881% | 92.74% | B
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 107.65 | 11.35 | 1221.82 | 0.0885% | 92.83% | B
00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material | KG | 102.05 | 11.73 | 1197.04 | 0.0867% | 92.92% | B
00040863 | SINAPI | EXAmês - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | mês | 6 | 198.3 | 1189.8 | 0.08618% | 93.01% | B
000216 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50MM CHAPA 20 | Material | m | 46.54 | 25.48 | 1185.83 | 0.08589% | 93.09% | B
000459 | SBC | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO | Material | m | 43.2 | 26.72 | 1154.3 | 0.08361% | 93.17% | B
006895 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1" TRAMONTINA | Material | UN | 234 | 4.93 | 1153.62 | 0.08356% | 93.26% | B
00004312 | SINAPI | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | Material | UN | 288.08 | 3.99 | 1149.43 | 0.08325% | 93.34% | B
00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material | UN | 1035.2 | 1.11 | 1149.07 | 0.08323% | 93.42% | B
00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | m² | 5.22 | 217.17 | 1133.62 | 0.08211% | 93.51% | B
00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 39.64 | 28.04 | 1111.5 | 0.08051% | 93.59% | B
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | m | 364.99 | 3.01 | 1098.61 | 0.07957% | 93.67% | B
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 69.33 | 15.56 | 1078.77 | 0.07814% | 93.74% | B
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 53.58 | 20.08 | 1075.88 | 0.07793% | 93.82% | B
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | m | 62.8 | 16.65 | 1045.62 | 0.07574% | 93.9% | B
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 68.33 | 15.27 | 1043.39 | 0.07557% | 93.97% | B
030054 | SBC | BANCADA (PIA DE APOIO) FILO 56 PLUS INOX 200X55cm 1 CUBA - TRAMONTINA | Material | UN | 1 | 1016.8 | 1016.8 | 0.07365% | 94.05% | B
034537 | SBC | SAIDA LATERAL SIMPLES PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" | Material | UN | 198 | 5.09 | 1007.82 | 0.073% | 94.12% | B
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 52.42 | 18.56 | 972.91 | 0.07047% | 94.19% | B
00004981 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 4 | 239.85 | 959.4 | 0.06949% | 94.26% | B
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 1649.32 | 0.58 | 956.6 | 0.06929% | 94.33% | B
00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 1320.94 | 0.72 | 951.07 | 0.06889% | 94.4% | B
010648 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 50A DWP 63L WEG | Material | UN | 3 | 316.64 | 949.92 | 0.0688% | 94.47% | B
00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 26 | 36.4 | 946.4 | 0.06855% | 94.54% | B
00004314 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 191.11 | 4.91 | 938.35 | 0.06797% | 94.6% | B
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | m | 35.96 | 26.09 | 938.19 | 0.06795% | 94.67% | B
00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | Material | UN | 12 | 77.88 | 934.56 | 0.06769% | 94.74% | B
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 59.15 | 15.67 | 926.88 | 0.06713% | 94.81% | B
00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 104 | 8.81 | 916.24 | 0.06636% | 94.87% | B
00002560 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 60 | 15.23 | 913.8 | 0.06619% | 94.94% | B
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 675.42 | 1.34 | 905.06 | 0.06555% | 95.01% | C
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 61.622 | 14.39 | 886.74 | 0.06423% | 95.07% | C
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 90.762 | 9.39 | 852.25 | 0.06173% | 95.13% | C
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | m | 23.5291 | 35.99 | 846.81 | 0.06134% | 95.19% | C
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 78.1493 | 10.53 | 822.91 | 0.0596% | 95.25% | C
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 785.4167 | 1.01 | 793.27 | 0.05746% | 95.31% | C
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 12975.6869 | 0.06 | 778.54 | 0.05639% | 95.37% | C
2705 | AGESUL | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/ 3,3M DE ALT. E 2" DE DIAM. AMBOS ANLIK OU SIMILAR | Material | CJ | 2 | 385.87 | 771.74 | 0.0559% | 95.42% | C
00043082 | SINAPI | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | Material | KG | 54.11 | 14.07 | 761.32 | 0.05514% | 95.48% | C
M.04.000.030375 | CPOS | Canto externo de acabamento em PVC, perfil de 1,0 x 3,0 cm, ref. TEC 183 da Tecnoperfil ou equivalente - barra de 2,70 m | Material | m | 69.19 | 10.99 | 760.39 | 0.05508% | 95.53% | C
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 30 | 25.04 | 751.2 | 0.05441% | 95.59% | C
00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 37.8458 | 19.83 | 750.48 | 0.05436% | 95.64% | C
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 41.0314 | 18.04 | 740.2 | 0.05361% | 95.69% | C
00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material | UN | 1 | 725.2 | 725.2 | 0.05253% | 95.75% | C
00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 12.6193 | 56.73 | 715.89 | 0.05185% | 95.8% | C
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | m | 66.528 | 10.76 | 715.84 | 0.05185% | 95.85% | C
00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 15 | 47.41 | 711.15 | 0.05151% | 95.9% | C
13966 | ORSE | Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) DRIVE??????? Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) | Material | UN | 107 | 6.36 | 680.52 | 0.04929% | 95.95% | C
00002590 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 41 | 16.57 | 679.37 | 0.04921% | 96% | C
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 57 | 11.89 | 677.73 | 0.04909% | 96.05% | C
00002570 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 42 | 16.02 | 672.84 | 0.04873% | 96.1% | C
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | m | 174.616 | 3.84 | 670.52 | 0.04857% | 96.15% | C
00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material | m | 13.76 | 48.73 | 670.52 | 0.04857% | 96.2% | C
00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 11 | 60.9 | 669.9 | 0.04852% | 96.24% | C
00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | Material | UN | 7 | 95.18 | 666.26 | 0.04826% | 96.29% | C
00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 7 | 93.68 | 655.76 | 0.0475% | 96.34% | C
007838 | SBC | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1" | Material | UN | 75 | 8.72 | 654 | 0.04737% | 96.39% | C
036603 | SBC | CHAPA ACRILICO CRISTAL, 100CMX200CMX8MM | Material | m² | 0.98 | 654.66 | 641.56 | 0.04647% | 96.43% | C
00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 8 | 77.06 | 616.48 | 0.04465% | 96.48% | C
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | m | 71.472 | 8.62 | 616.08 | 0.04462% | 96.52% | C
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | m | 135.2226 | 4.48 | 605.79 | 0.04388% | 96.57% | C
00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 15 | 40.35 | 605.25 | 0.04384% | 96.61% | C
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 8.867 | 68.08 | 603.66 | 0.04372% | 96.65% | C
002638 | SBC | CANALETA PVC ABERTA HD-9P 50x80x2000mm HELLERMANN | Material | m | 7.52 | 77.84 | 585.35 | 0.0424% | 96.7% | C
00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 28.789 | 20.08 | 578.08 | 0.04187% | 96.74% | C
008109 | SBC | TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO 30x30cm | Material | UN | 5 | 114.9 | 574.5 | 0.04161% | 96.78% | C
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 2.727 | 210.64 | 574.41 | 0.0416% | 96.82% | C
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1154.1574 | 0.49 | 565.53 | 0.04096% | 96.86% | C
00004315 | SINAPI | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | Material | UN | 191.1123 | 2.94 | 561.87 | 0.0407% | 96.9% | C
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 359.019 | 1.53 | 549.29 | 0.03979% | 96.94% | C
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310mL | 12.7002 | 42.92 | 545.09 | 0.03948% | 96.98% | C
00010426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Material | UN | 3 | 177.71 | 533.13 | 0.03862% | 97.02% | C
00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | m | 42.43 | 12.31 | 522.31 | 0.03783% | 97.06% | C
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | m | 30.81 | 16.89 | 520.38 | 0.03769% | 97.1% | C
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0.0006 | 850000 | 510 | 0.03694% | 97.13% | C
00000001 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Taxas | UN | 2 | 254.59 | 509.18 | 0.03688% | 97.17% | C
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 1495.64 | 0.34 | 508.51 | 0.03683% | 97.21% | C
00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 11 | 45.62 | 501.82 | 0.03635% | 97.24% | C
00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 44.1207 | 11.29 | 498.12 | 0.03608% | 97.28% | C
00039258 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Material | m | 53.5 | 9.27 | 495.94 | 0.03592% | 97.32% | C
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0.0090679 | 54685.31 | 495.88 | 0.03592% | 97.35% | C
060985 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | Material | UN | 3 | 164.2 | 492.6 | 0.03568% | 97.39% | C
036602 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL ACESSO CONFORT INCEPA | Material | UN | 1 | 489.9 | 489.9 | 0.03548% | 97.42% | C
00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material | m² | 0.64 | 755.74 | 483.67 | 0.03503% | 97.46% | C
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | m | 156.3382 | 3.01 | 470.57 | 0.03408% | 97.49% | C
029615 | SBC | PARAFUSO PARA MARMORE OU GRANITO MODELO 561 | Material | UN | 47.62 | 9.68 | 460.96 | 0.03339% | 97.53% | C
00003093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Material | CJ | 4 | 112.5 | 450 | 0.03259% | 97.56% | C
00010475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | Material | L | 12.5332 | 35.85 | 449.31 | 0.03254% | 97.59% | C
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 30.6551 | 14.39 | 441.12 | 0.03195% | 97.62% | C
008387 | SBC | ACESSIBILIDADE - BARRA DE PROTECAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX MODELO "U" | Material | UN | 1 | 437.5 | 437.5 | 0.03169% | 97.65% | C
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0.0009025 | 482012.16 | 435.01 | 0.03151% | 97.69% | C
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | m | 17.6387 | 24.66 | 434.97 | 0.03151% | 97.72% | C
00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | m | 10.2541 | 40.49 | 415.19 | 0.03007% | 97.75% | C
00011773 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | Material | UN | 4 | 103.56 | 414.24 | 0.03% | 97.78% | C
00036801 | SINAPI | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " | Material | UN | 14 | 29.1 | 407.4 | 0.02951% | 97.81% | C
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra | H | 26.6732 | 15.23 | 406.23 | 0.02942% | 97.84% | C
00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA | Mão de Obra | H | 27.633 | 14.68 | 405.65 | 0.02938% | 97.87% | C
00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 3 | 135.11 | 405.33 | 0.02936% | 97.9% | C
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 28.0502 | 14.39 | 403.64 | 0.02924% | 97.92% | C
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 117.5024 | 3.39 | 398.33 | 0.02885% | 97.95% | C
00002586 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 21 | 18.93 | 397.53 | 0.02879% | 97.98% | C
00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 12 | 31.97 | 383.64 | 0.02779% | 98.01% | C
00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 92.598 | 4.1 | 379.65 | 0.0275% | 98.04% | C
00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 43.4296 | 8.69 | 377.4 | 0.02734% | 98.06% | C
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 18.6221 | 20.08 | 373.93 | 0.02708% | 98.09% | C
00039446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material | UN | 2 | 186.34 | 372.68 | 0.02699% | 98.12% | C
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 15.7521 | 23.26 | 366.39 | 0.02654% | 98.15% | C
00000339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | Material | m | 255.12 | 1.43 | 364.82 | 0.02642% | 98.17% | C
043718 | SBC | PROLONGADOR PVC COM UMA ENTRADA P/CAIXA MULTIPLA 100mm | Material | UN | 3 | 120.07 | 360.21 | 0.02609% | 98.2% | C
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 5.985 | 60.09 | 359.63 | 0.02605% | 98.22% | C
00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material | KG | 4.677 | 74.34 | 347.68 | 0.02518% | 98.25% | C
00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 1 | 346.7 | 346.7 | 0.02511% | 98.27% | C
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | m | 10.0261 | 34.12 | 342.09 | 0.02478% | 98.3% | C
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 914.1796 | 0.37 | 338.24 | 0.0245% | 98.32% | C
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 42.2144 | 7.99 | 337.29 | 0.02443% | 98.35% | C
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | mês | 16.0643 | 20 | 321.28 | 0.02327% | 98.37% | C
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 2 | 160 | 320 | 0.02318% | 98.39% | C
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 9 | 34.72 | 312.48 | 0.02263% | 98.42% | C
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 220.094 | 1.37 | 301.52 | 0.02184% | 98.44% | C
00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 10.4288 | 28.52 | 297.42 | 0.02154% | 98.46% | C
00040945 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES | Mão de Obra | H | 18.571 | 15.86 | 294.53 | 0.02133% | 98.48% | C
00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | m² | 191.4442 | 1.52 | 290.99 | 0.02108% | 98.5% | C
00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material | UN | 12 | 23.73 | 284.76 | 0.02063% | 98.52% | C
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 43 | 6.56 | 282.08 | 0.02043% | 98.54% | C
00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | m | 7.3595 | 36.91 | 271.63 | 0.01967% | 98.56% | C
005646 | SBC | UNIDUT ALUMINIO 1" TRAMONTINA | Material | UN | 75 | 3.62 | 271.5 | 0.01966% | 98.58% | C
00002662 | SINAPI | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | Material | UN | 20 | 13.51 | 270.2 | 0.01957% | 98.6% | C
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 99 | 2.72 | 269.28 | 0.0195% | 98.62% | C
00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 125.5574 | 2.14 | 268.69 | 0.01946% | 98.64% | C
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 59.6035 | 4.45 | 265.23 | 0.01921% | 98.66% | C
00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 6.0029 | 42.95 | 257.82 | 0.01867% | 98.68% | C
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 28.6858 | 8.95 | 256.73 | 0.0186% | 98.7% | C
00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 4 | 64.02 | 256.08 | 0.01855% | 98.72% | C
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 785.4167 | 0.32 | 251.33 | 0.0182% | 98.73% | C
002591 | SBC | ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 150x50mm | Material | UN | 45.31 | 5.52 | 250.11 | 0.01812% | 98.75% | C
3590 | ORSE | Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto (45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar | Material | UN | 1 | 249.9 | 249.9 | 0.0181% | 98.77% | C
00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | Material | UN | 22 | 11.03 | 242.66 | 0.01758% | 98.79% | C
00039391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Material | UN | 5 | 48.4 | 242 | 0.01753% | 98.81% | C
035756 | SBC | PERFILADO - ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38mm | Material | UN | 35 | 6.9 | 241.5 | 0.01749% | 98.82% | C
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0.0002017 | 1188000 | 239.61 | 0.01736% | 98.84% | C
00005020 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 1 | 237.28 | 237.28 | 0.01719% | 98.86% | C
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 15 | 15.67 | 235.05 | 0.01702% | 98.88% | C
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0.0016452 | 142500 | 234.44 | 0.01698% | 98.89% | C
00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 1 | 233.74 | 233.74 | 0.01693% | 98.91% | C
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 11 | 20.72 | 227.92 | 0.01651% | 98.93% | C
10046 | ORSE | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | Material | UN | 43 | 5.06 | 217.58 | 0.01576% | 98.94% | C
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 9 | 24.05 | 216.45 | 0.01568% | 98.96% | C
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 320.2628 | 0.67 | 214.57 | 0.01554% | 98.97% | C
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 140 | 1.53 | 214.2 | 0.01551% | 98.99% | C
11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | Material | m | 149.64 | 1.43 | 213.98 | 0.0155% | 99% | C
00011091 | SINAPI | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | Material | UN | 96.0269 | 2.19 | 210.29 | 0.01523% | 99.02% | C
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 8.4285 | 24.8 | 209.02 | 0.01514% | 99.03% | C
010601 | SBC | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA PARA 24 A 48 DISJUNTORES EZ9E33B11 SCHNEIDER | Material | UN | 8 | 26.02 | 208.16 | 0.01508% | 99.05% | C
00012232 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | Material | UN | 11 | 18.81 | 206.91 | 0.01499% | 99.06% | C
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 117.5024 | 1.76 | 206.8 | 0.01498% | 99.08% | C
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 5.8365 | 34.48 | 201.24 | 0.01458% | 99.09% | C
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 180.99 | 1.1 | 199.08 | 0.01442% | 99.11% | C
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 981.68 | 0.2 | 196.33 | 0.01422% | 99.12% | C
002901 | SBC | CAIXA ACOPLADA PARA VASO COM ACIONAMENTO DUPLO ASPEN/FAST/RAVENA DECA | Material | UN | 1 | 194.9 | 194.9 | 0.01412% | 99.14% | C
00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0.00018 | 1041349.5 | 187.44 | 0.01358% | 99.15% | C
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 12.15 | 15.23 | 185.04 | 0.0134% | 99.16% | C
036593 | SBC | TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M | Material | UN | 6.23 | 28.99 | 180.6 | 0.01308% | 99.18% | C
00034566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 39.12 | 4.47 | 174.86 | 0.01267% | 99.19% | C
007803 | SBC | ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAOSIMPLES TIPO "B" 100x50 mm | Material | UN | 42.31 | 4.13 | 174.74 | 0.01266% | 99.2% | C
00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra | H | 9.36 | 17.96 | 168.1 | 0.01218% | 99.21% | C
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12.71 | 13.06 | 165.99 | 0.01202% | 99.23% | C
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 50 | 3.31 | 165.5 | 0.01199% | 99.24% | C
00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento | UN | 0.000128 | 1284071.96 | 164.36 | 0.0119% | 99.25% | C
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | m | 24.62 | 6.52 | 160.52 | 0.01163% | 99.26% | C
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | mês | 32.08 | 5 | 160.4 | 0.01162% | 99.27% | C
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 6.64 | 23.5 | 156.04 | 0.0113% | 99.28% | C
007499 | SBC | GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150mm | Material | UN | 11 | 13.94 | 153.34 | 0.01111% | 99.3% | C
00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material | m | 11.68 | 13.1 | 153 | 0.01108% | 99.31% | C
7388 | ORSE | Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar | Material | UN | 1 | 152.6 | 152.6 | 0.01105% | 99.32% | C
00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 14.34 | 10.58 | 151.71 | 0.01099% | 99.33% | C
00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1 | 150.06 | 150.06 | 0.01087% | 99.34% | C
00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 6.26 | 23.5 | 147.11 | 0.01066% | 99.35% | C
021034 | SBC | BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | Material | UN | 1.5 | 94.71 | 142.06 | 0.01029% | 99.36% | C
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 17 | 8.32 | 141.44 | 0.01024% | 99.37% | C
00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 2 | 69.9 | 139.8 | 0.01013% | 99.38% | C
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 12 | 11.64 | 139.68 | 0.01012% | 99.39% | C
00043603 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material | UN | 3.24 | 42.26 | 136.92 | 0.009917% | 99.4% | C
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 187.52 | 0.71 | 133.13 | 0.009643% | 99.41% | C
00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0.006 | 21728.68 | 130.37 | 0.009443% | 99.42% | C
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | mês | 6 | 21.49 | 128.94 | 0.009339% | 99.43% | C
00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0.00013 | 987210.25 | 128.33 | 0.009295% | 99.44% | C
00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | m | 16.07 | 7.79 | 125.18 | 0.009067% | 99.45% | C
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 1.72 | 71.73 | 123.37 | 0.008936% | 99.46% | C
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 36 | 3.41 | 122.76 | 0.008892% | 99.47% | C
00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material | UN | 20.88 | 5.79 | 120.89 | 0.008756% | 99.47% | C
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.02 | 5940.44 | 118.8 | 0.008605% | 99.48% | C
00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | Material | m² | 2.37 | 49.29 | 116.81 | 0.008461% | 99.49% | C
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0.0002 | 581335.31 | 116.26 | 0.008421% | 99.5% | C
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 51.2 | 2.26 | 115.71 | 0.008381% | 99.51% | C
4011 | ORSE | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | UN | 1 | 113 | 113 | 0.008185% | 99.52% | C
00021102 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | Material | UN | 2 | 56.4 | 112.8 | 0.00817% | 99.52% | C
00003099 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material | CJ | 1 | 112.5 | 112.5 | 0.008148% | 99.53% | C
13362 | ORSE | Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | UN | 2 | 55.98 | 111.96 | 0.008109% | 99.54% | C
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 101 | 1.06 | 107.06 | 0.007754% | 99.55% | C
00007122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9 | 11.88 | 106.92 | 0.007744% | 99.56% | C
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 28 | 3.79 | 106.12 | 0.007686% | 99.56% | C
00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1.28 | 82.27 | 105.3 | 0.007627% | 99.57% | C
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | mês | 8.01 | 13 | 104.13 | 0.007542% | 99.58% | C
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 6.29 | 15.35 | 96.55 | 0.006993% | 99.59% | C
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 18.47 | 5.2 | 96.04 | 0.006956% | 99.59% | C
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 431.75 | 0.22 | 94.98 | 0.006879% | 99.6% | C
00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5 | 18.73 | 93.65 | 0.006783% | 99.61% | C
00011757 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | Material | UN | 2 | 46.22 | 92.44 | 0.006696% | 99.61% | C
00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 4.42 | 20.39 | 90.12 | 0.006527% | 99.62% | C
00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 2.36 | 37.84 | 89.3 | 0.006468% | 99.63% | C
00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0.00015 | 595066.91 | 89.26 | 0.006465% | 99.63% | C
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | m | 18.78 | 4.75 | 89.2 | 0.006461% | 99.64% | C
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 3.58 | 22.85 | 81.8 | 0.005925% | 99.65% | C
00012868 | SINAPI | MARCENEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.3 | 18.61 | 80.02 | 0.005796% | 99.65% | C
74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material | UN | 62 | 1.26 | 78.12 | 0.005658% | 99.66% | C
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 14.62 | 5.14 | 75.14 | 0.005442% | 99.66% | C
3875 | ORSE | Anilhas para identificação un | Material | UN | 129 | 0.58 | 74.82 | 0.005419% | 99.67% | C
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 24 | 3.06 | 73.44 | 0.005319% | 99.67% | C
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | m | 28.75 | 2.55 | 73.31 | 0.00531% | 99.68% | C
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8 | 9.15 | 73.2 | 0.005302% | 99.68% | C
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | m | 1.87 | 39 | 72.93 | 0.005282% | 99.69% | C
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | mês | 6 | 11.8 | 70.8 | 0.005128% | 99.69% | C
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0.0001 | 700000 | 70 | 0.00507% | 99.7% | C
00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.26 | 21.47 | 69.99 | 0.005069% | 99.7% | C
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | m | 23.04 | 3.01 | 69.35 | 0.005023% | 99.71% | C
00011655 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | 17.03 | 68.12 | 0.004934% | 99.71% | C
00010835 | SINAPI | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12 | 5.67 | 68.04 | 0.004928% | 99.72% | C
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 9 | 7.52 | 67.68 | 0.004902% | 99.72% | C
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 195.61 | 0.34 | 66.5 | 0.004817% | 99.73% | C
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 4 | 16.51 | 66.04 | 0.004783% | 99.73% | C
00011679 | SINAPI | BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | Material | UN | 2 | 32.51 | 65.02 | 0.004709% | 99.74% | C
74.05.10 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA DE PERFILADO P/ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 15 | 4.29 | 64.35 | 0.004661% | 99.74% | C
00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0.0001 | 618689.1 | 61.86 | 0.004481% | 99.75% | C
00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material | L | 1.29 | 46.11 | 59.48 | 0.004308% | 99.75% | C
J049722462 | EMBASA | ETIQUETA AUTO COLANTE (PACOTE) | Material | UN | 4 | 14.75 | 59 | 0.004273% | 99.76% | C
00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 2.6 | 22.66 | 58.91 | 0.004267% | 99.76% | C
00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 2 | 29.19 | 58.38 | 0.004229% | 99.76% | C
00009921 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | Material | UN | 4.6e-05 | 1263825.88 | 58.13 | 0.00421% | 99.77% | C
00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 0.21 | 247.6 | 51.99 | 0.003766% | 99.77% | C
00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 3.24 | 15.86 | 51.38 | 0.003721% | 99.78% | C
00011753 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | Material | UN | 2 | 25.64 | 51.28 | 0.003714% | 99.78% | C
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 37 | 1.37 | 50.69 | 0.003672% | 99.78% | C
00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 17 | 2.91 | 49.47 | 0.003583% | 99.79% | C
6615 | ORSE | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | UN | 3 | 16.38 | 49.14 | 0.003559% | 99.79% | C
3.15.64 | FDE | FECHADURA TIPO YALE/CROMADA PARA ARMARIO | Material | UN | 4 | 12.22 | 48.88 | 0.00354% | 99.79% | C
4016 | ORSE | Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | UN | 1 | 48.1 | 48.1 | 0.003484% | 99.8% | C
00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 28.52 | 1.68 | 47.91 | 0.00347% | 99.8% | C
00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 4.13 | 11.58 | 47.82 | 0.003464% | 99.8% | C
00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra | H | 3.13 | 15.23 | 47.66 | 0.003452% | 99.81% | C
885 | ORSE | Emenda interna 150 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-21-150/50 ge valemam ou similar) Emenda interna 150 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-21-150/50 ge valemam ou similar) | Material | UN | 6 | 7.9 | 47.4 | 0.003433% | 99.81% | C
00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 23.09 | 2.04 | 47.1 | 0.003411% | 99.81% | C
00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5 | 9.14 | 45.7 | 0.00331% | 99.82% | C
00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material | L | 5.17 | 8.83 | 45.65 | 0.003306% | 99.82% | C
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 58.5 | 0.78 | 45.63 | 0.003305% | 99.82% | C
00011673 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 2 | 22.67 | 45.34 | 0.003284% | 99.83% | C
012061 | SBC | BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A 16 POLOS STECK | Material | UN | 0.75 | 59.9 | 44.92 | 0.003254% | 99.83% | C
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 34.38 | 1.3 | 44.69 | 0.003237% | 99.83% | C
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 1.1 | 40.33 | 44.36 | 0.003213% | 99.84% | C
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 1.89 | 22.69 | 42.88 | 0.003106% | 99.84% | C
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 2 | 21.34 | 42.68 | 0.003091% | 99.84% | C
00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0.21 | 200.81 | 42.17 | 0.003054% | 99.85% | C
00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 1.16 | 36.34 | 42.15 | 0.003053% | 99.85% | C
00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO | Mão de Obra | H | 3.22 | 13 | 41.86 | 0.003032% | 99.85% | C
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 4 | 10.41 | 41.64 | 0.003016% | 99.86% | C
3997 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | UN | 2 | 20.5 | 41 | 0.00297% | 99.86% | C
00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0.21 | 194.19 | 40.77 | 0.002953% | 99.86% | C
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS | Mão de Obra | H | 2.55 | 15.23 | 38.83 | 0.002812% | 99.86% | C
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0.0027 | 14360.28 | 38.77 | 0.002808% | 99.87% | C
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 1.37 | 28 | 38.36 | 0.002778% | 99.87% | C
00000541 | SINAPI | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | Material | UN | 0.21 | 179.9 | 37.77 | 0.002736% | 99.87% | C
047532 | SBC | ELETROCALHA - FLANGE 150x100mm | Material | UN | 2 | 18.63 | 37.26 | 0.002699% | 99.88% | C
00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 2 | 18.12 | 36.24 | 0.002625% | 99.88% | C
00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 11 | 3.22 | 35.42 | 0.002565% | 99.88% | C
00037525 | SINAPI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | Equipamento | m | 10.22 | 3.46 | 35.36 | 0.002561% | 99.88% | C
00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material | UN | 0.00037 | 92222.61 | 34.12 | 0.002471% | 99.89% | C
00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 | 33.39 | 33.39 | 0.002418% | 99.89% | C
00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 28.52 | 1.17 | 33.36 | 0.002416% | 99.89% | C
00011881 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material | UN | 0.21 | 158.15 | 33.21 | 0.002405% | 99.89% | C
00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3 | 10.98 | 32.94 | 0.002386% | 99.9% | C
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | m | 6.98 | 4.6 | 32.1 | 0.002325% | 99.9% | C
00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | 16.01 | 32.02 | 0.002319% | 99.9% | C
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 45.82 | 0.67 | 30.69 | 0.002223% | 99.9% | C
00043583 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | Material | UN | 3.24 | 9.46 | 30.65 | 0.00222% | 99.9% | C
00000398 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 6.06 | 5.02 | 30.42 | 0.002203% | 99.91% | C
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13 | 2.34 | 30.42 | 0.002203% | 99.91% | C
00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento | UN | 0.0026491 | 11414.97 | 30.23 | 0.00219% | 99.91% | C
00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 | 9.66 | 28.98 | 0.002099% | 99.91% | C
00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 3 | 9.33 | 27.99 | 0.002027% | 99.92% | C
001281 | SBC | JUNCAO INTERNA TIPO T PARA PERFILADO 38 x 38mm | Material | UN | 4 | 6.95 | 27.8 | 0.002014% | 99.92% | C
00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 2.17 | 12.5 | 27.12 | 0.001964% | 99.92% | C
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5 | 5.39 | 26.95 | 0.001952% | 99.92% | C
00038023 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 | 6.71 | 26.84 | 0.001944% | 99.92% | C
00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 3 | 8.75 | 26.25 | 0.001901% | 99.93% | C
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12.42 | 2.11 | 26.2 | 0.001898% | 99.93% | C
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0.0003155 | 82950 | 26.17 | 0.001896% | 99.93% | C
00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 261.64 | 0.1 | 26.16 | 0.001895% | 99.93% | C
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 1.32 | 19.81 | 26.14 | 0.001893% | 99.93% | C
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 1.68 | 15.23 | 25.58 | 0.001853% | 99.93% | C
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 1.29 | 19.48 | 25.12 | 0.001819% | 99.94% | C
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 26 | 0.96 | 24.96 | 0.001808% | 99.94% | C
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.001 | 24164.5 | 24.16 | 0.00175% | 99.94% | C
00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 4 | 5.7 | 22.8 | 0.001651% | 99.94% | C
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0.0022906 | 9728.88 | 22.28 | 0.001614% | 99.94% | C
00039995 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material | m³ | 0.05 | 443.92 | 22.19 | 0.001607% | 99.94% | C
035750 | SBC | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm CHAPA 24 | Material | UN | 0.63 | 35.18 | 22.16 | 0.001605% | 99.95% | C
00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 0.85 | 25.83 | 21.95 | 0.00159% | 99.95% | C
00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1.5 | 14.33 | 21.49 | 0.001557% | 99.95% | C
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 2 | 10.4 | 20.8 | 0.001507% | 99.95% | C
11980 | EMOP | CURVA HORIZONTAL, 45º, P/ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | Material | UN | 2 | 10.38 | 20.76 | 0.001504% | 99.95% | C
00000394 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 6.33 | 3.15 | 19.93 | 0.001444% | 99.95% | C
00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0.77 | 25.51 | 19.64 | 0.001423% | 99.96% | C
12071 | EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 45°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZI NCADA | Material | UN | 1 | 19.06 | 19.06 | 0.001381% | 99.96% | C
00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 0.21 | 90.15 | 18.93 | 0.001371% | 99.96% | C
12348 | EMOP | GOTEJADOR, P/ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA, 300X50MM, PRE-ZINCADA | Material | UN | 2 | 9 | 18 | 0.001304% | 99.96% | C
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 1.02 | 17.43 | 17.77 | 0.001287% | 99.96% | C
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1742.29 | 0.01 | 17.42 | 0.001262% | 99.96% | C
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0.74 | 23.12 | 17.1 | 0.001239% | 99.96% | C
12070 | EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 45°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZI NCADA | Material | UN | 1 | 15.96 | 15.96 | 0.001156% | 99.96% | C
00038418 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 3 | 5.31 | 15.93 | 0.001154% | 99.97% | C
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 8.85 | 1.77 | 15.66 | 0.001134% | 99.97% | C
00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 0.21 | 74.42 | 15.62 | 0.001131% | 99.97% | C
005701 | SBC | PERFILADO - SAIDA FINAL 1/2", 3/4" ou 1" | Material | UN | 5 | 3.1 | 15.5 | 0.001123% | 99.97% | C
063079 | SBC | ELETROCALHA - CURVA 45 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20 | Material | UN | 1 | 14.81 | 14.81 | 0.001073% | 99.97% | C
00000818 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | 7.35 | 14.7 | 0.001065% | 99.97% | C
00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 4.45 | 3.3 | 14.68 | 0.001063% | 99.97% | C
00013416 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | Material | UN | 0.21 | 69.88 | 14.67 | 0.001063% | 99.97% | C
00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 2 | 7.08 | 14.16 | 0.001026% | 99.97% | C
034530 | SBC | PLACA (ESPELHO) PIAL PLUS 10x5cm 1 POSTO | Material | UN | 2 | 6.9 | 13.8 | 0.0009995% | 99.98% | C
00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | m | 3.45 | 3.97 | 13.69 | 0.0009916% | 99.98% | C
00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento | UN | 0.00037 | 36425.88 | 13.47 | 0.0009756% | 99.98% | C
00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 0.21 | 62.75 | 13.17 | 0.0009539% | 99.98% | C
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | m | 8.17 | 1.54 | 12.58 | 0.0009112% | 99.98% | C
00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE mêsA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 0.21 | 59.8 | 12.55 | 0.000909% | 99.98% | C
6614 | ORSE | Curva 38 x 19 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | UN | 2 | 6.21 | 12.42 | 0.0008996% | 99.98% | C
00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6 | 2.02 | 12.12 | 0.0008779% | 99.98% | C
12035 | EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 45º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZI NCADA | Material | UN | 1 | 12.08 | 12.08 | 0.000875% | 99.98% | C
00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 1 | 10.59 | 10.59 | 0.000767% | 99.98% | C
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.51 | 20.08 | 10.24 | 0.0007417% | 99.98% | C
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 2.55 | 3.9 | 9.94 | 0.00072% | 99.98% | C
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0.37 | 25.12 | 9.29 | 0.0006729% | 99.99% | C
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0.0025 | 3498.64 | 8.74 | 0.000633% | 99.99% | C
12291 | EMOP | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-Z INCADA | Material | UN | 3 | 2.81 | 8.43 | 0.0006106% | 99.99% | C
00004233 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | Mão de Obra | H | 0.51 | 16.51 | 8.42 | 0.0006099% | 99.99% | C
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0.16 | 52.16 | 8.34 | 0.0006041% | 99.99% | C
3973 | AGETOP CIVIL | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | Material | UN | 2 | 4.02 | 8.04 | 0.0005823% | 99.99% | C
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.35 | 22.3 | 7.8 | 0.000565% | 99.99% | C
00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.28 | 6.1 | 7.8 | 0.000565% | 99.99% | C
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.34 | 22.85 | 7.76 | 0.0005621% | 99.99% | C
00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento | UN | 0.0008 | 9530.61 | 7.62 | 0.0005519% | 99.99% | C
00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | 3.78 | 7.56 | 0.0005476% | 99.99% | C
00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 | 2.45 | 7.35 | 0.0005324% | 99.99% | C
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.36 | 19.61 | 7.05 | 0.0005106% | 99.99% | C
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0.76 | 9.26 | 7.03 | 0.0005092% | 99.99% | C
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.31 | 22.69 | 7.03 | 0.0005092% | 99.99% | C
10044 | ORSE | Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar | Material | UN | 3 | 2.32 | 6.96 | 0.0005041% | 99.99% | C
00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 6.72 | 6.72 | 0.0004867% | 99.99% | C
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.77 | 8.6 | 6.62 | 0.0004795% | 100% | C
088525 | SBC | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | Material | UN | 0.33 | 19.3 | 6.36 | 0.0004607% | 100% | C
00038123 | SINAPI | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | Material | KG | 0.07 | 71.75 | 5.02 | 0.0003636% | 100% | C
00006155 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | Material | UN | 0.21 | 22.73 | 4.77 | 0.0003455% | 100% | C
00036501 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | Equipamento | UN | 3e-05 | 147226.57 | 4.41 | 0.0003194% | 100% | C
00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 0.54 | 7.94 | 4.28 | 0.00031% | 100% | C
00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0.14 | 29.89 | 4.18 | 0.0003028% | 100% | C
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0.003 | 1243.26 | 3.72 | 0.0002694% | 100% | C
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 45.82 | 0.08 | 3.66 | 0.0002651% | 100% | C
N.04.000.039071 | CPOS | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | Material | m² | 0.0112 | 310.71 | 3.47 | 0.0002513% | 100% | C
00012016 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 0.21 | 15.79 | 3.31 | 0.0002397% | 100% | C
00001870 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 0.85 | 3.9 | 3.31 | 0.0002397% | 100% | C
005702 | SBC | PERFILADO - SAIDA SUPERIOR 1/2", 3/4" ou 1" | Material | UN | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.0002245% | 100% | C
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3 | 0.88 | 2.64 | 0.0001912% | 100% | C
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 2.26 | 2.26 | 0.0001637% | 100% | C
12290 | EMOP | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-Z INCADA | Material | UN | 1 | 2.16 | 2.16 | 0.0001565% | 100% | C
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.14 | 14.38 | 2.01 | 0.0001456% | 100% | C
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 187.52 | 0.01 | 1.87 | 0.0001354% | 100% | C
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material | UN | 0.21 | 5.72 | 1.2 | 8.692e-05% | 100% | C
00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 0.21 | 5.56 | 1.16 | 8.402e-05% | 100% | C
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento | UN | 0.002 | 564.66 | 1.12 | 8.112e-05% | 100% | C
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.04 | 23.12 | 0.92 | 6.664e-05% | 100% | C
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0.00016 | 5031.78 | 0.8 | 5.794e-05% | 100% | C
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.5 | 1.17 | 0.58 | 4.201e-05% | 100% | C
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.51 | 1.08 | 0.55 | 3.984e-05% | 100% | C
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.5 | 1.08 | 0.54 | 3.911e-05% | 100% | C
00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0.05 | 8.95 | 0.44 | 3.187e-05% | 100% | C
00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0.04 | 8.95 | 0.35 | 2.535e-05% | 100% | C
00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0.04 | 7.81 | 0.31 | 2.245e-05% | 100% | C
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.5 | 0.11 | 0.05 | 3.622e-06% | 100% | C
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 3.622e-06% | 100% | C
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.51 | 0.1 | 0.05 | 3.622e-06% | 100% | C
DESCONTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ABC
SERVIÇOS
ABC
INSUMOS
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS
BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

## ES
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMIISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
Composição dos Encargos Sociais
| Cód. | Descrição | Sem Desoneração
|  |  | Horista (%) | Mensalista (%)
| A1 | INSS | 20 | 20
| A2 | SESI | 1.5 | 1.5
| A3 | SENAI | 1 | 1
| A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
| A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
| A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
| A8 | FGTS | 8 | 8
| A9 | SECONCI | 1 | 1
| A | Total (%) | 37.8 | 37.8
| B1 | Repouso semanal remunerado | 17.75 | -
| B2 | Feriados | 3.41 | -
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.84 | 0.66
| B4 | 13o salário | 10.7 | 8.33
| B5 | Licença paternidade | 0.07 | 0.06
| B6 | Faltas justificadas | 0.71 | 0.56
| B7 | Dias de chuva | 1.33 | -
| B8 | Auxílio - Acedente de trabalho | 0.1 | 0.08
| B9 | Férias gozadas | 8.02 | 6.25
| B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| B | Total (%) | 42.96 | 15.97
| C1 | Aviso prévio indenizado | 4.15 | 3.24 | https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_4_Edicao_Digital.pdf
| C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.1 | 0.08
| C3 | Férias indenizadas | 4.94 | 3.85
| C5 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.23 | 2.51
| C5 | Indenização adicional | 0.35 | 0.27
| C | Total (%) | 12.77 | 9.95
| D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 16.24 | 6.03
| D2 | Reubcudência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37 | 0.29
| D | Total (%) | 16.61 | 6.32
|  | Total (A+B+C+D) (%) | 110.1% | 70.04%
*SINAPI (a partir de 10/2021)
DESCONTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ABC
SERVIÇOS
ABC
INSUMOS
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS
BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

## BDI
. | [7 empty] | .
DECOMPOSIÇÃO DO BDI - ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA |  |  |  | AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |  |  |  |  | BDI |  |  | BDIDIFERENCIAD
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMIISTRAÇÃO |  |  |  | COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMIISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS |  |  |  | COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS | [5 empty] | PV = | 1348190.19 |  | PV = | 320055.41
[10 empty] | CD = | 1102994.5103 |  | CD = | 277633.076
| Composição do BDI (Sem Desoneração) |  |  |  | Composição do BDI (Mero Fornecimento - Sem Desoneração) |  |  |  |  | BDI = | 245195.6797 |  | BDI = | 42422.334
| A | DESPESAS INDIRETAS | 6.07% |  | A | DESPESAS INDIRETAS | 4.78% |  | A | DESPESAS INDIRETAS | 66951.7668 | A | DESPESAS INDIRETAS | 13270.861
| A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% |  | A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45% |  | A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 44119.7804 | A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 9578.3411
| A2 | SEGURO + GARANTIA | 0.8% |  | A2 | RISCOS | 0.48% |  | A2 | SEGURO + GARANTIA | 8823.9561 | A2 | RISCOS | 1332.6388
| A3 | RISCOS | 1.27% |  | A3 | SEGURO + GARANTIA | 0.85% |  | A3 | RISCOS | 14008.0303 | A3 | SEGURO + GARANTIA | 2359.8811
| B | LUCRO | 7.403% |  | B | LUCRO | 5.112% |  | B | LUCRO | 87680.8279 | B | LUCRO | 14996.767
| B1 | LUCRO | 7.403% |  | B1 | LUCRO | 5.112% |  | B1 | LUCRO | 87680.8279 | B1 | LUCRO | 14996.767
| C | DESPESA FINANCEIRA | 1.23% |  | C | DESPESA FINANCEIRA | 0.85% |  | C | DESPESA FINANCEIRA | 14390.3392 | C | DESPESA FINANCEIRA | 2472.6835
| C1 | DESPESA FINANCEIRA | 1.23% |  | C1 | DESPESA FINANCEIRA | 0.85% |  | C1 | DESPESA FINANCEIRA | 14390.3392 | C1 | DESPESA FINANCEIRA | 2472.6835
| D | IMPOSTOS | 5.65% |  | D | IMPOSTOS | 3.65% |  | D | IMPOSTOS | 76172.7457 | D | IMPOSTOS | 11682.0225
| D1 | PIS | 0.65% |  | D1 | PIS | 0.65% |  | D1 | PIS | 8763.2362 | D1 | PIS | 2080.3602
| D2 | COFINS | 3% |  | D2 | COFINS | 3% |  | D2 | COFINS | 40445.7057 | D2 | COFINS | 9601.6623
| D3 | ISS | 2% |  | D3 | ISS | 0% |  | D3 | ISS | 26963.8038 | D3 | ISS | 0
| D4 | CPRB | 0% |  | D4 | CPRB | 0% |  | D4 | CPRB | 0 | D4 | CPRB | 0
|  | BDI | 22.23% |  |  | BDI | 15.28% |  |  | BDI TOTAL | 245195.6797 |  | BDIDIF. TOTAL | 42422.334
| *Adotados valores médios, conforme Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário. |  |  |  | *Adotados valores médios, conforme Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
| **CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. |  |  |  | **CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta.
DECOMPOSIÇÃO DO BDI - ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
PROPOSTA |  |  |  | PROPOSTA
[9 empty] | BDI |  |  | BDIDIFERENCIAD
[10 empty] | PV = | 1348190.19 |  | PV = | 320055.41
[10 empty] | CD = | 1102994.5103 |  | CD = | 277633.076
| Composição do BDI (Sem Desoneração) |  |  |  | Composição do BDI (Mero Fornecimento - Sem Desoneração) |  |  |  |  | BDI = | 245195.6797 |  | BDI = | 42422.334
| A | DESPESAS INDIRETAS | 6.07% |  | A | DESPESAS INDIRETAS | 4.78% |  | A | DESPESAS INDIRETAS | 66951.7668 | A | DESPESAS INDIRETAS | 13270.861
| A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% |  | A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45% |  | A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 44119.7804 | A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 9578.3411
| A2 | SEGURO + GARANTIA | 0.8% |  | A2 | RISCOS | 0.48% |  | A2 | SEGURO + GARANTIA | 8823.9561 | A2 | RISCOS | 1332.6388
| A3 | RISCOS | 1.27% |  | A3 | SEGURO + GARANTIA | 0.85% |  | A3 | RISCOS | 14008.0303 | A3 | SEGURO + GARANTIA | 2359.8811
| B | LUCRO | 7.403% |  | B | LUCRO | 5.112% |  | B | LUCRO | 87680.8279 | B | LUCRO | 14996.767
| B1 | LUCRO | 7.403% |  | B1 | LUCRO | 5.112% |  | B1 | LUCRO | 87680.8279 | B1 | LUCRO | 14996.767
| C | DESPESA FINANCEIRA | 1.23% |  | C | DESPESA FINANCEIRA | 0.85% |  | C | DESPESA FINANCEIRA | 14390.3392 | C | DESPESA FINANCEIRA | 2472.6835
| C1 | DESPESA FINANCEIRA | 1.23% |  | C1 | DESPESA FINANCEIRA | 0.85% |  | C1 | DESPESA FINANCEIRA | 14390.3392 | C1 | DESPESA FINANCEIRA | 2472.6835
| D | IMPOSTOS | 5.65% |  | D | IMPOSTOS | 3.65% |  | D | IMPOSTOS | 76172.7457 | D | IMPOSTOS | 11682.0225
| D1 | PIS | 0.65% |  | D1 | PIS | 0.65% |  | D1 | PIS | 8763.2362 | D1 | PIS | 2080.3602
| D2 | COFINS | 3% |  | D2 | COFINS | 3% |  | D2 | COFINS | 40445.7057 | D2 | COFINS | 9601.6623
| D3 | ISS | 2% |  | D3 | ISS | 0% |  | D3 | ISS | 26963.8038 | D3 | ISS | 0
| D4 | CPRB | 0% |  | D4 | CPRB | 0% |  | D4 | CPRB | 0 | D4 | CPRB | 0
|  | BDI | 22.23% |  |  | BDI | 15.28% |  |  | BDI TOTAL | 245195.6797 |  | BDIDIF. TOTAL | 42422.334
| *Adotados valores médios, conforme Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário. |  |  |  | *Adotados valores médios, conforme Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
| **CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. |  |  |  | **CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta.
. | [7 empty] | .
BDI= [(((1+A) x (1+B) x (1+C))/((1−D) ))−1]x 100%
BDI= [(((1+A) x (1+B) x (1+C))/((1−D) ))−1]x 100%
BDI= [(((1+A) x (1+B) x (1+C))/((1−D) ))−1]x 100%
BDI= [(((1+A) x (1+B) x (1+C))/((1−D) ))−1]x 100%
DESCONTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ABC
SERVIÇOS
ABC
INSUMOS
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS
BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

## CPU
. | [10 empty] | .
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)
. | COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS | [9 empty] | .
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - ALMOXARIFADO] | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 268.32 | 268.32
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.36 | 4.36
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.46 | 39.46
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 23.67 | 23.67
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.44 | 3.44
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 175.23 | 175.23
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.64 |  | Valor com BDI => |  | 327.96
| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - VESTIÁRIO] | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 268.32 | 268.32
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.36 | 4.36
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.46 | 39.46
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 23.67 | 23.67
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.44 | 3.44
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 175.23 | 175.23
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.64 |  | Valor com BDI => |  | 327.96
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 [1M² / A CADA 2 FUNCIONÁRIOS] | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 645.99 | 645.99
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1449 | 185.24 | 26.84
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1668 | 188.69 | 31.47
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2264 | 222.35 | 50.34
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1765 | 283.08 | 49.96
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.451 | 29.06 | 42.16
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.451 | 45.78 | 66.42
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0268 | 391.51 | 10.49
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.009 | 22.29 | 0.2
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.451 | 37.16 | 53.91
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.04 | 1035.28 | 41.41
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3221 | 11.06 | 3.56
| Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 29.71 | 0.79
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1611 | 13.35 | 2.15
| Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1074 | 14.81 | 1.59
| Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 94.48 | 2.53
| Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 49.73 | 1.33
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.8591 | 3.08 | 2.64
| Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 20.62 | 0.55
| Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1342 | 47.64 | 6.39
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.5369 | 12.38 | 6.64
| Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1074 | 34.46 | 3.7
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1879 | 29.73 | 5.58
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.5503 | 4.45 | 11.34
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1611 | 97.94 | 15.77
| Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0886 | 21.88 | 1.93
| Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1423 | 58.97 | 8.39
| Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0537 | 8.7 | 0.46
| Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 473.33 | 12.68
| Composição Auxiliar | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 170.88 | 4.57
| Composição Auxiliar | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 411.08 | 11.01
| Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 251.55 | 6.74
| Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0537 | 149.68 | 8.03
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.5369 | 1.56 | 0.83
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.3221 | 3.1 | 0.99
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.039 | 83.43 | 3.25
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.01 | 50.58 | 0.5
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.4293 | 16.72 | 23.89
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1155 | 27.99 | 31.22
| Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 77.06 | 77.06
| Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0268 | 194.19 | 5.2
| Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0268 | 200.81 | 5.38
| Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0268 | 62.75 | 1.68
| Insumo | 00037525 | SINAPI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | Equipamento |  | M | 1.2782 | 3.46 | 4.42
[5 empty] | MO sem LS => | 59.1177 | LS => | 65.11 | MO com LS => | 124.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 143.6 |  | Valor com BDI => |  | 789.59
| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.078.RMSM | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER [1 VESTIÁRIO + 1 ALMOXARIFADO] | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 298.68 | 298.68
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 28.58 | 7.14
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.09 | 21.09
| Composição Auxiliar | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 15 | 18.03 | 270.45
[5 empty] | MO sem LS => | 11.9539 | LS => | 13.17 | MO com LS => | 25.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 66.39 |  | Valor com BDI => |  | 365.07
Observação
Base: SETOP (ED-16342) "LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER"
| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.079.RMSM | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER [1 VESTIÁRIO + 1 REFEITÓRIO] | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 182.96 | 182.96
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.006 | 27.6 | 55.36
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.006 | 21.09 | 42.3
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.015 | 15.86 | 0.23
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.058 | 24.8 | 1.43
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 3.6 | 14.92 | 53.71
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.05 | 2.26 | 0.11
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.002 | 68.08 | 0.13
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.725 | 3.97 | 6.84
| Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.024 | 7.81 | 0.18
| Insumo | 00011673 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 22.67 | 22.67
[5 empty] | MO sem LS => | 32.1881 | LS => | 35.45 | MO com LS => | 67.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 40.67 |  | Valor com BDI => |  | 223.63
Observação
Base: SETOP (ED-16343) "LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO" *removidos itens referentes à instalação de caixa d'água, pois não será necessária (MET-BOI-010 e HID-DAG-015)
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.074.RMSM | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 254.59 | 254.59
| Insumo | 00000001 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Taxas |  | Unidade | 1 | 254.59 | 254.59
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.5954 |  | Valor com BDI => |  | 311.1854
| 4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1.61 | 1.61
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0258 | 21.63 | 0.55
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0507 | 21.09 | 1.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0.49967 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.96
| 4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.66 | 0.66
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 28.58 | 0.27
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0187 | 21.09 | 0.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0.20463 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
| 4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.27 | 1.27
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0183 | 28.58 | 0.52
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0359 | 21.09 | 0.75
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39973 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.55
| 4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 9.16 | 9.16
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1315 | 28.33 | 3.72
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2582 | 21.09 | 5.44
[5 empty] | MO sem LS => | 2.9123 | LS => | 3.21 | MO com LS => | 6.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.19
| 4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 32.72 | 32.72
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3643 | 28.33 | 10.32
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7156 | 21.09 | 15.09
| Insumo | 00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material |  | KG | 0.0984 | 74.34 | 7.31
[5 empty] | MO sem LS => | 8.0803 | LS => | 8.9 | MO com LS => | 16.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.27 |  | Valor com BDI => |  | 39.99
| 4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 12.11 | 12.11
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1755 | 27.6 | 4.84
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3448 | 21.09 | 7.27
[5 empty] | MO sem LS => | 3.8879 | LS => | 4.28 | MO com LS => | 8.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.69 |  | Valor com BDI => |  | 14.8
| 4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 8.83 | 8.83
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 27.6 | 3.53
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2514 | 21.09 | 5.3
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8314 | LS => | 3.12 | MO com LS => | 5.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.96 |  | Valor com BDI => |  | 10.79
| 4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.5 | 1.5
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0219 | 27.6 | 0.6
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0431 | 21.09 | 0.9
[5 empty] | MO sem LS => | 0.48063 | LS => | 0.53 | MO com LS => | 1.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.33 |  | Valor com BDI => |  | 1.83
| 4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 8039 | ORSE | Remoção de tampo de pia em aço inox | Demolições / Remoções |  | m2 | 1 | 25.33 | 25.33
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 28.33 | 4.24
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.09 | 21.09
[5 empty] | MO sem LS => | 7.8091 | LS => | 8.6 | MO com LS => | 16.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.63 |  | Valor com BDI => |  | 30.96
| 4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 25.33 | 25.33
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.09 | 21.09
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 28.33 | 4.24
[5 empty] | MO sem LS => | 7.8091 | LS => | 8.6 | MO com LS => | 16.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.63 |  | Valor com BDI => |  | 30.96
| 4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 03.08.200 | CPOS | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos [INCLUSIVE SUAS PORTAS] | 3.08 |  | m² | 1 | 6.95 | 6.95
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 21.09 | 6.95
[5 empty] | MO sem LS => | 2.0938 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 4.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.54 |  | Valor com BDI => |  | 8.49
| 4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3.41 | 3.41
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 27.74 | 1.37
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0971 | 21.09 | 2.04
[5 empty] | MO sem LS => | 1.0802 | LS => | 1.19 | MO com LS => | 2.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 4.16
| 4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 03.04.040 | CPOS | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | 3.04 |  | M | 1 | 3.16 | 3.16
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.09 | 3.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0.95175 | LS => | 1.05 | MO com LS => | 2
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 3.86
| 4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.22 | 11.22
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.09 | 10.54
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 1.37 | 0.68
[5 empty] | MO sem LS => | 3.1741 | LS => | 3.5 | MO com LS => | 6.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 13.71
| 4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 55.4 | 55.4
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 28.33 | 6.37
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3248 | 21.09 | 49.03
[5 empty] | MO sem LS => | 16.9506 | LS => | 18.67 | MO com LS => | 35.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.31 |  | Valor com BDI => |  | 67.71
| 4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 12.18 | 12.18
| Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0482 | 24.05 | 1.15
| Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0699 | 25.78 | 1.8
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 28.23 | 2.97
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2972 | 21.09 | 6.26
[5 empty] | MO sem LS => | 3.788 | LS => | 4.17 | MO com LS => | 7.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 14.88
| 4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3.27 | 3.27
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0374 | 28.33 | 1.05
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1053 | 21.09 | 2.22
[5 empty] | MO sem LS => | 1.0279 | LS => | 1.13 | MO com LS => | 2.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.99
| 4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 04.05.100 | CPOS | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | 4.05 |  | M | 1 | 3.34 | 3.34
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 22.27 | 3.34
[5 empty] | MO sem LS => | 1.0374 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 4.08
| 4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 04.40.070 | CPOS | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | 4.4 |  | m² | 1 | 12.65 | 12.65
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 21.09 | 12.65
[5 empty] | MO sem LS => | 3.8117 | LS => | 4.2 | MO com LS => | 8.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.81 |  | Valor com BDI => |  | 15.46
| 4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | 3.01 |  | m³ | 1 | 231.99 | 231.99
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11 | 21.09 | 231.99
[5 empty] | MO sem LS => | 69.882 | LS => | 76.97 | MO com LS => | 146.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 51.57 |  | Valor com BDI => |  | 283.56
| 4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 022503 | SBC | ARRANCAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVOS) | DEMOLICOES |  | M | 1 | 24.73 | 24.73
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.173 | 21.09 | 24.73
[5 empty] | MO sem LS => | 7.4474 | LS => | 8.2 | MO com LS => | 15.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 30.22
| 4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 227 | ORSE | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | Estrutura Metálica |  | m² | 1 | 63.27 | 63.27
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 21.09 | 63.27
[5 empty] | MO sem LS => | 19.0587 | LS => | 20.99 | MO com LS => | 40.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.06 |  | Valor com BDI => |  | 77.33
| 4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 80.54 | 80.54
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5446 | 57.64 | 31.39
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1333 | 147.93 | 19.71
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.678 | 22.35 | 15.15
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.678 | 21.09 | 14.29
[5 empty] | MO sem LS => | 15.4992 | LS => | 17.07 | MO com LS => | 32.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.9 |  | Valor com BDI => |  | 98.44
| 4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 173.4 | 173.4
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.1723 | 57.64 | 67.57
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.287 | 147.93 | 42.45
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4593 | 22.35 | 32.61
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4593 | 21.09 | 30.77
[5 empty] | MO sem LS => | 33.3635 | LS => | 36.75 | MO com LS => | 70.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.54 |  | Valor com BDI => |  | 211.94
| 4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 253.57 | 253.57
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4197 | 147.93 | 62.08
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.7142 | 57.64 | 98.8
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1339 | 22.35 | 47.69
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1339 | 21.09 | 45
[5 empty] | MO sem LS => | 48.7818 | LS => | 53.73 | MO com LS => | 102.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.36 |  | Valor com BDI => |  | 309.93
| 4.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 67.08 | 67.08
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5444 | 22.35 | 34.51
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5444 | 21.09 | 32.57
[5 empty] | MO sem LS => | 20.4197 | LS => | 22.49 | MO com LS => | 42.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.91 |  | Valor com BDI => |  | 81.99
| 4.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 119.5 | 119.5
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7511 | 22.35 | 61.48
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7511 | 21.09 | 58.02
[5 empty] | MO sem LS => | 36.3757 | LS => | 40.06 | MO com LS => | 76.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.56 |  | Valor com BDI => |  | 146.06
| 4.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 270.22 | 270.22
| Composição Auxiliar | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7881 | 90.07 | 70.98
| Composição Auxiliar | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1929 | 204.78 | 39.5
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.6775 | 22.35 | 82.19
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.6775 | 21.09 | 77.55
[5 empty] | MO sem LS => | 55.8294 | LS => | 61.49 | MO com LS => | 117.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 60.06 |  | Valor com BDI => |  | 330.28
| 4.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.54 | 8.54
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 211.95 | 1.75
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0203 | 48.07 | 0.97
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0267 | 172.62 | 4.6
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0151 | 81.05 | 1.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0.56153 | LS => | 0.62 | MO com LS => | 1.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.89 |  | Valor com BDI => |  | 10.43
| 4.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.67 | 2.67
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 48.07 | 0.28
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 172.62 | 2.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0.14276 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.26
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 57.63 | 57.63
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0077 | 690.52 | 5.31
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77 | 28.33 | 21.81
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.385 | 21.09 | 8.11
| Insumo | 00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 18.87 | 1.11 | 20.94
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
| Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.01 | 1.26
[5 empty] | MO sem LS => | 10.1599 | LS => | 11.19 | MO com LS => | 21.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.81 |  | Valor com BDI => |  | 70.44
| 5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 148.16 | 148.16
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0183 | 690.52 | 12.63
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.32 | 28.33 | 65.72
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.16 | 21.09 | 24.46
| Insumo | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 56.62 | 0.72 | 40.76
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0193 | 40.33 | 0.77
| Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.805 | 4.75 | 3.82
[5 empty] | MO sem LS => | 30.4749 | LS => | 33.57 | MO com LS => | 64.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.93 |  | Valor com BDI => |  | 181.09
| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 97.87 | 97.87
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0138 | 815.95 | 11.26
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.99 | 28.33 | 28.04
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.495 | 21.09 | 10.43
| Insumo | 00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | Material |  | UN | 13.6 | 3.27 | 44.47
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 40.33 | 0.4
| Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 7.79 | 3.27
[5 empty] | MO sem LS => | 13.7289 | LS => | 15.12 | MO com LS => | 28.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.75 |  | Valor com BDI => |  | 119.62
| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 43.2 | 43.2
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.308 | 11.87 | 3.65
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.012 | 553.46 | 6.64
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.122 | 208.1 | 25.38
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 665.71 | 1.26
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 28.33 | 2.66
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 21.09 | 2.25
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.005 | 8.6 | 0.04
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
[5 empty] | MO sem LS => | 3.412 | LS => | 3.76 | MO com LS => | 7.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.6 |  | Valor com BDI => |  | 52.8
| 5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 73.52 | 73.52
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 553.46 | 13.28
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.214 | 208.1 | 44.53
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 12.18 | 9.62
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 665.71 | 1.26
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.058 | 28.33 | 1.64
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 21.09 | 1.81
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 8.6 | 0.06
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
[5 empty] | MO sem LS => | 4.1449 | LS => | 4.57 | MO com LS => | 8.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.34 |  | Valor com BDI => |  | 89.86
| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 55.56 | 55.56
| Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.014 | 642.03 | 8.98
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 12.18 | 9.62
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 665.71 | 1.26
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.253 | 28.33 | 7.16
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.126 | 21.09 | 2.65
| Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 5.34 | 3.65 | 19.49
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.22 | 8.62 | 1.89
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.183 | 24.66 | 4.51
[5 empty] | MO sem LS => | 3.8213 | LS => | 4.21 | MO com LS => | 8.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.35 |  | Valor com BDI => |  | 67.91
| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 45.5 | 45.5
| Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.014 | 642.03 | 8.98
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 12.17 | 5.96
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 665.71 | 1.26
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.253 | 28.33 | 7.16
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.126 | 21.09 | 2.65
| Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 5.34 | 3.65 | 19.49
[5 empty] | MO sem LS => | 3.8498 | LS => | 4.24 | MO com LS => | 8.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.11 |  | Valor com BDI => |  | 55.61
| 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.049.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 2, PARA SUPORTE DA INFRAESTRUTURA E DO FORRO, CONFORME PROJETO] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.33 | 17.33
| Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0047 | 17.4 | 0.08
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 21.63 | 0.62
| Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0041 | 320.26 | 1.31
| Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0038 | 152.77 | 0.58
| Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0358 | 27.26 | 0.97
| Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0358 | 10.93 | 0.39
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material |  | KG | 1 | 12.19 | 12.19
| Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 0.092 | 10.54 | 0.96
| Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 0.02 | 11.73 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0.34263 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 21.18
Observação
Base: SINAPI (100763) "VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P" *insumo SINAPI (43082) "PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA" substituído pelo insumo SINAPI (43083) "PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM" *insumo SINAPI (442) "PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA" substituído pelo insumo SINAPI (11963) "PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM" *insumo SINAPI (4777) "CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" " substituído pelo insumo SINAPI (1330) "CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2"
| 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.051.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 3, PARA SUPORTE DA INFRAESTRUTURA E DO FORRO, CONFORME PROJETO] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.99 | 16.99
| Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0044 | 17.4 | 0.07
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 21.63 | 0.3
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0181 | 29.01 | 0.52
| Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 320.26 | 1.28
| Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0037 | 152.77 | 0.56
| Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0358 | 27.26 | 0.97
| Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0358 | 10.93 | 0.39
| Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.028 | 11.29 | 0.31
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0015 | 37.84 | 0.05
| Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 0.341 | 10.54 | 3.59
| Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 0.083 | 11.73 | 0.97
| Insumo | 00021003 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | Material |  | M | 0.299 | 26.7 | 7.98
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39973 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.77 |  | Valor com BDI => |  | 20.76
Observação
Base: SINAPI (100764) "VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P" *insumo SINAPI (43082) "PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA" substituído pelo insumo SINAPI (21003) "TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M" (com 1kg = 1/3,34m) *acrescidos insumo SINAPI (11963) "PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM" e SINAPI (1330) "CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2"
| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | 8.5 |  | M | 1 | 8.43 | 8.43
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.09 | 8.43
[5 empty] | MO sem LS => | 2.5412 | LS => | 2.8 | MO com LS => | 5.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.3
| 7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [DEMOLIÇÃO DE CP EXISTENTE] | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 104.15 | 104.15
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.423 | 28.33 | 11.98
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.3706 | 21.09 | 92.17
[5 empty] | MO sem LS => | 31.8692 | LS => | 35.1 | MO com LS => | 66.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.15 |  | Valor com BDI => |  | 127.3
| 7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 83.43 | 83.43
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 21.09 | 83.43
[5 empty] | MO sem LS => | 25.1309 | LS => | 27.68 | MO com LS => | 52.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.54 |  | Valor com BDI => |  | 101.97
| 7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 6.28 | 6.28
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 29.3 | 0.1
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 23 | 0.08
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 28.33 | 2.88
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 21.09 | 3.22
[5 empty] | MO sem LS => | 2.0082 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 7.67
| 7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.98 | 14.98
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 21.8 | 1.65
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 27.6 | 13.33
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2013 | LS => | 5.73 | MO com LS => | 10.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 18.31
| 7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.91 | 13.91
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 21.8 | 1.52
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.449 | 27.6 | 12.39
[5 empty] | MO sem LS => | 4.8301 | LS => | 5.32 | MO com LS => | 10.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 17
| 7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.019.RMSM | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M [CIAF] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 648.27 | 648.27
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 147.93 | 1.28
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 57.64 | 1.02
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0136 | 550.04 | 7.48
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5403 | 28.33 | 128.62
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5674 | 21.09 | 75.23
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 2594.56 | 116.23
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1012 | 811.12 | 82.08
| Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.081 | 367.92 | 29.8
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 134.764 | 0.68 | 91.63
| Insumo | 008109 | SBC | TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO 30x30cm | Material |  | UN | 1 | 114.9 | 114.9
[5 empty] | MO sem LS => | 96.3548 | LS => | 106.13 | MO com LS => | 202.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 144.11 |  | Valor com BDI => |  | 792.38
Observação
Base: SINAPI (97888) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 *Incluído insumo SBC (008109) "TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO 30x30cm"
| 7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A1] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.56 | 16.56
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 21.8 | 3.08
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 27.6 | 3.9
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 60.09 | 0.35
| Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.26 | 0.07
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 68.08 | 0.47
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3508 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 4.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 20.24
| 7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A2] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.62 | 12.62
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 21.8 | 2.05
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 27.6 | 2.6
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 60.09 | 0.35
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.26 | 0.07
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material |  | UN | 1 | 7.08 | 7.08
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 68.08 | 0.47
[5 empty] | MO sem LS => | 1.5656 | LS => | 1.72 | MO com LS => | 3.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI => |  | 15.42
| 7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 [A3] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.52 | 22.52
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1887 | 21.8 | 4.11
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1887 | 27.6 | 5.2
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0088 | 60.09 | 0.52
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0484 | 2.26 | 0.1
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0105 | 68.08 | 0.71
| Insumo | 00007122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.88 | 11.88
[5 empty] | MO sem LS => | 3.1312 | LS => | 3.45 | MO com LS => | 6.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 27.52
| 7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A4] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.5 | 6.5
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 21.8 | 2.05
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 27.6 | 2.6
| Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.96 | 0.96
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 60.09 | 0.35
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.26 | 0.07
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 68.08 | 0.47
[5 empty] | MO sem LS => | 1.5656 | LS => | 1.72 | MO com LS => | 3.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.44 |  | Valor com BDI => |  | 7.94
| 7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.020.RMSM | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25MM [A5] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | un | 1 | 16.51 | 16.51
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 27.6 | 3.86
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 21.09 | 2.95
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 60.09 | 0.99
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.02 | 68.08 | 1.36
| Insumo | 00000818 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.35 | 7.35
[5 empty] | MO sem LS => | 2.2414 | LS => | 2.47 | MO com LS => | 4.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.67 |  | Valor com BDI => |  | 20.18
Observação
Base: ORSE (1075) - Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm
| 7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A6] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.7 | 11.7
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 21.8 | 1.43
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 27.6 | 1.81
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 60.09 | 0.7
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0149 | 2.26 | 0.03
| Insumo | 00038023 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.71 | 6.71
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 68.08 | 1.02
[5 empty] | MO sem LS => | 1.0945 | LS => | 1.21 | MO com LS => | 2.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 14.3
| 7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A7] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.75 | 11.75
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 21.8 | 3.31
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 27.6 | 4.19
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 60.09 | 0.42
| Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 3.22 | 3.22
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.26 | 0.07
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 68.08 | 0.54
[5 empty] | MO sem LS => | 2.5221 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.61 |  | Valor com BDI => |  | 14.36
| 7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A8] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.31 | 9.31
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 21.8 | 3.31
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 27.6 | 4.19
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 60.09 | 0.42
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.78 | 0.78
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.26 | 0.07
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 68.08 | 0.54
[5 empty] | MO sem LS => | 2.5221 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 11.37
| 7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A9] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.18 | 14.18
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 21.8 | 2.77
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 27.6 | 3.5
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 60.09 | 0.99
| Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.39 | 5.39
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.26 | 0.04
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 68.08 | 1.49
[5 empty] | MO sem LS => | 2.1081 | LS => | 2.32 | MO com LS => | 4.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.15 |  | Valor com BDI => |  | 17.33
| 7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A10] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.9 | 6.9
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1013 | 21.8 | 2.2
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1013 | 27.6 | 2.79
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 60.09 | 0.42
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.88 | 0.88
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.26 | 0.07
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 68.08 | 0.54
[5 empty] | MO sem LS => | 1.6798 | LS => | 1.85 | MO com LS => | 3.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.53 |  | Valor com BDI => |  | 8.43
| 7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A11] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 20.11 | 20.11
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 21.8 | 2.87
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 27.6 | 3.63
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 60.09 | 1.05
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0244 | 2.26 | 0.05
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 68.08 | 1.53
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.98 | 10.98
[5 empty] | MO sem LS => | 2.189 | LS => | 2.41 | MO com LS => | 4.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.47 |  | Valor com BDI => |  | 24.58
| 7.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A12] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.79 | 11.79
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 21.8 | 3.95
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 27.6 | 5
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 60.09 | 0.63
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 2.26 | 0.1
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 68.08 | 0.81
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.3 | 1.3
[5 empty] | MO sem LS => | 3.0123 | LS => | 3.32 | MO com LS => | 6.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 14.41
| 7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A13] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.54 | 22.54
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 21.8 | 3.69
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 27.6 | 4.67
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 60.09 | 1.48
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0285 | 2.26 | 0.06
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 68.08 | 2.24
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 10.4 | 10.4
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8124 | LS => | 3.1 | MO com LS => | 5.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.01 |  | Valor com BDI => |  | 27.55
| 7.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [A14] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 48.31 | 48.31
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.8 | 4.36
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 27.6 | 5.52
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0318 | 60.09 | 1.91
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0333 | 2.26 | 0.07
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.045 | 68.08 | 3.06
| Insumo | 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 33.39 | 33.39
[5 empty] | MO sem LS => | 3.3216 | LS => | 3.66 | MO com LS => | 6.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.73 |  | Valor com BDI => |  | 59.04
| 7.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R1] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 37.56 | 37.56
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 21.8 | 2.4
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 27.6 | 3.04
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 14.38 | 0.15
| Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 31.97 | 31.97
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8274 | LS => | 2.01 | MO com LS => | 3.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.34 |  | Valor com BDI => |  | 45.9
| 7.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R2] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.23 | 31.23
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 21.8 | 2.4
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 27.6 | 3.04
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 14.38 | 0.15
| Insumo | 00011753 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | Material |  | UN | 1 | 25.64 | 25.64
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8274 | LS => | 2.01 | MO com LS => | 3.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.94 |  | Valor com BDI => |  | 38.17
| 7.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R3] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.54 | 34.54
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 21.8 | 1.73
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 27.6 | 2.19
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 19.61 | 0.78
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.26 | 0.01
| Insumo | 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 29.19 | 29.19
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 68.08 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3134 | LS => | 1.45 | MO com LS => | 2.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.67 |  | Valor com BDI => |  | 42.21
| 7.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 [R4] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 72.24 | 72.24
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 21.8 | 2.46
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 27.6 | 3.12
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.0714 | 19.61 | 1.4
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0114 | 2.26 | 0.02
| Insumo | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 64.02 | 64.02
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.018 | 68.08 | 1.22
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8797 | LS => | 2.07 | MO com LS => | 3.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.05 |  | Valor com BDI => |  | 88.29
| 7.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 23.66 | 23.66
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 21.8 | 8.28
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 27.6 | 10.48
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2.26 | 0.2
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.48 | 4.7
[5 empty] | MO sem LS => | 6.3148 | LS => | 6.96 | MO com LS => | 13.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.25 |  | Valor com BDI => |  | 28.91
| 7.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 19.16 | 19.16
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 21.8 | 0.74
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 27.6 | 0.94
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.26 | 0.01
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.65 | 17.47
[5 empty] | MO sem LS => | 0.56153 | LS => | 0.62 | MO com LS => | 1.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.25 |  | Valor com BDI => |  | 23.41
| 7.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.17 | 14.17
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 731.63 | 2.19
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 21.8 | 1.19
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.391 | 27.6 | 10.79
[5 empty] | MO sem LS => | 4.3304 | LS => | 4.77 | MO com LS => | 9.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
| 7.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.23 | 10.23
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.005 | 731.63 | 3.65
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 21.8 | 0.65
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.215 | 27.6 | 5.93
[5 empty] | MO sem LS => | 2.5554 | LS => | 2.81 | MO com LS => | 5.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.5
| 7.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 29.77 | 29.77
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 29.3 | 8.02
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 23 | 5.84
| Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 2.21 | 2.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 21.09 | 13.7
[5 empty] | MO sem LS => | 8.1136 | LS => | 8.94 | MO com LS => | 17.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.61 |  | Valor com BDI => |  | 36.38
| 7.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.1 | 3.1
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 21.8 | 0.21
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 27.6 | 1.9
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.65 | 1.53 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 0.73284 | LS => | 0.81 | MO com LS => | 1.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.78
| 7.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/POTÁVEL] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.61 | 0.61
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 115.15 | 0.49
| Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 16.6 | 0.07
| Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00284 | 17.95 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.27601 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
Observação
Base: SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 *Excluído insumo SETOP (MATED- 4735) "DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1", pois arquivos digitais serão disponibilizados. *Excluído insumo SETOP (MATED- 4737) "PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1", pois não será exigida impressão física.
| 8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | 8.5 |  | M | 1 | 8.43 | 8.43
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.09 | 8.43
[5 empty] | MO sem LS => | 2.5412 | LS => | 2.8 | MO com LS => | 5.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.3
| 8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 83.43 | 83.43
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 21.09 | 83.43
[5 empty] | MO sem LS => | 25.1309 | LS => | 27.68 | MO com LS => | 52.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.54 |  | Valor com BDI => |  | 101.97
| 8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 6.28 | 6.28
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 29.3 | 0.1
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 23 | 0.08
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 28.33 | 2.88
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 21.09 | 3.22
[5 empty] | MO sem LS => | 2.0082 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 7.67
| 8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.91 | 13.91
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 21.8 | 1.52
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.449 | 27.6 | 12.39
[5 empty] | MO sem LS => | 4.8301 | LS => | 5.32 | MO com LS => | 10.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 17
| 8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.98 | 14.98
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 21.8 | 1.65
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 27.6 | 13.33
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2013 | LS => | 5.73 | MO com LS => | 10.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 18.31
| 8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.022.RMSM | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA [CIE] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1216.88 | 1216.88
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 147.93 | 2.01
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 57.64 | 1.59
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0196 | 550.04 | 10.78
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.8139 | 28.33 | 193.03
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3538 | 21.09 | 112.91
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1163 | 553.46 | 64.36
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 2594.56 | 181.61
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1585 | 811.12 | 128.56
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.21 | 6.28 | 7.59
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0068 | 8.6 | 0.05
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.148 | 8.62 | 1.27
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.176 | 3.01 | 0.52
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0156 | 23.12 | 0.36
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.552 | 24.66 | 13.61
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 168.219 | 0.68 | 114.38
| Insumo | 11108 | ORSE | Tampa de ferro fundido (60x40cm) | Material |  | un | 1 | 384.25 | 384.25
[5 empty] | MO sem LS => | 145.1271 | LS => | 159.84 | MO com LS => | 304.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 270.51 |  | Valor com BDI => |  | 1487.39
Observação
Base: SINAPI (97903) - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 *Acrescido insumo ORSE (11108) "Tampa de ferro fundido (60x40cm)"
| 8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.023.RMSM | Próprio | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPCIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, COM PROLONGADOR [CG+PR] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 651.92 | 651.92
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 28.33 | 8.04
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 21.09 | 4.7
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 353.59 | 4.98
| Insumo | 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material |  | UN | 1 | 514.13 | 514.13
| Insumo | 043718 | SBC | PROLONGADOR PVC COM UMA ENTRADA P/CAIXA MULTIPLA 100mm | Material |  | UN | 1 | 120.07 | 120.07
[5 empty] | MO sem LS => | 4.7302 | LS => | 5.21 | MO com LS => | 9.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 144.92 |  | Valor com BDI => |  | 796.84
Observação
Base: SINAPI (98110) - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 *Acrescido insumo SBC (043718) "PROLONGADOR PVC COM UMA ENTRADA P/CAIXA MULTIPLA 100mm"
| 8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.024.RMSM | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA [CS] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 77.82 | 77.82
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.8 | 5.45
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 27.6 | 6.9
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 60.09 | 0.88
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.53 | 1.53
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.02 | 24.8 | 0.49
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 68.08 | 1.53
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.064 | 2.26 | 0.14
| Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 60.9 | 60.9
[5 empty] | MO sem LS => | 4.1544 | LS => | 4.58 | MO com LS => | 8.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.29 |  | Valor com BDI => |  | 95.11
Observação
Base: SINAPI (89707) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 *Substituição do insumo SINAPI (5103) "CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA" pelo insumo SINAPI (11712) "CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)"
| 8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 053876 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO [E1] | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 113.22 | 113.22
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 21.8 | 11.61
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 27.6 | 14.71
| Insumo | 037412 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE | Material |  | UN | 1 | 86.9 | 86.9
[5 empty] | MO sem LS => | 8.856 | LS => | 9.75 | MO com LS => | 18.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.16 |  | Valor com BDI => |  | 138.38
| 8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 [E5] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.54 | 10.54
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0361 | 21.8 | 0.78
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0361 | 27.6 | 0.99
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 60.09 | 0.29
| Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.02 | 2.02
| Insumo | 00038418 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material |  | UN | 1 | 5.31 | 5.31
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.013 | 2.26 | 0.02
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.025 | 24.8 | 0.62
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 68.08 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0.59484 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12.88
| 8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 72295 | SINAPI | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [E6] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.22 | 17.22
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 27.6 | 3.03
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 21.09 | 2.31
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.02 | 60.09 | 1.2
| Insumo | 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.66 | 9.66
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 68.08 | 1.02
[5 empty] | MO sem LS => | 1.7607 | LS => | 1.94 | MO com LS => | 3.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.82 |  | Valor com BDI => |  | 21.04
| 8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E7] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.93 | 8.93
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.8 | 2.18
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 27.6 | 2.76
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 60.09 | 0.59
| Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.34 | 2.34
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 2.26 | 0.04
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 68.08 | 1.02
[5 empty] | MO sem LS => | 1.656 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 10.91
| 8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E8] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.22 | 12.22
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 21.8 | 2.83
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 27.6 | 3.58
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.53 | 1.53
| Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.79 | 3.79
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.02 | 24.8 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 2.1557 | LS => | 2.37 | MO com LS => | 4.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 14.93
| 8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E9] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.36 | 25.36
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.8 | 5.45
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 27.6 | 6.9
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.72 | 2.72
| Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.15 | 9.15
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.046 | 24.8 | 1.14
[5 empty] | MO sem LS => | 4.1544 | LS => | 4.58 | MO com LS => | 8.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.63 |  | Valor com BDI => |  | 30.99
| 8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.018.RMSM | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, COM ANEL [E10] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.26 | 12.26
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.8 | 2.18
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 27.6 | 2.76
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 60.09 | 0.59
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 68.08 | 1.02
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 2.26 | 0.04
| Insumo | 00010835 | SINAPI | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.67 | 5.67
[5 empty] | MO sem LS => | 1.656 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 14.98
Observação
Base: SINAPI (89724) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 *Substituição do insumo SINAPI (3517) "JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL" pelo insumo SINAPI (10835) "JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL"
| 8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E11] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.7 | 8.7
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.8 | 2.18
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 27.6 | 2.76
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 60.09 | 0.59
| Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 2.26 | 0.04
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 68.08 | 1.02
[5 empty] | MO sem LS => | 1.656 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
| 8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E12] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.49 | 11.49
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 21.8 | 2.83
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 27.6 | 3.58
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.53 | 1.53
| Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.06 | 3.06
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.02 | 24.8 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 2.1557 | LS => | 2.37 | MO com LS => | 4.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 14.04
| 8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E13] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 24.53 | 24.53
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.8 | 5.45
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 27.6 | 6.9
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.72 | 2.72
| Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.32 | 8.32
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.046 | 24.8 | 1.14
[5 empty] | MO sem LS => | 4.1544 | LS => | 4.58 | MO com LS => | 8.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.45 |  | Valor com BDI => |  | 29.98
| 8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.025.RMSM | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA [E14] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | un | 1 | 48.84 | 48.84
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.46 | 21.09 | 9.7
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.46 | 27.6 | 12.69
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.53 | 1.53
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.72 | 2.72
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 24.8 | 3.47
| Insumo | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.73 | 18.73
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3808 | LS => | 8.13 | MO com LS => | 15.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.85 |  | Valor com BDI => |  | 59.69
Observação
Base: ORSE (1636) "Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm"
| 8.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E15] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.7 | 12.7
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 21.8 | 3.05
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 27.6 | 3.86
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 60.09 | 0.88
| Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.78 | 3.78
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 2.26 | 0.11
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 68.08 | 1.02
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3223 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 15.52
| 8.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E16] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 48.06 | 48.06
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 21.8 | 7.19
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 27.6 | 9.1
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.72 | 5.44
| Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 24.05 | 24.05
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.092 | 24.8 | 2.28
[5 empty] | MO sem LS => | 5.4821 | LS => | 6.04 | MO com LS => | 11.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.68 |  | Valor com BDI => |  | 58.74
| 8.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E17] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.27 | 9.27
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 21.8 | 1.74
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 27.6 | 2.2
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.53 | 1.53
| Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.31 | 3.31
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.02 | 24.8 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3229 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 11.33
| 8.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E18] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.13 | 16.13
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 21.8 | 2.83
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 27.6 | 3.58
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.26 | 2.26
| Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.72 | 6.72
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.03 | 24.8 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS => | 2.1557 | LS => | 2.37 | MO com LS => | 4.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.58 |  | Valor com BDI => |  | 19.71
| 8.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E19] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.81 | 18.81
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 21.8 | 3.7
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 27.6 | 4.69
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.72 | 2.72
| Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.56 | 6.56
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.046 | 24.8 | 1.14
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8219 | LS => | 3.11 | MO com LS => | 5.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.18 |  | Valor com BDI => |  | 22.99
| 8.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 [E20] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.89 | 17.89
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0516 | 21.8 | 1.12
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0516 | 27.6 | 1.42
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.45 | 2.45
| Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.02 | 2.02
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 24.8 | 1.55
| Insumo | 00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material |  | UN | 1 | 9.33 | 9.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0.85657 | LS => | 0.94 | MO com LS => | 1.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.97 |  | Valor com BDI => |  | 21.86
| 8.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.026.RMSM | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO (TV), PVC, DN 50MM [E21] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | un | 1 | 13.84 | 13.84
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 27.6 | 1.93
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 21.09 | 1.47
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 60.09 | 0.56
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 68.08 | 0.74
| Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.14 | 9.14
[5 empty] | MO sem LS => | 1.1183 | LS => | 1.23 | MO com LS => | 2.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.07 |  | Valor com BDI => |  | 16.91
Observação
Base: ORSE (1594) "Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm"
| 8.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.027.RMSM | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA [E22] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | un | 1 | 47.14 | 47.14
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.46 | 21.09 | 9.7
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.46 | 27.6 | 12.69
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.53 | 1.53
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.72 | 2.72
| Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.03 | 17.03
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 24.8 | 3.47
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3808 | LS => | 8.13 | MO com LS => | 15.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.47 |  | Valor com BDI => |  | 57.61
Observação
Base: ORSE (1661) "Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm"
| 8.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E23] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.96 | 19.96
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 21.8 | 3.7
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 27.6 | 4.69
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.53 | 3.06
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.04 | 24.8 | 0.99
| Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.52 | 7.52
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8219 | LS => | 3.11 | MO com LS => | 5.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 24.39
| 8.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [E24] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.02 | 40.02
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 21.8 | 7.19
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 27.6 | 9.1
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.72 | 5.44
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.092 | 24.8 | 2.28
| Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.01 | 16.01
[5 empty] | MO sem LS => | 5.4821 | LS => | 6.04 | MO com LS => | 11.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.89 |  | Valor com BDI => |  | 48.91
| 8.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.88 | 21.88
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.8 | 6.54
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 27.6 | 8.28
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1 | 2.26 | 0.22
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 6.52 | 6.84
[5 empty] | MO sem LS => | 4.9872 | LS => | 5.49 | MO com LS => | 10.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 26.74
| 8.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 32.07 | 32.07
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 21.8 | 8.28
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 27.6 | 10.48
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0108 | 60.09 | 0.64
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.127 | 2.26 | 0.28
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0163 | 68.08 | 1.1
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 10.76 | 11.29
[5 empty] | MO sem LS => | 6.3148 | LS => | 6.96 | MO com LS => | 13.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.12 |  | Valor com BDI => |  | 39.19
| 8.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 58.97 | 58.97
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 21.8 | 16.13
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 27.6 | 20.42
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0363 | 60.09 | 2.18
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.247 | 2.26 | 0.55
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0593 | 68.08 | 4.03
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 14.92 | 15.66
[5 empty] | MO sem LS => | 12.3013 | LS => | 13.55 | MO com LS => | 25.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.1 |  | Valor com BDI => |  | 72.07
| 8.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 62.43 | 62.43
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 21.8 | 8.06
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 27.6 | 10.21
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0172 | 60.09 | 1.03
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.123 | 2.26 | 0.27
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0282 | 68.08 | 1.91
| Insumo | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 39 | 40.95
[5 empty] | MO sem LS => | 6.1483 | LS => | 6.77 | MO com LS => | 12.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 76.3
| 8.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.17 | 14.17
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 731.63 | 2.19
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 21.8 | 1.19
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.391 | 27.6 | 10.79
[5 empty] | MO sem LS => | 4.3304 | LS => | 4.77 | MO com LS => | 9.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
| 8.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.43 | 22.43
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.005 | 731.63 | 3.65
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 21.8 | 1.87
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.613 | 27.6 | 16.91
[5 empty] | MO sem LS => | 6.805 | LS => | 7.5 | MO com LS => | 14.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 27.41
| 8.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 29.77 | 29.77
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 29.3 | 8.02
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 23 | 5.84
| Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 2.21 | 2.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 21.09 | 13.7
[5 empty] | MO sem LS => | 8.1136 | LS => | 8.94 | MO com LS => | 17.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.61 |  | Valor com BDI => |  | 36.38
| 8.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.1 | 3.1
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 21.8 | 0.21
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 27.6 | 1.9
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.65 | 1.53 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 0.73284 | LS => | 0.81 | MO com LS => | 1.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.78
| 8.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.88 | 3.88
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.012 | 21.8 | 0.26
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.084 | 27.6 | 2.31
| Insumo | 00000394 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.418 | 3.15 | 1.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0.89464 | LS => | 0.99 | MO com LS => | 1.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 4.74
| 8.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91172 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.72 | 5.72
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.017 | 21.8 | 0.37
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 27.6 | 3.45
| Insumo | 00000398 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.379 | 5.02 | 1.9
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3229 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 6.99
| 8.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.028.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO DE SELANTE, TIPO SELACALHA/VEDACALHA, COR ALUMÍNIO (REFERÊNCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m | 1 | 12 | 12
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 26.85 | 4.83
| Insumo | 00038123 | SINAPI | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | Material |  | KG | 0.1 | 71.75 | 7.17
[5 empty] | MO sem LS => | 1.637 | LS => | 1.8 | MO com LS => | 3.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 14.66
Observação
*ORSE (8456) "Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar"
| 8.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.029.RMSM | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 100.61 | 100.61
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192 | 22.26 | 4.27
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 28.33 | 26.85
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.615 | 19.48 | 11.98
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26 | 7.94 | 2.06
| Insumo | 00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.125 | 49.29 | 55.45
[5 empty] | MO sem LS => | 10.5311 | LS => | 11.6 | MO com LS => | 22.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.36 |  | Valor com BDI => |  | 122.97
Observação
Base: SINAPI (98546) "IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018" *Substituição do insumo SINAPI (4014) "MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)" pelo insumo SINAPI (11621) "MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)"
| 8.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.61 | 0.61
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 115.15 | 0.49
| Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 16.6 | 0.07
| Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00284 | 17.95 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.27601 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
Observação
Base: SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 *Excluído insumo SETOP (MATED- 4735) "DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1", pois arquivos digitais serão disponibilizados. *Excluído insumo SETOP (MATED- 4737) "PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1", pois não será exigida impressão física.
| 9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 12.45 | 12.45
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0362 | 211.95 | 7.67
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0394 | 81.05 | 3.19
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0756 | 21.09 | 1.59
[5 empty] | MO sem LS => | 1.1992 | LS => | 1.32 | MO com LS => | 2.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 15.21
| 9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.096.RMSM | Próprio | [CD2] CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1214.46 | 1214.46
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0197 | 147.93 | 2.91
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0402 | 57.64 | 2.31
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.021 | 550.04 | 11.55
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.1315 | 28.33 | 202.03
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.6034 | 21.09 | 118.17
| Composição Auxiliar | 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1008 | 1653.01 | 166.62
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1595 | 811.12 | 129.37
| Composição Auxiliar | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.169 | 329.43 | 55.67
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 208.219 | 0.68 | 141.58
| Insumo | 11108 | ORSE | Tampa de ferro fundido (60x40cm) | Material |  | un | 1 | 384.25 | 384.25
[5 empty] | MO sem LS => | 133.8346 | LS => | 147.41 | MO com LS => | 281.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 269.97 |  | Valor com BDI => |  | 1484.43
Observação
Base: SINAPI (97890) "CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020" *acrescido insumo ORSE (11108) "Tampa de ferro fundido (60x40cm)"
| 9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 353.59 | 353.59
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 29.3 | 2.1
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 23 | 1.53
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0219 | 28.33 | 57.28
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0329 | 21.09 | 63.96
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 207.93 | 228.72
[5 empty] | MO sem LS => | 39.9162 | LS => | 43.96 | MO com LS => | 83.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 78.6 |  | Valor com BDI => |  | 432.19
| 9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 22.63 | 22.63
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 22.19 | 3.81
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 28.58 | 4.91
| Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 12.65 | 13.91
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8552 | LS => | 3.14 | MO com LS => | 6
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.03 |  | Valor com BDI => |  | 27.66
| 9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 493.88 | 493.88
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6853 | 5.08 | 3.48
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6462 | 1.72 | 1.11
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3315 | 21.19 | 28.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1058 | 21.09 | 44.41
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8325 | 207.93 | 173.1
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 213.4531 | 0.68 | 145.14
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5821 | 169.11 | 98.43
[5 empty] | MO sem LS => | 22.5374 | LS => | 24.82 | MO com LS => | 47.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 109.78 |  | Valor com BDI => |  | 603.66
| 9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.094.RMSM | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 5.53 | 5.53
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 28.33 | 2.35
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 21.09 | 1.75
| Insumo | 11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | Material |  | m | 1 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3277 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.22 |  | Valor com BDI => |  | 6.75
Observação
Base: SETOP (ED-24042) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES
| 9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 29.77 | 29.77
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 29.3 | 8.02
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 23 | 5.84
| Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 2.21 | 2.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 21.09 | 13.7
[5 empty] | MO sem LS => | 8.1136 | LS => | 8.94 | MO com LS => | 17.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.61 |  | Valor com BDI => |  | 36.38
| 9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.129.RMSM | Próprio | TAMPAO/TERMINAL/PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.15 | 17.15
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1262 | 22.14 | 2.79
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0404 | 21.09 | 0.85
| Insumo | 00002662 | SINAPI | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | Material |  | UN | 1 | 13.51 | 13.51
[5 empty] | MO sem LS => | 1.1754 | LS => | 1.29 | MO com LS => | 2.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 20.96
Observação
*exclusão dos insumos SINAPI (303) "ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)" e (20078) "PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)" *insumo SINAPI (4907) "PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)" substituído pelo insumo SINAPI (2662) "TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)"
| 10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95750 | SINAPI | [ED1] ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 31.8 | 31.8
| Composição Auxiliar | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 12.46 | 4.15
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.56 | 3.12
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2163 | 28.58 | 6.18
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2163 | 22.19 | 4.79
| Insumo | 00021136 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 12.92 | 13.56
[5 empty] | MO sem LS => | 5.463 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.06 |  | Valor com BDI => |  | 38.86
| 10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93008 | SINAPI | [ED2] ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.09 | 20.09
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 22.19 | 2.48
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 28.58 | 3.2
| Insumo | 00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 13.1 | 14.41
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8654 | LS => | 2.05 | MO com LS => | 3.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.46 |  | Valor com BDI => |  | 24.55
| 10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91222 | SINAPI | [ED2] RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.98 | 14.98
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 21.8 | 1.65
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 27.6 | 13.33
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2013 | LS => | 5.73 | MO com LS => | 10.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 18.31
| 10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90467 | SINAPI | [ED2] CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.43 | 22.43
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.005 | 731.63 | 3.65
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 21.8 | 1.87
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.613 | 27.6 | 16.91
[5 empty] | MO sem LS => | 6.805 | LS => | 7.5 | MO com LS => | 14.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 27.41
| 10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91854 | SINAPI | [ED3/ED4] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.36 | 10.36
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 22.19 | 3.19
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 28.58 | 4.11
| Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.017 | 3.01 | 3.06
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3889 | LS => | 2.63 | MO com LS => | 5.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
| 10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90447 | SINAPI | [ED3] RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 6.92 | 6.92
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 22.19 | 0.75
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.216 | 28.58 | 6.17
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3508 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 4.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.53 |  | Valor com BDI => |  | 8.45
| 10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90466 | SINAPI | [ED3] CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.17 | 14.17
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 731.63 | 2.19
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 21.8 | 1.19
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.391 | 27.6 | 10.79
[5 empty] | MO sem LS => | 4.3304 | LS => | 4.77 | MO com LS => | 9.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
| 10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91834 | SINAPI | [ED5] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.96 | 9.96
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.1 | 3.1
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 22.19 | 1.55
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 28.58 | 2
| Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 3.01 | 3.31
[5 empty] | MO sem LS => | 1.894 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 3.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 12.17
| 10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91939 | SINAPI | [CD3] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.4 | 30.4
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 731.63 | 0.65
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 22.19 | 11.51
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 28.58 | 14.83
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 3.41 | 3.41
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6799 | LS => | 9.56 | MO com LS => | 18.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.75 |  | Valor com BDI => |  | 37.15
| 10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91940 | SINAPI | [CD4] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.59 | 16.59
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 731.63 | 0.65
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 22.19 | 5.48
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 28.58 | 7.05
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 3.41 | 3.41
[5 empty] | MO sem LS => | 4.1496 | LS => | 4.57 | MO com LS => | 8.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 20.27
| 10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91941 | SINAPI | [CD5] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.41 | 11.41
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 731.63 | 0.65
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 22.19 | 3.21
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 28.58 | 4.14
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 3.41 | 3.41
[5 empty] | MO sem LS => | 2.4555 | LS => | 2.7 | MO com LS => | 5.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 13.94
| 10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91936 | SINAPI | [CD6] CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.06 | 16.06
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 22.19 | 3.17
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 28.58 | 4.08
| Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 8.81 | 8.81
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3746 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 4.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 19.63
| 10.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95781 | SINAPI | [CD7/CD8/CD9] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.09 | 34.09
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 22.19 | 7.92
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 28.58 | 10.2
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.37 | 0.74
| Insumo | 00002560 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 15.23 | 15.23
[5 empty] | MO sem LS => | 5.9389 | LS => | 6.54 | MO com LS => | 12.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.57 |  | Valor com BDI => |  | 41.66
| 10.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95782 | SINAPI | [CD10/CD11/CD12] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.43 | 35.43
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 22.19 | 7.92
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 28.58 | 10.2
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.37 | 0.74
| Insumo | 00002590 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 16.57 | 16.57
[5 empty] | MO sem LS => | 5.9389 | LS => | 6.54 | MO com LS => | 12.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.87 |  | Valor com BDI => |  | 43.3
| 10.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95789 | SINAPI | [CD13/CD14] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 36.94 | 36.94
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3978 | 22.19 | 8.82
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3978 | 28.58 | 11.36
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.37 | 0.74
| Insumo | 00002570 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 16.02 | 16.02
[5 empty] | MO sem LS => | 6.6146 | LS => | 7.29 | MO com LS => | 13.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.21 |  | Valor com BDI => |  | 45.15
| 10.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95796 | SINAPI | [CD15/CD16] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.43 | 43.43
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4682 | 22.19 | 10.38
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4682 | 28.58 | 13.38
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.37 | 0.74
| Insumo | 00002586 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 18.93 | 18.93
[5 empty] | MO sem LS => | 7.79 | LS => | 8.58 | MO com LS => | 16.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.65 |  | Valor com BDI => |  | 53.08
| 10.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95802 | SINAPI | [CDX] CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.19 | 46.19
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5385 | 22.19 | 11.94
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5385 | 28.58 | 15.39
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.37 | 0.74
| Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 18.12 | 18.12
[5 empty] | MO sem LS => | 8.9559 | LS => | 9.86 | MO com LS => | 18.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.26 |  | Valor com BDI => |  | 56.45
| 10.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.099.RMSM | Próprio | [CD17/CD18] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.38 | 32.38
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.395 | 28.58 | 11.28
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.395 | 22.19 | 8.76
| Insumo | 007838 | SBC | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1" | Material |  | UN | 1 | 8.72 | 8.72
| Insumo | 005646 | SBC | UNIDUT ALUMINIO 1" TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 3.62 | 3.62
[5 empty] | MO sem LS => | 6.5671 | LS => | 7.23 | MO com LS => | 13.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.19 |  | Valor com BDI => |  | 39.57
Observação
Base: SBC (059098) "CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"" *acrescido insumo SBC (5646) "UNIDUT ALUMINIO 1" TRAMONTINA"
| 10.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.097.RMSM | Próprio | [EC1] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" CHAPA #20, 100x50MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 68.73 | 68.73
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 28.58 | 15.23
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 22.19 | 11.82
| Insumo | 000216 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50MM CHAPA 20 | Material |  | M | 1.1 | 25.48 | 28.02
| Insumo | 007803 | SBC | ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAOSIMPLES TIPO "B" 100x50 mm | Material |  | UN | 1 | 4.13 | 4.13
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.15 | 4.6
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.333 | 1.34 | 1.78
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.467 | 3.84 | 1.79
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.34 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS => | 8.8655 | LS => | 9.76 | MO com LS => | 18.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.27 |  | Valor com BDI => |  | 84
Observação
Bases: SBC (060107) "ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA" & SINAPI (96562) "SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017"
| 10.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.098.RMSM | Próprio | [EC2] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" CHAPA #20, 150x50MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 75.5 | 75.5
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 28.58 | 15.23
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 22.19 | 11.82
| Insumo | 002591 | SBC | ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 150x50mm | Material |  | UN | 1 | 5.52 | 5.52
| Insumo | 000787 | SBC | ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150x50mm CHAPA 22 | Material |  | M | 1.1 | 30.37 | 33.4
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.15 | 4.6
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.333 | 1.34 | 1.78
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.467 | 3.84 | 1.79
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.34 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS => | 8.8655 | LS => | 9.76 | MO com LS => | 18.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.78 |  | Valor com BDI => |  | 92.28
Observação
*Bases: SBC (059124) "ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA" & SINAPI (96562) "SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017" *Insumo SBC (9016) "ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X50MM CHAPA 18" substituído pelo insumo SBC (787) "ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150x50mm CHAPA 22"
| 10.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.095.RMSM | Próprio | [EC3] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, CHAPA #20, INCLUSIVE FIXAÇÕES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 74.37 | 74.37
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.974 | 28.58 | 27.83
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.974 | 22.19 | 21.61
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.333 | 1.34 | 1.78
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.467 | 3.84 | 1.79
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.34 | 1.36
| Insumo | 042633 | SBC | PERFILADO - GANCHO CURTO | Material |  | UN | 1 | 4.9 | 4.9
| Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 1.05 | 10 | 10.5
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.15 | 4.6
[5 empty] | MO sem LS => | 16.2035 | LS => | 17.85 | MO com LS => | 34.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.53 |  | Valor com BDI => |  | 90.9
Observação
Base: SBC (060504) PERFILADO PERFURADO 38x38mm & SINAPI (96562) "SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017" *Insumo SBC (1279) "PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16" substituído pelo insumo SINAPI (39028) "PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22" *Considerada a instalação de um conjunto de suporte (chumbador + haste + arruela + porca) a cada 1,40m (= 1 un. / 1,40m = 0,71un./m)
| 10.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 063150 | SBC | [EC4] TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 50.41 | 50.41
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 28.58 | 15.23
| Insumo | 035750 | SBC | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm CHAPA 24 | Material |  | UN | 1 | 35.18 | 35.18
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2441 | LS => | 5.78 | MO com LS => | 11.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.61
| 10.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.101.RMSM | Próprio | [CE1] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, 100X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 98.17 | 98.17
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 28.58 | 14.29
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.09 | 10.54
| Insumo | 11980 | EMOP | CURVA HORIZONTAL, 45º, P/ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | Material |  | UN | 1 | 10.38 | 10.38
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 16 | 3.62 | 57.92
[5 empty] | MO sem LS => | 8.0946 | LS => | 8.92 | MO com LS => | 17.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.82 |  | Valor com BDI => |  | 119.99
Observação
Base: EMOP (15.018.0590-A) "CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"
| 10.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.104.RMSM | Próprio | [CE2] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO, 38X38MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.62 | 40.62
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 28.58 | 4.28
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.09 | 3.16
| Insumo | 6615 | ORSE | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 16.38 | 16.38
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 3.62 | 14.48
| Insumo | 10044 | ORSE | Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar | Material |  | un | 1 | 2.32 | 2.32
[5 empty] | MO sem LS => | 2.427 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.02 |  | Valor com BDI => |  | 49.64
Observação
Base: ORSE (9987) "Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)"
| 10.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.102.RMSM | Próprio | [CE3] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 93.38 | 93.38
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 28.58 | 5.71
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.09 | 4.21
| Insumo | 3997 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 20.5 | 20.5
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 16 | 3.62 | 57.92
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2359 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.75 |  | Valor com BDI => |  | 114.13
Observação
Base: ORSE (7877) "Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)"
| 10.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.105.RMSM | Próprio | [CE4] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOD E CURVA DE INVERSÃO VERTICAL 90°, 150X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 130.92 | 130.92
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 28.58 | 11.43
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.09 | 8.43
| Insumo | 4016 | ORSE | Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 48.1 | 48.1
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 16 | 3.62 | 57.92
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
[5 empty] | MO sem LS => | 6.4766 | LS => | 7.13 | MO com LS => | 13.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.1 |  | Valor com BDI => |  | 160.02
Observação
Base: ORSE (4532) "Curva de inversão 100x50 mm" *insumo ORSE () "" substituído pelo insumo () ""
| 10.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.108.RMSM | Próprio | [CE5] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA PERFILADO, 38X38MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 60.87 | 60.87
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 28.58 | 4.28
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.09 | 3.16
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 12 | 3.62 | 43.44
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 3 | 1.26 | 3.78
| Insumo | 6614 | ORSE | Curva 38 x 19 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 6.21 | 6.21
[5 empty] | MO sem LS => | 2.427 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.53 |  | Valor com BDI => |  | 74.4
Observação
Base: ORSE (9987) "Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)"
| 10.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.106.RMSM | Próprio | [CE6] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA ELETROCALHA, 100X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 105.89 | 105.89
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.554 | 28.58 | 15.83
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.554 | 22.19 | 12.29
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 16 | 3.62 | 57.92
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
| Insumo | 063079 | SBC | ELETROCALHA - CURVA 45 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20 | Material |  | UN | 1 | 14.81 | 14.81
[5 empty] | MO sem LS => | 9.2129 | LS => | 10.15 | MO com LS => | 19.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.53 |  | Valor com BDI => |  | 129.42
Observação
Base: SBC (063052) "CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm" *insumo SBC (77790) "ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20" substituído pelo insumo SBC (63079) "ELETROCALHA - CURVA 45 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20"
| 10.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.107.RMSM | Próprio | [CE7] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 45º PARA ELETROCALHA,150X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 99.87 | 99.87
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 28.58 | 14.29
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.09 | 10.54
| Insumo | 12035 | EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 45º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZI NCADA | Material |  | UN | 1 | 12.08 | 12.08
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 16 | 3.62 | 57.92
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
[5 empty] | MO sem LS => | 8.0946 | LS => | 8.92 | MO com LS => | 17.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.2 |  | Valor com BDI => |  | 122.07
Observação
Base: EMOP (15.018.0651-A) "CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"
| 10.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.109.RMSM | Próprio | [CE8] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA, 100X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 185.88 | 185.88
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 28.58 | 5.71
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.09 | 4.21
| Insumo | 4011 | ORSE | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 113 | 113
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 16 | 3.62 | 57.92
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2359 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 41.32 |  | Valor com BDI => |  | 227.2
Observação
Base: ORSE (8443) "Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)"
| 10.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.108.RMSM | Próprio | [CE9] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45° PARA PERFILADO, 38X38MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 60.87 | 60.87
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 28.58 | 4.28
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.09 | 3.16
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 12 | 3.62 | 43.44
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 3 | 1.26 | 3.78
| Insumo | 6614 | ORSE | Curva 38 x 19 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 6.21 | 6.21
[5 empty] | MO sem LS => | 2.427 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.53 |  | Valor com BDI => |  | 74.4
Observação
Base: ORSE (9987) "Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)"
| 10.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.110.RMSM | Próprio | [CE10] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45º PARA ELETROCALHA, 100X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 103.75 | 103.75
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 28.58 | 14.29
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.09 | 10.54
| Insumo | 12070 | EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 45°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZI NCADA | Material |  | UN | 1 | 15.96 | 15.96
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 16 | 3.62 | 57.92
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
[5 empty] | MO sem LS => | 8.0946 | LS => | 8.92 | MO com LS => | 17.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.06 |  | Valor com BDI => |  | 126.81
Observação
Base: EMOP (15.018.0690-A) "CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"
| 10.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.111.RMSM | Próprio | [CE11] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 45º PARA ELETROCALHA, 150X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 106.85 | 106.85
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 28.58 | 14.29
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.09 | 10.54
| Insumo | 12071 | EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 45°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZI NCADA | Material |  | UN | 1 | 19.06 | 19.06
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 16 | 3.62 | 57.92
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
[5 empty] | MO sem LS => | 8.0946 | LS => | 8.92 | MO com LS => | 17.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.75 |  | Valor com BDI => |  | 130.6
Observação
Base: EMOP (15.018.0691-A) "CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"
| 10.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.112.RMSM | Próprio | [CE12] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE PARA CONEXÃO/ACABAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO A ELETROCALHA, 150X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.63 | 38.63
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.109 | 28.58 | 3.11
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.109 | 22.19 | 2.41
| Insumo | 047532 | SBC | ELETROCALHA - FLANGE 150x100mm | Material |  | UN | 1 | 18.63 | 18.63
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 3.62 | 14.48
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8083 | LS => | 1.99 | MO com LS => | 3.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.58 |  | Valor com BDI => |  | 47.21
Observação
Base: SBC (063753) "FLANGE PARA ELETROCALHA 150x100"
| 10.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.113.RMSM | Próprio | [CE14] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GOTEJADOR PARA ELETROCALHA, 300X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.4 | 50.4
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 28.58 | 5.71
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.09 | 4.21
| Insumo | 12348 | EMOP | GOTEJADOR, P/ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA, 300X50MM, PRE-ZINCADA | Material |  | UN | 1 | 9 | 9
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 2 | 1.26 | 2.52
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 8 | 3.62 | 28.96
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2359 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.6
Observação
Base: EMOP (15.018.1004-A) "GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO"
| 10.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.118.RMSM | Próprio | [CE15] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA TIPO TÊ PARA PERFILADO, 38X38MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.08 | 43.08
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 22.19 | 6.3
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 28.58 | 8.11
| Insumo | 001281 | SBC | JUNCAO INTERNA TIPO T PARA PERFILADO 38 x 38mm | Material |  | UN | 1 | 6.95 | 6.95
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 6 | 3.62 | 21.72
[5 empty] | MO sem LS => | 4.7207 | LS => | 5.2 | MO com LS => | 9.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.65
Observação
Base: SBC (060525) "EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm"
| 10.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.117.RMSM | Próprio | [CE17] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATA EXTERNA DE 4 FUROS PARA PERFILADO, 38X38MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.34 | 20.34
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.09 | 4.21
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 28.58 | 5.71
| Insumo | 10046 | ORSE | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | Material |  | un | 1 | 5.06 | 5.06
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 4 | 1.34 | 5.36
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2359 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.52 |  | Valor com BDI => |  | 24.86
Observação
Base: (171061) SEDOP "Sapata rápida de 4 furos p/ perfilado 38x38mm"
| 10.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.115.RMSM | Próprio | [CE27] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 100X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.56 | 26.56
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 28.58 | 5.71
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.09 | 4.21
| Insumo | 12290 | EMOP | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-Z INCADA | Material |  | UN | 1 | 2.16 | 2.16
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 3.62 | 14.48
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2359 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 32.46
Observação
Base: EMOP (15.018.0940-A) "TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"
| 10.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.116.RMSM | Próprio | [CE28] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 150X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.21 | 27.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.09 | 4.21
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 28.58 | 5.71
| Insumo | 12291 | EMOP | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-Z INCADA | Material |  | UN | 1 | 2.81 | 2.81
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 3.62 | 14.48
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2359 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.04 |  | Valor com BDI => |  | 33.25
Observação
Base: EMOP (15.018.0941-A) "TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"
| 10.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.114.RMSM | Próprio | [CE29] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 150X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 184.04 | 184.04
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 28.58 | 5.71
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.09 | 4.21
| Insumo | 13362 | ORSE | Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 55.98 | 55.98
| Insumo | 74.04.85 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | Material |  | UN | 6 | 1.26 | 7.56
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 24 | 3.62 | 86.88
| Insumo | 885 | ORSE | Emenda interna 150 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-21-150/50 ge valemam ou similar) Emenda interna 150 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-21-150/50 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 3 | 7.9 | 23.7
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2359 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 40.91 |  | Valor com BDI => |  | 224.95
Observação
Base: ORSE (12547) "Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)"
| 10.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.120.RMSM | Próprio | [CE18] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.82 | 19.82
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 28.58 | 4.6
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 22.19 | 3.57
| Insumo | 005701 | SBC | PERFILADO - SAIDA FINAL 1/2", 3/4" ou 1" | Material |  | UN | 1 | 3.1 | 3.1
| Insumo | 006895 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1" TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 4.93 | 4.93
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 1 | 3.62 | 3.62
[5 empty] | MO sem LS => | 2.6744 | LS => | 2.95 | MO com LS => | 5.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 24.22
Observação
Base: SBC (063754) "SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1""
| 10.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.123.RMSM | Próprio | [CE19] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO EM ELETROCALHA, DN 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.42 | 28.42
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 28.58 | 6.28
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 22.19 | 4.88
| Insumo | 034537 | SBC | SAIDA LATERAL SIMPLES PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" | Material |  | UN | 1 | 5.09 | 5.09
| Insumo | 006895 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1" TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 4.93 | 4.93
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 2 | 3.62 | 7.24
[5 empty] | MO sem LS => | 3.6547 | LS => | 4.03 | MO com LS => | 7.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.31 |  | Valor com BDI => |  | 34.73
Observação
Base: SBC (062575) "SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1""
| 10.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.119.RMSM | Próprio | [CE20] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA PARA PERFILADO EM ELETROCALHA, 38X38MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.28 | 17.28
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 28.58 | 3.14
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 2 | 3.62 | 7.24
| Insumo | 035756 | SBC | PERFILADO - ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38mm | Material |  | UN | 1 | 6.9 | 6.9
[5 empty] | MO sem LS => | 1.0802 | LS => | 1.19 | MO com LS => | 2.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.84 |  | Valor com BDI => |  | 21.12
Observação
Base: SBC (63615) "ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38mm"
| 10.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.122.RMSM | Próprio | [CE21] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.72 | 31.72
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 28.58 | 7.85
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 22.19 | 6.1
| Insumo | 74.05.10 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA DE PERFILADO P/ELETRODUTO 3/4" | Material |  | UN | 1 | 4.29 | 4.29
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 1 | 3.62 | 3.62
| Insumo | 006895 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1" TRAMONTINA | Material |  | UN | 2 | 4.93 | 9.86
[5 empty] | MO sem LS => | 4.5684 | LS => | 5.03 | MO com LS => | 9.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.05 |  | Valor com BDI => |  | 38.77
Observação
Base: SBC (062572) "SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""
| 10.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.121.RMSM | Próprio | [CE22] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO EM PREFILADO, DN 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.21 | 31.21
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 28.58 | 7.85
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 22.19 | 6.1
| Insumo | 006895 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1" TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 4.93 | 4.93
| Insumo | 034537 | SBC | SAIDA LATERAL SIMPLES PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" | Material |  | UN | 1 | 5.09 | 5.09
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 2 | 3.62 | 7.24
[5 empty] | MO sem LS => | 4.5684 | LS => | 5.03 | MO com LS => | 9.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.93 |  | Valor com BDI => |  | 38.14
Observação
Base: SBC (062572) "SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""
| 10.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.124.RMSM | Próprio | [CE23] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SUPERIOR PARA ELETRODUTO EM PERFILADO, DN 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.44 | 23.44
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 28.58 | 4.6
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 22.19 | 3.57
| Insumo | 00011953 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 2 | 3.62 | 7.24
| Insumo | 006895 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1" TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 4.93 | 4.93
| Insumo | 005702 | SBC | PERFILADO - SAIDA SUPERIOR 1/2", 3/4" ou 1" | Material |  | UN | 1 | 3.1 | 3.1
[5 empty] | MO sem LS => | 2.6744 | LS => | 2.95 | MO com LS => | 5.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.21 |  | Valor com BDI => |  | 28.65
Observação
Base: SBC (063563) "SAIDA SUPERIOR PARA ELETRODUTO 3/4"" *insumo SBC (17931) "SAIDA SUPERIOR PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4"" substituído pelo insumo SBC (5702) "PERFILADO - SAIDA SUPERIOR 1/2", 3/4" ou 1""
| 11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 53.86 | 53.86
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0.1996 | 55.7 | 11.11
| Composição Auxiliar | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0.6381 | 51.38 | 32.78
| Composição Auxiliar | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0.1623 | 61.46 | 9.97
[5 empty] | MO sem LS => | 6.6527 | LS => | 7.33 | MO com LS => | 13.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.97 |  | Valor com BDI => |  | 65.83
| 11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 9.54 | 9.54
| Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 584.71 | 2.45
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.183 | 28.33 | 5.18
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 21.09 | 1.91
[5 empty] | MO sem LS => | 2.4745 | LS => | 2.73 | MO com LS => | 5.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.12 |  | Valor com BDI => |  | 11.66
| 11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 43.08 | 43.08
| Composição Auxiliar | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1121 | 46.83 | 5.24
| Composição Auxiliar | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.154 | 41.47 | 6.38
| Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.7339 | 42.87 | 31.46
[5 empty] | MO sem LS => | 6.8811 | LS => | 7.58 | MO com LS => | 14.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.65
| 11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 55.15 | 55.15
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 22.26 | 3.96
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.881 | 28.33 | 24.95
| Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material |  | KG | 4.2 | 4.1 | 17.22
| Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU POLIESTER | Material |  | m² | 1.351 | 6.68 | 9.02
[5 empty] | MO sem LS => | 9.7887 | LS => | 10.78 | MO com LS => | 20.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.25 |  | Valor com BDI => |  | 67.4
| 12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.030.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA ACIII - DN 60X60CM, COR CINZA, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO NATURAL (REFERÊNCIA PORTOBELLO Mineral Tecnica Portland, BIANCOGRES Cemento Grigio, ELIZABETH Silver, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PISO TIPO 1] | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 133.45 | 133.45
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 28.23 | 12.42
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.09 | 4.21
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8.62 | 1.78 | 15.34
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 91.13 | 97.5
| Insumo | 042522 | SBC | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | Material |  | KG | 0.095 | 41.99 | 3.98
[5 empty] | MO sem LS => | 5.5249 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 11.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.66 |  | Valor com BDI => |  | 163.11
Observação
Base: SINAPI (87263) "REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014" *Insumo SINAPI (34357) "REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR" substituído pelo insumo SBC (42522) "REJUNTE ACRILICO PORTKOLL", com consumo de 0,095kg/m² (consulta em site do fabricante)
| 12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.031.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - PORCELANATO TÉCNICO - DN 60X60CM, COR CINZA, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO NATURAL (REFERÊNCIA PORTOBELLO Mineral Tecnica Portland, BIANCOGRES Cemento Grigio, ELIZABETH Silver, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PISO TIPO 1] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 91.13 | 91.13
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1 | 91.13 | 91.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.25 |  | Valor com BDI => |  | 111.38
Observação
*somente fornecimento do material, para compor reserva de revestimento em caso de futuras intervenções
| 13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.032.RMSM | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA ACIII, REJUNTE ACRÍLICO [Sn] | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 391.8 | 391.8
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.489 | 21.09 | 10.31
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.956 | 28.23 | 55.21
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 5 | 1.78 | 8.9
| Insumo | 042522 | SBC | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | Material |  | KG | 0.978 | 41.99 | 41.06
| Insumo | 00044541 | SINAPI | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM | Material |  | m² | 1 | 260.81 | 260.81
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.978 | 15.86 | 15.51
[5 empty] | MO sem LS => | 22.0139 | LS => | 24.25 | MO com LS => | 46.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 87.09 |  | Valor com BDI => |  | 478.89
Observação
Base: SETOP (SOL-GRA-005) "SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM" * profissional "REJUNTADOR", inexistente no SINAPI, substituído pelo profissional "GRANITEIRO"
| 13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.033.RMSM | Próprio | PEITORIL EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, PINGADEIRA 2CM, DECLIVIDADE 2%, ARGAMASSA ACIII, REJUNTE ACRÍLICO [PTn] | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 316.51 | 316.51
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.944 | 28.33 | 26.74
| Insumo | 00044541 | SINAPI | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM | Material |  | m² | 1.05 | 260.81 | 273.85
| Insumo | 042522 | SBC | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | Material |  | KG | 0.236 | 41.99 | 9.9
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 3.36 | 1.78 | 5.98
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.003 | 15.86 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 9.1701 | LS => | 10.1 | MO com LS => | 19.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 70.36 |  | Valor com BDI => |  | 386.87
Observação
Base: ORSE (8228) "Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm" & SETOP (REV-AZU-015) "APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA", esta com índice de 1m²/m² de peitoril, conforme composição SETOP (PEI-GRA-005) * profissional "REJUNTADOR", inexistente no SINAPI, substituído pelo profissional "PEDREIRO" * argamassa comum substituída pela argamassa colante ACIII, com índice de consumo da argamassa colante obtido a partir da composição ORSE (4303) "Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar", com utilização de 4kg/m², conforme composição ORSE (4973)
| 14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.034.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, TIRA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1362.08 | 1362.08
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 449.56 | 449.56
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 161.61 | 161.61
| Composição Auxiliar | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 441.14 | 441.14
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 13.25 | 132.5
| Composição Auxiliar | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.04 | 21.78 | 109.77
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 5 | 13.5 | 67.5
[5 empty] | MO sem LS => | 121.6617 | LS => | 134 | MO com LS => | 255.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 302.79 |  | Valor com BDI => |  | 1664.87
Observação
Base: SINAPI (100683) "KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019" *Acrescido serviço SINAPI (102214) "PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021" = VÃO LIVRE X 3 *Acrescido insumo SINAPI (20259) "PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS", para atenuar impactos de fechamento
| 14.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.035.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1236.37 | 1236.37
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 449.56 | 449.56
| Composição Auxiliar | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 141.18 | 141.18
| Composição Auxiliar | 91009 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 371.31 | 371.31
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 9.6 | 13.25 | 127.2
| Composição Auxiliar | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.78 | 21.78 | 82.32
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 4.8 | 13.5 | 64.8
[5 empty] | MO sem LS => | 109.4699 | LS => | 120.57 | MO com LS => | 230.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 274.84 |  | Valor com BDI => |  | 1511.21
Observação
Base: SINAPI (100678) "KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019" *Acrescido serviço SINAPI (102214) "PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021" = VÃO LIVRE X 3 *Acrescido insumo SINAPI (20259) "PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS", para atenuar impactos de fechamento
| 14.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.036.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS E FECHADURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1261.6 | 1261.6
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 449.56 | 449.56
| Composição Auxiliar | 91010 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 378.82 | 378.82
| Composição Auxiliar | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 141.18 | 141.18
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 9.8 | 13.25 | 129.85
| Composição Auxiliar | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.41 | 21.78 | 96.04
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 4.9 | 13.5 | 66.15
[5 empty] | MO sem LS => | 114.1239 | LS => | 125.7 | MO com LS => | 239.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 280.45 |  | Valor com BDI => |  | 1542.05
Observação
Base: SINAPI (100680) "KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019" *Acrescido serviço SINAPI (102214) "PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021" = VÃO LIVRE X 3 *Acrescido insumo SINAPI (20259) "PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS", para atenuar impactos de fechamento
| 14.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.001.RMSM | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MÉDIA), VÃO LIVRE DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ALIZAR, FITA ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS, FECHADURA, CHAPAS DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX (AMBOS OS LADOS) E BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX (AMBOS OS LADOS) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2124.31 | 2124.31
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 449.56 | 449.56
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 161.61 | 161.61
| Composição Auxiliar | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 441.14 | 441.14
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 13.25 | 132.5
| Composição Auxiliar | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.04 | 21.78 | 109.77
| Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 2 | 135.11 | 270.22
| Insumo | 00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.64 | 755.74 | 483.67
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.16 | 52.16 | 8.34
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 5 | 13.5 | 67.5
[5 empty] | MO sem LS => | 121.6617 | LS => | 134 | MO com LS => | 255.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 472.23 |  | Valor com BDI => |  | 2596.54
Observação
Base: SINAPI (100683) "KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019." *Acrescido insumo SINAPI (36204) "BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM" = 2x *Acrescido insumo SINAPI (12759) "CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)" = 2 x (80cmx40cm) = 0,64m². *Acrescido insumo SINAPI (40552) "PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM" = 2 x 8 = 16 unid. *Acrescido serviço SINAPI (102214) "PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021" = VÃO LIVRE X 3 *Acrescido insumo SINAPI (20259) "PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS", para atenuar impactos de fechamento
| 14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.038.RMSM | Próprio | PORTA/PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES, PORTA CADEADO E CADEADO, COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO [P7] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1248.63 | 1248.63
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 28.33 | 12.94
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.229 | 21.09 | 4.82
| Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 745.4 | 8.94
| Composição Auxiliar | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 7.35 | 24.85 | 182.64
| Composição Auxiliar | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 7.35 | 50.8 | 373.38
| Insumo | 00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | Material |  | m² | 1 | 614.19 | 614.19
| Insumo | 00043583 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | Material |  | UN | 1 | 9.46 | 9.46
| Insumo | 00043603 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material |  | UN | 1 | 42.26 | 42.26
[5 empty] | MO sem LS => | 151.0755 | LS => | 166.39 | MO com LS => | 317.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 277.57 |  | Valor com BDI => |  | 1526.2
Observação
Base: SINAPI (100701) "PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019" *Acrescido serviço SINAPI (100722) "PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020" = vão livre x 5 *Acrescido serviço SINAPI (100758) "PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020' = vão livre x 5 *acrescidos insumos SINAPI (43583) "FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)" *acrescido insumo SINAPI (43603) "CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES"
| 14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [P8 + P11] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 612.42 | 612.42
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 28.33 | 10.83
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 21.09 | 4.02
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.1 | 5.29
| Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 26.09 | 178.72
| Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 686.42 | 375.67
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 42.92 | 37.89
[5 empty] | MO sem LS => | 4.9253 | LS => | 5.42 | MO com LS => | 10.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 136.14 |  | Valor com BDI => |  | 748.56
| 14.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.037.RMSM | Próprio | PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL (TS), VÃO LIVRE DE 60X180CM, ESPESSURA DE 10MM, FOLHA ELEVADA EM 20CM DO PISO, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO EM AMBOS OS LADOS, MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E COM BORRACHA EPDM, DOBRADIÇAS E FECHADURA UNIVERSAL LINGUETA DESLIZANTE (SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO) [P10] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1062.8 | 1062.8
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 26.85 | 9.39
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 22.27 | 7.79
| Insumo | I.01.000.030105 | CPOS | Porta em laminado melamínico estrutural Alcoplac, TS-10 (fórmica maciça) - 62 x 180cm, com dobradiça e fechadura | Material |  | UN | 1 | 904.88 | 904.88
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 3.3 | 13.5 | 44.55
| Insumo | 000459 | SBC | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | M | 3.6 | 26.72 | 96.19
[5 empty] | MO sem LS => | 5.601 | LS => | 6.17 | MO com LS => | 11.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 162.39 |  | Valor com BDI => |  | 1225.19
Observação
Base: CPOS (23.04.570) "Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm" *acrescido o insumo SBC (459) "PERFIL ALUMINIO ANODIZADO", para compor fechamento da porta, com 2 x 1,80m *acrescido insumo SINAPI (20259) "PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS", para compor fechamento da porta, com 1 x 1,80m
| 14.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.002.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P9+J15][CONFORME PROJETO] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 6390.46 | 6390.46
| Composição Auxiliar | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.07 | 19.4 | 195.35
| Composição Auxiliar | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 2.97 | 307.3 | 912.68
| Composição Auxiliar | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 773.61 | 1547.22
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 161.61 | 161.61
| Composição Auxiliar | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 5.16 | 692.56 | 3573.6
[5 empty] | MO sem LS => | 163.3149 | LS => | 179.88 | MO com LS => | 343.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 976.46 |  | Valor com BDI => |  | 7366.92
| 14.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.003.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P12+J16][CONFORME PROJETO] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2978.12 | 2978.12
| Composição Auxiliar | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 7.12 | 19.4 | 138.12
| Composição Auxiliar | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.54 | 307.3 | 473.24
| Composição Auxiliar | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 773.61 | 1547.22
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 161.61 | 161.61
| Composição Auxiliar | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.95 | 692.56 | 657.93
[5 empty] | MO sem LS => | 86.371 | LS => | 95.13 | MO com LS => | 181.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 455.05 |  | Valor com BDI => |  | 3433.17
| 14.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.004.RMSM | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PAINEL [P13+J5][CONFORME PROJETO] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 4664.77 | 4664.77
| Composição Auxiliar | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 15.9 | 19.4 | 308.46
| Composição Auxiliar | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.97 | 307.3 | 298.08
| Composição Auxiliar | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 773.61 | 773.61
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 161.61 | 161.61
| Composição Auxiliar | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 8.01 | 389.89 | 3123.01
[5 empty] | MO sem LS => | 172.6516 | LS => | 190.16 | MO com LS => | 362.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 712.77 |  | Valor com BDI => |  | 5377.54
| 14.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J1,J2,J3,J4,J6,J7,J8,J9,J10,J13,J14] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 19.4 | 19.4
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 28.33 | 4.3
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 21.09 | 1.6
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2.695 | 0.37 | 0.99
| Insumo | 00043657 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | Material |  | M | 1 | 6.84 | 6.84
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.2 | 28.36 | 5.67
[5 empty] | MO sem LS => | 1.9558 | LS => | 2.15 | MO com LS => | 4.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 23.71
| 14.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J1,J2,J3,J4,J13] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 389.89 | 389.89
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.96 | 28.33 | 27.19
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.48 | 21.09 | 10.12
| Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 602.95 | 335.24
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.2 | 1.46
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.56 | 28.36 | 15.88
[5 empty] | MO sem LS => | 12.3727 | LS => | 13.63 | MO com LS => | 26
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.57 |  | Valor com BDI => |  | 449.46
| 14.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 [J6,J7,J8,J9,J10,J14] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 652.55 | 652.55
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 28.33 | 48.35
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 21.09 | 17.98
| Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 262.08 | 545.99
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 28.36 | 35.35
[5 empty] | MO sem LS => | 21.9996 | LS => | 24.23 | MO com LS => | 46.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 99.7 |  | Valor com BDI => |  | 752.25
| 14.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P [J11 e J12] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 307.3 | 307.3
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.511 | 26.16 | 39.52
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.469 | 21.09 | 30.98
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.913 | 0.37 | 0.7
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.605 | 2.55 | 6.64
| Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.839 | 41.11 | 34.49
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.346 | 28.36 | 9.81
| Insumo | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 185.16 | 185.16
[5 empty] | MO sem LS => | 22.4517 | LS => | 24.73 | MO com LS => | 47.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 68.31 |  | Valor com BDI => |  | 375.61
| 15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.039.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA ACI - DN 60X30CM, COR BRANCO, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PORTOBELLO Cetim Bianco, BIANCOGRES Originale Bianco, INCEFRA HDM36680R, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 3] | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 125.74 | 125.74
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.66 | 28.23 | 18.63
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 21.09 | 7.59
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.58 | 3.56
| Insumo | 038250 | SBC | AZULEJO 30x60cm RETIFICADO CETIM BIANCO PORTOBELLO | Material |  | m² | 1.05 | 88.2 | 92.61
| Insumo | 042522 | SBC | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | Material |  | KG | 0.0798 | 41.99 | 3.35
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6657 | LS => | 9.54 | MO com LS => | 18.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 27.95 |  | Valor com BDI => |  | 153.69
Observação
Base: SINAPI (87273) "REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014" *insumo SINAPI (34357) "REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR" substituído pelo insumo SBC (42522) "REJUNTE ACRILICO PORTKOLL", com consumo de 0,07981kg/m² calculado em site do fabricante. *insumo SINAPI (536) "REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2" substituído pelo insumo SBC (38250) "AZULEJO 30x60cm RETIFICADO CETIM BIANCO PORTOBELLO"
| 15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.040.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 60X30CM, COR BRANCO, BORDAS RETIFICADAS, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PORTOBELLO Cetim Bianco, BIANCOGRES Originale Bianco, INCEFRA HDM36680R, OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 3] | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 88.2 | 88.2
| Insumo | 038250 | SBC | AZULEJO 30x60cm RETIFICADO CETIM BIANCO PORTOBELLO | Material |  | m² | 1 | 88.2 | 88.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.6 |  | Valor com BDI => |  | 107.8
Observação
*somente fornecimento do material, para compor reserva de revestimento em caso de futuras intervenções
| 15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.041.RMSM | Próprio | CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE QUINAS E CANTOS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m | 1 | 16.28 | 16.28
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 28.33 | 1.98
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 21.09 | 1.47
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.065 | 28.36 | 1.84
| Insumo | M.04.000.030375 | CPOS | Canto externo de acabamento em PVC, perfil de 1,0 x 3,0 cm, ref. TEC 183 da Tecnoperfil ou equivalente - barra de 2,70 m | Material |  | M | 1 | 10.99 | 10.99
[5 empty] | MO sem LS => | 1.1183 | LS => | 1.23 | MO com LS => | 2.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.61 |  | Valor com BDI => |  | 19.89
Observação
Base: CPOS (21.20.410) "Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm" *insumo CPOS (S.04.000.028073) "Cola para piso vinílico" substituído pelo insumo SINAPI (39961) "SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G"
| 16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.042.RMSM | Próprio | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 786.77 | 786.77
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.405 | 28.23 | 39.66
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 21.09 | 14.8
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.089 | 23.19 | 2.06
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.316 | 22.22 | 29.24
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 56.73 | 30.06
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 2.04 | 1.97
| Insumo | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.05 | 547.7 | 575.08
| Insumo | 029615 | SBC | PARAFUSO PARA MARMORE OU GRANITO MODELO 561 | Material |  | UN | 2 | 9.68 | 19.36
| Insumo | 030357 | SBC | CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 74.54 | 74.54
[5 empty] | MO sem LS => | 28.3383 | LS => | 31.21 | MO com LS => | 59.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 174.89 |  | Valor com BDI => |  | 961.66
Observação
Base: SINAPI (102253) "DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021" *acrescido insumo SBC (029615) "PARAFUSO PARA MARMORE OU GRANITO MODELO 561" *acrescido insumo SBC (030357) "CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO EM ACO INOX"
| 16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.007.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 1 - IS MASC. 01 - 210X55CM] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1136.02 | 1136.02
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.006 | 28.23 | 56.62
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.32 | 21.09 | 27.83
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 12 | 1.1 | 13.2
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 1.349 | 494.17 | 666.63
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.028 | 71.73 | 2
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 4 | 28.52 | 114.08
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.702 | 34.48 | 24.2
| Insumo | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 4.75 | 48.73 | 231.46
[5 empty] | MO sem LS => | 27.7815 | LS => | 30.6 | MO com LS => | 58.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 252.53 |  | Valor com BDI => |  | 1388.55
Observação
Base: SINAPI (86889) "BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescido insumo SINAPI (20231) "RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM"
| 16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.008.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 2 - IS FEM. 01 - 265X55CM] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1418.68 | 1418.68
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.527 | 28.23 | 71.33
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.663 | 21.09 | 35.07
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 12 | 1.1 | 13.2
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 1.699 | 494.17 | 839.59
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.036 | 71.73 | 2.58
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 4 | 28.52 | 114.08
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.884 | 34.48 | 30.48
| Insumo | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 6.41 | 48.73 | 312.35
[5 empty] | MO sem LS => | 34.9957 | LS => | 38.54 | MO com LS => | 73.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 315.37 |  | Valor com BDI => |  | 1734.05
Observação
Base: SINAPI (86889) "BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescido insumo SINAPI (20231) "RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM"
| 16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.006.RMSM | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO (E=2CM), INSTALADA COM EMBUTIMENTO DE 2CM E APOIO EM MÃO-FRANCESA, COM SAIA E RODABANCADA (E=2CM, H=10CM, ENCONTRO A 45°) [BANCADA 3 - IS PRIV. 02 - 80X50CM] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 582.04 | 582.04
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.73 | 28.23 | 77.06
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.394 | 21.09 | 29.39
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 1.1 | 6.6
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 0.536 | 494.17 | 264.87
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.022 | 71.73 | 1.57
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 28.52 | 57.04
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.546 | 34.48 | 18.82
| Insumo | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 2.6 | 48.73 | 126.69
[5 empty] | MO sem LS => | 35.2479 | LS => | 38.82 | MO com LS => | 74.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 129.38 |  | Valor com BDI => |  | 711.42
Observação
Base: SINAPI (86895) "BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescido insumo SINAPI (20231) "RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM"
| 17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.043.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.42 | 16.42
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.234 | 29.58 | 6.92
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 21.09 | 1.81
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.06 | 1.37 | 0.08
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.043 | 7.3 | 7.61
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 3.09 | MO com LS => | 5.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.65 |  | Valor com BDI => |  | 20.07
Observação
Base: SINAPI (88495) "APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014" *insumo SINAPI (43626) "MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS" substituído pelo insumo SINAPI (43651) "MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS"
| 17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPOS 1 E 2] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.25 | 3.25
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 29.58 | 1.15
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 21.09 | 0.29
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 11.35 | 1.81
[5 empty] | MO sem LS => | 0.4616 | LS => | 0.51 | MO com LS => | 0.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.97
| 18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPOS 1 E 2] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.72 | 16.72
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 29.58 | 5.53
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 21.09 | 1.45
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 29.54 | 9.74
[5 empty] | MO sem LS => | 2.2414 | LS => | 2.47 | MO com LS => | 4.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
| 19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.048.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA AC III - DN 6,5X25,6, COR AMÊNDOA, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PIERINI Mattone OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEMELHANTE AO EXISTENTE) [REV. PAREDE TIPO 4] | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 156.43 | 156.43
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 28.23 | 11.29
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.34 | 21.09 | 7.17
| Insumo | 079044 | SBC | REVESTIMENTO 7x26cm GEORGIAN BLEND ASSIM ACET.BOLD A PORTOBELLO | Material |  | m² | 1.05 | 105.79 | 111.07
| Insumo | 042522 | SBC | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | Material |  | KG | 0.45 | 41.99 | 18.89
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 4.5 | 1.78 | 8.01
[5 empty] | MO sem LS => | 6.0198 | LS => | 6.63 | MO com LS => | 12.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.77 |  | Valor com BDI => |  | 191.2
Observação
Base: ORSE (4624) "Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço"
| 19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.044.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 6,5X25,6, COR AMÊNDOA, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA PIERINI Mattone OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEMELHANTE AO EXISTENTE) [REV. PAREDE TIPO 4] | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 105.79 | 105.79
| Insumo | 079044 | SBC | REVESTIMENTO 7x26cm GEORGIAN BLEND ASSIM ACET.BOLD A PORTOBELLO | Material |  | m² | 1 | 105.79 | 105.79
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.51 |  | Valor com BDI => |  | 129.3
Observação
*somente fornecimento do material, para compor reserva de revestimento em caso de futuras intervenções
| 19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.050.RMSM | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS, REJUNTE ACRÍLICO, ARGAMASSA AC III -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 7X26, COR BRANCO, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA ELIZABETH Prisma Branco Chantilli OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 5] | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 156.43 | 156.43
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 28.23 | 11.29
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.34 | 21.09 | 7.17
| Insumo | 079044 | SBC | REVESTIMENTO 7x26cm GEORGIAN BLEND ASSIM ACET.BOLD A PORTOBELLO | Material |  | m² | 1.05 | 105.79 | 111.07
| Insumo | 042522 | SBC | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | Material |  | KG | 0.45 | 41.99 | 18.89
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 4.5 | 1.78 | 8.01
[5 empty] | MO sem LS => | 6.0198 | LS => | 6.63 | MO com LS => | 12.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.77 |  | Valor com BDI => |  | 191.2
Observação
Base: ORSE (4624) "Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço"
| 19.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.045.RMSM | Próprio | RESERVA TÉCNICA (MENOR ENTRE 5% E 2 CAIXAS) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS ESMALTADAS - DN 7X26, COR BRANCO, BORDAS BOLD, ACABAMENTO ACETINADO (REFERÊNCIA ELIZABETH Prisma Branco Chantilli OU EQUIVALENTE TÉCNICO) [REV. PAREDE TIPO 5] | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 105.79 | 105.79
| Insumo | 079044 | SBC | REVESTIMENTO 7x26cm GEORGIAN BLEND ASSIM ACET.BOLD A PORTOBELLO | Material |  | m² | 1 | 105.79 | 105.79
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.51 |  | Valor com BDI => |  | 129.3
Observação
*somente fornecimento do material, para compor reserva de revestimento em caso de futuras intervenções
| 20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.45 | 4.45
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 22.19 | 0.66
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 28.58 | 0.85
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.44 | 2.9
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.45 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.49491 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.98 |  | Valor com BDI => |  | 5.43
| 20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.87 | 6.87
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 22.19 | 0.88
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 28.58 | 1.14
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 4.05 | 4.81
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.45 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.66146 | LS => | 0.73 | MO com LS => | 1.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.52 |  | Valor com BDI => |  | 8.39
| 20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.2 | 26.2
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0119 | 22.19 | 0.26
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0119 | 28.58 | 0.34
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 24.89 | 25.56
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 4.45 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.19511 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.82 |  | Valor com BDI => |  | 32.02
| 20.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 59.81 | 59.81
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 22.19 | 1.84
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 28.58 | 2.37
| Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 54.74 | 55.56
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.45 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3753 | LS => | 1.51 | MO com LS => | 2.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.29 |  | Valor com BDI => |  | 73.1
| 20.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 107.17 | 107.17
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 22.19 | 2.72
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 28.58 | 3.5
| Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 99.42 | 100.91
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.45 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 2.0367 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.82 |  | Valor com BDI => |  | 130.99
| 20.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 5.88 | 5.88
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 22.19 | 0.06
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 28.58 | 0.08
| Insumo | 00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 5.47 | 5.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0.042829 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 7.18
| 21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 [DEPÓSITO 02] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 599.65 | 599.65
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.259 | 22.43 | 162.81
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.837 | 28.17 | 248.93
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 5.333 | 1.1 | 5.86
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.115 | 36.34 | 4.17
| Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 4.327 | 41.11 | 177.88
[5 empty] | MO sem LS => | 135.3526 | LS => | 149.08 | MO com LS => | 284.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 133.3 |  | Valor com BDI => |  | 732.95
| 21.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.0010.RMSM | Próprio | FORRO ACÚSTICO MODULADO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL (625X625MM), INCLUSIVE TRAMA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRANCA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 137.3 | 137.3
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5409 | 21.63 | 11.69
| Insumo | 00039511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Material |  | m² | 1 | 125.61 | 125.61
[5 empty] | MO sem LS => | 3.8308 | LS => | 4.22 | MO com LS => | 8.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.52 |  | Valor com BDI => |  | 167.82
Observação
*MDO com base na composição SINAPI (96115) "FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P" = MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA = 0,5409 Hh/m2
| 22.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.011.RMSM | Próprio | DIVISORIA MODULADA REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, PAINEL CEGO, INSTALAÇÃO PISO-TETO, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO NA COR PRETA (QUE PERMITAM A PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA E/OU LÓGICA), ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, ACABAMENTO EM MDF DE 15MM, COM FRISOS DE 10MM | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 552.67 | 552.67
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 22.27 | 66.81
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 21.63 | 54.07
| Insumo | 202301.001.RMSM | Próprio | Fornecimento com instalação de divisória modulada de saque frontal com painel cego piso-teto ou com bandeira cega até altura do teto, removível, totalmente reutilizável, espessura final mínima de 80 mm, modulação entre 900 mm e 1210 mm, confeccionadas em chapas de fibra de madeira de média densidade (MDF) com mínimo 15 mm de espessura, isolamento acústico com lã de rocha com densidade não inferior a 32 kg/m³, padrão madeirado na cor maple bilbao ou equivalente (ou eventualmente outra a ser definida pela fiscalização no momento da solicitação). Composta por estrutura em perfis de alumínio extrudado, cor preto ou similar, que permite a passagem de cabeamento de rede elétrica, lógica e telefônica por toda sua extensão. Placas individuais com saque frontal, totalmente reutilizáveis, que proporcionam perfeito alinhamento e fácil acesso ao interior da divisória para eventual manutenção. Rodapé (eletrocalha) em alumínio com mínimo de 100 mm de altura, removível para acesso às canaletas de passagem de cabos por ambas as faces (saque frontal). Apresentar certificado de conformidade com as normas técnicas da ABNT, especialmente com a NBR 15.141/2008. O produto deverá chegar lacrado, na embalagem original do fabricante, na qual conste todas as suas informações. Tendo em vista a utilização de painéis de MDF e laminado melamínico, a Contratada deverá apresentar certificação de manejo florestal tais como FSC® (Forest StewardshipCouncil) e/ou CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou certificações equivalentes. | Serviços |  | m² | 1 | 431.79 | 431.79
[5 empty] | MO sem LS => | 38.4839 | LS => | 42.39 | MO com LS => | 80.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 84.44 |  | Valor com BDI => |  | 637.11
Observação
Base: ORSE (180) "Assentamento de divisórias" - para aferição da mão de obra. Base: PE 55/2022 - ABIN - ARP: R$ 470 + R$ 568 + R$ 620/m² = R$ 552,67/m² (fornecimento e instalação), licitado pelo próprio órgão. Com isso, descontou-se do referido valor, os custos apropriados para a MDO.
| 22.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.012.RMSM | Próprio | PORTA CEGA SIMPLES PARA DIVISÓRIAS MODULARES, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇAS E FAIXA ANTI-IMPACTO EM EPDM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1919.67 | 1919.67
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.09 | 10.54
| Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 26.56 | 6.64
| Insumo | 202301.002.RMSM | Próprio | Fornecimento com instalação de módulo de porta cega simples com mínimo de 800 x 2700 x 38 mm, no mesmo padrão das divisórias instaladas, portas requadradas em fibra de madeira de média densidade (MDF) contraplacadas em ambas as faces em chapa de fibra de madeira de média densidade, com 6 mm de espessura, encabeçamento em fita de PVC com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado das divisórias, com miolo semi-acústico em lã de rocha com densidade mínima de 32 kg/m³. Incluindo todas as ferragens, padrão madeirado na cor Maple Bilbao ou equivalente (ou eventualmente outra a ser definida pela fiscalização no momento da solicitação). Fechadura La Fonte, ou equivalente técnica, e dobradiças comuns La Fonte, ou equivalente técnica. Espessura final mínima da porta de 38 mm. | Serviços |  | unid. | 1 | 1902.49 | 1902.49
[5 empty] | MO sem LS => | 5.4107 | LS => | 5.96 | MO com LS => | 11.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 293.32 |  | Valor com BDI => |  | 2212.99
Observação
Bases: ORSE (9253) "Assentamento de porta para divisória" Valor da porta conforme PE 55/2022 ABIN - ARP - média dos três menores valores registrados em ata = R$ 1.759,00 + R$ 1.900,00 + R$ 2.100,00 / un. = R$ 1.919,67 [fornecimento e instalação]. Com base na composição ORSE (9253) "Assentamento de porta para divisória" * 1 x porta de 1 folha com 0,80m x 2,70m = 2,16m², descontou-se o valor de R$ 17,18/unid. para se obter o custo do material.
| 22.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.013.RMSM | Próprio | PORTA CEGA DUPLA PARA DIVISÓRIAS MODULARES, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇAS E FITA ANTI-IMPACTO EM EPDM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 3873.72 | 3873.72
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.09 | 42.18
| Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.56 | 26.56
| Insumo | 202301.002.RMSM | Próprio | Fornecimento com instalação de módulo de porta cega simples com mínimo de 800 x 2700 x 38 mm, no mesmo padrão das divisórias instaladas, portas requadradas em fibra de madeira de média densidade (MDF) contraplacadas em ambas as faces em chapa de fibra de madeira de média densidade, com 6 mm de espessura, encabeçamento em fita de PVC com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado das divisórias, com miolo semi-acústico em lã de rocha com densidade mínima de 32 kg/m³. Incluindo todas as ferragens, padrão madeirado na cor Maple Bilbao ou equivalente (ou eventualmente outra a ser definida pela fiscalização no momento da solicitação). Fechadura La Fonte, ou equivalente técnica, e dobradiças comuns La Fonte, ou equivalente técnica. Espessura final mínima da porta de 38 mm. | Serviços |  | unid. | 2 | 1902.49 | 3804.98
[5 empty] | MO sem LS => | 21.6665 | LS => | 23.86 | MO com LS => | 45.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 591.9 |  | Valor com BDI => |  | 4465.62
Observação
Bases: ORSE (9253) "Assentamento de porta para divisória" com índices de mão de obra multiplicados por 2 (2 folhas de porta) PE 55/2022 ABIN - ARP - média dos três menores valores registrados em ata = R$ 1.759,00 + R$ 1.900,00 + R$ 2.100,00 / un. = R$ 1.919,67 [fornecimento e instalação]. Com base na composição ORSE (9253) "Assentamento de porta para divisória" * 1 x porta de 1 folha com 0,80m x 2,70m = 2,16m², descontou-se o valor de R$ 17,18/unid. para se obter o custo do material.
| 23.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97599 | SINAPI | [L1] LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.5 | 27.5
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 22.19 | 1.65
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 28.58 | 5.13
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 20.72 | 20.72
[5 empty] | MO sem LS => | 2.2699 | LS => | 2.5 | MO com LS => | 4.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.11 |  | Valor com BDI => |  | 33.61
| 23.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.091.RMSM | Próprio | [L2] LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 2X9W, COR BRANCO FRIO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.54 | 56.54
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 22.19 | 3.83
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 28.58 | 11.84
| Insumo | 00012232 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | Material |  | UN | 1 | 18.81 | 18.81
| Insumo | 00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | Material |  | UN | 2 | 11.03 | 22.06
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2441 | LS => | 5.78 | MO com LS => | 11.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.56 |  | Valor com BDI => |  | 69.1
Observação
Base: SINAPI (97585) "LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020" *insumo SINAPI (3811) "LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)" substituído pelos insumos SINAPI (12232) "LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)" *acrescido insumo SINAPI (39386) "LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13"
| 23.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.092.RMSM | Próprio | [L3] PAINEL LED DE EMBUTIR 620 X 620MM, POTÊNCIA 40W, COR BRANCO FRIO, FLUX LUMINOSO 4000LM, V.U. 30.000 HORAS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 220.56 | 220.56
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.58 | 28.58
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.09 | 21.09
| Insumo | 13966 | ORSE | Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) DRIVE??????? Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) | Material |  | un | 1 | 6.36 | 6.36
| Insumo | 00039258 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.5 | 9.27 | 4.63
| Insumo | 041121 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED ILUMININ | Material |  | UN | 1 | 159.9 | 159.9
[5 empty] | MO sem LS => | 16.194 | LS => | 17.84 | MO com LS => | 34.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 49.03 |  | Valor com BDI => |  | 269.59
Observação
Base: ORSE (13177) - Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar *Acrescido insumo ORSE (13966) "Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária )", para conexão de luminárias. *Acrescido insumo SINAPI (39258) "CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2", com quantidade de 50cm por luminária, para conexão de luminárias.
| 23.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.093.RMSM | Próprio | [L4] REFLETOR LED 50W, BRANCO FRIO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 70.35 | 70.35
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 28.58 | 14.29
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.09 | 6.32
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1 | 1.34 | 1.34
| Insumo | 00039391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Material |  | UN | 1 | 48.4 | 48.4
[5 empty] | MO sem LS => | 6.824 | LS => | 7.52 | MO com LS => | 14.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.63 |  | Valor com BDI => |  | 85.98
Observação
Base: ORSE (12807) Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
| 23.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101632 | SINAPI | [RF] RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.28 | 22.28
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 22.19 | 0.37
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 28.58 | 0.48
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 4.45 | 0.09
| Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 21.34 | 21.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.27601 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 27.23
| 23.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.089.RMSM | Próprio | [R1] RENOVADOR DE AR MECÂNICO DE EMBUTIR, COR BRANCA, POTÊNCIA 20W, VAZÃO DE AR 150M3/H, BIVOLT | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 228.17 | 228.17
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.066 | 29.85 | 31.82
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.066 | 19.85 | 21.16
| Insumo | 13966 | ORSE | Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) DRIVE??????? Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) | Material |  | un | 1 | 6.36 | 6.36
| Insumo | 00039258 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.5 | 9.27 | 4.63
| Insumo | 060985 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | Material |  | UN | 1 | 164.2 | 164.2
[5 empty] | MO sem LS => | 17.7834 | LS => | 19.59 | MO com LS => | 37.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 50.72 |  | Valor com BDI => |  | 278.89
Observação
Base: SBC (070205) "EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A" *Acrescido insumo ORSE (13966) "Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária )", para conexão de exaustores *Acrescido insumo SINAPI (39258) CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 para conexão dos exaustores, em quantidade de 50cm
| 24.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.125.RMSM | Próprio | [QGBT - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4050.76 | 4050.76
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 22.19 | 33.8
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 28.58 | 43.53
| Insumo | 3.15.64 | FDE | FECHADURA TIPO YALE/CROMADA PARA ARMARIO | Material |  | UN | 1 | 12.22 | 12.22
| Insumo | 036603 | SBC | CHAPA ACRILICO CRISTAL, 100CMX200CMX8MM | Material |  | m² | 0.17 | 654.66 | 111.29
| Insumo | 036593 | SBC | TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M | Material |  | UN | 1.34 | 28.99 | 38.84
| Insumo | 002638 | SBC | CANALETA PVC ABERTA HD-9P 50x80x2000mm HELLERMANN | Material |  | M | 1.1 | 77.84 | 85.62
| Insumo | 010601 | SBC | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA PARA 24 A 48 DISJUNTORES EZ9E33B11 SCHNEIDER | Material |  | UN | 2 | 26.02 | 52.04
| Insumo | 00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 725.2 | 725.2
| Insumo | 9294 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA un | Material |  | un | 2 | 430 | 860
| Insumo | 010648 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 50A DWP 63L WEG | Material |  | UN | 2 | 316.64 | 633.28
| Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 136.88 | 547.52
| Insumo | 00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 8.75 | 26.25
| Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 4 | 5.7 | 22.8
| Insumo | 012061 | SBC | BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A 16 POLOS STECK | Material |  | UN | 0.25 | 59.9 | 14.97
| Insumo | 021034 | SBC | BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | Material |  | UN | 0.375 | 94.71 | 35.51
| Insumo | 3875 | ORSE | Anilhas para identificação un | Material |  | un | 2 | 0.58 | 1.16
| Insumo | N.04.000.039071 | CPOS | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | Material |  | m² | 0.0028 | 310.71 | 0.86
| Insumo | J049722462 | EMBASA | ETIQUETA AUTO COLANTE (PACOTE) | Material |  | UN | 1 | 14.75 | 14.75
| Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 762.02 | 762.02
| Insumo | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 10 | 2.91 | 29.1
[5 empty] | MO sem LS => | 25.345 | LS => | 27.91 | MO com LS => | 53.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 900.48 |  | Valor com BDI => |  | 4951.24
Observação
Base: SINAPI (101878) "QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"
| 24.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.126.RMSM | Próprio | [QDLT1 - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2997.35 | 2997.35
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 801.61 | 15.39
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 22.19 | 14.06
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 28.58 | 18.11
| Insumo | 3.15.64 | FDE | FECHADURA TIPO YALE/CROMADA PARA ARMARIO | Material |  | UN | 1 | 12.22 | 12.22
| Insumo | 00039762 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 765.87 | 765.87
| Insumo | 036603 | SBC | CHAPA ACRILICO CRISTAL, 100CMX200CMX8MM | Material |  | m² | 0.27 | 654.66 | 176.75
| Insumo | 036593 | SBC | TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M | Material |  | UN | 1.63 | 28.99 | 47.25
| Insumo | 002638 | SBC | CANALETA PVC ABERTA HD-9P 50x80x2000mm HELLERMANN | Material |  | M | 2.21 | 77.84 | 172.02
| Insumo | 010601 | SBC | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA PARA 24 A 48 DISJUNTORES EZ9E33B11 SCHNEIDER | Material |  | UN | 2 | 26.02 | 52.04
| Insumo | 9294 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA un | Material |  | un | 1 | 430 | 430
| Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 136.88 | 547.52
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 30 | 11.89 | 356.7
| Insumo | 00039446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 186.34 | 186.34
| Insumo | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 7 | 2.91 | 20.37
| Insumo | 012061 | SBC | BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A 16 POLOS STECK | Material |  | UN | 0.25 | 59.9 | 14.97
| Insumo | 021034 | SBC | BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | Material |  | UN | 0.375 | 94.71 | 35.51
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 4 | 1.37 | 5.48
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 66 | 1.06 | 69.96
| Insumo | 3875 | ORSE | Anilhas para identificação un | Material |  | un | 71 | 0.58 | 41.18
| Insumo | N.04.000.039071 | CPOS | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | Material |  | m² | 0.0028 | 310.71 | 0.86
| Insumo | J049722462 | EMBASA | ETIQUETA AUTO COLANTE (PACOTE) | Material |  | UN | 1 | 14.75 | 14.75
[5 empty] | MO sem LS => | 11.9063 | LS => | 13.11 | MO com LS => | 25.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 666.31 |  | Valor com BDI => |  | 3663.66
Observação
Base: SINAPI (101880) "QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"
| 24.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.127.RMSM | Próprio | [QDLT2 - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2564.24 | 2564.24
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 801.61 | 15.39
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 22.19 | 14.06
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 28.58 | 18.11
| Insumo | 3.15.64 | FDE | FECHADURA TIPO YALE/CROMADA PARA ARMARIO | Material |  | UN | 1 | 12.22 | 12.22
| Insumo | 00039762 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 765.87 | 765.87
| Insumo | 036603 | SBC | CHAPA ACRILICO CRISTAL, 100CMX200CMX8MM | Material |  | m² | 0.27 | 654.66 | 176.75
| Insumo | 036593 | SBC | TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M | Material |  | UN | 1.63 | 28.99 | 47.25
| Insumo | 002638 | SBC | CANALETA PVC ABERTA HD-9P 50x80x2000mm HELLERMANN | Material |  | M | 2.21 | 77.84 | 172.02
| Insumo | 010601 | SBC | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA PARA 24 A 48 DISJUNTORES EZ9E33B11 SCHNEIDER | Material |  | UN | 2 | 26.02 | 52.04
| Insumo | 010648 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 50A DWP 63L WEG | Material |  | UN | 1 | 316.64 | 316.64
| Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 136.88 | 547.52
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 11 | 11.89 | 130.79
| Insumo | 00039446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 186.34 | 186.34
| Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 8 | 1.77 | 14.16
| Insumo | 012061 | SBC | BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A 16 POLOS STECK | Material |  | UN | 0.25 | 59.9 | 14.97
| Insumo | 021034 | SBC | BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | Material |  | UN | 0.375 | 94.71 | 35.51
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 7 | 1.37 | 9.59
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 9 | 1.06 | 9.54
| Insumo | 3875 | ORSE | Anilhas para identificação un | Material |  | un | 17 | 0.58 | 9.86
| Insumo | N.04.000.039071 | CPOS | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | Material |  | m² | 0.0028 | 310.71 | 0.86
| Insumo | J049722462 | EMBASA | ETIQUETA AUTO COLANTE (PACOTE) | Material |  | UN | 1 | 14.75 | 14.75
[5 empty] | MO sem LS => | 11.9063 | LS => | 13.11 | MO com LS => | 25.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 570.03 |  | Valor com BDI => |  | 3134.27
Observação
Base: SINAPI (101880) "QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"
| 24.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.128.RMSM | Próprio | [QDAC - Bloco U] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (CONFORME PROJETO ELÉTRICO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3854.62 | 3854.62
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 801.61 | 15.39
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 22.19 | 14.06
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 28.58 | 18.11
| Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 762.02 | 762.02
| Insumo | 3.15.64 | FDE | FECHADURA TIPO YALE/CROMADA PARA ARMARIO | Material |  | UN | 1 | 12.22 | 12.22
| Insumo | 036603 | SBC | CHAPA ACRILICO CRISTAL, 100CMX200CMX8MM | Material |  | m² | 0.27 | 654.66 | 176.75
| Insumo | 036593 | SBC | TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M | Material |  | UN | 1.63 | 28.99 | 47.25
| Insumo | 002638 | SBC | CANALETA PVC ABERTA HD-9P 50x80x2000mm HELLERMANN | Material |  | M | 2 | 77.84 | 155.68
| Insumo | 010601 | SBC | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA PARA 24 A 48 DISJUNTORES EZ9E33B11 SCHNEIDER | Material |  | UN | 2 | 26.02 | 52.04
| Insumo | 9294 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA un | Material |  | un | 4 | 430 | 1720
| Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 136.88 | 547.52
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 16 | 11.89 | 190.24
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 26 | 1.06 | 27.56
| Insumo | 021034 | SBC | BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | Material |  | UN | 0.375 | 94.71 | 35.51
| Insumo | 088525 | SBC | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | Material |  | UN | 0.333 | 19.3 | 6.42
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 26 | 1.37 | 35.62
| Insumo | 3875 | ORSE | Anilhas para identificação un | Material |  | un | 39 | 0.58 | 22.62
| Insumo | N.04.000.039071 | CPOS | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | Material |  | m² | 0.0028 | 310.71 | 0.86
| Insumo | J049722462 | EMBASA | ETIQUETA AUTO COLANTE (PACOTE) | Material |  | UN | 1 | 14.75 | 14.75
[5 empty] | MO sem LS => | 11.9063 | LS => | 13.11 | MO com LS => | 25.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 856.88 |  | Valor com BDI => |  | 4711.5
Observação
Base: SINAPI (101880) "QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"
| 25.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.052.RMSM | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUÇA BRANCA (INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO) [H1] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 718.32 | 718.32
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3121 | 27.6 | 36.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6063 | 21.09 | 12.78
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.69 | 41.69
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 25.04 | 50.08
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 15.67 | 15.67
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 71.73 | 6.31
| Insumo | 00044019 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | Material |  | UN | 1 | 515.23 | 515.23
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 40.35 | 40.35
[5 empty] | MO sem LS => | 18.3449 | LS => | 20.21 | MO com LS => | 38.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 159.68 |  | Valor com BDI => |  | 878
Observação
Base: SINAPI (100878) "VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescido serviço SINAPI (86887) "ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescido insumo SINAPI (377) "ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL"
| 25.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H2] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 662.83 | 662.83
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.009 | 27.6 | 27.84
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3179 | 21.09 | 6.7
| Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 10.59 | 10.59
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 3.9 | 0.14
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 346.7 | 346.7
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 18.56 | 37.12
| Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 1 | 233.74 | 233.74
[5 empty] | MO sem LS => | 11.7969 | LS => | 12.99 | MO com LS => | 24.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 147.34 |  | Valor com BDI => |  | 810.17
| 25.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [COM TAMPA] [H3] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58.23 | 58.23
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 27.6 | 8.72
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 21.09 | 2.1
| Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 47.41 | 47.41
[5 empty] | MO sem LS => | 3.6928 | LS => | 4.07 | MO com LS => | 7.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.94 |  | Valor com BDI => |  | 71.17
| 25.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.053.RMSM | Próprio | DISPENSER DE PAPEL TOALHA (TOALHEIRO) EM ABS E POLICARBONATO BRANCO, TIPO BOBINA AUTOCORTE [H4] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 266.67 | 266.67
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 27.6 | 6.9
| Insumo | O.12.000.092034 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m com alavanca. Ref. Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 259.77 | 259.77
[5 empty] | MO sem LS => | 2.4222 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.28 |  | Valor com BDI => |  | 325.95
Observação
Base: CPOS (44.03.010) "Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca"
| 25.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H5] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 45.54 | 45.54
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 27.6 | 8.72
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 21.09 | 2.1
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 34.72 | 34.72
[5 empty] | MO sem LS => | 3.6928 | LS => | 4.07 | MO com LS => | 7.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.12 |  | Valor com BDI => |  | 55.66
| 25.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.054.RMSM | Próprio | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DN 36CM, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPA GARRAFA EM METAL CROMADO [H6] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 347.57 | 347.57
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 28.23 | 23.87
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 21.09 | 5.62
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.75 | 51.75
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 154.48 | 154.48
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 34.48 | 18.17
| Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 93.68 | 93.68
[5 empty] | MO sem LS => | 15.0899 | LS => | 16.62 | MO com LS => | 31.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 77.26 |  | Valor com BDI => |  | 424.83
Observação
Base: SINAPI (86901) "CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescida composição SINAPI (86877) "VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescida composição SINAPI (86881) "SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"
| 25.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.055.RMSM | Próprio | CHUVEIRO ELÉTRICO, TIPO DUCHA, INCLUSIVE BRAÇO E CONECTOR DE PORCELANA PARA INSTALAÇÃO [H7] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 121.79 | 121.79
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 27.6 | 12.32
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 21.09 | 2.96
| Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 69.9 | 69.9
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
| Insumo | 00011679 | SINAPI | BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | Material |  | UN | 1 | 32.51 | 32.51
| Insumo | 3973 | AGETOP CIVIL | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | Material |  | un | 1 | 4.02 | 4.02
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2156 | LS => | 5.74 | MO com LS => | 10.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 27.07 |  | Valor com BDI => |  | 148.86
Observação
Base: SINAPI (100860) "CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescido insumo SINAPI (11679) "BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO" *acrescido insumo AGETOP CIVIL (3973) "CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)"
| 25.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.056.RMSM | Próprio | TORNEIRA DE MESA CROMADA BICA BAIXA PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA (POR PRESSÃO), INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM [H8] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 167.85 | 167.85
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 27.6 | 2.64
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 21.09 | 0.63
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.69 | 41.69
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
| Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | Material |  | UN | 1 | 122.81 | 122.81
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8981 | LS => | 3.19 | MO com LS => | 6.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.31 |  | Valor com BDI => |  | 205.16
Observação
Base: SINAPI (86915) "TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *insumo SINAPI (36791) "TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)" substituído pelo insumo SINAPI (36796) "TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA" *acrescido serviço SINAPI (86887) "ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"
| 25.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.057.RMSM | Próprio | ACABAMENTO PARA REGISTROS (DE GAVETA E DE PRESSÃO) CROMADO [H9] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.3 | 31.3
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 27.6 | 2.2
| Insumo | 00036801 | SINAPI | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " | Material |  | UN | 1 | 29.1 | 29.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0.77091 | LS => | 0.85 | MO com LS => | 1.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.95 |  | Valor com BDI => |  | 38.25
Observação
Base: ORSE (8436) "Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar" *insumo ORSE (8781) "Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar' substituído pelo insumo SINAPI (36801) "ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4" "
| 25.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.014.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H10] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1221.63 | 1221.63
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.772 | 21.8 | 60.42
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.772 | 27.6 | 76.5
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 154.48 | 154.48
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.023 | 526.9 | 12.11
| Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 4 | 23.73 | 94.92
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 12 | 1.1 | 13.2
| Insumo | 031009 | SBC | BANCADA (PIA DE APOIO) ACO INOX STRATTA 2C 1 CUBA 1,20x50cm - TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 810 | 810
[5 empty] | MO sem LS => | 49.7716 | LS => | 54.82 | MO com LS => | 104.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 271.56 |  | Valor com BDI => |  | 1493.19
Observação
Base: SBC (190242) - BANCADA/PIA ACO INOX 1,50X52CM 1 CUBA + METAIS *composições relacionadas à instalação de torneira consideradas em item/serviço próprio *considerado enchimento em concreto leve, com acréscimo da composição SINAPI (94969) "CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021" *acrescido insumo SINAPI (37590) "SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO", com 4 unidades
| 25.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.058.RMSM | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE REGISTRO [H11] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 109.14 | 109.14
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.6 | 13.8
| Insumo | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | Material |  | UN | 1 | 95.18 | 95.18
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 3.9 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS => | 4.8444 | LS => | 5.34 | MO com LS => | 10.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.26 |  | Valor com BDI => |  | 133.4
Observação
Base: ORSE (8211) "Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar" *insumo ORSE (8294) "Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar" substituído pelo insumo SINAPI (1370) "DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" "
| 25.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H12] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 57.04 | 57.04
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 27.6 | 8.72
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 21.09 | 2.1
| Insumo | 00011757 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | Material |  | UN | 1 | 46.22 | 46.22
[5 empty] | MO sem LS => | 3.6928 | LS => | 4.07 | MO com LS => | 7.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.67 |  | Valor com BDI => |  | 69.71
| 25.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 [H13] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 78.05 | 78.05
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6323 | 27.6 | 17.45
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1992 | 21.09 | 4.2
| Insumo | 00021102 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | Material |  | UN | 1 | 56.4 | 56.4
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3856 | LS => | 8.13 | MO com LS => | 15.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.35 |  | Valor com BDI => |  | 95.4
| 25.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H14] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 83.17 | 83.17
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 27.6 | 4.2
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 21.09 | 1.01
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
| Insumo | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | Material |  | UN | 1 | 77.88 | 77.88
[5 empty] | MO sem LS => | 1.7798 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 3.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.48 |  | Valor com BDI => |  | 101.65
Observação
*insumo SINAPI (13417) "TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)" substituído pelo insumo SINAPI (13984) "TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154)"
| 25.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 190074 | SBC | GRELHA EM AÇO INOX, PARA RALO, 150X150CM [H15] | APARELHOS SANITARIOS |  | UN | 1 | 18.65 | 18.65
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 27.6 | 4.71
| Insumo | 007499 | SBC | GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150mm | Material |  | UN | 1 | 13.94 | 13.94
[5 empty] | MO sem LS => | 1.656 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.14 |  | Valor com BDI => |  | 22.79
| 25.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.059.RMSM | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUÇA BRANCA, ACESSÍVEL/PARA PCD (H=43CM), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 1/2" X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO [H16] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 869.64 | 869.64
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7791 | 27.6 | 21.5
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4384 | 21.09 | 9.24
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.69 | 41.69
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 25.04 | 50.08
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 15.67 | 15.67
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 71.73 | 6.31
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 40.35 | 40.35
| Insumo | 036602 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL ACESSO CONFORT INCEPA | Material |  | UN | 1 | 489.9 | 489.9
| Insumo | 002901 | SBC | CAIXA ACOPLADA PARA VASO COM ACIONAMENTO DUPLO ASPEN/FAST/RAVENA DECA | Material |  | UN | 1 | 194.9 | 194.9
[5 empty] | MO sem LS => | 12.1157 | LS => | 13.34 | MO com LS => | 25.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 193.32 |  | Valor com BDI => |  | 1062.96
Observação
Base: SINAPI (86888) "VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *insumo SINAPI (10422) "BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)" substituído pelos insumos SBC (36602) "VASO SANITARIO CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL ACESSO CONFORT INCEPA" + SBC (2901) "CAIXA ACOPLADA PARA VASO COM ACIONAMENTO DUPLO ASPEN/FAST/RAVENA DECA" *acrescido insumo SINAPI (377) "ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL" *acrescido serviço SINAPI (86887) "ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"
| 25.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.060.RMSM | Próprio | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM PVC [H17] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 531.6 | 531.6
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.387 | 27.6 | 10.68
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1886 | 21.09 | 3.97
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.4 | 23.4
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.75 | 51.75
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 18.56 | 37.12
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0304 | 71.73 | 2.18
| Insumo | 7388 | ORSE | Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 152.6 | 152.6
| Insumo | 3590 | ORSE | Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto (45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 249.9 | 249.9
[5 empty] | MO sem LS => | 7.9614 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 118.17 |  | Valor com BDI => |  | 649.77
Observação
Base: SINAPI (86904) "LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *insumo SINAPI (10425) "LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM" substituído pelo insumo ORSE (3590) "Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto (45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar" *acrescido insumo ORSE (7388) "Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar" *acrescido serviço SINAPI (86877) "VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescido serviço SINAPI (86883) "SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"
| 25.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.062.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE [H18] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 278.94 | 278.94
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 27.6 | 26.17
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 21.09 | 6.3
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.56 | 111.36
| Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 135.11 | 135.11
[5 empty] | MO sem LS => | 11.0878 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 23.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 62 |  | Valor com BDI => |  | 340.94
Observação
Base: SINAPI (100866) "BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"
| 25.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.061.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO TIPO "U" , EM AÇO INOX ESCOVADO, FIXADA NA PAREDE [H19] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 575.77 | 575.77
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 28.33 | 15.09
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.533 | 22.19 | 11.82
| Insumo | 008387 | SBC | ACESSIBILIDADE - BARRA DE PROTECAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX MODELO "U" | Material |  | UN | 1 | 437.5 | 437.5
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.56 | 111.36
[5 empty] | MO sem LS => | 8.7989 | LS => | 9.69 | MO com LS => | 18.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 127.99 |  | Valor com BDI => |  | 703.76
Observação
Base: SBC (202325) "BARRA DE PROTECAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX MODELO U" *insumo SBC (14203) "BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 COM PARAFUSO" substituído pelo insumo SINAPI (4351) "PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8"
| 25.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.063.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE [H20] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 293.89 | 293.89
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 27.6 | 26.17
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 21.09 | 6.3
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.56 | 111.36
| Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 150.06 | 150.06
[5 empty] | MO sem LS => | 11.0878 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 23.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 65.33 |  | Valor com BDI => |  | 359.22
Observação
Base: SINAPI (100871) "BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *insumo SINAPI (36220) "BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM" substituído pelo insumo SINAPI (36205) "BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM"
| 25.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.064.RMSM | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE [H21] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 303.83 | 303.83
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 27.6 | 26.17
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 21.09 | 6.3
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.56 | 111.36
| Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 160 | 160
[5 empty] | MO sem LS => | 11.0878 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 23.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 67.54 |  | Valor com BDI => |  | 371.37
Observação
Base: SINAPI (100872) "BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *insumo SINAPI (36080) "BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM" substituído pelo insumo SINAPI (36081) "BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM "
| 25.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.065.RMSM | Próprio | LAVATÓRIO COM COLUNA, EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM PVC [H22] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 424.65 | 424.65
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4667 | 27.6 | 40.48
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6517 | 21.09 | 13.74
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.4 | 23.4
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.75 | 51.75
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.56 | 111.36
| Insumo | 00010426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 177.71 | 177.71
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0866 | 71.73 | 6.21
[5 empty] | MO sem LS => | 21.3715 | LS => | 23.54 | MO com LS => | 44.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 94.39 |  | Valor com BDI => |  | 519.04
Observação
Base: SINAPI (86903) "LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *acrescidos serviços SINAPI (86883) "SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" e SINAPI (86877) "VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"
| 25.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.015.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H23] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1163.36 | 1163.36
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.772 | 21.8 | 60.42
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.772 | 27.6 | 76.5
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 154.48 | 154.48
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.015 | 526.9 | 7.9
| Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 23.73 | 47.46
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 1.1 | 6.6
| Insumo | 031009 | SBC | BANCADA (PIA DE APOIO) ACO INOX STRATTA 2C 1 CUBA 1,20x50cm - TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 810 | 810
[5 empty] | MO sem LS => | 49.6003 | LS => | 54.63 | MO com LS => | 104.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 258.61 |  | Valor com BDI => |  | 1421.97
Observação
Base: SBC (190242) "BANCADA/PIA ACO INOX 1,50X52CM 1 CUBA + METAIS" *acrescido insumo SINAPI (37590) "SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO", com instalação de 4 suportes *acrescido serviço SINAPI (94969) "CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021", com enchimento do elemento com concreto leve *acrescido serviço SINAPI (86881) "SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *removidos serviços relacionados à instalação de pia, considerados em serviço específico
| 25.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [H24] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 107.62 | 107.62
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1164 | 27.6 | 3.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0367 | 21.09 | 0.77
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | Material |  | UN | 1 | 103.56 | 103.56
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3562 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 2.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.92 |  | Valor com BDI => |  | 131.54
| 25.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.016.RMSM | Próprio | PIA DE APOIO EM ACO INOX, COM 1 CUBA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO COPO, PREENCHIDA COM CONCRETO LEVE E APOIADA EM MÃOS FRANCESAS [H25] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1432.12 | 1432.12
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.772 | 21.8 | 60.42
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.772 | 27.6 | 76.5
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 154.48 | 154.48
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.03 | 526.9 | 15.8
| Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 4 | 23.73 | 94.92
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 12 | 1.1 | 13.2
| Insumo | 030054 | SBC | BANCADA (PIA DE APOIO) FILO 56 PLUS INOX 200X55cm 1 CUBA - TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 1016.8 | 1016.8
[5 empty] | MO sem LS => | 49.9239 | LS => | 54.99 | MO com LS => | 104.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 318.36 |  | Valor com BDI => |  | 1750.48
Observação
Base: SBC (190242) "BANCADA/PIA ACO INOX 1,50X52CM 1 CUBA + METAIS" *acrescido insumo SINAPI (37590) "SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO", com instalação de 4 suportes *acrescido serviço SINAPI (94969) "CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021", com enchimento do elemento com concreto leve *acrescido serviço SINAPI (86881) "SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020" *removidos serviços relacionados à instalação de pia, considerados em serviço específico
| 25.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA [E2 E E3] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 301.08 | 301.08
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.09 | 8.43
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.16 | 52.32
| Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 217.17 | 217.17
| Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 4 | 5.79 | 23.16
[5 empty] | MO sem LS => | 19.9105 | LS => | 21.93 | MO com LS => | 41.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 66.93 |  | Valor com BDI => |  | 368.01
| 26.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98307 | SINAPI | [RD1 & RD2] TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 52.04 | 52.04
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 22.19 | 4.57
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 28.58 | 5.89
| Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 41.58 | 41.58
[5 empty] | MO sem LS => | 3.4263 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 7.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.56 |  | Valor com BDI => |  | 63.6
| 26.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91955 | SINAPI | [DI2] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.73 | 34.73
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.04 | 26.04
[5 empty] | MO sem LS => | 6.3386 | LS => | 6.98 | MO com LS => | 13.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.72 |  | Valor com BDI => |  | 42.45
| 26.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92029 | SINAPI | [DI3] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.37 | 56.37
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 47.68 | 47.68
[5 empty] | MO sem LS => | 10.4502 | LS => | 11.51 | MO com LS => | 21.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.53 |  | Valor com BDI => |  | 68.9
| 26.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91954 | SINAPI | [DI4] INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.04 | 26.04
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 22.19 | 6.83
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 28.58 | 8.8
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 10.41 | 10.41
[5 empty] | MO sem LS => | 5.1204 | LS => | 5.64 | MO com LS => | 10.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.78 |  | Valor com BDI => |  | 31.82
| 26.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91953 | SINAPI | [DI5] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.1 | 28.1
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.41 | 19.41
[5 empty] | MO sem LS => | 4.9586 | LS => | 5.46 | MO com LS => | 10.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.24 |  | Valor com BDI => |  | 34.34
| 26.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92022 | SINAPI | [DI6] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.04 | 41.04
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.472 | 22.19 | 10.47
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.472 | 28.58 | 13.48
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.99 | 7.99
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.1 | 9.1
[5 empty] | MO sem LS => | 7.8519 | LS => | 8.65 | MO com LS => | 16.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.12 |  | Valor com BDI => |  | 50.16
| 26.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91957 | SINAPI | [DI7] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 51.04 | 51.04
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.35 | 42.35
[5 empty] | MO sem LS => | 9.0701 | LS => | 9.99 | MO com LS => | 19.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.34 |  | Valor com BDI => |  | 62.38
| 26.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92023 | SINAPI | [DI8] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 49.73 | 49.73
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.04 | 41.04
[5 empty] | MO sem LS => | 9.0701 | LS => | 9.99 | MO com LS => | 19.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.05 |  | Valor com BDI => |  | 60.78
| 26.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91952 | SINAPI | [DI9] INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.41 | 19.41
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 22.19 | 4.99
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 28.58 | 6.43
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.99 | 7.99
[5 empty] | MO sem LS => | 3.7404 | LS => | 4.12 | MO com LS => | 7.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 23.72
| 26.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91959 | SINAPI | [DI10] INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.46 | 44.46
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.77 | 35.77
[5 empty] | MO sem LS => | 7.7044 | LS => | 8.49 | MO com LS => | 16.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.88 |  | Valor com BDI => |  | 54.34
| 26.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91958 | SINAPI | [DI11] INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.77 | 35.77
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 22.19 | 8.65
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 28.58 | 11.14
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 7.99 | 15.98
[5 empty] | MO sem LS => | 6.4862 | LS => | 7.14 | MO com LS => | 13.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.95 |  | Valor com BDI => |  | 43.72
| 26.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91967 | SINAPI | [DI12] INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 60.83 | 60.83
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52.14 | 52.14
[5 empty] | MO sem LS => | 10.4502 | LS => | 11.51 | MO com LS => | 21.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.52 |  | Valor com BDI => |  | 74.35
| 26.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91966 | SINAPI | [DI13] INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52.14 | 52.14
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.555 | 22.19 | 12.31
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.555 | 28.58 | 15.86
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3 | 7.99 | 23.97
[5 empty] | MO sem LS => | 9.2319 | LS => | 10.17 | MO com LS => | 19.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.59 |  | Valor com BDI => |  | 63.73
| 26.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91991 | SINAPI | [DE1] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 36.81 | 36.81
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.496 | 22.19 | 11
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.496 | 28.58 | 14.17
| Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 11.64 | 11.64
[5 empty] | MO sem LS => | 8.2469 | LS => | 9.08 | MO com LS => | 17.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.18 |  | Valor com BDI => |  | 44.99
| 26.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91998 | SINAPI | [DE2] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.02 | 21.02
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 22.19 | 5.21
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 28.58 | 6.71
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.1 | 9.1
[5 empty] | MO sem LS => | 3.9022 | LS => | 4.3 | MO com LS => | 8.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.67 |  | Valor com BDI => |  | 25.69
| 26.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91992 | SINAPI | [DE3] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.96 | 42.96
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.27 | 34.27
[5 empty] | MO sem LS => | 9.4651 | LS => | 10.42 | MO com LS => | 19.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 52.51
| 26.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91996 | SINAPI | [DE4] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.42 | 33.42
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.73 | 24.73
[5 empty] | MO sem LS => | 6.3386 | LS => | 6.98 | MO com LS => | 13.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.42 |  | Valor com BDI => |  | 40.84
| 26.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92000 | SINAPI | [DE5] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.71 | 29.71
| Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.02 | 21.02
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
[5 empty] | MO sem LS => | 5.1204 | LS => | 5.64 | MO com LS => | 10.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 36.31
| 26.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91992 | SINAPI | [DE6/DE7] TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.96 | 42.96
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.27 | 34.27
[5 empty] | MO sem LS => | 9.4651 | LS => | 10.42 | MO com LS => | 19.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 52.51
| 26.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92000 | SINAPI | [DE8] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.71 | 29.71
| Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.02 | 21.02
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
[5 empty] | MO sem LS => | 5.1204 | LS => | 5.64 | MO com LS => | 10.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 36.31
| 26.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92002 | SINAPI | [DE9] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.37 | 46.37
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.555 | 22.19 | 12.31
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.555 | 28.58 | 15.86
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 9.1 | 18.2
[5 empty] | MO sem LS => | 9.2319 | LS => | 10.17 | MO com LS => | 19.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.3 |  | Valor com BDI => |  | 56.67
| 26.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92006 | SINAPI | [DE10] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.95 | 38.95
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 22.19 | 9.07
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 28.58 | 11.68
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 9.1 | 18.2
[5 empty] | MO sem LS => | 6.8002 | LS => | 7.49 | MO com LS => | 14.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.65 |  | Valor com BDI => |  | 47.6
| 26.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92008 | SINAPI | [DE11] TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 47.64 | 47.64
| Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.95 | 38.95
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
[5 empty] | MO sem LS => | 8.0185 | LS => | 8.83 | MO com LS => | 16.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.59 |  | Valor com BDI => |  | 58.23
| 26.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92004 | SINAPI | [DE12] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 55.06 | 55.06
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.37 | 46.37
[5 empty] | MO sem LS => | 10.4502 | LS => | 11.51 | MO com LS => | 21.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.23 |  | Valor com BDI => |  | 67.29
| 26.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 062568 | SBC | [DE13] PLACA 1 FURO PIAL PLUS | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 | 9.48 | 9.48
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 22.19 | 1.13
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 28.58 | 1.45
| Insumo | 034530 | SBC | PLACA (ESPELHO) PIAL PLUS 10x5cm 1 POSTO | Material |  | UN | 1 | 6.9 | 6.9
[5 empty] | MO sem LS => | 0.8423 | LS => | 0.93 | MO com LS => | 1.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 11.58
| 26.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.61 | 0.61
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 115.15 | 0.49
| Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 16.6 | 0.07
| Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00284 | 17.95 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.27601 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
Observação
Base: SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 *Excluído insumo SETOP (MATED- 4735) "DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1", pois arquivos digitais serão disponibilizados. *Excluído insumo SETOP (MATED- 4737) "PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1", pois não será exigida impressão física.
| 27.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 150158 | SBC | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM [INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, COR FUMÊ, TRANSMISSÃO LUMINOSA MÁXIMA DE 17%, REJEIÇÃO DE ENERGIA SOLAR (TSER) MÍNIMA DE 70%, REDUÇÃO DE CALOR SOLAR MÍNIMA DE 60%, REJEIÇÃO DE RAIOS UV MÍNIMA DE 99%, REFLETIVIDADE INTERNA DE LUZ VISÍVEL MÁXIMA DE 13%] | VIDROS |  | m² | 1 | 379.84 | 379.84
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 26.16 | 3.89
| Insumo | 072565 | SBC | PELICULA ADESIVA PARA VIDROS INSULFILM ANTI RISCO G5 | Material |  | m² | 1 | 375.95 | 375.95
[5 empty] | MO sem LS => | 1.2896 | LS => | 1.42 | MO com LS => | 2.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 58.03 |  | Valor com BDI => |  | 437.87
| 28.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101621 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 342.87 | 342.87
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0325 | 29.3 | 0.95
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0302 | 23 | 0.69
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1092 | 28.33 | 59.75
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.1637 | 21.09 | 66.72
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 195.24 | 214.76
[5 empty] | MO sem LS => | 41.0441 | LS => | 45.21 | MO com LS => | 86.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 76.22 |  | Valor com BDI => |  | 419.09
| 28.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 139.48 | 139.48
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1213 | 565.18 | 68.55
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2256 | 27.99 | 6.31
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3317 | 28.33 | 9.39
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5573 | 21.09 | 11.75
| Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.52 | 1.71
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 12.31 | 3.07
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.01 | 0.6
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 33.95 | 38.1
[5 empty] | MO sem LS => | 12.2204 | LS => | 13.46 | MO com LS => | 25.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 31 |  | Valor com BDI => |  | 170.48
| 28.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 4.02 | 4.02
| Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0115 | 188.86 | 2.17
| Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0195 | 61.76 | 1.2
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 21.09 | 0.65
[5 empty] | MO sem LS => | 0.41401 | LS => | 0.46 | MO com LS => | 0.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 4.91
| 28.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.32 | 2.32
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0001 | 254.93 | 0.02
| Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 208.65 | 0.41
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 312.67 | 0.31
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.007 | 56.37 | 0.39
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.008 | 85.8 | 0.68
| Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 59.72 | 0.35
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 21.09 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0.27601 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.83
| 28.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 275.9 | 275.9
| Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.009 | 161.29 | 1.45
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 312.67 | 0.62
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 254.93 | 2.03
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 85.8 | 1.88
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 218.67 | 0.87
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 56.37 | 1.57
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.026 | 82.09 | 2.13
| Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.021 | 58.29 | 1.22
| Composição Auxiliar | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 263.5 | 263.5
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 21.09 | 0.63
[5 empty] | MO sem LS => | 1.756 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 3.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.33 |  | Valor com BDI => |  | 337.23
| 28.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 116.15 | 116.15
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0069 | 8.7 | 0.06
| Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0037 | 9.33 | 0.03
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1665 | 0.58 | 0.09
| Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1696 | 0.84 | 0.14
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3467 | 26.25 | 9.1
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3467 | 21.09 | 7.31
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 207.93 | 11.81
| Insumo | 00040524 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0031 | 85.61 | 85.87
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0109 | 159.74 | 1.74
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2203 | LS => | 5.75 | MO com LS => | 10.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.82 |  | Valor com BDI => |  | 141.97
| 28.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 57.11 | 57.11
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 731.63 | 1.46
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 28.33 | 11.16
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 21.09 | 8.3
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 207.93 | 1.45
| Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 34.57 | 34.74
[5 empty] | MO sem LS => | 6.429 | LS => | 7.08 | MO com LS => | 13.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.69 |  | Valor com BDI => |  | 69.8
| 28.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 61.51 | 61.51
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 731.63 | 1.46
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 28.33 | 13.68
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 21.09 | 10.18
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 207.93 | 1.45
| Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 34.57 | 34.74
[5 empty] | MO sem LS => | 7.8614 | LS => | 8.66 | MO com LS => | 16.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.67 |  | Valor com BDI => |  | 75.18
| 28.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 [VAGA PCD] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 20.9 | 20.9
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 29.58 | 8.13
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 21.09 | 2.42
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 9.26 | 0.09
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 11.35 | 1.81
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 19.81 | 8.45
[5 empty] | MO sem LS => | 3.3835 | LS => | 3.73 | MO com LS => | 7.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.64 |  | Valor com BDI => |  | 25.54
| 28.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 [LINHAS] | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 4.4 | 4.4
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 29.58 | 2.45
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035 | 21.09 | 0.73
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.04 | 9.26 | 0.37
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.043 | 19.81 | 0.85
[5 empty] | MO sem LS => | 1.0184 | LS => | 1.12 | MO com LS => | 2.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.37
| 28.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.046.RMSM | Próprio | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM, ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, EM POSTE DE ACO GALVANIZADO (ALTURA = 3M; DN =2") | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 447.18 | 447.18
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0321 | 1.66 | 0.05
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 28.33 | 22.66
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 21.09 | 16.87
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.035 | 207.93 | 7.27
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0132 | 195.24 | 2.57
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0304 | 170 | 5.16
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 9.9 | 0.68 | 6.73
| Insumo | 2705 | AGESUL | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/ 3,3M DE ALT. E 2" DE DIAM. AMBOS ANLIK OU SIMILAR | Material |  | CJ | 1 | 385.87 | 385.87
[5 empty] | MO sem LS => | 12.8533 | LS => | 14.16 | MO com LS => | 27.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 99.4 |  | Valor com BDI => |  | 546.58
Observação
Base: AGESUL (2401002065) "SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/3M ALT. E 2" DIAM. AMBOS DA ANLIK OU SIMILAR"
| 29.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.073.RMSM | Próprio | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M | 1 | 401.55 | 401.55
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8082 | 28.17 | 50.93
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8082 | 21.09 | 38.13
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0083 | 496.23 | 4.11
| Insumo | 00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.8876 | 44.25 | 83.52
| Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.404 | 89.93 | 126.26
| Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.6097 | 53.68 | 86.4
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.0046 | 36.34 | 0.16
| Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.1474 | 23.5 | 3.46
| Insumo | 00000339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | Material |  | M | 6 | 1.43 | 8.58
[5 empty] | MO sem LS => | 29.1187 | LS => | 32.07 | MO com LS => | 61.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 89.26 |  | Valor com BDI => |  | 490.81
Observação
Base: SINAPI (102363) "ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021" *índices multiplicados pela altura (h=1,85m) para ter composição em metro [m] *insumo SINAPI (7696) multiplicado pela altura de 2,30m, para considerar trecho adicional, de instalação do arame farpado *acrescido insumo SINAPI (339) "ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250", com 6 fios por metro
| 30.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.066.RMSM | Próprio | ESTACAS [CONFORME PROJETO] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 118.24 | 118.24
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8745 | 28.33 | 24.77
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0978 | 21.09 | 23.15
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.054 | 586.18 | 31.65
| Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.702 | 12.42 | 8.71
| Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.088 | 12.5 | 13.6
| Composição Auxiliar | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 16.36 | 16.36
[5 empty] | MO sem LS => | 22.6563 | LS => | 24.95 | MO com LS => | 47.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 144.52
Observação
*Base: SINAPI (101174) "ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020" *Conjunto de serviços agrupados para considerar a execução de uma unidade de estaca [UN], conforme quantitativos previstos em memorial de cálculo.
| 30.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.067.RMSM | Próprio | BLOCOS DE COROAMENTO [CONFORME PROJETO] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 374.32 | 374.32
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.32 | 83.43 | 26.69
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.49 | 6.28 | 3.07
| Composição Auxiliar | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.49 | 38.47 | 18.85
| Composição Auxiliar | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 148.1 | 148.1
| Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.43 | 18.29 | 99.31
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.125 | 586.18 | 73.27
| Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.169 | 29.77 | 5.03
[5 empty] | MO sem LS => | 54.6398 | LS => | 60.18 | MO com LS => | 114.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 83.21 |  | Valor com BDI => |  | 457.53
Observação
*Conjunto de serviços agrupados para considerar a execução de uma unidade de bloco [UN], conforme quantitativos previstos em memorial de cálculo.
| 30.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.068.RMSM | Próprio | PILARES [CONFORME PROJETO] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 334.41 | 334.41
| Composição Auxiliar | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.924 | 20.35 | 39.15
| Composição Auxiliar | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.7 | 18.7 | 69.19
| Composição Auxiliar | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.858 | 74.6 | 138.6
| Composição Auxiliar | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 874.77 | 87.47
[5 empty] | MO sem LS => | 44.5655 | LS => | 49.08 | MO com LS => | 93.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 74.33 |  | Valor com BDI => |  | 408.74
Observação
*Conjunto de serviços agrupados para considerar a execução de uma unidade de pilar [UN], conforme quantitativos previstos em memorial de cálculo.
| 30.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.069.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [VIGAS TIPO 1, CONFORME PROJETOS] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.28 | 15.28
| Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0044 | 17.4 | 0.07
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 21.63 | 0.3
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0181 | 29.01 | 0.52
| Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 320.26 | 1.28
| Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0037 | 152.77 | 0.56
| Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.028 | 11.29 | 0.31
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0015 | 37.84 | 0.05
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material |  | KG | 1 | 12.19 | 12.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0.33787 | LS => | 0.37 | MO com LS => | 0.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 18.67
Observação
Base: SINAPI (100764) "VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P" *insumo SINAPI (43082) "PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA" substituído pelo insumo SINAPI (43083) "PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM" *excluídas composições SINAPI (100719) "PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P" e (100716) "JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020", quantificadas à parte, em serviços próprios.
| 30.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.081.RMSM | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P [VIGAS TIPO 4, CONFORME PROJETO] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.16 | 17.16
| Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0044 | 17.4 | 0.07
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 21.63 | 0.3
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0181 | 29.01 | 0.52
| Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 320.26 | 1.28
| Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0037 | 152.77 | 0.56
| Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.028 | 11.29 | 0.31
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0015 | 37.84 | 0.05
| Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | Material |  | KG | 1 | 14.07 | 14.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0.33787 | LS => | 0.37 | MO com LS => | 0.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 20.97
Observação
Base: SINAPI (100764) - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P *excluídas composições SINAPI (100719) "PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P" e (100716) "JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020", quantificadas à parte, em serviços próprios.
| 30.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [ESTRUTURAL] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.61 | 0.61
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 115.15 | 0.49
| Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 16.6 | 0.07
| Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00284 | 17.95 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.27601 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
Observação
Base: SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 *Excluído insumo SETOP (MATED- 4735) "DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1", pois arquivos digitais serão disponibilizados. *Excluído insumo SETOP (MATED- 4737) "PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1", pois não será exigida impressão física.
| 31.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.080.RMSM | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO DE 1 ABA, TIPO CANALETE 49, E= 8 MM, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÕES E COMPLEMENTOS | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 113.21 | 113.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.157 | 21.09 | 3.31
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 27.74 | 3.85
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025 | 23.33 | 0.05
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0034 | 22.51 | 0.07
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 0.769 | 0.34 | 0.26
| Insumo | 00004312 | SINAPI | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | Material |  | UN | 1.224 | 3.99 | 4.88
| Insumo | 00004315 | SINAPI | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | Material |  | UN | 0.812 | 2.94 | 2.38
| Insumo | 00007225 | SINAPI | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 0.408 | 229.27 | 93.54
| Insumo | 00004314 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 0.812 | 4.91 | 3.98
| Insumo | 00011091 | SINAPI | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | Material |  | UN | 0.408 | 2.19 | 0.89
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3556 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 4.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.16 |  | Valor com BDI => |  | 138.37
Observação
*BASE: SINAPI (94218) "TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P" *insumo SINAPI (7231) "TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)" substituído pelo insumo SINAPI (7225) "TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO)" com quantidade de 1 unidade por 0,49m x 5m = 0,408 unid./m² *insumo SINAPI (4312) "FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO" com quantidade alterada para 3 unidades por telha de 0,49m x 5m = 1,224 *acrescido insumo SINAPI (4314) "HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO" com quantidade alterada para 2 unidades por telha de 0,49m x 5m = 0,816 *insumos SINAPI (4315) "GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA" e SINAPI (1607) "CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)" com quantidade alterada para 2 unidades por telha de 0,49m x 5m = 0,812 *acrescido insumo SINAPI (11091) "PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO" com 1 unidade por telha de 0,49m x 5m = 0,408
| 31.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.071.RMSM | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO (TELA Q-92), PREPARO DO SUBSTRATO EM CAMADA DE BRITA, ACABAMENTO EM PEDRA PIRENÓPOLIS | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 105.16 | 105.16
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2256 | 27.99 | 6.31
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1594 | 28.33 | 4.51
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.385 | 21.09 | 8.11
| Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.025 | 367.92 | 9.19
| Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.52 | 1.71
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 12.31 | 3.07
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.01 | 0.6
| Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.1213 | 444 | 53.85
| Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 15.87 | 17.81
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3856 | LS => | 8.13 | MO com LS => | 15.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.37 |  | Valor com BDI => |  | 128.53
Observação
Base: SINAPI (94997) "EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016" *acrescido serviço SINAPI (101619) "PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020" *insumo SINAPI (7156) "TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM" substituído pelo insumo SINAPI (21141) "TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM"
| 31.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.072.RMSM | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS (PIRENÓPOLIS, SEMELHANTE À EXISTENTE), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 65.1 | 65.1
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3325 | 26.25 | 8.72
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3325 | 21.09 | 7.01
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.044 | 626.27 | 27.55
| Insumo | 00013186 | SINAPI | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.119 | 183.41 | 21.82
[5 empty] | MO sem LS => | 6.0388 | LS => | 6.65 | MO com LS => | 12.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.47 |  | Valor com BDI => |  | 79.57
Observação
Base: SINAPI (101172) "EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020" *removidos serviços SINAPI (5684) "ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014" e (5685) "ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"; e insumo SINAPI (367) "AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)", pois serviço será executado sobre base de concreto previamente concluída, em serviço específico anterior
| 32.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.25 | 3.25
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 29.58 | 1.15
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 21.09 | 0.29
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 11.35 | 1.81
[5 empty] | MO sem LS => | 0.4616 | LS => | 0.51 | MO com LS => | 0.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.97
| 32.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.043.RMSM | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.42 | 16.42
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.234 | 29.58 | 6.92
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 21.09 | 1.81
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.06 | 1.37 | 0.08
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.043 | 7.3 | 7.61
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 3.09 | MO com LS => | 5.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.65 |  | Valor com BDI => |  | 20.07
Observação
Base: SINAPI (88495) "APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014" *insumo SINAPI (43626) "MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS" substituído pelo insumo SINAPI (43651) "MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS"
| 32.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 [REV. PAREDE TIPO 7 - ALAMBRADOS, PILARES METÁLICOS E VIGAS METÁLICAS EXISTENTES] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.06 | 10.06
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2986 | 29.58 | 8.83
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.3 | 4.1 | 1.23
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8838 | LS => | 3.18 | MO com LS => | 6.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
| 32.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 25.39 | 25.39
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5266 | 29.58 | 15.57
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0619 | 18.72 | 1.15
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.207 | 41.91 | 8.67
[5 empty] | MO sem LS => | 5.0918 | LS => | 5.61 | MO com LS => | 10.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.64 |  | Valor com BDI => |  | 31.03
| 33.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 [REV. PAREDE TIPO 6 - PILARES] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.72 | 16.72
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 29.58 | 5.53
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 21.09 | 1.45
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 29.54 | 9.74
[5 empty] | MO sem LS => | 2.2414 | LS => | 2.47 | MO com LS => | 4.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
| 33.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P [REV. PAREDE TIPO 7 - ALAMBRADOS, PILARES METÁLICOS E VIGAS METÁLICAS] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 50.06 | 50.06
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 29.58 | 31.15
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 18.72 | 2.32
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.4134 | 40.14 | 16.59
[5 empty] | MO sem LS => | 10.1789 | LS => | 11.21 | MO com LS => | 21.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.12 |  | Valor com BDI => |  | 61.18
| 34.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.51 | 1.51
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.072 | 21.09 | 1.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0.45684 | LS => | 0.5 | MO com LS => | 0.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.33 |  | Valor com BDI => |  | 1.84
| 34.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.93 | 2.93
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.092 | 21.09 | 1.94
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.023 | 18.72 | 0.43
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 11.58 | 0.06
| Insumo | 00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material |  | L | 0.011 | 46.11 | 0.5
[5 empty] | MO sem LS => | 0.58057 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.65 |  | Valor com BDI => |  | 3.58
| 34.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99824 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.45 | 2.45
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.093 | 21.09 | 1.96
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.023 | 18.72 | 0.43
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 11.58 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0.59008 | LS => | 0.65 | MO com LS => | 1.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.99
| 34.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 0.99 | 0.99
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.047 | 21.09 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 0.29504 | LS => | 0.32 | MO com LS => | 0.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.21
| 34.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 8.9 | 8.9
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.298 | 21.09 | 6.28
| Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 0.167 | 8.83 | 1.47
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.1 | 11.58 | 1.15
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8892 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 3.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.97 |  | Valor com BDI => |  | 10.87
| 34.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99815 | SINAPI | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 8.37 | 8.37
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 21.09 | 5.75
| Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 0.167 | 8.83 | 1.47
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.1 | 11.58 | 1.15
[5 empty] | MO sem LS => | 1.7322 | LS => | 1.91 | MO com LS => | 3.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.86 |  | Valor com BDI => |  | 10.23
| 34.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 5.23 | 5.23
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 21.09 | 2.61
| Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 0.167 | 8.83 | 1.47
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.1 | 11.58 | 1.15
[5 empty] | MO sem LS => | 0.78519 | LS => | 0.86 | MO com LS => | 1.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 6.39
| 34.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 5.23 | 5.23
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 21.09 | 2.61
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.1 | 11.58 | 1.15
| Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 0.167 | 8.83 | 1.47
[5 empty] | MO sem LS => | 0.78519 | LS => | 0.86 | MO com LS => | 1.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 6.39
| 34.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 7.23 | 7.23
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.34 | 21.09 | 7.17
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 11.58 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 2.1557 | LS => | 2.37 | MO com LS => | 4.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 8.83
| 34.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.04 | 2.04
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 21.09 | 2.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.61388 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.49
| 34.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99812 | SINAPI | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.11 | 1.11
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.053 | 21.09 | 1.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0.33311 | LS => | 0.37 | MO com LS => | 0.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.35
| 34.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 0.94 | 0.94
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 21.09 | 0.88
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 11.58 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0.26649 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.14
| 35.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - ALMOXARIFADO] | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 268.32 | 268.32
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.36 | 4.36
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.46 | 39.46
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 23.67 | 23.67
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.44 | 3.44
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 175.23 | 175.23
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.64 |  | Valor com BDI => |  | 327.96
| 35.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 [CONTAINER - VESTIÁRIO] | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 268.32 | 268.32
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.36 | 4.36
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.46 | 39.46
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 23.67 | 23.67
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.44 | 3.44
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 175.23 | 175.23
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.64 |  | Valor com BDI => |  | 327.96
| 36.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.021.RMSM | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 [ARQUITETURA] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.61 | 0.61
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 115.15 | 0.49
| Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 16.6 | 0.07
| Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00284 | 17.95 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.27601 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
Observação
Base: SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 *Excluído insumo SETOP (MATED- 4735) "DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1", pois arquivos digitais serão disponibilizados. *Excluído insumo SETOP (MATED- 4737) "PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1", pois não será exigida impressão física.
| 36.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.074.RMSM | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) [ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT DE ARQUITETURA, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE INSTALAÇÕES DE REDE, DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ESTRUTURAS] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 254.59 | 254.59
| Insumo | 00000001 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Taxas |  | Unidade | 1 | 254.59 | 254.59
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.5954 |  | Valor com BDI => |  | 311.1854
| 37.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 115.15 | 115.15
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 1 | 111.98 | 111.98
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 53.926 | LS => | 59.39 | MO com LS => | 113.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.59 |  | Valor com BDI => |  | 140.74
| 37.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4077.08 | 4077.08
| Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 46.86 | 46.86
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3577.12 | 3577.12
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 221.51 | 221.51
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 21.49 | 21.49
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 198.3 | 198.3
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
[5 empty] | MO sem LS => | 1724.5551 | LS => | 1899.42 | MO com LS => | 3623.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 906.33 |  | Valor com BDI => |  | 4983.41
| 37.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.075.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 1 | 839.84 | 839.84
| Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 839.84 | 839.84
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 186.69 |  | Valor com BDI => |  | 1026.53
| 37.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 202205.077.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 1 | 1343.75 | 1343.75
| Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1343.75 | 1343.75
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 298.71 |  | Valor com BDI => |  | 1642.46
. | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [9 empty] | .
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.09 | 21.09
| Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.06 | 13.06
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.272 | LS => | 6.91 | MO com LS => | 13.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.68 |  | Valor com BDI => |  | 25.77
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.27 | 22.27
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.37 | 14.37
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.9192 | LS => | 7.62 | MO com LS => | 14.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 27.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.4 | 17.4
| Composição Auxiliar | 95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Insumo | 00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.58 | 10.58
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 5.0776 | LS => | 5.59 | MO com LS => | 10.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.86 |  | Valor com BDI => |  | 21.26
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.26 | 22.26
| Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.39 | 14.39
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.9097 | LS => | 7.61 | MO com LS => | 14.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 13.25 | 13.25
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 26.85 | 1.82
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 21.09 | 0.71
| Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.163 | 9.09 | 10.57
| Insumo | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.006 | 25.51 | 0.15
[5 empty] | MO sem LS => | 0.83278 | LS => | 0.92 | MO com LS => | 1.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 16.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1035.28 | 1035.28
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.13 | 690.52 | 89.76
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.263 | 28.33 | 290.75
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.132 | 21.09 | 108.23
| Insumo | 00034566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 122.27 | 4.47 | 546.54
[5 empty] | MO sem LS => | 136.352 | LS => | 150.18 | MO com LS => | 286.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 230.14 |  | Valor com BDI => |  | 1265.42
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 745.4 | 745.4
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.78 | 21.09 | 185.17
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.13 | 207.93 | 234.96
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 75.47 | 1.25 | 94.33
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 339.62 | 0.68 | 230.94
[5 empty] | MO sem LS => | 55.7771 | LS => | 61.43 | MO com LS => | 117.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 165.7 |  | Valor com BDI => |  | 911.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 801.61 | 801.61
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.23 | 21.09 | 236.84
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 207.93 | 241.19
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 116.4 | 1.25 | 145.5
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 261.89 | 0.68 | 178.08
[5 empty] | MO sem LS => | 71.3429 | LS => | 78.58 | MO com LS => | 149.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 178.19 |  | Valor com BDI => |  | 979.8
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 815.95 | 815.95
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.1 | 21.09 | 234.09
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.14 | 207.93 | 237.04
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 171.13 | 1.25 | 213.91
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 192.52 | 0.68 | 130.91
[5 empty] | MO sem LS => | 70.5149 | LS => | 77.67 | MO com LS => | 148.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 181.38 |  | Valor com BDI => |  | 997.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 690.52 | 690.52
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.05 | 1.66 | 1.74
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.45 | 0.42 | 1.44
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5 | 21.19 | 95.35
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 207.93 | 241.19
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 174.1 | 1.25 | 217.62
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 195.86 | 0.68 | 133.18
[5 empty] | MO sem LS => | 30.9651 | LS => | 34.1 | MO com LS => | 65.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 153.5 |  | Valor com BDI => |  | 844.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 665.71 | 665.71
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.85 | 5.08 | 4.31
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.8 | 1.72 | 4.81
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.65 | 21.19 | 77.34
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.79 | 21.09 | 16.66
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.18 | 207.93 | 245.35
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 157.44 | 1.25 | 196.8
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 177.12 | 0.68 | 120.44
[5 empty] | MO sem LS => | 30.1275 | LS => | 33.18 | MO com LS => | 63.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 147.98 |  | Valor com BDI => |  | 813.69
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 584.71 | 584.71
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.01 | 1.66 | 1.67
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.31 | 0.42 | 1.39
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.32 | 21.19 | 91.54
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.95 | 210.64 | 200.1
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 426.49 | 0.68 | 290.01
[5 empty] | MO sem LS => | 29.723 | LS => | 32.74 | MO com LS => | 62.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 129.98 |  | Valor com BDI => |  | 714.69
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 811.12 | 811.12
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.87 | 1.66 | 1.44
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.88 | 0.42 | 1.2
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 21.19 | 79.46
| Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 19.44 | 8.95 | 173.98
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.08 | 207.93 | 224.56
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 486 | 0.68 | 330.48
[5 empty] | MO sem LS => | 25.8018 | LS => | 28.42 | MO com LS => | 54.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 180.31 |  | Valor com BDI => |  | 991.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 731.63 | 731.63
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.57 | 21.09 | 180.74
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 207.93 | 222.48
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0.68 | 328.41
[5 empty] | MO sem LS => | 54.4399 | LS => | 59.96 | MO com LS => | 114.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 162.64 |  | Valor com BDI => |  | 894.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 626.27 | 626.27
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8 | 1.66 | 1.32
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.62 | 0.42 | 1.1
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.42 | 21.19 | 72.46
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 207.93 | 222.48
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 483.7 | 0.68 | 328.91
[5 empty] | MO sem LS => | 23.5319 | LS => | 25.92 | MO com LS => | 49.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 139.21 |  | Valor com BDI => |  | 765.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 550.04 | 550.04
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.56 | 0.42 | 1.49
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.08 | 1.66 | 1.79
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.64 | 21.19 | 98.32
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.02 | 210.64 | 214.85
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 343.52 | 0.68 | 233.59
[5 empty] | MO sem LS => | 31.9263 | LS => | 35.16 | MO com LS => | 67.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 122.27 |  | Valor com BDI => |  | 672.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 701.67 | 701.67
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.72 | 0.42 | 1.56
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.13 | 1.66 | 1.87
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.85 | 21.19 | 102.77
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.36 | 207.93 | 282.78
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 459.85 | 0.68 | 312.69
[5 empty] | MO sem LS => | 33.373 | LS => | 36.76 | MO com LS => | 70.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 155.98 |  | Valor com BDI => |  | 857.65
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.17 | 28.17
| Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.26 |  | Valor com BDI => |  | 34.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 18.29 | 18.29
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.17 | 12.17
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 28.17 | 4.25
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 21.09 | 1.03
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.5 | 0.58
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 2.0796 | LS => | 2.29 | MO com LS => | 4.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.06 |  | Valor com BDI => |  | 22.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.5 | 17.5
| Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.98 | 12.98
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 28.17 | 2.97
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0172 | 21.09 | 0.36
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.5 | 0.58
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.816 | 0.22 | 0.61
[5 empty] | MO sem LS => | 2.1129 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 4.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 21.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.54 | 15.54
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.87 | 11.87
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 28.17 | 2.35
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 21.09 | 0.28
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.5 | 0.58
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.22 | 0.46
[5 empty] | MO sem LS => | 1.499 | LS => | 1.65 | MO com LS => | 3.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.45 |  | Valor com BDI => |  | 18.99
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 18.7 | 18.7
| Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.5 | 12.5
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 21.09 | 0.59
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1713 | 28.17 | 4.82
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.5 | 0.58
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS => | 2.2604 | LS => | 2.49 | MO com LS => | 4.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 22.85
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 20.35 | 20.35
| Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.42 | 12.42
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0367 | 21.09 | 0.77
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2245 | 28.17 | 6.32
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.5 | 0.58
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 3.1931 | LS => | 3.52 | MO com LS => | 6.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.52 |  | Valor com BDI => |  | 24.87
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 16.36 | 16.36
| Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2003 | 23.17 | 4.64
| Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1627 | 25.06 | 4.07
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 21.09 | 7.65
[5 empty] | MO sem LS => | 5.0205 | LS => | 5.53 | MO com LS => | 10.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.63 |  | Valor com BDI => |  | 19.99
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.14 | 22.14
| Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.23 | 15.23
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3332 | LS => | 8.08 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 27.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.19 | 22.19
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.88 | 13.88
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.8002 | LS => | 7.49 | MO com LS => | 14.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.8 | 21.8
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.37 | 14.37
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.01 | 1.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.9335 | LS => | 7.64 | MO com LS => | 14.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.84 |  | Valor com BDI => |  | 26.64
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.85 | 19.85
| Composição Auxiliar | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 13 | 13
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.2435 | LS => | 6.88 | MO com LS => | 13.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 24.26
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.43 | 22.43
| Composição Auxiliar | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.39 | 14.39
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.9097 | LS => | 7.61 | MO com LS => | 14.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 27.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.23 | 28.23
| Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6697 | LS => | 10.65 | MO com LS => | 20.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 34.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 411.08 | 411.08
| Composição Auxiliar | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 73.94 | 73.94
| Composição Auxiliar | 86894 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 286.62 | 286.62
| Composição Auxiliar | 86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.12 | 27.12
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.4 | 23.4
[5 empty] | MO sem LS => | 15.8085 | LS => | 17.41 | MO com LS => | 33.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 91.38 |  | Valor com BDI => |  | 502.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86894 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 286.62 | 286.62
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8254 | 27.6 | 22.78
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6359 | 21.09 | 13.41
| Insumo | 00000541 | SINAPI | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 179.9 | 179.9
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 1.1 | 4.4
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.0692 | 34.48 | 2.38
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0936 | 71.73 | 6.71
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 28.52 | 57.04
[5 empty] | MO sem LS => | 12.0348 | LS => | 13.26 | MO com LS => | 25.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 63.71 |  | Valor com BDI => |  | 350.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 449.56 | 449.56
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 353.06 | 353.06
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0223 | 731.63 | 16.31
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.362 | 28.33 | 38.58
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.552 | 26.85 | 14.82
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.957 | 21.09 | 20.18
| Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.2 | 22.66 | 4.53
| Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.1671 | 12.5 | 2.08
[5 empty] | MO sem LS => | 59.0987 | LS => | 65.09 | MO com LS => | 124.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 99.93 |  | Valor com BDI => |  | 549.49
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 353.06 | 353.06
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.741 | 26.85 | 73.59
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.357 | 21.09 | 28.61
| Insumo | 00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1 | 250 | 250
| Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.011 | 29.89 | 0.32
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.024 | 22.69 | 0.54
[5 empty] | MO sem LS => | 33.5538 | LS => | 36.96 | MO com LS => | 70.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 78.48 |  | Valor com BDI => |  | 431.54
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.42 | 0.42
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.66 | 1.66
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.83 | 0.83
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 2.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 5940.44 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 5940.44 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.04
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 5940.44 | 0.41
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.83 | 0.83
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 1.25 | 0.67 | 0.83
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.01
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 1.72 | 1.72
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.54 | 1.54
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 2.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 5.08 | 5.08
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.69 | 1.69
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.54 | 1.54
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 6.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.54 | 1.54
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 24164.5 | 1.54
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.88
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 24164.5 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.69 | 1.69
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 24164.5 | 1.69
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.37 |  | Valor com BDI => |  | 2.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 2.5 | 0.67 | 1.67
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.37 |  | Valor com BDI => |  | 2.04
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.08 | 3.08
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 22.19 | 0.53
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 28.58 | 0.68
| Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 1.54 | 1.83
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.45 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39497 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.76
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 18.03 | 18.03
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 22.19 | 0.28
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 28.58 | 0.37
| Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 16.89 | 17.34
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 4.45 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.20938 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 22.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 170.88 | 170.88
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0315 | 57.64 | 1.81
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0155 | 147.93 | 2.29
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0192 | 353.59 | 6.78
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 28.33 | 1.17
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0326 | 21.09 | 0.68
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 158.15 | 158.15
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8178 | LS => | 2 | MO com LS => | 3.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.98 |  | Valor com BDI => |  | 208.86
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 473.33 | 473.33
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 57.64 | 1.02
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 147.93 | 1.28
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 553.46 | 41.17
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 2594.56 | 116.23
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 6.28 | 5.08
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0148 | 550.04 | 8.14
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0728 | 811.12 | 59.04
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5684 | 28.33 | 101.09
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8038 | 21.09 | 59.13
| Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 20.7615 | 3.3 | 68.51
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0054 | 8.6 | 0.04
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1184 | 8.62 | 1.02
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0125 | 23.12 | 0.28
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1408 | 3.01 | 0.42
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4416 | 24.66 | 10.88
[5 empty] | MO sem LS => | 80.6272 | LS => | 88.8 | MO com LS => | 169.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 105.22 |  | Valor com BDI => |  | 578.55
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.35 | 13.35
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 22.19 | 3.17
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 28.58 | 4.08
| Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 6.1 | 6.1
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3746 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 4.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.96 |  | Valor com BDI => |  | 16.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.25 | 26.25
| Composição Auxiliar | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.17 | 18.17
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 8.7275 | LS => | 9.61 | MO com LS => | 18.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.83 |  | Valor com BDI => |  | 32.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 48.07 | 48.07
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.72 | 3.72
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 19.06 | 19.06
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.94 | 2.94
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.35 | 22.35
[5 empty] | MO sem LS => | 7.4331 | LS => | 8.19 | MO com LS => | 15.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.68 |  | Valor com BDI => |  | 58.75
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 172.62 | 172.62
| Composição Auxiliar | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 90.3 | 90.3
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 19.06 | 19.06
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.72 | 3.72
| Composição Auxiliar | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 34.25 | 34.25
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.94 | 2.94
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.35 | 22.35
[5 empty] | MO sem LS => | 7.4331 | LS => | 8.19 | MO com LS => | 15.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.37 |  | Valor com BDI => |  | 210.99
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 19.06 | 19.06
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 6.03e-05 | 54685.31 | 3.29
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 3.42e-05 | 461261.01 | 15.77
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.23 |  | Valor com BDI => |  | 23.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.94 | 2.94
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 5.9e-06 | 54685.31 | 0.32
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 5.7e-06 | 461261.01 | 2.62
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.65 |  | Valor com BDI => |  | 3.59
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.72 | 3.72
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 7.4e-06 | 54685.31 | 0.4
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 7.2e-06 | 461261.01 | 3.32
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.54
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 34.25 | 34.25
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 8.49e-05 | 54685.31 | 4.64
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 6.42e-05 | 461261.01 | 29.61
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 41.86
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 90.3 | 90.3
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 13.62 | 6.63 | 90.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.07 |  | Valor com BDI => |  | 110.37
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 56.37 | 56.37
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.78 | 4.78
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 24.5 | 24.5
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.79 | 3.79
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.3 | 23.3
[5 empty] | MO sem LS => | 7.8852 | LS => | 8.68 | MO com LS => | 16.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.53 |  | Valor com BDI => |  | 68.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 312.67 | 312.67
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 43.08 | 43.08
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 213.22 | 213.22
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.78 | 4.78
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 24.5 | 24.5
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.79 | 3.79
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.3 | 23.3
[5 empty] | MO sem LS => | 7.8852 | LS => | 8.68 | MO com LS => | 16.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 69.5 |  | Valor com BDI => |  | 382.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 24.5 | 24.5
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 3.43e-05 | 581335.31 | 19.93
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 5.51e-05 | 82950 | 4.57
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.44 |  | Valor com BDI => |  | 29.94
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.79 | 3.79
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 5.7e-06 | 581335.31 | 3.31
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 5.8e-06 | 82950 | 0.48
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI => |  | 4.63
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.78 | 4.78
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 7.2e-06 | 581335.31 | 4.18
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 7.3e-06 | 82950 | 0.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.84
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 43.08 | 43.08
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 581335.31 | 37.37
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 6.89e-05 | 82950 | 5.71
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.65
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 213.22 | 213.22
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 32.16 | 6.63 | 213.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 47.39 |  | Valor com BDI => |  | 260.61
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.85 | 26.85
| Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.9 | 18.9
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.0987 | LS => | 10.02 | MO com LS => | 19.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.96 |  | Valor com BDI => |  | 32.81
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.99 | 27.99
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.22 |  | Valor com BDI => |  | 34.21
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 23 | 23
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.14 | 22.14
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3332 | LS => | 8.08 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.11 |  | Valor com BDI => |  | 28.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 29.3 | 29.3
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.95 | 0.95
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.35 | 5.35
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.14 | 22.14
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3332 | LS => | 8.08 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.51 |  | Valor com BDI => |  | 35.81
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 5.33e-05 | 14360.28 | 0.76
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.92
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 7.4e-06 | 14360.28 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.95 | 0.95
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 6.67e-05 | 14360.28 | 0.95
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.35 | 5.35
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 5.2 | 5.35
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 6.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 874.77 | 874.77
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.49 | 0.69
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.17 | 1.21
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 27.99 | 68.82
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 28.33 | 69.66
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 21.09 | 155.58
| Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 524.76 | 578.81
[5 empty] | MO sem LS => | 94.4608 | LS => | 104.04 | MO com LS => | 198.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 194.46 |  | Valor com BDI => |  | 1069.23
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 526.9 | 526.9
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6599 | 5.08 | 3.35
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6223 | 1.72 | 1.07
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2822 | 21.19 | 27.16
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 21.09 | 42.74
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8076 | 207.93 | 167.92
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 274.0635 | 0.68 | 186.36
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5813 | 169.11 | 98.3
[5 empty] | MO sem LS => | 21.6951 | LS => | 23.89 | MO com LS => | 45.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 117.12 |  | Valor com BDI => |  | 644.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 565.18 | 565.18
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7787 | 0.42 | 0.32
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8259 | 1.66 | 1.37
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6046 | 21.19 | 34
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5333 | 21.09 | 53.42
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7558 | 207.93 | 157.15
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322.9777 | 0.68 | 219.62
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5872 | 169.11 | 99.3
[5 empty] | MO sem LS => | 27.1295 | LS => | 29.88 | MO com LS => | 57.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 125.63 |  | Valor com BDI => |  | 690.81
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 553.46 | 553.46
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6572 | 5.08 | 3.33
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6197 | 1.72 | 1.06
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2768 | 21.19 | 27.05
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 21.09 | 42.74
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7609 | 207.93 | 158.21
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 0.68 | 221.1
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5912 | 169.11 | 99.97
[5 empty] | MO sem LS => | 21.657 | LS => | 23.85 | MO com LS => | 45.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 123.03 |  | Valor com BDI => |  | 676.49
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 586.18 | 586.18
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6382 | 5.08 | 3.24
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6018 | 1.72 | 1.03
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.24 | 21.19 | 26.27
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9633 | 21.09 | 41.4
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7119 | 207.93 | 148.02
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 391.1663 | 0.68 | 265.99
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5927 | 169.11 | 100.23
[5 empty] | MO sem LS => | 21.005 | LS => | 23.13 | MO com LS => | 44.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 130.3 |  | Valor com BDI => |  | 716.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 559.93 | 559.93
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 21.09 | 132.56
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 207.93 | 177.53
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0.68 | 148.87
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 169.11 | 100.97
[5 empty] | MO sem LS => | 39.9305 | LS => | 43.98 | MO com LS => | 83.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 124.47 |  | Valor com BDI => |  | 684.4
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 496.23 | 496.23
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7188 | 0.42 | 0.3
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7623 | 1.66 | 1.26
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4811 | 21.19 | 31.38
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3433 | 21.09 | 49.42
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 207.93 | 171.93
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0.68 | 144.17
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 169.11 | 97.77
[5 empty] | MO sem LS => | 25.0738 | LS => | 27.62 | MO com LS => | 52.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 110.31 |  | Valor com BDI => |  | 606.54
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.73 | 29.73
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2889 | 22.19 | 6.41
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2889 | 28.58 | 8.25
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.37 | 0.74
| Insumo | 00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 14.33 | 14.33
[5 empty] | MO sem LS => | 4.8016 | LS => | 5.29 | MO com LS => | 10.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 36.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.62 | 20.62
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 22.19 | 2.11
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 28.58 | 2.72
| Insumo | 00012016 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 15.79 | 15.79
[5 empty] | MO sem LS => | 1.5799 | LS => | 1.74 | MO com LS => | 3.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.58 |  | Valor com BDI => |  | 25.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 61.46 | 61.46
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.053 | 701.67 | 37.18
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.616 | 28.33 | 17.45
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 21.09 | 6.49
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 9.7031 | LS => | 10.69 | MO com LS => | 20.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.66 |  | Valor com BDI => |  | 75.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 55.7 | 55.7
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 701.67 | 30.24
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.561 | 28.33 | 15.89
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.28 | 21.09 | 5.9
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 15.89 | 3.33
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6609 | LS => | 9.54 | MO com LS => | 18.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.38 |  | Valor com BDI => |  | 68.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 51.38 | 51.38
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.053 | 701.67 | 37.18
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.271 | 28.33 | 7.67
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 21.09 | 2.86
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 15.89 | 3.33
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2584 | LS => | 5.79 | MO com LS => | 11.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.42 |  | Valor com BDI => |  | 62.8
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.84 | 0.84
| Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 9.33 | 9.33
| Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Composição Auxiliar | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.54 | 7.54
| Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Composição Auxiliar | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.95 | 0.95
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 11.4
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 11414.97 | 0.73
| Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 564.66 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.92
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 11414.97 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.09
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.95 | 0.95
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 8e-05 | 11414.97 | 0.91
| Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento |  | UN | 8e-05 | 564.66 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.54 | 7.54
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.45 | 5.2 | 7.54
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 9.21
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.5 | 12.5
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0059 | 21.09 | 0.12
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 28.17 | 1.18
| Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 10.47 | 11.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0.4378 | LS => | 0.48 | MO com LS => | 0.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.77 |  | Valor com BDI => |  | 15.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.17 | 12.17
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 28.17 | 0.87
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0051 | 21.09 | 0.1
| Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 10.47 | 11.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0.32359 | LS => | 0.36 | MO com LS => | 0.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 14.87
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.18 | 12.18
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0162 | 28.17 | 0.45
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0026 | 21.09 | 0.05
| Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 10.53 | 11.68
[5 empty] | MO sem LS => | 0.16656 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 14.88
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.98 | 12.98
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0933 | 28.17 | 2.62
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 21.09 | 0.32
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 9.39 | 10.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.99458 | LS => | 1.1 | MO com LS => | 2.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 15.86
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.42 | 12.42
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0108 | 21.09 | 0.22
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0769 | 28.17 | 2.16
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 9.39 | 10.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.80423 | LS => | 0.89 | MO com LS => | 1.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 15.18
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.87 | 11.87
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0581 | 28.17 | 1.63
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 21.09 | 0.2
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 9.39 | 10.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.61388 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 14.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 13.06 | 0.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0.057105 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 14.37 | 0.17
[5 empty] | MO sem LS => | 0.080898 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Insumo | 00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 10.58 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 0.042829 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 14.39 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0.061864 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 20.08 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.085657 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 15.23 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.085657 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0302 | 13.88 | 0.41
[5 empty] | MO sem LS => | 0.19511 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 14.37 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0.095175 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 13 | 0.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0.057105 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 14.39 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0.061864 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 20.08 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 0.11421 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 18.17 | 0.17
[5 empty] | MO sem LS => | 0.080898 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 18.9 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0.10469 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 20.08 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.085657 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0041 | 14.68 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0.028552 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0302 | 20.08 | 0.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0.28552 | LS => | 0.31 | MO com LS => | 0.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 20.08 | 0.29
[5 empty] | MO sem LS => | 0.138 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 20.08 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.1618 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 46.86 | 46.86
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.0131 | 3577.12 | 46.86
[5 empty] | MO sem LS => | 22.2994 | LS => | 24.56 | MO com LS => | 46.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 111.98 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.63767 | LS => | 0.7 | MO com LS => | 1.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.29 |  | Valor com BDI => |  | 1.63
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 20.08 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.1618 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0041 | 14.39 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.023794 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 18.61 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0.10469 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 20.08 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 0.11421 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0224 | 21.47 | 0.48
[5 empty] | MO sem LS => | 0.22842 | LS => | 0.25 | MO com LS => | 0.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.58
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 14.77 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0.061864 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra |  | H | 0.0041 | 15.56 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0.028552 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra |  | H | 0.0041 | 16.51 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0.028552 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra |  | H | 0.0133 | 15.23 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0.095175 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 14.37 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 0.042829 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 20.08 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.085657 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0133 | 15.23 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0.095175 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra |  | H | 0.0133 | 15.23 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0.095175 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 15.67 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0.047587 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 22.85 | 0.15
[5 empty] | MO sem LS => | 0.071381 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 15.27 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS => | 0.066622 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 17.43 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0.052346 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 15.35 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0.047587 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95367 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 00004233 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 16.51 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0.052346 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Insumo | 00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 17.96 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0.07614 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 20.08 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.1618 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 20.08 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 0.11421 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 20.08 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.085657 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 13.13 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0.10469 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 20.08 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.085657 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100535 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
| Insumo | 00040945 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 15.86 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0.10945 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 19.83 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.085657 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 15.23 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS => | 0.066622 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 18.04 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS => | 0.099933 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.81 | 14.81
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.215 | 22.19 | 4.77
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.215 | 28.58 | 6.14
| Insumo | 00001870 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 3.9 | 3.9
[5 empty] | MO sem LS => | 3.5738 | LS => | 3.94 | MO com LS => | 7.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.29 |  | Valor com BDI => |  | 18.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.6 | 16.6
| Composição Auxiliar | 95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.68 | 14.68
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.67 | 0.67
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 7.0144 | LS => | 7.73 | MO com LS => | 14.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 20.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.46 | 34.46
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1352 | 22.19 | 3
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1352 | 28.58 | 3.86
| Insumo | 00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1 | 25.83 | 25.83
| Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.77 | 1.77
[5 empty] | MO sem LS => | 2.2461 | LS => | 2.47 | MO com LS => | 4.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.66 |  | Valor com BDI => |  | 42.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.58 | 28.58
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.8411 | LS => | 10.84 | MO com LS => | 20.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.35 |  | Valor com BDI => |  | 34.93
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.06 | 11.06
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.1 | 3.1
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 22.19 | 1.44
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 28.58 | 1.85
| Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 4.6 | 4.67
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8083 | LS => | 1.99 | MO com LS => | 3.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 13.51
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.38 | 12.38
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 22.19 | 3.37
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 28.58 | 4.34
| Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 4.6 | 4.67
[5 empty] | MO sem LS => | 2.5269 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.75 |  | Valor com BDI => |  | 15.13
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 41.47 | 41.47
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 690.52 | 25.96
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 28.33 | 12.18
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 21.09 | 3.33
[5 empty] | MO sem LS => | 6.3386 | LS => | 6.98 | MO com LS => | 13.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.21 |  | Valor com BDI => |  | 50.68
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 46.83 | 46.83
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 690.52 | 25.96
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.58 | 28.33 | 16.43
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.211 | 21.09 | 4.44
[5 empty] | MO sem LS => | 8.1327 | LS => | 8.96 | MO com LS => | 17.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.6 | 27.6
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.01 | 1.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6935 | LS => | 10.68 | MO com LS => | 20.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.13 |  | Valor com BDI => |  | 33.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.81 | 22.81
| Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 9.7173 | LS => | 10.7 | MO com LS => | 20.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 27.88
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.69 | 41.69
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 27.6 | 4.2
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 21.09 | 1.01
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material |  | UN | 1 | 36.4 | 36.4
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 1.7798 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 3.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.26 |  | Valor com BDI => |  | 50.95
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.01 | 11.01
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 27.6 | 4.2
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 21.09 | 1.01
| Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 5.72 | 5.72
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 1.7798 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 3.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 13.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 81.05 | 81.05
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.6 | 47.6
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.46 | 6.46
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.99 | 26.99
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.01 |  | Valor com BDI => |  | 99.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 211.95 | 211.95
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.6 | 47.6
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.46 | 6.46
| Composição Auxiliar | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 59.5 | 59.5
| Composição Auxiliar | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 71.4 | 71.4
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.99 | 26.99
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 47.11 |  | Valor com BDI => |  | 259.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.6 | 47.6
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento |  | UN | 5.6e-05 | 850000 | 47.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.58 |  | Valor com BDI => |  | 58.18
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.46 | 6.46
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 850000 | 6.46
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.89
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 59.5 | 59.5
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 850000 | 59.5
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.22 |  | Valor com BDI => |  | 72.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 71.4 | 71.4
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 10.77 | 6.63 | 71.4
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.87 |  | Valor com BDI => |  | 87.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 189.17 | 189.17
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 23.19 | 1.46
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 22.22 | 5.66
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 22.27 | 5.56
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 27.99 | 33.02
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.336 | 68.17 | 91.07
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 8.62 | 19.89
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 22.69 | 4.71
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 3.01 | 27.8
[5 empty] | MO sem LS => | 15.4278 | LS => | 16.99 | MO com LS => | 32.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 42.05 |  | Valor com BDI => |  | 231.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 208.1 | 208.1
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.056 | 23.19 | 1.29
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.224 | 22.22 | 4.97
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.179 | 22.27 | 3.98
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.792 | 27.99 | 22.16
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.128 | 22.69 | 2.9
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.228 | 3.01 | 12.72
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.448 | 35.99 | 160.08
[5 empty] | MO sem LS => | 10.9213 | LS => | 12.03 | MO com LS => | 22.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 46.26 |  | Valor com BDI => |  | 254.36
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 148.1 | 148.1
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.023 | 23.19 | 0.53
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.059 | 22.22 | 1.31
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.881 | 22.27 | 19.61
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.209 | 27.99 | 61.82
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 0.334 | 68.17 | 22.76
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 8.6 | 0.08
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.553 | 8.62 | 13.38
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 23.12 | 0.78
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 28 | 0.75
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.011 | 25.12 | 0.27
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.736 | 3.01 | 5.22
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.6 | 35.99 | 21.59
[5 empty] | MO sem LS => | 27.9813 | LS => | 30.82 | MO com LS => | 58.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.92 |  | Valor com BDI => |  | 181.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 161.61 | 161.61
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.002 | 26.85 | 26.9
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 21.09 | 10.56
| Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 124.15 | 124.15
[5 empty] | MO sem LS => | 12.2918 | LS => | 13.54 | MO com LS => | 25.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.92 |  | Valor com BDI => |  | 197.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 141.18 | 141.18
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.767 | 26.85 | 20.59
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 21.09 | 8.09
| Insumo | 00003099 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material |  | CJ | 1 | 112.5 | 112.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.4128 | LS => | 10.37 | MO com LS => | 19.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.38 |  | Valor com BDI => |  | 172.56
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 141.18 | 141.18
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.767 | 26.85 | 20.59
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 21.09 | 8.09
| Insumo | 00003093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Material |  | CJ | 1 | 112.5 | 112.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.4128 | LS => | 10.37 | MO com LS => | 19.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.38 |  | Valor com BDI => |  | 172.56
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 1.56 | 1.56
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 21.8 | 0.1
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035 | 27.6 | 0.96
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.333 | 1.53 | 0.5
[5 empty] | MO sem LS => | 0.37118 | LS => | 0.41 | MO com LS => | 0.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.03 | 642.03
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4931 | 0.42 | 0.2
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.1138 | 1.66 | 1.84
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6069 | 21.19 | 34.05
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5492 | 21.09 | 53.76
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6302 | 210.64 | 132.74
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 15.1255 | 1.25 | 18.9
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 420.1527 | 0.68 | 285.7
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5882 | 195.24 | 114.84
[5 empty] | MO sem LS => | 27.2485 | LS => | 30.01 | MO com LS => | 57.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 142.72 |  | Valor com BDI => |  | 784.75
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93427 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 189.8 | 189.8
| Composição Auxiliar | 93424 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.06 | 1.06
| Composição Auxiliar | 93423 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.88 | 5.88
| Composição Auxiliar | 93425 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.25 | 5.25
| Composição Auxiliar | 93426 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 177.61 | 177.61
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 42.19 |  | Valor com BDI => |  | 231.99
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93423 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.88 | 5.88
| Insumo | 00036501 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | Equipamento |  | UN | 4e-05 | 147226.57 | 5.88
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 7.18
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93424 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.06 | 1.06
| Insumo | 00036501 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | Equipamento |  | UN | 7.2e-06 | 147226.57 | 1.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93425 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.25 | 5.25
| Insumo | 00036501 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | Equipamento |  | UN | 3.57e-05 | 147226.57 | 5.25
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 6.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93426 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 177.61 | 177.61
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 26.79 | 6.63 | 177.61
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 39.48 |  | Valor com BDI => |  | 217.09
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 22.51 | 22.51
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 27.51
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 23.33 | 23.33
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.52 | 0.52
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.18 |  | Valor com BDI => |  | 28.51
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 5031.78 | 0.32
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 5031.78 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 6e-05 | 5031.78 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.52 | 0.52
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 0.78 | 0.67 | 0.52
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.63
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 90.07 | 90.07
| Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 51.36 | 51.36
| Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.31 | 7.31
| Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.24 | 9.24
| Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.02 |  | Valor com BDI => |  | 110.09
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 204.78 | 204.78
| Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 51.36 | 51.36
| Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.31 | 7.31
| Composição Auxiliar | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.15 | 32.15
| Composição Auxiliar | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 82.56 | 82.56
| Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.24 | 9.24
| Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 45.52 |  | Valor com BDI => |  | 250.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 51.36 | 51.36
| Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento |  | UN | 4e-05 | 1284071.96 | 51.36
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.41 |  | Valor com BDI => |  | 62.77
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.31 | 7.31
| Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento |  | UN | 5.7e-06 | 1284071.96 | 7.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 8.93
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.24 | 9.24
| Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento |  | UN | 7.2e-06 | 1284071.96 | 9.24
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.05 |  | Valor com BDI => |  | 11.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 82.56 | 82.56
| Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 1284071.96 | 82.56
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.35 |  | Valor com BDI => |  | 100.91
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.15 | 32.15
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 4.85 | 6.63 | 32.15
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.14 |  | Valor com BDI => |  | 39.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 152.77 | 152.77
| Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 17.77 | 17.77
| Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.07 | 14.07
| Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 98.77 | 98.77
| Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 33.96 |  | Valor com BDI => |  | 186.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 320.26 | 320.26
| Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 17.77 | 17.77
| Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 158.78 | 158.78
| Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.07 | 14.07
| Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 98.77 | 98.77
| Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.71 | 8.71
| Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 71.19 |  | Valor com BDI => |  | 391.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 98.77 | 98.77
| Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 4e-05 | 2469369.14 | 98.77
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.95 |  | Valor com BDI => |  | 120.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.07 | 14.07
| Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 5.7e-06 | 2469369.14 | 14.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 17.77 | 17.77
| Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 7.2e-06 | 2469369.14 | 17.77
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 21.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 158.78 | 158.78
| Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 2469369.14 | 158.78
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.29 |  | Valor com BDI => |  | 194.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.71 | 8.71
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 13 | 0.67 | 8.71
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 10.64
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 23.67 | 23.67
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 3.43e-05 | 461261.01 | 15.82
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 5.51e-05 | 142500 | 7.85
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.26 |  | Valor com BDI => |  | 28.93
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.44 | 3.44
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 5.7e-06 | 461261.01 | 2.62
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 5.8e-06 | 142500 | 0.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 4.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.36 | 4.36
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 7.2e-06 | 461261.01 | 3.32
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 7.3e-06 | 142500 | 1.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.96 |  | Valor com BDI => |  | 5.32
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.46 | 39.46
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 461261.01 | 29.65
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 6.89e-05 | 142500 | 9.81
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 48.23
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 175.23 | 175.23
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 26.43 | 6.63 | 175.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.95 |  | Valor com BDI => |  | 214.18
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
| Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.7173 | LS => | 10.7 | MO com LS => | 20.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.29 |  | Valor com BDI => |  | 34.62
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 47.68 | 47.68
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.555 | 22.19 | 12.31
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.555 | 28.58 | 15.86
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 10.41 | 10.41
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.1 | 9.1
[5 empty] | MO sem LS => | 9.2319 | LS => | 10.17 | MO com LS => | 19.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.59 |  | Valor com BDI => |  | 58.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.35 | 42.35
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.472 | 22.19 | 10.47
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.472 | 28.58 | 13.48
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 10.41 | 10.41
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.99 | 7.99
[5 empty] | MO sem LS => | 7.8519 | LS => | 8.65 | MO com LS => | 16.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.41 |  | Valor com BDI => |  | 51.76
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 692.56 | 692.56
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.72 | 28.33 | 20.39
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 21.09 | 7.59
| Insumo | 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 1 | 649.08 | 649.08
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 17.413 | 0.2 | 3.48
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.424 | 28.36 | 12.02
[5 empty] | MO sem LS => | 9.2795 | LS => | 10.22 | MO com LS => | 19.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 153.95 |  | Valor com BDI => |  | 846.51
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.35 | 22.35
| Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.39 | 14.39
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.8716 | LS => | 7.57 | MO com LS => | 14.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.96 |  | Valor com BDI => |  | 27.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 27.26 | 27.26
| Composição Auxiliar | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0382 | 32.64 | 1.24
| Composição Auxiliar | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0157 | 93.44 | 1.46
| Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0539 | 24.85 | 1.33
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0535 | 21.09 | 1.12
| Insumo | 00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Equipamento |  | SC25KG | 0.16 | 138.22 | 22.11
[5 empty] | MO sem LS => | 1.2611 | LS => | 1.39 | MO com LS => | 2.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.05 |  | Valor com BDI => |  | 33.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 38.47 | 38.47
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0565 | 493.88 | 27.9
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 28.33 | 8.79
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 21.09 | 1.78
[5 empty] | MO sem LS => | 4.8254 | LS => | 5.31 | MO com LS => | 10.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.55 |  | Valor com BDI => |  | 47.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 22.29 | 22.29
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0339 | 493.88 | 16.74
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 28.33 | 4.62
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0444 | 21.09 | 0.93
[5 empty] | MO sem LS => | 2.6268 | LS => | 2.89 | MO com LS => | 5.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 27.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 37.16 | 37.16
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0565 | 493.88 | 27.9
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2718 | 28.33 | 7.7
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0741 | 21.09 | 1.56
[5 empty] | MO sem LS => | 4.378 | LS => | 4.82 | MO com LS => | 9.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.26 |  | Valor com BDI => |  | 45.42
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 144.1 | 144.1
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.387 | 27.6 | 10.68
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1886 | 21.09 | 3.97
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 1 | 90.15 | 90.15
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 18.56 | 37.12
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0304 | 71.73 | 2.18
[5 empty] | MO sem LS => | 4.9443 | LS => | 5.45 | MO com LS => | 10.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.03 |  | Valor com BDI => |  | 176.13
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 251.55 | 251.55
| Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 63.15 | 63.15
| Composição Auxiliar | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 144.1 | 144.1
| Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.89 | 9.89
| Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.01 | 11.01
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.4 | 23.4
[5 empty] | MO sem LS => | 10.2598 | LS => | 11.3 | MO com LS => | 21.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 55.91 |  | Valor com BDI => |  | 307.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 97.94 | 97.94
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 22.19 | 3.83
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 28.58 | 11.84
| Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 82.27 | 82.27
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2441 | LS => | 5.78 | MO com LS => | 11.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.77 |  | Valor com BDI => |  | 119.71
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.46 | 12.46
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2033 | 28.58 | 5.81
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2033 | 22.19 | 4.51
| Insumo | 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material |  | UN | 1 | 2.14 | 2.14
[5 empty] | MO sem LS => | 3.3787 | LS => | 3.72 | MO com LS => | 7.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 15.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.56 | 26.56
| Composição Auxiliar | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.61 | 18.61
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 8.9607 | LS => | 9.87 | MO com LS => | 18.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 32.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.23 | 28.23
| Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6697 | LS => | 10.65 | MO com LS => | 20.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 34.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 24.05 | 24.05
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.5 | 22.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.5045 | LS => | 8.27 | MO com LS => | 15.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.34 |  | Valor com BDI => |  | 29.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 25.78 | 25.78
| Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.5 | 22.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.5045 | LS => | 8.27 | MO com LS => | 15.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 31.51
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
| Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 21728.68 | 1.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.3 |  | Valor com BDI => |  | 1.69
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 21728.68 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
| Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 8e-05 | 21728.68 | 1.73
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 2.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 23.17 | 23.17
| Composição Auxiliar | 102271 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Composição Auxiliar | 102270 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.5 | 22.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.5045 | LS => | 8.27 | MO com LS => | 15.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.15 |  | Valor com BDI => |  | 28.32
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 25.06 | 25.06
| Composição Auxiliar | 102272 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Composição Auxiliar | 102270 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
| Composição Auxiliar | 102273 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
| Composição Auxiliar | 102271 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.5 | 22.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.5045 | LS => | 8.27 | MO com LS => | 15.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 30.63
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102270 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
| Insumo | 00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 9530.61 | 0.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102271 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Insumo | 00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento |  | UN | 7.5e-06 | 9530.61 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102272 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Insumo | 00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento |  | UN | 8e-05 | 9530.61 | 0.76
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.92
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102273 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 1.7 | 0.67 | 1.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.38
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 42.87 | 42.87
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 690.52 | 25.96
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.47 | 28.33 | 13.31
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 21.09 | 3.6
[5 empty] | MO sem LS => | 6.8097 | LS => | 7.5 | MO com LS => | 14.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.53 |  | Valor com BDI => |  | 52.4
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.85 | 29.85
| Composição Auxiliar | 100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
| Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.47 | 21.47
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 10.4454 | LS => | 11.5 | MO com LS => | 21.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.63 |  | Valor com BDI => |  | 36.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.63 | 21.63
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.77 | 14.77
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.0905 | LS => | 7.81 | MO com LS => | 14.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 26.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 74.6 | 74.6
| Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.188 | 189.17 | 35.56
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.138 | 22.27 | 3.07
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.752 | 27.99 | 21.04
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 8.6 | 0.08
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 5 | 3.92
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0.393 | 20 | 7.86
| Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | MES | 0.196 | 13 | 2.54
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 28 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 11.0974 | LS => | 12.22 | MO com LS => | 23.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.58 |  | Valor com BDI => |  | 91.18
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 85.8 | 85.8
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.52 | 47.52
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.55 | 8.55
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.73 | 29.73
[5 empty] | MO sem LS => | 10.9451 | LS => | 12.05 | MO com LS => | 23
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.07 |  | Valor com BDI => |  | 104.87
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 254.93 | 254.93
| Composição Auxiliar | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 76.38 | 76.38
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.52 | 47.52
| Composição Auxiliar | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 92.75 | 92.75
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.55 | 8.55
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.73 | 29.73
[5 empty] | MO sem LS => | 10.9451 | LS => | 12.05 | MO com LS => | 23
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.67 |  | Valor com BDI => |  | 311.6
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.52 | 47.52
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento |  | UN | 4e-05 | 1188000 | 47.52
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.56 |  | Valor com BDI => |  | 58.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.55 | 8.55
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento |  | UN | 7.2e-06 | 1188000 | 8.55
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 10.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 76.38 | 76.38
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 1188000 | 76.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.97 |  | Valor com BDI => |  | 93.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 92.75 | 92.75
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 13.99 | 6.63 | 92.75
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.61 |  | Valor com BDI => |  | 113.36
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.35 | 22.35
| Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.56 | 15.56
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.4331 | LS => | 8.19 | MO com LS => | 15.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.96 |  | Valor com BDI => |  | 27.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.3 | 23.3
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.51 | 16.51
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.8852 | LS => | 8.68 | MO com LS => | 16.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.17 |  | Valor com BDI => |  | 28.47
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
| Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.23 | 15.23
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 27.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 32.64 | 32.64
| Composição Auxiliar | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
| Composição Auxiliar | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.85 | 6.85
| Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.85 | 24.85
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6228 | LS => | 9.5 | MO com LS => | 18.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.25 |  | Valor com BDI => |  | 39.89
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 93.44 | 93.44
| Composição Auxiliar | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
| Composição Auxiliar | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.85 | 6.85
| Composição Auxiliar | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 52.24 | 52.24
| Composição Auxiliar | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.56 | 8.56
| Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.85 | 24.85
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6228 | LS => | 9.5 | MO com LS => | 18.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.77 |  | Valor com BDI => |  | 114.21
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.85 | 6.85
| Insumo | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 5.33e-05 | 92222.61 | 4.91
| Insumo | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento |  | UN | 5.33e-05 | 36425.88 | 1.94
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.52 |  | Valor com BDI => |  | 8.37
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
| Insumo | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 7.4e-06 | 92222.61 | 0.68
| Insumo | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento |  | UN | 7.4e-06 | 36425.88 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.56 | 8.56
| Insumo | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 6.66e-05 | 92222.61 | 6.14
| Insumo | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento |  | UN | 6.66e-05 | 36425.88 | 2.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 10.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 52.24 | 52.24
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 7.88 | 6.63 | 52.24
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.61 |  | Valor com BDI => |  | 63.85
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.37 | 14.37
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.8811 | LS => | 7.58 | MO com LS => | 14.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.71 |  | Valor com BDI => |  | 25.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.99 | 26.99
| Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.99 |  | Valor com BDI => |  | 32.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.23 | 15.23
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 27.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.16 | 22.16
| Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.23 | 15.23
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3427 | LS => | 8.09 | MO com LS => | 15.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 27.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.5 | 22.5
| Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.67 | 15.67
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.5045 | LS => | 8.27 | MO com LS => | 15.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 27.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.73 | 29.73
| Composição Auxiliar | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.85 | 22.85
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 10.9451 | LS => | 12.05 | MO com LS => | 23
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 36.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.14 | 22.14
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.27 | 15.27
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3332 | LS => | 8.08 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 27.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.27 | 24.27
| Composição Auxiliar | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.43 | 17.43
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 8.3468 | LS => | 9.19 | MO com LS => | 17.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.39 |  | Valor com BDI => |  | 29.66
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.18 | 22.18
| Composição Auxiliar | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3522 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 27.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88304 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.35 | 23.35
| Composição Auxiliar | 95367 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004233 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.51 | 16.51
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.909 | LS => | 8.71 | MO com LS => | 16.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.19 |  | Valor com BDI => |  | 28.54
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.85 | 24.85
| Composição Auxiliar | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.96 | 17.96
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6228 | LS => | 9.5 | MO com LS => | 18.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.52 |  | Valor com BDI => |  | 30.37
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 222.35 | 222.35
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0119 | 23.19 | 0.27
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0518 | 22.22 | 1.15
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0021 | 559.93 | 1.17
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3647 | 22.27 | 8.12
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0941 | 27.99 | 30.62
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.8033 | 34.12 | 61.52
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 42.95 | 45.09
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0628 | 22.3 | 1.4
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.8033 | 40.49 | 73.01
[5 empty] | MO sem LS => | 13.61 | LS => | 14.99 | MO com LS => | 28.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 49.42 |  | Valor com BDI => |  | 271.77
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 185.24 | 185.24
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0082 | 23.19 | 0.19
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0359 | 22.22 | 0.79
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0015 | 559.93 | 0.83
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2512 | 22.27 | 5.59
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7535 | 27.99 | 21.09
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2308 | 34.12 | 41.99
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 42.95 | 45.09
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0517 | 22.3 | 1.15
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.6923 | 40.49 | 68.52
[5 empty] | MO sem LS => | 9.3747 | LS => | 10.33 | MO com LS => | 19.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 41.17 |  | Valor com BDI => |  | 226.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 283.08 | 283.08
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 23.19 | 0.39
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0744 | 22.22 | 1.65
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0031 | 559.93 | 1.73
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6018 | 22.27 | 13.4
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8053 | 27.99 | 50.53
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.6139 | 34.12 | 89.18
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 42.95 | 45.09
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0784 | 22.3 | 1.74
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.9604 | 40.49 | 79.37
[5 empty] | MO sem LS => | 22.3565 | LS => | 24.62 | MO com LS => | 46.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 62.92 |  | Valor com BDI => |  | 346
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 188.69 | 188.69
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0076 | 23.19 | 0.17
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0332 | 22.22 | 0.73
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0015 | 559.93 | 0.83
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2844 | 22.27 | 6.33
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8532 | 27.99 | 23.88
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2308 | 34.12 | 41.99
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 42.95 | 45.09
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0517 | 22.3 | 1.15
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.6923 | 40.49 | 68.52
[5 empty] | MO sem LS => | 10.5406 | LS => | 11.61 | MO com LS => | 22.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 41.94 |  | Valor com BDI => |  | 230.63
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.7173 | LS => | 10.7 | MO com LS => | 20.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.29 |  | Valor com BDI => |  | 34.62
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1653.01 | 1653.01
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0894 | 23.19 | 2.07
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.386 | 0.49 | 1.16
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0971 | 22.22 | 2.15
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8677 | 1.17 | 1.01
| Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 31.7318 | 15.54 | 493.11
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.103 | 586.18 | 646.55
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1865 | 22.27 | 4.15
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9326 | 26.85 | 25.04
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.748 | 28.33 | 191.17
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.748 | 21.09 | 142.31
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 0.7583 | 68.17 | 51.69
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0334 | 8.6 | 0.28
| Insumo | 00039995 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material |  | m³ | 0.1854 | 443.92 | 82.3
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.0601 | 25.12 | 1.5
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.8316 | 3.01 | 8.52
[5 empty] | MO sem LS => | 190.3017 | LS => | 209.6 | MO com LS => | 399.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 367.46 |  | Valor com BDI => |  | 2020.47
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 2594.56 | 2594.56
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.313 | 23.19 | 7.25
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 13.0715 | 0.49 | 6.4
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4226 | 22.22 | 9.39
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4.7533 | 1.17 | 5.56
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2 | 586.18 | 703.41
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 28.9369 | 17.5 | 506.39
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7356 | 22.27 | 16.38
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.678 | 26.85 | 98.75
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 22.8884 | 28.33 | 648.42
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 22.8884 | 21.09 | 482.71
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.3112 | 68.17 | 89.38
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0567 | 8.6 | 0.48
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.2619 | 25.12 | 6.57
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.477 | 3.01 | 13.47
[5 empty] | MO sem LS => | 498.1013 | LS => | 548.61 | MO com LS => | 1046.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 576.77 |  | Valor com BDI => |  | 3171.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.58 | 29.58
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.68 | 1.68
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.68 | 1.68
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6697 | LS => | 10.65 | MO com LS => | 20.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.57 |  | Valor com BDI => |  | 36.15
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 50.8 | 50.8
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3559 | 29.58 | 40.1
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 18.72 | 0.47
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.2549 | 40.14 | 10.23
[5 empty] | MO sem LS => | 13.1103 | LS => | 14.44 | MO com LS => | 27.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.29 |  | Valor com BDI => |  | 62.09
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 24.85 | 24.85
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6779 | 29.58 | 20.05
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011 | 18.72 | 0.2
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1098 | 41.91 | 4.6
[5 empty] | MO sem LS => | 6.5528 | LS => | 7.22 | MO com LS => | 13.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.52 |  | Valor com BDI => |  | 30.37
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.93 | 10.93
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 29.58 | 1.87
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 18.72 | 1.07
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 41.91 | 7.99
[5 empty] | MO sem LS => | 0.61388 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 13.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 21.78 | 21.78
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4718 | 29.58 | 13.95
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0304 | 18.72 | 0.56
| Insumo | 00010475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | Material |  | L | 0.203 | 35.85 | 7.27
[5 empty] | MO sem LS => | 4.5589 | LS => | 5.02 | MO com LS => | 9.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.84 |  | Valor com BDI => |  | 26.62
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.58 | 0.58
| Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
| Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.7
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 8.7 | 8.7
| Composição Auxiliar | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.48 | 7.48
| Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
| Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Composição Auxiliar | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | Equipamento |  | UN | 5.33e-05 | 9728.88 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | Equipamento |  | UN | 7.4e-06 | 9728.88 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | Equipamento |  | UN | 6.67e-05 | 9728.88 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.78
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.48 | 7.48
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.44 | 5.2 | 7.48
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.66 |  | Valor com BDI => |  | 9.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 149.68 | 149.68
| Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1.18 | 9.31 | 10.98
| Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.89 | 12.85 | 11.43
| Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.56 | 16.56
| Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.14 | 23.66 | 50.63
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.14 | 14.17 | 30.32
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.14 | 13.91 | 29.76
[5 empty] | MO sem LS => | 41.4295 | LS => | 45.63 | MO com LS => | 87.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 33.27 |  | Valor com BDI => |  | 182.95
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 773.61 | 773.61
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.651 | 28.33 | 18.44
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.325 | 21.09 | 6.85
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 8.8 | 1.1 | 9.68
| Insumo | 00039024 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | Material |  | UN | 1 | 669.42 | 669.42
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 1.613 | 42.92 | 69.22
[5 empty] | MO sem LS => | 8.3849 | LS => | 9.24 | MO com LS => | 17.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 171.97 |  | Valor com BDI => |  | 945.58
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 391.51 | 391.51
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 26.85 | 41.51
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.773 | 21.09 | 16.3
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.04 | 84.12
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.1 | 1.98
| Insumo | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 247.6 | 247.6
[5 empty] | MO sem LS => | 18.9683 | LS => | 20.89 | MO com LS => | 39.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 87.03 |  | Valor com BDI => |  | 478.54
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91009 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 371.31 | 371.31
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.282 | 26.85 | 34.42
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.641 | 21.09 | 13.51
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.04 | 84.12
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.1 | 1.98
| Insumo | 00005020 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material |  | UN | 1 | 237.28 | 237.28
[5 empty] | MO sem LS => | 15.7324 | LS => | 17.33 | MO com LS => | 33.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 82.54 |  | Valor com BDI => |  | 453.85
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91010 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 378.82 | 378.82
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.414 | 26.85 | 37.96
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.707 | 21.09 | 14.91
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.04 | 84.12
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.1 | 1.98
| Insumo | 00004981 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material |  | UN | 1 | 239.85 | 239.85
[5 empty] | MO sem LS => | 17.3503 | LS => | 19.11 | MO com LS => | 36.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 84.21 |  | Valor com BDI => |  | 463.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 441.14 | 441.14
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 26.85 | 41.51
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.773 | 21.09 | 16.3
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.04 | 84.12
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.1 | 1.98
| Insumo | 00004992 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material |  | UN | 1 | 297.23 | 297.23
[5 empty] | MO sem LS => | 18.9683 | LS => | 20.89 | MO com LS => | 39.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 98.06 |  | Valor com BDI => |  | 539.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 367.92 | 367.92
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 29.3 | 2.1
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 23 | 1.53
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4938 | 28.33 | 70.64
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.7407 | 21.09 | 78.89
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 195.24 | 214.76
[5 empty] | MO sem LS => | 49.0007 | LS => | 53.97 | MO com LS => | 102.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 81.78 |  | Valor com BDI => |  | 449.7
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 329.43 | 329.43
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 29.3 | 2.1
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.128 | 147.93 | 18.93
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 23 | 1.53
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6398 | 57.64 | 36.87
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9213 | 28.33 | 26.1
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3819 | 21.09 | 29.14
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 195.24 | 214.76
[5 empty] | MO sem LS => | 26.135 | LS => | 28.79 | MO com LS => | 54.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 73.23 |  | Valor com BDI => |  | 402.66
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 68.79 | 68.79
| Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.2 | 39.2
| Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.32 | 5.32
| Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.27 | 24.27
[5 empty] | MO sem LS => | 8.3468 | LS => | 9.19 | MO com LS => | 17.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.29 |  | Valor com BDI => |  | 84.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 189.44 | 189.44
| Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.2 | 39.2
| Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.32 | 5.32
| Composição Auxiliar | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 50.65 | 50.65
| Composição Auxiliar | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 70 | 70
| Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.27 | 24.27
[5 empty] | MO sem LS => | 8.3468 | LS => | 9.19 | MO com LS => | 17.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 42.11 |  | Valor com BDI => |  | 231.55
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.2 | 39.2
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento |  | UN | 5.6e-05 | 700000 | 39.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.71 |  | Valor com BDI => |  | 47.91
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.32 | 5.32
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 700000 | 5.32
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 6.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 70 | 70
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento |  | UN | 0.0001 | 700000 | 70
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.56 |  | Valor com BDI => |  | 85.56
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 50.65 | 50.65
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 7.64 | 6.63 | 50.65
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.25 |  | Valor com BDI => |  | 61.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 94.48 | 94.48
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0044 | 801.61 | 3.52
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3259 | 22.19 | 7.23
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3259 | 28.58 | 9.31
| Insumo | 00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material |  | UN | 1 | 74.42 | 74.42
[5 empty] | MO sem LS => | 5.7248 | LS => | 6.31 | MO com LS => | 12.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 21 |  | Valor com BDI => |  | 115.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 50.58 | 50.58
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 21.09 | 50.58
[5 empty] | MO sem LS => | 15.2375 | LS => | 16.78 | MO com LS => | 32.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.24 |  | Valor com BDI => |  | 61.82
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 57.64 | 57.64
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.66 | 3.66
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 26.99 | 26.99
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.99 | 26.99
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.81 |  | Valor com BDI => |  | 70.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 147.93 | 147.93
| Composição Auxiliar | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 33.74 | 33.74
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.66 | 3.66
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 26.99 | 26.99
| Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 56.55 | 56.55
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.99 | 26.99
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.88 |  | Valor com BDI => |  | 180.81
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 26.99 | 26.99
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 5.6e-05 | 482012.16 | 26.99
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.99 |  | Valor com BDI => |  | 32.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.66 | 3.66
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 482012.16 | 3.66
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.81 |  | Valor com BDI => |  | 4.47
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 33.74 | 33.74
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 482012.16 | 33.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.5 |  | Valor com BDI => |  | 41.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 56.55 | 56.55
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 8.53 | 6.63 | 56.55
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.57 |  | Valor com BDI => |  | 69.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 82.09 | 82.09
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.3 | 7.3
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 52.61 | 52.61
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.18 | 22.18
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3522 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.24 |  | Valor com BDI => |  | 100.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 218.67 | 218.67
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.3 | 7.3
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 52.61 | 52.61
| Composição Auxiliar | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 65.84 | 65.84
| Composição Auxiliar | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 70.74 | 70.74
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.18 | 22.18
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3522 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 48.61 |  | Valor com BDI => |  | 267.28
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 52.61 | 52.61
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento |  | UN | 5.33e-05 | 987210.25 | 52.61
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.69 |  | Valor com BDI => |  | 64.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.3 | 7.3
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento |  | UN | 7.4e-06 | 987210.25 | 7.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 8.92
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 65.84 | 65.84
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento |  | UN | 6.67e-05 | 987210.25 | 65.84
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.63 |  | Valor com BDI => |  | 80.47
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 70.74 | 70.74
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 10.67 | 6.63 | 70.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.72 |  | Valor com BDI => |  | 86.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 58.29 | 58.29
| Composição Auxiliar | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.4 | 4.4
| Composição Auxiliar | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 31.71 | 31.71
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.18 | 22.18
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3522 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.95 |  | Valor com BDI => |  | 71.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 161.29 | 161.29
| Composição Auxiliar | 5674 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.69 | 39.69
| Composição Auxiliar | 53788 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 63.31 | 63.31
| Composição Auxiliar | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 31.71 | 31.71
| Composição Auxiliar | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.4 | 4.4
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.18 | 22.18
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3522 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.85 |  | Valor com BDI => |  | 197.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 31.71 | 31.71
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento |  | UN | 5.33e-05 | 595066.91 | 31.71
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.04 |  | Valor com BDI => |  | 38.75
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.4 | 4.4
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento |  | UN | 7.4e-06 | 595066.91 | 4.4
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.37
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5674 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 39.69 | 39.69
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento |  | UN | 6.67e-05 | 595066.91 | 39.69
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.82 |  | Valor com BDI => |  | 48.51
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53788 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 63.31 | 63.31
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 9.55 | 6.63 | 63.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.07 |  | Valor com BDI => |  | 77.38
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 59.72 | 59.72
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.57 | 4.57
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.97 | 32.97
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.18 | 22.18
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3522 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.27 |  | Valor com BDI => |  | 72.99
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 208.65 | 208.65
| Composição Auxiliar | 5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 41.26 | 41.26
| Composição Auxiliar | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 63.31 | 63.31
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.57 | 4.57
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.97 | 32.97
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 22.18 | 66.54
[5 empty] | MO sem LS => | 22.0567 | LS => | 24.29 | MO com LS => | 46.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 46.38 |  | Valor com BDI => |  | 255.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.97 | 32.97
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento |  | UN | 5.33e-05 | 618689.1 | 32.97
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.32 |  | Valor com BDI => |  | 40.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.57 | 4.57
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento |  | UN | 7.4e-06 | 618689.1 | 4.57
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.58
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 41.26 | 41.26
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento |  | UN | 6.67e-05 | 618689.1 | 41.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 63.31 | 63.31
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 9.55 | 6.63 | 63.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.07 |  | Valor com BDI => |  | 77.38
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 22.22 | 22.22
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.14 | 22.14
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3332 | LS => | 8.08 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 27.15
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 23.19 | 23.19
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.91 | 0.91
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.14 | 22.14
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3332 | LS => | 8.08 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.15 |  | Valor com BDI => |  | 28.34
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.2e-05 | 1243.26 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.09
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.5e-06 | 1243.26 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 5e-05 | 1243.26 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.91 | 0.91
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 1.36 | 0.67 | 0.91
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.17 | 28.17
| Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.26 |  | Valor com BDI => |  | 34.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.09 | 21.09
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.13 | 13.13
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.3529 | LS => | 7 | MO com LS => | 13.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.68 |  | Valor com BDI => |  | 25.77
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.4 | 23.4
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0845 | 27.6 | 2.33
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0266 | 21.09 | 0.56
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.9 | 0.12
| Insumo | 00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1 | 20.39 | 20.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0.98506 | LS => | 1.08 | MO com LS => | 2.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.2 |  | Valor com BDI => |  | 28.6
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 154.48 | 154.48
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 27.6 | 7.54
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0862 | 21.09 | 1.81
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.9 | 0.12
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1 | 145.01 | 145.01
[5 empty] | MO sem LS => | 3.1931 | LS => | 3.52 | MO com LS => | 6.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.34 |  | Valor com BDI => |  | 188.82
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.01 | 29.01
| Composição Auxiliar | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.68 | 1.68
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.08 | 20.08
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 9.6412 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 20.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.44 |  | Valor com BDI => |  | 35.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 28.58 | 3.54
| Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 3.39 | 3.39
| Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 1.76 | 1.76
[5 empty] | MO sem LS => | 1.2182 | LS => | 1.34 | MO com LS => | 2.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 10.62
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.85 | 12.85
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2026 | 21.8 | 4.41
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2026 | 27.6 | 5.59
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 60.09 | 0.63
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0507 | 2.26 | 0.11
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 68.08 | 0.81
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.3 | 1.3
[5 empty] | MO sem LS => | 3.3644 | LS => | 3.71 | MO com LS => | 7.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.85 |  | Valor com BDI => |  | 15.7
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.95 | 17.95
| Composição Auxiliar | 100535 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.67 | 0.67
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00040945 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.86 | 15.86
[5 empty] | MO sem LS => | 7.6568 | LS => | 8.43 | MO com LS => | 16.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 21.94
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.74 | 27.74
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.83 | 19.83
[5 empty] | MO sem LS => | 9.5222 | LS => | 10.49 | MO com LS => | 20.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.16 |  | Valor com BDI => |  | 33.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 45.78 | 45.78
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0073 | 22.51 | 0.16
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0053 | 23.33 | 0.12
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 21.09 | 3.5
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 27.74 | 3.55
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.26 | 0.34 | 0.42
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.26 | 5.14 | 6.47
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.357 | 23.26 | 31.56
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3603 | LS => | 2.6 | MO com LS => | 4.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.17 |  | Valor com BDI => |  | 55.95
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.27 | 34.27
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.496 | 22.19 | 11
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.496 | 28.58 | 14.17
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.1 | 9.1
[5 empty] | MO sem LS => | 8.2469 | LS => | 9.08 | MO com LS => | 17.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 41.88
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.73 | 24.73
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 22.19 | 6.83
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 28.58 | 8.8
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.1 | 9.1
[5 empty] | MO sem LS => | 5.1204 | LS => | 5.64 | MO com LS => | 10.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 30.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 63.15 | 63.15
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 27.6 | 2.64
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 21.09 | 0.63
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material |  | UN | 1 | 59.8 | 59.8
[5 empty] | MO sem LS => | 1.1183 | LS => | 1.23 | MO com LS => | 2.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.03 |  | Valor com BDI => |  | 77.18
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 73.94 | 73.94
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1164 | 27.6 | 3.21
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0367 | 21.09 | 0.77
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
| Insumo | 00013416 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | Material |  | UN | 1 | 69.88 | 69.88
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3562 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 2.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.43 |  | Valor com BDI => |  | 90.37
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 29.06 | 29.06
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0064 | 22.51 | 0.14
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046 | 23.33 | 0.1
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 22.27 | 1.44
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 27.99 | 3.3
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 22.85 | 0.68
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.634 | 36.91 | 23.4
[5 empty] | MO sem LS => | 1.6608 | LS => | 1.83 | MO com LS => | 3.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.46 |  | Valor com BDI => |  | 35.52
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 61.76 | 61.76
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.38 | 32.38
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.28 | 7.28
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.1 | 22.1
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3142 | LS => | 8.06 | MO com LS => | 15.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.72 |  | Valor com BDI => |  | 75.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 188.86 | 188.86
| Composição Auxiliar | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 57.89 | 57.89
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.38 | 32.38
| Composição Auxiliar | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 69.21 | 69.21
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.28 | 7.28
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.1 | 22.1
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3142 | LS => | 8.06 | MO com LS => | 15.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 41.98 |  | Valor com BDI => |  | 230.84
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.38 | 32.38
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento |  | UN | 3.11e-05 | 1041349.5 | 32.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.19 |  | Valor com BDI => |  | 39.57
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.28 | 7.28
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento |  | UN | 7e-06 | 1041349.5 | 7.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.61 |  | Valor com BDI => |  | 8.89
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 57.89 | 57.89
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento |  | UN | 5.56e-05 | 1041349.5 | 57.89
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.86 |  | Valor com BDI => |  | 70.75
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 69.21 | 69.21
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 10.44 | 6.63 | 69.21
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.38 |  | Valor com BDI => |  | 84.59
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.1 | 22.1
| Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.23 | 15.23
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS => | 7.3142 | LS => | 8.06 | MO com LS => | 15.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 27.01
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 2.21 | 2.21
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 312.67 | 1.87
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 56.37 | 0.16
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 21.09 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.11897 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.49 |  | Valor com BDI => |  | 2.7
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95122 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 174.55 | 174.55
| Composição Auxiliar | 95119 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.09 | 9.09
| Composição Auxiliar | 95118 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 57.75 | 57.75
| Composição Auxiliar | 88304 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.35 | 23.35
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.09 | 84.36
[5 empty] | MO sem LS => | 33.3206 | LS => | 36.7 | MO com LS => | 70.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.8 |  | Valor com BDI => |  | 213.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95121 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 280.45 | 280.45
| Composição Auxiliar | 5707 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 63.19 | 63.19
| Composição Auxiliar | 95120 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 42.71 | 42.71
| Composição Auxiliar | 95119 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.09 | 9.09
| Composição Auxiliar | 95118 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 57.75 | 57.75
| Composição Auxiliar | 88304 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.35 | 23.35
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.09 | 84.36
[5 empty] | MO sem LS => | 33.3206 | LS => | 36.7 | MO com LS => | 70.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 62.34 |  | Valor com BDI => |  | 342.79
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95118 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 57.75 | 57.75
| Insumo | 00009921 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | Material |  | UN | 4.57e-05 | 1263825.88 | 57.75
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.83 |  | Valor com BDI => |  | 70.58
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95119 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.09 | 9.09
| Insumo | 00009921 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | Material |  | UN | 7.2e-06 | 1263825.88 | 9.09
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.02 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5707 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 63.19 | 63.19
| Insumo | 00009921 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | Material |  | UN | 5e-05 | 1263825.88 | 63.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.04 |  | Valor com BDI => |  | 77.23
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95120 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 42.71 | 42.71
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 63.75 | 0.67 | 42.71
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.49 |  | Valor com BDI => |  | 52.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 263.5 | 263.5
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.012 | 189.44 | 2.27
| Composição Auxiliar | 95121 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0063 | 280.45 | 1.76
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0042 | 68.79 | 0.28
| Composição Auxiliar | 93427 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0063 | 189.8 | 1.19
| Composição Auxiliar | 95122 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0018 | 174.55 | 0.31
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0162 | 21.09 | 0.34
| Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0081 | 22.81 | 0.18
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.2606 | 170 | 44.3
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5308 | 195.24 | 103.63
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.147 | 169.11 | 24.85
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.5283 | 159.74 | 84.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0.57581 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 58.57 |  | Valor com BDI => |  | 322.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.49 | 0.49
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.17 | 1.17
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0.000128 | 3498.64 | 0.44
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 1.51e-05 | 3498.64 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0.0001 | 3498.64 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 0.52 | 0.67 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.16 | 26.16
| Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.04 | 18.04
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6847 | LS => | 9.57 | MO com LS => | 18.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.81 |  | Valor com BDI => |  | 31.97
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.75 | 51.75
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 27.6 | 4.8
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0548 | 21.09 | 1.15
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 3.9 | 0.18
| Insumo | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 45.62 | 45.62
[5 empty] | MO sem LS => | 2.032 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.5 |  | Valor com BDI => |  | 63.25
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.89 | 9.89
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1232 | 27.6 | 3.4
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0388 | 21.09 | 0.81
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.9 | 0.12
| Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 1 | 5.56 | 5.56
[5 empty] | MO sem LS => | 1.4324 | LS => | 1.58 | MO com LS => | 3.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.19 |  | Valor com BDI => |  | 12.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.12 | 27.12
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1232 | 27.6 | 3.4
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0388 | 21.09 | 0.81
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 3.9 | 0.18
| Insumo | 00006155 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | Material |  | UN | 1 | 22.73 | 22.73
[5 empty] | MO sem LS => | 1.4324 | LS => | 1.58 | MO com LS => | 3.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 33.14
. | [10 empty] | .
DESCONTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ABC
SERVIÇOS
ABC
INSUMOS
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS
BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS