## Resumo
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Usina fotovoltaica 1300 kWp | SINAPI - 07/2023 - Distrito Federal SBC - 07/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro | 23,19% |  | Desonerado: Horista: 110,11% Mensalista: 70,08%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 72357.14 | 0.7833%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 503531.04 | 5.451%
3 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 126822.22 | 1.373%
4 | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO E CIRCUITO DE MEDIA TENSÃO |  |  |  |  | 737978.23 | 7.989%
5 | MINI USINA FOTOVOLTAICA 650 kWp CONECTADA NA SUBESTAÇÃO C |  |  |  |  | 3685034.45 | 39.89%
6 | MINI USINA FOTOVOLTAICA 650 KWp CONECTADA NA SUBESTAÇÃO D |  |  |  |  | 3685034.45 | 39.89%
7 | ESTAÇÃO METEREOLOGICA |  |  |  |  | 185403.18 | 2.007%
8 | CONFIGURAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO |  |  |  |  | 37004.76 | 0.4006%
9 | AFERIÇÃO DE PERFORMANCE |  |  |  |  | 204486 | 2.214%
Tipo de Licitação | Pregão |  |  | Total sem BDI | 7746687.17
Abertura da Licitação |  |  |  | Total do BDI | 1490964.3
Número do Processo Licitatório |  |  |  | Total Geral | 9237651.47
_______________________________________________________________ GIANCARLO FERNANDES SILVA Setor de Engenharia

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Usina fotovoltaica 1300 kWp | SINAPI - 07/2023 - Distrito Federal SBC - 07/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro |  |  | 23,19% |  |  | Desonerado: Horista: 110,11% Mensalista: 70,08%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO | [8 empty] | 72357.14 | 0.7833%
1.1 | 202205.210.RMSN | Próprio | Projeto Executivo incluindo parecer de acesso, estudo de proteção e seletividade, nova Cabine de entrada e medição, subestações e equipamentos existentes , as usinas fotovoltaicas a serem instaladas, sondagem e topografia do terreno, obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, aprovação de projeto na Neoenergia e conforme demais exigências da concessionária local de energia, do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 58736.22 | 72357.14 | 0 | 72357.14 | 72357.14 | 0 | 72357.14 | 0.7833%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 503531.04 | 5.451%
2.1 | 101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 20259.9 | 24509.21 | 448.96 | 24958.17 | 196073.68 | 3591.68 | 199665.36 | 2.161%
2.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 109.19 | 132.12 | 2.39 | 134.51 | 93012.48 | 1682.56 | 94695.04 | 1.025%
2.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 3762.75 | 4054.54 | 580.79 | 4635.33 | 32436.32 | 4646.32 | 37082.64 | 0.4014%
2.4 | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 4146.12 | 4639.79 | 467.81 | 5107.6 | 37118.32 | 3742.48 | 40860.8 | 0.4423%
2.5 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 42.92 | 50.38 | 2.49 | 52.87 | 35467.52 | 1752.96 | 37220.48 | 0.4029%
2.6 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 5446.62 | 6241.88 | 467.81 | 6709.69 | 49935.04 | 3742.48 | 53677.52 | 0.5811%
2.7 | 202205.076.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO | Mês | 8 | 1350 | 0 | 1663.06 | 1663.06 | 0 | 13304.48 | 13304.48 | 0.144%
2.8 | 202205.077.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO | Mês | 8 | 1687.5 | 0 | 2078.83 | 2078.83 | 0 | 16630.64 | 16630.64 | 0.18%
2.9 | 202205.075.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | Mês | 8 | 1054.68 | 0 | 1299.26 | 1299.26 | 0 | 10394.08 | 10394.08 | 0.1125%
3 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 126822.22 | 1.373%
3.1 | 202205.210.RMTC | Próprio | ART - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 202205.210.RMTB | Próprio | Regularização e preparação do terreno, limpeza da camada vegetal e retirada de árvores. | un | 1 | 102948.47 | 126822.22 | 0 | 126822.22 | 126822.22 | 0 | 126822.22 | 1.373%
4 |  |  | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO E CIRCUITO DE MEDIA TENSÃO | [8 empty] | 737978.23 | 7.989%
4.1 | 202205.210.RMSV | Próprio | Fornecimento de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 438440.82 | 0 | 505434.57 | 505434,57 (15.28%) | 0 | 505434.57 | 505434.57 | 5.471%
4.2 | 202205.210.RMSW | Próprio | Instalação de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 75623.09 | 93160.08 | 0 | 93160.08 | 93160.08 | 0 | 93160.08 | 1.008%
4.3 | 202205.210.RMSX | Próprio | Fornecimento de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" e entre a nova cabine primária e o poste de entrada já existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 91807.28 | 0 | 113097.38 | 113097.38 | 0 | 113097.38 | 113097.38 | 1.224%
4.4 | 202205.210.RMSY | Próprio | Instalação de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" e entre a nova cabine primária e o poste de entrada já existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 21337.94 | 26286.2 | 0 | 26286.2 | 26286.2 | 0 | 26286.2 | 0.2846%
5 |  |  | MINI USINA FOTOVOLTAICA 650 kWp CONECTADA NA SUBESTAÇÃO C | [8 empty] | 3685034.45 | 39.89%
5.1 | 202205.210.RMTD | Próprio | Fornecimento de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 1655186.43 | 0 | 1908098.91 | 1908098,91 (15.28%) | 0 | 1908098.91 | 1908098.91 | 20.66%
5.2 | 202205.210.RMTE | Próprio | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 588158.25 | 724552.14 | 0 | 724552.14 | 724552.14 | 0 | 724552.14 | 7.843%
5.3 | 202205.210.RMTF | Próprio | Fornecimento de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 336868.9 | 0 | 414988.79 | 414988.79 | 0 | 414988.79 | 414988.79 | 4.492%
5.4 | 202205.210.RMTG | Próprio | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 118881.6 | 146450.24 | 0 | 146450.24 | 146450.24 | 0 | 146450.24 | 1.585%
5.5 | 202205.210.RMTH | Próprio | Fornecimento de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 357266.45 | 0 | 440116.53 | 440116.53 | 0 | 440116.53 | 440116.53 | 4.764%
5.6 | 202205.210.RMTI | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 41259.72 | 50827.84 | 0 | 50827.84 | 50827.84 | 0 | 50827.84 | 0.5502%
6 |  |  | MINI USINA FOTOVOLTAICA 650 KWp CONECTADA NA SUBESTAÇÃO D | [8 empty] | 3685034.45 | 39.89%
6.1 | 202205.210.RMTD | Próprio | Fornecimento de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 1655186.43 | 0 | 1908098.91 | 1908098,91 (15.28%) | 0 | 1908098.91 | 1908098.91 | 20.66%
6.2 | 202205.210.RMTE | Próprio | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 588158.25 | 724552.14 | 0 | 724552.14 | 724552.14 | 0 | 724552.14 | 7.843%
6.3 | 202205.210.RMTF | Próprio | Fornecimento de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 336868.9 | 0 | 414988.79 | 414988.79 | 0 | 414988.79 | 414988.79 | 4.492%
6.4 | 202205.210.RMTG | Próprio | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 118881.6 | 146450.24 | 0 | 146450.24 | 146450.24 | 0 | 146450.24 | 1.585%
6.5 | 202205.210.RMTJ | Próprio | Fornecimento de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "D" conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 357266.45 | 0 | 440116.53 | 440116.53 | 0 | 440116.53 | 440116.53 | 4.764%
6.6 | 202205.210.RMTK | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "D", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 41259.72 | 50827.84 | 0 | 50827.84 | 50827.84 | 0 | 50827.84 | 0.5502%
7 |  |  | ESTAÇÃO METEREOLOGICA | [8 empty] | 185403.18 | 2.007%
7.1 | 202205.210.RMSQ | Próprio | Fornecimento de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 2 | 56624.24 | 0 | 65276.42 | 65276,42 (15.28%) | 0 | 130552.84 | 130552.84 | 1.413%
7.2 | 202205.210.RMSR | Próprio | Instalação de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | un | 2 | 22262.5 | 27425.17 | 0 | 27425.17 | 54850.34 | 0 | 54850.34 | 0.5938%
8 |  |  | CONFIGURAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO | [8 empty] | 37004.76 | 0.4006%
8.1 | 202205.210.RMSP | Próprio | Configuração, testes, treinamento e comissionamento das usinas fotovoltaicas e da cabine de entrada e medição conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | un | 1 | 30038.77 | 37004.76 | 0 | 37004.76 | 37004.76 | 0 | 37004.76 | 0.4006%
9 |  |  | AFERIÇÃO DE PERFORMANCE | [8 empty] | 204486 | 2.214%
9.1 | 202205.210.RMSZ | Próprio | Serviço de aferição de performance da usina fotovoltaica durante 24 meses, conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | un | 24 | 6916.35 | 8520.25 | 0 | 8520.25 | 204486 | 0 | 204486 | 2.214%
[9 empty] | Totais -> | 2.902.670,54 | 6.334.980,93 | 9.237.651,47
Tipo de Licitação |  |  | Pregão | [5 empty] | Total sem BDI |  | 7746687.17
Abertura da Licitação | [8 empty] | Total do BDI |  | 1490964.3
Número do Processo Licitatório | [8 empty] | Total Geral |  | 9237651.47
_______________________________________________________________ GIANCARLO FERNANDES SILVA Setor de Engenharia

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Usina fotovoltaica 1300 kWp |  | SINAPI - 07/2023 - Distrito Federal SBC - 07/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro |  | 23,19% |  | Desonerado: Horista: 110,11% Mensalista: 70,08%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 72357.14
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSN | Próprio | Projeto Executivo incluindo parecer de acesso, estudo de proteção e seletividade, nova Cabine de entrada e medição, subestações e equipamentos existentes , as usinas fotovoltaicas a serem instaladas, sondagem e topografia do terreno, obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, aprovação de projeto na Neoenergia e conforme demais exigências da concessionária local de energia, do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 58736.22 | 58736.22
Insumo | 202301.002.RMSS | Próprio | Projeto Executivo incluindo parecer de acesso, estudo de proteção e seletividade, nova Cabine de entrada e medição, subestações e equipamentos existentes , as usinas fotovoltaicas a serem instaladas, sondagem e topografia do terreno, obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, aprovação de projeto na Neoenergia e conforme demais exigências da concessionária local de energia, do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 58736.22 | 58736.22
|  |  |  | MO sem LS => | 27954.9855 | LS => | 30781.23 | MO com LS => | 58736.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 13620.92 |  | Valor com BDI => |  | 72357.14
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 72357.14
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 503531.04
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 20259.9 | 20259.9
Composição Auxiliar | 101318 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 521.73 | 521.73
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
Insumo | 00040939 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 19373.73 | 19373.73
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 2.54 | 2.54
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 133.45 | 133.45
|  |  |  | MO sem LS => | 9469.0686 | LS => | 10426.39 | MO com LS => | 19895.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4698.27 |  | Valor com BDI => |  | 24958.17
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 199665.36
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 109.19 | 109.19
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.63 | 1.63
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 1 | 105.63 | 105.63
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 51.0495 | LS => | 56.21 | MO com LS => | 107.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.32 |  | Valor com BDI => |  | 134.51
[6 empty] | Quant. => | 704 | Preço Total => | 94695.04
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3762.75 | 3762.75
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 54.22 | 54.22
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3237.08 | 3237.08
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 21.49 | 21.49
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 221.51 | 221.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1566.4652 | LS => | 1724.83 | MO com LS => | 3291.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 872.58 |  | Valor com BDI => |  | 4635.33
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 37082.64
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4146.12 | 4146.12
Composição Auxiliar | 95416 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 15.08 | 15.08
Insumo | 00040812 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3751.3 | 3751.3
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 10.6 | 10.6
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 140.69 | 140.69
|  |  |  | MO sem LS => | 1792.5753 | LS => | 1973.8 | MO com LS => | 3766.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 961.48 |  | Valor com BDI => |  | 5107.6
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 40860.8
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 42.92 | 42.92
Composição Auxiliar | 100299 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.75 | 0.75
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 40.15 | 40.15
Insumo | 00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 19.466 | LS => | 21.43 | MO com LS => | 40.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.95 |  | Valor com BDI => |  | 52.87
[6 empty] | Quant. => | 704 | Preço Total => | 37220.48
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5446.62 | 5446.62
Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 20.28 | 20.28
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 5046.6 | 5046.6
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 10.6 | 10.6
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 140.69 | 140.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2411.5368 | LS => | 2655.34 | MO com LS => | 5066.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1263.07 |  | Valor com BDI => |  | 6709.69
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 53677.52
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.076.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 1 | 1350 | 1350
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1350 | 1350
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 313.06 |  | Valor com BDI => |  | 1663.06
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 13304.48
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.077.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 1 | 1687.5 | 1687.5
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1687.5 | 1687.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 391.33 |  | Valor com BDI => |  | 2078.83
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 16630.64
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.075.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 1 | 1054.68 | 1054.68
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1054.68 | 1054.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 244.58 |  | Valor com BDI => |  | 1299.26
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 10394.08
3 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 126822.22
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTC | Próprio | ART - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 0
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTB | Próprio | Regularização e preparação do terreno, limpeza da camada vegetal e retirada de árvores. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 102948.47 | 102948.47
Insumo | 202301.002.RMSP | Próprio | Regularização e preparação do terreno, limpeza da camada vegetal e retirada de árvores. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 102948.47 | 102948.47
|  |  |  | MO sem LS => | 48997.4156 | LS => | 53951.05 | MO com LS => | 102948.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 23873.75 |  | Valor com BDI => |  | 126822.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 126822.22
4 |  |  | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO E CIRCUITO DE MEDIA TENSÃO | [5 empty] | 737978.23
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSV | Próprio | Fornecimento de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 438440.82 | 438440.82
Insumo | 202301.002.RMSN | Próprio | Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 438440.82 | 438440.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 66993.75 |  | Valor com BDI => |  | 505434.57
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 505434.57
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSW | Próprio | Instalação de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 75623.09 | 75623.09
Insumo | 202301.002.RMSO | Próprio | Instalação de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 75623.09 | 75623.09
|  |  |  | MO sem LS => | 35992.1422 | LS => | 39630.95 | MO com LS => | 75623.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 17536.99 |  | Valor com BDI => |  | 93160.08
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 93160.08
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSX | Próprio | Fornecimento de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" e entre a nova cabine primária e o poste de entrada já existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 91807.28 | 91807.28
Insumo | 202301.002.RMSQ | Próprio | cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" existente e entre a nova cabine primária e o poste de entrada existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Material |  | UN | 1 | 91807.28 | 91807.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21290.1 |  | Valor com BDI => |  | 113097.38
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 113097.38
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSY | Próprio | Instalação de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" e entre a nova cabine primária e o poste de entrada já existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 21337.94 | 21337.94
Insumo | 202301.002.RMSR | Próprio | Instalação de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" existente e entre a nova cabine primária e o poste de entrada existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas | Mão de Obra |  | UN | 1 | 21337.94 | 21337.94
|  |  |  | MO sem LS => | 10155.6042 | LS => | 11182.34 | MO com LS => | 21337.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 4948.26 |  | Valor com BDI => |  | 26286.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 26286.2
5 |  |  | MINI USINA FOTOVOLTAICA 650 kWp CONECTADA NA SUBESTAÇÃO C | [5 empty] | 3685034.45
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTD | Próprio | Fornecimento de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1655186.43 | 1655186.43
Insumo | 202301.002.RMST | Próprio | Kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 1655186.43 | 1655186.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 252912.48 |  | Valor com BDI => |  | 1908098.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1908098.91
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTE | Próprio | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 588158.25 | 588158.25
Insumo | 202301.002.RMSU | Próprio | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 588158.25 | 588158.25
|  |  |  | MO sem LS => | 279928.7278 | LS => | 308229.52 | MO com LS => | 588158.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 136393.89 |  | Valor com BDI => |  | 724552.14
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 724552.14
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTF | Próprio | Fornecimento de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 336868.9 | 336868.9
Insumo | 202301.002.RMSV | Próprio | Estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 336868.9 | 336868.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 78119.89 |  | Valor com BDI => |  | 414988.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 414988.79
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTG | Próprio | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 118881.6 | 118881.6
Insumo | 202301.002.RMSW | Próprio | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 118881.6 | 118881.6
|  |  |  | MO sem LS => | 56580.6482 | LS => | 62300.95 | MO com LS => | 118881.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 27568.64 |  | Valor com BDI => |  | 146450.24
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 146450.24
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTH | Próprio | Fornecimento de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 357266.45 | 357266.45
Insumo | 202301.002.RMSX | Próprio | Infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Material |  | UN | 1 | 357266.45 | 357266.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 82850.08 |  | Valor com BDI => |  | 440116.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 440116.53
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTI | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 41259.72 | 41259.72
Insumo | 202301.002.RMSY | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 41259.72 | 41259.72
|  |  |  | MO sem LS => | 19637.1996 | LS => | 21622.52 | MO com LS => | 41259.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 9568.12 |  | Valor com BDI => |  | 50827.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 50827.84
6 |  |  | MINI USINA FOTOVOLTAICA 650 KWp CONECTADA NA SUBESTAÇÃO D | [5 empty] | 3685034.45
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTD | Próprio | Fornecimento de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1655186.43 | 1655186.43
Insumo | 202301.002.RMST | Próprio | Kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 1655186.43 | 1655186.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 252912.48 |  | Valor com BDI => |  | 1908098.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1908098.91
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTE | Próprio | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 588158.25 | 588158.25
Insumo | 202301.002.RMSU | Próprio | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 588158.25 | 588158.25
|  |  |  | MO sem LS => | 279928.7278 | LS => | 308229.52 | MO com LS => | 588158.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 136393.89 |  | Valor com BDI => |  | 724552.14
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 724552.14
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTF | Próprio | Fornecimento de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 336868.9 | 336868.9
Insumo | 202301.002.RMSV | Próprio | Estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 336868.9 | 336868.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 78119.89 |  | Valor com BDI => |  | 414988.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 414988.79
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTG | Próprio | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 118881.6 | 118881.6
Insumo | 202301.002.RMSW | Próprio | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 118881.6 | 118881.6
|  |  |  | MO sem LS => | 56580.6482 | LS => | 62300.95 | MO com LS => | 118881.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 27568.64 |  | Valor com BDI => |  | 146450.24
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 146450.24
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTJ | Próprio | Fornecimento de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "D" conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 357266.45 | 357266.45
Insumo | 202301.002.RMTE | Próprio | Infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "D", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Material |  | UN | 1 | 357266.45 | 357266.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 82850.08 |  | Valor com BDI => |  | 440116.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 440116.53
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMTK | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "D", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 41259.72 | 41259.72
Insumo | 202301.002.RMTF | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "D", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 41259.72 | 41259.72
|  |  |  | MO sem LS => | 19637.1996 | LS => | 21622.52 | MO com LS => | 41259.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 9568.12 |  | Valor com BDI => |  | 50827.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 50827.84
7 |  |  | ESTAÇÃO METEREOLOGICA | [5 empty] | 185403.18
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSQ | Próprio | Fornecimento de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 56624.24 | 56624.24
Insumo | 202301.002.RMSZ | Próprio | Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 56624.24 | 56624.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8652.18 |  | Valor com BDI => |  | 65276.42
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 130552.84
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSR | Próprio | Instalação de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 22262.5 | 22262.5
Insumo | 202301.002.RMTA | Próprio | Instalação de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 22262.5 | 22262.5
|  |  |  | MO sem LS => | 10595.6404 | LS => | 11666.86 | MO com LS => | 22262.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 5162.67 |  | Valor com BDI => |  | 27425.17
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 54850.34
8 |  |  | CONFIGURAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO | [5 empty] | 37004.76
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSP | Próprio | Configuração, testes, treinamento e comissionamento das usinas fotovoltaicas e da cabine de entrada e medição conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 30038.77 | 30038.77
Insumo | 202301.002.RMTB | Próprio | Configuração, testes, treinamento e comissionamento das usinas fotovoltaicas e da cabine de entrada e medição conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | UN | 1 | 30038.77 | 30038.77
|  |  |  | MO sem LS => | 14296.6874 | LS => | 15742.08 | MO com LS => | 30038.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 6965.99 |  | Valor com BDI => |  | 37004.76
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 37004.76
9 |  |  | AFERIÇÃO DE PERFORMANCE | [5 empty] | 204486
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202205.210.RMSZ | Próprio | Serviço de aferição de performance da usina fotovoltaica durante 24 meses, conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 6916.35 | 6916.35
Insumo | 202301.002.RMTC | Próprio | Aferição de performance da usina fotovoltaica durante 24 meses, conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra |  | meses | 1 | 6916.35 | 6916.35
|  |  |  | MO sem LS => | 3291.7757 | LS => | 3624.57 | MO com LS => | 6916.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 1603.9 |  | Valor com BDI => |  | 8520.25
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 204486
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  | Total sem BDI |  | 7746687.17
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 1490964.3
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 9237651.47
_______________________________________________________________ GIANCARLO FERNANDES SILVA Setor de Engenharia

## Cronograma Fisico Financeiro
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Usina fotovoltaica 1300 kWp | SINAPI - 07/2023 - Distrito Federal SBC - 07/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro | 23,19% |  | Desonerado: Horista: 110,11% Mensalista: 70,08%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS | 750 DIAS | 780 DIAS | 810 DIAS | 840 DIAS | 870 DIAS | 900 DIAS | 930 DIAS | 960 DIAS | 990 DIAS | 1020 DIAS | 1050 DIAS
1 | PROJETO EXECUTIVO | 100,00% 72.357,14 |  | 50,00% 36.178,57 | 50,00% 36.178,57
1.1 | Projeto Executivo incluindo parecer de acesso, estudo de proteção e seletividade, nova Cabine de entrada e medição, subestações e equipamentos existentes , as usinas fotovoltaicas a serem instaladas, sondagem e topografia do terreno, obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, aprovação de projeto na Neoenergia e conforme demais exigências da concessionária local de energia, do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 72.357,14 |  | 50,00% 36.178,57 | 50,00% 36.178,57
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 503.531,04 |  |  |  | 0,75% 3.776,48 | 0,75% 3.776,48 | 9,59% 48.288,63 | 3,69% 18.580,30 | 52,11% 262.390,02 | 12,28% 61.833,61 | 9,60% 48.338,98 | 11,23% 56.546,54
2.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 199.665,36 |  |  |  | 0,75% 1.497,49 | 0,75% 1.497,49 | 9,59% 19.147,91 | 3,69% 7.367,65 | 52,11% 104.045,62 | 12,28% 24.518,91 | 9,60% 19.167,87 | 11,23% 22.422,42
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 94.695,04 |  |  |  | 0,75% 710,21 | 0,75% 710,21 | 9,59% 9.081,25 | 3,69% 3.494,25 | 52,11% 49.345,59 | 12,28% 11.628,55 | 9,60% 9.090,72 | 11,23% 10.634,25
2.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 37.082,64 |  |  |  | 0,75% 278,12 | 0,75% 278,12 | 9,59% 3.556,23 | 3,69% 1.368,35 | 52,11% 19.323,76 | 12,28% 4.553,75 | 9,60% 3.559,93 | 11,23% 4.164,38
2.4 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 40.860,80 |  |  |  | 0,75% 306,46 | 0,75% 306,46 | 9,59% 3.918,55 | 3,69% 1.507,76 | 52,11% 21.292,56 | 12,28% 5.017,71 | 9,60% 3.922,64 | 11,23% 4.588,67
2.5 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 37.220,48 |  |  |  | 0,75% 279,15 | 0,75% 279,15 | 9,59% 3.569,44 | 3,69% 1.373,44 | 52,11% 19.395,59 | 12,28% 4.570,67 | 9,60% 3.573,17 | 11,23% 4.179,86
2.6 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 53.677,52 |  |  |  | 0,75% 402,58 | 0,75% 402,58 | 9,59% 5.147,67 | 3,69% 1.980,70 | 52,11% 27.971,36 | 12,28% 6.591,60 | 9,60% 5.153,04 | 11,23% 6.027,99
2.7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO | 100,00% 13.304,48 |  |  |  | 0,75% 99,78 | 0,75% 99,78 | 9,59% 1.275,90 | 3,69% 490,94 | 52,11% 6.932,96 | 12,28% 1.633,79 | 9,60% 1.277,23 | 11,23% 1.494,09
2.8 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO | 100,00% 16.630,64 |  |  |  | 0,75% 124,73 | 0,75% 124,73 | 9,59% 1.594,88 | 3,69% 613,67 | 52,11% 8.666,23 | 12,28% 2.042,24 | 9,60% 1.596,54 | 11,23% 1.867,62
2.9 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | 100,00% 10.394,08 |  |  |  | 0,75% 77,96 | 0,75% 77,96 | 9,59% 996,79 | 3,69% 383,54 | 52,11% 5.416,36 | 12,28% 1.276,39 | 9,60% 997,83 | 11,23% 1.167,26
3 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 126.822,22 |  |  |  | 50,00% 63.411,11 | 50,00% 63.411,11
3.1 | ART - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
3.2 | Regularização e preparação do terreno, limpeza da camada vegetal e retirada de árvores. | 100,00% 126.822,22 |  |  |  | 50,00% 63.411,11 | 50,00% 63.411,11
4 | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO E CIRCUITO DE MEDIA TENSÃO | 100,00% 737.978,23 | [7 empty] | 67,05% 494.825,56 | 8,09% 59.723,14 | 8,09% 59.723,14 | 16,76% 123.706,39
4.1 | Fornecimento de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 505.434,57 | [7 empty] | 80,00% 404.347,66 |  |  | 20,00% 101.086,91
4.2 | Instalação de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 93.160,08 | [8 empty] | 50,00% 46.580,04 | 50,00% 46.580,04
4.3 | Fornecimento de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" e entre a nova cabine primária e o poste de entrada já existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 113.097,38 | [7 empty] | 80,00% 90.477,90 |  |  | 20,00% 22.619,48
4.4 | Instalação de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" e entre a nova cabine primária e o poste de entrada já existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 26.286,20 | [8 empty] | 50,00% 13.143,10 | 50,00% 13.143,10
5 | MINI USINA FOTOVOLTAICA 650 kWp CONECTADA NA SUBESTAÇÃO C | 100,00% 3.685.034,45 | [5 empty] | 11,00% 405.216,15 | 4,24% 156.222,88 | 51,67% 1.903.986,27 | 12,91% 475.713,30 | 9,83% 362.276,07 | 10,36% 381.619,78
5.1 | Fornecimento de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 1.908.098,91 | [7 empty] | 80,00% 1.526.479,13 |  |  | 20,00% 381.619,78
5.2 | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 724.552,14 | [8 empty] | 50,00% 362.276,07 | 50,00% 362.276,07
5.3 | Fornecimento de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 414.988,79 | [5 empty] | 80,00% 331.991,03 | 20,00% 82.997,76
5.4 | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 146.450,24 | [5 empty] | 50,00% 73.225,12 | 50,00% 73.225,12
5.5 | Fornecimento de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 440.116,53 | [7 empty] | 80,00% 352.093,22 | 20,00% 88.023,31
5.6 | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 50.827,84 | [7 empty] | 50,00% 25.413,92 | 50,00% 25.413,92
6 | MINI USINA FOTOVOLTAICA 650 KWp CONECTADA NA SUBESTAÇÃO D | 100,00% 3.685.034,45 | [5 empty] | 11,00% 405.216,15 | 4,24% 156.222,88 | 51,67% 1.903.986,27 | 12,91% 475.713,30 | 9,83% 362.276,07 | 10,36% 381.619,78
6.1 | Fornecimento de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 1.908.098,91 | [7 empty] | 80,00% 1.526.479,13 |  |  | 20,00% 381.619,78
6.2 | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 724.552,14 | [8 empty] | 50,00% 362.276,07 | 50,00% 362.276,07
6.3 | Fornecimento de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 414.988,79 | [5 empty] | 80,00% 331.991,03 | 20,00% 82.997,76
6.4 | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 146.450,24 | [5 empty] | 50,00% 73.225,12 | 50,00% 73.225,12
6.5 | Fornecimento de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "D" conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 440.116,53 | [7 empty] | 80,00% 352.093,22 | 20,00% 88.023,31
6.6 | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "D", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 50.827,84 | [7 empty] | 50,00% 25.413,92 | 50,00% 25.413,92
7 | ESTAÇÃO METEREOLOGICA | 100,00% 185.403,18 | [7 empty] | 56,33% 104.442,27 | 14,79% 27.425,17 | 14,79% 27.425,17 | 14,08% 26.110,57
7.1 | Fornecimento de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 130.552,84 | [7 empty] | 80,00% 104.442,27 |  |  | 20,00% 26.110,57
7.2 | Instalação de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 54.850,34 | [8 empty] | 50,00% 27.425,17 | 50,00% 27.425,17
8 | CONFIGURAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO | 100,00% 37.004,76 | [10 empty] | 100,00% 37.004,76
8.1 | Configuração, testes, treinamento e comissionamento das usinas fotovoltaicas e da cabine de entrada e medição conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 37.004,76 | [10 empty] | 100,00% 37.004,76
9 | AFERIÇÃO DE PERFORMANCE | 100,00% 204.486,00 | [11 empty] | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,09% 8.363,48
9.1 | Serviço de aferição de performance da usina fotovoltaica durante 24 meses, conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | 100,00% 204.486,00 | [11 empty] | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,17% 8.527,07 | 4,09% 8.363,48
Porcentagem |  |  | 0,0% | 0,39% | 0,39% | 0,73% | 0,73% | 9,3% | 3,58% | 50,55% | 11,91% | 9,31% | 10,9% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09%
Custo |  |  | 0,00 | 36.178,57 | 36.178,57 | 67.187,59 | 67.187,59 | 858.720,93 | 331.026,05 | 4.669.630,40 | 1.100.408,51 | 860.039,43 | 1.006.607,82 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.527,07 | 8.363,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,0% | 0,39% | 0,78% | 1,51% | 2,24% | 11,53% | 15,12% | 65,67% | 77,58% | 86,89% | 97,79% | 97,88% | 97,97% | 98,06% | 98,16% | 98,25% | 98,34% | 98,43% | 98,52% | 98,62% | 98,71% | 98,8% | 98,89% | 98,99% | 99,08% | 99,17% | 99,26% | 99,36% | 99,45% | 99,54% | 99,63% | 99,72% | 99,82% | 99,91% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 0,00 | 36.178,57 | 72.357,14 | 139.544,73 | 206.732,32 | 1.065.453,25 | 1.396.479,30 | 6.066.109,70 | 7.166.518,22 | 8.026.557,65 | 9.033.165,47 | 9.041.692,53 | 9.050.219,60 | 9.058.746,66 | 9.067.273,73 | 9.075.800,80 | 9.084.327,86 | 9.092.854,93 | 9.101.381,99 | 9.109.909,06 | 9.118.436,13 | 9.126.963,19 | 9.135.490,26 | 9.144.017,33 | 9.152.544,39 | 9.161.071,46 | 9.169.598,52 | 9.178.125,59 | 9.186.652,66 | 9.195.179,72 | 9.203.706,79 | 9.212.233,86 | 9.220.760,92 | 9.229.287,99 | 9.237.651,47
_______________________________________________________________ GIANCARLO FERNANDES SILVA Setor de Engenharia

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Usina fotovoltaica 1300 kWp | SINAPI - 07/2023 - Distrito Federal SBC - 07/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro | 23,19% |  |  | Desonerado: Horista: 110,11% Mensalista: 70,08%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
202301.002.RMST | Próprio | Kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 |  | 1.655.186,43 |  | 3.310.372,86 |  | 3310372.86 | 42,73% | 3310372.86 | 42,73% | A
202301.002.RMSU | Próprio | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | UN | 2,0000000 |  | 588.158,25 |  | 1.176.316,50 |  | 1176316.5 | 15,18% | 4486689.36 | 57,92%
202301.002.RMSV | Próprio | Estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 |  | 336.868,90 |  | 673.737,80 |  | 673737.8 | 8,70% | 5160427.16 | 66,61%
202301.002.RMSN | Próprio | Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 |  | 438.440,82 |  | 438.440,82 |  | 438440.82 | 5,66% | 5598867.98 | 72,27%
202301.002.RMSX | Próprio | Infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Material | UN | 1,0000000 |  | 357.266,45 |  | 357.266,45 |  | 357266.45 | 4,61% | 5956134.43 | 76,89%
202301.002.RMTE | Próprio | Infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "D", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Material | UN | 1,0000000 |  | 357.266,45 |  | 357.266,45 |  | 357266.45 | 4,61% | 6313400.88 | 81,50%
202301.002.RMSW | Próprio | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | UN | 2,0000000 |  | 118.881,60 |  | 237.763,20 |  | 237763.2 | 3,07% | 6551164.08 | 84,57% | B
202301.002.RMTC | Próprio | Aferição de performance da usina fotovoltaica durante 24 meses, conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | meses | 24,0000000 |  | 6.916,35 |  | 165.992,40 |  | 165992.4 | 2,14% | 6717156.48 | 86,71%
00040939 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,2154400 |  | 19.373,73 |  | 159.163,72 |  | 159163.7164 | 2,05% | 6876320.1964 | 88,76%
202301.002.RMSZ | Próprio | Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 |  | 56.624,24 |  | 113.248,48 |  | 113248.48 | 1,46% | 6989568.6764 | 90,23%
202301.002.RMSP | Próprio | Regularização e preparação do terreno, limpeza da camada vegetal e retirada de árvores. | Mão de Obra | UN | 1,0000000 |  | 102.948,47 |  | 102.948,47 |  | 102948.47 | 1,33% | 7092517.1464 | 91,56%
202301.002.RMSQ | Próprio | cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" existente e entre a nova cabine primária e o poste de entrada existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Material | UN | 1,0000000 |  | 91.807,28 |  | 91.807,28 |  | 91807.28 | 1,19% | 7184324.4264 | 92,74%
202301.002.RMSO | Próprio | Instalação de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | UN | 1,0000000 |  | 75.623,09 |  | 75.623,09 |  | 75623.09 | 0,98% | 7259947.5164 | 93,72%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 714,9049600 |  | 105,63 |  | 75.515,41 |  | 75515.4109 | 0,97% | 7335462.9273 | 94,69%
202301.002.RMSS | Próprio | Projeto Executivo incluindo parecer de acesso, estudo de proteção e seletividade, nova Cabine de entrada e medição, subestações e equipamentos existentes , as usinas fotovoltaicas a serem instaladas, sondagem e topografia do terreno, obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, aprovação de projeto na Neoenergia e conforme demais exigências da concessionária local de energia, do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | UN | 1,0000000 |  | 58.736,22 |  | 58.736,22 |  | 58736.22 | 0,76% | 7394199.1473 | 95,45% | C
202301.002.RMTA | Próprio | Instalação de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | UN | 2,0000000 |  | 22.262,50 |  | 44.525,00 |  | 44525 | 0,57% | 7438724.1473 | 96,02%
202301.002.RMSY | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | UN | 1,0000000 |  | 41.259,72 |  | 41.259,72 |  | 41259.72 | 0,53% | 7479983.8673 | 96,56%
202301.002.RMTF | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "D", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | UN | 1,0000000 |  | 41.259,72 |  | 41.259,72 |  | 41259.72 | 0,53% | 7521243.5873 | 97,09%
00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,0321600 |  | 5.046,60 |  | 40.535,10 |  | 40535.0987 | 0,52% | 7561778.686 | 97,61%
00040812 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,0321600 |  | 3.751,30 |  | 30.131,04 |  | 30131.0418 | 0,39% | 7591909.7278 | 98,00%
202301.002.RMTB | Próprio | Configuração, testes, treinamento e comissionamento das usinas fotovoltaicas e da cabine de entrada e medição conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | Mão de Obra | UN | 1,0000000 |  | 30.038,77 |  | 30.038,77 |  | 30038.77 | 0,39% | 7621948.4978 | 98,39%
00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 717,2844800 |  | 40,15 |  | 28.798,97 |  | 28798.9719 | 0,37% | 7650747.4697 | 98,76%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,1340000 |  | 3.237,08 |  | 26.330,41 |  | 26330.4087 | 0,34% | 7677077.8784 | 99,10%
202301.002.RMSR | Próprio | Instalação de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" existente e entre a nova cabine primária e o poste de entrada existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas | Mão de Obra | UN | 1,0000000 |  | 21.337,94 |  | 21.337,94 |  | 21337.94 | 0,28% | 7698415.8184 | 99,38%
00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 1.687,50 |  | 13.500,00 |  | 13500 | 0,17% | 7711915.8184 | 99,55%
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 1.350,00 |  | 10.800,00 |  | 10800 | 0,14% | 7722715.8184 | 99,69%
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 1.054,68 |  | 8.437,44 |  | 8437.44 | 0,11% | 7731153.2584 | 99,80%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 32,0000000 |  | 215,56 |  | 6.897,92 |  | 6897.92 | 0,09% | 7738051.1784 | 99,89%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 16,0000000 |  | 140,69 |  | 2.251,04 |  | 2251.04 | 0,03% | 7740302.2184 | 99,92%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 221,51 |  | 1.772,08 |  | 1772.08 | 0,02% | 7742074.2984 | 99,94%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1.408,0000000 |  | 1,14 |  | 1.605,12 |  | 1605.12 | 0,02% | 7743679.4184 | 99,96%
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 133,45 |  | 1.067,60 |  | 1067.6 | 0,01% | 7744747.0184 | 99,97%
00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 704,0000000 |  | 0,75 |  | 528,00 |  | 528 | 0,01% | 7745275.0184 | 99,98%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 704,0000000 |  | 0,71 |  | 499,84 |  | 499.84 | 0,01% | 7745774.8584 | 99,99%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 32,0000000 |  | 12,89 |  | 412,48 |  | 412.48 | 0,01% | 7746187.3384 | 99,99%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 21,49 |  | 171,92 |  | 171.92 | 0,00% | 7746359.2584 | 100,00%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 16,0000000 |  | 10,60 |  | 169,60 |  | 169.6 | 0,00% | 7746528.8584 | 100,00%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1.408,0000000 |  | 0,07 |  | 98,56 |  | 98.56 | 0,00% | 7746627.4184 | 100,00%
00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 704,0000000 |  | 0,06 |  | 42,24 |  | 42.24 | 0,00% | 7746669.6584 | 100,00%
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 2,54 |  | 20,32 |  | 20.32 | 0,00% | 7746689.9784 | 100,00%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 704,0000000 |  | 0,01 |  | 7,04 |  | 7.04 | 0,00% | 7746697.0184 | 100,00%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 39.267,12
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 4.535.799,96
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 2.356.275,68
[11 empty] | Material |  |  | R$ 813.650,58
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 98,56
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 1.605,12
Tipo de Licitação |  |  | Pregão | [6 empty] | Total sem BDI |  | 7746687.17
Abertura da Licitação | [9 empty] | Total do BDI |  | 1490964.3
Número do Processo Licitatório | [9 empty] | Total Geral |  | 9237651.47
_______________________________________________________________ GIANCARLO FERNANDES SILVA Setor de Engenharia

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Usina fotovoltaica 1300 kWp | SINAPI - 07/2023 - Distrito Federal SBC - 07/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro | 23,19% |  |  | Desonerado: Horista: 110,11% Mensalista: 70,08%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
202205.210.RMTD | Próprio | Fornecimento de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2,0 | 1.655.186,43 | 3.310.372,86 | 42,73 | 42,73 | A
202205.210.RMTE | Próprio | Instalação de kit gerador fotovoltaico (otimizadores, inversores e módulos) para usina fotovoltaica de 650 kWp utilizando sistema MLPE com inversor simplificado com otimizadores de potência para geração em disposição On-Grid (conectado à rede), conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2,0 | 588.158,25 | 1.176.316,50 | 15,18 | 57,92
202205.210.RMTF | Próprio | Fornecimento de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2,0 | 336.868,90 | 673.737,80 | 8,70 | 66,61
202205.210.RMSV | Próprio | Fornecimento de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 438.440,82 | 438.440,82 | 5,66 | 72,27
202205.210.RMTH | Próprio | Fornecimento de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 357.266,45 | 357.266,45 | 4,61 | 76,89
202205.210.RMTJ | Próprio | Fornecimento de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a instalação da usina e para a conexão à Subestação "D" conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 357.266,45 | 357.266,45 | 4,61 | 81,50
202205.210.RMTG | Próprio | Instalação de estrutura metálica para montagem no solo de usina fotovoltaica de 650 kWp conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2,0 | 118.881,60 | 237.763,20 | 3,07 | 84,57 | B
202205.210.RMSZ | Próprio | Serviço de aferição de performance da usina fotovoltaica durante 24 meses, conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 24,0 | 6.916,35 | 165.992,40 | 2,14 | 86,71
101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 8,0 | 20.259,90 | 162.079,20 | 2,09 | 88,80
202205.210.RMSQ | Próprio | Fornecimento de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 56.624,24 | 113.248,48 | 1,46 | 90,26
202205.210.RMTB | Próprio | Regularização e preparação do terreno, limpeza da camada vegetal e retirada de árvores. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 102.948,47 | 102.948,47 | 1,33 | 91,59
202205.210.RMSX | Próprio | Fornecimento de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" e entre a nova cabine primária e o poste de entrada já existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 91.807,28 | 91.807,28 | 1,19 | 92,78
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 704,0 | 109,19 | 76.869,76 | 0,99 | 93,77
202205.210.RMSW | Próprio | Instalação de Cabine Primária de Medição e Proteção em média tensão do tipo painel de média tensão compacto em involucro métalico (Modelo Referência SM6 17,5 kV Schneider ou equivalente técnico) para uso abrigado de fornecedor homologado na concessionária local de energia para instalação do conjunto de medição e proteção geral conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 75.623,09 | 75.623,09 | 0,98 | 94,75
202205.210.RMSN | Próprio | Projeto Executivo incluindo parecer de acesso, estudo de proteção e seletividade, nova Cabine de entrada e medição, subestações e equipamentos existentes , as usinas fotovoltaicas a serem instaladas, sondagem e topografia do terreno, obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, aprovação de projeto na Neoenergia e conforme demais exigências da concessionária local de energia, do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 58.736,22 | 58.736,22 | 0,76 | 95,50
202205.210.RMSR | Próprio | Instalação de Estação Meteorológica com piranômetro, sensores de temperatura, direção, velocidade do vento, data logger e estrutura metálica para fixação e suporte dos equipamentos para acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico no que tange à respectiva produção de energia e a aferição de performance, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 22.262,50 | 44.525,00 | 0,57 | 96,08 | C
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 8,0 | 5.446,62 | 43.572,96 | 0,56 | 96,64
202205.210.RMTI | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "C", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 41.259,72 | 41.259,72 | 0,53 | 97,17
202205.210.RMTK | Próprio | Instalação de toda a infraestrutura eletrica e civil para usina fotovoltaica de 650 kWp a ser montada em estrutura metálica no solo, incluindo skid metálico para proteção dos inversores, cobertura do solo com brita, cercamento do perímetro com tela metálica, cabos , eletrodutos, quadros, caixas, disjuntores e todos os demais materiais, equipamentos e acessórios necessários para a para a implantação da usina e para a conexão à Subestação "D", conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 41.259,72 | 41.259,72 | 0,53 | 97,71
93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 8,0 | 4.146,12 | 33.168,96 | 0,43 | 98,14
100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 704,0 | 42,92 | 30.215,68 | 0,39 | 98,53
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 8,0 | 3.762,75 | 30.102,00 | 0,39 | 98,91
202205.210.RMSP | Próprio | Configuração, testes, treinamento e comissionamento das usinas fotovoltaicas e da cabine de entrada e medição conforme detalhado no Termo de Referência e no Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 30.038,77 | 30.038,77 | 0,39 | 99,30
202205.210.RMSY | Próprio | Instalação de cabeamento de média tensão entre a nova cabine primária e a "Subestação A" e entre a nova cabine primária e o poste de entrada já existente, conforme especificações do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 21.337,94 | 21.337,94 | 0,28 | 99,58
202205.077.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 8,0 | 1.687,50 | 13.500,00 | 0,17 | 99,75
202205.076.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 8,0 | 1.350,00 | 10.800,00 | 0,14 | 99,89
202205.075.RMSM | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 8,0 | 1.054,68 | 8.437,44 | 0,11 | 100,00
202205.210.RMTC | Próprio | ART - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  | Total sem BDI |  | 7746687.17
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 1490964.3
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 9237651.47
_______________________________________________________________ GIANCARLO FERNANDES SILVA Setor de Engenharia

## BDI
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMIISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
Composição do BDI (Não Desonerado)
2023-03-27
A | DESPESAS INDIRETAS | 6.54%
A1 | RISCOS | 1%
A2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.29%
A3 | SEGURO + GARANTIA | 0.25%
B | LUCRO | 8%
B1 | LUCRO | 8%
C | DESPESA FINANCEIRA | 1.01%
C1 | DESPESA FINANCEIRA | 1.01%
D | IMPOSTOS | 5.65%
D1 | PIS | 0.65%
D2 | COFINS | 3%
D3 | ISS | 2%
D4 | CPRB | 0%
| BDI | 23.19%
23.19%
*Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta.
𝐁𝐃𝐈= [(((𝟏+𝐀) 𝐱 (𝟏+𝐁) 𝐱 (𝟏+𝐂))/((𝟏−𝐃) ))−𝟏]𝐱 𝟏𝟎𝟎%

## BDI DIFERENCIADO
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMIISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
Composição do BDI (Não Desonerado)
2023-03-27
A | DESPESAS INDIRETAS | 4.78%
A1 | RISCOS | 0.85%
A2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45%
A3 | SEGURO + GARANTIA | 0.48%
B | LUCRO | 5.11%
B1 | LUCRO | 5.11%
C | DESPESA FINANCEIRA | 0.85%
C1 | DESPESA FINANCEIRA | 0.85%
D | IMPOSTOS | 3.65%
D1 | PIS | 0.65%
D2 | COFINS | 3%
D3 | ISS | 0%
D4 | CPRB | 0%
| BDI | 15.28%
15.28%
*Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta.
𝐁𝐃𝐈= [(((𝟏+𝐀) 𝐱 (𝟏+𝐁) 𝐱 (𝟏+𝐂))/((𝟏−𝐃) ))−𝟏]𝐱 𝟏𝟎𝟎%

## ENCARGOS (SINAPI 12.2022)
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMIISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
Composição dos Encargos Sociais (VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022)
Cód. | Descrição | Com Desoneração |  | Sem Desoneração
|  | Horista (%) | Mensalista (%) | Horista (%) | Mensalista (%)
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 1 | 1
A | Total (%) | 17.8 | 17.8 | 37.8 | 37.8
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.75 | - | 17.75 | -
B2 | Feriados | 3.41 | - | 3.41 | -
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.84 | 0.66 | 0.84 | 0.66
B4 | 13o salário | 10.68 | 8.33 | 10.68 | 8.33
B5 | Licença paternidade | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05
B6 | Faltas justificadas | 0.71 | 0.56 | 0.71 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.32 | - | 1.32 | -
B8 | Auxílio - Acedente de trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias gozadas | 7.71 | 6.02 | 7.71 | 6.02
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | Total (%) | 42.62 | 15.73 | 42.62 | 15.73
C1 | Aviso prévio indenizado | 4.15 | 3.24 | 4.15 | 3.24
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
C3 | Férias indenizadas | 5.27 | 4.11 | 5.27 | 4.11
C5 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.34 | 2.61 | 3.34 | 2.61
C5 | Indenização adicional | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.27
C | Total (%) | 13.21 | 10.31 | 13.21 | 10.31
D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 7.59 | 2.8 | 16.11 | 5.95
D2 | Reubcudência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29
D | Total (%) | 7.94 | 3.07 | 16.48 | 6.24
| Total (A+B+C+D) (%) | 81.57 | 46.91 | 110.11 | 70.08
*SINAPI (a partir de 11/2022)