## Resumo do Orçamento
|  |  | Serviço | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Telhados dos Blocos J1 e H | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais | 20,94% |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Planilha Orçamentária Resumida
Item |  |  | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 273.93 | 0.0608%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27504.98 | 6.105%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) |  |  |  |  | 23444.9 | 5.204%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 86700.05 | 19.24%
5 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE |  |  |  |  | 44007.04 | 9.768%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 264242.93 | 58.65%
7 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 4350.72 | 0.9657%
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  |  | Total sem BDI | 372519.059
Abertura da Licitação | [5 empty] | Total do BDI | 78005.491
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 |  |  | Total Geral | 450524.55
| 1) | O Orçamento apresentado deverá prever Empreitada Global, incluíndo todos os serviços e suas respectivas mão de obra e materiais necessários.
| 2) | A proponente deverá proceder minucioso exame local e dos projetos fornecidos, a fim de verificar as condições, medidas, quantidades e técnicas necessárias à perfeita execução dos serviços.
| 3) | Qualquer discrepância porventura observada que possa trazer dúvidas ou embaraços ao desenvolvimento do serviço deverá ser esclarecida na Coordenação de Engenharia e Obras da ABIN antes da apresentação proposta.
| 4) | Caso o item (3) não seja cumprido, prevalecerá sempre a interpretação da ABIN.
| 5) | Nestas condições, qualquer omissão do presente memorial não justificará a não execução ou a execução fora das normas e da boa técnica.
| 6) | Todos os materiais utilizados deverão observar às prescrições dos seus respectivos fabricantes.
| 7) | Os quantitativos foram estimados com base nos Projetos Básicos.

## Orçamento Sintético
|  |  | Serviço | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Telhados dos Blocos J1 e H | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais |  | 20,94% |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 273.93 | 0.0608%
1.1 | 00000003 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Unidade | 1,0 | 226.5 | 273.93 | 273.93 | 0.0608%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27504.98 | 6.105%
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88,0 | 104.39 | 126.25 | 11110 | 2.466%
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,0 | 3606.88 | 4362.16 | 8724.32 | 1.936%
2.3 | 00000016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | Mês | 2,0 | 742.18 | 897.59 | 1795.18 | 0.3985%
2.4 | 00000017 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | Mês | 2,0 | 1187.5 | 1436.16 | 2872.32 | 0.6376%
2.5 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHP | 12,0 | 180.31 | 218.07 | 2616.84 | 0.5808%
2.6 | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. | CHI | 4,0 | 79.86 | 96.58 | 386.32 | 0.08575%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) |  |  |  |  | 23444.9 | 5.204%
3.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | M | 17,0 | 15.99 | 19.34 | 328.78 | 0.07298%
3.2 | 100000181 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MxMÊS | 17,0 | 18 | 21.77 | 370.09 | 0.08215%
3.3 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, INCLUSIVE CUMEEIRAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | m² | 1.948,55 | 3.78 | 4.57 | 8904.87 | 1.977%
3.4 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | m² | 2.112,0 | 3.07 | 3.71 | 7835.52 | 1.739%
3.5 | 96973 | SINAPI | RETIRADA, ARMAZENAMENTO E REINSTALAÇÃO DE SPDA | M | 680,0 | 5.41 | 6.54 | 4447.2 | 0.9871%
3.6 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 38,16 | 24.51 | 29.64 | 1131.06 | 0.2511%
3.7 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 | M3XKM | 534,23 | 0.66 | 0.8 | 427.38 | 0.09486%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 86700.05 | 19.24%
4.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 492,54 | 2.89 | 3.5 | 1723.89 | 0.3826%
4.2 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 492,54 | 31.54 | 38.14 | 18785.48 | 4.17%
4.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, TIPO IV | m² | 260,33 | 87.23 | 105.5 | 27464.82 | 6.096%
4.4 | 10029 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA E = 4MM ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, TIPO IV, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER | m² | 242,77 | 81.19 | 98.19 | 23837.59 | 5.291%
4.5 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 260,33 | 47.29 | 57.19 | 14888.27 | 3.305%
5 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE |  |  |  |  | 44007.04 | 9.768%
5.1 | 00000020 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50, 10 MM, DE PONTALETE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | UNID. | 176,0 | 14.01 | 16.94 | 2981.44 | 0.6618%
5.2 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 (NERVURADO, NBR 7480), DIÂMETRO DE 10,0 MM | KG | 332,53 | 12.03 | 14.55 | 4838.31 | 1.074%
5.3 | 00000019 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO GALVANIZADO 75x40x15 mm, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 mm | M | 612,47 | 34.44 | 41.65 | 25509.38 | 5.662%
5.4 | 100719 | SINAPI | LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVA (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (UMA DEMÃO) | m² | 298,85 | 10.05 | 12.15 | 3631.03 | 0.806%
5.5 | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR GRAFITE ESCURO, REF. SUVINIL) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃOS). | m² | 597,7 | 9.75 | 11.79 | 7046.88 | 1.564%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 264242.93 | 58.65%
6.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS (REFERÊNCIA GRAVIA GALVALUME GR-40, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) | m² | 1.948,55 | 94.68 | 114.51 | 223128.46 | 49.53%
6.2 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM | M | 127,07 | 53.49 | 64.69 | 8220.16 | 1.825%
6.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE MÍNIMO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E COMPATÍVEL COM O VÃO EXISTENTE | M | 438,03 | 58.78 | 71.09 | 31139.55 | 6.912%
6.4 | 48.70.90 | SUDECAP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO, ESTRUTURA DE SUPORTE, CADEADO E 2 CHAVES | UN | 4,0 | 362.73 | 438.69 | 1754.76 | 0.3895%
7 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 4350.72 | 0.9657%
7.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO, TEMPO MÍNIMO DE LIMPEZA DE 4 HORAS. | m² | 2.112,0 | 1.7 | 2.06 | 4350.72 | 0.9657%
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  | Total sem BDI |  | 372519.059
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 78005.491
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 |  | Total Geral |  | 450524.55

## Orçamento Analítico
|  | Serviço |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Telhados dos Blocos J1 e H |  | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais |  | 20,94% |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 273.93
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000003 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 226.5 | 226.5
Insumo | 00000001 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Taxas |  | Unidade | 1 | 226.5 | 226.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.4291 |  | Valor com BDI => |  | 273.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 273.93
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 27504.98
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 104.39 | 104.39
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 1 | 101.64 | 101.64
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 48.94 | LS => | 53.91 | MO com LS => | 102.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.8593 |  | Valor com BDI => |  | 126.25
[6 empty] | Quant. => | 88 | Preço Total => | 11110
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3606.88 | 3606.88
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 41.65 | 41.65
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3179.56 | 3179.56
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 202.94 | 202.94
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 18.58 | 18.58
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 1532.89 | LS => | 1688.32 | MO com LS => | 3221.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 755.2807 |  | Valor com BDI => |  | 4362.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 8724.32
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | Mês | 1 | 742.18 | 742.18
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento |  | MES | 1 | 742.18 | 742.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 155.4125 |  | Valor com BDI => |  | 897.59
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1795.18
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000017 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | Mês | 1 | 1187.5 | 1187.5
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento |  | MES | 1 | 1187.5 | 1187.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 248.6625 |  | Valor com BDI => |  | 1436.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2872.32
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 180.31 | 180.31
Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.49 | 6.49
Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 45.59 | 45.59
Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.2 | 8.2
Composição Auxiliar | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 27.16 | 27.16
Composição Auxiliar | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 73.29 | 73.29
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.58 | 19.58
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 7.2 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.7569 |  | Valor com BDI => |  | 218.07
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2616.84
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 79.86 | 79.86
Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.49 | 6.49
Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 45.59 | 45.59
Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.2 | 8.2
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.58 | 19.58
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 7.2 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.7227 |  | Valor com BDI => |  | 96.58
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 386.32
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) | [5 empty] | 23444.9
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 15.99 | 15.99
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.402 | 11.41 | 4.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.65 | 1.86
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.1 | 9.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 2.14 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3483 |  | Valor com BDI => |  | 19.34
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 328.78
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100000181 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MxMÊS | 1 | 18 | 18
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | Equipamento |  | MXMES | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7692 |  | Valor com BDI => |  | 21.77
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 370.09
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, INCLUSIVE CUMEEIRAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3.78 | 3.78
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0031 | 135.53 | 0.42
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0006 | 287.01 | 0.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1028 | 18.65 | 1.91
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0524 | 24.58 | 1.28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.04 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79153 |  | Valor com BDI => |  | 4.57
[6 empty] | Quant. => | 1948.55 | Preço Total => | 8904.87
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.07 | 3.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.165 | 18.65 | 3.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93 | LS => | 1.02 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64286 |  | Valor com BDI => |  | 3.71
[6 empty] | Quant. => | 2112 | Preço Total => | 7835.52
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96973 | SINAPI | RETIRADA, ARMAZENAMENTO E REINSTALAÇÃO DE SPDA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5.41 | 5.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 25.32 | 3.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 19.84 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 3.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1329 |  | Valor com BDI => |  | 6.54
[6 empty] | Quant. => | 680 | Preço Total => | 4447.2
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 24.51 | 24.51
Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.25 | 45.85 | 11.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 18.65 | 13.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6 | LS => | 6.17 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.1324 |  | Valor com BDI => |  | 29.64
[6 empty] | Quant. => | 38.16 | Preço Total => | 1131.06
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0033 | 183.91 | 0.6
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0014 | 49.57 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1382 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 534.23 | Preço Total => | 427.38
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 86700.05
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.89 | 2.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1053 | 18.65 | 1.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0374 | 25.07 | 0.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 1 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.60517 |  | Valor com BDI => |  | 3.5
[6 empty] | Quant. => | 492.54 | Preço Total => | 1723.89
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 31.54 | 31.54
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.031 | 694.4 | 21.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 18.65 | 1.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.214 | 25.07 | 5.36
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 11.25 | 2.36
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.63 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 4.37 | LS => | 4.82 | MO com LS => | 9.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.6045 |  | Valor com BDI => |  | 38.14
[6 empty] | Quant. => | 492.54 | Preço Total => | 18785.48
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 87.23 | 87.23
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192 | 19.7 | 3.78
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 25.07 | 23.76
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26 | 7.52 | 1.95
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.125 | 42.36 | 47.65
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.615 | 16.42 | 10.09
|  |  |  | MO sem LS => | 9.37 | LS => | 10.31 | MO com LS => | 19.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.266 |  | Valor com BDI => |  | 105.5
[6 empty] | Quant. => | 260.33 | Preço Total => | 27464.82
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10029 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA E = 4MM ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER | Impermeabilização |  | m² | 1 | 81.19 | 81.19
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 25.07 | 23.76
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192 | 19.7 | 3.78
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.4 | 16.42 | 6.56
Insumo | 00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.15 | 40.95 | 47.09
|  |  |  | MO sem LS => | 9.37 | LS => | 10.31 | MO com LS => | 19.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.0012 |  | Valor com BDI => |  | 98.19
[6 empty] | Quant. => | 242.77 | Preço Total => | 23837.59
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 47.29 | 47.29
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.035 | 759.83 | 26.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.659 | 25.07 | 16.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133 | 18.65 | 2.48
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 1.64 | 1.7
|  |  |  | MO sem LS => | 8.74 | LS => | 9.62 | MO com LS => | 18.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.9025 |  | Valor com BDI => |  | 57.19
[6 empty] | Quant. => | 260.33 | Preço Total => | 14888.27
5 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE | [5 empty] | 44007.04
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000020 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE PONTALETE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | COBE - COBERTURA |  | UNID. | 1 | 14.01 | 14.01
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.056 | 12.03 | 0.67
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 18.63 | 0.93
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 24.93 | 1.24
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.1 | 60.42 | 6.04
Composição Auxiliar | 16.43.010 | FDE | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM | 16.43 |  | UN | 1 | 5.04 | 5.04
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 0.00167 | 59.22 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 7.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.9337 |  | Valor com BDI => |  | 16.94
[6 empty] | Quant. => | 176 | Preço Total => | 2981.44
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.03 | 12.03
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0018 | 18.63 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0125 | 24.93 | 0.31
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 10.54 | 11.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5191 |  | Valor com BDI => |  | 14.55
[6 empty] | Quant. => | 332.53 | Preço Total => | 4838.31
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 75x40x15 mm, ESPESSURA 2 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 34.44 | 34.44
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 24.93 | 2.49
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.82 | 1.98
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.03 | 60.42 | 1.81
Insumo | 00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | Material |  | KG | 2.54 | 11.09 | 28.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.87 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.2117 |  | Valor com BDI => |  | 41.65
[6 empty] | Quant. => | 612.47 | Preço Total => | 25509.38
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVA (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (UMA DEMÃO) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.05 | 10.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 26.13 | 1.65
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 15.43 | 0.88
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 39.42 | 7.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0.54 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1045 |  | Valor com BDI => |  | 12.15
[6 empty] | Quant. => | 298.85 | Preço Total => | 3631.03
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR GRAFITE ESCURO, REF. SUVINIL) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃOS). | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.75 | 9.75
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 26.13 | 1.65
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0584 | 15.43 | 0.9
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1945 | 37.05 | 7.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.54 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.0417 |  | Valor com BDI => |  | 11.79
[6 empty] | Quant. => | 597.7 | Preço Total => | 7046.88
6 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 264242.93
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (REFERÊNCIA GRAVIA GALVALUME GR-40, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 94.68 | 94.68
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 19.91 | 0.02
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 20.82 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 18.65 | 1.8
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 24.58 | 2.23
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 2.54 | 10.54
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 68.68 | 80.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.32 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.826 |  | Valor com BDI => |  | 114.51
[6 empty] | Quant. => | 1948.55 | Preço Total => | 223128.46
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 53.49 | 53.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 18.65 | 2.23
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 24.58 | 2.94
Insumo | 00007241 | SINAPI | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | Material |  | m² | 0.825 | 58.57 | 48.32
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 1.86 | MO com LS => | 3.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.2008 |  | Valor com BDI => |  | 64.69
[6 empty] | Quant. => | 127.07 | Preço Total => | 8220.16
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 58.78 | 58.78
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 19.91 | 0.36
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 20.82 | 0.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 18.65 | 3.86
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 24.58 | 2.75
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 23 | 0.13
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 77.14 | 0.09
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 34.83 | 36.57
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 38.32 | 7.58
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 159.37 | 7.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.32 | LS => | 2.55 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.3085 |  | Valor com BDI => |  | 71.09
[6 empty] | Quant. => | 438.03 | Preço Total => | 31139.55
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 48.70.90 | SUDECAP | ALÇAPÃO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO | SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR |  | UN | 1 | 362.73 | 362.73
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9 | 24.93 | 97.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 18.65 | 13.8
Insumo | 65.78.90 | SUDECAP | CACHIMBO D= 1/2" | Material |  | UN | 3.48 | 4.9 | 17.05
Insumo | 60.17.15 | SUDECAP | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | Material |  | KG | 8.8392 | 9.11 | 80.52
Insumo | 00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 11.616 | 13.27 | 154.14
|  |  |  | MO sem LS => | 37.61 | LS => | 41.43 | MO com LS => | 79.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.9557 |  | Valor com BDI => |  | 438.69
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1754.76
7 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 4350.72
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.7 | 1.7
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 3.95 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 18.65 | 1.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35598 |  | Valor com BDI => |  | 2.06
[6 empty] | Quant. => | 2112 | Preço Total => | 4350.72
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  | Total sem BDI |  | 372519.059
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 78005.491
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 |  | Total Geral |  | 450524.55

## Memória de Cálculo
Serviço
Telhados dos Blocos J1 e H
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Unidade | 1,0 | = Anotação de Responsabilidade Técnica do Eng Civil.
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88,0 | = Considerando 2 horas por dia durante 2 meses, cada um com 22 dias úteis.
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,0 | = Considerando 2 meses de serviços.
2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | Mês | 2,0 | = Considerando 2 meses de serviços.
2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | Mês | 2,0 | = Considerando 2 meses de serviços.
2.5 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHP | 12,0 | = Retirada de resíduos de limpeza e instalação.
2.6 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. | CHI | 4,0 | = Retirada de resíduos de limpeza e instalação.
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES)
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | M | 17,0 | = Considerando 8,10 m para o Bloco J1 e 8,15 para o Bloco H. Foi adotado 17 m visto que as peças de andaime são fornecidas em comprimentos inteiros de 1 m.
3.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MxMÊS | 17,0 | = Considerando 8,10 m para o Bloco J1 e 8,15 para o Bloco H. Foi adotado 17 m visto que as peças de andaime são fornecidas em comprimentos inteiros de 1 m.
3.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, INCLUSIVE CUMEEIRAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | m² | 1.948,55 | = Considerando 902,44 m² para o Bloco H e 1046,11 m² para o Bloco J1.
3.4 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | m² | 2.112,0 | = Considerando a área total de cobertura dos Blocos (72x16 para o Bloco J1 e 60x16 para o Bloco H).
3.5 | RETIRADA, ARMAZENAMENTO E REINSTALAÇÃO DE SPDA | M | 680,0 | = Considerando 320 metros para o Bloco H e 360 para o Bloco J1.
3.6 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 38,16 | = Considerando 17,24 m³ para o Bloco H e 20,92 m² para o Bloco J1.
3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 | M3XKM | 534,23 | = Volume de resíduos a serem retirados multiplicado pela distância até a unidade de recebimento (14 km).
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 492,54 | = Área de argamassa a ser demolida conforme projeto (calhas, laje superior do reservatório, rufos de concreto e saída do alçapão).
4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 492,54 | = Área de argamassa a ser reconstruída conforme projeto (calhas, laje superior do reservatório, rufos de concreto e saída do alçapão).
4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM | m² | 260,33 | = Área de rufos de concreto, laje superior dos reservatórios e saída do alçapão.
4.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA E = 4MM ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER | m² | 242,77 | = Área de calhas.
4.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 260,33 | = Área de rufos de concreto, laje superior dos reservatórios e saída do alçapão.
5 | ESTRUTURA DE SUPORTE
5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE PONTALETE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | UNID. | 176,0 | = Considerando um chumbador a cada 3 m (prevsitos 96 para o Bloco J1 e 80 para o Bloco H).
5.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM | KG | 332,53 | = Conforme Projeto (sem os 10% de perdas).
5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 75x40x15 mm, ESPESSURA 2 mm | M | 612,47 | = Conforme Projeto (sem 10% de perdas).
5.4 | LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVA (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (UMA DEMÃO) | m² | 298,85 | = Conforme projeto (novas terças, contraventamento e treliças existentes).
5.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR GRAFITE ESCURO, REF. SUVINIL) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃOS). | m² | 597,7 | = Conforme projeto (novas terças, contraventamento e treliças existentes). Considerando 2 demãos.
6 | COBERTURA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (REFERÊNCIA GRAVIA GALVALUME GR-40, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) | m² | 1.948,55 | = Considerando 902,44 m² para o Bloco H e 1046,11 m² para o Bloco J1.
6.2 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM | M | 127,07 | = Conforme projeto.
6.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 438,03 | = Perímetro dos Blocos somado com elevações na cobertura.
6.4 | ALÇAPÃO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO | UN | 4,0 | = Conforme projeto (2 em cada Bloco).
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 2.112,0 | = Considerando a área total de cobertura dos Blocos (72x16 para o Bloco J1 e 60x16 para o Bloco H).

## Curva ABC de Serviços
|  | Serviço | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Telhados dos Blocos J1 e H | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais | 20,94% |  |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | Ramo
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (REFERÊNCIA GRAVIA GALVALUME GR-40, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) | COBE - COBERTURA | m² | 1.948,55 | 114,51 | 223.128,46 | 49,53 | 49,53 | A
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | COBE - COBERTURA | M | 438,03 | 71,09 | 31.139,55 | 6,91 | 56,44
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 260,33 | 105,50 | 27.464,81 | 6,10 | 62,53
00000019 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 75x40x15 mm, ESPESSURA 2 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 612,47 | 41,65 | 25.509,37 | 5,66 | 68,20
10029 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA E = 4MM ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER | Impermeabilização | m² | 242,77 | 98,19 | 23.837,58 | 5,29 | 73,49
87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | PISO - PISOS | m² | 492,54 | 38,14 | 18.785,47 | 4,17 | 77,66
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 260,33 | 57,19 | 14.888,27 | 3,30 | 80,96 | B
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 88,0 | 126,25 | 11.110,00 | 2,47 | 83,43
97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, INCLUSIVE CUMEEIRAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.948,55 | 4,57 | 8.904,87 | 1,98 | 85,40
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 2,0 | 4.362,16 | 8.724,32 | 1,94 | 87,34
75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM | COBE - COBERTURA | M | 127,07 | 64,69 | 8.220,15 | 1,82 | 89,17
99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 2.112,0 | 3,71 | 7.835,52 | 1,74 | 90,90
100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR GRAFITE ESCURO, REF. SUVINIL) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃOS). | PINT - PINTURAS | m² | 597,7 | 11,79 | 7.046,88 | 1,56 | 92,47
92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 332,53 | 14,55 | 4.838,31 | 1,07 | 93,54
96973 | SINAPI | RETIRADA, ARMAZENAMENTO E REINSTALAÇÃO DE SPDA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 680,0 | 6,54 | 4.447,20 | 0,99 | 94,53
99814 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 2.112,0 | 2,06 | 4.350,72 | 0,97 | 95,50 | C
100719 | SINAPI | LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVA (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (UMA DEMÃO) | PINT - PINTURAS | m² | 298,85 | 12,15 | 3.631,02 | 0,81 | 96,30
00000020 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE PONTALETE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | COBE - COBERTURA | UNID. | 176,0 | 16,94 | 2.981,44 | 0,66 | 96,96
00000017 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | Mês | 2,0 | 1.436,16 | 2.872,32 | 0,64 | 97,60
89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 12,0 | 218,07 | 2.616,84 | 0,58 | 98,18
00000016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | Mês | 2,0 | 897,59 | 1.795,18 | 0,40 | 98,58
48.70.90 | SUDECAP | ALÇAPÃO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO | SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR | UN | 4,0 | 438,69 | 1.754,76 | 0,39 | 98,97
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 492,54 | 3,50 | 1.723,89 | 0,38 | 99,35
72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 38,16 | 29,64 | 1.131,06 | 0,25 | 99,60
93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 534,23 | 0,80 | 427,38 | 0,09 | 99,70
89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 4,0 | 96,58 | 386,32 | 0,09 | 99,78
100000181 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MxMÊS | 17,0 | 21,77 | 370,09 | 0,08 | 99,87
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 17,0 | 19,34 | 328,78 | 0,07 | 99,94
00000003 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Unidade | 1,0 | 273,93 | 273,93 | 0,06 | 100,00
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  | Total sem BDI |  | 372519.059
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 78005.491
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 |  | Total Geral |  | 450524.55

## Curva ABC de Insumos
|  | Serviço | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Telhados dos Blocos J1 e H | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais | 20,94% |  |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 2.272,0093000 |  | 83,06 |  | 188.713,09 |  | 188713.0925 | 41,89% | 188713.0925 | 41,89% | A
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 8.086,4825000 |  | 3,07 |  | 24.825,50 |  | 24825.5013 | 5,51% | 213538.5937 | 47,40%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.549,2801756 |  | 14,10 |  | 21.844,85 |  | 21844.8505 | 4,85% | 235383.4442 | 52,25%
00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | Material | KG | 1.555,6738000 |  | 13,41 |  | 20.861,59 |  | 20861.5857 | 4,63% | 256245.0299 | 56,88%
00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 459,9315000 |  | 42,12 |  | 19.372,31 |  | 19372.3148 | 4,30% | 275617.3446 | 61,18%
00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 292,8712500 |  | 51,23 |  | 15.003,79 |  | 15003.7941 | 3,33% | 290621.1388 | 64,51%
00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | Material | m² | 279,1855000 |  | 49,52 |  | 13.825,27 |  | 13825.266 | 3,07% | 304446.4047 | 67,58%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 3.234,4149133 |  | 3,45 |  | 11.158,73 |  | 11158.7315 | 2,48% | 315605.1362 | 70,05%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 89,0560000 |  | 122,92 |  | 10.946,76 |  | 10946.7635 | 2,43% | 326551.8997 | 72,48%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 485,1421473 |  | 21,60 |  | 10.479,07 |  | 10479.0704 | 2,33% | 337030.9701 | 74,81%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 12.322,3122937 |  | 0,76 |  | 9.364,96 |  | 9364.9573 | 2,08% | 346395.9274 | 76,89%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2,0262000 |  | 3.845,36 |  | 7.791,47 |  | 7791.4684 | 1,73% | 354187.3959 | 78,62%
00007241 | SINAPI | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | Material | m² | 104,8327500 |  | 70,83 |  | 7.425,30 |  | 7425.3037 | 1,65% | 361612.6996 | 80,26% | B
00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra | H | 346,9608905 |  | 21,32 |  | 7.397,21 |  | 7397.2062 | 1,64% | 369009.9057 | 81,91%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 300,4625968 |  | 21,60 |  | 6.489,99 |  | 6489.9921 | 1,44% | 375499.8978 | 83,35%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 32,0022365 |  | 181,41 |  | 5.805,53 |  | 5805.5257 | 1,29% | 381305.4236 | 84,64%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 3.234,4149133 |  | 1,64 |  | 5.304,44 |  | 5304.4405 | 1,18% | 386609.864 | 85,81%
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 116,2526500 |  | 44,81 |  | 5.209,28 |  | 5209.2812 | 1,16% | 391819.1453 | 86,97%
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 257,2109500 |  | 19,86 |  | 5.108,21 |  | 5108.2095 | 1,13% | 396927.3547 | 88,10%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 380,0484600 |  | 12,75 |  | 4.845,62 |  | 4845.6179 | 1,08% | 401772.9726 | 89,18%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 86,7299400 |  | 46,34 |  | 4.019,07 |  | 4019.0654 | 0,89% | 405792.038 | 90,07%
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 19,7113500 |  | 192,74 |  | 3.799,17 |  | 3799.1656 | 0,84% | 409591.2036 | 90,91%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 3.322,4149133 |  | 0,98 |  | 3.255,97 |  | 3255.9666 | 0,72% | 412847.1702 | 91,64%
00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 1.436,16 |  | 2.872,32 |  | 2872.32 | 0,64% | 415719.4902 | 92,27%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 57,0205800 |  | 47,67 |  | 2.718,17 |  | 2718.171 | 0,60% | 418437.6613 | 92,88%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.619,6783455 |  | 1,39 |  | 2.251,35 |  | 2251.3529 | 0,50% | 420689.0142 | 93,38%
00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento | UN | 0,0016180 |  | 1.378.589,56 |  | 2.230,56 |  | 2230.5579 | 0,50% | 422919.5721 | 93,87%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 84,0643200 |  | 21,60 |  | 1.815,79 |  | 1815.7893 | 0,40% | 424735.3614 | 94,28%
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 897,59 |  | 1.795,18 |  | 1795.18 | 0,40% | 426530.5414 | 94,67%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 77,5693618 |  | 21,60 |  | 1.675,50 |  | 1675.4982 | 0,37% | 428206.0396 | 95,05% | C
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 97,5031949 |  | 15,47 |  | 1.508,37 |  | 1508.3744 | 0,33% | 429714.414 | 95,38%
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 103,4334000 |  | 13,61 |  | 1.407,73 |  | 1407.7286 | 0,31% | 431122.1426 | 95,69%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 84,0643200 |  | 15,17 |  | 1.275,26 |  | 1275.2557 | 0,28% | 432397.3983 | 95,98%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 57,6140961 |  | 21,60 |  | 1.244,46 |  | 1244.4645 | 0,28% | 433641.8628 | 96,25%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 932,9109458 |  | 1,32 |  | 1.231,44 |  | 1231.4424 | 0,27% | 434873.3053 | 96,53%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 56,6471202 |  | 21,60 |  | 1.223,58 |  | 1223.5778 | 0,27% | 436096.8831 | 96,80%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0004566 |  | 2.651.133,77 |  | 1.210,51 |  | 1210.5077 | 0,27% | 437307.3907 | 97,07%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.619,6783455 |  | 0,68 |  | 1.101,38 |  | 1101.3813 | 0,24% | 438408.772 | 97,31%
00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 52,0895550 |  | 18,66 |  | 971,99 |  | 971.9911 | 0,22% | 439380.7631 | 97,53%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 61,8227218 |  | 15,47 |  | 956,40 |  | 956.3975 | 0,21% | 440337.1606 | 97,74%
00010998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 21,2247190 |  | 41,52 |  | 881,25 |  | 881.2503 | 0,20% | 441218.411 | 97,93%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 932,9109458 |  | 0,89 |  | 830,29 |  | 830.2907 | 0,18% | 442048.7017 | 98,12%
00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material | KG | 46,4640000 |  | 16,05 |  | 745,75 |  | 745.7472 | 0,17% | 442794.4489 | 98,28%
00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 67,6858000 |  | 9,09 |  | 615,26 |  | 615.2639 | 0,14% | 443409.7128 | 98,42%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 88,0468959 |  | 6,77 |  | 596,08 |  | 596.0775 | 0,13% | 444005.7903 | 98,55%
00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 270,7432000 |  | 1,98 |  | 536,07 |  | 536.0715 | 0,12% | 444541.8618 | 98,67%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 343,7298300 |  | 1,52 |  | 522,47 |  | 522.4693 | 0,12% | 445064.3312 | 98,79%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 245,44 |  | 490,88 |  | 490.88 | 0,11% | 445555.2112 | 98,90%
60.17.15 | SUDECAP | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | Material | KG | 35,3568000 |  | 11,02 |  | 389,63 |  | 389.6319 | 0,09% | 445944.8431 | 98,98%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra | H | 23,5183231 |  | 16,39 |  | 385,47 |  | 385.4653 | 0,09% | 446330.3084 | 99,07%
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | Equipamento | MXMES | 17,0000000 |  | 21,77 |  | 370,09 |  | 370.09 | 0,08% | 446700.3984 | 99,15%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 2,0000000 |  | 184,25 |  | 368,50 |  | 368.5 | 0,08% | 447068.8984 | 99,23%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 18,3252821 |  | 16,39 |  | 300,35 |  | 300.3514 | 0,07% | 447369.2498 | 99,30%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 13,2027754 |  | 21,60 |  | 285,18 |  | 285.1799 | 0,06% | 447654.4298 | 99,36%
00000001 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Taxas | Unidade | 1,0000000 |  | 273,93 |  | 273,93 |  | 273.93 | 0,06% | 447928.3598 | 99,42%
00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0004494 |  | 565.796,21 |  | 254,27 |  | 254.2688 | 0,06% | 448182.6286 | 99,48%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 3.322,4149133 |  | 0,07 |  | 232,57 |  | 232.569 | 0,05% | 448415.1976 | 99,53%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 163,2000000 |  | 1,29 |  | 210,53 |  | 210.528 | 0,05% | 448625.7256 | 99,58%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 12,1002896 |  | 16,74 |  | 202,56 |  | 202.5588 | 0,04% | 448828.2845 | 99,62%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 343,7298300 |  | 0,54 |  | 185,61 |  | 185.6141 | 0,04% | 449013.8986 | 99,66%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 161,1021290 |  | 0,98 |  | 157,88 |  | 157.8801 | 0,04% | 449171.7787 | 99,70%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 163,2000000 |  | 0,94 |  | 153,41 |  | 153.408 | 0,03% | 449325.1867 | 99,73%
00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0002315 |  | 625.730,96 |  | 144,86 |  | 144.8567 | 0,03% | 449470.0434 | 99,77%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 9,5048080 |  | 14,05 |  | 133,54 |  | 133.5426 | 0,03% | 449603.5859 | 99,80%
00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56,1195960 |  | 1,91 |  | 107,19 |  | 107.1884 | 0,02% | 449710.7744 | 99,82%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56,9309250 |  | 1,81 |  | 103,04 |  | 103.045 | 0,02% | 449813.8193 | 99,84%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56,9309250 |  | 1,79 |  | 101,91 |  | 101.9064 | 0,02% | 449915.7257 | 99,86%
65.78.90 | SUDECAP | CACHIMBO D= 1/2" | Material | UN | 13,9200000 |  | 5,93 |  | 82,55 |  | 82.5456 | 0,02% | 449998.2713 | 99,88%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2,6281800 |  | 27,82 |  | 73,12 |  | 73.116 | 0,02% | 450071.3873 | 99,90%
00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56,1195960 |  | 1,29 |  | 72,39 |  | 72.3943 | 0,02% | 450143.7815 | 99,92%
9.10.42 | FDE | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) | Material | UN | 5,2800000 |  | 13,62 |  | 71,91 |  | 71.9136 | 0,02% | 450215.6951 | 99,93%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 88,0000000 |  | 0,80 |  | 70,40 |  | 70.4 | 0,02% | 450286.0951 | 99,95%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 61,8452710 |  | 0,92 |  | 56,90 |  | 56.8976 | 0,01% | 450342.9928 | 99,96%
00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,5256360 |  | 93,29 |  | 49,04 |  | 49.0366 | 0,01% | 450392.0294 | 99,97%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0007022 |  | 67.644,28 |  | 47,50 |  | 47.4998 | 0,01% | 450439.5292 | 99,98%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 22,47 |  | 44,94 |  | 44.94 | 0,01% | 450484.4692 | 99,99%
9.00.19 | FDE | FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL | Equipamento | H | 33,4400000 |  | 1,16 |  | 38,79 |  | 38.7904 | 0,01% | 450523.2596 | 100,00%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0003344 |  | 90.216,89 |  | 30,17 |  | 30.1685 | 0,01% | 450553.4281 | 100,01%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 2,0000000 |  | 14,27 |  | 28,54 |  | 28.54 | 0,01% | 450581.9681 | 100,01%
00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material | KG | 0,2939200 |  | 71,62 |  | 21,05 |  | 21.0506 | 0,00% | 450603.0187 | 100,02%
00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | Equipamento | UN | 0,0053730 |  | 2.817,84 |  | 15,14 |  | 15.1403 | 0,00% | 450618.1589 | 100,02%
9.00.20 | FDE | COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE | Equipamento | H | 8,8000000 |  | 1,55 |  | 13,64 |  | 13.64 | 0,00% | 450631.7989 | 100,02%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0017468 |  | 5.801,98 |  | 10,13 |  | 10.1349 | 0,00% | 450641.9338 | 100,03%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 88,0000000 |  | 0,01 |  | 0,88 |  | 0.88 | 0,00% | 450642.8138 | 100,03%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 61,8452710 |  | 0,01 |  | 0,62 |  | 0.61845 | 0,00% | 450643.4323 | 100,03%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 16.491,12
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 75.955,81
[11 empty] | Material |  |  | R$ 337.970,86
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 5.304,44
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 506,50
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 14.414,70
Tipo de Licitação |  |  | Pregão | [6 empty] | Total sem BDI |  | 372519.059
Abertura da Licitação | [9 empty] | Total do BDI |  | 78005.491
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 | [6 empty] | Total Geral |  | 450524.55

## Cronograma
| Serviço | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Telhados dos Blocos J1 e H | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais | 20,94% |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 273,93 | 100,00% 273,93
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 27.504,98 | 45,00% 12.377,24 | 55,00% 15.127,74
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) | 100,00% 23.444,90 | 45,00% 10.550,21 | 55,00% 12.894,70
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 86.700,05 | 45,00% 39.015,02 | 55,00% 47.685,03
5 | ESTRUTURA DE SUPORTE | 100,00% 44.007,04 | 45,00% 19.803,17 | 55,00% 24.203,87
6 | COBERTURA | 100,00% 264.242,93 | 45,00% 118.909,32 | 55,00% 145.333,61
7 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 4.350,72 | 45,00% 1.957,82 | 55,00% 2.392,90
Porcentagem |  |  | 45.03% | 54,97%
Custo |  |  | 202886.71 | 247.637,84
Porcentagem Acumulado |  |  | 45.03% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 202886.71 | 450524.55

## COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
Composição dos Encargos Sociais
Outubro/2021
Cód. | Descrição | Sem Desoneração
|  | Horista (%) | Mensalista (%)
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total (%) | 37.8 | 37.8
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.75 | 0
B2 | Feriados | 3.41 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.84 | 0.67
B4 | 13o salário | 10.7 | 8.33
B5 | Licença paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.71 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.33 | 0
B8 | Auxílio - Acedente de trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias gozadas | 8.02 | 6.25
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total (%) | 42.96 | 15.97
C1 | Aviso prévio indenizado | 4.15 | 3.24
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.1 | 0.08
C3 | Férias indenizadas | 4.94 | 3.85
C5 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.23 | 2.51
C5 | Indenização adicional | 0.35 | 0.27
C | Total (%) | 12.77 | 9.95
D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 16.24 | 6.03
D2 | Reubcudência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37 | 0.29
D | Total (%) | 16.61 | 6.32
| Total (A+B+C+D) (%) | 110.14 | 70.04

## COMPOSIÇÃO BDI
Composição do BDI
A | DESPESAS INDIRETAS | 6.07%
A1 | RISCOS | 1.27% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
A2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
A3 | SEGURO + GARANTIA | 0.8% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
B | LUCRO | 7.4%
B1 | LUCRO | 7.4% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
C | DESPESA FINANCEIRA | 1.23%
C1 | DESPESA FINANCEIRA | 1.23% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
D | IMPOSTOS | 4.65%
D1 | PIS | 0.65% | Legislação
D2 | COFINS | 3% | Legislação
D3 | ISS | 1% | Legislação
D4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA | 0% | Legislação
| BDI = ((1+A)x(1+B)x(1+C)/(1-D))-1)*100 | 20.94%
Note on D16: "11864": Considerando 50% do custo para materiais e 50% para mão de obra.