## Resumo do Orçamento
|  |  | Serviço | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Telhados dos Blocos L e M | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais | 20,94% |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Planilha Orçamentária Resumida
Item |  |  | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 273.93 | 0.06778%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27504.98 | 6.806%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) |  |  |  |  | 21172.02 | 5.239%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 77413.24 | 19.16%
5 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE |  |  |  |  | 43175.77 | 10.68%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 230629.63 | 57.07%
7 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 3955.2 | 0.9787%
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  |  | Total sem BDI | 334153.109
Abertura da Licitação | [5 empty] | Total do BDI | 69971.661
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 |  |  | Total Geral | 404124.77
| 1) | O Orçamento apresentado deverá prever Empreitada Global, incluíndo todos os serviços e suas respectivas mão de obra e materiais necessários.
| 2) | A proponente deverá proceder minucioso exame local e dos projetos fornecidos, a fim de verificar as condições, medidas, quantidades e técnicas necessárias à perfeita execução dos serviços.
| 3) | Qualquer discrepância porventura observada que possa trazer dúvidas ou embaraços ao desenvolvimento do serviço deverá ser esclarecida na Coordenação de Engenharia e Obras da ABIN antes da apresentação proposta.
| 4) | Caso o item (3) não seja cumprido, prevalecerá sempre a interpretação da ABIN.
| 5) | Nestas condições, qualquer omissão do presente memorial não justificará a não execução ou a execução fora das normas e da boa técnica.
| 6) | Todos os materiais utilizados deverão observar às prescrições dos seus respectivos fabricantes.
| 7) | Os quantitativos foram estimados com base nos Projetos Básicos.

## Orçamento Sintético
|  |  | Serviço | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Telhados dos Blocos L e M | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais |  | 20,94% |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 273.93 | 0.06778%
1.1 | 00000003 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Unidade | 1,0 | 226.5 | 273.93 | 273.93 | 0.06778%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27504.98 | 6.806%
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88,0 | 104.39 | 126.25 | 11110 | 2.749%
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,0 | 3606.88 | 4362.16 | 8724.32 | 2.159%
2.3 | 00000016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | Mês | 2,0 | 742.18 | 897.59 | 1795.18 | 0.4442%
2.4 | 00000017 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | Mês | 2,0 | 1187.5 | 1436.16 | 2872.32 | 0.7108%
2.5 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHP | 12,0 | 180.31 | 218.07 | 2616.84 | 0.6475%
2.6 | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. | CHI | 4,0 | 79.86 | 96.58 | 386.32 | 0.09559%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) |  |  |  |  | 21172.02 | 5.239%
3.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | M | 16,0 | 15.99 | 19.34 | 309.44 | 0.07657%
3.2 | 100000181 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MxMÊS | 16,0 | 18 | 21.77 | 348.32 | 0.08619%
3.3 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, INCLUSIVE CUMEEIRAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | m² | 1.712,0 | 3.78 | 4.57 | 7823.84 | 1.936%
3.4 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | m² | 1.920,0 | 3.07 | 3.71 | 7123.2 | 1.763%
3.5 | 96973 | SINAPI | RETIRADA, ARMAZENAMENTO E REINSTALAÇÃO DE SPDA | M | 640,0 | 5.41 | 6.54 | 4185.6 | 1.036%
3.6 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 33,83 | 24.51 | 29.64 | 1002.72 | 0.2481%
3.7 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 | M3XKM | 473,62 | 0.66 | 0.8 | 378.9 | 0.09376%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 77413.24 | 19.16%
4.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 440,99 | 2.89 | 3.5 | 1543.47 | 0.3819%
4.2 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 440,99 | 31.54 | 38.14 | 16819.36 | 4.162%
4.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, TIPO IV | m² | 244,18 | 87.23 | 105.5 | 25760.99 | 6.375%
4.4 | 10029 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, E = 4MM, TIPO IV, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER | m² | 196,81 | 81.19 | 98.19 | 19324.77 | 4.782%
4.5 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM | m² | 244,18 | 47.29 | 57.19 | 13964.65 | 3.456%
5 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE |  |  |  |  | 43175.77 | 10.68%
5.1 | 00000020 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50, 10 MM, DE PONTALETE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | UNID. | 160,0 | 14.01 | 16.94 | 2710.4 | 0.6707%
5.2 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 (NERVURADO, NBR 7480), DIÂMETRO DE 10,0 MM | KG | 314,89 | 12.03 | 14.55 | 4581.65 | 1.134%
5.3 | 00000019 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO GALVANIZADO 75x40x15 mm, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 mm | M | 606,82 | 34.44 | 41.65 | 25274.05 | 6.254%
5.4 | 100719 | SINAPI | LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVA (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (UMA DEMÃO) | m² | 296,94 | 10.05 | 12.15 | 3607.82 | 0.8927%
5.5 | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR GRAFITE ESCURO, REF. SUVINIL) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃOS). | m² | 593,88 | 9.75 | 11.79 | 7001.85 | 1.733%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 230629.63 | 57.07%
6.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS (REFERÊNCIA GRAVIA GALVALUME GR-40, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) | m² | 1.712,0 | 94.68 | 114.51 | 196041.12 | 48.51%
6.2 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM | M | 112,28 | 53.49 | 64.69 | 7263.39 | 1.797%
6.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE MÍNIMO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E COMPATÍVEL COM O VÃO EXISTENTE | M | 359,69 | 58.78 | 71.09 | 25570.36 | 6.327%
6.4 | 48.70.90 | SUDECAP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO, ESTRUTURA DE SUPORTE, CADEADO E 2 CHAVES | UN | 4,0 | 362.73 | 438.69 | 1754.76 | 0.4342%
7 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 3955.2 | 0.9787%
7.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO, TEMPO MÍNIMO DE LIMPEZA DE 4 HORAS. | m² | 1.920,0 | 1.7 | 2.06 | 3955.2 | 0.9787%
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  | Total sem BDI |  | 334153.109
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 69971.661
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 |  | Total Geral |  | 404124.77

## Orçamento Analítico
|  | Serviço |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Telhados dos Blocos L e M |  | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais |  | 20,94% |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 273.93
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000003 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 226.5 | 226.5
Insumo | 00000001 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Taxas |  | Unidade | 1 | 226.5 | 226.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.4291 |  | Valor com BDI => |  | 273.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 273.93
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 27504.98
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 104.39 | 104.39
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 1 | 101.64 | 101.64
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 48.94 | LS => | 53.91 | MO com LS => | 102.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.8593 |  | Valor com BDI => |  | 126.25
[6 empty] | Quant. => | 88 | Preço Total => | 11110
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3606.88 | 3606.88
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 41.65 | 41.65
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3179.56 | 3179.56
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 202.94 | 202.94
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 18.58 | 18.58
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 1532.89 | LS => | 1688.32 | MO com LS => | 3221.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 755.2807 |  | Valor com BDI => |  | 4362.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 8724.32
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | Mês | 1 | 742.18 | 742.18
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento |  | MES | 1 | 742.18 | 742.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 155.4125 |  | Valor com BDI => |  | 897.59
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1795.18
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000017 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | Mês | 1 | 1187.5 | 1187.5
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento |  | MES | 1 | 1187.5 | 1187.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 248.6625 |  | Valor com BDI => |  | 1436.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2872.32
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 180.31 | 180.31
Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 45.59 | 45.59
Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.2 | 8.2
Composição Auxiliar | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 73.29 | 73.29
Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.49 | 6.49
Composição Auxiliar | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 27.16 | 27.16
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.58 | 19.58
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 7.2 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.7569 |  | Valor com BDI => |  | 218.07
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2616.84
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 79.86 | 79.86
Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.49 | 6.49
Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 45.59 | 45.59
Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.2 | 8.2
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.58 | 19.58
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 7.2 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.7227 |  | Valor com BDI => |  | 96.58
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 386.32
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) | [5 empty] | 21172.02
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 15.99 | 15.99
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.402 | 11.41 | 4.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.65 | 1.86
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.1 | 9.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 2.14 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3483 |  | Valor com BDI => |  | 19.34
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 309.44
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100000181 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MxMÊS | 1 | 18 | 18
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | Equipamento |  | MXMES | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7692 |  | Valor com BDI => |  | 21.77
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 348.32
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, INCLUSIVE CUMEEIRAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3.78 | 3.78
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0031 | 135.53 | 0.42
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0006 | 287.01 | 0.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1028 | 18.65 | 1.91
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0524 | 24.58 | 1.28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.04 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79153 |  | Valor com BDI => |  | 4.57
[6 empty] | Quant. => | 1712 | Preço Total => | 7823.84
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.07 | 3.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.165 | 18.65 | 3.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93 | LS => | 1.02 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64286 |  | Valor com BDI => |  | 3.71
[6 empty] | Quant. => | 1920 | Preço Total => | 7123.2
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96973 | SINAPI | RETIRADA, ARMAZENAMENTO E REINSTALAÇÃO DE SPDA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5.41 | 5.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 25.32 | 3.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 19.84 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 3.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1329 |  | Valor com BDI => |  | 6.54
[6 empty] | Quant. => | 640 | Preço Total => | 4185.6
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 24.51 | 24.51
Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.25 | 45.85 | 11.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 18.65 | 13.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6 | LS => | 6.17 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.1324 |  | Valor com BDI => |  | 29.64
[6 empty] | Quant. => | 33.83 | Preço Total => | 1002.72
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0033 | 183.91 | 0.6
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0014 | 49.57 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1382 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 473.62 | Preço Total => | 378.9
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 77413.24
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.89 | 2.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0374 | 25.07 | 0.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1053 | 18.65 | 1.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 1 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.60517 |  | Valor com BDI => |  | 3.5
[6 empty] | Quant. => | 440.99 | Preço Total => | 1543.47
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 31.54 | 31.54
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.031 | 694.4 | 21.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 18.65 | 1.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.214 | 25.07 | 5.36
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 11.25 | 2.36
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.63 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 4.37 | LS => | 4.82 | MO com LS => | 9.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.6045 |  | Valor com BDI => |  | 38.14
[6 empty] | Quant. => | 440.99 | Preço Total => | 16819.36
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, TIPO IV | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 87.23 | 87.23
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192 | 19.7 | 3.78
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 25.07 | 23.76
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26 | 7.52 | 1.95
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.125 | 42.36 | 47.65
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.615 | 16.42 | 10.09
|  |  |  | MO sem LS => | 9.37 | LS => | 10.31 | MO com LS => | 19.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.266 |  | Valor com BDI => |  | 105.5
[6 empty] | Quant. => | 244.18 | Preço Total => | 25760.99
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10029 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, E = 4MM, TIPO IV, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER | Impermeabilização |  | m² | 1 | 81.19 | 81.19
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 25.07 | 23.76
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192 | 19.7 | 3.78
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.4 | 16.42 | 6.56
Insumo | 00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.15 | 40.95 | 47.09
|  |  |  | MO sem LS => | 9.37 | LS => | 10.31 | MO com LS => | 19.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.0012 |  | Valor com BDI => |  | 98.19
[6 empty] | Quant. => | 196.81 | Preço Total => | 19324.77
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 47.29 | 47.29
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.035 | 759.83 | 26.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.659 | 25.07 | 16.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133 | 18.65 | 2.48
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 1.64 | 1.7
|  |  |  | MO sem LS => | 8.74 | LS => | 9.62 | MO com LS => | 18.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.9025 |  | Valor com BDI => |  | 57.19
[6 empty] | Quant. => | 244.18 | Preço Total => | 13964.65
5 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE | [5 empty] | 43175.77
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000020 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50, 10 MM, DE PONTALETE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | COBE - COBERTURA |  | UNID. | 1 | 14.01 | 14.01
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.056 | 12.03 | 0.67
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 18.63 | 0.93
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 24.93 | 1.24
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.1 | 60.42 | 6.04
Composição Auxiliar | 16.43.010 | FDE | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM | 16.43 |  | UN | 1 | 5.04 | 5.04
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 0.00167 | 59.22 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 7.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.9337 |  | Valor com BDI => |  | 16.94
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 2710.4
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 (NERVURADO, NBR 7480), DIÂMETRO DE 10,0 MM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.03 | 12.03
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0018 | 18.63 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0125 | 24.93 | 0.31
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 10.54 | 11.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5191 |  | Valor com BDI => |  | 14.55
[6 empty] | Quant. => | 314.89 | Preço Total => | 4581.65
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 75x40x15 mm, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 34.44 | 34.44
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 24.93 | 2.49
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.82 | 1.98
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.03 | 60.42 | 1.81
Insumo | 00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | Material |  | KG | 2.54 | 11.09 | 28.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.87 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.2117 |  | Valor com BDI => |  | 41.65
[6 empty] | Quant. => | 606.82 | Preço Total => | 25274.05
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVA (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (UMA DEMÃO) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.05 | 10.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 26.13 | 1.65
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 15.43 | 0.88
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 39.42 | 7.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0.54 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1045 |  | Valor com BDI => |  | 12.15
[6 empty] | Quant. => | 296.94 | Preço Total => | 3607.82
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR GRAFITE ESCURO, REF. SUVINIL) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃOS). | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.75 | 9.75
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 26.13 | 1.65
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0584 | 15.43 | 0.9
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1945 | 37.05 | 7.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.54 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.0417 |  | Valor com BDI => |  | 11.79
[6 empty] | Quant. => | 593.88 | Preço Total => | 7001.85
6 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 230629.63
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS (REFERÊNCIA GRAVIA GALVALUME GR-40, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 94.68 | 94.68
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 19.91 | 0.02
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 20.82 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 18.65 | 1.8
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 24.58 | 2.23
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 2.54 | 10.54
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 68.68 | 80.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.32 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.826 |  | Valor com BDI => |  | 114.51
[6 empty] | Quant. => | 1712 | Preço Total => | 196041.12
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 53.49 | 53.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 18.65 | 2.23
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 24.58 | 2.94
Insumo | 00007241 | SINAPI | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | Material |  | m² | 0.825 | 58.57 | 48.32
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 1.86 | MO com LS => | 3.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.2008 |  | Valor com BDI => |  | 64.69
[6 empty] | Quant. => | 112.28 | Preço Total => | 7263.39
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE MÍNIMO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E COMPATÍVEL COM O VÃO EXISTENTE | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 58.78 | 58.78
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 19.91 | 0.36
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 20.82 | 0.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 18.65 | 3.86
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 24.58 | 2.75
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 23 | 0.13
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 77.14 | 0.09
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 34.83 | 36.57
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 38.32 | 7.58
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 159.37 | 7.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.32 | LS => | 2.55 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.3085 |  | Valor com BDI => |  | 71.09
[6 empty] | Quant. => | 359.69 | Preço Total => | 25570.36
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 48.70.90 | SUDECAP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO, ESTRUTURA DE SUPORTE, CADEADO E 2 CHAVES | SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR |  | UN | 1 | 362.73 | 362.73
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9 | 24.93 | 97.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 18.65 | 13.8
Insumo | 65.78.90 | SUDECAP | CACHIMBO D= 1/2" | Material |  | UN | 3.48 | 4.9 | 17.05
Insumo | 60.17.15 | SUDECAP | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | Material |  | KG | 8.8392 | 9.11 | 80.52
Insumo | 00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 11.616 | 13.27 | 154.14
|  |  |  | MO sem LS => | 37.61 | LS => | 41.43 | MO com LS => | 79.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.9557 |  | Valor com BDI => |  | 438.69
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1754.76
7 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 3955.2
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO, TEMPO MÍNIMO DE LIMPEZA DE 4 HORAS. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.7 | 1.7
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 3.95 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 18.65 | 1.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35598 |  | Valor com BDI => |  | 2.06
[6 empty] | Quant. => | 1920 | Preço Total => | 3955.2
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  | Total sem BDI |  | 334153.109
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 69971.661
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 |  | Total Geral |  | 404124.77

## Memória de Cálculo
Serviço
Telhados dos Blocos L e M
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Unidade | 1,0 | = Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil.
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88,0 | = Considerando 2 horas por dia, por 2 meses e 22 dias úteis por mês.
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,0 | = Considerando 2 meses de serviços.
2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | Mês | 2,0 | = Considerando 2 meses de serviços.
2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | Mês | 2,0 | = Considerando 2 meses de serviços.
2.5 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHP | 12,0 | = Retirada de resíduos de limpeza e instalações.
2.6 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. | CHI | 4,0 | = Retirada de resíduos de limpeza e instalações.
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES)
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | M | 16,0 | = Considerando 7,80m para o Bloco L e 7,90m para o Bloco M. Foi adotado 16 m visto que as peças de andaimes são fornecidas em comprimentos de 1 m.
3.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MxMÊS | 16,0 | = Considerando 7,80m para o Bloco L e 7,90m para o Bloco M. Foi adotado 16 m visto que as peças de andaimes são fornecidas em comprimentos de 1 m.
3.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, INCLUSIVE CUMEEIRAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | m² | 1.712,0 | = Área efetivamente coberta.
3.4 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | m² | 1.920,0 | = Área total de cobertura dos Blocos.
3.5 | RETIRADA, ARMAZENAMENTO E REINSTALAÇÃO DE SPDA | M | 640,0 | = Considerando 326 metros para o Bloco M e 314 metros para o Bloco L, conforme projeto de combate a incêndio e pânico.
3.6 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 33,83 | = Volume a ser retirada de resíduos.
3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 | M3XKM | 473,62 | = Volume de resíduos multiplicado pela distância até a central de destinação de resíduos (14 km).
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 440,99 | = Conforme projeto (calhas, laje superior, rufos de concreto e saída do alçapão).
4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 440,99 | = Conforme projeto (calhas, laje superior, rufos de concreto e saída do alçapão).
4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, TIPO IV | m² | 244,18 | = Conforme projeto (laje superior, rufos de concreto e saída do alçapão).
4.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, E = 4MM, TIPO IV, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER | m² | 196,81 | = Conforme projeto (calhas).
4.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM | m² | 244,18 | = Conforme projeto (laje superior, rufos de concreto e saída do alçapão).
5 | ESTRUTURA DE SUPORTE
5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50, 10 MM, DE PONTALETE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | UNID. | 160,0 | = Considerando 1 pontalete a cada 3 m.
5.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 (NERVURADO, NBR 7480), DIÂMETRO DE 10,0 MM | KG | 314,89 | = Conforme projeto (perdas incluídas na composição do serviço).
5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 75x40x15 mm, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 mm | M | 606,82 | = Conforme projeto (perdas incluídas na composição do serviço).
5.4 | LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVA (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (UMA DEMÃO) | m² | 296,94 | = Área da estrutura de suporte existente, contraventamentos, nova estrutura de apoio e travamentos.
5.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR GRAFITE ESCURO, REF. SUVINIL) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃOS). | m² | 593,88 | = Área da estrutura de suporte existente, contraventamentos, nova estrutura de apoio e travamentos (duas demãos).
6 | COBERTURA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS (REFERÊNCIA GRAVIA GALVALUME GR-40, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) | m² | 1.712,0 | = Área efetivamente coberta.
6.2 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM | M | 112,28 | = Conforme Projeto.
6.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE MÍNIMO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E COMPATÍVEL COM O VÃO EXISTENTE | M | 359,69 | = Perímetro das edificações e das elevações existentes.
6.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO, ESTRUTURA DE SUPORTE, CADEADO E 2 CHAVES | UN | 4,0 | = Considerando 2 alçapões em cada Bloco.
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO, TEMPO MÍNIMO DE LIMPEZA DE 4 HORAS. | m² | 1.920,0 | = Área total de cobertura dos Blocos.

## Curva ABC de Insumos
|  | Serviço | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Telhados dos Blocos L e M | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais | 20,94% |  |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 1.996,1920000 |  | 83,06 |  | 165.803,71 |  | 165803.7075 | 41,03% | 165803.7075 | 41,03% | A
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 7.104,8000000 |  | 3,07 |  | 21.811,74 |  | 21811.736 | 5,40% | 187615.4435 | 46,43%
00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | Material | KG | 1.541,3228000 |  | 13,41 |  | 20.669,14 |  | 20669.1387 | 5,11% | 208284.5823 | 51,54%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.388,0270177 |  | 14,10 |  | 19.571,18 |  | 19571.1809 | 4,84% | 227855.7632 | 56,38%
00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 377,6745000 |  | 42,12 |  | 15.907,65 |  | 15907.6499 | 3,94% | 243763.4132 | 60,32%
00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 274,7025000 |  | 51,23 |  | 14.073,01 |  | 14073.0091 | 3,48% | 257836.4222 | 63,80%
00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | Material | m² | 226,3315000 |  | 49,52 |  | 11.207,94 |  | 11207.9359 | 2,77% | 269044.3581 | 66,57%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 89,0560000 |  | 122,92 |  | 10.946,76 |  | 10946.7635 | 2,71% | 279991.1216 | 69,28%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 2.915,5602794 |  | 3,45 |  | 10.058,68 |  | 10058.683 | 2,49% | 290049.8046 | 71,77%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 425,2491265 |  | 21,60 |  | 9.185,38 |  | 9185.3811 | 2,27% | 299235.1857 | 74,05%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 11.251,5264772 |  | 0,76 |  | 8.551,16 |  | 8551.1601 | 2,12% | 307786.3459 | 76,16%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2,0262000 |  | 3.845,36 |  | 7.791,47 |  | 7791.4684 | 1,93% | 315577.8143 | 78,09%
00007241 | SINAPI | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | Material | m² | 92,6310000 |  | 70,83 |  | 6.561,05 |  | 6561.0537 | 1,62% | 322138.868 | 79,71%
00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra | H | 302,0727209 |  | 21,32 |  | 6.440,19 |  | 6440.1904 | 1,59% | 328579.0584 | 81,31% | B
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 276,4541135 |  | 21,60 |  | 5.971,41 |  | 5971.4089 | 1,48% | 334550.4673 | 82,78%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 29,1383065 |  | 181,41 |  | 5.285,98 |  | 5285.9802 | 1,31% | 339836.4475 | 84,09%
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 115,5096600 |  | 44,81 |  | 5.175,99 |  | 5175.9879 | 1,28% | 345012.4353 | 85,37%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 2.915,5602794 |  | 1,64 |  | 4.781,52 |  | 4781.5189 | 1,18% | 349793.9542 | 86,56%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 359,4735000 |  | 12,75 |  | 4.583,29 |  | 4583.2871 | 1,13% | 354377.2413 | 87,69%
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 228,8947000 |  | 19,86 |  | 4.545,85 |  | 4545.8487 | 1,12% | 358923.09 | 88,81%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 71,2186200 |  | 46,34 |  | 3.300,27 |  | 3300.2709 | 0,82% | 362223.3609 | 89,63%
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 16,1860500 |  | 192,74 |  | 3.119,70 |  | 3119.6993 | 0,77% | 365343.0602 | 90,40%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 3.003,5602794 |  | 0,98 |  | 2.943,49 |  | 2943.4891 | 0,73% | 368286.5492 | 91,13%
00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 1.436,16 |  | 2.872,32 |  | 2872.32 | 0,71% | 371158.8692 | 91,84%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 56,6561520 |  | 47,67 |  | 2.700,80 |  | 2700.7988 | 0,67% | 373859.668 | 92,51%
00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento | UN | 0,0016180 |  | 1.378.589,56 |  | 2.230,56 |  | 2230.5579 | 0,55% | 376090.2259 | 93,06%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.449,2267234 |  | 1,39 |  | 2.014,43 |  | 2014.4251 | 0,50% | 378104.6511 | 93,56%
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 897,59 |  | 1.795,18 |  | 1795.18 | 0,44% | 379899.8311 | 94,01%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 79,1193600 |  | 21,60 |  | 1.708,98 |  | 1708.9782 | 0,42% | 381608.8092 | 94,43%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 76,9990508 |  | 21,60 |  | 1.663,18 |  | 1663.1795 | 0,41% | 383271.9887 | 94,84%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 85,4659788 |  | 15,47 |  | 1.322,16 |  | 1322.1587 | 0,33% | 384594.1474 | 95,17% | C
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 92,6079000 |  | 13,61 |  | 1.260,39 |  | 1260.3935 | 0,31% | 385854.541 | 95,48%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 57,2458749 |  | 21,60 |  | 1.236,51 |  | 1236.5109 | 0,31% | 387091.0518 | 95,79%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 79,1193600 |  | 15,17 |  | 1.200,24 |  | 1200.2407 | 0,30% | 388291.2925 | 96,08%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 53,8607523 |  | 21,60 |  | 1.163,39 |  | 1163.3922 | 0,29% | 389454.6848 | 96,37%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 847,4330810 |  | 1,32 |  | 1.118,61 |  | 1118.6117 | 0,28% | 390573.2965 | 96,65%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0004012 |  | 2.651.133,77 |  | 1.063,63 |  | 1063.6349 | 0,26% | 391636.9313 | 96,91%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.449,2267234 |  | 0,68 |  | 985,47 |  | 985.4742 | 0,24% | 392622.4055 | 97,15%
00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 51,7566420 |  | 18,66 |  | 965,78 |  | 965.7789 | 0,24% | 393588.1844 | 97,39%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 61,2524108 |  | 15,47 |  | 947,57 |  | 947.5748 | 0,23% | 394535.7592 | 97,63%
00010998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 20,1807140 |  | 41,52 |  | 837,90 |  | 837.9032 | 0,21% | 395373.6625 | 97,83%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 847,4330810 |  | 0,89 |  | 754,22 |  | 754.2154 | 0,19% | 396127.8779 | 98,02%
00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material | KG | 46,4640000 |  | 16,05 |  | 745,75 |  | 745.7472 | 0,18% | 396873.6251 | 98,21%
00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 63,4868000 |  | 9,09 |  | 577,10 |  | 577.095 | 0,14% | 397450.7201 | 98,35%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 84,6606758 |  | 6,77 |  | 573,15 |  | 573.1528 | 0,14% | 398023.8729 | 98,49%
00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 253,9472000 |  | 1,98 |  | 502,82 |  | 502.8155 | 0,12% | 398526.6884 | 98,61%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 245,44 |  | 490,88 |  | 490.88 | 0,12% | 399017.5684 | 98,74%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 299,2596800 |  | 1,52 |  | 454,87 |  | 454.8747 | 0,11% | 399472.4431 | 98,85%
60.17.15 | SUDECAP | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | Material | KG | 35,3568000 |  | 11,02 |  | 389,63 |  | 389.6319 | 0,10% | 399862.075 | 98,95%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra | H | 22,6314476 |  | 16,39 |  | 370,93 |  | 370.9294 | 0,09% | 400233.0044 | 99,04%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 2,0000000 |  | 184,25 |  | 368,50 |  | 368.5 | 0,09% | 400601.5044 | 99,13%
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | Equipamento | MXMES | 16,0000000 |  | 21,77 |  | 348,32 |  | 348.32 | 0,09% | 400949.8244 | 99,21%
00000001 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | Taxas | Unidade | 1,0000000 |  | 273,93 |  | 273,93 |  | 273.93 | 0,07% | 401223.7544 | 99,28%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 12,1613774 |  | 21,60 |  | 262,69 |  | 262.6858 | 0,07% | 401486.4402 | 99,35%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 15,2974202 |  | 16,39 |  | 250,72 |  | 250.7247 | 0,06% | 401737.1649 | 99,41%
00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0003983 |  | 565.796,21 |  | 225,36 |  | 225.3566 | 0,06% | 401962.5215 | 99,46%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 3.003,5602794 |  | 0,07 |  | 210,25 |  | 210.2492 | 0,05% | 402172.7708 | 99,52%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 153,6000000 |  | 1,29 |  | 198,14 |  | 198.144 | 0,05% | 402370.9148 | 99,57%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 10,7273165 |  | 16,74 |  | 179,58 |  | 179.5753 | 0,04% | 402550.49 | 99,61%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 299,2596800 |  | 0,54 |  | 161,60 |  | 161.6002 | 0,04% | 402712.0903 | 99,65%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 153,6000000 |  | 0,94 |  | 144,38 |  | 144.384 | 0,04% | 402856.4743 | 99,69%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 145,5547922 |  | 0,98 |  | 142,64 |  | 142.6437 | 0,04% | 402999.118 | 99,72%
00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0002053 |  | 625.730,96 |  | 128,46 |  | 128.4626 | 0,03% | 403127.5805 | 99,75%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 8,6636095 |  | 14,05 |  | 121,72 |  | 121.7237 | 0,03% | 403249.3042 | 99,78%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56,5670700 |  | 1,81 |  | 102,39 |  | 102.3864 | 0,03% | 403351.6906 | 99,81%
00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 53,3591760 |  | 1,91 |  | 101,92 |  | 101.916 | 0,03% | 403453.6067 | 99,83%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56,5670700 |  | 1,79 |  | 101,26 |  | 101.2551 | 0,03% | 403554.8617 | 99,86%
65.78.90 | SUDECAP | CACHIMBO D= 1/2" | Material | UN | 13,9200000 |  | 5,93 |  | 82,55 |  | 82.5456 | 0,02% | 403637.4073 | 99,88%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 88,0000000 |  | 0,80 |  | 70,40 |  | 70.4 | 0,02% | 403707.8073 | 99,90%
00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 53,3591760 |  | 1,29 |  | 68,83 |  | 68.8333 | 0,02% | 403776.6407 | 99,91%
9.10.42 | FDE | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) | Material | UN | 4,8000000 |  | 13,62 |  | 65,38 |  | 65.376 | 0,02% | 403842.0167 | 99,93%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2,1581400 |  | 27,82 |  | 60,04 |  | 60.0395 | 0,01% | 403902.0561 | 99,94%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56,1145490 |  | 0,92 |  | 51,63 |  | 51.6254 | 0,01% | 403953.6815 | 99,96%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 22,47 |  | 44,94 |  | 44.94 | 0,01% | 403998.6215 | 99,97%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0006225 |  | 67.644,28 |  | 42,11 |  | 42.1086 | 0,01% | 404040.7301 | 99,98%
00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,4316280 |  | 93,29 |  | 40,27 |  | 40.2666 | 0,01% | 404080.9966 | 99,99%
9.00.19 | FDE | FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL | Equipamento | H | 30,4000000 |  | 1,16 |  | 35,26 |  | 35.264 | 0,01% | 404116.2606 | 100,00%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 2,0000000 |  | 14,27 |  | 28,54 |  | 28.54 | 0,01% | 404144.8006 | 100,00%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0002965 |  | 90.216,89 |  | 26,75 |  | 26.7493 | 0,01% | 404171.5499 | 100,01%
00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material | KG | 0,2672000 |  | 71,62 |  | 19,14 |  | 19.1369 | 0,00% | 404190.6868 | 100,02%
00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | Equipamento | UN | 0,0048845 |  | 2.817,84 |  | 13,76 |  | 13.7637 | 0,00% | 404204.4505 | 100,02%
9.00.20 | FDE | COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE | Equipamento | H | 8,0000000 |  | 1,55 |  | 12,40 |  | 12.4 | 0,00% | 404216.8505 | 100,02%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0014582 |  | 5.801,98 |  | 8,46 |  | 8.4604 | 0,00% | 404225.311 | 100,02%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 88,0000000 |  | 0,01 |  | 0,88 |  | 0.88 | 0,00% | 404226.191 | 100,03%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56,1145490 |  | 0,01 |  | 0,56 |  | 0.56115 | 0,00% | 404226.7521 | 100,03%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 15.599,13
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 70.334,07
[11 empty] | Material |  |  | R$ 300.025,69
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 4.781,52
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 484,18
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 13.002,17
Tipo de Licitação |  |  | Pregão | [6 empty] | Total sem BDI |  | 334153.109
Abertura da Licitação | [9 empty] | Total do BDI |  | 69971.661
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 | [6 empty] | Total Geral |  | 404124.77

## Curva ABC de Serviços
|  | Serviço | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Telhados dos Blocos L e M | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais | 20,94% |  |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | Ramo
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS (REFERÊNCIA GRAVIA GALVALUME GR-40, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) | COBE - COBERTURA | m² | 1.712,0 | 114,51 | 196.041,12 | 48,51 | 48,51 | A
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, TIPO IV | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 244,18 | 105,50 | 25.760,99 | 6,37 | 54,88
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE MÍNIMO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E COMPATÍVEL COM O VÃO EXISTENTE | COBE - COBERTURA | M | 359,69 | 71,09 | 25.570,36 | 6,33 | 61,21
00000019 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 75x40x15 mm, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 606,82 | 41,65 | 25.274,05 | 6,25 | 67,47
10029 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, E = 4MM, TIPO IV, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER | Impermeabilização | m² | 196,81 | 98,19 | 19.324,77 | 4,78 | 72,25
87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | PISO - PISOS | m² | 440,99 | 38,14 | 16.819,35 | 4,16 | 76,41
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 244,18 | 57,19 | 13.964,65 | 3,46 | 79,87
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 88,0 | 126,25 | 11.110,00 | 2,75 | 82,61 | B
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 2,0 | 4.362,16 | 8.724,32 | 2,16 | 84,77
97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, INCLUSIVE CUMEEIRAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.712,0 | 4,57 | 7.823,84 | 1,94 | 86,71
75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM | COBE - COBERTURA | M | 112,28 | 64,69 | 7.263,39 | 1,80 | 88,51
99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.920,0 | 3,71 | 7.123,20 | 1,76 | 90,27
100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR GRAFITE ESCURO, REF. SUVINIL) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃOS). | PINT - PINTURAS | m² | 593,88 | 11,79 | 7.001,84 | 1,73 | 92,00
92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 (NERVURADO, NBR 7480), DIÂMETRO DE 10,0 MM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 314,89 | 14,55 | 4.581,64 | 1,13 | 93,14
96973 | SINAPI | RETIRADA, ARMAZENAMENTO E REINSTALAÇÃO DE SPDA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 640,0 | 6,54 | 4.185,60 | 1,04 | 94,17
99814 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO, TEMPO MÍNIMO DE LIMPEZA DE 4 HORAS. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.920,0 | 2,06 | 3.955,20 | 0,98 | 95,15 | C
100719 | SINAPI | LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVA (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (UMA DEMÃO) | PINT - PINTURAS | m² | 296,94 | 12,15 | 3.607,82 | 0,89 | 96,04
00000017 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO E REFEITÓRIO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | Mês | 2,0 | 1.436,16 | 2.872,32 | 0,71 | 96,75
00000020 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50, 10 MM, DE PONTALETE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | COBE - COBERTURA | UNID. | 160,0 | 16,94 | 2.710,40 | 0,67 | 97,42
89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 12,0 | 218,07 | 2.616,84 | 0,65 | 98,07
00000016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | Mês | 2,0 | 897,59 | 1.795,18 | 0,44 | 98,52
48.70.90 | SUDECAP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO, ESTRUTURA DE SUPORTE, CADEADO E 2 CHAVES | SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR | UN | 4,0 | 438,69 | 1.754,76 | 0,43 | 98,95
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 440,99 | 3,50 | 1.543,46 | 0,38 | 99,33
72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 33,83 | 29,64 | 1.002,72 | 0,25 | 99,58
89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 4,0 | 96,58 | 386,32 | 0,10 | 99,68
93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 473,62 | 0,80 | 378,89 | 0,09 | 99,77
100000181 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MxMÊS | 16,0 | 21,77 | 348,32 | 0,09 | 99,86
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 16,0 | 19,34 | 309,44 | 0,08 | 99,93
00000003 | Próprio | ART DE OBRA - TABELA DO CREA (CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Unidade | 1,0 | 273,93 | 273,93 | 0,07 | 100,00
Tipo de Licitação |  |  | Pregão |  | Total sem BDI |  | 334153.109
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 69971.661
Número do Processo Licitatório |  |  | 00091.010937/2021-54 |  | Total Geral |  | 404124.77

## Cronograma
| Serviço | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Telhados dos Blocos L e M | SINAPI - 02/2022 - Distrito Federal SBC - 04/2022 - Distrito Federal ORSE - 02/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais | 20,94% |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 273,93 | 100,00% 273,93
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 27.504,98 | 50,00% 13.752,49 | 50,00% 13.752,49
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) | 100,00% 21.172,02 | 50,00% 10.586,01 | 50,00% 10.586,01
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 77.413,24 | 50,00% 38.706,62 | 50,00% 38.706,62
5 | ESTRUTURA DE SUPORTE | 100,00% 43.175,77 | 50,00% 21.587,89 | 50,00% 21.587,89
6 | COBERTURA | 100,00% 230.629,63 | 50,00% 115.314,82 | 50,00% 115.314,82
7 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 3.955,20 | 50,00% 1.977,60 | 50,00% 1.977,60
Porcentagem |  |  | 50,03% | 49,97%
Custo |  |  | 202.199,35 | 201.925,42
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,03% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 202.199,35 | 404.124,77

## COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
Composição dos Encargos Sociais
Outubro/2021
Cód. | Descrição | Sem Desoneração
|  | Horista (%) | Mensalista (%)
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total (%) | 37.8 | 37.8
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.75 | 0
B2 | Feriados | 3.41 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.84 | 0.67
B4 | 13o salário | 10.7 | 8.33
B5 | Licença paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.71 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.33 | 0
B8 | Auxílio - Acedente de trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias gozadas | 8.02 | 6.25
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total (%) | 42.96 | 15.97
C1 | Aviso prévio indenizado | 4.15 | 3.24
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.1 | 0.08
C3 | Férias indenizadas | 4.94 | 3.85
C5 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.23 | 2.51
C5 | Indenização adicional | 0.35 | 0.27
C | Total (%) | 12.77 | 9.95
D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 16.24 | 6.03
D2 | Reubcudência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37 | 0.29
D | Total (%) | 16.61 | 6.32
| Total (A+B+C+D) (%) | 110.14 | 70.04

## COMPOSIÇÃO BDI
Composição do BDI
A | DESPESAS INDIRETAS | 6.07%
A1 | RISCOS | 1.27% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
A2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
A3 | SEGURO + GARANTIA | 0.8% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
B | LUCRO | 7.4%
B1 | LUCRO | 7.4% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
C | DESPESA FINANCEIRA | 1.23%
C1 | DESPESA FINANCEIRA | 1.23% | Quartil Médio - Acórdão 2622/2013 - TCU
D | IMPOSTOS | 4.65%
D1 | PIS | 0.65% | Legislação
D2 | COFINS | 3% | Legislação
D3 | ISS | 1% | Legislação
D4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA | 0% | Legislação
| BDI = ((1+A)x(1+B)x(1+C)/(1-D))-1)*100 | 20.94%
Note on D16: "11864": Considerando 50% do custo para materiais e 50% para mão de obra.