| NOME DO PROJETO | IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE DEFESA AGROPECUÁRIO – Canal Azul |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Outubro/2012 ¦ FIM: Dezembro/2019 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Aumentar a eficiência e a efetividade do controle oficial das atividades de trânsito e comércio internacional de mercadorias agropecuárias.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

1 – Ampliar o acesso aos mercados externos para produtos brasileiros de origem agropecuária

4 - Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude na agropecuária nacional.

5 – Aumentar a agilidade e a eficiência nos processos de registros, certificações e habilitações de produtos, insumos e estabelecimentos agropecuários e pesqueiros

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto se faz necessário para reduzir os custos decorrentes dos atrasos na liberação de cargas, aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro no comércio mundial e a segurança das operações de comércio exterior pela mitigação de práticas desleais.

- RESULTADOS ESPERADOS

- Publicação de lei específica para controle do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário;

- Simplificação, harmonização e desburocratização de processos de fiscalização e aumento da previsibilidade das operações regulares de comércio exterior de cargas agropecuárias;

- Implantação da sistemática de liberação automática e redução do tempo médio de liberação e dos custos das operações regulares de comércio exterior de cargas agropecuárias;

- Ampliação da participação de pequenos e médios operadores de comercio exterior nas importações e exportações de produtos agropecuários em função da facilitação dos processos e procedimentos de controle aplicados pelo MAPA e consequente redução de custos envolvidos nas operações de comercio exterior;

- Redução das atividades irregulares de trânsito e práticas desleais no comercio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário;

- Fortalecimento das ações de fiscalização do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional na mitigação do risco de introdução e disseminação de pragas e doenças, bem como de insumos proibidos.

- Melhoria na imagem do MAPA.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- O projeto não contempla qualquer alteração em competências técnicas relacionadas a assuntos sanitários, fitossanitários, qualidade, conformidade etc.

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Adequação da legislação à logística atual do comércio exterior; Integração com outros órgãos de controle de comércio internacional; Continuidade dos acordos de cooperação com parceiros (USP, Procomex, Unicamp, Unb etc); Continuidade do apoio institucional. | Inexistência de legislação específica para as operações de comércio exterior; Incompatibilidade da organização e estrutura atuais Processos atuais direcionados a mercadorias e não para a operação do comércio exterior; Ambiente institucional desfavorável; Ausência de integração entre sistemas do MAPA e com outros sistemas de gerenciamento do comércio exterior do Governo Federal; Capacitação insuficiente dos usuários internos e externos. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Publicação e regulamentação da Lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | Junho/2017 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| 1.1. Mapeamento, revisão, redesenho e simplificação dos processos de fiscalização do comércio e trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | Maio/2016 | R$ 0,00 | - |
| 1.2. Regulamentação da lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | Junho/2017 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| 2. Adequação da estrutura organizacional, competências e atribuições do Sistema Vigiagro à necessidade de modernização dos controles oficiais sobre o comércio e o trânsito internacional | Março/2017 | R$ 0,00 | - |
| 3. Adequações nas instalações e equipamentos das Unidades do Sistema Vigiagro | Dezembro/2018 | R$ 20.000.000,00 | VIGIAGROS |
| 4. Aperfeiçoamento dos mecanismos de administração e gestão do Sistema Vigiagro | Dezembro/2016 | R$ 400.000,00 | VIGIAGROS |
| 4.1. Implantação de metodologia de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das Unidades do Sistema Vigiagro na fiscalização do comércio e do trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário. | Dezembro/2017 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| 4.2. Implantação de metodologia de avaliação de impacto regulatório e de gestão territorial nas Unidades do Sistema Vigiagro | Dezembro/2017 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| 5. Aperfeiçoamento dos controles oficiais incidentes sobre as operações regulares de comércio internacional | Dezembro/2016 | R$ 950.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.1. Implantação do Centro de Investigação e Gestão do Risco da Vigilância Agropecuária Internacional | Maio/2016 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.2. Implantação de programa de monitoramento da conformidade de mercadorias | Dezembro/2016 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.3. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de embalagens de madeira – SIGVIG 2.0 | Dezembro/2016 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.4. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de cargas agropecuárias – SIGVIG 3.0 | Julho/2016 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.5. Implantação de ferramentas de integração do SIGVIG 2.0 e 3.0 ao Portal Único de Comércio Exterior | Dezembro/2016 | R$ 100.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.6. Implantação de ferramentas de transmissão e recepção eletrônica de certificados sanitários e fitossanitários envolvidos nas operações de comércio exterior. | Dezembro/2016 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| 6. Implantação sistemática para intensificação da fiscalização e combate ao trânsito irregular de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | Junho/2017 | R$ 250.000,00 | VIGIAGROS |
| 6.1. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de transporte de mercadorias por viajantes – SIGVIG 4.0 | Agosto/2016 | R$ 100.000,00 | VIGIAGROS |
| 6.2. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de remessas postais e expressas – SIGVIG 5.0 | Março/2017 | R$ 100.000,00 | VIGIAGROS |
| 6.3. Implantação de metodologia e sistemática operacional para recebimento e compartilhamento de denúncias, investigação de atividades irregulares e ilícitas no trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | Junho/2017 | R$ 50.000,00 | VIGIAGROS |
| 7. Melhoria na imagem e no relacionamento interinstitucional do MAPA na interveniência do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | Agosto/2017 | R$ 250.000,00 | VIGIAGROS |
| 7.1. Ampliação da participação e divulgação das ações do Sistema Vigiagro em eventos nacionais e internacionais | Agosto/2017 | R$ 50.000,00 | VIGIAGROS |
| 7.2. Criação de página específica no site do MAPA para divulgação de informações de interesse da sociedade, operadores e outros usuários externos relacionadas às atividades da Vigilância Agropecuária Internacional | Dezembro/2016 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| 8. Capacitação dos usuários internos e externos nos novos processos e sistemas de controle do trânsito e comércio de bens, mercadorias e materiais de interesse agropecuário | Dezembro/2017 | R$ 500.000,00 | VIGIAGROS |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretário | Gerente | Equipe técnica | Receita | Outro ator? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Publicação e regulamentação da Lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | A | C | R | - | CASA CIVIL, CONGRESSO |
| 1.1. Mapeamento, revisão, redesenho e simplificação dos processos de fiscalização do comércio e trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | A | C | R | I | PROCOMEX, MF, MDIC |
| 1.2. Regulamentação da lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | A | C | R | - | MINISTRO |
| 2. Adequação da estrutura organizacional, competências e atribuições do Sistema Vigiagro à necessidade de modernização dos controles oficiais sobre o comércio e o trânsito internacional | A | C | R | - | MINISTRO |
| 3. Adequações nas instalações e equipamentos das Unidades do Sistema Vigiagro | A | C | R | - | SE |
| 4. Aperfeiçoamento dos mecanismos de administração e gestão do Sistema Vigiagro | A | C | R | - | DGE/SE |
| 4.1. Implantação de metodologia de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das Unidades do Sistema Vigiagro na fiscalização do comércio e do trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário. | A | C | R | - | UNICAMP |
| 4.2. Implantação de metodologia de avaliação de impacto regulatório e de gestão territorial nas Unidades do Sistema Vigiagro | A | C | R | - | PROCOMEX |
| 5. Aperfeiçoamento dos controles oficiais incidentes sobre as operações regulares de comércio internacional | A | C | R | - | PROCOMEX, MF, MDIC |
| 5.1. Implantação do Centro de Investigação e Gestão do Risco da Vigilância Agropecuária Internacional | A | C | R | - | MINISTRO |
| 5.2. Implantação de programa de monitoramento da conformidade de mercadorias | A | C | R | - | UNB |
| 5.3. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de embalagens de madeira – SIGVIG 2.0 | A | C | R | - | USP |
| 5.4. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de cargas agropecuárias – SIGVIG 3.0 | A | C | R | - | USP |
| 5.5. Implantação de ferramentas de integração do SIGVIG 2.0 e 3.0 ao Portal Único de Comércio Exterior | A | C | R | - | USP |
| 5.6. Implantação de ferramentas de transmissão e recepção eletrônica de certificados sanitários e fitossanitários envolvidos nas operações de comércio exterior. | A | C | R | - | USP |
| 6. Implantação sistemática para intensificação da fiscalização e combate ao trânsito irregular de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | A | C | R | I | MD, MF, MJ |
| 6.1. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de transporte de mercadorias por viajantes – SIGVIG 4.0 | A | C | R | - | MD, MF, MJ |
| 6.2. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de remessas postais e expressas – SIGVIG 5.0 | A | C | R | - | MF, MC |
| 6.3. Implantação de metodologia e sistemática operacional para recebimento e compartilhamento de denúncias, investigação de atividades irregulares e ilícitas no trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | A | C | R | - | MD, MF, MJ |
| 7. Melhoria na imagem e no relacionamento interinstitucional do MAPA na interveniência do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | A | C | R | - | MS, MF, MJ, MD, MDIC |
| 7.1. Ampliação da participação e divulgação das ações do Sistema Vigiagro em eventos nacionais e internacionais | A | C | R | - | SE |
| 7.2. Criação de página específica no site do MAPA para divulgação de informações de interesse da sociedade, operadores e outros usuários externos relacionadas às atividades da Vigilância Agropecuária Internacional | A | C | R | - | SE |
| 8. Capacitação dos usuários internos e externos nos novos processos e sistemas de controle do trânsito e comércio de bens, mercadorias e materiais de interesse agropecuário | A | C | R | - | ENAGRO |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Evento anual de prestação de contas | Socializar com os atores envolvidos dos projetos seus principais resultados do ano e desafios para o ano seguinte | Edilene Cambraia | Equipe Partes Interessadas | Seminário Relatório | Anual |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RISCO 1 – Atraso na publicação da legislação especifica | MÉDIA | ALTO | Envio do Projeto de Lei do Trânsito e Comercio Internacional de Mercadorias, Bens e Materiais de Interesse agropecuário à Casa Civil e Congresso Nacional | Eleição do projeto de lei como prioridade |
| 2. RISCO 2 – Atraso na adequação da organização e estrutura regimental do Sistema Vigiagro | MÉDIA | ALTO | Revisão do regimento, atribuições e competências das Unidades Organizacionais do Sistema Vigiagro | Eleição da revisão do regimento das Unidades do Sistema Vigiagro na SDA e nas SFAs como prioridade |
| 3. RISCO 3 – Interrupação dos Acordos de Cooperação Técnica com as Universidades | MÉDIA | ALTO | Assinatura e renovação dos Acordos de Cooperação Técnica com as Universidades | Acompanhamento do período de vigência e execução dos planos de trabalho |
| 4. RISCO 4 – Falta de recursos financeiros | ALTA | MÉDIO | Garantir a dotação orçamentária da Vigilância Agropecuária Internacional | Não aplicação de cortes orçamentários. |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO/ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| 1. PATROCINADOR |  | Secretaria/SDA | 3218-2314/ 2315 | sda@agricultura.gov.br |
| 2. GERENTE | Edilene Cambraia | Coordenadora-Geral do VIGIAGRO/SDA | 3218-2829 | edilene.cambraia@agricultura.gov.br |
| 3. EQUIPE TÉCNICA 1 | Marcos de Sá | Chefe da área animal | 3218-2860 | marcos.sa@agricultura.gov.br |
| 4. EQUIPE TÉCNICA 2 | Rafael Otoni | Chefe da área vegetal | 3218-2831 | rafael.otoni@agricultura.gov.br |
| 5. EQUIPE TÉCNICA 3 | Marco Tulio | Fiscal Federal Agropecuário | 3218-2831 | marco.tulio@agricultura.gov.br |
| 6. EQUIPE TÉCNICA 4 | Diana Cortes | Fiscal Federal Agropecuário | 3218-2860 | diana.cortes@agricultura.gov.br |

PARTES INTERESSADAS

Entidades representativas do setor importador e exportador do agronegócio

CAMEX

Receita Federal

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Anvisa

Agência Nacional de Aviação Civil

Ibama

Ministério dos Transportes

Polícia Federal

Secretaria Especial de Portos

Secretaria de Aviação Civil

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SDA |  | Edilene Cambraia Coordenadora-Geral do VIGIAGRO/SDA |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |