| NOME DO PROJETO | IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE DEFESA AGROPECUÁRIO – Plano de Estruturação das ações de controle em Faixas de Fronteiras |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Agosto/2015 ¦ FIM: Dezembro/2020 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude associados à faixa de fronteira, por meio de plano de estruturação, capacitação e inteligência para os processos e pessoas envolvidos e apoio à implementação do plano pelos estados.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

4 - Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude na agropecuária nacional.

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Necessidade de prevenir o ingresso de pragas e doenças no território brasileiro a fim de preservar a competitividade do agronegócio.

- RESULTADOS ESPERADOS

- Protagonismo do MAPA nas discussões de operações de Faixa de Fronteira;

- Articulação organizada com as Unidades Federativas nas ações de Faixa de Fronteira;

- Produção de informação qualificada para mitigação de riscos à sanidades vegetal, à saúde animal e à saúde pública relacionados ao intercâmbio de produtos de origem vegetal ou animal e insumos agropecuários;

- Prevenção de entrada de doenças e fraudes pelas fronteiras brasileiras.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- Controle de riscos ligados a postos alfandegados (aeroportos, portos, postos de fronteira e estações aduaneiras do interior);

- Controle e erradicação de pragas e doenças;

- Execução dos processos e capacitações (a serem realizados pelos estados).

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Capacitação e retenção de competências do pessoal pela Unidade Federativa; Disponibilização de equipamentos necessários ao controle das fronteiras pelo estado; Vínculos não-precários dos profissionais envolvidos; Disponibilidade e tempestividade orçamentária; Continuidade do suporte institucional. | Falta de controle das delimitações territoriais em cidades gêmeas; Convênios com estados têm que acontecer até junho de 2016; Prazo máximo para descentralização dos recursos aos estados é agosto de 2016; Não protagonismo do MAPA em relação a operações realizadas na Faixa de Fronteira enquanto ele não faz parte do Plano de Fronteira, dificultando o apoio de outros órgãos em ações de interesse do Ministério. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparação para implantação do Plano | Outubro/2016 | 35.748.550,00 | PO 0001 |
| 1.1. Inserção do MAPA no Plano Estratégico de Fronteiras (decreto nº 7.496 de 8 de junho de 2011 | Junho/2016 | - | - |
| 1.2. Definição do modelo de atuação do MAPA perante as UF’s | Julho/2017 | - | - |
| 1.3. Modelagem dos principais processos de suporte de controle fito e zoofitossanitário nas faixas de fronteiras | Setembro/2016 | - | - |
| 1.4. Plano de desenvolvimento de competências dos fiscais de faixas de fronteiras | Outubro/2016 | - | - |
| 2. Implantação do Plano | Junho/2017 | - | - |
| 2.1. Ciclo de implementação 1 – Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul | Dezembro/2016 | - | - |
| 2.2. Ciclo de implementação 2 – 8 demais estados | Junho/2017 | R$93.420.110,00 | PO 0001 |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretário | Gerente | Equipe técnica | Órgãos de defesa agropecuária estaduais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Inserção do MAPA no Plano Estratégico de Fronteiras (decreto nº 7.496 de 8 de junho de 2011 | R | R | C | I |
| 1.2. Definição do modelo de atuação do MAPA perante as UF’s | A | R | R | C |
| 1.3. Modelagem dos principais processos de suporte de controle fito e zoofitossanitário nas faixas de fronteiras | A | A | R | C |
| 1.4. Plano de desenvolvimento de competências dos fiscais de faixas de fronteiras | A | A | R | C |
| 2.1. Ciclo de implementação 1 – Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul | I | R | R | C |
| 2.2. Ciclo de implementação 2 – 8 demais estados | I | R | R | C |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sensibilização da alta direção | Apresentar o projeto, seus objetivos e resultados esperados | Jorge Caetano | Ministo, SE | Reunião | 1 vez antes do projeto começar |
| 2. Workshop para definição dos convênios | Estruturar modelo de atuação do MAPA e UF’s ao longo do projeto | Jorge Caetano | Governos estaduais de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul | Reunião | 1 vez após publicação do decreto |
| 3. Capacitações para UF’s | Capacitar as UF’s em temas relevantes para o projeto | Jorge Caetano | Governos estaduais dos 11 estados de atuação do projeto | Curso | Sob demanda |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Não publicação do novo Decreto que insere o MAPA entre os órgãos atuantes no Plano de Fronteira | Média | Alto | Sensibilização do Sr. Ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento quanto a importância do ato | Interseção do Sr. Ministro junto à Casa Civil |
| 2. Falta de engajamento das Unidades Federativas – RO, RR, MT, AM, AP, MS | Baixa | Alto | Sensibilização quanto à importância do projeto junto às UF’s e transferência de recurso | Ação do Sr. Ministro junto às SFA’s |
| 3. Falta de engajamento das Unidades Federativas – PA, PR, AC | Média |  |  |  |
| 4. Falta de engajamento das Unidades Federativas – SC, RS | Alta |  |  |  |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO / ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| 1. PATROCINADOR |  | Secretaria/SDA | 3218-2314/ 2315 | sda@agricultura.gov.br |
| 2. GERENTE | Jorge Caetano | Coordenador Geral CGSE/SDA | 3218-2277 | jorge.caetano@agricultura.gov.br |
| 3. EQUIPE TÉCNICA 1 | Alexandre Bastos | Coordenador da CGIE/SDA | 3218-2207 | alexandre.bastos@agricultura.gov.br |
| 4. EQUIPE TÉCNICA 2 | Marcos Eielson | Chefe da área animal/VIGIAGRO/SDA | 3218-2829/ 2860 | marcos.sa@agricultura.gov.br |
| 5. EQUIPE TÉCNICA 3 | Juliana Ribeiro Alexandre | Chefe de Divisão da CGPP/DSV/SDA | 3218-2207 | juliana.alexandre@agricultura.gov.br |
| 6. EQUIPE TÉCNICA 4 | Ronaldo Carneiro | Coordenador-Geral da CGPAZ/DSA/SDA | 3218-2669 | ronaldo.teixeira@agricultura.gov.br |

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | CARGO/FUNÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
| Clovis Augusto Versalli Serafim | Chefe de Divisão/CPE/SDA | 3218-2861 | clovis.serafim@agricultura.gov.br |
| Alexandre Campos/DIPOA | Coordenador-Geral da Coordenação de Inspeção do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal/SDA | 3218-2952 | alexandre.campos@agricultura.gov.br |
| Órgãos de defesa agropecuária estaduais |  |  |  |
| DIPOV |  |  |  |
| DFIA |  |  |  |

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SDA |  | Jorge Caetano Coordenador Geral CGSE/SDA |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |