| NOME DO PROJETO | IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE DEFESA AGROPECUÁRIO – Plano de Estruturação das ações de controle em Faixas de Fronteiras |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Agosto/2015 ¦ FIM: Dezembro/2020 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude associados à faixa de fronteira, por meio de plano de estruturação, capacitação e inteligência para os processos e pessoas envolvidos e apoio à implementação do plano pelos estados.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

4 - Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude na agropecuária nacional.

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Necessidade de prevenir o ingresso de pragas e doenças no território brasileiro a fim de preservar a competitividade do agronegócio.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- Controle de riscos ligados a postos alfandegados (aeroportos, portos, postos de fronteira e estações aduaneiras do interior);

- Controle e erradicação de pragas e doenças;

- Execução dos processos e capacitações (a serem realizados pelos estados).

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Capacitação e retenção de competências do pessoal pela Unidade Federativa; Disponibilização de equipamentos necessários ao controle das fronteiras pelo estado; Vínculos não-precários dos profissionais envolvidos; Disponibilidade e tempestividade orçamentária; Continuidade do suporte institucional. | Falta de controle das delimitações territoriais em cidades gêmeas; Convênios com estados têm que acontecer até junho de 2016; Prazo máximo para descentralização dos recursos aos estados é agosto de 2016; Não protagonismo do MAPA em relação a operações realizadas na Faixa de Fronteira enquanto ele não faz parte do Plano de Fronteira, dificultando o apoio de outros órgãos em ações de interesse do Ministério. |

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparação para implantação do Plano | Outubro/2016 | 35.748.550,00 | PO 0001 |
| 1.1. Inserção do MAPA no Plano Estratégico de Fronteiras (decreto nº 7.496 de 8 de junho de 2011 | Junho/2016 | - | - |
| 1.2. Definição do modelo de atuação do MAPA perante as UF’s | Julho/2017 | - | - |
| 1.3. Modelagem dos principais processos de suporte de controle fito e zoofitossanitário nas faixas de fronteiras | Setembro/2016 | - | - |
| 1.4. Plano de desenvolvimento de competências dos fiscais de faixas de fronteiras | Outubro/2016 | - | - |
| 2. Implantação do Plano | Junho/2017 | - | - |
| 2.1. Ciclo de implementação 1 – Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul | Dezembro/2016 | - | - |
| 2.2. Ciclo de implementação 2 – 8 demais estados | Junho/2017 | R$93.420.110,00 | PO 0001 |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO/ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| 1. PATROCINADOR |  | Secretaria/SDA | 3218-2314/ 2315 | sda@agricultura.gov.br |
| 2. GERENTE | Jorge Caetano | Coordenador Geral CGSE/SDA | 3218-2277 | jorge.caetano@agricultura.gov.br |
| 3. EQUIPE TÉCNICA 1 | Alexandre Bastos | Coordenador da CGIE/SDA | 3218-2207 | alexandre.bastos@agricultura.gov.br |
| 4. EQUIPE TÉCNICA 2 | Marcos Eielson | Chefe da área animal/VIGIAGRO/SDA | 3218-2829/ 2860 | marcos.sa@agricultura.gov.br |
| 5. EQUIPE TÉCNICA 3 | Juliana Ribeiro Alexandre | Chefe de Divisão da CGPP/DSV/SDA | 3218-2207 | juliana.alexandre@agricultura.gov.br |
| 6. EQUIPE TÉCNICA 4 | Ronaldo Carneiro | Coordenador-Geral da CGPAZ/DSA/SDA | 3218-2669 | ronaldo.teixeira@agricultura.gov.br |

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | CARGO/FUNÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
| Clovis Augusto Versalli Serafim | Chefe de Divisão/CPE/SDA | 3218-2861 | clovis.serafim@agricultura.gov.br |
| Alexandre Campos/DIPOA | Coordenador-Geral da Coordenação de Inspeção do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal/SDA | 3218-2952 | alexandre.campos@agricultura.gov.br |
| Órgãos de defesa agropecuária estaduais |  |  |  |
| DIPOV |  |  |  |
| DFIA |  |  |  |

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SDA |  | Jorge Caetano Coordenador Geral CGSE/SDA |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |