| NOME DO PROJETO | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MAPA Promoção da imagem da agropecuária brasileira e do MAPA |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | Junho/2016 ¦ FIM: Dezembro/2017 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver plano estratégico da Comunicação do MAPA a fim de gerar uma lógica estruturada de interações entre as Secretarias e Assessoria de Comunicação e Eventos (ACE) do MAPA, para construção de uma Imagem Institucional alinhada à visão almejada pelo órgão.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

11 - Aperfeiçoar a comunicação dos resultados gerados pelo MAPA

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento executa diversas ações diariamente, contribuindo para uma agropecuária fortalecida, porém todas essas ações ou seus impactos para a sociedade brasileira nem sempre são comunicados da melhor forma ou com uma rotina bem definida. Além disso, a comunicação interna sofre os mesmos problemas de falta de padronização e alimentação de informações sobre os resultados e ações das áreas. Por isso, é fundamental que o Ministério aprimore os processos de comunicação do órgão, tendo uma diretriz clara de quais são os objetivos da comunicação do MAPA e qual sua Imagem Institucional desejada.

- RESULTADOS ESPERADOS

- Alinhar interações das Secretarias com ACE do MAPA na coleta de informações para possíveis pautas, matérias, publicações etc;

- Tornar mais pró-ativo o processo de proposta de pautas em mídia espontânea;

- Estruturar processos e diretrizes institucionais das atividades da ACE;

- Aprimorar imagem do MAPA perante público interno e externo.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- O projeto não prevê contratação de pessoal

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | 7. RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Disponibilidade para interações durante e pós-projeto das Secretarias; Suporte do DGE na capacitação em gestão; Disponibilidade orçamentária; Continuidade do apoio institucional. | Divulgações diferentes daquelas possíveis previstas em legislação; Atual quadro de pessoal da ACE. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitação em Gestão aos servidores da ACE | Jun/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Definição da Imagem Institucional desejada | Ago/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Diagnóstico da Imagem Institucional | Nov/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Planejamento das ações | Dez/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Mapeamento dos processos críticos da ACE | Fev/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Concepção de soluções | Abr/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Redesenho dos processos críticos da ACE | Mai/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Implementação dos processos redesenhados | Jun/2017 | R$ 00.000,00 | - |
| Desdobramento das ações de melhoria da Imagem Institucional | Ago/2017 | R$ 00.000,00 | - |
| Monitoramento das ações e correções necessárias | Dez/2017 | R$ 00.000,00 | - |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretaria Executiva | Gerente do Projeto | Escritório de Processos/DGE | Equipe técnica | Secretarias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitação em Gestão aos servidores da ACE | I | R | R | R | C |
| Definição da Imagem Institucional desejada | A | R | I | R | C |
| Diagnóstico da Imagem Institucional | A | A | I | R | C |
| Planejamento das ações | A | R | I | R | I |
| Mapeamento dos processos críticos da ACE | C | A | R | R | C |
| Concepção de soluções | A | A | R | R | C |
| Redesenho dos processos críticos da ACE | A | A | R | C | C |
| Implementação dos processos redesenhados | R | R | R | R | R |
| Desdobramento das ações de melhoria da Imagem Institucional | I | A | I | R | R |
| Monitoramento das ações e correções necessárias | I | A | I | R | C |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Não se aplica |  |  |  |  |  |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Baixa motivação dos servidores da ACE | Média | Alto | Sensibilização quanto à importância do projeto e de conhecimentos e práticas de gestão como um todo | N/A |
| 2. Falta de engajamento das áreas fins | Média | Alto | Comunicação via Secretaria Executiva da importância da participação das áreas | Ação de comunicação entre Secretaria Executivo e Secretários cujas áreas não aderirem |
| 3. Descontinuidade das ações propostas com possível mudança de servidores da ACE | Média | Alto | Gerar instrumentos que materializem o caminho percorrido pelo projeto (manuais, fluxos, relatórios, planos etc) | N/A |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO/ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| PATROCINADOR |  | Secretaria Executiva | 3218-2257 | se@agricultura.gov.br |
| GERENTE DO PROGRAMA | Alexandre Gedanken | Diretor de Gestão Estratégica (DGE) | 3218-2493 | alexandre.gedanken@agricultura.gov.br |
| GERENTE DO PROJETO |  | Chefe da Assessoria de Comunicação e Eventos | 3218-2708 | acegm@agricultura.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA 1 | Lúcio Costi Ribeiro | Coordenador Geral de Comunicação Social | 3218-2708 | lucio.costi@agricultura.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA 2 | Elaine Machado de Carvalho | Coordenadora Geral de Eventos | 3218- 2797/7173 | elaine.carvalho@agricultura.gov.br |

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | CARGO/FUNÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
|  | Gabinete do Ministro | 3218-2800 | gm@agricultura.gov.br |
| Coordenação de Imprensa |  |  |  |
| Coordenação de Publicidade |  |  |  |

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Executiva |  | Chefe da Assessoria de Comunicação e Eventos/SE |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |