| NOME DO PROJETO | Programa Leite Saudável |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Outubro/2015 ¦ FIM: Junho/2019 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Melhoria da qualidade do leite através do desenvolvimento da assistência técnica, melhoramento genético e boas práticas agropecuárias para o aumento da renda e ascensão social dos produtores de leite nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

2 - Ampliar a agregação de valor dos produtos agropecuários, com foco em tecnologia e indústria de transformação

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto se faz necessário dado que o Brasil é o 4o maior produtor mundial de leite, porém, sua produtividade média é uma das mais baixas do mundo. Ainda, o consumo médio per capita do brasileiro se encontra abaixo da faixa ideal das Nações Unidas. Tendo isto em vista, o projeto vem como uma forma de melhorar a qualidade e competitividade do leite produzido no Brasil.

- RESULTADOS ESPERADOS

Processo e procedimento de trabalho reestruturado.

Implementação de sistema que reduza o trâmite dos processos, facilite a comunicação entre os órgãos intervenientes do registro e entre o governo e o administrado.

Automação de publicações no Diário Oficial da União.

Redução no tempo de registro de agrotóxicos, componentes e afins.

Melhoria na entrega de informações à sociedade (transparência ativa).

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- Não haverá transferência financeira direta ao produtor

- Não serão trabalhadas outras cadeias produtivas

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Disponibilidade orçamentária contínua; Continuidade do apoio institucional; Trabalho em conjunto com Sebrae e SENAR. | Serão contemplados apenas os 5 estados-alvo na operacionalização do Programa. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eixos 1 e 2 – ATER e Melhoramento Genético | Jun/2019 | R$ 375.053.677,00 | - |
| Gerenciamento das parcerias | Jun/2019 | R$51.800.000,00 | - |
| Capacitações em ATER para parceiros | Jun/2019 |  | - |
| 1a fase ATER (MAPA) | Jun/2017 | R$ 23.448.677,26 | - |
| 2a fase ATER (Sebrae) | Jan/2018 | R$ 99.635.000,00 | - |
| 3a fase ATER (Sebrae) | Jun/2018 | R$ 99.635.000,00 | - |
| 4a fase ATER (Sebrae) | Jun/2019 | R$ 99.635.000,00 | - |
| Criação do sistema de monitoramento do MAPA para acompanhamento das propriedades, técnicos de ATER e análises de qualidade do leite | Jun/2019 | R$ 900.00,00 | - |
| Eixo 3 – Sanidade | Jan/2019 | R$ 11.328.000,00 | - |
| Campanhas de educação sanitária | Jan/2019 | R$ 1.000.000,00 | - |
| Organização dos fundos estaduais de indenização | Jan/2019 | R$ 4.000.000,00 | - |
| Aquisição de medicamentos anestésicos utilizados em eutanásia | Jan/2019 | R$ 500.000,00 | - |
| Estruturação dos laboratórios de brucelose e tuberculose | Jan/2019 | R$ 5.000.000,00 | - |
| Aprimoramento do Sistema SIGFIF e plataforma PGA | Jun/2018 | R$ 60.000,00 | - |
| Fortalecimento da Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade do leite | Jan/2019 | R$ 768.000,00 | - |
| Eixo 4 – Qualidade do Leite | Jan/2017 | R$ 512.500,00 | - |
| Criação do Software de Gestão da Qualidade com Georreferenciamento | Jan/2017 | R$ 512.500,00 | - |
| Eixo 5 – Exportação | Jan/2019 | R$ 0 | - |
| Promoção internacional dos produtos lácteos brasileiros | Jan/2019 | R$ 0 | - |
| Eixo 6 – Crédito | Jun/2019 | R$ 0 | - |
| Desburocratização do INOVAGRO | Jun/2019 | R$ 0 | - |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretário | Gerente | Equipe técnica | Parceiros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento das parcerias | A | R | C | R |
| Capacitações em ATER para parceiros | I | A | R | R |
| 1a fase ATER (MAPA) | I | A | R | I |
| 2a fase ATER (Sebrae) | I | A | R | R |
| 3a fase ATER (Sebrae) | I | A | R | R |
| 4a fase ATER (Sebrae) | I | A | R | R |
| Criação do sistema de monitoramento do MAPA para acompanhamento das propriedades, técnicos de ATER e análises de qualidade do leite | A | A | R | C |
| Campanhas de educação sanitária | A | A | R | I |
| Organização dos fundos estaduais de indenização | A | A | R | I |
| Aquisição de medicamentos anestésicos utilizados em eutanásia | I | C | R | I |
| Estruturação dos laboratórios de brucelose e tuberculose | I | C | R | I |
| Aprimoramento do Sistema SIGFIF e plataforma PGA | A | A | R | I |
| Fortalecimento da Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade do leite | A | A | R | I |
| Criação do Software de Gestão da Qualidade com Georreferenciamento | A | A | R | I |
| Promoção internacional dos produtos lácteos brasileiros | C | I | R | I |
| Desburocratização do INOVAGRO | C | I | R | I |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lançamento do programa | Divulgar o início do programa, tal como seus objetivos e fases | Charli Ludtke | MAPA e Parceiros | Reunião | 1 vez no começo do projeto |
| 2. Apresentação do programa à alta gestão | Comunicar à alta gestão o que é o programa e quais são seus objetivos | Charli Ludtke | Ministro, Secretário Executivo e Secretários | Reunião | 1 vez no começo do projeto |
| 3. Apresentação final de resultados do projeto | Divulgar resultados do projeto, próximos passos e lições aprendidas | Charli Ludtke | Equipe técnica, Parceiros, Setor Lácteo | Reunião | 1 vez ao final do projeto |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sebrae suspender repasse de recursos | Média | Alto | N/A | Diminuir escopo do projeto, priorizando ações sem custo ou mais baratas |
| 2. Dificuldade de gerenciamento do programa dado seu tamanho e complexidade | Média | Alto | Detalhar os projetos que compõem o programa Definir ritos de gestão do programa com os gerentes de cada projeto | N/A |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO/ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| 1. PATROCINADOR |  | Secretaria/SMSPRC | 3218-2147 | smsprc@agricultura.gov.br |
| 2. GERENTE | Charli Beatriz Ludtke | Coordenação Geral de Agregação de Valor/DEPROS/SMSPRC | 3218-2069 | charli.ludke@agricultura.gov.br |
| 3. EQUIPE TÉCNICA 1 | Diego Costa | Coordenação Geral de Articulação DIPOA/SDA | 3218-7207 | diego.costa@agricultura.gov.br |
| 4. EQUIPE TÉCNICA 2 | Paulo Martins/Embrapa | Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite/Juiz de Fora | (32) 3311-7401 | paulo.martins@embrapa.br |
| 5. EQUIPE TÉCNICA 3 | Odilson Luiz Ribeiro e Silva | Diretor do Departamento de Negociações Não Tarifárias – DNNT/SRI | 3323-3245 | odilson.silva@agricultura.gov.br |
| 6. EQUIPE TÉCNICA 4 | João Antônio Fagundes Salomão | Coordenação-Geral de Assuntos da Pecuária – CGAPEC/DCA/SPA | 3218-2524 | joao.salomao@agricultura.gov.br |

PARTES INTERESSADAS

1. Sebrae

2. Setor Lácteo

3. SENAR

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SMSPRC |  | Charli Ludtke Coordenadora-Geral CGAV/SMSPRC |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |