| NOME DO PROJETO | PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO – Criação da Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Agrometeorologia aplicada à Gestão de Risco Agropecuário |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Maio/2016 ¦ FIM: Dezembro/2016 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Ter uma rede de desenvolvimento de conhecimentos, ferramentas e técnicas ligados à agrometeorologia aplicado à gestão de risco agropecuário e, ainda, ter fonte de informações confiável e acessível que possam vir a ser aplicadas nas políticas agrícolas.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

8 – Aprimorar instrumentos econômicos de apoio ao produtor rural e pesqueiro e seus segmentos específicos.

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto se justifica pela oportunidade de aproveitamento do conhecimento das instituições regionais quanto às características agroclimáticas do Brasil. A Embrapa necessita do apoio técnico das instituições regionais para desenvolver e aprimorar ferramentas de apoio à política agrícola, inclusive, o Zoneamento de Risco Climático e novos produtos de avaliação de Riscos (RiscTec).

- RESULTADOS ESPERADOS

- Ato normativo com instituição da rede de pesquisa.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- As informações geradas não devem ser usadas como limitação nos programas de garantia, mas sim um subsídio para formulação dos mesmos.

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| A rede deve ser formada por instituições de capacidade técnica comprovada; Embrapa atuará como gerente da rede de pesquisa; Informações climáticas históricas devem ser disponibilizadas pelas instituições envolvidas; Desenvolvimento de softwares que possibilitem o acesso à informação gerada; Aporte orçamentário contínuo à execução do projeto pelas instituições envolvidas (MAPA, Embrapa etc); Continuidade do apoio institucional. | Limitação dos recursos financeiros; Não definição do Ato Normativo que estabelece a criação da rede; Possível dificuldade de gerenciamento dada a quantidade de atores envolvidos. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Definição do Ato Normativo que instituirá a Rede de Pesquisa | Julho/2016 | - | - |
| 2. Instituição da Rede de Pesquisa (validação do Ato Normativo) | Agosto/2016 | - | - |
| 3. Definição das instituições participantes da Rede | Outubro/2016 | - | - |
| 4. Definição dos projetos prioritários para o trabalho em rede | Dezembro/2016 | - | - |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretário | Diretor | Gerente | Equipe técnica | Embrapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definição do Ato Normativo que instituirá a Rede de Pesquisa | I | C | A | A | R |
| 2. Instituição da Rede de Pesquisa (validação do Ato Normativo) | A | A | C | C | C |
| 3. Definição das instituições participantes da Rede | C | C | A | I | C |
| 4. Definição dos projetos prioritários para o trabalho em rede | C | C | A | I | I |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Não se aplica |  |  |  |  |  |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A Embrapa não apoiar a criação da rede e consequentemente não gerenciar a rede | Baixa | Não cumprimento projeto | N/A | N/A |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO / ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| 1. PATROCINADOR |  | Secretaria/SPA | 3218-2505/2507 | spa@agricultura.gov.br |
| 2.1. GERENTE | Hugo Borges Rodrigues | Coordenador-Geral de Risco Agropecuário/DRRE/SPA | 3218-2284 | hugo.borges@agricultura.gov.br |
| 2.2. GERENTE | Vitor Ozaki | Diretor do Departamento de Gestão Riscos e Recursos Econômicos/SPA | 3218-2266 | vitor.ozaki@agricultura.gov.br |
| 3. EQUIPE TÉCNICA 1 | Raíssa de Almeida Papa | Coordenadora Técnica de Análise de Riscos Agropecuários/SPA | 3218-2608 | raissa.papa@agricultura.gov.br |
| 4. EQUIPE TÉCNICA 2 | Waldir Pereira Machado | DAS 101.1/SPA | 3218-2381 | waldir.machado@agricultura.gov.br |
| 5. EQUIPE TÉCNICA 3 | Vera Lúcia Alves Ferreira | DAS 101.1/SPA | 3218-2344 | vera.alves@agricultura.gov.br |
| 6. EQUIPE TÉCNICA 4 | Luís Balduíno Gonçalves | SPA | 3218-2038 | luis.goncalves@agricultura.gov.br |
| 7. EQUIPE TÉCNICA 5 | Maria de Jesus dos Santos Castro | SPA | 3218-2138 | maria.jcastro@agricultura.gov.br |

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | CARGO/FUNÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
| Ladislau Martin Neto | Diretor Executivo - Embrapa | 3448-4347 | ladislau.martin@embrapa.br |
| Silvia Maria Fonseca Massruha | Chefe Geral - Embrapa Informática Agropecuária | (19) 3211-5756 | silvia.massruha@embrapa.br |

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SPA |  | Hugo Borges Rodrigues Coordenador-Geral de Risco Agropecuário/SPA |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |