| NOME DO PROJETO | PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO – Desenvolvimento do Sistema Integrado de Informações do Seguro Rural (SIIS-Rural) |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Fevereiro/2016 ¦ FIM: Dezembro/2017 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Constituir uma base de dados integrada e organizada que possibilite análises de dados do seguro rural com vistas à precificação; monitoramento de riscos individuais; acompanhamento da utilização dos instrumentos de gestão de riscos e identificação da demanda do produtor rural pelos diversos instrumentos disponíveis.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

8 – Aprimorar instrumentos econômicos de apoio ao produtor rural e pesqueiro e seus segmentos específicos.

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Atualmente as informações cadastrais sobre produtores e propriedades não são integradas e/ou consolidadas em ambiente único. Por essa razão, propõe-se a construção do SIIS-Rural, que contemple informações relevantes sobre produtores e propriedades propiciando as análises descritas no objetivo deste projeto.

- RESULTADOS ESPERADOS

- Mapeamento da demanda real pelo produto de seguro rural subvencionado (local/cultura/tipo)

- Possibilidade de precificar as taxas de prêmio do seguro rural, com base nas informações dos produtores/propriedades cadastradas no SIIS-Rural;

- Otimizar a alocação dos recursos orçamentários/financeiros entre os diversos instrumentos de gestão de risco rural;

- Constituição de uma base de dados sólida que possibilite a realização de estudos técnicos para o aprimoramento constante do seguro rural.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- Mudança no processo de pagamento da subvenção ao prêmio do seguro rural (exemplo: subvenção direta ao produtor rural);

- Não serão impostas taxas fixas de prêmio para as seguradoras, apenas parâmetros de referência.

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Disponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados; Continuidade do apoio institucional do MAPA e demais instituições parceiras envolvidas (CONAB, BACEN, MMA e MDA/INCRA); Interesse/estímulo aos produtores para cadastrar suas informações no Sistema e manter atualização periódica. | Limitação na capacidade de identificação do produtor/propriedade quando em sistemas diferentes; Indisponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados; Desinteresse dos produtores em se cadastrar e manter atualizadas suas informações. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Primeiro módulo do sistema | Dezembro/16 | R$ - |  |
| 1.1. Tratativas acerca da viabilidade do desenvolvimento do Sistema juntamente com a CGTI do MAPA. | Abril/16 |  |  |
| 1.2. Juntamente com funcionário da CGTI do MAPA, analisar a viabilidade da disponibilização dos dados do SICAN/Conab juntamente com a área de Tecnologia da Informação – TI da Conab. | Maio/16 |  |  |
| 1.3. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/Conab. | Julho/16 |  |  |
| 1.4. Tratativas junto ao MMA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CAR para integração ao SIIS-Rural. | Agosto/16 |  |  |
| 1.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/MMA. | Outubro/16 |  |  |
| 1.6. Vinculação da base de dados do SICAN e do CAR com a base de dados do SISSER e do SISZARC por parte da CGTI do MAPA. | Dezembro/16 |  |  |
| 2. Segundo módulo do sistema | Dezembro/17 | R$ - |  |
| 2.1. Tratativas junto ao BACEN acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do SICOR para integração ao SIIS-Rural. | Fevereiro/17 |  |  |
| 2.2. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/BACEN. | Abril/17 |  |  |
| 2.3. Vinculação da base de dados do SICOR com a base de dados do do SIIS-Rural. | Junho/17 |  |  |
| 2.4. Tratativas junto ao INCRA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CNIR para integração ao SIIS-Rural. | Agosto/17 |  |  |
| 2.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/INCRA. | Outubro/17 |  |  |
| 2.6. Vinculação da base de dados do CNIR com a base de dados do SIIS-Rural. | Dezembro/17 |  |  |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretário | Diretor | Gerente | Equipe técnica | CGTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Tratativas acerca da viabilidade do desenvolvimento do Sistema juntamente com a CGTI do MAPA. | I | I | A | R | C |
| 1.2. Juntamente com funcionário da CGTI do MAPA, analisar a viabilidade da disponibilização dos dados do SICAN/Conab juntamente com a área de Tecnologia da Informação – TI da Conab. | I | C | A | R | C |
| 1.3. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/Conab. | C | A | R | R | C |
| 1.4. Tratativas junto ao MMA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CAR para integração ao SIIS-Rural. | C | A | R | R | C |
| 1.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/MMA. | A | C | R | R | C |
| 1.6. Vinculação da base de dados do SICAN e do CAR com a base de dados do SISSER e do SISZARC por parte da CGTI do MAPA. | I | C | A | R | R |
| 2.1. Tratativas junto ao BACEN acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do SICOR para integração ao SIIS-Rural. | C | A | R | R | C |
| 2.2. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/BACEN. | A | C | R | R | C |
| 2.3. Vinculação da base de dados do SICOR com a base de dados do do SIIS-Rural. | I | C | A | R | R |
| 2.4. Tratativas junto ao INCRA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CNIR para integração ao SIIS-Rural. | C | A | R | R | C |
| 2.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/INCRA. | A | C | R | R | C |
| 2.6. Vinculação da base de dados do CNIR com a base de dados do SIIS-Rural. | I | C | A | R | R |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Não se aplica |  |  |  |  |  |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Limitação na capacidade de identificação do produtor/propriedade quando em sistemas diferentes. | Média | Alto |  | Identificar os campos divergentes e verificar junto à CGTI/MAPA uma forma de solucionar o problema. |
| 2. Indisponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados; | Baixa | Alto | Demonstrar aos órgãos envolvidos a importância que o SIIS-Rural proporcionará para todos os agentes envolvidos com o seguro rural. | Envolver instâncias superiores na discussão do SIIS-Rural. |
| 3. Desinteresse dos produtores em se cadastrar e manter atualizadas suas informações | Média | Médio | Promover ampla divulgação dessa iniciativa junto aos produtores rurais, enfatizando os benefícios que o Sistema proporcionará. | Estudar formas de incentivar ou penalizar os produtores quanto à inserção de informações no Sistema. |
| 4. Descontinuidade do apoio institucional do MAPA e demais instituições parceiras envolvidas (CONAB, BACEN, MMA e MDA/INCRA); | Baixa | Alto | Demonstrar aos órgãos envolvidos a importância que o SIIS-Rural proporcionará para todos os agentes envolvidos com o seguro rural. | Envolver instâncias superiores na discussão do SIIS-Rural. |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO / ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| 1. PATROCINADOR |  | Secretaria/SPA | 32182266 | spa@agricultura.gov.br |
| 2. GERENTE | Gustavo Bracale | Coordenador-Geral/SPA | 32182309 | gustavo.bracale@agricultura.gov.br |
| 3. EQUIPE TÉCNICA 1 | Diego Almeida | Coordenador/SPA | 32182225 | diego.almeida@agricultura.gov.br |
| 4. EQUIPE TÉCNICA 2 | Luís Crisóstomo | Economista/SPA | 32182130 | luis.augusto@agricultura.gov.br |
| 5. EQUIPE TÉCNICA 3 | João Isídio | Economista/SPA | 32183203 | joao.isidio@agricultura.gov.br |
| 6. EQUIPE TÉCNICA 4 | Ayrton Jun Ussami | FFA/SPA | 32182255 | ayrton.ussami@agricultura.gov.br |

PARTES INTERESSADAS

CGTI/MAPA

CONAB

Ministério do Meio Ambiente

Banco Central

INCRA

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SPA |  | Gustavo Bracale Coordenador-Geral/SPA |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |