| NOME DO PROJETO | PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO – Aperfeiçoamento da metodologia do Zoneamento Agrícola |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Abril/2016 ¦ FIM: Dezembro/2019 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Atualizar a metodologia aplicada aos estudos de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para 12 culturas prioritárias e fornecer as informações do ZARC com riscos estratificados para as 12 culturas prioritárias.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

8 – Aprimorar instrumentos econômicos de apoio ao produtor rural e pesqueiro e seus segmentos específicos.

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A metodologia utilizada no desenvolvimento do ZARC precisa ser atualizada, é importante aperfeiçoá-la incorporando novas tecnologias e adaptando as características regionais. Ainda, a estratificação do risco possibilita classificar os períodos de semeadura de acordo com o risco climático, indicando ao produtor rural períodos de menor risco e aos agentes financeiros e seguradoras períodos indicativos que possibilitem diferenciar a precificação de seus produtos.

- RESULTADOS ESPERADOS

- Ter a metodologia de 12 culturas revisadas e consequentemente os estudos de Zoneamento Agrícola de Risco Climático, com riscos estratificados, das mesmas culturas.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- Inclusão de novas culturas neste projeto.

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | 7. RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Continuidade do apoio institucional da Embrapa em desenvolver os estudos; Disponibilidade de recurso financeiro para o repasse à Embrapa | Limitação dos recursos financeiros. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Assinatura do Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa CNPTIA – revisão da metodologia das culturas da soja e do milho | Abril a junho/2015 | R$ 123.200,00 | Ação Orçamentária 20ZU – Redução de Riscos na Atividade Agropecuária PO 001 – Estudos, Implementação e Manutenção do Zoneamento Agrícola de Risco Climático |
| 1.1. Definição dos parâmetros de risco (metodologia) | Abril/2015 |  |  |
| 1.2. Organização e processamento de dados climáticos e parâmetros de modelos de culturas | Maio/2015 |  |  |
| 1.3. Processamento de modelos de culturas, analise espacial de dados, produção de mapas e tabelas, validação dos resultados para o zoneamento das culturas de milho e soja | Maio/2015 |  |  |
| 1.4. Elaboração de tabelas para apoio à publicação do ZARC | Junho/2015 |  |  |
| 2. Assinatura do Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa Produtos e Mercados – revisão da metodologia das culturas da soja e do milho | Abril a junho/2015 | 76.800,00 |  |
| 2.1. Apoio técnico à execução de estudos do ZARC para as culturas de milho e soja no Brasil pela Embrapa CNPTIA | Abril a junho/2015 |  |  |
| 3. Assinatura do Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa Sede – revisão da metodologia das culturas do milho, milho 2ª safra, trigo e cana-de-açúcar | Setembro a Dezembro/2015 | 700.000,00 |  |
| 3.1. Definição dos parâmetros de risco (metodologia) | Setembro/2015 |  |  |
| 3.2. Organização e processamento de dados climáticos e parâmetros de modelos de culturas | Setembro/2015 |  |  |
| 3.3. Processamento de modelos de culturas, analise espacial de dados, produção de mapas e tabelas, validação dos resultados para o zoneamento das culturas de milho e soja | Setembro/2015 |  |  |
| 3.4. Elaboração de tabelas para apoio à publicação do ZARC | Outubro/2015 |  |  |
| 3.5. Envio de relatórios de metodologias | Dezembro/2015 |  |  |
| 3.6. Revisão de modelos e indicadores para cultura de interesse | Dezembro/2015 |  |  |
| 3.7. Workshop de modelagem | Dezembro/2015 |  |  |
| 3.8. Melhoria da infraestrutura de modelagem e simulação | Dezembro/2015 |  |  |
| 4. Assinatura do Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa Sede – revisão da metodologia das culturas do algodão, feijão, arroz, uva, banana, palma forrageira e sorgo. | Maio/2016 a Dezembro/2019 | 8.000.000,00 (sendo 2 milhões por ano) |  |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretário | Diretor | Gerente | Equipe técnica | Embrapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Definição dos parâmetros de risco (metodologia) | I | C | A | A | R |
| 1.2. Organização e processamento de dados climáticos e parâmetros de modelos de culturas | I | C | A | A | R |
| 1.3. Processamento de modelos de culturas, analise espacial de dados, produção de mapas e tabelas, validação dos resultados para o zoneamento das culturas de milho e soja | I | C | A | A | R |
| 1.4. Elaboração de tabelas para apoio à publicação do ZARC | I | C | A | A | R |
| 2.1. Apoio técnico à execução de estudos do ZARC para as culturas de milho e soja no Brasil pela Embrapa CNPTIA | I | C | A | A | R |
| 3.1. Definição dos parâmetros de risco (metodologia) | I | C | A | A | R |
| 3.2. Organização e processamento de dados climáticos e parâmetros de modelos de culturas | I | C | A | A | R |
| 3.3. Processamento de modelos de culturas, analise espacial de dados, produção de mapas e tabelas, validação dos resultados para o zoneamento das culturas de milho e soja | I | C | A | A | R |
| 3.4. Elaboração de tabelas para apoio à publicação do ZARC | I | C | A | A | R |
| 3.5. Envio de relatórios de metodologias | I | C | A | A | R |
| 3.6. Revisão de modelos e indicadores para cultura de interesse | I | C | A | A | R |
| 3.7. Workshop de modelagem | I | C | A | A | R |
| 3.8. Melhoria da infraestrutura de modelagem e simulação | I | C | A | A | R |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Não se aplica |  |  |  |  |  |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução do recurso financeiro | Alta | Não realização da revisão da metodologia | N/A | N/A |
| A Embrapa retirar o apoio institucional no Desenvolvimento do projeto | Baixa | Não execução do projeto | N/A | N/A |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO / ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| 1. PATROCINADOR |  | Secretaria/SPA | 3218-2505/2507 | spa@agricultura.gov.br |
| 2. GERENTE | Hugo Borges Rodrigues | Coordenador-Geral de Risco Agropecuário/SPA | 3218-2284 | hugo.borges@agricultura.gov.br |
| 3. EQUIPE TÉCNICA 1 | Raíssa de Almeida Papa | Coordenadora do Técnica de Análise de Riscos Agropecuários/SPA | 3218-2608 | raissa.papa@agricultura.gov.br |
| 4. EQUIPE TÉCNICA 2 | Waldir Pereira Machado | DAS 101.1/SPA | 3218-2381 | waldir.machado@agricultura.gov.br |
| 5. EQUIPE TÉCNICA 3 | Vera Lúcia Alves Ferreira | DAS 101.1/SPA | 3218-2344 | vera.alves@agricultura.gov.br |
| 6. EQUIPE TÉCNICA 4 | Luís Balduíno Gonçalves | SPA | 3218-2038 | luis.goncalves@agricultura.gov.br |
| 7. EQUIPE TÉCNICA 5 | Maria de Jesus dos Santos Castro | SPA | 3218-2138 | maria.jcastro@agricultura.gov.br |

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | CARGO/FUNÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
| Ladislau Martin Neto | Diretor Executivo - Embrapa | 3448-4347 | ladislau.martin@embrapa.br |
| Silvia Maria Fonseca Massruha | Chefe Geral - Embrapa Informática Agropecuária | (19) 3211-5756 | silvia.massruha@embrapa.br |

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SPA |  | Hugo Borges Coordenador-Geral de Risco Agropecuário/SPA |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |