## Mapa de Riscos
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Coordenação-Geral de Aquisições
Mapa de Riscos
Identificação |  |  |  | Análise |  | Avaliação |  |  | Tratamento
Nº | Fase | Risco | Origem | Causa | Consequência | Impacto (I) | Probabilidade (P) | Nível de Risco (I x P) | Ação preventiva | Ação de Contingência | Responsável pelo tratamento
1 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado. | Interno | Ausência de processos de trabalhos formalizados. | Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação. | 3 | 1 | 3 | Alta administração estabelece processo de trabalho formal para contratação em toda a organização, que inclui um ciclo de melhoria contínua. | Revogação/suspensão do certame e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Alta administração, Divisão de Licitações (DLIC), área demandante ou equipe de planejamento.
2 | Planejamento | Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada. | Interno | Não contratação de servidores em quantidade e com a qualificação adequada. | Contratações desvantajosas para a Administração com desperdício de recursos. | 3 | 5 | 15 | Contratar servidores em quantidade suficiente e promover ações de capacitação continuada. | Contratar servidores em quantidade suficiente e promover ações de capacitação continuada. | Alta administração.
3 | Planejamento | Organizações realizam contratações sem atentar ao princípio da padronização, levando a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes. | Interno | Ausência de padronização. | Esforço desnecessário para elaborar especificações da contratação, repetição de erros e perda de economia de escala. | 3 | 3 | 9 | Padronização das especificações para aquisições que são comuns. | Readequação dos artefatos. | Equipe de planejamento.
4 | Planejamento | Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco. | Interno | Inadequação da profundidade com que as atividades de planejamento devem ser executadas. | Desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratar e não atendimento da necessidade que originou a contratação. | 4 | 3 | 12 | A equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais exaustiva, considerando a complexidade do objeto. | Iniciar o planejamento de nova contratação de forma adequada. | Equipe de planejamento.
5 | Planejamento | Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares. | Interno | Desconhecimento dos tópicos a serem abordados no conteúdo dos estudos técnicos preliminares, bem como do objeto a ser licitado. | Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos públicos. | 3 | 2 | 6 | Integrante Administrativa fornece os subsídios necessários para que a área demandante elabore um estudo técnico preliminar conforme as normas pertinentes, sem prejuízo da robustez necessária. | Devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Integrante Administrativa, DLIC ou equipe de planejamento.
6 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Definição de requisitos da contratação indevidos. | Interno | Requisitos desnecessários. | Limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade). | 3 | 3 | 9 | Serviço de Suporte à Pesquisa de Preços (SPP) avalia as especificações durante a pesquisa de preços, dado o levantamento de mercado efetuado pelo demandante. | Revogação/suspensão do certame e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | SPP, área demandante ou equipe de planejamento.
7 | Planejamento | Estimativa de quantidades maior/menor que as necessidades da organização. | Interno | Estimativas inadequadas de quantidades. | Sobra de produtos ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros ou falta de produtos ou serviços para atender a necessidade da Administração. | 3 | 3 | 9 | Equipe de planejamento define métodos e faz levantamento para estimar as quantidades necessárias. | Realocação dos recursos excedentes ou formalizar aditivo contratual até que seja efetuada nova contratação. | Equipe de planejamento.
8 | Planejamento | Parcialidade da equipe de planejamento. | Interno | Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado. | Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação. | 3 | 1 | 3 | Equipe de planejamento da contratação interage com os fornecedores de forma cautelosa. | Trocar os membros da equipe de planejamento que possuírem proximidade com empresas de mercado. | Equipe de planejamento e autoridade competente da área de licitações.
9 | Planejamento | Não planejar a contratação da solução como um todo. | Interno | A aquisição de somente parte da solução. | Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação com perda da economia de escala. | 4 | 3 | 12 | A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não. | Alertar a área demandante da importância de se fazer um planejamento adequado para se evitar desperdício de recursos públicos. | Equipe de planejamento ou autoridade competente da área de licitações.
10 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Análise de risco deficiente. | Interno | Desconsideração de riscos relevantes e desconhecimento do procedimento licitatório. | Materialização dos riscos não identificados anteriormente e atraso na instrução processual. | 4 | 5 | 20 | Promover ações de capacitação para os servidores e estimular o contato com a área competente pela gestão dos riscos no âmbito do MAPA (Coordenação-Geral de Gestão de Riscos - CGGR). | Revogação/suspensão do certame e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Equipe de planejamento ou área demandante.
11 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente. | Interno | Desconhecimento do conteúdo que o documento deve ter, considerando-se a previsão legal. | Não seleção da proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos. | 3 | 3 | 9 | Promover ações de capacitação para os servidores e estimular o contato com o Serviço de Apoio Técnico. | Revogação/suspensão do certame, rescisão contratual, se for o caso, e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Equipe de planejamento ou área demandante.
12 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Questionamentos quanto a exigências não usuais. | Interno/Externo | Termo de Referência que aborda características excessivamente restritivas. | Questionamentos, impugnações, ações judiciais, representações no TCU e paralisação do certame. | 3 | 3 | 9 | Integrante Administrativa e Consultoria Jurídica (CONJUR) realizam a filtragem para verificar se as exigências são realmente necessárias ao atendimento das necessidades. | Revogação/suspensão do certame e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Integrante Administrativa, CONJUR e área demandante.
13 | Planejamento | Declaração imprecisa do objeto. | Interno | Desconhecimento daquilo que se pretende contratar. | Falta de clareza com relação a natureza, as especificações, as quantidades ou o prazo. | 3 | 2 | 6 | Integrante Administrativa informa a necessidade de robustecer o objeto. | Devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Integrante Administrativa e área demandante.
14 | Planejamento | Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado. | Interno | A necessidade da contratação não é informada de maneira clara, suficiente e objetiva. | Dificuldade em justificar a contratação quando há questionamentos e atraso na contratação devido a necessidade de reunir e sistematizar as justificativas. | 3 | 2 | 6 | Integrante Administrativa informa a necessidade de robustecer a necessidade da contratação. | Devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Integrante Administrativa e área demandante.
15 | Planejamento | Definição de mecanismos que propiciem a ingerência da organização na administração da contratada. | Interno | Desconhecimento da legislação e o dolo na conduta do agente público. | Caracterização de execução indireta ilegal e prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula 331/TST. | 4 | 2 | 8 | Promover ações de capacitação para os servidores e orientação para utilização dos modelos disponibilizados pela AGU. | Comunicação das autoridades competentes para apurar as responsabilidades das irregularidades constatadas. | Alta administração.
16 | Planejamento | Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada. | Interno | Ausência de demonstração de que o tipo de solução escolhido pela equipe de planejamento da contratação é o que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competição. | Dependência excessiva em relação à contratada e perda da capacidade de gerir as soluções. | 5 | 2 | 10 | Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, tecnologias e propriedade da solução. | Rescindir o contrato e procurar no mercado soluções que atendam às necessidades da instituição e que considerem o custo-benefício. | Equipe de planejamento e área demandante.
17 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Contratação direta sem justificativa clara do preço. | Interno | Pesquisa de preços realizada com poucas informações e com pouca variação de fontes, métodos matemáticos inadequados e sem a devida fundamentação. | Impossibilidade de determinar se o preço contratado é corrente no mercado, contratação por valores acima do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas. | 3 | 3 | 9 | Serviço de Pesquisa de Preços (SPP) realiza pesquisa de preços, orienta a equipe de planejamento/área demandante acerca dos procedimentos corretos para pesquisa de preços e efetua pesquisa de preços complementares quando necessário. | Equipe de planejamento e SPP elaboram justificativa dos preços contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços, se for o caso. | SPP e equipe de planejamento.
18 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Realizar adesão a ata de registro de preços cujo objeto apresenta características diversas das que atendem à necessidade. | Interno | Desatenção às especificações constantes do Termo de Referência. | Contratação de objeto com características diversas das que foram especificadas para atender a necessidade, não atendimento da necessidade que originou a contratação ou necessidade de executar o contrato em condição diversa da que consta no instrumento contratual. | 3 | 1 | 3 | Analisar criticamente o objeto descrito na Ata de Registro de Preços que se pretende adquirir, comparando com as necessidades do órgão. | Não contratar os itens registrados em Ata. | Área demandante
19 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação. | Interno | Edital não consagra as cláusulas referentes a qualificação econômico-financeira. | Contratação de empresa incapaz de executar a avença, não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato. | 5 | 2 | 10 | Adotar os modelos da AGU. | Rescisão contratual, aplicação de sanções e abertura de novo procedimento licitatório. | Coordenação de Gestão de Contratos (CCON), Serviço de Elaboração de Editais (SEDIT) e área demandante.
20 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar. | Interno | Edital/TR não consagram as cláusulas referentes a qualificação técnica. | Contratação de empresa incapaz de executar a avença, não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato. | 3 | 4 | 12 | Adotar os modelos da AGU. | Rescisão contratual, aplicação de sanções e abertura de novo procedimento licitatório. | Coordenação de Gestão de Contratos (CCON), Serviço de Elaboração de Editais (SEDIT) e área demandante.
21 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação. | Interno | Edital/TR não consagram as cláusulas referentes a qualificação técnica. | Contratação de empresas incapazes de executar a avença, não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato. | 5 | 1 | 5 | Adotar os modelos da AGU. | Rescisão contratual, aplicação de sanções e abertura de novo procedimento licitatório. | Coordenação de Gestão de Contratos (CCON), Serviço de Elaboração de Editais (SEDIT) e área demandante.
22 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Despesas desnecessárias e anteriores a licitação por parte das licitantes. | Interno | Inclusão de critério de seleção do fornecedor que onere o licitante. | Limitação indevida da competição com consequente elevação do preço contratado. | 3 | 2 | 6 | Revisão dos critérios de seleção do fornecedor. | Revogação/suspensão do certame e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Integrante Administrativa, pregoeiro, autoridade competente do setor de licitações e área demandante.
23 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Inclusão de credenciamento do licitante junto ao fabricante como critério técnico obrigatório. | Interno | Termo de Referência que aborda características excessivamente restritivas. | Limitação indevida da competição e elevação do preço contratado. | 3 | 2 | 6 | Revisão dos critérios de seleção do fornecedor. | Revogação/suspensão do certame e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias. | Integrante Administrativa, pregoeiro, autoridade competente do setor de licitações e área demandante.
24 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Avaliação subjetiva das propostas técnicas. | Interno | Responsável pelo julgamento não detem expertise em relação ao objeto. | Aceitação de proposta que não atende aos requisitos do edital ou recusa de proposta que atende ao edital, contratação que não atende a necessidade que originou a contratação ou contratação por valor mais oneroso e tratamento antiisonômico. | 4 | 2 | 8 | Envio da proposta à área demandante para avaliação técnica. | Rescisão contratual, abertura de novo procedimento licitatório e instauração de processo para apuração de responsabilidade de quem deu causa à contratação onerosa. | CCON, autoridade competente e área demandante.
25 | Planejamento/Seleção do Fornecedor | Licitante vencedora apresenta proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobrepreço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor. | Interno/Externo | Falta de adoção de critérios de aceitabilidade de preços global e unitário, fixando preços mínimos e máximos para ambos. | Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado (contendo "jogo de planilhas"), dano ao erário em caso de utilização de quantidade maior dos itens com sobrepreço ou menor dos itens com subpreço. | 4 | 2 | 8 | Adoção de critérios de aceitabilidade de preços global e unitário, fixando preços mínimos e máximos para ambos, de modo que sejam desclassificadas as propostas que apresentem valores inexequíveis e excessivamente elevados. | Rescisão contratual, abertura de novo procedimento licitatório e instauração de processo para apuração de responsabilidade de quem deu causa à contratação onerosa. | CCON, autoridade competente e área demandante.
26 | Planejamento | Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares, em especial para contratações complexas. | Interno | Pesquisa de preços realizada com poucas informações e com pouca variação de fontes, métodos matemáticos inadequados e sem a devida fundamentação. | Inclusão no TR ou PB de referência de preço inadequada, utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas. | 4 | 3 | 12 | Serviço de Pesquisa de Preços (SPP) realiza pesquisa de preços, orienta a equipe de planejamento/área demandante acerca dos procedimentos corretos para pesquisa de preços e efetua pesquisa de preços complementares quando necessário. | Equipe de planejamento e SPP elaboram justificativa dos preços contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços, se for o caso. | SPP e equipe de planejamento.
27 | Seleção do Fornecedor | Atestados apresentados para comprovação da qualificação técnica muito antigos ou emitidos antes do término do contrato a que ele se refere. | Externo | Desatenção ou má-fé por parte do licitante. | Impossibilidade de aferir a qualificação técnica da empresa, contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências. | 2 | 2 | 4 | Adotar os modelos da AGU. | O pregoeiro pode efetuar diligências. Caso estas não sejam suficientes, pode desclassificar o licitante e convocar o próximo, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação. | Pregoeiro e SEDIT.
28 | Seleção do Fornecedor | Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública. | Externo | Desatenção por parte do pregoeiro. | Contratação de licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal. | 4 | 1 | 4 | Definir relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento. | Rescindir unilateralmente o contrato e convocar o próximo licitante. | Pregoeiro
29 | Seleção do Fornecedor | Inércia quanto a instauração de procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes que podem ser tipificadas no art. 7º da Lei 10.520/2002. | Externo | Licitantes não mantém propostas após a fase de lances do pregão. | Existência de grande número de propostas não mantidas após a fase de lances, atraso no processo de contratação, aumento do custo administrativo e favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes para fraude. | 5 | 2 | 10 | Reiterar antes do início do certame acerca da ocorrências de penalidades tipificadas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. | Pregoeiro inicia a instauração do procedimento administrativo para apuração dos casos em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto do certame, indicando a conduta e as evidências de infração ao art. 7º da Lei 10.520/2002, ou apresentar as justificativas quando não ocorrer instauração do processo, devendo em ambos os casos documentar o ocorrido na ata de julgamento do pregão. Deve, também, o pregoeiro observar o disposto no art. 12 do Decreto nº 8.420/2015 e no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. | Pregoeiro e autoridade competente da área de licitações.
30 | Seleção do Fornecedor | Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos. | Externo | Falta de transparência acerca de quando ocorrerão eventos no pregão eletrônico. | Impedimento de as licitantes praticarem atos no certame licitatório, afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia. | 3 | 3 | 9 | Pregoeiro divulga com clareza no sistema eletrônico que suporta a execução da licitação as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício. | Tão logo constatada a inércia do pregoeiro, este deve divulgar as informações necessárias no sistema que suporta a execução da licitação. | Pregoeiro