## OrcamentoPEL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Construção de Prédio Térreo para Laboratório, para Construção de Galpão de 875m² em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galpão Existente e para Ampliação e Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVIÇO: Embrapa Clima Temperado - Estação Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitário - s/n, Capão do Leão/RS
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
BDI: | 22.68%
Item | Descritivo do Serviço | Unid. | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) | Valor Unit. com BDI (R$) | Valor com BDI (R$) | Fonte do preço
1 | NOVA CONSTRUÇÂO - LABORATÓRIO |  |  |  | Subtotal: |  | 59030.18
1.1 | Sondagem do terreno para o projeto das fundações (considerado 4 furos de 10 metros de profundidade mais o relatório de sondagem) | Un | 1 | 3644.58 | 3644.58 | 4471.12 | 4471.12 | Composição com insumos do SEINFRA |  |  |  | 7289.16 | 8942.24
1.2 | Serviço de topografia | m² | 400 | 1.5552 | 622.08 | 1.91 | 764 | Composição com insumos SINAPI |  | 1275 | 3.1104 | 1982.88 | 2435.25
1.3 | Projeto Arquitetônico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificação de acordo com a necessidade dos pesquisadores | m² | 400 | 19.3644 | 7745.76 | 23.76 | 9504 | Composição com insumos SINAPI | 20 | 15.6
1.4 | Projeto estrutural (inclusive fundações) considerando a ação do vento sobre a edificação e o telhado (usar isopletas e a fórmula q=0,613.Vk² conforme NBR-6123) | m² | 400 | 19.036 | 7614.4 | 23.35 | 9340 | Composição com insumos SINAPI | 20 | 15.6
1.5 | Projetos de instalações hidrossanitárias e águas pluviais | m² | 400 | 11.9656 | 4786.24 | 14.68 | 5872 | Composição com insumos SINAPI | 12 | 9.36
1.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e lógica) | m² | 400 | 7.6598 | 3063.92 | 9.4 | 3760 | Composição com insumos SINAPI | 8 | 6.24
1.7 | Projeto de instalações elétricas | m² | 400 | 11.9656 | 4786.24 | 14.68 | 5872 | Composição com insumos SINAPI | 12 | 9.36
1.8 | Projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessário, aprovado no Corpo de Bombeiros | m² | 400 | 6.1462 | 2458.48 | 7.54 | 3016 | Composição com insumos SINAPI | 7 | 5.46
1.9 | Projeto da pavimentação externa | m² | 400 | 1.0502 | 420.08 | 1.29 | 516 | Composição com insumos SINAPI | 2 | 1.56
1.10 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 5046.4 | 5046.4 | 6190.85 | 6190.85 | Composição com insumos SINAPI
1.11 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 6057.6 | 6057.6 | 7431.37 | 7431.37 | Composição com insumos SINAPI
1.12 | Cópias | m | 40 | 14.5 | 580 | 17.79 | 711.6 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias)
1.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 6 | 214.82 | 1288.92 | 263.54 | 1581.24 | CREA-RS
2 | NOVA CONSTRUÇÃO - GALPÃO |  |  |  | Subtotal: |  | 63488.68
2.1 | Sondagem do terreno para o projeto das fundações (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o relatório de sondagem) | Un | 1 | 3644.58 | 3644.58 | 4471.12 | 4471.12 | Composição com insumos do SEINFRA |  | 100 | 58 | 1450 | 1779
2.2 | Serviço de topografia | m² | 875 | 1.5552 | 1360.8 | 1.91 | 1671.25 | Composição com insumos SINAPI |  | 22 | 859.28 | 4726.04 | 5797.88
2.3 | Projeto Arquitetônico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificação de acordo com a necessidade dos pesquisadores | m² | 875 | 9.6822 | 8471.925 | 11.88 | 10395 | Composição com insumos SINAPI
2.4 | Projeto estrutural (inclusive fundações) considerando a ação do vento sobre a edificação e o telhado (usar isopletas e a fórmula q=0,613.Vk² conforme NBR-6123) | m² | 875 | 9.518 | 8328.25 | 11.68 | 10220 | Composição com insumos SINAPI
2.5 | Projetos de instalações hidrossanitárias e águas pluviais | m² | 875 | 5.9828 | 5234.95 | 7.34 | 6422.5 | Composição com insumos SINAPI
2.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e lógica) | m² | 875 | 3.8299 | 3351.1625 | 4.7 | 4112.5 | Composição com insumos SINAPI
2.7 | Projeto de instalações elétricas | m² | 875 | 5.9828 | 5234.95 | 7.34 | 6422.5 | Composição com insumos SINAPI
2.8 | Projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessário, aprovado no Corpo de Bombeiros | m² | 875 | 3.0731 | 2688.9625 | 3.77 | 3298.75 | Composição com insumos SINAPI
2.9 | Projeto da pavimentação externa, inclusive passarela de ligação entre os dois galpões | m² | 875 | 0.5251 | 459.4625 | 0.64 | 560 | Composição com insumos SINAPI
2.10 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 5046.4 | 5046.4 | 6190.85 | 6190.85 | Composição com insumos SINAPI |  | 10092.8 | 12381.7
2.11 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 6057.6 | 6057.6 | 7431.37 | 7431.37 | Composição com insumos SINAPI |  | 12115.2 | 14862.74
2.12 | Cópias | m | 40 | 14.5 | 580 | 17.79 | 711.6 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias)
2.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 6 | 214.82 | 1288.92 | 263.54 | 1581.24 | CREA-RS
3 | REFORMA - GALPÃO EXISTENTE |  |  |  | Subtotal: |  | 25377.96
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônico, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | m² | 875 | 15.9024 | 13914.6 | 19.51 | 17071.25 | Composição com insumos SINAPI
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 2523.2 | 2523.2 | 3095.42 | 3095.42 | Composição com insumos SINAPI
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 3028.8 | 3028.8 | 3715.69 | 3715.69 | Composição com insumos SINAPI
3.4 | Cópias | m | 10 | 14.5 | 145 | 17.79 | 177.9 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias)
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 5 | 214.82 | 1074.1 | 263.54 | 1317.7 | CREA-RS
4 | REFORMA E AMPLIAÇÃO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  | Subtotal: |  | 16500.91
4.1 | Projeto de reforma e ampliação (para o novo galpão) do sistema de tratamento de efluentes | m² | 420 | 15.9024 | 6679.008 | 19.51 | 8194.2 | Composição com insumos SINAPI
4.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 2523.2 | 2523.2 | 3095.42 | 3095.42 | Composição com insumos SINAPI |  | 5046.4 | 5046.4 | 6190.84
4.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 3028.8 | 3028.8 | 3715.69 | 3715.69 | Composição com insumos SINAPI |  |  |  | 7431.38
4.4 | Cópias | m | 10 | 14.5 | 145 | 17.79 | 177.9 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias)
4.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 5 | 214.82 | 1074.1 | 263.54 | 1317.7 | CREA-RS
TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 133998.47
|  |  | BDI | 22.68% | 30399.26
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 164397.73

## OrcamentoPOA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Reforma e Reparos das construções intituladas "Prédio B", "Prédio C" e "Prédio D"
LOCAL DO SERVIÇO: Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
BDI: | 22.68%
Item | Descritivo do Serviço | Unid. | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) | Valor unit. com BDI (R$) | Valor com BDI (R$) | Fonte do preço
1 | REFORMA - PRÉDIO "B" |  |  |  | Subtotal: |  | 70635.32
1.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | m² | 1400 | 31.8048 | 44526.72 | 39.02 | 54628 | Composição com insumos SINAPI |  | 2830 | 95.4144 | 90007.584 | 110426.6
1.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 5046.4 | 5046.4 | 6190.85 | 6190.85 | Composição com insumos SINAPI |  | 3 | 15139.2 | 15139.2 | 18572.55
1.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 6057.6 | 6057.6 | 7431.37 | 7431.37 | Composição com insumos SINAPI |  | 3 | 18172.8 | 18172.8 | 22294.11
1.4 | Cópias | m | 60 | 14.5 | 870 | 17.79 | 1067.4 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias) | 120 | 43.5 | 1740 | 2134.8
1.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 5 | 214.82 | 1074.1 | 263.54 | 1317.7 | CREA-RS |  | 15 | 644.46 | 3222.3 | 3953.1
2 | REFORMA - PRÉDIO "C" |  |  |  | Subtotal: |  | 48640.62 | [5 empty] | 157381.16
2.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | m² | 850 | 31.8048 | 27034.08 | 39.02 | 33167 | Composição com insumos SINAPI
2.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 5046.4 | 5046.4 | 6190.85 | 6190.85 | Composição com insumos SINAPI
2.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 6057.6 | 6057.6 | 7431.37 | 7431.37 | Composição com insumos SINAPI
2.4 | Cópias | m | 30 | 14.5 | 435 | 17.79 | 533.7 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias)
2.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 5 | 214.82 | 1074.1 | 263.54 | 1317.7 | CREA-RS
3 | REFORMA - PRÉDIO "D" |  |  |  | Subtotal: |  | 38105.22
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | m² | 580 | 31.8048 | 18446.784 | 39.02 | 22631.6 | Composição com insumos SINAPI
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 5046.4 | 5046.4 | 6190.85 | 6190.85 | Composição com insumos SINAPI
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 6057.6 | 6057.6 | 7431.37 | 7431.37 | Composição com insumos SINAPI
3.4 | Cópias | m | 30 | 14.5 | 435 | 17.79 | 533.7 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias)
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 5 | 214.82 | 1074.1 | 263.54 | 1317.7 | CREA-RS
TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 128281.88
|  |  | BDI | 22.68% | 29099.28
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 157381.16

## OrcamentoSJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Reforma e Reparos das construções intituladas "Bloco T", "Bloco M" e "Bloco N"
LOCAL DO SERVIÇO: Seção Laboratorial Avançada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua João Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, São José/SC
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
BDI: | 22.68%
Item | Descritivo do Serviço | Unid. | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) | Valor Unit. com BDI 9R$) | Valor com BDI (R$) | Fonte do preço
1 | REFORMA - BLOCO "T" |  |  |  | Subtotal: |  | 42787.62
1.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | m² | 700 | 31.8048 | 22263.36 | 39.02 | 27314 | Composição com insumos SINAPI |  | 965 | 95.4144 | 30691.632 | 37654.3
1.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 5046.4 | 5046.4 | 6190.85 | 6190.85 | Composição com insumos SINAPI |  | 2 | 5046.4 | 5046.4 | 6190.84
1.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 6057.6 | 6057.6 | 7431.37 | 7431.37 | Composição com insumos SINAPI |  | 2 | 6057.6 | 6057.6 | 7431.38
1.4 | Cópias | m | 30 | 14.5 | 435 | 17.79 | 533.7 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias) | 70 | 43.5 | 1015 | 1245.3
1.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 5 | 214.82 | 1074.1 | 263.54 | 1317.7 | CREA-RS |  | 15 | 644.46 | 3222.3 | 3953.1
2 | REFORMA - BLOCO "M" |  |  |  | Subtotal: |  | 14337.61 | [5 empty] | 56474.92
2.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | m² | 150 | 31.8048 | 4770.72 | 39.02 | 5853 | Composição com insumos SINAPI
2.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 2523.2 | 2523.2 | 3095.42 | 3095.42 | Composição com insumos SINAPI
2.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 3028.8 | 3028.8 | 3715.69 | 3715.69 | Composição com insumos SINAPI
2.4 | Cópias | m | 20 | 14.5 | 290 | 17.79 | 355.8 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias)
2.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 5 | 214.82 | 1074.1 | 263.54 | 1317.7 | CREA-RS
3 | REFORMA - BLOCO "N" |  |  |  | Subtotal: |  | 12971.91
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | m² | 115 | 31.8048 | 3657.552 | 39.02 | 4487.3 | Composição com insumos SINAPI
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | Un | 1 | 2523.2 | 2523.2 | 3095.42 | 3095.42 | Composição com insumos SINAPI
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | Un | 1 | 3028.8 | 3028.8 | 3715.69 | 3715.69 | Composição com insumos SINAPI
3.4 | Cópias | m | 20 | 14.5 | 290 | 17.79 | 355.8 | Orçamento | Para plotar A1 colorida 14,50 por metro (Centro cópias)
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | Un | 5 | 214.82 | 1074.1 | 263.54 | 1317.7 | CREA-RS
TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 57136.93
|  |  | BDI | 22.68% | 12960.21
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 70097.14

## ComposiçõesPEL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Construção de Prédio Térreo para Laboratório, para Construção de Galpão de 875m² em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galpão Existente e para Ampliação e Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVIÇO: Embrapa Clima Temperado - Estação Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitário - s/n, Capão do Leão/RS
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
1.1 | Sondagem do terreno para o projeto das fundações (considerado 4 furos de 10 metros de profundidade mais o relatório de sondagem) |  |  | UNID. | Un
Cod. SEINFRA | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (Considerado 6 furos de 10 metros de profundidade) | m | 48.26 | 60 | 2895.6
C2937 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | Unid | 748.98 | 1 | 748.98
| TOTAL |  |  |  | 3644.58
1.2 | Levantamento topográfico da área |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0 | 0
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0.01 | 0.4524
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90781 | Topógrafo | h | 37.87 | 0.02 | 0.7574
88253 | Auxiliar de topógrafo | h | 17.27 | 0.02 | 0.3454
| TOTAL |  |  |  | 1.5552
1.3 | Projeto Arquitetônico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificação de acordo com a necessidade dos pesquisadores |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.12 | 12.096
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.06 | 2.502
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.08 | 4.7664
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 19.3644
1.4 | Projeto estrutural (inclusive fundações) considerando a ação do vento sobre a edificação e o telhado (usar isopletas e a fórmula q=0,613.Vk² conforme NBR-6123) |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.12 | 12.096
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.04 | 1.668
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.08 | 4.7664
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.02 | 0.5056
| TOTAL |  |  |  | 19.036
1.5 | Projetos de instalações hidrossanitárias e águas pluviais |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.08 | 8.064
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.01 | 0.417
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.05 | 2.979
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.02 | 0.5056
| TOTAL |  |  |  | 11.9656
1.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e lógica) |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.05 | 5.04
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.01 | 0.417
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.02 | 1.1916
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.04 | 1.0112
| TOTAL |  |  |  | 7.6598
1.7 | Projeto de instalações elétricas |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.08 | 8.064
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.01 | 0.417
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.05 | 2.979
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.02 | 0.5056
| TOTAL |  |  |  | 11.9656
1.8 | Projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessário, aprovado no Corpo de Bombeiros |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.04 | 4.032
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.01 | 0.417
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.02 | 1.1916
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.02 | 0.5056
| TOTAL |  |  |  | 6.1462
1.9 | Projeto da pavimentação externa |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.002 | 0.2016
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.01 | 0.5958
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.01 | 0.2528
| TOTAL |  |  |  | 1.0502
1.10 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 80 | 2022.4
| TOTAL |  |  |  | 5046.4
1.11 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 120 | 3033.6
| TOTAL |  |  |  | 6057.6
2.1 | Sondagem do terreno para o projeto das fundações (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o relatório de sondagem) |  |  | UNID. | Un
Cod. SEINFRA | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (Considerado 6 furos de 10 metros de profundidade) | m | 48.26 | 60 | 2895.6
C2937 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | Unid | 748.98 | 1 | 748.98
| TOTAL |  |  |  | 3644.58
1.2 | Levantamento topográfico da área |  |  | UNID. | m²
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0 | 0
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0.01 | 0.4524
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90781 | Topógrafo | h | 37.87 | 0.02 | 0.7574
88253 | Auxiliar de topógrafo | h | 17.27 | 0.02 | 0.3454
| TOTAL |  |  |  | 1.5552
2.3 | Projeto Arquitetônico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificação de acordo com a necessidade dos pesquisadores |  |  | UNID. | m² | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.06 | 6.048 | 0.12 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 |  | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 |  | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.03 | 1.251 | 0.06 | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.04 | 2.3832 | 0.08 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 9.6822
2.4 | Projeto estrutural (inclusive fundações) considerando a ação do vento sobre a edificação e o telhado (usar isopletas e a fórmula q=0,613.Vk² conforme NBR-6123) |  |  | UNID. | m² | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.06 | 6.048 | 0.12 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.02 | 0.834 | 0.04 | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.04 | 2.3832 | 0.08 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.01 | 0.2528 | 0.02 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 9.518
2.5 | Projetos de instalações hidrossanitárias e águas pluviais |  |  | UNID. | m² | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.04 | 4.032 | 0.08 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.005 | 0.2085 | 0.01 | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.025 | 1.4895 | 0.05 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.01 | 0.2528 | 0.02 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 5.9828
2.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e lógica) |  |  | UNID. | m² | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.025 | 2.52 | 0.05 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.005 | 0.2085 | 0.01 | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.01 | 0.5958 | 0.02 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.02 | 0.5056 | 0.04 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 3.8299
2.7 | Projeto de instalações elétricas |  |  | UNID. | m² | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.04 | 4.032 | 0.08 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.005 | 0.2085 | 0.01 | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.025 | 1.4895 | 0.05 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.01 | 0.2528 | 0.02 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 5.9828
2.8 | Projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessário, aprovado no Corpo de Bombeiros |  |  | UNID. | m² | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.02 | 2.016 | 0.04 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.005 | 0.2085 | 0.01 | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.01 | 0.5958 | 0.02 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.01 | 0.2528 | 0.02 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 3.0731
2.9 | Projeto da pavimentação externa, inclusive passarela de ligação entre os dois galpões |  |  | UNID. | m² | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.001 | 0.1008 | 0.002 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0 |  | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.005 | 0.2979 | 0.01 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.005 | 0.1264 | 0.01 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 0.5251
2.10 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 80 | 2022.4 | 80
| TOTAL |  |  |  | 5046.4
2.11 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 120 | 3033.6 | 120
| TOTAL |  |  |  | 6057.6
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônico, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. |  |  | UNID. | m2 | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.1 | 10.08 | 0.2 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.05 | 2.085 | 0.1 | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.05 | 2.979 | 0.1 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.03 | 0.7584 | 0.06 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 15.9024
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 15 | 1512 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 40 | 1011.2 | 80
| TOTAL |  |  |  | 2523.2
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 15 | 1512 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 60 | 1516.8 | 120
| TOTAL |  |  |  | 3028.8
4.1 | Projeto de reforma e ampliação (para o novo galpão) do sistema de tratamento de efluentes |  |  | UNID. | m2 | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.1 | 10.08 | 0.2 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 50%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 50%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 50%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.05 | 2.085 | 0.1 | 50%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.05 | 2.979 | 0.1 | 50%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.03 | 0.7584 | 0.06 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 15.9024
4.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 15 | 1512 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 40 | 1011.2 | 80
| TOTAL |  |  |  | 2523.2
4.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 15 | 1512 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 60 | 1516.8 | 120
| TOTAL |  |  |  | 3028.8

## ComposiçõesPOA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Reforma e Reparos das construções intituladas "Prédio B", "Prédio C" e "Prédio D"
LOCAL DO SERVIÇO: Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
1.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. |  |  | UNID. | m2 | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.2 | 20.16 | 0.2 | 100%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 100%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 100%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.1 | 4.17 | 0.1 | 100%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.1 | 5.958 | 0.1 | 100%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.06 | 1.5168 | 0.06 | 100%
| TOTAL |  |  |  | 31.8048
1.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 80 | 2022.4 | 80
| TOTAL |  |  |  | 5046.4
1.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 120 | 3033.6 | 120
| TOTAL |  |  |  | 6057.6
2.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. |  |  | UNID. | m2 | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.2 | 20.16 | 0.2 | 100%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 100%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 100%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.1 | 4.17 | 0.1 | 100%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.1 | 5.958 | 0.1 | 100%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.06 | 1.5168 | 0.06 | 100%
| TOTAL |  |  |  | 31.8048
2.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 80 | 2022.4 | 80
| TOTAL |  |  |  | 5046.4
2.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 120 | 3033.6 | 120
| TOTAL |  |  |  | 6057.6
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. |  |  | UNID. | m2 | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.2 | 20.16 | 0.2 | 100%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 100%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 100%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.1 | 4.17 | 0.1 | 100%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.1 | 5.958 | 0.1 | 100%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.06 | 1.5168 | 0.06 | 100%
| TOTAL |  |  |  | 31.8048
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 80 | 2022.4 | 80
| TOTAL |  |  |  | 5046.4
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 120 | 3033.6 | 120
| TOTAL |  |  |  | 6057.6

## ComposiçõesSJ
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Reforma e Reparos das construções intituladas "Bloco T", "Bloco M" e "Bloco N"
LOCAL DO SERVIÇO: Seção Laboratorial Avançada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua João Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, São José/SC
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
1.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. |  |  | UNID. | m2 | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.2 | 20.16 | 0.2 | 100%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 100%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 100%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.1 | 4.17 | 0.1 | 100%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.1 | 5.958 | 0.1 | 100%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.06 | 1.5168 | 0.06 | 100%
| TOTAL |  |  |  | 31.8048
1.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 80 | 2022.4 | 80
| TOTAL |  |  |  | 5046.4
1.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 30 | 3024 | 30
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 120 | 3033.6 | 120
| TOTAL |  |  |  | 6057.6
2.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. |  |  | UNID. | m2 | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.2 | 20.16 | 0.2 | 100%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 100%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 100%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.1 | 4.17 | 0.1 | 100%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.1 | 5.958 | 0.1 | 100%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.06 | 1.5168 | 0.06 | 100%
| TOTAL |  |  |  | 31.8048
2.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 15 | 1512 | 30 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 40 | 1011.2 | 80 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 2523.2
2.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 15 | 1512 | 30 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 60 | 1516.8 | 120 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 3028.8
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. |  |  | UNID. | m2 | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 0.2 | 20.16 | 0.2 | 100%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 100%
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 100%
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 100%
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0.1 | 4.17 | 0.1 | 100%
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0.1 | 5.958 | 0.1 | 100%
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 0.06 | 1.5168 | 0.06 | 100%
| TOTAL |  |  |  | 31.8048
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 15 | 1512 | 30 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 40 | 1011.2 | 80 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 2523.2
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais |  |  | UNID. | Un | UNID.
Cod. SINAPI | Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS | Qtd | Subtotal | Qtd
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sênior | h | 137.43 | 0 | 0 | 0
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno | h | 100.8 | 15 | 1512 | 30 | 50%
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior | h | 88.68 | 0 | 0 | 0
90771 | Auxiliar desenhista | h | 51.43 | 0 | 0 | 0
90773 | Desenhista copista | h | 45.24 | 0 | 0 | 0
88597 | Desenhista detalhista | h | 41.7 | 0 | 0
90775 | Desenhista projetista | h | 59.58 | 0 | 0 | 0
88255 | Auxiliar técnico | h | 25.28 | 60 | 1516.8 | 120 | 50%
| TOTAL |  |  |  | 3028.8

## CronogramaPEL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Construção de Prédio Térreo para Laboratório, para Construção de Galpão de 875m² em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galpão Existente e para Ampliação e Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVIÇO: Embrapa Clima Temperado - Estação Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitário - s/n, Capão do Leão/RS
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
BDI: | 22.68%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
NOVA CONSTRUÇÂO - LABORATÓRIO
1.1 | Sondagem do terreno para o projeto das fundações (considerado 4 furos de 10 metros de profundidade mais o relatório de sondagem) | 4471.12 | 4471.12 | 0 | 0 | 4471.12
|  |  | 100% |  |  | 100%
1.2 | Serviço de topografia | 764 | 764 | 0 | 0 | 764
|  |  | 100% |  |  | 100%
1.3 | Projeto Arquitetônico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificação de acordo com a necessidade dos pesquisadores | 9504 | 9504 | 0 | 0 | 9504
|  |  | 100% |  |  | 100%
1.4 | Projeto estrutural (inclusive fundações) considerando a ação do vento sobre a edificação e o telhado (usar isopletas e a fórmula q=0,613.Vk² conforme NBR-6123) | 9340 | 4670 | 4670 | 0 | 9340
|  |  | 50% | 50% |  | 100%
1.5 | Projetos de instalações hidrossanitárias e águas pluviais | 5872 | 0 | 4697.6 | 1174.4 | 5872
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
1.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e lógica) | 3760 | 0 | 3008 | 752 | 3760
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
1.7 | Projeto de instalações elétricas | 5872 | 0 | 4697.6 | 1174.4 | 5872
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
1.8 | Projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessário, aprovado no Corpo de Bombeiros | 3016 | 0 | 1206.4 | 1809.6 | 3016
|  |  |  | 40% | 60% | 100%
1.9 | Projeto da pavimentação externa | 516 | 0 | 0 | 516 | 516
[5 empty] | 100% | 100%
1.10 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 6190.85 | 0 | 0 | 6190.85 | 6190.85
[5 empty] | 100% | 100%
1.11 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 7431.37 | 0 | 0 | 7431.37 | 7431.37
[5 empty] | 100% | 100%
1.12 | Cópias | 711.6 | 142.32 | 142.32 | 426.96 | 711.6
|  |  | 20% | 20% | 60% | 100%
1.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1581.24 | 316.248 | 316.248 | 948.744 | 1581.24
|  |  | 20% | 20% | 60% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 59030.18 | 19867.688 | 18738.168 | 20424.324 | 59030.18
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 19867.688 | 38605.856 | 59030.18
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 33.66% | 31.74% | 34.6% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 33.66% | 65.4% | 100%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
NOVA CONSTRUÇÃO - GALPÃO
2.1 | Sondagem do terreno para o projeto das fundações (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o relatório de sondagem) | 4471.12 | 4471.12 | 0 | 0 | 4471.12
|  |  | 100% |  |  | 100%
2.2 | Serviço de topografia | 1671.25 | 1671.25 | 0 | 0 | 1671.25
|  |  | 100% |  |  | 100%
2.3 | Projeto Arquitetônico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificação de acordo com a necessidade dos pesquisadores | 10395 | 10395 | 0 | 0 | 10395
|  |  | 100% |  |  | 100%
2.4 | Projeto estrutural (inclusive fundações) considerando a ação do vento sobre a edificação e o telhado (usar isopletas e a fórmula q=0,613.Vk² conforme NBR-6123) | 10220 | 5110 | 5110 | 0 | 10220
|  |  | 50% | 50% |  | 100%
2.5 | Projetos de instalações hidrossanitárias e águas pluviais | 6422.5 | 0 | 5138 | 1284.5 | 6422.5
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
2.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e lógica) | 4112.5 | 0 | 3290 | 822.5 | 4112.5
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
2.7 | Projeto de instalações elétricas | 6422.5 | 0 | 5138 | 1284.5 | 6422.5
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
2.8 | Projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessário, aprovado no Corpo de Bombeiros | 3298.75 | 0 | 1319.5 | 1979.25 | 3298.75
|  |  |  | 40% | 60% | 100%
2.9 | Projeto da pavimentação externa, inclusive passarela de ligação entre os dois galpões | 560 | 0 | 0 | 560 | 560
[5 empty] | 100% | 100%
2.10 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 6190.85 | 0 | 0 | 6190.85 | 6190.85
[5 empty] | 100% | 100%
2.11 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 7431.37 | 0 | 0 | 7431.37 | 7431.37
[5 empty] | 100% | 100%
2.12 | Cópias | 711.6 | 142.32 | 142.32 | 426.96 | 711.6
|  |  | 20% | 20% | 60% | 100%
2.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1581.24 | 316.248 | 316.248 | 948.744 | 1581.24
|  |  | 20% | 20% | 60% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 63488.68 | 22105.938 | 20454.068 | 20928.674 | 63488.68
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 22105.938 | 42560.006 | 63488.68
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 37.45% | 34.65% | 35.45% | 107.6%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 37.45% | 72.1% | 107.6%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | TOTAL
REFORMA - GALPÃO EXISTENTE
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônico, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | 17071.25 | 17071.25 | 17071.25
|  |  | 100% | 100%
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 3095.42 | 3095.42 | 3095.42
|  |  | 100% | 100%
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 3715.69 | 3715.69 | 3715.69
|  |  | 100% | 100%
3.4 | Cópias | 177.9 | 177.9 | 177.9
|  |  | 100% | 100%
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1317.7 | 1317.7 | 1317.7
|  |  | 100% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 25377.96 | 25377.96 | 25377.96
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 25377.96
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 100% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 100%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
4.1 | Projeto de reforma e ampliação (para o novo galpão) do sistema de tratamento de efluentes | 8194.2 | 8194.2 | 8194.2
|  |  | 100% | 100%
4.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 3095.42 | 3095.42 | 3095.42
|  |  | 100% | 100%
4.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 3715.69 | 3715.69 | 3715.69
|  |  | 100% | 100%
4.4 | Cópias | 177.9 | 177.9 | 177.9
|  |  | 100% | 100%
4.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1317.7 | 1317.7 | 1317.7
|  |  | 100% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 16500.91 | 16500.91 | 16500.91
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 16500.91
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 100% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 100%
* A elaboração dos projetos se dará de maneira individual e no momento em que a Administração achar conveniente.
** A Administração emitirá Ordens de Serviços individuais, por construção, e a Contratante deverá elaborar o projeto de acordo com os
Cronogramas acima

## CronogramaPOA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Reforma e Reparos das construções intituladas "Prédio B", "Prédio C" e "Prédio D"
LOCAL DO SERVIÇO: Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
BDI: | 22.68%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
REFORMA - PRÉDIO "B"
1.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | 54628 | 21851.2 | 21851.2 | 10925.6 | 54628
|  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
1.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 6190.85 | 0 | 0 | 6190.85 | 6190.85
[5 empty] | 100% | 100%
1.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 7431.37 | 0 | 0 | 7431.37 | 7431.37
[5 empty] | 100% | 100%
1.4 | Cópias | 1067.4 | 320.22 | 320.22 | 426.96 | 1067.4
|  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
1.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1317.7 | 395.31 | 395.31 | 527.08 | 1317.7
|  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 70635.32 | 22566.73 | 22566.73 | 25501.86 | 70635.32
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 22566.73 | 45133.46 | 70635.32
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 31.95% | 31.95% | 36.1% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 31.95% | 63.9% | 100%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
REFORMA - PRÉDIO "C"
2.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | 33167 | 23216.9 | 9950.1 | 33167
|  |  | 70% | 30% | 100%
2.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 6190.85 | 0 | 6190.85 | 6190.85
|  |  |  | 100% | 100%
2.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 7431.37 | 0 | 7431.37 | 7431.37
|  |  |  | 100% | 100%
2.4 | Cópias | 533.7 | 213.48 | 320.22 | 533.7
|  |  | 40% | 60% | 100%
2.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1317.7 | 658.85 | 658.85 | 1317.7
|  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 48640.62 | 24089.23 | 24551.39 | 48640.62
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 24089.23 | 48640.62
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 49.52% | 50.48% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 49.52% | 100%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
REFORMA - PRÉDIO "D"
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | 22631.6 | 18105.28 | 4526.32 | 22631.6
|  |  | 80% | 20% | 100%
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 6190.85 | 0 | 6190.85 | 6190.85
|  |  |  | 100% | 100%
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 7431.37 | 0 | 7431.37 | 7431.37
|  |  |  | 100% | 100%
3.4 | Cópias | 533.7 | 213.48 | 320.22 | 533.7
|  |  | 40% | 60% | 100%
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1317.7 | 658.85 | 658.85 | 1317.7
|  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 38105.22 | 18977.61 | 19127.61 | 38105.22
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 18977.61 | 38105.22
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 49.8% | 50.2% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 49.8% | 100%
* A elaboração dos projetos se dará de maneira individual e no momento em que a Administração achar conveniente.
** A Administração emitirá Ordens de Serviços individuais, por construção, e a Contratante deverá elaborar o projeto de acordo com os
Cronogramas acima

## CronogramaSJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇO: Elaboração de Projetos para Reforma e Reparos das construções intituladas "Bloco T", "Bloco M" e "Bloco N"
LOCAL DO SERVIÇO: Seção Laboratorial Avançada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua João Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, São José/SC
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
BDI: | 22.68%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
REFORMA - BLOCO "T"
1.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | 27314 | 21851.2 | 5462.8 | 27314
|  |  | 80% | 20% | 100%
1.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 6190.85 | 0 | 6190.85 | 6190.85
|  |  |  | 100% | 100%
1.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 7431.37 | 0 | 7431.37 | 7431.37
|  |  |  | 100% | 100%
1.4 | Cópias | 533.7 | 213.48 | 320.22 | 533.7
|  |  | 40% | 60% | 100%
1.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1317.7 | 658.85 | 658.85 | 1317.7
|  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 42787.62 | 22723.53 | 20064.09 | 42787.62
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 22723.53 | 42787.62
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 53.11% | 46.89% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 53.11% | 100%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
REFORMA - BLOCO "M"
2.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | 5853 | 5853 | 0 | 5853
|  |  | 100% |  | 100%
2.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 3095.42 | 0 | 3095.42 | 3095.42
|  |  |  | 100% | 100%
2.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 3715.69 | 0 | 3715.69 | 3715.69
|  |  |  | 100% | 100%
2.4 | Cópias | 355.8 | 142.32 | 213.48 | 355.8
|  |  | 40% | 60% | 100%
2.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1317.7 | 658.85 | 658.85 | 1317.7
|  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 14337.61 | 6654.17 | 7683.44 | 14337.61
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 6654.17 | 14337.61
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 46.41% | 53.59% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 46.41% | 100%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
REFORMA - BLOCO "N"
3.1 | Projeto detalhando os serviços para reforma, reparos, incluindo demolições, construções, reforma das instalações, pintura, acabamentos e todos os serviços correlatos que forem solicitados pela Fiscalização do Contrato. Os serviços podem incluir novos Projetos Arquitetônicos, Estruturais, de Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentação. | 4487.3 | 4487.3 | 0 | 4487.3
|  |  | 100% |  | 100%
3.2 | Especificações técnicas e memorial descritivo | 3095.42 | 1547.71 | 1547.71 | 3095.42
|  |  | 50% | 50% | 100%
3.3 | Elaboração de planilha orçamentária, cronocrama físico financeiro, composição do BDI e encargos sociais | 3715.69 | 0 | 3715.69 | 3715.69
|  |  |  | 100% | 100%
3.4 | Cópias | 355.8 | 142.32 | 213.48 | 355.8
|  |  | 40% | 60% | 100%
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) | 1317.7 | 658.85 | 658.85 | 1317.7
|  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | 12971.91 | 6836.18 | 6135.73 | 12971.91
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 6836.18 | 12971.91
| PORCENTAGEM DA ETAPA |  | 52.7% | 47.3% | 100%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 52.7% | 100%
* A elaboração dos projetos se dará de maneira individual e no momento em que a Administração achar conveniente.
** A Administração emitirá Ordens de Serviços individuais, por construção, e a Contratante deverá elaborar o projeto de acordo
com os Cronogramas acima

## BDI CONVENCIONAL SEM DESONER.
COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
SERVIÇO: Projetos para Construções, Reformas e Reparos nos Prédios da Embrapa Clima Temperado, no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária e na Seção Laboratorial Avançada em Santa Catarina
REFERÊNCIA: SINAPI RS 10/2019 Não Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preço Unitario)
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3% | 4% | 5.5% | 3%
Seguros e Garantias |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Riscos |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97%
Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
Valores Propostos (%)
Impostos | Tributos | ISS | 3.5% | 7.15%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
BDI referencial = | 22.68%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.