HIPÓTESES DE APLICAÇÃO

Termos aditivos para alteração contratual, qualitativa e quantitativa, em contratos de:

- obras;

- serviços de engenharia.

Termos aditivos para prorrogação de obras ou serviços de engenharia.

NÃO APLICÁVEL

prorrogação de contratos de serviços continuados; reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; contratos firmados sob a égide da Lei n. 8.666, de 1993.

COMO USAR

- Notas explicativas - Deverão ser excluídas.

- Texto na cor preta - Estrutura permanente do parecer.

- Texto na cor vermelha - Estrutura para avaliação e adaptação pelo Procurador, diante das peculiaridades do caso concreto.

- Texto destacado em azul - Indica existência de opções alternativas a serem adotadas pelo parecerista quando da análise do caso concreto. As opções são excludentes, competindo ao Procurador Federal oficiante excluir aquela(s) não contemplada(s).

- Todas as recomendações devem ser inseridas nos respectivos quadros, adaptados ao caso concreto. Recomendações adicionais, não previstas nesse parametrizado, devem seguir a mesma linha, garantindo a coerência na formatação.

*Todas as marcações de cores e sugestões de redação não utilizadas devem ser excluídas do texto final do parecer, inclusive esse quadro explicativo e as notas explicativas. Apenas os quadros de recomendações devem ser mantidos, recomendando-se manter o destaque.

ATENÇÃO

- Somente o Procurador Federal oficiante,no exercício de sua autonomia funcional, poderá avaliar a pertinência de manter os textos integralmente ou a necessidade de inclusão de um ou de diversos tópicos para adequar ao caso concreto.

- É medida de boa prática destacar as orientações já atendidas pelo órgão.

- As recomendações realizadas ao longo do parecer que demandem atuação da autoridade devem ser destacadas no texto e expressamente indicadas no tópico da conclusão. Deve ser mantida a estrutura de recomendações.

- O modelo está configurado de acordo com as normas da Portaria n. 1.399, de 2009, e seu anexo, do Advogado-Geral da União. O Procurador Federal deve atentar, no desenvolvimento do parecer, para o cumprimento integral das orientações da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-Geral da União pertinentes à matéria.

Atualização: novembro/2025 - ID: 818081

EMENTA: Contrato Administrativo. Termo aditivo. Obra. OU Serviços de engenharia com OU sem dedicação exclusiva de mão de obra. OU Serviços não continuados de engenharia. Alteração quantitativa OU qualitativa. Prorrogação de vigência. Regularidade formal do processo. Regularidade jurídica, com ressalvas.

# RELATÓRIO

- Trata-se de análise da regularidade jurídica do procedimento de celebração do 1º/2º/3º/4º(…) termo aditivo ao Contrato n. XXX, de obra OU serviço de engenharia.

- O objeto termo aditivo é a alteração contratual quantitativa para acréscimo E/OU supressão do objeto do contrato (art. 124, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 14.133, de 2021). O valor total do contrato passa de R$ XXX para R$ XXX. OU Não haverá impacto financeiro. E/OU A Administração pretende, também, prorrogar o prazo de vigência do contrato, por XX meses/dias.

OU

- O objeto termo aditivo é a alteração contratual qualitativa, que implicará em acréscimo E/OU supressão do objeto do contrato (art. 124, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133, de 2021). O valor total do contrato passa de R$ XXX para R$

XXX. OU Não haverá impacto financeiro.

OU

Nota Explicativa:

O item abaixo deve ser utilizado apenas em caso de prorrogação de vigência dos contratos de serviços não continuados/escopo, em que a Administração optou por celebrar termo aditivo, nos termos da ON n. 92. Caso se trate de prorrogação de vigência de contrato continuado, deverá ser utilizado o tópico próprio adiante neste parecer.

- O objeto termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual, por XX dias/meses. O prazo de vigência passará de XXX para XXX (art. 6º, inciso XVII, c/c art. 111 da Lei nº 14.133, de 2021).

- Os autos estão instruídos com os seguintes documentos:

  - contrato assinado pelas partes (fl./SEI)

  - 1º/2º/3º/4º(…) termos aditivos ao contrato (fl./SEI)

  - 1º/2º/3º/4º(…) termos de apostilamento ao contrato (fl./SEI)

  - termo de referência (fl./SEI)

  - solicitação de alteração contratual E/OU prorrogação de vigência (fl./SEI)

  - justificativa para a necessidade da alteração E/OU prorrogação, com o enquadramento legal(fl./SEI)

  - descrição detalhada da proposta de alteração E/OU prorrogação, acompanhada de memória de cálculo OU planilha de custos e formação de preços (fl./SEI)

(situações de alteração consensual)

(situações de alteração unilateral)

ciência da contratada (fl./SEI)	OU concordância da contratada (fl./SEI)

  - mapa de riscos atualizado (fl./SEI)

(se for o caso)

indicação da disponibilidade orçamentária (fl./SEI)

  - cronograma físico-financeiro (fl./SEI)

  - minuta de termo aditivo (fl./SEI)

  - lista de verificação da regularidade processual (fl./SEI)

  - Declaração de Utilização de Modelos AGU/MGI (fl./SEI).

- Outros documentos, se necessário, serão indicados ao longo deste parecer.

# DA FUNDAMENTAÇÃO

- DOS LIMITES DA ANÁLISE JURÍDICA

- Este parecer tem o objetivo de realizar o controle prévio de legalidade, restrito aos aspectos jurídicos do procedimento. Questões técnicas, como, por exemplo, o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações, são de atribuição da Administração (art. 53 da Lei n. 14.133, de 2021 e Enunciado BPC n. 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União).

- Exclui-se da competência da ELIC o exame de legislação específica relacionada à atividade-fim do ente assessorado que seja aplicável ao caso concreto, nos termos do art. 2º, da Portaria Normativa PGF/AGU n. 73/2025. Tal análise deve ser feita pelo órgão de assessoramento jurídico local.

- A análise do procedimento pela ELIC pressupõe a adoção dos modelos da AGU e o uso do Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação (IPP), sobretudo quanto aos destaques visuais e justificativas por escrito das alterações realizadas nos modelos padronizados da AGU.

- A padronização de modelos está prevista no art. 19, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, e é medida de eficiência administrativa. A utilização de destaques visuais é ferramenta que garante a celeridade à análise jurídica, dispensando a revisão e a análise minuciosa de cada cláusula da minuta trazida (cf. BPC n. 06). Eventuais alterações não destacadas nas minutas padronizadas são de responsabilidade exclusiva da Administração.

- Não há determinaçãolegal de se fiscalizar o cumprimento das recomendações feitas nesteparecer, conforme Boa Prática Consultiva n. 05. Caso aautoridade administrativa deixe de acatá-las,assume, inteiramente, a responsabilidade por sua conduta.

Nota Explicativa:

O item abaixo deve ser utilizado apenas no caso em que a alteração contratual for cumulada com a prorrogação de vigência dos contratos de serviços continuados de engenharia.

## Da prorrogação dos serviços continuados de engenharia

- A análise da prorrogação de vigência nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133, 2021, não será objeto deste parecer, pois a hipótese se encaixa no PARECER REFERENCIAL n. 00001/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU , que deve ser observado pela Administração (NUP 00407.059564/2025-42, seq. 2). Registre-se que a Administração não apresentou qualquer dúvida jurídica específica sobre o assunto.

# DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUANTITATIVA OU QUALITATIVA

## Fundamentos jurídicos

- A alteração quantitativa do contrato administrativo está prevista no art. 124, I, “b”, a Lei n. 14.133, de 2021:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

(…)

- quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; (…)

# OU

- A alteração qualitativa do contrato administrativo está prevista no art. 124, I, “a”, a Lei n. 14.133, de 2021:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

(…)

- Registre-se: a Administração tem a prerrogativa de modificar unilateralmente o contrato administrativo - isto é, independentemente da concordância do contratado -, para melhor adequação às finalidades de interesse público, desde que apresentadas as devidas justificativas, respeitados os direitos do contratado e os limites impostos pela própria legislação (art. 104, Lei n. 14.133, de 2021).

Nota Explicativa:

O item abaixo deve ser utilizado no caso de contrato de serviços de engenharia.

- No caso de serviços, a matéria é regulamentada, também, pelaInstrução Normativa SEGES/MP n. 05/2017, em seu Anexo X, aplicável no que couber:

ANEXO X

DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

- Durante a fase de execução da prestação dos serviços, o objeto contratado poderá ser alterado, desde que justificadamente (...):

- As alterações contratuais devem ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, que deverá ser

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.

  - Nas alterações contratuais unilaterais, devem ser observados os limites legais para os acréscimos e supressões, e nas alterações consensuais, os limites para os acréscimos, utilizando-se, em qualquer caso, o valor inicial atualizado do contrato.

  - Em qualquer hipótese, não poderá haver modificação da essência do objeto.

  - É vedado promover modificação no contrato sem prévio procedimento por aditamento ou apostilamento contratual.

  - As alterações deverão ser precedidas de instrução processual em que deverão constar, no mínimo:

- a descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução;

- a descrição detalhada da proposta de alteração;

- a justificativa para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese legal;

- o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que não extrapola os limites legais e que mantém a equação econômico-financeira do contrato;

- a ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas no caso de alteração unilateral ou a sua concordância para as situações de alteração por acordo das partes.

Nota Explicativa:

Os três itens abaixo devem ser utilizados caso haja, no processo, alguma dúvida ou confusão sobre a natureza da alteração, se quantitativa ou qualitativa.

- Importante:

- alteração quantitativa - aumento ou diminuição da quantidade, dimensão ou tamanho do objeto do contrato. Devem ser mantidos os preços unitários.

- alteração qualitativa - relaciona-se com forma de execução do objeto: alteração do projeto, das especificações, da qualidade do objeto, sem afetar quantidade, tamanho ou dimensão. Devem ser mantidas as condições contratadas, como percentual de desconto ou a aplicação da regra geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base (art. 127, da Lei n. 14.133, de 2021).

- No caso, a Administração pretende alterar o objeto para XXXX. Trata-se, pois, de alteração qualitativa OU quantitativa.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. corrigir o fundamento jurídico da alteração, para que conste adequadamente o art. 124, I, “a” OU “b”, pois se trata de alteração qualitativa OU quantitativa.

## Limite legal para as alterações quantitativas e qualitativas

- O limite para a alteração é de 25% do valor inicial atualizado do contrato, para obras, serviços ou compras, e de 50% para reforma de edifício ou equipamento (art. 125, Lei n. 14.133, de 2021).

- Atenção: o limite acima se aplica também para as alterações qualitativas, conforme entendimento exposto no Parecer n. 009/2025/CPLC/SUBCONSU/PGF/AGU, aprovado pelo Procurador-Geral Federal (NUP 00693.000679/2023-81, seq. 504).

- Importante: no caso de alteração consensual para supressão do objeto , ou seja, se houver expressa concordância do contratado, pode-se extrapolar o limite do art. 125, pois a lei restringiu a regra apenas às alterações unilaterais. É o entendimento do PARECER n. 00061/2024/DECOR/CGU/AGU (NUP: 00688.001623/2024-01, seq. 21)

## Base de cálculo do limite

Nota Explicativa:

Importante observar que a regra do cálculo do percentual de alterações se aplica tanto às alterações quantitativas, como às qualitativas, cf. entendimento do Parecer n. 009/2025/CPLC/SUBCONSU/PGF/AGU.

- Tanto acréscimos, quanto supressões devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, ou seja, a base de cálculo é o valor original da avença, independentemente de ter ocorrido ou não qualquer alteração posterior.

- Valor inicial atualizado do contrato: é valor original, acrescido de eventuais atualizações financeiras ocorridas ao longo de seu prazo de vigência, tais como reajustes, revisões, repactuações e reequilíbrios.

- Atenção: devem ser excluídos da base de cálculo (valor inicial atualizado do contrato) os acréscimos e supressões que tenham sido efetivados anteriormente (Acórdão TCU n. 1.080/2008 –Plenário).

- Vedação à compensação entre acréscimos e supressões : os limites percentuais previstos em lei devem ser aplicados de forma isolada ao conjunto de acréscimos e ao conjunto de supressões , sendo vedada a compensação de acréscimos e supressões entre itens distintos, não se admitindo que a supressão de quantitativos de um ou mais itens seja compensada por acréscimos de itens diferentes ou pela inclusão de novos itens.

- É o que dispõe a Orientação Normativada Advocacia-Geral da União n.50, de 2014, com redação dada pela Portaria AGU n. 140, de 2021:

- - Os acréscimos e as supressões do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre o valor inicial do contrato atualizado, aplicando-se de forma isolada os limites percentuais previstos em lei ao conjunto de acréscimos e supressões, vedada a compensação de acréscimos e supressões entre itens distintos, não se admitindo que a supressão de quantitativos de um ou mais itens seja compensada por acréscimos de itens diferentes ou pela inclusão de novos itens.

- - no âmbito do mesmo item, o restabelecimento parcial ou total de quantitativo anteriormente suprimido não representa compensação vedada, desde que sejam observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, não haja fraude ao certame ou à contratação direta, jogo de planilha, nem descaracterização do objeto, sendo juridicamente possível, além do restabelecimento, a realização de aditamentos para novos acréscimos ou supressões, observados os limites legais para alterações do objeto em relação ao valor inicial e atualizado do contrato.

REFERÊNCIA: art. 124, inciso I, alínea "b", e arts. 125 e 126 da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021; art. 65, inciso I, alínea "b", e § 1º, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993; Parecer PGFN/CJU/CLC/n. 28/2009, Parecer  n.1359/2010/LC/NAJSP/AGU,  Parecer  n.  16/2021/DECOR/CGU/AGU,  Despacho  n.

158/2021/Decor/CGU/AGU e Despacho n. 172/2021/DECOR/CGU/AGU.

- Alerta-se: a forma de cálculo do percentual de alteração do contrato merece redobrada atenção da Administração. Eventuais equívocos podem gerar irregularidade na celebração do termo aditivo, dano ao erário e responsabilização do agente público.

Nota Explicativa:

O tópico abaixo deve ser utilizado caso o critério de julgamento da licitação tenha sido menor preço por item, com adjudicação por itens.

## Base de cálculo do limite em contrato derivado de licitação do tipo menor preço por item com adjudicação por item

- A base de cálculo para incidência dos limites para alteração do objeto contratual relaciona-se com o critério de julgamento da licitação e da adjudicação do objeto.

- Assim, em contratos derivados de licitação em que o critério de julgamento tenha sido o menor preço por item, com adjudicação por item, o limite legal para alterações do objeto deve ser calculado sobre o valor inicial atualizado do item que sofrerá a alteração, pois, nesse caso, o objeto é independente e a reunião em uma mesma licitação decorre de mera conveniência administrativa.

- Esse é o entendimento da Procuradoria-Geral Federal, conforme Parecer n. 00005/2022/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, aprovado pelo PGF (NUP: 00812.000089/2022-73 - Seq. 6). Em que pese tal parecer ter sido elaborado à época da Lei n. 8.666, de 1993, entende-se perfeitamente aplicável à Lei n. 14.133, de 2021, pois não há alteração do fundamento, que é a divisão por itens e os critérios de julgamento e adjudicação.

- Atenção: no caso, o limite das alterações contratuais previsto art. 125, da Lei n. 14.133, de 2021, deve ter como base de cálculo o valor atualizado do item que sofrerá a alteração.

Nota Explicativa:

O tópico abaixo deve ser utilizado caso a alteração seja apenas em um ou mais itens do objeto, mas o critério de julgamento da licitação tenha sido menor preço global, com adjudicação global de itens.

## Base de cálculo do limite em contrato derivado de licitação do tipo menor preço global com adjudicação global de itens

- A base de cálculo para incidência dos limites para alteração do objeto contratual relaciona-se com o critério de julgamento da licitação e da adjudicação do objeto.

- Assim, em contratos derivados de licitação em que o critério de julgamento for o menor preço global e adjudicação global, o limite legal para as alterações do objeto deve ser calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato, ainda que a alteração recaia sobre apenas um ou alguns itens.

- Esse é o entendimento da Procuradoria-Geral Federal, conforme Parecer n. 00005/2022/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, aprovado pelo PGF (NUP: 00812.000089/2022-73 - Seq. 6). Em que pese tal parecer ter sido elaborado à época da Lei n. 8.666, de 1993, entende-se perfeitamente aplicável à Lei n. 14.133, de 2021, pois não há alteração do fundamento, que é a divisão por itens e os critérios de julgamento e adjudicação.

- Atenção: no caso, o limite das alterações contratuais previsto art. 125, da Lei n. 14.133, de 2021, deve ter como base de cálculo o valor inicial atualizado do contrato, ainda que a alteração recaia sobre apenas um ou alguns itens que compõem seu objeto.

## Dos preços do termo aditivo

- A Administração deve garantir a vantajosidade da alteração contratual, afastando qualquer possibilidade de sobrepreço.

=> sobrepreço: ocorre quando o preço é orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado . Pode haver sobrepreço de apenas um item, se a contratação for por preço unitário, ou do valor global do objeto, se a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada (art. 6º, LVI, Lei n. 14.133, de 2021).

- Importante: é vedado reduzir a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência em favor do contratado (art. 128, da Lei n. 14.133, de 2021, e art. 14 do Decreto n. 7.983, de 2013).

- Na hipótese do contrato não contemplar os preços unitários que são objeto do presente aditamento, a Administração deve fixá-los aplicando a relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133, e 2021 (art. 127, da Lei n. 14.133, de 2021).

- Atenção: a Administração deve seguir o disposto no Decreto n. 7.983, de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia:

DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DAS PROPOSTAS E CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Art. 13. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, deverão ser observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços:

- - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência previstos neste Decreto, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o art. 9º, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública obtidos na forma do Capítulo II, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a essas informações; e

- - deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. Para o atendimento do art. 11, os critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em

relação ao preços global e de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, que deverão constar do edital de licitação.

Art. 14. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

Art. 15. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

- Planilha orçamentária do aditivo: a definição dos insumos (materiais, mão de obra e equipamentos) necessários para as obras ou serviços de engenharia e as respectivas quantidades não deve ser responsabilidade exclusiva do contratado. A Administração deve assegurar que todos os elementos constantes dos projetos e planilhas orçamentárias estão de acordo com as determinações normativas (art. 15 do Decreto n. 7.983, de 2013).

- No caso da supressão do objeto, a Administração deverá pagar pelos custos de eventual aquisição de materiais que já tenham sido colocados no local dos trabalhos pelo contratado, desde que haja regular comprovação, a teor do art. 129:

Art. 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

- Caso a alteração unilateral do contrato represente aumento ou diminuição dos encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 130).

Nota Explicativa:

Este parecer parametrizado não aborda a questão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Caso seja necessário, o parecerista deverá completar o parecer com a argumentação jurídica específica para esse caso.

## Erros de projeto

Nota Explicativa:

O tópico abaixo deve ser utilizado no caso de aditivo que trate de alteração em contratações sob o regime de empreitada por preço global.

- A Lei n. 14.133, de 2021, define o projeto básico como o documento que deve conter informações suficientes e precisas para planejar a obra ou serviço. Ele deve ter “nível de precisão adequado” e ser feito com base em estudos preliminares. Deve garantir que o empreendimento seja viável, considerar os impactos ambientais e permitir calcular custos, métodos e prazos de execução (art. 6º, XXV).

- Contudo, podem surgir problemas técnicos causados por erros no projeto, especificamente na contratação de obras e serviços de engenharia. Esses erros afetam os limites da alteração contratual. Como a lei não estabelece claramente até onde são aceitáveis imprecisões no projeto, cabe aos responsáveis pelo empreendimento avaliar se há justificativa para alterar o contrato em razão de erros no documento técnico da obra ou serviço de engenharia.

- Limite para alteração por erro de projeto, na empreitada por preço global : 10% do valor total do contrato. Esse limite deve ser computado no percentual para verificação do atendimento ao limite geral do art. 125, da Lei n. 14.133, de 2021 (art. 13, II, Decreto n. 7.983, de 2013).

- Além desse limite percentual, a Administração deve observar limites fáticos para viabilizar a alteração por erros no projeto Isso porque, sendo a contratação em regime de empreitada por preço global, a princípio, o contratado deveria assumir os custos, pois apresentou proposta para realizar o empreendimento como um todo, tendo conhecimento prévio do projeto básico e respectivo orçamento.

- Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União (TCU) analisou a questão dos aditamentos realizados nas obras contratadas sob o regime de empreitada por preço global no Acórdão n. 1977/2013-Plenário, onde estabeleceu diretrizes para aditar o contrato a fim de corrigir subestimativas ou superestimativas de itens equivocadamente previstos nos projetos.

- De acordo com o TCU, poderá ser feito aditamento no contrato de empreitada por preço global, por erro ou omissão no projeto, apenas nos casos em que o erro ou omissão for relevante, de difícil percepção pelos particulares, que inviabiliza a impugnação do edital da licitação. Não basta o erro corriqueiro, simples, que esteja inserido nos riscos ordinários típicos de uma empreitada por preço global, a serem assumidos pelo contratado.

50.

Assim, para viabilizar o aditamento por erro ou omissão no projeto, a Administração deverá cumprir

os seguintes requisitos, além dos requisitos gerais a todas as alterações (Decreto n. 7.983, de 2013, e Acórdão TCU n. 1977/2013-Plenário):

- indicar de forma detalhada quais foram os erros de projeto;

- justificar por que não foi possível elaborar, antecipadamente, o projeto da maneira correta, indicando os motivos supervenientes que levam à alteração - essa justificativa deve ser feita por profissional técnico qualificado da Administração;

- comprovar que o erro era de difícil percepção pelos particulares para impugnação do edital;

- indicar de que forma o erro impacta a execução da obra ou serviço negativamente;

- analisar as condições do contratado em executar a alteração, especialmente sob o aspecto técnico e econômico-financeiro;

- garantir que a alteração não levará ao "jogo de planilhas", com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base da licitação;

- certificar-se que a correção de quantitativos ou a inclusão de serviço omitido não está compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;

- assegurar que, nas superestimativas relevantes (que levam a eventual pagamento do objeto acima do preço de mercado e, consequentemente, ao superfaturamento), haverá retificação do acordo mediante termo aditivo, para atendimento dos art. 5º, c/c art. 6º, inciso XXV, alínea "f"; da Lei 14.133, de 2021;

- assegurar, nas subestimativas relevantes, que o termo aditivo seja adequado, considerando o tamanho do erro em relação ao valor total do contrato, bem como se esse risco ou contingência deveria ter sido previsto no BDI, tudo à luz dos princípios norteadores da licitação (art. 5º, Lei 14.133, de 2021);

- observar o percentual máximo de 10% do valor total do contrato, de aumento em comparação ao valor total do contrato, computado ao limite máximo do art. 125, da Lei n. 14.133, de 2021.

- Alerta-se: ainda que a presente alteração não leve à modificação do valor do contrato, haverá alterações no projeto básico ou termo de referência e na planilha orçamentária, o que pode refletir em alterações nos prazos de execução e vigência. Todas essas modificações precisam ser expressamente contempladas no termo aditivo.

- A Administração deve certificar a viabilidade técnica e econômica do aditamento, considerando que deve manter os direitos do contratado, incluindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro (art. 104, inciso I e §2º, c/c art. 124 e art. 130 da Lei n. 14.133, de 2021).

- Importante: no caso de alteração para corrigir falhas de projeto, o art. 124, §1º, da Lei n. 14.133, de 2021, determina que deve ser apurada a responsabilidade do responsável técnico pelo projeto e adotadas as providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

- No caso, a Administração apresentou parecer técnico para justificar a alteração por falha de projeto. Foram contemplados todos os requisitos acima indicados (fl./SEI). Nesses termos, conclui-se que há viabilidade jurídica para o aditamento.

# OU

- No caso, a Administração não apresentou parecer técnico para justificar a alteração por falha de projeto. OU No caso, a Administração apresentou parecer técnico para justificar a alteração por falha de projeto (fl./SEI), porém, não abordou todos os requisitos acima indicados, o que deve ser regularizado.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

  - apresentar parecer técnico que contenha a justificativa adequada para a alteração contratual por falhas de projeto, abordando os seguintes aspectos, que não constam da manifestação técnica apresentada: (DEVEM SER MANTIDOS APENAS OS REQUISITOS QUE NÃO TENHAM SIDO ABORDADOS PELO PARECER TÉCNICO):

indicar de forma detalhada quais foram os erros de projeto;

justificar por que não foi possível elaborar, antecipadamente, o projeto da maneira correta, indicando os motivos supervenientes que levam à alteração

- essa justificativa deve ser feita por profissional técnico qualificado da Administração;

comprovar que o erro era de difícil percepção pelos particulares para impugnação do edital;

indicar de que forma o erro impacta a execução da obra ou serviço negativamente;

analisar as condições do contratado em executar a alteração, especialmente sob o aspecto técnico e econômico-financeiro;

garantir que a alteração não levará ao "jogo de planilhas", com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base da licitação;

certificar-se que a correção de quantitativos ou a inclusão de serviço omitido não está compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;

assegurar que, nas superestimativas relevantes (que levam a eventual pagamento do objeto acima do preço de mercado e, consequentemente, ao superfaturamento), haverá retificação do acordo mediante termo aditivo, para atendimento dos art. 5º, c/c art. 6º, inciso XXV, alínea "f"; da Lei 14.133, de 2021;

assegurar, nas subestimativas relevantes, que o termo aditivo seja adequado, considerando o tamanho do erro em relação ao valor total do contrato, bem como se esse risco ou contingência deveria ter sido previsto no BDI, tudo à luz dos princípios norteadores da licitação (art. 5º, Lei 14.133, de 2021); observar o percentual máximo de 10% do valor total do contrato, de aumento em comparação ao valor total do contrato, computado ao limite máximo do art. 125, da Lei n. 14.133, de 2021.

E/OU

  - informar se foi aberto procedimento para apuração de responsabilidade do responsável técnico pelo projeto e adotadas as providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração, nos termos do art. 124, §1º, da Lei n. 14.133, de 2021.

Nota Explicativa:

O tópico abaixo deve ser utilizado no caso de aditivo que trate de alteração do cronograma físico-financeiro, sem qualquer alteração de valor ou prorrogação de prazos, apenas do ajuste das parcelas.

## Alteração do cronograma físico-financeiro, sem modificação de valor ou prorrogação de prazos

- A Administração quer alterar o cronograma físico-financeiro, para reprogramar algumas etapas, s em modificar o valor do contrato ou prorrogar os prazos de vigência e execução. O objetivo é adaptar o cronograma à realidade da progressão da obra e facilitar o acompanhamento pela fiscalização.

- O cronograma físico-financeiro inicial impacta diretamente a elaboração das propostas na licitação. Assim, sua alteração posterior afeta a equação econômico-financeira do contrato formada entre os encargos da contratada e o valor definido para sua remuneração.

- O cronograma físico-financeiro integra o contrato e sua modificação corresponde a uma alteração contratual. O redimensionamento das etapas, bem como outras alterações que impactam o cronograma, ainda que não altere o valor ou prazo nele fixado, modificam as obrigações assumidas pelas partes, com repercussão na forma de pagamento originariamente ajustada.

- O fundamento para essa alteração é o art. 124, II, “c”, da Lei n. 14.133, de 2021:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(…)

II - por acordo entre as partes:

(…)

- quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

- Destaca-se: a alteração do cronograma depende de expressa e prévia concordância do contratado, por estar ligada à cláusula econômico-financeira do contrato (art. 104, §1º, Lei n. 14.133, de 2021). Trata-se de hipótese de alteração consensual, com base em circunstâncias supervenientes e de interesse público.

- “Jogo de cronograma”: a Administração deve ficar atenta para que a presente alteração não leve ao chamado “jogo de cronograma”, que ocorre quando há desrespeito à regra do art. 13, I, e parágrafo único do Decreto n. 7.983, de 2013.

=> O art. 13, I, do Decreto estabelece que, nos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, além do valor global da proposta, o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro deve ser igual ou inferior ao valor de referência utilizado pela Administração.

- Portanto, não basta que o valor global esteja abaixo do preço de referência global da licitação: é necessário que o valor de cada etapa do cronograma físico-financeiro também esteja abaixo do valor de referência da licitação. Toda alteração posterior no cronograma deve ser analisada desse ponto de vista, para que seja garantida a manutenção dos valores de cada etapa, conforme a proposta vencedora.

- Atenção: o “jogo de cronograma” é prática que beneficia ilegalmente o contratado e fere a competitividade da licitação, trazendo prejuízos econômicos à contratação (art. 6º, inciso LVII, “d”, Lei n. 14.133, de 2021).

- “Antecipação de pagamento”: é expressamente vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço (art. 124, II, “c”, e art. 145, Lei n. 14.133, de 2021). O TCU considera tal prática como irregularidade grave, que justifica a aplicação de multa aos responsáveis, independentemente de dano ao erário.

- Alerta-se: a alteração do cronograma físico-financeiro pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Administração e benefício do contratado. Trata-se de circunstância que deve ser fiscalizada em todas as etapas e considerada, ainda, em eventuais termos aditivos futuros.

- Descumprimento de prazos anteriores: a alteração do cronograma físico-financeiro não pode servir para justificar e autorizar descumprimento dos prazos anteriormente previstos. Caso a Administração verifique atrasos na execução de serviços, no fornecimento de bens ou entrega de parcelas do cronograma, deve instaurar procedimento para apuração de inexecução contratual e, se for o caso, aplicar as penalidades cabíveis.

- Efeitos futuros: o termo aditivo somente pode ter efeitos prospectivos (futuros). Não pode ser feita a alteração de contrato se o objeto da alteração já foi executado na prática. Qualquer execução de serviço que tenha sido realizado em desacordo com o que está formalizado em contrato, não pode ser protegida por um aditivo posterior, exceto a hipótese do art. 132 da Lei n. 14.133, de 2021.

= > O art. 132 autoriza a antecipação dos efeitos do termo aditivo em no máximo um mês, desde que haja justificativa adequada.

69.

Assim, para viabilizar a alteração do cronograma físico-financeiro, a Administração deverá cumprir os

seguintes requisitos, além dos requisitos gerais a todas as alterações (art. 124, II, “c”, Lei n. 14.133, de 2021):

- atestar que a adequação do cronograma físico-financeiro (e, consequentemente, a nova forma de pagamento), não altera o valor do contrato ou o prazo final de entrega do objeto contratado;

- justificar a modificação do cronograma, indicando os motivos supervenientes que levam à alteração - essa justificativa deve ser feita por profissional técnico qualificado da Administração;

- comprovar a concordância prévia e expressa do contratado com a alteração;

- observar que é vedada a antecipação do pagamento: não podem ser pagas parcelas do cronograma financeiro sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

- garantir que a alteração não levará ao “jogo de planilhas” ou “jogo de cronograma”, com benefício ilegal ao contratado, o que fere a competitividade da licitação e traz prejuízos econômicos à contratação (art. 6º, inciso LVII, “d”, Lei n. 14.133, de 2021);

- atestar se a alteração traz benefícios indiretos ao contratado, pois o adiamento de despesas ou a antecipação de receitas pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

- garantir que a celebração do termo aditivo não servirá de justificativa para descumprimento de prazos anteriores ou para regularizar serviços já executados.

- No caso, a Administração apresentou parecer técnico para justificar a alteração do cronograma físico-financeiro. Foram contemplados todos os requisitos acima indicados (fl./SEI). Nesses termos, conclui-se que há viabilidade jurídica para o aditamento.

# OU

- No caso, a Administração não apresentou parecer técnico para justificar a alteração do cronograma físico-financeiro. OU No caso, a Administração apresentou parecer técnico para justificar a alteração do cronograma físico-financeiro (fl./SEI), porém, não abordou todos os requisitos acima indicados, o que deve ser regularizado.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- comprovar a concordância prévia e expressa do contratado com a alteração;

- E/OU

- apresentar parecer técnico que contenha a justificativa adequada para a alteração do cronograma físico-financeiro, abordando os seguintes aspectos, que não constam da manifestação técnica apresentada: (DEVEM SER MANTIDOS APENAS OS REQUISITOS QUE NÃO TENHAM SIDO ABORDADOS PELO PARECER TÉCNICO):

atestar que a adequação do cronograma físico-financeiro (e, consequentemente, a nova forma de pagamento), não altera o valor do contrato ou o prazo final de entrega do objeto contratado;

justificar a modificação do cronograma, indicando os motivos supervenientes que levam à alteração - essa justificativa deve ser feita por profissional técnico qualificado da Administração;

observar que é vedada a antecipação do pagamento: não podem ser pagas parcelas do cronograma financeiro sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

garantir que a alteração não levará ao “jogo de planilhas” ou “jogo de cronograma”, com benefício ilegal ao contratado, o que fere a competitividade da licitação e traz prejuízos econômicos à contratação (art. 6º, inciso LVII, “d”, Lei n. 14.133, de 2021);

atestar se a alteração traz benefícios indiretos ao contratado, pois o adiamento de despesas ou a antecipação de receitas pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

garantir que a celebração do termo aditivo não servirá de justificativa para descumprimento de prazos anteriores ou para regularizar serviços já executados.

Nota Explicativa:

O tópico abaixo deve ser utilizado no caso de aditivo em contratações integradas e semi-integradas

## Termo aditivo em contratação integrada ou semi-integrada

- É obrigatória a adoção da cláusula de matriz de riscos nos contratos em que forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada (art. 22, §3º, Lei n. 14.133, de 2021).

- Alerta-se: os riscos que decorram de fatos supervenientes à contratação e sejam associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado, são de sua responsabilidade na matriz de riscos e, portanto, não ensejam alteração contratual (art. 22, §4º).

- Nessas contratações, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato sempre que forem atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos. Assim, as partes não podem fazer pedidos para reequilíbrio relacionado aos riscos assumidos.

=> O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro somente será possível nas seguintes situações (art. 103, §5º

, da Lei n. 14.133, de 2021): (i) alterações unilaterais determinadas pela Administração (art. 124, I) ou (ii) aumento ou redução dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato, determinado por legislação superveniente.

- Importante: na contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais,

exceto nos seguintes casos (art. 133, da Lei n. 14.133, de 2021):

  - - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou

força maior;

  - - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133, de 2021;

  - - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do

§5º, do art. 46, da Lei n. 14.133, de 2021;

  - - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

- No caso, a Administração apresentou a justificativa para a alteração e a enquadrou no art. 133, inciso I/II/III/IV, da Lei n. 14.133, de 2021 (fl./SEI).

# OU

- Não há manifestação expressa da Administração sobre o enquadramento da alteração no art. 133, da Lei n. 14.133, de 2021.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. indicar adequadamente o enquadramento da alteração em uma das hipóteses do art. 133, da Lei n. 14.133, de 2021, para viabilizar o aditamento.

## Requisitos para a celebração do termo aditivo de alteração contratual

- A	Administração deverá comprovar o atendimento dos seguintes requisitos essenciais para formalizar a alteração:

## Celebração do termo aditivo dentro do prazo de vigência da contratação (art. 132 da Lei nº 14.133, de

2021)

- A Administração tem até o dia XX/XX/XXXX para celebrar o termo aditivo, salvo se houver prorrogação regular do contrato.

- Atenção: tanto no termo aditivo de alteração, quanto de eventual prorrogação, é imprescindível que a última assinatura das partes ocorra no prazo de vigência do contrato original, garantindo assim a continuidade jurídica dos efeitos contratuais.

- A assinatura e formalização do termo aditivo deve ocorrer antes do término do prazo da vigência do contrato, pois, após a extinção do prazo, sem que tenha havido, em tempo hábil, a sua prorrogação, não é juridicamente possível firmar o termo aditivo (art. 132 da Lei n. 14.133, de 2021 e cláusula de extinção contratual das minutas de contrato padronizadas da AGU).

Nota Explicativa:

Os itens abaixo devem ser utilizados apenas em contratos de escopo.

Atenção: nos contratos de escopo, a vigência pode ser prorrogada automaticamente, caso o objeto não tenha sido concluído no prazo originalmente previsto, conforme disposto na Orientação Normativa n. 92/2024 da AGU:

- - A vigência dos contratos, dos convênios e instrumentos congêneres com escopo predefinido extingue-se pela conclusão de seu objeto, e não pela expiração do prazo originalmente previsto no ajuste, conforme o art. 111 da Lei 14.133, de 2021.

- - É recomendável que a Administração avalie, no caso concreto, a necessidade de formalizar termo aditivo ou apostilamento, conforme a situação, para a fixação de novas datas, prazos ou cronogramas para a execução da obrigação ajustada, mesmo após ser atingido o termo final de vigência originalmente estabelecido, tendo em vista a proibição de instrumentos com prazo de vigência indeterminado.

- Trata-se de contrato de escopo, hipótese em que a vigência será prorrogada automaticamente, caso o objeto não tenha sido concluído no prazo originalmente previsto (art. 111, da Lei n. 14.133, de 2021, e Orientação Normativa n. 92/2024 da AGU).

- Nesse caso, será possível o aditamento ainda que superada a vigência, desde que o objeto não tenha sido concluído. Recomenda-se que a Administração formalize as novas datas, prazos ou cronogramas para a execução da obrigação, nos termos da ON n. 92/2024 da AGU.

## Justificativa da necessidade de alteração, com demonstração da presença de razões supervenientes

- A Administração deve apresentar justificativa para a alteração contratual, nos termos do art. 124, da Lei n. 14.133, de 2021. Os relatos e pareceres da área técnica devem demonstrar efetivamente o enquadramento do caso na hipótese legal.

- A justificativa deve demonstrar a ocorrência de fato superveniente, ou de conhecimento superveniente, que fundamente, tecnicamente, a alteração pretendida. Deve esclarecer as razões pelas quais as quantidades estimadas ou as soluções técnicas inicialmente projetadas não se mostraram adequadas ou suficientes para a execução do objeto pactuado, bem como demonstrar a necessidade e a existência de interesse público nas referidas modificações.

- A Administração deve justificar a pretendida alteração contratual com base em fatos comprovados e elementos sólidos que demonstrem objetivamente a real necessidade de se modificar a demanda inicialmente contratada.

- Como o contrato contempla cláusula de matriz de riscos, deve ser observada a divisão de ônus prevista no contrato (art. 6º, inciso XXVII, alínea “a”, c/c art. 22, §1º e § 2º, inciso I, c/c art. 103, § 4º e 5, inciso I, da Lei n. 14.133, de 2021).

- Sugere-se que a formalização da instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente sejam feitos pelo(s) servidor(es) responsável(is) pela atividade de gestão e fiscalização do contrato, a fim de assegurar o cumprimento das cláusulas contratuais e a solução de problemas relativos ao objeto (art. 39 da IN SEGES/MP n. 05/2017).

- Os motivos a serem invocados como justificativas para a modificação contratual, por guardarem pertinência com questões de ordem técnica e administrativa, não são competência desta Consultoria, devendo ser juntada nos autos a documentação que lhes dá suporte. Trata-se, assim, de matéria de exclusiva responsabilidade da Administração, nos termos do Enunciado n. 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia Geral da União.

- No caso, a Administração apresentou as justificativas e o enquadramento legal, não cabendo observações adicionais (fl./SEI).

# OU

- No caso, a Administração não apresentou qualquer justificativa, tampouco indicou o enquadramento legal da alteração.

# OU

- No caso, a Administração apresentou as justificativas (fl./SEI), as quais, aparentemente, não tratam da questão da superveniência dos fatos ensejadores da alteração. É indispensável que os eventos ensejadores da alteração sejam conhecidos após a contratação, o que não está totalmente demonstrado nos autos.

- Admitir a alteração contratual sem a comprovação de fato superveniente é um estímulo à falta de planejamento, podendo levar a prejuízos ao erário (SARAI, Leandro (Org.). Tratado da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 14.133/21 comentada por advogados públicos. São Paulo: JusPodivm, 2021. p. 1206).

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- justificar a a alteração pretendida, demonstrando, em especial, a ocorrência de fato superveniente, ou de conhecimento superveniente, que fundamente a alteração, juntando a documentação comprobatória;

- E/OU

- justificar a a alteração pretendida, demonstrando, em especial, o motivo pelo qual as quantidades inicialmente estimadas ou as soluções inicialmente projetadas não foram adequadas e/ou suficientes, juntando a documentação comprobatória;

- E/OU

- indicar adequadamente o enquadramento na hipótese legal.

Nota Explicativa:

O item abaixo deve ser utilizado apenas no caso de serviços.

## Descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução (item 2.4, a, Anexo X, IN n. 05, de 2017)

- Consta dos autos a descrição do objeto do contrato e de seu modo de execução, em atendimento ao item 2.4, “a”, do Anexo X, da IN n. 05, de 2017. (fl./SEI).

# OU

- Esse requisito não está cumprido OU foi parcialmente atendido, tendo a Administração juntado apenas XXXX (fl./SEI).

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. apresentar a descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução, para pleno atendimento do item 2.4, a, Anexo X, IN n. 05, de 2017.

## Não descaracterização do objeto contratual (art. 126 da Lei nº 14.133, de 2021)

- A alteração do contrato administrativo não pode ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos, ou seja, não poderá haver modificação da essência do objeto (art. 126 da Lei n. 14.133, de 2021 e Anexo X, item 2.2, da IN SEGES/MP n. 05, de 2017).

- A Administração informa que não haverá alteração da essência do objeto (fl./SEI).

# OU

- Por se tratar de alteração quantitativa, percebe-se que não haverá descaracterização do objeto contratado.

# OU

- Não há qualquer manifestação a respeito nos autos. Por se tratar de alteração qualitativa, a Administração deverá se pronunciar expressamente.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. informar expressamente que a alteração pretendida não trará modificação da essência do objeto contratado.

## Descrição detalhada da proposta de alteração, com apresentação de cálculos e do percentual da alteração (arts. 124, 125 e 130, da Lei n. 14.133, de 2021)

- A Administração deve providenciar o detalhamento da proposta da alteração pretendida (art. 124, caput, da Lei n. 14.133, de 2021). Caso seja necessário, o termo de referência também deverá ser objeto de alteração, devendo serem indicados os itens específicos objeto de alteração.

- Deve, também, detalhar os custos unitários da alteração, apresentar os cálculos e o percentual de alteração correspondente, demonstrando que a alteração não extrapola os limites legais e mantém a equação econômico-financeira do contrato (arts. 125 e 130, da Lei n. 14.133, de 2021).

- Atenção: é necessário que a Administração apresente a memória de cálculo da alteração de maneira detalhada, a fim de que seja demonstrado o percentual de alteração realizado. Tratando-se de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, deve ser apresentada a planilha de custos e formação de preços adequada à alteração.

- Alerta-se: o cálculo do percentual deve ser feito conforme orientado no tópico próprio deste parecer, tendo como base o valor inicial total atualizado do contrato, sem qualquer compensação entre acréscimos e supressões.

## É necessário observar que:

- sempre devem ser mantidos os preços unitários contratados;

- caso o contrato não contemple os preços unitários cujo aditamento se faça necessário , esses devem ser fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei (art. 127, Lei n. 14.133, de 2021);

- na hipótese anterior, a Administração deve assegurar a vantajosidade da alteração contratual, sem a incidência de sobrepreço (art. 6º, inciso LVI, da Lei nº 14.133, de 2021). Para tanto, deve seguir as disposições do Decreto n. 7.983, de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia;

- é vedado reduzir a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência, em favor do contratado (art. 128, da Lei n. 14.133, de 2021).

- Frise-se: a Administração deve observar as orientações indicadas anteriormente neste parecer, no tópico “Dos preços do termo aditivo”.

- Consta dos autos a descrição detalhada da proposta, a memória de cálculo da alteração, bem como foi indicado o percentual de alteração, estando dentro do limite legal. A Administração declarou que a alteração é vantajosa, que os preços unitários contratados inicialmente foram mantidos e que os preços não contemplados inicialmente foram fixados observado a relação geral entre o orçamento-base e a proposta (fl./SEI).

# OU

- Esse requisito não está cumprido OU foi parcialmente atendido, tendo a Administração juntado apenas XXXX (fl./SEI).

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- detalhar a proposta de alteração;

- E/OU

- verificar a necessidade de alteração do termo de referência;

- E/OU

- detalhar os custos unitários da alteração, indicando expressamente quais itens sofrerão modificação e se haverá a inclusão de itens novos, não cotados inicialmente;

- E/OU

- elaborar os cálculos do percentual da alteração, conforme orientado no tópico próprio deste parecer;

- E/OU

- juntar a memória de cálculo detalhada, a fim de que seja demonstrado o percentual de alteração realizados separadamente e sem compensação, além de serem calculados pelo valor inicial total atualizado do contrato;

- E/OU

- certificar expressamente que não houve redução da diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência, em favor do contratado;

- E/OU

- declarar expressamente que os preços unitários contratados inicialmente foram mantidos;

- E/OU

- declarar expressamente que os preços não contemplados inicialmente foram fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei;

- E/OU

- declarar expressamente a vantajosidade da alteração, observando os termos do Decreto n. 7.983, de 2013.

## Apresentação das planilhas orçamentárias adaptadas à alteração (art. 15, do Decreto n. 7.983, de 2013)

- As planilhas orçamentárias da alteração devem ser elaboradas pela própria Administração, na forma prevista no Capítulo II, do Decreto n. 7.983, de 2013.

- A Administração apresentou as planilhas orçamentárias elaboradas pelo setor técnico competente (fl./SEI).

# OU

- A Administração apresentou as planilhas orçamentárias, porém, elas foram elaboradas pelo contratado, o que não está de acordo com o art. 15, do Decreto n. 7.983, de 2013 (fl./SEI).

# OU

- Não há qualquer planilha orçamentária da alteração proposta nos autos.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. apresentar as planilhas orçamentárias relativas à alteração, que devem ser elaboradas pelo setor técnico competente da própria Administração.

## Documento de responsabilidade técnica - ART, RRT ou TRT (art. 10, do Decreto n. 7.983, de 2013)

- A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações (art. 10 do Decreto n. 7.983, de 2013).

- O documento de responsabilidade técnica deve se abranger a responsabilidade sobre todas as peças técnicas,

como projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outros (Súmula TCU n. 260).

- Destaca-se: o que se exige é o documento de responsabilidade técnica pertinente ao profissional responsável, independentemente de o profissional pertencer aos quadros da Administração Pública ou ser contratado por esta. Pode ser a ART, para engenheiros ( Resolução CONFEA n. 1137/2023 ), RRT, para arquitetos ( Resolução CAU n. 91/2014) ou TRT, para técnicos industriais (Resolução CFT n. 55/2019).

Nota Explicativa:

os dois parágrafos seguintes devem ser utilizados caso haja alguma controvérsia nos autos sobre a obrigatoriedade de emissão e pagamento de taxas pela Administração para emissão da ART.

- O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da cobrança de ART (Recurso Extraordinário 838.284): "não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.".

- A PGF possui entendimento no sentido de que o ente público produtor do trabalho técnico especializado é o sujeito passivo das taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica, decorrente do exercício do poder de polícia do CREA, e das taxas referentes ao Registro de Responsabilidade Técnica, em razão do exercício do poder de polícia do CAU (Nota Interna n. 02/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU).

- Foi juntada ART/RRT/TRT referente às peças técnicas da alteração (fl./SEI).

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. providenciar a emissão, pagamento e juntada do documento de responsabilidade técnica pertinente (ART/RRT/TRT), antes da assinatura do termo aditivo.

## Juntada do cronograma físico-financeiro alterado (item 9.2.2, Acórdão TCU n. 4465/2011-Segunda

Câmara)

- Foi juntado o cronograma físico-financeiro alterado, que deve constar como anexo ao termo aditivo (fl./SEI).

# OU

- A Administração informa que não haverá alteração do cronograma físico-financeiro.

# OU

- A Administração não juntou o cronograma físico-financeiro alterado, nem informou que não haverá qualquer modificação nos prazos de execução.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. elaborar o novo cronograma físico-financeiro, em razão das alterações promovidas, e juntá-lo como anexo ao termo aditivo ou informar expressamente que a presente alteração não mudará os prazos de execução do objeto.

## Regras específicas para alteração por atraso que decorra de culpa do contratado ( Acórdão TCU n.

178/2019-Plenário)

- Caso a alteração seja necessária por causa de atraso na execução por culpa do contratado, o Tribunal de Contas da União entende que é vedado promover acréscimo nos valores dos serviços “administração local” e “operação e manutenção do canteiro”.

- A Administração informa que não haverá alteração nesses itens.

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. observar a orientação do TCU e informar expressamente que não haverá alteração nos itens “administração local” e “operação e manutenção do canteiro”, uma vez que consta dos autos que a alteração decorre de atraso por culpa do contratado.

## Manifestação do contratado (item 2.4, alínea "e", do Anexo X, da IN SEGES/MP n. 05, de 2017)

- Por se tratar de alteração unilateral, deve ser juntado aos autos documento que comprove a ciência do contratado acerca da alteração proposta.

- Alerta-se: tal manifestação deve, preferencialmente, ser juntada aos autos antes da formalização do aditamento, podendo ser suprida pela assinatura do termo aditivo pelo contratado.

# OU

- Por se tratar de alteração consensual, a manifestação de concordância do contratado deve ser prévia e expressa, sob pena de inviabilizar a celebração do termo aditivo, tanto no caso de serviços, como de fornecimento.

- Consta dos autos documento que comprova a ciência OU a concordância do contratado (fl./SEI).

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- juntar documento que comprove a ciência do contratado;

- OU

- juntar documento que comprove a expressa concordância do contratado, previamente à celebração do termo aditivo.

## Manutenção das condições de habilitação e ausência de impedimentos à contratação (art. 91, § 4º, art. 92, XVI, da Lei nº 14.133, de 2021)

- A Administração deve fazer consulta prévia aos seguintes sistemas de verificação (art. 91, § 4º, art. 92, XVI, da Lei nº 14.133, de 2021, art. 6º-A, da Lei n. 10.522, de 2002, Acórdão TCU n. 1793/2011-Plenário):

- ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

- ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN);

- ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

- ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

- ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

- à Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

- Registra-se: as consultas relativas às alíneas “c”, “d”, “e” e “f” poderão ser substituídas pela Consulta

Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (acessível em https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

- Atenção: a Administração não poderá celebrar o termo aditivo se contratado estiver sancionado com a proibição de contratar com o poder público, a suspensão/impedimento em toda a Administração Pública Federal ou a declaração de inidoneidade (art. 12 da Lei n. 8.429/1992, art. 91, §4º e art. 156, III e IV, da Lei n. 14.133, de 2021).

- No caso, as consultas foram anexadas à fl./SEI. É necessário verificar se tais certidões estarão em validade no momento de celebração do termo aditivo e, se for o caso, devem ser atualizadas.

# OU

- O requisito não foi atendido OU foi parcialmente atendido, devendo a Administração regularizar antes da celebração do termo aditivo.

- Observa-se que consta do SICAF a indicação de existência de "Ocorrência" e "Ocorrência Impeditiva Indireta", tendo sido juntado o relatório respectivo OU sendo necessário juntar o respectivo relatório.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- providenciar a consulta aos sistemas de verificação, juntando os respectivos comprovantes;

- OU

- juntar o relatório de “Ocorrências Impeditivas Indiretas” do SICAF, tendo em vista que consta indicação ocorrência na certidão, devendo o gestor do contrato analisar tal documento;

- OU

- juntar aos autos as certidões abaixo, que não foram apresentadas OU que estão vencidas ou prestes a vencer:

ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN);

ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

à Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

Nota Explicativa:

Os itens abaixo devem ser utilizados caso exista pendência no CADIN em nome do contratado e se tratar de alteração que envolva desembolso, a qualquer título, de recursos públicos (art. 6º, III, da Lei n. 10.522/2002). Não havendo desembolso de recursos públicos, não há impedimento, mesmo com registro no Cadin.

- Verifica-se que há pendência no registro do CADIN em nome do contratado (fl./SEI), o que impede, a princípio, a celebração do presente termo aditivo, já que envolve o desembolso de recursos públicos (art. 6º, III, c/c, art. 6º-A, da Lei n. 10.522, de 2002).

- Foi elaborado o PARECER n. 00063/2024/DECOR/CGU/AGU , de aplicação compulsória pelos membros da AGU, por ter sido aprovado pelo Advogado Geral da União (conforme Despacho do Ministro Chefe da Advocacia-Geral da União n. 539, anexado ao Sapiens seq. 511, NUP 12600.101013/2023-10), no seguinte sentido:

(...)

- Uma vez inscrito, caberá ao devedor procurar o órgão ou entidade responsável pela inscrição e comprovar a regularização do débito. Sendo que somente o órgão ou entidade responsável pela inscrição é que pode efetuar sua baixa. [2][3]

(...) CONCLUSÃO

- Assim sendo, por todo o exposto, é o presente para concluir que:

  - Com a inclusão do art. 6º-A na Lei 10.522/2002 pela Lei n.º 14.973/2024 o registro das empresas no CADIN passou a impedir a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos;

  - Segundo o art. 50 da Lei n.º 14.973/2024, as disposições desta Lei entraram em vigor na data da sua publicação: no dia 16 de setembro de 2024;

  - Da edição desta norma não foram previstas regras de transição e nem autorizado o estabelecimento de um regime de transição em abstrato pela Administração Pública;

  - O art. 6º- A da Lei nº 10.522/2002 deve ser aplicado aos convênios, acordos, ajustes e contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, firmados a partir da data da publicação da norma;

  - Em razão da segurança jurídica e da ausência de imposição legal em contrário, a superveniência do art. 6º- A da Lei nº 10.522/2002 não impõe a revisão dos pactos já formalizados antes da sua vigência;

  - Quanto à celebração de aditivos nos ajustes que envolvam desembolso de recurso público e que foram firmados sobre a égide da lei antiga, após a alteração da Lei do CADIN, uma vez certificada a inscrição no cadastro, caberá ao competente gestor considerar os obstáculos e as dificuldades reais naquele determinado caso diante das exigências das políticas públicas a seu cargo (art. 22 da LINDB), avaliando as alternativas para a manutenção prestação do serviço e as consequências práticas da decisão (art. 20, caput e parágrafo único, LINDB), sem se descuidar do prescrito pelo art. 6º-A da Lei 10.522/2002 incluído pela Lei nº 14.973, de 2024 (art. 147, da Lei n.º 14.133/2021);

(...)

- Considerando a existência de registros no CADIN em nome do contratado, conclui-se, a princípio, pela impossibilidade de celebração do presente termo aditivo até que seja regularizado o débito junto ao órgão ou entidade responsável pela sua inscrição, nos termos do item 50 do PARECER n. 00063/2024/DECOR/CGU/AGU. Tal regularização deve ser feita a tempo de celebrar o termo aditivo antes da vigência do contrato expirar, conforme tratado anteriormente neste parecer.

Nota Explicativa: Caso o contrato tenha sido celebrado antes de 16/09/24, data da publicação da Lei n. 14973/24, é possível a celebração de termo aditivo com pendências no CADIN, desde que seja observado o trecho seguinte:

- Nos termos do referido parecer, como o contrato foi celebrado sob a vigência da lei anterior (antes de 16.09.2024), caberá ao gestor considerar os obstáculos e as dificuldades reais do caso diante das exigências das políticas públicas a seu cargo (art. 22 da LINDB), avaliando as alternativas para a manutenção da prestação do serviço e as consequências práticas da decisão (art. 20, caput e parágrafo único, LINDB), sem se descuidar do prescrito pelo art. 6º-A da Lei 10.522/2002 incluído pela Lei nº 14.973, de 2024 (art. 147, da Lei n.º 14.133/2021). Trata-se de questão técnica a cargo do gestor, não cabendo ao órgão jurídico manifestar-se quanto ao mérito.

## Disponibilidade orçamentária (art. 6º, XXIII, alínea "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021)

- A indicação da disponibilidade orçamentária com a respectiva classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa é uma imposição legal (6º, XXIII, alínea "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, art. 10, inciso IX, da Lei n. 8.429, de 1992).

- Alerta-se: é necessário juntar, antes da celebração do aditivo, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa (art. 60 da Lei n. 4.320, de 1964).

- Se as despesas que amparam a ação forem qualificáveis como atividades, sendo, portanto, despesas rotineiras e ordinárias, é dispensado o atendimento das exigências do art. 16, I e II, da Lei Complementar n. 101, de 2000 ( Orientação Normativa AGU n. 52, de 2014, e Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU n. 01/2012).

- No caso, não é necessária a indicação da disponibilidade orçamentária, pois não haverá aumento de despesas na alteração proposta.

# OU

- Consta(m) dos autos:

- declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes do presente aditamento, com a indicação da respectiva rubrica (fl./SEI).

- declaração do setor competente de que se trata de despesa administrativa considerada ordinária, já prevista no orçamento e destinada à manutenção de ação preexistente, sendo dispensada, a juntada aos autos dos documentos indicados no art. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Orientação Normativa AGU n. 52/2014) (fl./SEI).

OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- apresentar declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes do presente aditamento, indicando a respectiva rubrica, como condição para a celebração do termo aditivo.

- informar nos autos a natureza da ação que suporta a despesa, se projeto ou atividade, adotando, se for o caso, as providências previstas no art. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as premissas da estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a metodologia de cálculo utilizadas (art. 16, §2º, da Lei Complementar n.º 101/2000).

Nota Explicativa: Utilizar o tópico seguinte para o caso de aditivo de prorrogação de contratos de escopo ou serviços e fornecimento não continuados.

# PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – SERVIÇOS E FORNECIMENTOS NÃO CONTÍNUOS OU CONTRATADOS POR ESCOPO

- Nos contratos não contínuos ou de escopo, a vigência deve ser fixada após o planejamento adequado, devendo ser suficiente para a execução do objeto e demais atos necessários à entrega do objeto e encerramento do contrato. Fixar prazos irreais no instrumento convocatório pode levar à restrição da competitividade, desestimulando a participação de licitantes.

- Nesse contexto, a alteração dos prazos contratuais é medida de exceção e exige que se comprove a ocorrência d e eventos supervenientes realmente graves e relevantes, que justifiquem o não cumprimento dos prazos inicialmente previstos.

- A prorrogação de vigência dos contratos de serviços ou fornecimento não continuados ou contratados por escopo está prevista nos arts. 6º, XVII, e 111, da Lei n. 14.133, de 2021:

Art. 6º (…)

XVII - serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;

(…)

Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

- A vigência dos contratos de escopo expira apenas com a conclusão do seu objeto, sendo a prorrogação automática, nos exatos termos do art. 111. Porém, estabelecer novas datas, prazos e cronogramas é considerado medida de boa gestão. Isso pode ser feito por termo aditivo ou apostilamento, conforme Orientação Normativa n. 92/2024 da AGU:

  - - A vigência dos contratos, dos convênios e instrumentos congêneres com escopo predefinido extingue-se pela conclusão de seu objeto, e não pela expiração do prazo originalmente previsto no ajuste, conforme o art. 111 da Lei 14.133, de 2021.

  - - É recomendável que a Administração avalie, no caso concreto, a necessidade de formalizar termo aditivo ou apostilamento, conforme a situação, para a fixação de novas datas, prazos ou cronogramas para a execução da obrigação ajustada, mesmo após ser atingido o termo final de vigência originalmente estabelecido, tendo em vista a proibição de instrumentos com prazo de vigência indeterminado.

- Atenção: nos contratos de escopo, a Administração deverá prever dois prazos: vigência e execução, pois não se admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja previsão de fim, tanto para a execução do objeto, quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença.

- Registre-se que o prazo de vigência não se confunde com o prazo de execução:

- prazo de vigência: prazo previsto para as partes cumprirem as suas obrigações - deve ser suficiente para que o contratado execute o objeto (prazo de execução) e a Administração cumpra seus deveres, como recebimento do objeto e pagamento.

- prazo de execução: tempo determinado para que o contratado execute o seu objeto e deve estar abrangido pelo prazo de vigência.

- A Administração justificou a prorrogação do contrato, com base em fato superveniente, bem como o novo prazo assinalado (fl./SEI).

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- justificar a prorrogação do contrato, demonstrando, em especial, a ocorrência de fato superveniente, ou de conhecimento superveniente, que fundamente a prorrogação, juntando a documentação comprobatória;

- justificar o novo prazo previsto, que deve ser compatível com a execução do objeto pelo contratado e das prestações a cargo da Administração.

Nota Explicativa: Utilizar o tópico seguinte se for o caso de prorrogação decorrente de atraso atribuível ao contratado (contratos de escopo)

## Prorrogação decorrente de culpa do contratado

- Se o objeto do contrato não foi concluído dentro do prazo de vigência por ato que possa ser atribuído ao contratado, o art. 111, parágrafo único, da Lei n. 14.133, de 2021, prevê que a Administração:

- deve constituir o contratado em mora, aplicando as penalidades contratuais cabíveis;

- pode optar pela extinção do contrato, adotando as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

- Registre-se: nessa hipótese, é possível a prorrogação do contrato, levando em conta o interesse público, a continuidade dos serviços e a solução mais vantajosa para o interesse público (art. 11, inciso I, e art. 104, da Lei nº 14.133, de 2021).

- A Administração deve observar os seguintes requisitos e providências para viabilizar a prorrogação nesse caso:

- justificar a opção pela prorrogação, considerando o interesse público na conclusão do objeto, de forma mais rápida e econômica para a Administração, bem como os riscos e eventuais prejuízos envolvidos - deve demonstrar que há mais vantajosidade em prorrogar do que em extinguir com as consequências do artigo 139 da Lei nº 14.133, de 2021;

- certificar que a prorrogação é tecnicamente viável, considerando o andamento da execução e a capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;

- indicar prazo adequado e suficiente para a prorrogação;

- avaliar, com rigor, todos os riscos envolvidos, para que não haja prejuízos ainda maiores;

- juntar aos autos os estudos e dados objetivos que embasam as justificativas e a definição do novo prazo de prorrogação;

- instaurar processo administrativo sancionatório para apuração dos fatos e, se for comprovado que o atraso decorre de culpa do contratado, aplicar as respectivas sanções, o que não impede a presente prorrogação.

- A Administração deve justificar adequadamente a prorrogação, para cumprir o objetivo do contrato art. 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB e arts. 2º e 3º do Decreto n. 9.830, de 2019).

- Atenção: o inadimplemento contratual não impede a prorrogação, desde que o fato praticado não seja causa de rescisão ou extinção contratual. Nesse caso, a Administração deve identificar e justificar que o atraso foi culpa do contratado, que não há motivo para a extinção do contrato, e que a prorrogação é a melhor solução para o interesse público e para as necessidades da Administração.

- Importante: se houver indícios de irregularidades ou descumprimento do contrato, a Administração deve apurar a responsabilidade e seguir o devido processo legal, respeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme as regras estabelecidas no edital e nos atos normativos próprios da entidade.

- Efeitos do termo aditivo: o termo aditivo somente pode ter efeito futuro. Assim, não é possível prorrogar o contrato se o objeto já foi executado na prática. A única exceção é a necessidade de antecipação de seus efeitos, o que deve ser justificado e a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei n. 14.133, de 2021).

- Entendimento do TCU, Acórdão n. 178/2019-Plenário : é vedado promover acréscimo nos valores dos serviços “administração local” e “operação e manutenção do canteiro”.

- Consta dos autos justificativa técnica para a prorrogação e para os prazos indicados (fl./SEI). Há notícia da instauração de procedimento sancionatório (fl./SEI).

OU

- Não foi apresentada justificativa técnica para prorrogação OU A justificativa apresentada precisa ser complementada quanto XXXXX (DESCREVER A SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO).

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- justificar a opção pela prorrogação do contrato, demonstrando, em especial, o interesse público na conclusão do objeto de forma mais rápida e econômica, bem como que há mais vantajosidade em prorrogar do que em extinguir com as consequências do artigo 139 da Lei nº 14.133, de 2021, juntando a documentação comprobatória;

- certificar que a prorrogação é tecnicamente viável, considerando o andamento da execução e a capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;

- indicar e justificar o prazo adequado e suficiente para a prorrogação;

- avaliar, com rigor, todos os riscos envolvidos, para que não haja prejuízos ainda maiores;

- instaurar processo administrativo sancionatório para apuração dos fatos e, se for comprovado que o atraso decorre de culpa do contratado, aplicar as respectivas sanções, o que não impede a presente prorrogação.

## Requisitos para a celebração do termo aditivo de prorrogação contratual

- A	Administração deverá comprovar o atendimento dos seguintes requisitos essenciais para formalizar a prorrogação:

## Celebração do termo aditivo dentro do prazo de vigência da contratação (art. 132 da Lei nº 14.133, de

2021)

- A Administração tem até o dia XX/XX/XXXX para celebrar o termo aditivo.

- A assinatura e formalização do termo aditivo deve ocorrer antes do término do prazo da vigência do contrato, pois, após a extinção do prazo, sem que tenha havido, em tempo hábil, a sua prorrogação, não é juridicamente possível firmar o termo aditivo (art. 132 da Lei n. 14.133, de 2021 e cláusula de extinção contratual das minutas de contrato padronizadas da AGU).

## Justificativa da prorrogação e prazo necessário à conclusão do objeto (art. 6º, inciso XVII, da Lei nº 14.133, de 2021)

- A Administração deve apresentar justificativa para a prorrogação do contrato, nos termos do art. 6º, XVII, da Lei n. 14.133, de 2021.

- A justificativa deve demonstrar a ocorrência de fato superveniente, ou de conhecimento superveniente, que fundamente, tecnicamente, a prorrogação pretendida. Deve esclarecer as razões pelas quais o prazo inicial não foi suficiente para a execução do objeto. Deve ser justificado, também, o novo prazo previsto.

- Os motivos a serem invocados como justificativas para a modificação contratual, por guardarem pertinência com questões de ordem técnica e administrativa, não são competência desta Consultoria, devendo ser juntada nos autos a documentação que lhes dá suporte. Trata-se, assim, de matéria de exclusiva responsabilidade da Administração, nos termos do Enunciado n. 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia Geral da União.

- No caso, a Administração apresentou as justificativas para prorrogação e para o novo prazo, não cabendo observações adicionais (fl./SEI).

# OU

- No caso, a Administração não apresentou qualquer justificativa.

# OU

- No caso, a Administração apresentou as justificativas (fl./SEI), as quais, aparentemente, não tratam da questão da superveniência dos fatos ensejadores da prorrogação. É indispensável que os eventos ensejadores da prorrogação sejam conhecidos após a contratação, o que não está totalmente demonstrado nos autos.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- justificar a prorrogação, demonstrando a ocorrência de fato superveniente, ou de conhecimento superveniente, juntando a documentação comprobatória;

- E/OU

- justificar o novo prazo de vigência da contratação, que deve ser suficiente para a conclusão do objeto pelo contratado e das obrigações de recebimento do objeto e pagamento, pela Administração.

## Certificação da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato

- A Administração deve certificar que a prorrogação não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 130, Lei n. 14.133, de 2021), o que consta dos autos (fl./SEI).

# OU

- A Administração deve certificar que a prorrogação não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 130, Lei n. 14.133, de 2021), o que não consta dos autos.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. certificar nos autos que a prorrogação não afeta o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou, se for o caso, tomar as medidas cabíveis.

## Ciência do contratado

- Deve ser juntado aos autos documento que comprove a ciência do contratado acerca da prorrogação.

- Registre-se: tal manifestação deve, preferencialmente, ser juntada aos autos antes da formalização do aditamento, podendo ser suprida pela assinatura do termo aditivo pelo contratado.

- Consta dos autos documento que comprova a ciência do contratado (fl./SEI).

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. juntar documento que comprove a ciência do contratado acerca da prorrogação e prazos.

## Documento de responsabilidade técnica - ART, RRT ou TRT (art. 10, do Decreto n. 7.983, de 2013)

- A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o

edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações (art. 10 do Decreto n. 7.983, de 2013).

- O documento de responsabilidade técnica deve se abranger a responsabilidade sobre todas as peças técnicas, como projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outros (Súmula TCU n. 260).

- Destaca-se: o que se exige é o documento de responsabilidade técnica pertinente ao profissional responsável, independentemente de o profissional pertencer aos quadros da Administração Pública ou ser contratado por esta. Pode ser a ART, para engenheiros ( Resolução CONFEA n. 1137/2023 ), RRT, para arquitetos ( Resolução CAU n. 91/2014) ou TRT, para técnicos industriais (Resolução CFT n. 55/2019).

Nota Explicativa:

os dois parágrafos seguintes devem ser utilizados caso haja alguma controvérsia nos autos sobre a obrigatoriedade de emissão e pagamento de taxas pela Administração para emissão da ART.

- O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da cobrança de ART (Recurso Extraordinário 838.284): "não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.".

- A PGF possui entendimento no sentido de que o ente público produtor do trabalho técnico especializado é o sujeito passivo das taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica, decorrente do exercício do poder de polícia do CREA, e das taxas referentes ao Registro de Responsabilidade Técnica, em razão do exercício do poder de polícia do CAU (Nota Interna n. 02/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU).

- Foi juntada ART/RRT/TRT referente às peças técnicas da alteração (fl./SEI).

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. providenciar a emissão, pagamento e juntada do documento de responsabilidade técnica pertinente (ART/RRT/TRT), antes da assinatura do termo aditivo.

## Regras específicas para alteração por atraso que decorra de culpa do contratado ( Acórdão TCU n. 178/2019-Plenário)

- Caso a alteração seja necessária por causa de atraso na execução por culpa do contratado, o Tribunal de Contas da União entende que é vedado promover acréscimo nos valores dos serviços “administração local” e “operação e manutenção do canteiro”.

- A Administração informa que não haverá alteração nesses itens.

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. observar a orientação do TCU e informar expressamente que não haverá alteração nos itens “administração local” e “operação e manutenção do canteiro”, uma vez que consta dos autos que a alteração decorre de atraso por culpa do contratado.

## Manutenção das condições de habilitação e ausência de impedimentos à contratação (art. 91, § 4º, art. 92, XVI, da Lei nº 14.133, de 2021)

- A Administração deve fazer consulta prévia aos seguintes sistemas de verificação (art. 91, § 4º, art. 92, XVI, da Lei nº 14.133, de 2021, art. 6º-A, da Lei n. 10.522, de 2002, Acórdão TCU n. 1793/2011-Plenário):

- ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

- ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN);

- ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

- ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

- ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

- à Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

- Registra-se: as consultas relativas às alíneas “c”, “d”, “e” e “f” poderão ser substituídas pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (acessível em https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

- Atenção: a Administração não poderá celebrar o termo aditivo se contratado estiver sancionado com a proibição de contratar com o poder público, a suspensão/impedimento em toda a Administração Pública Federal ou a declaração de inidoneidade (art. 12 da Lei n. 8.429/1992, art. 91, §4º e art. 156, III e IV, da Lei n. 14.133, de 2021).

- No caso, as consultas foram anexadas à fl./SEI. É necessário verificar se tais certidões estarão em validade no momento de celebração do termo aditivo e, se for o caso, devem ser atualizadas.

# OU

- O requisito não foi atendido OU foi parcialmente atendido, devendo a Administração regularizar antes da celebração do termo aditivo.

- Observa-se que consta do SICAF a indicação de existência de "Ocorrência" e "Ocorrência Impeditiva Indireta", tendo sido juntado o relatório respectivo OU sendo necessário juntar o respectivo relatório.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- providenciar a consulta aos sistemas de verificação, juntando os respectivos comprovantes;

- OU

- atualizar a consulta feita, pois as certidões estão vencidas os prestes a vencer;

- OU

- juntar o relatório de “Ocorrências Impeditivas Indiretas” do SICAF, tendo em vista que consta indicação ocorrência na certidão, devendo o gestor do contrato analisar tal documento;

- OU

- juntar aos autos as certidões abaixo, que não foram apresentadas OU que estão vencidas ou prestes a vencer:

ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN);

ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

à Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

Nota Explicativa:

Os itens abaixo devem ser utilizados caso exista pendência no CADIN em nome do contratado e se tratar de alteração que envolva desembolso, a qualquer título, de recursos públicos (art. 6º, III, da Lei n. 10.522/2002). Não havendo desembolso de recursos públicos, não há impedimento, mesmo com registro no Cadin.

- Verifica-se que há pendência no registro do CADIN em nome do contratado (fl./SEI), o que impede, a

princípio, a celebração do presente termo aditivo, já que envolve o desembolso de recursos públicos (art. 6º, III, c/c, art. 6º-A, da Lei n. 10.522, de 2002).

- Foi elaborado o PARECER n. 00063/2024/DECOR/CGU/AGU , de aplicação obrigatória pelos membros da AGU, por ter sido aprovado pelo Advogado Geral da União (conforme Despacho do Ministro Chefe da Advocacia-Geral da União n. 539, anexado ao Sapiens seq. 511, NUP 12600.101013/2023-10), no seguinte sentido:

(...)

50. Uma vez inscrito, caberá ao devedor procurar o órgão ou entidade responsável pela inscrição e comprovar a regularização do débito. Sendo que somente o órgão ou entidade responsável pela inscrição é que pode efetuar sua baixa. [2][3]

(...) CONCLUSÃO

- Assim sendo, por todo o exposto, é o presente para concluir que:

  - Com a inclusão do art. 6º-A na Lei 10.522/2002 pela Lei n.º 14.973/2024 o registro das empresas no CADIN passou a impedir a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos;

  - Segundo o art. 50 da Lei n.º 14.973/2024, as disposições desta Lei entraram em vigor na data da sua publicação: no dia 16 de setembro de 2024;

  - Da edição desta norma não foram previstas regras de transição e nem autorizado o estabelecimento de um regime de transição em abstrato pela Administração Pública;

  - O art. 6º- A da Lei nº 10.522/2002 deve ser aplicado aos convênios, acordos, ajustes e contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, firmados a partir da data da publicação da norma;

  - Em razão da segurança jurídica e da ausência de imposição legal em contrário, a superveniência do art. 6º- A da Lei nº 10.522/2002 não impõe a revisão dos pactos já formalizados antes da sua vigência;

  - Quanto à celebração de aditivos nos ajustes que envolvam desembolso de recurso público e que foram firmados sobre a égide da lei antiga, após a alteração da Lei do CADIN, uma vez certificada a inscrição no cadastro, caberá ao competente gestor considerar os obstáculos e as dificuldades reais naquele determinado caso diante das exigências das políticas públicas a seu cargo (art. 22 da LINDB), avaliando as alternativas para a manutenção prestação do serviço e as consequências práticas da decisão (art. 20, caput e parágrafo único, LINDB), sem se descuidar do prescrito pelo art. 6º-A da Lei 10.522/2002 incluído pela Lei nº 14.973, de 2024 (art. 147, da Lei n.º 14.133/2021);

(...)

- Considerando a existência de registros no CADIN em nome do contratado, conclui-se, a princípio, pela impossibilidade de celebração do presente termo aditivo até que seja regularizado o débito junto ao órgão ou entidade responsável pela sua inscrição, nos termos do item 50 do PARECER n. 00063/2024/DECOR/CGU/AGU. Tal regularização deve ser feita a tempo de celebrar o termo aditivo antes da vigência do contrato expirar, conforme tratado anteriormente neste parecer.

Nota Explicativa: Caso o contrato tenha sido celebrado antes de 16/09/24, data da publicação da Lei n. 14973/24, é possível a celebração de termo aditivo com pendências no CADIN, desde que seja observado o trecho seguinte:

- Nos termos do referido parecer, como o contrato foi celebrado sob a vigência da lei anterior (antes de 16.09.2024), caberá ao gestor considerar os obstáculos e as dificuldades reais do caso diante das exigências das políticas públicas a seu cargo (art. 22 da LINDB), avaliando as alternativas para a manutenção da prestação do serviço e as consequências práticas da decisão (art. 20, caput e parágrafo único, LINDB), sem se descuidar do prescrito pelo art. 6º-A da Lei 10.522/2002 incluído pela Lei nº 14.973, de 2024 (art. 147, da Lei n.º 14.133/2021). Trata-se de questão técnica a cargo do gestor, não cabendo ao órgão jurídico manifestar-se quanto ao mérito.

## Disponibilidade orçamentária (art. 6º, XXIII, alínea "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021)

- A indicação da disponibilidade orçamentária com a respectiva classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa é uma imposição legal (6º, XXIII, alínea "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, art. 10, inciso IX, da Lei n. 8.429, de 1992).

- Alerta-se: é necessário juntar, antes da celebração do aditivo, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa (art. 60 da Lei n. 4.320, de 1964).

- Se as despesas que amparam a ação forem qualificáveis como atividades, sendo, portanto, despesas rotineiras e ordinárias, é dispensado o atendimento das exigências do art. 16, I e II, da Lei Complementar n. 101, de 2000 ( Orientação Normativa AGU n. 52, de 2014, e Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU n. 01/2012).

- No caso, não é necessária a indicação da disponibilidade orçamentária, pois não haverá aumento de despesas.

# OU

- Consta(m) dos autos:

- declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes do presente aditamento, com a indicação da respectiva rubrica (fl./SEI).

- declaração do setor competente de que se trata de despesa administrativa considerada ordinária, já prevista no orçamento e destinada à manutenção de ação preexistente, sendo dispensada, a juntada aos autos dos documentos indicados no art. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Orientação Normativa AGU n. 52/2014) (fl./SEI).

OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

- apresentar declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes do presente aditamento, indicando a respectiva rubrica, como condição para a celebração do termo aditivo.

- informar nos autos a natureza da ação que suporta a despesa, se projeto ou atividade, adotando, se for o caso, as providências previstas no art. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as premissas da estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a metodologia de cálculo utilizadas (art. 16, §2º, da Lei Complementar n.º 101/2000).

## i) elaboração de cronograma físico-financeiro readequado

- Deve ser elaborado o novo cronograma físico-financeiro do contrato, conforme Orientação Normativa n. 92/2024 da AGU e item 9.2.2, Acórdão TCU n. 4465/2011-Segunda Câmara:

  - - A vigência dos contratos, dos convênios e instrumentos congêneres com escopo predefinido extingue-se pela conclusão de seu objeto, e não pela expiração do prazo originalmente previsto no ajuste, conforme o art. 111 da Lei 14.133, de 2021.

  - - É recomendável que a Administração avalie, no caso concreto, a necessidade de formalizar termo aditivo ou apostilamento, conforme a situação, para a fixação de novas datas, prazos ou cronogramas para a execução da obrigação ajustada, mesmo após ser atingido o termo final de vigência originalmente estabelecido, tendo em vista a proibição de instrumentos com prazo de vigência indeterminado.

- Foi juntado o cronograma físico-financeiro alterado, que deve constar como anexo ao termo aditivo (fl./SEI).

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. elaborar cronograma físico-financeiro adequado aos novos prazos, anexando ao termo aditivo.

# MINUTA DO TERMO ADITIVO

Nota Explicativa: O trecho abaixo deve ser utilizado para os casos de alteração contratual.

- Devem ser adotadas as minutas padronizadas de Termo Aditivo e lista de verificação disponibilizadas pela AGU (disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/termos-aditivos), com os devidos ajustes ao caso concreto, observadas as notas explicativas constantes na respectiva minuta.

- Atenção: se a Administração optar pelo início da produção de efeitos do termo aditivo em data diversa da sua

assinatura, deverá indicar data futura. Porém, é possível retroagir os efeitos em no máximo um mês , em caso de necessidade devidamente justificada (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

- A minuta de termo aditivo (fl./SEI) está adequada sob o aspecto jurídico e apta a produzir efeitos legais.

# OU

- A minuta de termo aditivo (fl./SEI) está parcialmente adequada sob o aspecto jurídico, necessitando de adaptações.

Recomendações:

225.

aditivo:

O ente assessorado deverá efetuar os seguintes ajustes na minuta de termo

- adotar a minuta padrão de Termo Aditivo, com os devidos ajustes ao caso concreto, observadas as notas explicativas constantes na respectiva minuta;

- indicar o objeto da contratação e da alteração, para que se verifique a relação do aditivo com o objeto contratual original;

- indicar o valor do termo aditivo, para fins de publicidade e transparência. Deve ser indicado o valor total do contrato antes e após a alteração e o respectivo termo inicial da produção de efeitos;

- o percentual de alteração e, caso tenham ocorrido alterações anteriores, a cláusula deverá também trazer o percentual total de alteração até o momento da celebração do aditivo, para atestar o atendimento aos limites legais;

- indicar o crédito e o respectivo empenho para atender à despesa no exercício em curso, bem como de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos ou apostilamentos, os créditos e empenhos para sua cobertura serão indicados (art. 30, §1º, do Decreto nº 93.872/86 c/c item 10 do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017);

- incluir a informação de que a presente alteração terá efeitos futuros, a partir da assinatura do aditivo ou outra data futura a ser estabelecida, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021);

- inserir cláusula a seguir: “CLÁUSULA XXXXXX – DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA: Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: (especificar: planilha de preços unitários, cronograma físico-financeiro; orçamento sintético, croqui; projetos; memorial descritivo; dentre outros)”;

- eventual adequação da garantia contratual, se exigida;

- a ratificação das cláusulas contratuais não alteradas pelo termo aditivo;

- local, data e assinatura das partes e testemunhas.

- Registre-se: a renovação ou adequação do valor da garantia é requisito para o aditamento contratual nos casos em que foi exigida inicialmente.

- Alerta-se: o art. 96, §1º, da Lei n. 14.133, de 2021, fixa, como modalidades de garantia, apenas caução em dinheiro ou títulos públicos, seguro-garantia, fiança bancária e título de capitalização. Não podem ser aceitas cartas de fiança fideijussória, de natureza não bancária (Acórdão TCU n. 597/2023-Plenário).

- Os dados do preâmbulo, como o nome dos representantes legais, endereços, dentre outros, devem ser verificados pela própria Administração a partir dos documentos que constam dos autos.

Nota Explicativa: O trecho abaixo deve ser utilizado para os casos de prorrogação contratual.

- Atenção: a contagem da vigência do contrato deve observar o sistema data a data (art. 89, da Lei n. 14.133, de 2021, art. 132, §3º, do Código Civil e Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU n. 69/2014).

- A minuta de termo aditivo (fl./SEI) está adequada sob o aspecto jurídico e apta a produzir efeitos legais.

# OU

- A minuta de termo aditivo (fl./SEI) está parcialmente adequada sob o aspecto jurídico, necessitando de adaptações.

Recomendações:

232.

aditivo:

O ente assessorado deverá efetuar os seguintes ajustes na minuta de termo

  - adotar a minuta padronizada de Termo Aditivo, com os devidos ajustes ao caso concreto, observadas as notas constantes na respectiva minuta;

  - adotar a seguinte redação na Cláusula Primeira: “ PRORROGAR o prazo de vigência e de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo art. 6º, inciso XVII e art. 111, da Lei nº 14.133, de 2021, e na cláusula

XX. do contrato, por mais	(dias corridos/meses - indicar o período da prorrogação para a conclusão dos

serviços), com início em	(indicar a data ou evento do início da prorrogação dos serviços), encerrando-se

em	(indicar a data final do prazo de conclusão computado o período da prorrogação) e seguindo o

cronograma adiante:”

  - indicar o crédito e o respectivo empenho para atender à despesa no exercício em curso, bem como de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos ou apostilamentos, os créditos e empenhos para sua cobertura serão indicados (art. 30, §1º, do Decreto nº 93.872/86 c/c item 10 do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017);

  - inserir cláusula a seguir: “CLÁUSULA XXXXXX – DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA: Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: (especificar: planilha de preços unitários, cronograma físico-financeiro; orçamento sintético, croqui; projetos; memorial descritivo; dentre outros)”

  - eventual adequação da garantia contratual, se exigida;

  - a ratificação das cláusulas contratuais não alteradas pelo termo aditivo;

  - local, data e assinatura das partes e testemunhas.

- Registre-se: a renovação ou adequação do valor da garantia é requisito para o aditamento contratual nos casos em que foi exigida inicialmente.

- Alerta-se: o art. 96, §1º, da Lei n. 14.133, de 2021, fixa, como modalidades de garantia, apenas caução em dinheiro ou títulos públicos, seguro-garantia, fiança bancária e título de capitalização. Não podem ser aceitas cartas de fiança fideijussória, de natureza não bancária (Acórdão TCU n. 597/2023-Plenário).

- Os dados do preâmbulo, como o nome dos representantes legais, endereços, dentre outros, devem ser verificados pela própria Administração a partir dos documentos que constam dos autos.

# PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES

## Atualização do Mapa de Riscos

- O mapa de riscos deve ser atualizado após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização (art. 26, §1º, inciso IV, da IN SEGES/MP n. 5, de 2017). Por evento relevante entende-se a ocorrência que cause alteração do estado fático do contrato original e, consequentemente, do risco inicialmente previsto.

- A Administração deve avaliar se o aditamento constitui ou não evento relevante, para eventual atualização do mapa de risco, se for o caso.

- A Administração promoveu a atualização do mapa de riscos (fl./SEI).

# OU

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. avaliar se o presente aditamento constitui ou não evento relevante, para os fins do art. 26, §1º, inciso IV, da IN SEGES/MP n. 5, de 2017, e, se for o caso, efetuar a atualização do mapa de riscos.

## Aplicação da Lei n. 13.709, de 2018 (LGPD)

- A Lei n. 13.709, de 2018, (LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Recomendação:

- Nesses termos, o ente assessorado deverá:

a. observar o disposto no PARECER n.00004/2022/CNMLC/CGU/AGU, que trata da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nos modelos de licitação e contratos.

- O parecer acima referido fixou o entendimento de que, nos contratos administrativos,

[...] não constem os números de documentos pessoais das pessoas naturais que irão assiná-los, como ocorre normalmente com os representantes da Administração e da empresa contratada. Em vez disso, propõe-se nos instrumentos contratuais os representantes da Administração sejam identificados apenas com a matrícula funcional [...]. Com relação aos representantes da contratada também se propõe que os instrumentos contratuais os identifiquem apenas pelo nome, até porque o art. 61 da Lei n. 8.666, de 1993, e o §1º do art. 89 da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, exigem apenas esse dado.

Nota Explicativa: O trecho abaixo deve ser utilizado para os casos de prorrogação contratual em contratações diretas.

## Prorrogação em contratações diretas

- A Administração deverá atestar a manutenção da circunstância fática e jurídica que permitiu a contratação direta, observadas as hipóteses dos arts. 74 e 75 da Lei n. 14.133, de 2021.

# DA PUBLICIDADE E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

- A Administração deve divulgar o aditamento ao contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n. 14.133, de 2021.

- Deve, também, divulgar no respectivo sítio oficial na Internet (art. 91, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, e art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012).

# CONCLUSÃO

- Em face do exposto, o parecer é pela REGULARIDADE JURÍDICA, COM RESSALVAS do procedimento de aditivo contratual submetido ao exame desta unidade consultiva, condicionada ao atendimento das recomendações formuladas nos itens XXX deste parecer, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise deste órgão.

- É o parecer, elaborado por meio do Sistema AGU de Inteligência Jurídica (Sapiens), assinado digitalmente pelo parecerista, consoante os objetivos de eficiência, padronização e uniformidade na atividade submetida à sua consultoria jurídica (art. 1º, incisos I e II e art. 3º, inc. II, da Portaria Normativa PGF/AGU n. 73/2025).

À consideração da chefia da entidade consulente.