EDITAL

CONCORRÊNCIA N° 01/2016

PREÂMBULO

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, EM BRASÍLIA, NO DISTRITO FEDERAL, dotado de personalidade jurídica de direito público, CNPJ 00.381.056/0001-33, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria DNPM nº 111 de 31 de março de 2016, publicada no DOU de 05 de abril de 2016, torna público que, de acordo com a autorização constante do Processo n° 48400.000.205/2016-84, fará realizar Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando à contratação de empresa para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESPELHO D’AGUA DO EDIFÍCIO SEDE DO DNPM/DF, especificadas neste Edital, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 1993, e suas alterações e demais normas complementares pertinentes e de conformidade com as seguintes condições estabelecidas neste Edital e seus anexos:

A Cópia do edital poderá ser obtida através do site www.comprasnet.gov.br. A cópia também poderá ser obtida via e-mail cpl@dnpm.gov.br ou diretamente na SEDE do DNPM em Brasília-DF, localizada no SAN Quadra 1, Bloco “B”, Asa Norte Brasília-CEP nº 70.041-903, mediante requerimento contendo a Denominação, CNPJ, telefone da empresa; nome e identidade do signatário. (Comparecer com pen drive); Tel. (61) 3312-6828 ou 3312-6862 (Divisão de Compras e Licitações).

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA”.

DATA: 25 de outubro de 2016.

HORA: 10 horas (horário local)

LOCAL: Sala 4S, localizada no SAN Quadra 1, Bl. B, Asa Norte, Brasília-CEP nº 70.041-903.

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

- Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta Concorrências serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da SEDE do DNPM em Brasília-DF que se seguir.

- No local indicado serão realizados os procedimentos relativos a esta Concorrências, com respeito a:

  - Recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”;

  - Abertura do envelope de “Habilitação” e verificação da situação do licitante perante o SICAF, análise da documentação de habilitação e a critério da Comissão, publicação do resultado de julgamento de habilitação.

  - No local indicado, poderão ainda, a critério da Comissão e desde que haja renúncia de possíveis recursos por parte dos licitantes, serem realizadas as devoluções dos envelopes “Proposta” aos licitantes inabilitados e abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.

3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação durante a sessão pública, no Diário Oficial da União e, quando possível, diretamente, mediante ofício, aos representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

3.1 Julgamento da habilitação do licitante;

3.2 Julgamento das propostas;

3.3 Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 Resultado de julgamento desta Concorrência.

4. Os pedidos de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverão ser enviados pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”, para o endereço cpl@dnpm.gov.br ou para o endereço constate no preâmbulo deste edital.

SEÇÃO II – DO OBJETO

5. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESPELHO D’AGUA DO EDIFÍCIO SEDE DO DNPM/DF. O prédio está localizado na SAUN quadra 01 bloco “B” – Asa Norte, Brasília-DF e será executado conforme o Projeto Básico - Anexo I.

  - O Custo Estimado Total para execução dos serviços, com BDI aproximado, incluso de 37,22%, é de R$ R$ 1.042.593,73 (Hum milhão, quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), base SINAPE junho de 2016.

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6. Poderão participar desta Concorrência quaisquer licitantes, pessoa jurídica, que comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos na Seção VI – Da Habilitação e cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade de prestação de serviço pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência.

6.1- O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 11 de outubro de 2010 e suas alterações, são válidos como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO;

6.2- O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, localizados nas Unidades da Federação, até 3 (três) dias antes da data prevista para recebimento e abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”.

6.3- Somente será admitida a participação de cooperativa quando implementadas as condições do art. 28, inciso IV e, quando cabíveis, os ditames dos artigos 29-31, todos da Lei n.º 8.666/93; quando o fornecimento de bens e serviços a não-associados atenda aos objetivos sociais e esteja em conformidade com a Lei n.º 5.764/91 e suas alterações, conforme também decidiu o STJ no AgRg REsp 2007/0025635-8.

6.4 - Declaração de ME/EPP, para as empresas que desejarem usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo a seguir:

declaração de me/epp A_______(nome da Empresa)_______, inscrita no CNPJ nº _______________, declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que está APTA a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar. # Local e Data _______________________________ (Representante Legal da Empresa) ## RG e CPF

Observação: O Departamento Nacional de Produção Mineral, Sede, em Brasília-DF não é unidade cadastradora, apenas consultora.

7.	Não poderão participar desta Concorrência as interessadas:

7.1- Cujo objeto social não inclua o objeto do procedimento licitatório;

7.2- Que estejam suspensas de participar de licitações ou impedidas de contratar com o DNPM, durante o prazo da sanção aplicada;

7.3- Que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

7.4- Que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

7.5 – Que estejam impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

7.6 – Entidade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

7.7 – Entidade integrante de um mesmo grupo econômico, assim entendido, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

7.8 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

7.9- Sociedades empresárias que estejam enquadradas nas disposições do Artigo 9º da Lei Federal Nº 8.666/1993:

7.9.1- O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

7.9.2- Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

7.9.3- Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Obs: Fica expressamente vedado que a contratada possua em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, inclusive na figura de consultor, assistente técnico ou assemelhados.

8. Caso constatada a situação referida no item anterior, ainda que a posteriori, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos as penas previstas no art. 90 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas no seu art. 87.

SEÇÃO IV – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

9. No dia, horário e local, fixados no preâmbulo deste Edital, o representante do licitante, identificado por documento hábil, deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres:

9.1. CONCORRÊNCIA N.º 01/2016

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM

SEDE – BRASÍLIA/DF

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

9.2. CONCORRÊNCIA N.º 01/2016

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM

SEDE – BRASÍLIA/DF.

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

10. Não será admitido o encaminhamento de documentação e proposta via fax, e-mail ou similar.

SEÇÃO V – DO PROCEDIMENTO

11. O representante da licitante deverá entregar os envelopes “01 - Habilitação”, “02 - Proposta de Preços”, no dia, horário e local fixado no preâmbulo deste Edital.

11.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte. Será considerada retardatária a licitante que chegar após a declaração de abertura da sessão;

11.2- As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes, ou seja, não poderão assinar, rubricar documentos, apresentar impugnação, pedido de reconsideração ou recurso, renunciar ao direito de recorrer, inclusive aqueles referentes à habilitação, quanto aos atos formais da Comissão, que só podem ser interpostos dentro das fases correspondentes, sob pena de preclusão;

12. Uma vez entregue os envelopes “01 - Habilitação” e “02 – Proposta” não serão permitidas quaisquer retificações.

13. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença dos interessados, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência, numerará e rubricará as folhas encontradas, e em seguida dará vista da documentação aos representantes das licitantes presentes, a qual poderá ser conferida e rubricada. Não poderá alegar qualquer falha de entrega de documentos o representante presente que não rubricar as folhas encontradas nos envelopes;

13.1. Abertos os envelopes “Habilitação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, podendo devolver, às últimas, os envelopes de “Proposta”, devidamente fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.

14. É permitida a verificação, na fase de habilitação, no momento da abertura do envelope relativo à habilitação (Envelope n.º 01), da situação Jurídica, Fiscal e Econômico-Financeira da interessada, na forma e condições estabelecidas neste Edital, por meio de cadastramento e habilitação parcial no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), nos termos do Decreto n.º 3.722/2001, alterado pelo Decreto no 4.485/2002, e da IN SLTI/MPOG no 02/2010 e suas alterações, assegurado à já inscrita o direito de apresentar a documentação atualizada no momento da habilitação.

15. A regularidade TRABALHISTA, não constante do SICAF, será verificada por meio de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

16. Procedida à consulta online, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, as quais serão juntadas aos autos do processo licitatório, após terem sido assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes legais das licitantes presentes.

17. Caso o licitante não esteja regular no SICAF e comprovar, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço – RSS, a entrega da documentação a sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, a Comissão suspenderá os trabalhos para proceder à diligência, na forma estabelecida no § 3o do art. 43 da Lei no 8.666/93, desde que não seja possível a apresentação da documentação atualizada no momento da habilitação.

18. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Concorrência, ou, ainda, com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

19. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante, e:

19.1- Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial da União;

19.2- Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”;

19.3- As licitantes serão convocadas previamente a comparecer, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial da União, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.

20. Após a abertura dos envelopes “Habilitação”, o envelope contendo a “Proposta”, será aberto:

20.1.- se houver renúncia registrada em ata e formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso; ou

20.2.- após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou

20.3.- após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

21. Para abertura dos envelopes de Propostas dos proponentes habilitados, serão adotados os seguintes procedimentos:

21.1.- Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços exclusivamente dos proponentes previamente habilitados na 1ª fase;

21.2.- Ultrapassada a fase anterior de Habilitação e aberto os envelopes de Proposta de Preços, não mais caberá desclassificar proponentes por motivos relacionados à Habilitação, salvo em razão de fatos Superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

22. As aberturas dos envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços” serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.

22.1. Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes;

22.2. Reclamações que não forem feitas durante a sessão pública, poderão ser realizadas por meio de recurso;

22.3 A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

23. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e o horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.

24. Todos os documentos e, igualmente, as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.

25. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

26. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas.

27. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.

27.1- Entende-se por documento credencial:

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da licitante;

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação, modelo Anexo VI.

27.2- Cada representante poderá representar apenas uma licitante;

27.3- O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”, ou quando esta o exigir;

27.4- A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou desclassificará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome.

28. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição destas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.

29. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

30. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos;

31. As declarações relacionadas na Condição 35 deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram;

32. O representante legal que assinar pela empresa licitante deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento.

33. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de preferência, serem entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente;

SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 1 - HABILITAÇÃO)

34. A HABILITAÇÃO para participar desta Concorrência compreende:

34.1- A habilitação da licitante vencedora será verificada “on line” no Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF e no sítio www.tst.jus.br/certidao (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), porém caso a licitante cadastrada, OPTAR por apresentar os documentos de habilitação parcial em substituição aos documentos registrados no SICAF, deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles documentos relacionados na Condição 35 deste Edital, documentos este (da condição 35), que todos os licitantes deverão apresentar.

34.1.1- Relativos à Habilitação Jurídica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

c) registro Comercial, no caso de empresa individual;

d) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

34.1.2- Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

a.1) A prova de inscrição no CNPJ será feita pela apresentação do “Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral”, obtido na página da RFB na internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br/>, no serviço de “Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral”, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrução Normativa RFB nº 748, de 28/06/2007, publicada na Seção 1 do DOU de 2/07/2007 e alterações posteriores;

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

b.1) Em razão de o objeto do certame referir-se a prestação de serviços, deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes distrital/municipal.

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a apresentação da certidão emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB, com informações da situação do sujeito passivo quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, a certidão conjunta, emitida pela RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com informações da situação do sujeito passivo quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados.

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

34.1.3- Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):

-  publicados em Diário Oficial; ou

-  publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

| LG = | ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  |
| --- | --- | --- |
|  | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |  |

| SG = | ATIVO TOTAL |  |
| --- | --- | --- |
|  | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |  |

| LC = | ATIVO CIRCULANTE |  |
| --- | --- | --- |
|  | PASSIVO CIRCULANTE |  |

b.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

b.2) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

b.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente;

c) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento.

34.2 Os licitantes optantes pelo SICAF deverão apresentar habilitação válida no referido sistema ou os documentos que supram tal habilitação dentro do Envelope n.º 01.

35. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 01, os seguintes documentos:

35.1 Relativos à Qualificação Técnica:

35.1.1 A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado pela respectiva Certidão de Registro no CREA, de que tenha executado satisfatoriamente:

- Serviços de reformas em edificações semelhantes ao disposto neste escopo;

- Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA, onde deverá constar o nome dos Responsáveis Técnicos indicados na declaração de responsabilidade e objetivo social da empresa.

- Declaração de responsabilidade técnica, na qual deverá constar a qualificação dos responsáveis técnicos indicados para execução da obra de qualificação de engenharia ou arquitetura. A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da licitante, os responsáveis técnicos deverão, comprovadamente, fazer parte do quadro da empresa, sendo admitido o instrumento de prestação de serviços por contrato com firma reconhecida em cartório competente.

- Apresentação de Certidões de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em nome da empresa licitante e de profissional da área de Engenharia, integrantes de seu quadro de seu pessoal permanente ou instrumento contratual de prestação de serviços, à data prevista para a licitação, que sejam pertinentes e compatíveis com o objeto, referentes ao atestado apresentado.

- Atestado de Visita Técnica conforme item 5.0 do Projeto Básico, Anexo I do Edital.

Todos os serviços supracitados deverão estar discriminados no atestado em nome dos seus responsáveis técnicos, e que contenham características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico, não sendo necessário constarem no mesmo atestado;

    - As comprovações dos serviços elencados nas Condições 35.1.1 possuem como embasamento legal a Súmula nº 263/2011 emitida pelo Tribunal de Contas da União, conforme fac-símile:

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Fundamento Legal: Constituição Federal, art. 37, inciso XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 30”.

35.2 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento.

35.3 - Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, no caso de que qualquer índice da condição 34.1.3, letra “b” seja inferior a 1;

35.4.- Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na IN MPOG/SLTI no 02/2009, publicada no DOU de 17/09/2009, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.

35.5 - Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da inexistência de fato impeditivo a sua habilitação no presente certame licitatório, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital;

35.6 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). Anexo IV deste Edital;

35.7 – Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, Anexo VIII do edital.

35.8 - Termo de vistoria-Declaração de Vistoria Técnica, fornecido pelo DNPM SEDE, declarando que a empresa, representada por um profissional regularizado junto ao CREA, preferencialmente, que seja do quadro de pessoal da licitante, procedeu vistoria nas instalações do DNPM e de que tomou conhecimento de todas as condições necessárias para a execução dos serviços objeto desta Concorrência, de forma a subsidiar a formulação de sua proposta, condição 39.1.2. e Anexo II – Modelo de Termo de Vistoria.

36. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

36.1- em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:

36.1.1 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados;

36.1.2 Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

36.2- Todos os documentos apresentados deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade, estabelecidos pelo órgão emissor e quando não contiverem expressa a sua validade deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º 01, exceto aqueles documentos de que trata a sub condição 36.2.1. a seguir.

36.2.1. não se enquadram no prazo de que trata esta sub-condição 36.2, os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.

37. Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.

37.1- As cópias dos documentos poderão ser autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação, em confronto com o original, se apresentadas até as 16 (dezesseis) horas do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”;

37.2- serão aceitas somente cópias legíveis;

37.3- não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas ou fora da validade estabelecida no edital ou órgão emissor e,

37.4- a Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

SEÇÃO VII – DA VISTORIA (OBRIGATÓRIA)

38. A licitante deverá vistoriar o local dos serviços, situado na localizado na SAUN, QUADRA 1, BLOCO ‘B’, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, preferencialmente, com antecedência de até 3 (três) dias ao dia da licitação. A antecedência é solicitada, tendo em vista o necessário tempo hábil, para dirimir possíveis dúvidas após a vistoria, e que deverão ser repassadas a todos os interessados;

38.1 A vistoria deverá ser marcada previamente pela licitante, em horário de expediente normal do DNPM, pelo telefone) 3312-6829, e será acompanhada por servidor designado.

38.2 Por ocasião da vistoria, o licitante deverá trazer declaração em duas vias, em papel que identifique a empresa, elaborada de acordo com o Anexo II – Modelo de Termo de Vistoria, deste Edital, que será visada por servidor e constituirá documento de habilitação do certame.

SEÇÃO VIII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

39. A proposta de preço, apresentada no Envelope nº 02, conforme modelo constante do Anexo III, deverá atender aos seguintes requisitos:

39.1 Ser apresentada em uma via da proposta completa em papel inclusive contendo a memória de cálculo da composição dos custos unitários , contendo todas as informações exigidas neste Edital e orientadas segundo o item 12.0 do Projeto Básico 01/DENGE-DGADM/2015, constando o preço proposto expresso em Reais (R$), em algarismos arábicos e por extenso, devidamente datada e assinada por quem tenha poderes de representação, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, acompanhada dos anexos (Orçamento Detalhado, incluindo composição de custos unitários para cada um dos serviços integrantes da proposta, composição de BDI e de Encargos Sociais, conforme modelos anexos ao PB 01/DENGE-DGADM/2015, além de Cronograma Físico financeiro.

39.1.1 Os cálculos da composição dos Custos deverá ser entregue em papel e em meio magnético.

39.1.2- A proposta deve fazer menção ao número desta Concorrência e conter a razão social da licitante, o CNPJ, número (s) de telefone (s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e ao n.º da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

39.1.3- A licitante pode fazer constar quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.

39.1.4. A composição dos custos impressos deverão ser o resultado dos cálculos por processo eletrônico apresentados em meio magnético.

39.2 Constar o preço global proposto, incluindo o BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, que deve computar todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços, exceto as parcelas relativas ao IRPJ (Imposto de Renda – pessoa jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o lucro líquido), conforme Acórdão nº 325/2007 do Plenário do TCU;

39.3 Incluir como Anexos o Orçamento Detalhado, incluindo composição de custos unitários para cada um dos serviços integrantes da proposta, composição de BDI e de Encargos Sociais, conforme modelos anexos ao PB 01/DENGE-DGADM/2015, além de Cronograma Físico-financeiro, contendo as etapas de execuções dos serviços, objeto do projeto Básico, discriminando os serviços a serem executados.

39.3.1 O Orçamento Detalhado deverá discriminar todos os serviços a serem executados, contendo as unidades de medição, quantitativos, preços unitários de todos os itens, subtotais, preço total, BDI e preço global (preço total para execução do objeto da presente licitação acrescido do BDI), que atenda aos seguintes requisitos:

a) expressar em Reais (R$) os valores monetários, sem fracionários de centavos;

b) apresentar os quantitativos e resultados de todas as operações com apenas duas casas decimais, desprezando as demais;

39.3.1.1. A licitante deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado com base neste Edital, seus anexos e na visita para conhecimento das condições locais, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação. Durante a execução da obra, a contratada não poderá alegar eventuais erros de quantitativos ou omissões de serviços no seu Orçamento Detalhado para justificar aditivos contratuais.

39.3.12 Preço Total da execução dos serviços, incluindo todas as despesas referentes à instalação do canteiro de obra, ferramentas, materiais, acessórios, equipamentos, fretes, seguros, mão-de-obra, transportes, alimentação, encargos sociais, taxas, impostos, ou seja, BDI; além de limpeza do local dos serviços, remoção de entulho, e todo o fornecimento dos materiais que forem necessários à perfeita execução dos serviços, objeto do Projeto Básico. Deverá ser apresentada a composição de custos unitários para cada um dos serviços integrantes da proposta, conforme modelo constante no Anexo III do PB;

39.3.2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá conter as etapas de execuções dos serviços, objeto deste Projeto Básico, discriminando os serviços que serão executados mensalmente, demonstrando o andamento de cada atividade com o respectivo custo estimado de execução e porcentagem, conforme modelo do Anexo II;

39.3.2.3. O Cronograma Físico-financeiro deverá ser, obrigatoriamente, compatível com o prazo de execução proposto pela licitante e com o Orçamento Detalhado apresentado, tanto no que se refere aos itens quanto aos valores.

39.3.2.4 O percentual atribuído para cada etapa dos diversos itens deverá ser coerente com a complexidade e a interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade e seqüência das etapas em relação ao total do item.

39.3.2.5 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, a licitante deverá preparar seu Cronograma Físico-financeiro de forma a refletir adequadamente o andamento esperado dos serviços.

39.3.3 A Composição Analítica do BDI deverá ser apresentada conforme modelo do Anexo V do PB, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios).

39.3.3.1 O valor do BDI constante da planilha de Orçamento Estimado é uma estimativa da Administração. Cada licitante deverá preencher a sua planilha Composição Analítica do BDI, apresentada no Anexo V do PB, de acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do preço global da proposta, respeitando, quando aplicáveis, os limites constantes do Acórdão 325/2007 – Plenário TCU;

39.3.3.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas no BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, não podendo ser classificado como despesa indireta decorrente de execução de um determinado serviço (vide Acórdão 325/2007 – Plenário TCU).

40. Em caso de divergência entre o preço por extenso e por algarismo, prevalecerá o primeiro.

41. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos para execução do objeto desta Concorrência:

41.1- No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, no prazo estabelecido na Condição 4 deste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão.

42. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja no preço finais dos serviços ou qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais.

42.1- Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;

42.2 - Erros materiais ou de composição interna do custo unitário, poderão ser corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação, caso seja mantida a proposta original.

42.3- A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;

42.4- A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - “Habilitação”.

SEÇÃO IX – DOS PREÇOS

43. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta, conforme Seção VIII.

44- Não serão consideradas propostas com alternativas de preços, nem qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

45. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

46- A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

SEÇÃO X – DOS PRAZOS

47.  O prazo de execução dos serviços será de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias corridos, que será contado na data de recebimento da Ordem de Serviços.

48. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados ou horários noturnos, deverá ser previamente comunicado à FISCALIZAÇÃO da obra, mediante comunicação que liste os serviços a serem executados, enviada com uma antecedência mínima de 24 horas.

48.1- Quaisquer serviços a serem realizados aos sábados, domingos, feriados e horários noturnos dependerão de prévia e formal comunicação à FISCALIZAÇÃO e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta Concorrência.

49. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta Concorrência para o recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”.

50. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser providenciado por comissão designada pela autoridade competente.

51. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos prazos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

52. O prazo previsto na Condição 47 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, elencado na Lei Federal nº 8.666/93, devidamente comprovado e aceito pela Administração do DNPM.

53. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do DNPM, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.

54. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que tratam as Condições 53 e 74, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

SEÇÃO XI – DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO

55. Trata-se de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo “MENOR PREÇO”, enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso I, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.

SEÇÃO XII – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

56. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base nos artigos 40, inciso X, 44, § 3º e 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:

56.1- Apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste Edital;

56.2 - Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária elaborada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme Anexo I do PB– 01/DENGE-DGADM/2016-Orçamento Estimativo;

56.2.1 Em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado que comprove valor justo, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orçamentária do DNPM.

56.2.2 Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação do licitante caso este não concorde em alterar os itens que apresentem custo unitário superior, no prazo fixado pela Comissão.

56.3- Não atenderem às exigências contidas nesta Concorrência.

57. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

  - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

  - Valor orçado pela Administração.

58. Dos licitantes classificados na forma da Condição 57 cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às Subcondições 57.1 e 57.2, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da Condição 57 e o valor da correspondente proposta.

59. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação, exceto com referência ao preço.

SEÇÃO XIII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

60. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Concorrência, será declarada como mais vantajosa para a Administração a proposta que apresentar o menor preço global;

60.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada.

61. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do DNPM ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão.

61.1 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação da relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.

61.2 A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas dos licitantes.

61.2.1 Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços unitários superiores aos orçados pelo DNPM no Anexo I do PB– 001/DENGE-DGADM/2016 - Orçamento Estimativo, o licitante deverá apresentar relatório técnico circunstanciado, justificando a composição e os preços unitários ofertados.

61.2.2 Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Permanente de Licitação, o licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento-base elaborado pelo DNPM, sob pena de desclassificação da proposta.

62. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nessa Concorrência, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.

63. Não se admitirá proposta que apresentar o preço global ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

64. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.

SEÇÃO XIV – DO DESEMPATE

65. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

SEÇÃO XV – DO DIREITO DE PETIÇÃO

66. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Concorrência.

66.1 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Concorrência com vista franqueada aos interessados.

67. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

68. Findo o período previsto na condição anterior, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, a Autoridade Competente.

69. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

69.1- O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido protocolizado no Setor de Protocolo do DNPM/SEDE, localizado no SAN Quadra 1, Bl. B, Asa Norte, Brasília-DF CEP nº. 70.041-903.

SEÇÃO XVI – DA ADJUDICAÇÃO

70. A execução do objeto desta Concorrência será adjudicada GLOBALMENTE a uma única empresa, depois de atendidas as condições previstas neste Edital e seus Anexos.

SEÇÃO XVII – DO TERMO DE CONTRATO

71. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução da reforma do espelho d’agua do edifício-sede do DNPM será formalizado e conterá as condições especificadas neste instrumento convocatório.

72. Quaisquer condições apresentadas pelo adjudicatário em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

SEÇÃO XVIII – DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

73. O DNPM convocará oficialmente ao adjudicatário, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

74. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do DNPM.

75. É facultada à Administração do DNPM, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Concorrência, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

75.1- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do DNPM, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

75.1.1- O disposto nesta subcondição não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

SEÇÃO XIX – DO PAGAMENTO

76. O pagamento será feito na forma constante na Cláusula Terceira do Instrumento Contratual, cuja minuta consta no Anexo VIII deste Edital.

SEÇÃO XX – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

77. As obrigações contratuais das partes estão previstas na Cláusula Sétima do Instrumento Contratual, cuja minuta consta no Anexo VIII deste Edital.

SEÇÃO XXI – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

78. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços”, devendo a Administração do DNPM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

79. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante do DNPM a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

80. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Concorrência, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

80.1- A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido protocolizada no Setor de Protocolo do DNPM Sede, Brasília/DF.

SEÇÃO XXII – DA CONCORRÊNCIA

81. A Administração do DNPM, com relação a esta Concorrência:

81.1- Deverá anulá-la, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou

81.2- Poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou

81.3- Poderá transferir a data de abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços”, por sua conveniência exclusiva.

82. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Concorrência:

82.1- A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;

82.2- A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na subcondição anterior; e

82.3- No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

SEÇÃO XXIII – DA DOTAÇÃO

83. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados ao DNPM no Orçamento Geral da União para o exercício de 2016, a cargo do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, com:

Exercício – 2016

PT: 22.122.2119.15AL.0001 - REFORMA DE UNIDADES DO DNPM – REFORMA DO DNPM SEDE

DESPESA: 44.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

.

SEÇÃO XXIV – DA GARANTIA CONTRATUAL

84. O DNPM exigirá da (s) empresa (s) vencedora (s), por ocasião da assinatura do contrato, garantia para o cumprimento das cláusulas contratuais, em qualquer uma das modalidades seguintes: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; seguro garantia; ou fiança bancária, no montante correspondente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, a qual será liberada após o término da vigência contratual, desde que não haja pendências.

85. No caso de opção por Títulos da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na Central de Custodia e Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do Sistema Especial de Liquidez e Custodia de Títulos Públicos Federais - SELIC.

85.1 Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa Contratada, nos termos da legislação em vigor.

86. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome do DNPM Sede, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a Contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNPM Sede/DF, sob pena de rescisão contratual.

86.1 O seguro garantia deverá ser apresentado em via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas e suas condições gerais, deverão atender aos Anexos I e II da Circular SUSEP nº 232, de 03/06/03, e conter as seguintes condições particulares:

a) nenhuma alteração no contrato celebrada entre tomador e segurada elide o pagamento do seguro, estando, no entanto, limitado este pagamento ao valor máximo da apólice e endossos, se houverem;

b) o prazo da presente apólice se encerra quando o objeto do contrato principal garantido for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice.

86.2 Deverão ser apresentados, com o seguro-garantia, os seguintes documentos:

a) cópia das Condições Contratuais Gerais (Contra-Garantia) firmadas entre a Seguradora e a Contratada/Tomadora do Seguro;

b) cópia de comprovante de pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado;

c) cópia de documento comprobatório de aceitação da cobertura de resseguro pelo IRB - Instituto de Resseguros do Brasil, quando houver resseguro facultativo; caso não haja resseguro de modo facultativo, a seguradora fará constar da apólice que o resseguro ocorre de forma automática em função do limite da seguradora.

d) documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice.

87. No caso de fiança bancária, esta deverá preencher os requisitos a seguir descriminados:

a) deve haver referência ao número do contrato;

b) o valor afiançado deve ser igual ao valor expresso no contrato, na data em que prestada, devidamente corrigida;

c) o fiador deve possuir idoneidade – no caso de instituição financeira, enquanto esta estiver ativa, presume-se idônea, haja vista a fiscalização exercida pelo BACEN;

d) deve haver renúncia expressa pelo emitente da fiança ao benefício de ordem previsto no

art. 827do Código Civil, assim como a possibilidade de exonerar-se da fiança prevista no art. 835 da mesma lei substantiva civil;

e) deve haver cláusula expressa pelo emitente da fiança de renúncia ao disposto do inciso I do art. 838 do Código Civil;

f) declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN no 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

g) o subscritor da fiança deve comprovar os poderes para atendimento das exigências estipuladas;

h) a fiança deve ser concedida com prazo vinculado a execução contratual;

i) apresentar documentos que atestem o poder de representação do signatário da carta-fiança;

j) no instrumento da fiança deve constar a eleição do foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília, para a cobrança ou para dirimir questões relativas à carta.

88. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a licitante obrigar-se-á a fazer a respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for notificada, prorrogáveis a critério da administração desde que por motivo justificado.

SEÇÃO XXV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CERTAME LICITATÓRIO

89. As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório, estão em conformidade e tem como norte a Lei nº 8.666/93 que instituiu no âmbito da União, a Concorrência como uma das modalidades de licitação.

90. Ocorrendo a não-veracidade das informações prestadas o adjudicatário ficará sujeito a penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela área competente da Administração.

91. A empresa detentora da melhor proposta, cujo objeto foi a ela adjudicado, sofrerá a aplicação de multa:

I. de 1% (um por cento por cento) sobre o valor total de sua proposta final vencedora, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, se der causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir:

- Atraso injustificado na assinatura do Contrato;

- Apresentar documentação falsa, ainda que parcialmente;

- Não mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi regularmente apresentada e aceita pela Comissão;

- Comportar-se de modo inidôneo;

- Fizer declaração falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de habilitação exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais exigências previstas no Edital e seus Anexos;

- Cometer fraude fiscal.

II. de 2% (dois por cento) sobre o valor total de sua proposta, em caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário na assinatura do Contrato, após 30 (trinta) dias do prazo estabelecido na Condição 73 deste Edital, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

92. A empresa detentora da melhor proposta, cujo objeto foi a ela adjudicado, sofrerá Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o DNPM caso se recuse injustificadamente a celebrar o contrato, nos termos do art. 81 da Lei n.º 8.666/93;

93. A EMPRESA CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução, falhar na execução, ensejar atraso ou erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inexecução total ou parcial ou o descumprimento de qualquer cláusula ou condição contida no Edital e seus Anexos ou Proposta Vencedora, ficará sujeita as penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta do Instrumento Contratual, cuja minuta integra o Anexo VIII deste Edital.

94. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo legal, conforme o § 3º do art. 87 da Lei no 8.666/93.

95. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

96. Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação para pagamento.

SEÇÃO XXV – DAS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS E COMPLEMENTARES

97. Durante a execução do contrato, as dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes deste Edital, serão resolvidas pela FISCALIZAÇÃO do contrato.

98. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas, correspondentes a cada um dos serviços constantes das Especificações do objeto.

99. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância do DNPM.

100. A Comissão não se responsabilizará por esclarecimentos que não tenham chegado aos interessados, em face de insuficiência de dados no endereço ou por incorreção dos mesmos no documento por ela recebido.

101. Todo e qualquer comunicado oficial da Comissão sobre a presente licitação, será afixado no quadro de avisos localizado na entrada principal do edifício DNPM e publicado na imprensa oficial.

SEÇÃO XXVI – DISPOSIÇÕES FINAIS

102. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto para representá-la na execução do contrato, que estará sujeito à aceitação da Administração do DNPM.

103. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar a Comissão Permanente de Licitação por meio dos telefones (61) 3312-6828 ou 6682 ou do correio eletrônico cpl@dnpm.gov.br, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:30 às 17:00 horas, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.

SEÇÃO XXVIII – DOS ANEXOS

104. São partes integrantes do Projeto básico os seguintes anexos:

104.1.1.	ANEXO I – Projeto Básico – Planilha Orçamentária;

104.1.2.	ANEXO II – Projeto Básico – Cronograma Físico-Financeiro

104.1.3.  ANEXO III – Projeto Básico – Modelo de Planilha de Composição de Preços Unitários;

104.1.4.	ANEXO IV – Projeto Básico – Modelo de Planilha de Encargos Sociais;

104.1.5.	ANEXO V – Projeto Básico – Modelo de Composição de Bonificações e Despesa Indiretas;

104.1.6.	ANEXO VI – Projeto Básico – Planta anexa ao edital, no Comprasnet, em Autocad;

105. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

105.1. - ANEXO I – EDITAL – Projeto Básico 001/DENGE-DNPM/2016 REFORMA DE ESPELHO D’AGUA DNPM SEDE BRASÍLIA/DF - Prédio ocupado;

105.2 - ANEXO II – Modelo de Termo de Vistoria;

105.3 - ANEXO III EDITAL – Modelo de Ordem de Serviço;

105.4 – ANEXO IV – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;

105.5 – ANEXO V – Declaração de que não emprega menor;

105.6 – ANEXO VI – Declaração de proposta independente;

105.6 – ANEXO VII - Modelo de Procuração;

105.8– ANEXO VIII - Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado.

105.9– ANEXO IX – Minuta de Contrato

SEÇÃO XXVIII – DO FORO

105. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília-DF.

Brasília, 16 de setembro de 2016.

CLAUDEMBERQUE MONTEIRO FERREIRA

Presidente da CPL

Diretoria de Gestão Administrativa

Divisão de Engenharia

PROJETO BÁSICO 001/DENGE-DNPM/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESPELHO D’ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DO DNPM, EM BRASÍLIA-DF

- JUSTIFICATIVA

O Edifício Sede do DNPM, em Brasília – DF, é cercado por um espelho d’água que proporciona, além de estética singular, conforto e segurança aos usuários. Contudo, devido ao atual estado de deterioração, este espelho d’água não tem mais cumprido sua função.

O subsolo do edifício, cuja laje de cobertura é o espelho d’água, tem apresentado inúmeros pontos de infiltrações, o que exigiu que alguns tanques do espelho d’água tivessem que ficar constantemente secos, para tentar amenizar o problema. Este esvaziamento, além de causar desconforto aos usuários no período de seca de Brasília, também deixa o edifício menos harmonioso e mais vulnerável visto que, sem água, há menos obstáculos na aproximação do prédio, no caso de tentativas de furtos. É importante destacar ainda que as infiltrações já ocorrem há anos, o que tem causado danos nas estruturas (especialmente na laje) e ainda vem prejudicando ambientes tais como biblioteca e arquivos.

A impermeabilização se faz também necessária, pois devido ao seu atual estado de deterioração, o espelho d’água apresenta diversos buracos, os quais acumulam água da chuva quando o tanque está vazio. Como se sabe, atualmente há um esforço contínuo no combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya e a água acumulada pode favorecer sua proliferação. Impermeabilizando-se o espelho d’água, facilita-se a limpeza da água e assim torna-se mais propícia a inclusão de peixes, o que elimina possíveis focos do mosquito.

Portanto, visando fornecer, conforto, segurança, condições de saúde e ainda uma melhor infraestrutura para os funcionários e usuários do DNPM, a impermeabilização do espelho d’água torna-se essencial.

- OBJETO

Execução de serviços de impermeabilização do espelho d’água do edifício do DNPM em Brasília-DF, conforme planilhas e projetos anexos.

- LOCAL DOS SERVIÇOS

Edifício Sede do DNPM, Setor de Autarquias Norte, Quadra 01, Bloco B, Brasília - DF.

- ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

  - Considerações Gerais

Durante a realização da impermeabilização será estritamente vetada a passagem no recinto dos trabalhos de pessoas ou operários estranhos à aquele serviço.

Antes da execução de qualquer trabalho de impermeabilização das calhas na cobertura e caixa d’água enterrada, será elaborado um plano geral, contendo as seguintes indicações:

- Juntas de dilatação, de ruptura e de movimento;

- Linhas de cumeada ou espigões e linhas de escoamento ou rincões;

- Cotas de nível e declividade (mínima de 2,5%);

- Mapeamento dos locais críticos;

- Levantamento de peças complementares, grelhas, ralos, passagem de tubulações, chumbadores e outros.

A CONTRATADA deverá efetuar uma verificação minuciosa da conclusão e ajustagem definitiva de todos os serviços e obras que possam interferir com a impermeabilização e a devam preceder, tais como: condutores de águas pluviais e canalizações diversas, drenos, antenas, muretas e platibandas, máquinas, equipamentos, arremates de cobertura, etc.

Todo o material colocado na obra deve atender as Normas Brasileiras, conforme discriminação a seguir:

- NBR 9952 – Mantas asfálticas com armadura para impermeabilização

- NBR 9686 – Solução asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização

- NBR 9910 – Asfaltos oxidados para impermeabilização

- NBR-9575 – Impermeabilização – Seleção e Projeto

A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

Para execução da impermeabilização a CONTRATADA deverá disponibilizar todas as ferramentas e equipamentos necessários e adequados à perfeita realização dos serviços.

Durante a realização da impermeabilização será estritamente vedada à passagem, no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operários estranhos à aquele serviço.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização.

A Fiscalização poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as variações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE e executados por laboratórios aprovados pela Fiscalização.

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras dos materiais a serem empregados e cada lote ou partida de material, será confrontado com a respectiva amostra previamente aprovada pela Fiscalização.

Depois de autenticadas pela Fiscalização e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. Os materiais que não atendem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

  - Preparo das Superfícies

Deverão ser seguidas todas as recomendações do fabricante quanto à aplicação, consumo, tempo de cura e todas as demais exigências.

As áreas a serem impermeabilizadas deverão ser limpas, retirando-se todas as incrustações, pontas de ferro emergentes e outros elementos similares, bem como revestimentos existentes.

O local deverá estar limpo, umedecido e isento de poeiras, óleos, graxas partículas soltas ou desagregadas.

Após a execução da limpeza as áreas especificadas deverão ser regularizadas com argamassa desempenada de cimento e areia, sem aditivos impermeabilizantes, no traço 1:3, amassada com uma solução de água e DENVERFLEX ACRILICO, ou tecnicamente equivalente, a 50% ou com GRAUTE.

As superfícies deverão ficar sem protuberâncias, cavidades ou ondulações. Deverão ser determinadas as cotas mínimas e máximas que poderão ser encontradas nas áreas em questão (espessura da massa).

A argamassa a ser utilizada na regularização ou proteção mecânica não deverá conter cal ou hidrófugo.

Nas superfícies verticais onde a impermeabilização for executada com mantas asfálticas, a proteção mecânica deverá ser armada com tela galvanizada ou plástica.

Pontos críticos das áreas frias tais como ralos, rodapés, tubos emergentes e outros, a impermeabilização deverá ser estruturada com tela industrial de poliéster resinada.

Para cálculo foram consideradas juntas de 2 x 1 cm.

O levantamento de áreas é feito graficamente, a partir dos projetos, podendo eventualmente, apresentar divergências do real. É de total responsabilidade da CONTRATADA a verificação e confirmação destas áreas antes da compra dos materiais e/ou contratação dos serviços.

Deverá ser removida toda a impermeabilização existente.

O produto do tipo DENVERTEC ELASTIC, ou tecnicamente equivalente, deverá ser aplicado totalmente estruturado com tela industrial de poliéster.

Nas superfícies verticais onde a impermeabilização for executada com mantas asfálticas, a proteção mecânica deverá ser armada.

  - Materiais e Quantitativos

| Local a ser impermeabilizado | Sistema | Área (m²) |
| --- | --- | --- |
| Espelho d’água | DENVERMANTA ELASTIC - Tipo III 4mm + DENVERALCATRÃO AR (ou marca similar equivalente) | 2.902,00 |

Os materiais especificados deverão ser de primeira qualidade, de fabricação DENVER, VIAPOL, OTTO BAUMGART, XYPEX, VEDACIT ou tecnicamente equivalente. As marcas e especificações indicadas são apenas referenciais de qualidade.

Serão aceitos materiais tecnicamente equivalentes, desde que comprovadamente atendam às Normas Brasileiras e sejam certificados por laboratórios e entidades idôneas.

  - Recomendações

Manusear os materiais e equipamentos de forma cuidadosa evitando impactos fortes e agudos das bobinas contra o solo, bem como contato com superfícies afiadas ou pontiagudas. Este procedimento evitará danos indesejáveis ao produto como amassamento de bordas, perfurações, danos na massa asfáltica, etc.

Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI’s adequados. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.

Em caso de queimaduras, não tentar limpar o local. Procurar socorro médico.

A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com thinner ou solvente. Caso haja excesso de asfalto nas ferramentas, promover seu aquecimento com chama de maçarico para auxiliar a remoção.

  - Características Técnicas

    - DENVERMANTA ELASTIC - TIPO III 4mm, ou tecnicamente equivalente

- Manta impermeabilizante, à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster de alto desempenho, especialmente recomendada para impermeabilização de lajes maciças, pré-moldadas, nervuradas, steel deck, piscinas elevadas e apoiadas, terraços, calhas, espelhos d água, tanques, cortinas (aplicação externa), etc. NBR 9952.

- Preparo da superfície

a) Deverão ser seguidas todas as recomendações do fabricante quanto à aplicação, consumo, tempo de cura e todas as demais exigências.

b) A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

c) Executar a regularização da superfície com argamassa desempenada de cimento e areia, no traço 1:3 com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.

d) Arredondar cantos vivos e arestas.

e) Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execução dos arremates.

f) Executar um rebaixamento de 1 cm de profundidade ao redor dos ralos, com diâmetro de 50 cm.

g) A impermeabilização deverá ser executada nos rodapés a uma altura mínima de 30 cm do piso acabado e embutida a uma profundidade de 3 cm.

Aplicação

a) Aplicar uma demão de Denvermanta Primer sobre a superfície regularizada e seca, aguardando sua secagem.

b) Para colagem com maçarico, direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da bobina e a superfície imprimada

c) Para colagem com asfalto a quente, aplicar uma demão de Denver Poliasfalto ou Denverasfalto EL à temperatura de 180° a 220°C e 160° a 180°C respectivamente, com auxílio de um espalhador.

d) Imediatamente após, desenrolar a Denvermanta Elastic sobre a superfície, tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto à frente da bobina.

e) Nas colagens, deve-se pressionar a Denvermanta Elastic no sentido do centro às bordas evitando a formação de bolhas de ar.

f) A sobreposição entre duas Denvermantas Elastic deve ser de no mínimo 10 cm, tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita aderência.

Proteção Mecânica

a) Sobre a Denvermanta Elastic, colocar uma camada separadora com papel kraft betumado ou filme de polietileno e executar a proteção mecânica.

b) A camada separadora tem a função de evitar que os esforços existentes da utilização da laje e os esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção mecânica, atuem diretamente sobre a impermeabilização.

c) Executa-se em seguida, uma argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou 1:5 e espessura mínima de 3 cm.

d) Quando a proteção mecânica for o piso final, esta argamassa deverá ser executada em quadros de 2 x 2 m com juntas de trabalho na largura mínima de 1 cm e juntas perimetrais com largura mínima de 2 cm, preenchidas com mastique. Caso contrário, executar somente juntas de trabalho perimetrais.

e) A argamassa deverá obrigatoriamente estar armada com tela galvanizada em superfícies verticais ou de grandes inclinações.

f) Nos locais sujeitos a trânsito de veículos é obrigatório armar a proteção mecânica com tela soldada e é recomendável, a execução de camada amortecedora composta por areia, emulsão asfáltica e cimento, no traço 8:3:1, com espessura mínima de 2 cm ou a utilização de um geotêxtil de alta gramatura.

g) As proteções mecânicas deverão ser dimensionadas conforme as solicitações de tráfego às quais estarão submetidas.

Observações

a) A argamassa utilizada na regularização deverá estar isenta de cal e/ou hidrófugos.

b) Nas emendas da Denvermanta Elastic, é recomendável a passagem de um rolete após a sobreposição, ou biselamento com a ponta arredondada de uma espátula.

c) A impermeabilização deve ser iniciada pelos pontos críticos, tais como: ralos, juntas de dilatação, etc.

d) É recomendável, durante a aplicação da Denvermanta Elastic, alinhar a bobina desenrolando-a totalmente e rebobinando-a novamente.

e) Após a execução da impermeabilização, executar o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com água durante 72 horas no mínimo, para a detecção de quaisquer falhas de aplicação da impermeabilização.

Armazenamento

a) As bobinas deverão ser transportadas e estocadas sempre verticalmente, evitando a proximidade de fontes de calor, danos na superfície e extremidades.

b) Armazenar em local coberto, ventilado e em temperaturas compreendidas entre 5º e 30 ºC.

    - DENVERALCATRÃO AR, ou tecnicamente equivalente

Características Técnicas

- Tinta à base de alcatrão de hulha, diluído em solventes aromáticos, indicado como pintura protetora sobre superfícies de concreto, argamassa e ferro. Protege contra os agentes poluentes da natureza, recomendado para proteção de concreto enterrado, estacas, pisos e paredes de galerias, silos, tubulações de esgoto e também como agente inibidor da penetração de raízes sobre proteção mecânica de jardins e jardineiras.

- Preparo da superfície

O substrato deve estar seco, isento de óleos, graxas e partículas soltas.

Aplicação

Homogeneizar o produto na embalagem, com o auxílio de uma haste metálica ou de madeira. Aplicar em uma única demão em temperaturas compreendidas entre 10ºC e 50ºC. Entretanto, devido ao odor característico de alcatrão de hulha, é recomendável, sempre que possível, executar a sua aplicação em temperatura de 23ºC + 2ºC.

Armazenamento

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, mantendo as embalagens lacradas, sob temperatura entre 10ºC e 35ºC.

  - Recebimento do Serviço

Deverão ser executados todos os serviços complementares, mesmo os que não forem indicados, garantindo perfeita estanqueidade e acabamento da impermeabilização.

A CONTRATADA deverá apresentar garantia por escrito dos materiais e serviços.

Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, garantindo-se a estanqueidade solicitada nos pisos, paredes, coberturas e demais áreas a serem impermeabilizadas.

- Controles recomendados:

- Na recepção dos produtos:

- Verificar a procedência e critérios de estocagem;

- Anotar os números de lote, data de fabricação e validade.

- Na preparação dos substratos:

- Mapeamento e descrição das falhas a serem corrigidas e da metodologia a ser empregada;

- Regularidade da superfície;

- Limpeza da superfície;

- Qualidade dos reparos.

- Na aplicação dos produtos:

- Temperatura, vento e condições de tempo;

- Umidade do substrato;

- Consumo por metro quadrado;

- Tempo de secagem entre demãos;

- Número do lote do produto aplicado.

- LEGISLAÇÃO

Devem ser observadas, na execução das referidas obras e serviços, as disposições:

a) do Decreto n.º 92.100, de 10 DEZ 85, Portaria nº 2.296, de 23/07/97, da Presidência da República;

b) dos Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos aplicáveis dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais e das concessionárias de serviços públicos;

c) das Normas da ABNT;

d) da Lei Federal nº 6.514, de 22 de DEZ 77;

e) da Portaria nº 3.214 (Aprova as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego), de 8 de JUL 78; e

f) da Lei Federal nº 8.666 (Lei de Licitações Públicas), de 21 JUN 93, e suas alterações.

- VISITA PRÉVIA

É obrigatória a visita ao local da obra/serviço por parte dos licitantes, antes da apresentação de suas propostas.

Todas as condições locais deverão ser adequadamente observadas nessa visita, quando os licitantes deverão conhecer e equacionar, mediante inspeção preliminar e coleta de informações, todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, bem como nos custos.

Não serão aceitas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados do projeto. Nessa visita, é obrigatória a presença de responsável técnico (Engenheiro ou Arquiteto) representante da empresa, portando a Carteira Profissional do CREA e documento que comprove sua representatividade (Ex: Procuração). Será expedido então pela Administração o atestado de Visita Técnica.

As visitas serão realizadas antes da data prevista para a entrega das propostas, devendo ser agendadas mediante contato prévio com a Divisão de Engenharia - DENGE, pelo telefone (61) 3312-6829, durante o horário de expediente (das 8:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:00 horas).

Após a visita, será expedido o Atestado de Visita Técnica aos locais dos serviços, o qual deverá ser apresentado juntamente com a proposta do licitante.

Quaisquer dúvidas ou informações necessárias para a execução dos serviços, deverão ser encaminhadas via e-mail para a Seção de Compras do DNPM. As dúvidas deverão ser enviadas dentro do prazo estipulado no Edital, antes da data marcada para a abertura das propostas.

As planilhas e listas fornecidas pela CONTRATANTE são apenas indicativas, devendo ser conferidas pelos LICITANTES e compatibilizadas com o projeto. Nos casos de divergência e omissões entre estas e as Especificações prevalecem as Especificações.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Diligenciar para que o recebimento da obra/serviço, bem como o pagamento do mesmo seja efetuado dentro do prazo previsto neste Projeto Básico;

b) Dirimir todas as dúvidas solicitadas pelas licitantes e/ou contratada;

c) Efetuar os pagamentos diretamente à contratada, através de depósito em conta corrente por meio de ordem bancária à contratada deverá estar em dia com as certidões do SICAF (Sistema de Cadastramento de Fornecedores da União).

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada para a execução das obras e serviços estará obrigada a:

a) executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados neste Projeto Básico, nas planilhas de quantitativos de serviço e desenhos que compõem o Projeto, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de imediato;

b) comunicar, por escrito, ao Contratante, quaisquer erros ou incoerências verificadas no projeto, não sendo a eventual existência de falhas, razão para execução incorreta de serviços de qualquer natureza;

c) empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo-lhe vedado subempreitar totalmente os serviços especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização junto ao Órgão Central do Sistema de Engenharia;

d) submeter à aprovação do Contratante o nome do profissional responsável pela execução da obra, que deverá dar assistência diária à mesma, combinando um horário comum de permanência no canteiro com a Fiscalização;

e) excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a fiscalização, no interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;

f) dar livre acesso à todas as partes do canteiro, sem exceção, à Fiscalização, mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e outros dispositivos necessários à vistoria da obra;

g) fornecer e manter no canteiro o Diário da Obra, tomando conhecimento, através dele, das observações e interpelações da Fiscalização e nele registrando, obrigatoriamente, as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência, as consultas à Fiscalização, as datas de conclusão das etapas caracterizadas de acordo com o cronograma da obra, os acidentes de trabalho, as respostas às interpelações da Fiscalização e a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução dos serviços em tempo hábil e outros fatos que, a juízo do Contratado, devam ser objeto de registro;

h) cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e Seguro de Acidentes do Trabalho;

- i) observar a proibição constitucional de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de dezoito e de qualquer trabalho para menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

j) efetuar o pagamento de impostos, tais como FGTS, INSS, Dívida Ativa da União, Tributos Federais, GPS do mês anterior à data de emissão de fatura e outros que vierem a incidir sobre a execução dos serviços e apresentar seus comprovantes juntamente com boletim de medição, fatura e relação de funcionários à fiscalização para liberação de pagamento;

k) responsabilizar-se pelos danos causados ao Departamento Nacional de Produção Mineral ou a terceiros provenientes da execução dos serviços;

l) apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a utilizar que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da obra para fins de confrontação com partidas de fornecimento;

m) retirar do canteiro da obra os materiais não especificados ou rejeitados pela Fiscalização;

n) transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalização os materiais aproveitáveis provenientes de demolições que pertencerão, a menos que indicado em contrário, ao Contratante. Deverá ainda acondicionar os restos de construção e matérias inservíveis em caçambas metálicas, em local do canteiro de obras indicado pela Fiscalização, para as quais deverá dar adequada destinação, em consonância com a legislação municipal, às suas expensas e sem ônus extras para a Contratante;

o) utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, observando rigorosamente as recomendações dos fabricantes quanto ao método executivo e as ferramentas apropriadas;

p) encaminhar ao Contratante cronograma, quadros demonstrativos de produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos serviços contratados;

q) fornecer eventuais cópias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou serviços a seu cargo à Fiscalização, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos de prova serão executados com assistência da Fiscalização, cabendo a esta aprovar previamente o laboratório onde serão realizados os ensaios e testes;

r) de comum acordo com o Contratante, planejar, construir e manter em boas condições de higiene e segurança, a critério da Fiscalização, as instalações do canteiro;

s) transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando-se choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar nos serviços, sendo que aqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser guardados em ambiente adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização;

t) tomar as providências necessárias para que sejam viabilizadas eventuais autorizações e aprovações de outros órgãos e entidades (GDF, CREA-DF, concessionárias de abastecimento elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros, etc.), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes;

u) efetuar a limpeza e o recolhimento dos materiais imprestáveis no final de cada dia de serviço, devendo dar o destino adequado aos mesmos;

- v) cumprir o prazo estipulado neste Projeto Básico, informando com antecedência à Fiscalização sobre a impossibilidade de cumpri-lo, com a devida justificativa, de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93;

x) manter-se atualizada em relação ao SICAF;

y) aceito o serviço, a responsabilidade da Contratada pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos subsiste na forma da lei;

z) a Contratada deverá alertar ao Contratante da necessidade do fornecimento complementar de serviços e materiais indispensáveis ao pleno funcionamento dos serviços e suas instalações, mesmo quando não expressamente indicados nas especificações.

- ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização, designada pelo Contratante antes do início dos serviços, competirá exercer o controle e a fiscalização da execução dos mesmos em suas diversas fases, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer dos serviços, efetuar anotações diárias em livro apropriado, proceder ao acompanhamento e certificação das medições e respectivas faturas, e manter a Administração informada quanto ao andamento dos serviços. As decisões e providências que ultrapassem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

As exigências da Fiscalização se basearão no Contrato, Projeto, nas Especificações, nas Normas a obedecer, bem como nas leis vigentes.

A Fiscalização exercerá todos os atos necessários à verificação rigorosa do cumprimento do Contrato, do Projeto e das Especificações, tendo livre acesso a todas as partes do serviço, inclusive depósito de materiais; para isto, deverão ser mantidos em perfeitas condições, a juízo da Fiscalização todos os locais necessários à vistoria dos serviços em execução.

Caberá à Fiscalização a função de elo entre a Contratada e a Contratante, exclusivamente nas questões de cunho técnico e de execução do objeto deste Projeto Básico.

À Fiscalização assiste o direito de não aprovar a medição dada como concluída que não esteja dentro dos requisitos exigidos nas especificações deste Projeto Básico, devendo a Contratada sanar as falhas encontradas sem qualquer ônus para a Contratante e, uma vez sanadas, a parcela medida será novamente verificada pela Fiscalização.

Toda comunicação entre a Contratada e a Fiscalização deverá ser por escrito.

O serviço deverá desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho da Contratada e a Fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

Compete, ainda, à Fiscalização:

a) fornecer a contratada todos os elementos indispensáveis ao início do serviço;

b) esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada;

c) expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas a Contratada;

d) solicitar a imediata retirada do canteiro de qualquer integrante da equipe técnica da Contratada que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências da Fiscalização;

e) autorizar as providências da Contratada, as medições dos serviços efetuados e certificar as respectivas faturas;

f) transmitir à Contratada, por escrito, as instruções sobre modificações de Projeto, Especificações, prazos e cronogramas, aprovados pelo Contratante;

g) comunicar à Administração, imediatamente e por escrito, ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ao Contratado ou à rescisão do Contrato;

h) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada do canteiro;

i) relatar oportunamente à Administração, qualquer ocorrência ou circunstância que possa acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou inconveniências a terceiros;

j) solicitar ao Contratante parecer de especialistas, em caso de necessidade.

A presença da Fiscalização no local dos serviços não diminuirá a responsabilidade do Contratado quanto à perfeita execução dos trabalhos.

A Contratada deverá comunicar por escrito à Fiscalização por ocasião da conclusão de etapa do serviço ou do serviço total (conclusão do mesmo), a fim de que a mesma posa efetuar o recebimento necessário.

A Fiscalização, ao considerar concluído o serviço, comunicará o fato à Administração, para as providências cabíveis.

- EQUIPE TÉCNICA DO CONTRATADO

A Contratada deverá indicar, mediante comunicação por escrito à Fiscalização, o nome do engenheiro responsável pelo andamento dos serviços que ficará permanentemente no local dos serviços para representá-lo na execução do Contrato. Deverá o mesmo ser versado na execução de serviços de engenharia similares, ser registrado no CREA da região e estar em pleno uso de suas atribuições profissionais.

A Contratada deverá providenciar as suas expensas, antes do início dos serviços, as aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para execução dos serviços contratados, em particular a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA competente, do Responsável Técnico pelos serviços, bem como dos Fiscais designados através de Portaria da Contratante.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte do Contratado deverá dar assistência diária aos serviços, durante todo o período diário de trabalho.

Mesmo que o responsável técnico pelo serviço seja o representante da Contratada junto ao Contratante, há a necessidade de emissão de Carta para a indicação do Preposto, podendo, sem prejuízo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se representar junto à Fiscalização por técnico habilitado pelo CREA, o qual permanecerá no local dos serviços para execução do Contrato.

Se o responsável técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da Contratada não corresponder às exigências para adequada condução dos trabalhos, poderá a Fiscalização exigir da Contratada a sua imediata substituição, no interesse do serviço, sem que essa iniciativa implique em modificações de prazo ou de condições contratuais.

Se a Contratada não providenciar a efetiva substituição na hipótese indicada no item anterior, no prazo de 5 (cinco) dias, o serviço será suspenso, não assumindo o Contratante qualquer responsabilidade, decorrente dessa paralisação.

A substituição de integrante(s) da equipe técnica por parte da Contratada durante a execução do serviço, dependerá da aquiescência do Contratante quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

Os funcionários da Contratada, sempre que estiverem nas dependências do DNPM, deverão usar uniforme padronizado.

A Contratada deverá encaminhar lista de funcionários envolvidos na execução dos serviços, com nome completo, número da carteira de identidade ou carteira de motorista.

Será obrigatória a utilização de crachá de identificação com nome completo, número da carteira de identidade ou carteira de motorista, função e foto. Não será permitida a entrada de empregados sem as devidas identificações.

A Contratada deverá tomar as providências necessárias para que os seus empregados fiquem cientes e respeitem os preceitos sociais, normas da moral e dos bons costumes, devendo afastar imediatamente qualquer empregado que for indicado pela Fiscalização por comportamento inconveniente.

- SUBEMPREITADAS

É vedada a subempreitada total dos serviços; a Contratada, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte dos serviços, até o limite admitido, de acordo com as exigências da Lei Federal 8.666/93, em cada caso, com prévia autorização da Fiscalização, comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro para o serviço. Em qualquer hipótese o Contratado é o responsável perante o Contratante.

No caso de serviço subempreitado, a Contratada deverá apresentar, por escrito, à Fiscalização, o profissional responsável pelos trabalhos a ele adjudicados, credenciado para os entendimentos com o Fiscal.

- CANTEIRO DE OBRAS

A Contratada planejará as construções e instalações provisórias que sejam necessárias ao bom andamento do serviço e deverá propor à Fiscalização o local onde pretende instalar seu canteiro, verificando a indicação prévia do local fornecida.

Correrão exclusivamente por conta da Contratada todas as despesas não elencadas na planilha orçamentária, com relação à construção, manutenção e administração do canteiro da obra.

Se cabível, a Contratada terá a seu cargo as ligações provisórias para o abastecimento de energia e de água, além do serviço telefônico, do canteiro, cabendo-lhe também dar solução adequada aos esgotos sanitários, águas pluviais e resíduos sólidos (lixo) desses locais.

A Contratada será responsável pela manutenção da ordem e segurança nas áreas sob sua responsabilidade até a conclusão do Contrato.

O Contratante em hipótese alguma responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da Contratada que venham a ocorrer nas áreas de propriedade do Departamento Nacional de Produção Mineral.

As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas, etc. que passem pelo local da obra deverão ser, se necessário à execução da mesma, desviadas convenientemente, sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços correspondentes.

Ao final dos serviços, a Contratada deverá desmontar o canteiro e todo material que tiver sido pago pelo Contratante deverá ser entregue à Divisão de Engenharia do DNPM.

- MATERIAIS A EMPREGAR

A não ser quando especificados em contrário, os materiais a serem empregados nos serviços serão todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto), de fabricantes renomados e de acordo com as especificações da ABNT, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, assim, como não se admitirá a adaptação de peças, seja por corte ou por outro processo, a fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas.

A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da obra/serviço, serão retiradas amostras para a realização de ensaios de caracterização das qualidades dos materiais.

A Contratada deverá apresentar previamente à Fiscalização todos os materiais que serão empregados no serviço. O não cumprimento deste item poderá redundar em desmanche e nova execução de serviço já executado.

A Contratada retirará do canteiro de obras todos os materiais rejeitados pela Fiscalização, no prazo estipulado pela mesma.

- SUSBTITUIÇÃO DE MATERIAIS

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito à Fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só poderá efetivar-se quando a Contratada:

a) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o Contratante;

b) Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério do Contratante.

c) Tratando-se de materiais que envolvem principalmente o aspecto estético da obra/serviço (revestimento de fachadas, madeiras aparentes, azulejos) além das exigências anteriormente mencionadas, o material proposto deverá se harmonizar com o acabamento restante, a critério da Fiscalização.

- MEDIDAS DE SEGURANÇA

A execução da obra/serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividades da Contratada e da Contratante, observadas as leis em vigor; deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, a utilização de produtos tóxicos ou explosivos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestres, bem como a legislação referente ao impacto ambiental.

A Contratada deverá exigir, durante os serviços, que todos os empregados usem os EPI previstos em legislação específica (macacão de manutenção, cintos de segurança, botas, luvas, óculos de proteção, máscaras, protetores auriculares, abafadores de ruído, capacete, etc...);

Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, de placas e/ou sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite.

A Fiscalização poderá exigir da Contratada a colocação de sinais correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres.

A Contratada deverá realizar e colocar em prática um projeto de prevenção de incêndio para todo o canteiro de obras.

A Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem.

A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus empregados que exerçam atividades no canteiro de obra e responderá, nos termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços.

A Contratada submeter-se-á às medidas de segurança exigidas pelo DNPM.

A Contratada deverá entregar relação nominal dos equipamentos que farão parte da execução da obra/serviço sete dias antes da data de início da mesma.

A Contratada será responsável pela entrada e saída de seus equipamentos, suas ferramentas e materiais de construção da área da obra.

A Contratada deverá entregar relação nominal de seus empregados juntamente com o número do documento de identidade dos mesmos sete dias antes do início da obra, devendo a cada admissão ou demissão comunicar por escrito a Contratante.

Todo pessoal da Contratada, antes do início da obra/serviço deverá estar uniformizado e identificado com crachá, conforme as leis vigentes.

A Contratada terá o seu acesso limitado às áreas onde serão executadas as obras/ serviços, não devendo adentrar a outros setores.

A Contratada deverá respeitar as normas de trabalho estipuladas para construção civil pelo Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente:

NR 05 - Comissão interna de prevenção de acidentes;

NR 06 – Equipamento de proteção individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

- TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

Todos os materiais utilizados para execução dos serviços deverão ser transportados, manuseados e armazenados com maior cuidado possível, evitando-se choques, pancadas ou quedas.

Os materiais sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva, deverão ser guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização.

Os materiais estocados devem estar totalmente quantificados, de modo que, a todo o momento, a Fiscalização possa saber a quantidade existente no canteiro.

A Contratada é obrigada a apresentar à Fiscalização, antes de sua utilização, o prazo de validade dos materiais perecíveis.

- ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO

As obras/serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e de funcionamento.

Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término dos serviços, quando convier ao Contratante.

Todo entulho e restos de materiais de construção deverão ser retirados do local da obra, às expensas da Contratada, propiciando ao local um aspecto acabado e limpo.

- PRAZOS

A Contratada deverá cumprir o cronograma físico-financeiro definido abaixo, ficando facultada a antecipação de fases e conclusão da obra:

- Primeira parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da obra, 30 (trinta) dias corridos após o início dos serviços, com 25% (vinte e cinco por cento) dos serviços executados;

- Segunda parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da obra, 60 (sessenta) dias corridos após o início dos serviços, com 50% (cinquenta por cento) dos serviços executados;

- Terceira parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da obra, 90 (noventa) dias corridos após o início dos serviços, com 75% (setenta e cinco por cento) dos serviços executados;

- Quarta parcela correspondente a 15% (quinze por cento) do valor total da obra, 120 (cento e vinte) dias corridos após o início dos serviços, com 100% (cem por cento) dos serviços executados;

- Quinta parcela correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de Obras e Serviços por comissão especialmente designada para tal.

O prazo máximo para execução do objeto é de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data de expedição da ordem de serviço.

A Contratada deverá informar imediatamente, por escrito, à Fiscalização, quando da constatação que o serviço ou etapa do serviço não poderá ser cumprida dentro do cronograma previsto, sendo que somente serão aceitos motivos supervenientes, conforme Art. 57 da Lei 8.666.

O prazo para o recebimento do serviço pela Fiscalização, após o recebimento por escrito da Contratada de que a etapa do serviço foi executada, será de no máximo 14 (quatorze) dias úteis, incluindo as inspeções e a elaboração da documentação, necessárias à certificação da medição.

A Contratada deverá garantir a solidez e segurança dos serviços e materiais empregados na execução pelo prazo de 5 anos, conforme estabelecem o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil Brasileiro.

- ORÇAMENTO

As Empresas participantes do processo licitatório deverão efetuar levantamento minucioso das quantidades de mão de obra, materiais, equipamentos, impostos e serviços indispensáveis à execução dos serviços e, a partir do referido levantamento, elaborar suas planilhas de orçamento e composição de preços unitários.

As planilhas deverão ser apresentadas de forma analítica, ou seja, apresentar juntamente com a proposta a composição de preços unitários, composição dos encargos sociais e composição do BDI, conforme modelos anexos e ainda os valores totais gastos com equipamentos, mão de obra e materiais utilizados na execução da obra ou serviço, exceto os equipamentos manuais.

Entregar à Contratante, juntamente com a carta-proposta, Cronograma físico-financeiro da execução do serviço, em conformidade com o item 18, sendo tolerado variação de até 10% (dez por cento) no valor da primeira medição, em função da execução de serviços e seus respectivos custos, conforme planilha orçamentária integrante da proposta.

As Planilhas de Preço, bem como as Composições de Preço Unitários, BDI e Encargos Sociais deverão ser assinadas e devidamente identificadas pelo Responsável Técnico (RT) da empresa.

O custo total deverá incluir todos os custos indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o lucro, conforme projetos, planilhas e especificações do DNPM, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao DNPM.

O Custo Estimado Total para execução dos serviços é de R$ 1.042.593,73 (um milhão, quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), base SINAPI junho 2016.

- PROPOSTA

A proposta da licitante deverá conter os seguintes itens:

- Preço Total da execução dos serviços, incluindo todas as despesas referentes à instalação do canteiro de obra, ferramentas, materiais, acessórios, equipamentos, fretes, seguros, mão-de-obra, transportes, alimentação, encargos sociais, taxas, impostos, ou seja, BDI; além de limpeza do local dos serviços, remoção de entulho, e todo o fornecimento dos materiais que forem necessários à perfeita execução dos serviços, objeto deste Projeto Básico. Deverá ser apresentada a composição de custos unitários para cada um dos serviços integrantes da proposta, conforme modelo constante no Anexo III;

- Cronograma Físico-Financeiro contendo as etapas de execuções dos serviços, objeto deste Projeto Básico, discriminando os serviços que serão executados em semanas (Anexo II);

- Prazo Total de conclusão dos serviços, não superior a 120 (cento e vinte) dias, após a emissão da Ordem de Serviço pelo DNPM;

- Prazo de Validade da Proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;

- Dados Cadastrais da empresa licitante contendo:

-Inscrição no CGC/MF;

-Inscrição no CF/UF;

-Nome e/ou número do Banco para depósito do pagamento da empresa; nome e/ou número da Agência Bancária; número da sua Conta-corrente.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito púbico ou privado, acompanhado pela respectiva Certidão de Registro no CREA ou CAU, de que tenha executado satisfatoriamente:

- Serviços de impermeabilização semelhantes ao disposto neste escopo;

- Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA ou CAU, onde deverá constar o nome dos Responsáveis Técnicos indicados na declaração de responsabilidade e objetivo social da empresa.

- Declaração de responsabilidade técnica, na qual deverá constar a qualificação dos responsáveis técnicos indicados para execução da obra de qualificação de engenharia ou arquitetura. A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da licitante, os responsáveis técnicos deverão, comprovadamente, fazer parte do quadro da empresa, sendo admitido o instrumento de prestação de serviços por contrato com firma reconhecida em cartório competente.

- Apresentação de Certidões de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da empresa licitante e de profissional da área de Engenharia, integrantes de seu quadro de seu pessoal permanente ou instrumento contratual de prestação de serviços, à data prevista para a licitação, que sejam pertinentes e compatíveis com o objeto, referentes ao atestado apresentado.

- Atestado de Visita Técnica.

O quantitativo mínimo para Certidão de Acervo Técnico será conforme a tabela a seguir:

| Item de referência da planilha | Serviço | Unidade | Quantitativo da obra | Quantidade mínima exigida | Percentual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Impermeabilização com manta asfáltica 4mm | m² | 2.902,00 | 1.451,00 | 50% |

Em relação ao responsável técnico, deve haver a comprovação de participação na execução dos itens conforme tabela a seguir:

| Item de referência da planilha | Serviço* |
| --- | --- |
| 4.3 | Impermeabilização com manta asfáltica 4mm |

*Não há exigência de quantitativo, somente de participação no serviço, apenas no caso de responsável técnico.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados ao DNPM no Orçamento Geral da União para o exercício de 2016, a cargo do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, com:

Programa de Trabalho: 22.122.2119.2000.0001 – Administração da Unidade.

PTRES: 091661

Natureza de Despesa: 33390.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

SIASG: 160-0

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Cronograma Analítico da Obra – deverá ser elaborado de acordo com a capacidade produtiva de trabalho e operacional da empresa, considerando-se a distribuição cronológica das etapas de serviços previstos no cronograma apresentado perante a comissão de licitação, juntamente com a correspondente distribuição interna das suas fases de execução, dentro do prazo total para a conclusão dos serviços, conforme estabelecido no item 18.0 PRAZOS, de modo a informar ao DNPM/Fiscalização, de maneira clara e precisa, o andamento da execução diária de cada uma das fases das etapas de serviços. O cronograma analítico deverá ser mantido sempre atualizado pela Contratada e qualquer atraso no processo de execução dos serviços deverá ser motivo de justificativa fundamentada por parte da contratada.

Programa Semanal de Execução de Serviços – O PSES deverá ser elaborado pela contratada, buscando demonstrar quais serão as frentes de trabalho que serão executadas semanalmente, no intuito de demonstrar clareza nos andamentos dos serviços. O PSES deverá ser encaminhado em até 3 dias antes do início dos serviços a serem executados na semana que prossegue.

Projetos e Especificações – O DNPM colocará à disposição dos licitantes interessados o a Planilha Orçamentária e os Desenhos contidos nos projetos, os quais se encontram relacionados nos anexos deste Projeto Básico. Tais documentos, aqui mencionados, quando solicitados pela empresa licitante serão fornecidos pelo DNPM e encaminhados através do e-mail da empresa interessada ou entregue a cópia no pen-drive de propriedade da empresa.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quaisquer dúvidas por parte da empresa Contratada sobre as especificações, memoriais descritivos e desenhos pertinentes ao Projeto fornecido deverão ser informadas à Fiscalização/DNPM, a qual providenciará para que as mesmas sejam dirimidas.

Todos os serviços executados pela Contratada deverão ser realizados por profissionais pertinentes ao ramo específico de cada um desses serviços, devendo estar tais profissionais perfeitamente capacitados e treinados quando na admissão pela Contratada, de modo que ofereçam bons resultados nos trabalhos executados para o DNPM.

Todos os resíduos decorrentes da obra deverão obedecer aos ditames pré-estabelecidos pelas legislações federais, estaduais e municipais, em especial a Resolução do CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002, a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

Todos os serviços previstos nesta contratação deverão ser executados em consonância com a planilha de quantitativos e projetos anexos a este projeto básico, respeitando as boas práticas construtivas e exigências normativas da ABNT NBR relacionadas aos mesmos.

A contratada deverá providenciar as documentações pertinentes para emissão de Alvará de Execução bem como demais licenças, registros e matrículas, conforme necessário, para a execução da obra.

Deverá ser instalada em local externo ao prédio, visível aos transeuntes, uma placa de identificação da obra, conforme normas e recomendações federais vigentes, onde deverá constar além dos elementos legais e técnicos de definição da mesma a sua referência principal em destaque: “EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESPELHO D’ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DO DNPM”.

- DOCUMENTOS E ANEXOS

Integram anexos a este volume os seguintes documentos:

- Planilha de Orçamentária nº 001/DENGE-DGADM/2016 (Anexo I);

- Cronograma Físico-financeiro (Anexo II);

b)	Planilha modelo de composição de preços unitários (Anexo III);

c) 	Modelo de Composição de Encargos Sociais (Anexo IV);

d) Modelo de Composição de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI (Anexo V); e

e) Planta do Espelho D’água (Anexo VI).

Brasília, 15 de agosto de 2016

MARIANA MARTINO CALDEIRA

Chefe da Divisão de Engenharia/DENGE/DGADM

Analista Administrativo – Eng.ª Civil

Siape : 1567460

ANEXO I – Planilha de Orçamentária nº 001/DENGE-DGADM/2016

ANEXO II – Cronograma Físico-financeiro

ANEXO III – Planilha modelo de composição de preços unitários

ANEXO IV – Modelo de Composição de Encargos Sociais

ANEXO V – Modelo de Composição de Bonificações e Despesas Indiretas –BDI

ANEXO II DO EDITAL

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

###### TERMO DE VISTORIA

- Empresa:________________________________________________________________

- C.N.P.J (MF):________________________Tel/Fax:______________________________

- Endereço:_______________________________________________________________

- E-mail:__________________________________________________________________

- Responsável Técnico da empresa:____________________________________

- Registro no CREA:_________________________________________________________

Declaro que tomei conhecimento do teor do Edital da Concorrência nº XX/2016-DNPM SEDE – Brasília/DF, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma do espelho d’agua do edifício Sede do DNPM-Brasília/DF, localizado na SAN Quadra 01, Bloco “B” , Asa Norte - Brasília/DF, e visitei as áreas onde serão executados os serviços.

- Brasília-DF,_____de ______________de 201_.

- ____________________________________________

- Engenheiro Responsável Técnico da Empresa Licitante

A Divisão de Engenharia (DENGE) do Departamento Nacional de Produção Mineral declara que a empresa acima descrita compareceu ao edifício SEDE do DNPM, em Brasília-DF, para proceder a vistoria nas instalações do DNPM com a finalidade de subsidiar a formulação de sua proposta para a execução dos serviços objeto da Concorrência nº XX/2016-DNPM-DF.

Brasília-DF, _____ de ______________ de 201_.

___________________________________________________

DENGE

ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

Nos termos do Contrato n°___, de __/__/__, firmado entre o Departamento Nacional de Produção Mineral e a empresa ________, para a Reforma do espelho d’agua do edifício DNPM Sede, localizado em Brasília-DF, com fornecimento de material e mão-de-obra, fica a CONTRATADA autorizada a iniciar os serviços no dia __ de ________de 2016, conforme descritos abaixo:

Serviço:_______________________________________________________________

Local:_________________________________________________________________

Valor Global: R$_________(__________), conforme planilha de preços em anexo.

Brasília, xxx de xxxxxxx de 201x,

Responsável - DNPM

Recebi a Ordem de serviços nesta data.

Brasília/DF, xxx de xxxxxxx de 201x,

Representante da Contratada

ANEXO IV DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

___________________________________ (Nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ____________________________, sediada na____________________________ (endereço completo), por intermédio do seu representante legal, o Sr. (a) ____________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ____________________________ e do CPF n.º____________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

Brasília/DF, _______ de ______________ de 2016.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

Nome da empresa ___________________________________, CNPJ ____________________________ sediada (endereço completo), declara sob as penas da lei que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre, e ainda, que não emprega menores, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, (salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos), conforme a Lei n.º 9.854, de 27/10/99.

Brasília/DF, _______ de ______________ de 2016.

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTE LEGAL

ANEXO VI DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

(identificação completa do representante da licitante, como representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item ____ do Edital da Concorrência do DNPM nº 01/2016, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência DNPM nº 01/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência do DNPM nº XX/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência do DNPM nº XX/2016, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência do DNPM nº XX/2016, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Concorrência do DNPM nº XX/2016, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília/DF,____ de ________________ de 2016.

________________________________________________________________

[Representante legal da licitante no âmbito da licitação, com Identificação (completa)]

ANEXO VII DO EDITAL

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: qualificação (nome, razão social, CNPJ, endereço etc.) da empresa.

OUTORGADO: representante devidamente qualificado.

OBJETO: Representar a outorgante, junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no que diz respeito à Concorrência DNPM nº XX/2016.

PODERES: rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas e, enfim, praticar todos os atos inerentes a referida licitação.

Brasília/DF,         de                         de 2016.

Assinatura e carimbo

OBSERVAÇÃO: Este modelo tem por objetivo facilitar o trabalho das firmas interessadas e análise da Comissão Permanente de Licitação. Se de interesse da Outorgante, serão admitidos acréscimos de outros poderes tais como: assinar propostas técnicas e comerciais, assinar pedidos, contratos, aditivos etc.

Válida somente se apresentada em original, com firma reconhecida em cartório e apresentação do Contrato Social da Licitante (original ou cópia autenticada).

ANEXO VIII DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

Nome da empresa ___________________________________, CNPJ ____________________________ sediada (endereço completo), declara sob as penas da lei que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV no art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Brasília/DF, _______ de ______________ de 2016.

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTE LEGAL

ANEXO IX DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO nº 48400.000.205/2016-84

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

CONTRATO nº XX/2016-DNPM/SEDE

TERMO DE CONTRATO N.º    /201X QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL E A EMPRESA ________________PARA A REFORMA DO ESPELHO D’AGUA DO EDIFÍCIO SEDE DO DNPM, EM BRASÍLIA/DF.

O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, doravante denominado Contratante, CNPJ nº. 00.381.056/0001-33, com sede na cidade de Brasília – Distrito Federal, sito a SAN  quadra 01 bloco”B”, Asa Norte – Brasília/DF – CEP nº. 70.040-903, representada pelo seu Diretor Geral Interino, Senhor VICTOR HUGO FRONER BICCA, brasileiro, Geólogo, portador da carteira de identidade nº. ______, expedida pela _______ e CPF nº. _________, nomeado pela Portaria MME nº XX/XXXX, de ____________, DOU de _____________, doravante denominado DNPM, e a Empresa ____________, CNPJ nº ___________, com sede ____________, sito _______________, neste ato representado por seu ________________________, o Senhor ______________, portador da carteira de identidade nº __________________ e CPF nº __________________, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram o presente Contrato, resultante de licitação na modalidade Concorrência, tipo MENOR PREÇO, constante do processo em epígrafe, sob a égide da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com a as cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para a Execução da Obra de Reforma do espelho d’agua do Edifício Sede do DNPM, em Brasília/DF, conforme especificações técnicas do Edital e seus anexos.

Subcláusula Única. – O serviço ora contratado, que será realizado por execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, foi objeto de licitação, sob a modalidade Concorrência, do tipo menor preço, constante do Processo n.º 48400.000.205/2016-84.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXCUÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto deste contrato será executado no Edifício Sede do DNPM, localizado no SAN quadra 1, bloco “B”, Asa Norte, em Brasília/DF – CEP nº. 70.040-903.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira deste Instrumento, o DNPM pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ___________(____________), conforme o seguinte cronograma de execução e detalhes a seguir:

Subcláusula Primeira. Constatando-se a adequada execução da etapa, com o aval da Fiscalização, o pagamento dos serviços de engenharia prestados será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do atesto da fatura/nota fiscal.

Subcláusula Segunda. 90% (noventa por cento) do valor total do contrato será pago em quatro parcelas de acordo com o cronograma, Subcláusula Quarta e medição, anexo II do PB.

Subcláusula terceira. A parcela final, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, será paga, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do aceite definitivo do bem de acordo com o cronograma de pagamento, Subcláusula Quarta. O aceite definitivo deverá ser realizado por equipe designada como Comissão de Recebimento Definitivo, juntamente com a apresentação da nota fiscal.

Subcláusula Quarta. Cronograma de pagamento.

| PARCELAS | ETAPAS | DESCRIÇÃO | VALOR DESEMBOLSO NO PERÍODO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª Parcela | 1ª | Medição: Realizar 25% da Impermeabilização, instalar a placa da obra, instalar 85% do canteiro e 25% da Administração da obra, em 30 (trinta dias). | R$ 263.836,05 |
| 2ª Parcela | 2ª | Medição: Realizar 25% da Impermeabilização, instalar 15% do canteiro, 15% da limpeza e 25% da Administração da obra, em 30 (trinta dias). | R$ 258.887,95 |
| 3ª Parcela | 3ª | Medição: Realizar 25% da Impermeabilização, 15% da limpeza e 25% da Administração da obra, em 30 (trinta dias). | R$ 257.865,17 |
| 4ª Parcela | 4ª A | Medição: Realizar 25% da Impermeabilização, 70% da limpeza e 25% da Administração da obra, em 30 (trinta dias). Valor com desconto de R$ 104.259,37, a ser pago no aceite definitivo. | R$ 157.745,18 |
|  | 4ª B | Valor a ser pago na entrega definitiva da obra. | R$ 104.259,37 |
| TOTAL VALOR DO CONTRATO |  |  | R$ 1.042.593,73 |

Subcláusula Quinta. Havendo erro na emissão da Nota Fiscal, esta será devolvida à empresa Contratada, devidamente protocolada pelo Gestor do Contrato, para a devida correção. Na ocorrência do disposto, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o  DNPM.

Subcláusula Sexta. Os pagamentos serão efetuados, exclusivamente por meio de ordem bancária, para crédito na Conta Corrente nº ________, Agência nº _____________ do Banco ____________.

Subcláusula Sétima. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

Subcláusula Oitava. Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta junto ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, poderá ser concedido, a critério do DNPM, o prazo de 10 (dez) dias para que a mesma regularize sua situação, sob pena de não o fazendo ensejar rescisão contratual.

Subcláusula Nona. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste contrato. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

Subcláusula Dez. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra se em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.

Subcláusula Onze. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I = (TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS

O presente instrumento de Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, que será contado da data da sua assinatura e eficácia a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

Subcláusula Primeira. O prazo contratual só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no § 1º, artigo 57 da Lei no 8.666/1993, ou alguma das circunstâncias descritas no § 5º do art. 79 dessa mesma Lei, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

Subcláusula Segunda. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de forca maior.

Subcláusula Terceira. O prazo de execução dos serviços será de, no máximo, 4 (quatro) meses, que será contado da data do recebimento da ordem de serviços.

Subcláusula Quarta. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5(cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente.

Subcláusula Quinta. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da execução dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

Subcláusula Sexta. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos prazos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados ao DNPM no Orçamento Geral da União para o exercício de 2016, a cargo do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, com:

Exercício – 2016

PT: 22.122.2119.15AL.0001 - REFORMA DE UNIDADES DO DNPM

DESPESA: 44.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS –

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATO

O DNPM exigirá da(s) empresa(s) vencedora(s), por ocasião da assinatura do contrato, garantia para o cumprimento das cláusulas contratuais, em qualquer uma das modalidades seguintes: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; seguro garantia; ou fiança bancária, no montante correspondente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, a qual será liberada após o término da vigência contratual, desde que não haja pendências.

Subcláusula Primeira.  No caso de opção por Títulos da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na Central de Custodia e Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do Sistema Especial de Liquidez e Custodia de Títulos Públicos Federais - SELIC.

I- Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa Contratada, nos termos da legislação em vigor.

Subcláusula Segunda.  No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome do  DNPM Sede, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a Contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNPM Sede, sob pena de rescisão contratual.

I - O seguro garantia deverá ser apresentado em via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas e suas condições gerais, deverão atender aos Anexos I e II da Circular SUSEP nº 232, de 03/06/03, e conter as seguintes condições particulares:

a) nenhuma alteração no contrato celebrada entre tomador e segurada elide o pagamento do seguro, estando, no entanto, limitado este pagamento ao valor máximo da apólice e endossos, se houverem;

b) o prazo da presente apólice se encerra quando o objeto do contrato principal garantido for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice.

II - Deverão ser apresentados, com o seguro-garantia, os seguintes documentos:

a) cópia das Condições Contratuais Gerais (Contra-Garantia) firmadas entre a Seguradora e a Contratada/Tomadora do Seguro;

b) cópia de comprovante de pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado;

c) cópia de documento comprobatório de aceitação da cobertura de resseguro pelo IRB - Instituto de Resseguros do Brasil, quando houver resseguro facultativo; caso não haja resseguro de modo facultativo, a seguradora fará constar da apólice que o resseguro ocorre de forma automática em função do limite da seguradora.

d) documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice.

Subcláusula Terceira. No caso de fiança bancária, esta deverá preencher os requisitos a seguir descriminados:

a) deve haver referência ao número do contrato;

b) o valor afiançado deve ser igual ao valor expresso no contrato, na data em que prestada, devidamente corrigida;

c) o fiador deve possuir idoneidade – no caso de instituição financeira, enquanto esta estiver ativa, presume-se idônea, haja vista a fiscalização exercida pelo BACEN;

d) deve haver renúncia expressa pelo emitente da fiança ao benefício de ordem previsto no art. 827do Código Civil, assim como a possibilidade de exonerar-se da fiança prevista no art. 835 da mesma lei substantiva civil;

e) deve haver cláusula expressa pelo emitente da fiança de renúncia ao disposto do inciso I do art. 838 do Código Civil;

f) declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

g) o subscritor da fiança deve comprovar os poderes para atendimento das exigências estipuladas;

h) a fiança deve ser concedida com prazo vinculado a execução contratual;

i) apresentar documentos que atestem o poder de representação do signatário da carta-fiança;

j) no instrumento da fiança deve constar a eleição do foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília, para a cobrança ou para dirimir questões relativas à carta.

Subcláusula Quarta. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a licitante obrigar-se-á a fazer a respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for notificada, prorrogáveis a critério da administração desde que por motivo justificado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Subcláusula Primeira. Obrigações da Contratada.

A CONTRATADA se obriga a:

a) Efetuar anotação de responsabilidade técnica da obra junto ao CREA, bem como executar todos os trâmites necessários à obtenção do alvará de reforma e construção perante a Administração do Distrito Federal.

b) Deverá ser instalada em local externo ao prédio, visível aos transeuntes, uma Placa de Identificação da obra, conforme normas e recomendações municipais e federais vigentes, onde deverá constar além dos elementos legais e técnicos de definição da mesma a sua referência principal em destaque: “EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESPELHO D’AGUA DO EDIFÍCIO SEDE DO DNPM EM BRASÍLIA”.

c) Efetuar todos os trabalhos seguindo rigorosamente as especificações constantes no Projeto Básico dentro do prazo estipulado, observando a boa técnica de execução e as normas pertinentes.

d) A Contratada deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao DNPM ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, incluindo-se também os danos causados a terceiros, à que título for.

e) A Contratada será obrigada a refazer os serviços que não forem realizados a contento, sem ônus para o DNPM. As tarefas impugnadas deverão ser refeitas corretamente, com o emprego de materiais adequados e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha prejudicar o prazo de entrega dos serviços, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato.

f) A Contratada deverá ter a frente dos serviços, um profissional qualificado e diplomado na qualidade de Responsável Técnico, devidamente habilitado, além de ter um encarregado que deverá permanecer no local durante todas as horas do trabalho e pessoal especializado de comprovada competência, e manterá como preposto a ser aceito pelo Contratante, no local dos serviços, para representá-la na execução do Contrato.

g) A Contratada ficará obrigada a executar os serviços especificados no Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Fiscalização.

h) Será de responsabilidade da Contratada toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do trabalho de seus empregados, cabendo à Fiscalização a exigência do uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, necessários, sob pena de paralisação dos serviços.

i) A Contratada fornecerá, além da mão-de-obra, todo o material e ferramentas necessárias, ficando responsável pela sua guarda e transporte. As despesas com equipamentos, combustíveis, fretes, transportes horizontais ou verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização do serviço perante os órgãos competentes, correrão por conta da Contratada.

j) A Contratada manterá, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal e fornecerá, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes de pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, tais como vales-transporte, auxílio-alimentação e demais benefícios necessários ao bom e completo desempenho de suas atividades.

k) A Contratada deverá manter um Diário de Obras sempre atualizado para o registro de ocorrências relativas aos serviços e anotações de Fiscalização, bem como um Encarregado e Engenheiro Civil para orientação dos empregados e supervisão dos serviços. As irregularidades devem ser apresentadas ao fiscal da obra no DNPM em Brasília/DF.

l) A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, no ato da conclusão dos serviços, Termo de Garantia dos Serviços de Impermeabilização realizados no prédio do DNPM-SEDE, em favor do DNPM, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

m) Os locais afetados pelas obras deverão ser mantidos pela Contratada em perfeito estado de limpeza ao longo do decorrer dos serviços.

n) A Contratada deverá retirar dos limites das instalações do DNPM, os restos de materiais e ferramentas utilizados, além de promover a limpeza onde foram realizadas as obras e suas adjacências, imediatamente após a realização dos serviços.

o) Exigir que seus empregados mantenham limpos os lugares onde estiverem trabalhando, livres e desobstruídos, visando minimizar o impacto dos serviços nos ambientes, efetuando, após a sua conclusão, a limpeza completa do local de trabalho.

p) Manter as suas expensas, devidamente uniformizados para a execução dos serviços e em dia com seus encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. E manter seguro de seus empregados contra riscos e acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelo pagamento de adicional de periculosidade e/ou insalubridade. Deverá recolher em dia todos os impostos, taxas, emolumentos e encargos sociais incidentes sobre os serviços contratados.

q) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependências do DNPM.

r) Acatar todas as orientações da Fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendimento das reclamações formuladas.

s) Não ceder ou transferir os serviços objeto deste Contrato a pessoas ou empresas alheias ao contrato.

t) Dispor em seu quadro permanente, de um engenheiro civil como seu responsável técnico, para dar suporte aos serviços que envolvam estruturas e instalações ficando, consequentemente, responsável pelo acompanhamento dos estudos, projetos e execuções desses serviços.

u) Atender às normas de segurança e demais regulamentos em vigor nas dependências do DNPM.

v) A Contratada deverá estar ciente que parte do trabalho poderá ser executado fora do horário comercial, incluindo os finais de semana e feriados, nos casos de urgência e/ou emergência, sem ônus adicional para o DNPM.

w) A empresa Contratada deve fornecer o cronograma físico-financeiro e o cronograma de execução de acordo com as etapas de pagamento exigidas, sendo que a distribuição da execução dos serviços no cronograma físico-financeiro deverá ser apresentada de maneira onde se tenha a visualização dos trabalhos semanalmente.

x) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do DNPM, não eximirá a Empresa de total responsabilidade pela má execução dos serviços objeto do contrato.

y) A Empresa responderá por danos ou desaparecimento de bens materiais, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 54, combinado com o inciso VII do art. 55 e do art. 70, da Lei nº 8.666/93 e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto, a terceiro ou ao próprio DNPM, desde que fique comprovada a responsabilidade.

z) Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora.

aa) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

Subcláusula Segunda. Obrigações do DNPM.

O DNPM se obriga a:

a)	Facilitar o acesso da empresa aos locais onde serão executados os serviços e disponibilizar área para instalação do depósito de materiais e equipamentos necessários aos serviços.

b) Efetuar a medição mensalmente após a conclusão de cada etapa dos serviços executados e encaminhar para pagamento as faturas correspondentes, autorizar a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos.

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações.

d) Solicitar a substituição dos empregados que não estiverem desempenhando suas atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste Contrato, exercendo a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.

e) A Contratante pode ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, julgar inconveniente.

f) Fiscalizar o cumprimento, pela Contratada, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do Contrato.

g) Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora às instalações do DNPM Sede em Brasília-DF, exclusivamente para execução dos serviços, independentemente de permissão prévia, desde que estejam devidamente credenciados pela Administração.

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO

Em conformidade com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93 a rescisão do presente Contrato poderá ser:

I – Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, observando o disposto no art. 109, inciso I, letra “e” da mesma Lei;

II – Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração, mediante justificativa, nos termos da Lei;

III – Judicialmente, nos termos da lei.

Subcláusula Primeira - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA NONA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão administrativa, prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 50% (cinquenta por cento), para os acréscimos, e 25% (vinte e cinco por cento), para as supressões, do valor inicial do Contrato, conforme o caso, observando-se o estabelecido no art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93.

Subcláusula Única. Mediante acordo das partes poderá haver supressões de quantitativos em percentual superior a 25% do valor inicial do Contrato, nos casos de acordo celebrados entre os Contratantes, segundo dispõe o artigo 65, § 2º, II, da Lei n 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Este contrato está vinculado ao Edital de Concorrência nº XX/2016, proposta apresentada, despacho de homologação e demais documentos pertinentes constante dos autos do Processo nº 48400.000.205/2016-84.

Subcláusula única - São considerados como documentos integrantes deste Contrato:

a)	Edital de Concorrência nº XX/2016-DNPM e seus anexos;

b)	Documentos que compõem a Proposta e o Cronograma Físico-Financeiro, apresentados pela Contratada em  -----/----/----  ;

c)	Documentos de Habilitação apresentados à Contratante na Concorrência n.º XX/2016 – DNPM.

d)	demais documentos dos autos do Processo nº 48400.000.205/2016-84.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido, Lei 8.666/1993 e suas alterações e os casos omissos pela legislação administrativa e civil federal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA está obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita, na forma da Lei no 8.666/93, as seguintes sanções administrativas:

I -	Advertência - sempre que a Contratada incorrer em qualquer descumprimento contratual considerado falta leve, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas, nos termos do §1º, art. 67 da Lei no 8.666/93, do Anexo IV da IN STLI/MPOG 02/08 e do inciso I do art.87 da mesma Lei;

II-	Multas - nos termos do inciso II, art.87 da Lei no 8.666/93:

a) moratória de 0,01% (um centésimo por cento), do valor do total do Contrato, por dia de atraso e limitados ao trigésimo dia, no caso de descumprimento dos prazos deste Contrato;

b) Multa compensatória de 0,5% (meio por cento) do valor total do Contrato por infração de qualquer cláusula ou condições pactuadas, exceto pelo descumprimento dos prazos;

c) de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela recusa injustificada em corrigir ou substituir qualquer serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a recusa pela inércia para iniciar a correção ou da substituição nos 5 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicação formal da rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis ou iniciada a tarefa não efetivar a correção ou substituição em prazo razoável;

d) rescisória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor global do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, inclusive pelo descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa previa, independentemente das demais sanções cabíveis;

IIII - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o DNPM e suas Unidades Administrativas nos termos do inciso III, art.87 da Lei no 8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos em que for comprovado o DOLO da Contratada por inadimplência reiterada e contumaz, além de outros casos em que as medidas de advertência e multas sucessivas não forem suficientes para adequação da execução contratual;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, art.87 da Lei no 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Subcláusula Primeira. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido espontaneamente no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação para pagamento. Se o valor da multa não for pago ou depositado espontaneamente será descontado da garantia e, se insuficiente esta, do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de credito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente (§3º do art. 86 da Lei no 8.666/93), podendo até ser inscrito em Dívida Ativa da União.

Subcláusula Segunda. As sanções, previstas nos incisos I, III e IV do caput, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, da mesma cláusula, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos das sanções previstas no inciso I e III e no prazo de 10 (dez) dias para a sanção prevista no inciso IV.

Subcláusula Terceira. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar, a empresa deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

Subcláusula Quarta. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93 cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato de aplicação das penalidades previstas na presente cláusula contratual.

Subcláusula Quinta. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, subir a autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do contrato será fiscalizada por comissão designada pelo DNPM, após a assinatura do contrato, cumprindo-lhe:

Subcláusula Primeira - Avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA de acordo com o determinado, acompanhar e a fiscalizar os serviços, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua prestação e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para a fiel execução dos serviços durante toda a vigência do Contrato;

Subcláusula Segunda - A fiscalização poderá rejeitar serviços ou materiais quando entender que os mesmos não estão de acordo com as especificações.

Subcláusula Terceira - A fiscalização se reserva o direito de exigir a substituição de qualquer empregado da Contatada que, por incompetência ou indisciplina, perturbe o bom andamento dos trabalhos.

Subcláusula Quarta - A presença da Fiscalização no local dos serviços não diminuirá a responsabilidade da empresa Contratada em qualquer ocorrência, atos, os e/ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionados;

Subcláusula Quinta - A eventual utilização de escadas internas, para a subida de material e pessoal, só será permitida mediante autorização expressa do Gestor de Contrato, além de atender a todas as Normas pertinentes à Engenharia de Segurança do Trabalho.

Subcláusula Sexta - A Administração do DNPM em Brasília/DF indicará um servidor para atuar como Gestor do Contrato com o seu respectivo substituto, cabendo a este registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas na execução do contrato, oficiando à licitante vencedora para a imediata correção das irregularidades apontadas;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E REPARAÇÃO DE DANOS

A CONTRATADA assume a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, e por eventuais reclamações trabalhistas movidas por seus colaboradores alocados aos serviços contratados, tendo inclusive obrigação de cumprir as normas da CLT, respondendo ainda pela parte previdenciária, fiscal e comercial resultantes da execução deste Contrato, nos termos do art. 71 da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações.

Subcláusula Primeira. Fica a CONTRATADA, com a obrigação de cumprir com todas as cláusulas estipuladas nas Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho das respectivas categorias, tendo em vista que a única relação de emprego existente entre os profissionais alocados para a realização da obra no prédio do DNPM é com a CONTRATADA.

Subcláusula Segunda. A CONTRATADA assume a obrigação de reparar todos os danos causados por seus empregados alocados para a execução do objeto, devendo ressarcir ao DNPM os danos por eles causados, quer financeiro, quer material, conforme disposições contidas nos artigos 932, inciso III, combinado com o artigo 933, todos do Código Civil;

Subcláusula Terceira. A CONTRATADA assume as responsabilidades por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando for vítima qualquer de seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços ou em conexões com eles, ainda que ocorrido nas dependências do DNPM ou em deslocamentos necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DA OBRA

Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 14 (quatorze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO.

Subcláusula Primeira. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

Subcláusula Segunda. O recebimento definitivo da obra será efetuado por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os chamados casos omissos, serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do Contrato, suas Cláusulas, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

O DNPM providenciará a publicação deste instrumento de Contrato por extrato no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar daquela data, conforme determina o art. 61, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília, para processar e julgar as questões decorrentes da execução do presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente termo contratual em 02 (dois) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e testemunhas abaixo.

Brasília-DF,      de                          de 2016.

| VICTOR HUGO FRONER BICCA, Diretor Geral do DNPM | NOME DO REPRESENTANTE Cargo |
| --- | --- |

Testemunhas:

| ___________________________________ Nome CPF: R.G. | ___________________________________ Nome CPF: R.G. |
| --- | --- |