## FISICO-FINANCEIRO
ANEXO - V
PROJETO BÁSICO 001/DENGE-DGADM/2015 - REFORMA DOS SANITÁRIOS DO EDIFÍCIO SEDE DO DNPM, EM BRASÍLIA-DF
PERÍODO
ITEM | DESCRIÇÃO: | 0 - 30 DIAS |  | 30 - 60 DIAS |  | 60 - 90 DIAS |  | 90 - 120 DIAS |  | 120 - 150 DIAS |  | 150 - 180 DIAS |  | TOTAL
|  | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC.
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 25% | 8544 | 15% | 5126.4 | 15% | 5126.4 | 15% | 5126.4 | 15% | 5126.4 | 15% | 5126.4 | 34176
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 5154.714 |  | 0 |  | 0 | 50% | 5154.714 |  | 0 |  | 0 | 10309.4279
3.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |  | 0 |  | 0 | 50% | 33529.263 |  | 0 |  | 0 | 50% | 33529.263 | 67058.526
4.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 20% | 6743.5456 | 30% | 10115.3184 |  | 0 | 20% | 6743.5456 | 30% | 10115.3184 |  | 0 | 33717.728
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10% | 752.778 | 40% | 3011.112 |  | 0 | 10% | 752.778 | 40% | 3011.112 |  | 0 | 7527.78
6.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 50% | 95.8419 |  | 0 |  |  | 50% | 95.8419 | 191.6838
7.0 | TOTAL GERAL SEM BDI | [12 empty] | 152981.1457
8.0 | TOTAL GERAL COM BDI (24,72%) | [12 empty] | 209918.941 | BDI | 37.22%
| POR MÊS (COM BDI) | 13.85% | 29083.5829 | 11.93% | 25046.3206 | 25.33% | 53174.3623 | 11.62% | 24393.9921 | 11.93% | 25046.3206 | 25.33% | 53174.3623
| ACUMULADO (COM BDI) | 13.85% | 29083.5829 | 25.79% | 54129.9036 | 51.12% | 107304.2659 | 62.74% | 131698.2581 | 74.67% | 156744.5787 | 100% | 209918.941
| VALOR RETIDO A SER PAGO APÓS O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 10% | 2908.3583 | 10% | 2504.6321 | 10% | 5317.4362 | 10% | 2439.3992 | 10% | 2504.6321 | 10% | 5317.4362
|  | Porcentagem do valor por Medição | Valor a Faturar por medição | Valor Acumulado | Porcentagem do valor Acumulada | executado acumulado (%)
| 1ª Medição - 60 Dias | 23.21% | 48716.9132 | 48716.9132 | 23.21% | 25.79%
| 2ª Medição - 120 Dias | 33.26% | 69811.519 | 118528.4323 | 56.46% | 62.74%
| 3ª Medição - 180 Dias (Termo de recebimento provisório) | 33.54% | 70398.6147 | 188927.0469 | 90% | 100%
| APÓS EMISSÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 10% | 20991.8941 | 209918.941 | 100%
| TOTAL | 100% | 209918.941

## RESUMO
ANEXO - I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA N°01 DENGE-DGADM/2015
DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL |  |  |  |  | Campo Grande, 18/07/2016
DGADM - DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Data base: SINAPI Maio 2016
Item | Cod. SINAPI | DESCRIÇÃO: SERVIÇO PARA A READEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO EDIFÍCIO SEDE DO DNPM, EM BRASÍLIA-DF | Unidade | Quant. | custo
[5 empty] | unitário | total
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 34176
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 240 | 79.68 | 19123.2
| 90776 | ENCARREGADO GERAL | H | 960 | 15.68 | 15052.8
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10309.4279
2.1 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 10309.4279
| 74209/001 | PLACA DE OBRA | M² | 8 | 298.19 | 2385.52
| tcpo 2225.8.7.1 | RETIRADA MANUAL DE PISO EM PLACAS TIPO "PAVIFLEX" | M² | 101.42 | 7.8417 | 795.3052
| 73802/001 | DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES EM CHAPAS DE REVESTIMENTO MELAMÍNICO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO RESQUÍCIOS DE COLAGEM | M² | 333.5 | 6.02 | 2007.67
| 85372 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | M² | 101.42 | 1.8 | 182.556
| 85377 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE PARA POLIMENTO | M² | 54.1 | 30.71 | 1661.411
| 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS | UNID. | 26 | 14.07 | 365.82
| 85333 | REMOÇÃO DE CUBAS CERÂMICAS E BANCADA DE MÁRMORE | UNID. | 26 | 14.07 | 365.82
| 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA | UNID. | 26 | 7.97 | 207.22
| 85418 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES 1/2" A 2" | M | 254 | 5.86 | 1488.44
| 85419 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES 2 1/2" A 4" | M | 156 | 3.66 | 570.96
| 72897 | RETIRADA DE ENTULHOS COM BOTA-FORA | M3 | 17.43 | 15.99 | 278.7057
3.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |  |  |  | 67058.526
3.1 |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 24794.224
| 87246 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, 35X35CM PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO, COR BRANCA. | M2 | 101.42 | 42.82 | 4342.8044
| 88649 | RODAPÉ CERÂMICO 7 CM. COR BRANCA, COM PLACAS 35X35CM | M | 136.7 | 5.76 | 787.392
| 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | M2 | 101.42 | 26.22 | 2659.2324
| 87265 | REVESTIMENTO EM CERAMICA BRILHANTE PARA PAREDE, 20x20 PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO. COR BRANCA | M2 | 333.5 | 43.52 | 14513.92
| 74133/001 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO NO FORRO | M2 | 101.42 | 14.24 | 1444.2208
| 88488 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - NO FORRO | M2 | 101.42 | 10.32 | 1046.6544
3.2 |  | DIVISÓRIAS, BANCADAS E ESQUADRIAS |  |  |  | 42264.302
| 4755+242+3291+produto | LIMPEZA E POLIMENTO DE DIVISORIA EM MARMORE, POR ESPECIALISTA EM POLIMENTO E LIMPEZA DE MÁRMORE | UNID. | 32 | 147.19 | 4710.08
| 37399 | FORNECIMENTO DE GANCHOS CROMADOS PARA PAREDE DOS BANHEIROS FEMININOS | UNID. | 13 | 16.47 | 214.11
| 74139/002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 0,60m x 1,60m, REVESTIMENTO COM LAMINADO TEXTURIZADO INCLUINDO REVESTIMENTO FORMICADO BRANCO E ENCABEÇAMENTO | UNID. | 26 | 231.7 | 6024.2
| 74046/002 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UNID. | 26 | 34.8 | 904.8
| 74070/004 | FORNECIMENTO DE FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, MAÇANETA ARREDONDADA COM PINO DE TRAVAMENTO INTERNO - PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR - "LA FONTE 030/70 ou SIMILAR | UNID. | 10 | 190.74 | 1907.4
| 7101 | REVESTIMENTO DE PORTA INTERNAMENTE COM CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO BRILHANTE E = 1,3MM (1,25X3,08M) | M2 | 16.8 | 36.97 | 621.096
| 86899 (R$ 511,77/m²) | BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, 55X150CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (engastado em parede + mãos francesas) , INCLUINDO RODABANCA 15 cm | UNID. | 26 | 422.21 | 10977.46
| 86901 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUÇA, COR BRANCA, INCLUINDO VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | UNID. | 26 | 89.47 | 2326.22
| 11186+ 30% de 4750 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FIXADOR TIPO "CHAPÉU CHINÊS" | M2 | 17.6 | 265.885 | 4679.576
| mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISPENSER PARA PAPEL DE ASSENTO SANITÁRIO OU SIMILAR | UNID. | 10 | 13.99 | 139.9
| mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA AÇO INOX ESCOVADO | UNID. | 13 | 167 | 2171
| mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX | UNID. | 26 | 118.5 | 3081
| mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABÃO LÍQUIDO / GEL EM AÇO INOX ESCOVADO, 800ML | UNID. | 13 | 112.68 | 1464.84
| mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO ALMOFADADO (COM TAMPA) VASO SANITÁRIO EM POLIÉSTER | UNID. | 28 | 79.99 | 2239.72
| mercado+ 247 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR Ø 15 CM - BRANCO | UNID. | 4 | 200.725 | 802.9
4.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 33717.728
4.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA |  |  |  | 23462.684
| mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - CROMADA | UNID. | 26 | 71.71 | 1864.46
| 74234/001 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 13 | 382.17 | 4968.21
| 1370 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHAS HIGIÊNICA CROMADA | UNID | 8 | 59.23 | 473.84
| 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 26 | 332.92 | 8655.92
| 9844 +30% | TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 12.026 | 962.08
| 89596 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 50 | 6.82 | 341
| 89502 | JOELHOS DE PVC SOLDÁVEL 50MM - 45º FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 10.06 | 201.2
| 89501 | JOELHOS DE PVC SOLDÁVEL 50MM - 90º FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 30 | 9.08 | 272.4
| 73797/001 | REGISTROS DE GAVETA DE 1.1/2" COM CANOPLA - DECA, DOCOL OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 92.93 | 371.72
| 73797/001 | REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/4" COM CANOPLA - DECA, DOCOL OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 92.93 | 557.58
| 89402 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 6.32 | 758.4
| 89625 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 30 | 14.03 | 420.9
| 89869 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 50 | 5.18 | 259
| 89380 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 10 | 5.48 | 54.8
| 89408 | JOELHOS DE PVC SOLDÁVEL 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 60 | 3.88 | 232.8
| 89412 | JOELHO DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LR 3/4" (R) X 25MM (L) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 60 | 5.62 | 337.2
| 89412 | JOELHOS DE PVC SOLDÁVEL DE 25MMX1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 60 | 5.62 | 337.2
| 86886 | ENGATE CROMADO FLEXIVEL DE 30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 26 | 20.38 | 529.88
| 6145 + 30% | SIFÕES PLÁSTICO CROMADO C/ SAIDA DE 40MM | UNID | 26 | 14.404 | 374.504
| 89448 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 | 10.01 | 240.24
| 109+30% | ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL DE 40X1.1/4" | UNID | 30 | 3.237 | 97.11
| 89497 | JOELHOS DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 7.53 | 150.6
| 89623 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 12 | 11.63 | 139.56
| 89624 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 8 | 11.51 | 92.08
| 89532 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 8 | 3.69 | 29.52
| 86880 | CONJUNTO VÁLVULA PARA CUBA CERÂMICA - PLASTICO CROMADO 1" S/UNHO C/LADRAO P/LAVATORIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 26 | 13.51 | 351.26
| 1031 + 30% | TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA C/ JOELHO AZUL 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 30 | 10.777 | 323.31
| 6138 + 30% | BOLSA PRETA PARA VASO SANITÁRIO 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 30 | 2.197 | 65.91
4.2 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO |  |  |  | 10255.044
| 89491 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 43.5 | 870
| 11732 | GRELHA PVC CROMADA 150MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 20.47 | 409.4
| 89724 | JOELHOS DE PVC 40X90º FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 40 | 5.17 | 206.8
| 89726 | JOELHOS DE PVC 40X45º FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 40 | 5.95 | 238
| 89724 | JOELHOS DE PVC 40X90º COM ANEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 76 | 5.17 | 392.92
| 89711 | TUBO PARA ESGOTO DE PVC 40MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 12.77 | 766.2
| 89774 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 16 | 9.06 | 144.96
| 89806 | JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 75 MM - 45º FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 16 | 9.76 | 156.16
| 89737 | JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 75 MM - 90º FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 12.16 | 243.2
| 89799 | TUBO PARA ESGOTO DE PVC 75MM | M | 24 | 13.15 | 315.6
| 89809 | JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM - 90º FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 28 | 12.2 | 341.6
| 89800 | TUBO PARA ESGOTO DE PVC 100 MM | M | 60 | 16.273 | 976.38
| 89797 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 16 | 30.99 | 495.84
| 89797 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 28 | 30.99 | 867.72
| 47 | ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA / ROSCA DN 100 / DE 110MM | UNID | 10 | 97.47 | 974.7
| 89806 | JOELHO 45º PVC ESGOTO 75MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 9.76 | 195.2
| 89810 | JOELHO 45º PVC ESGOTO 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 16 | 12.27 | 196.32
| 89796 | TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 16 | 26.4 | 422.4
| 89799 | TUBO PARA VENTILAÇÃO 75MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72 | 13.15 | 946.8
| 43 | ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA / ROSCA DN 75 / DE 85MM | UNID | 12 | 49.97 | 599.64
| 89778 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 30 | 11.39 | 341.7
| 11737+30% | PROLONGAMENTO DE RALO SIFONADO 150MM X 15MM | UNID | 24 | 6.396 | 153.504
5.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 7527.78
| mercado+2436 | LUMINARIA EMBUTIDA TUBULAR ALETADA 2X32W - EM ALUMÍNIO COMPLETA (INCLUINDO REATOR E LÂMPADA) COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 30 | 133.024 | 3990.72
| 12005+30% | CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2 INTERRUPTORES SIMPLES + TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 31.46 | 314.6
| 7528 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 7.75 | 77.5
| 91926 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | M | 200 | 2.68 | 536
| 91926 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | M | 200 | 2.68 | 536
| 91926 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL | M | 200 | 2.68 | 536
| 91862 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 300 | 3.74 | 1122
| 83457+7549 | CONDULETE 4"X2" PVC COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 24 | 17.29 | 414.96
6.0 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 191.6838
6.1 | 9537 | LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 101.42 | 1.89 | 191.6838
7.0 |  | TOTAL GERAL SEM BDI |  |  |  | 152981.1457
8.0 |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 37.22% | 209918.941

## BDI
LDI = | 37.22%
onde,
AC | 5 | taxa de rateio da administração central
DF | 1.23 | taxas de despesas financeiras
R | 1.27 | taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
L | 7.4 | taxa de lucro
I | 15.75 | taxa de tributos (COFINS, PIS, ISS)
B D I | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
COMPONENTE |  | INCIDÊNCIA
A |  | DESPESAS INDIRETAS
| 1 | Administração Central | 4% | 0.04
| 2 | Seguros + Garantias | 1% | 0.01
| 3 | Riscos | 1.27% | 0.01273
| 4 | Despesas Financeiras | 1.23% | 0.0123
7.5%
B |  | TRIBUTOS
| 1 | COFINS - Contribuição financiamento seguridade social | 7.6% | 0.03
| 2 | PIS - Programa de Integração Social | 1.65% | 0.0065
| 3 | ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza | 2% | 0.02
| 4 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta | 4.5% | 0.045 | Inserido por força da Lei 12.546, 14/12/2011
C |  | BONIFICAÇÃO | 15.75%
| 1 | Lucro | 7.4% | 0.074
2
3
4
7.4%