## RESUMO
ANM | TERMO DE REFERÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
| SALVADOR - BA | Data base: SINAPI AGOSTO 2022
| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL COM BDI
| EXECUÇÃO DE REFORMA | 469870.083
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (7,248%) | 30026.7845
| TOTAL COM BDI | 499896.8675

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO CORTINA DE CONTENÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI/BA 08/2022 – DESONERADA
ITEM | BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAL
1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 220.485 | SOMAGEM DAS AREAS DOS PAINEIS ((((5+6)*10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) | 2.69 | 593.1046 | 24.95% | 3.3612 | 741.0843 | 0.1577%
1.2 | COMP | 001 | PLACA DE OBRA | M2 | 1.98 | 1,8*1,1 | 465.8075 | 922.2989 | 24.95% | 582.0265 | 1152.4124 | 0.2453%
1.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 7.5 | DEPOSITO DIMENSIONADO EM 2,5*3 | 943.86 | 7078.95 | 24.95% | 1179.3531 | 8845.148 | 1.882%
1.4 | COMP | 002 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO | H | 143.715 | SOMATORIA DAS ÁREAS FEITA NO CAD (94,35+193,08) | 1.9352 | 278.1201 | 24.95% | 2.4181 | 347.5111 | 0.07396%
1.5 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M3 | 220.485 | AREA DAS FACES DO PAINEIS * ESPESSURA DE ESCAVAÇÃO ((((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)))*1 | 5.05 | 1113.4493 | 24.95% | 6.31 | 1391.2548 | 0.2961%
1.6 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA | M3 | 242.5335 | AREA DAS FACES DO PAINEIS * ESPESSURA DE ESCAVAÇÃO ADICIONADO 10% DE EMPOLAÇÃO DO SOLO ((((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)))*1*1,1 | 9.16 | 2221.6069 | 24.95% | 11.4454 | 2775.8978 | 0.5908%
1.7 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M2 | 151.7968 | MULTIPLICAÇÃO DA LARGURA* COMPRIMENTO DO CORTE DO ATERRO * ESPESSURA DE COMPACTAÇÃO 0,2 (2,(2,86*1,5)+(8*1,5)+(2,91*1,68)+(8*1,5)+(2,99*1,68)+(16*1,5)+(2,93*1,68)+(16*1,5)+(3,14*1,64)+(16*1,5)+(2,96*1,68)+(16*1,5)+(1,5*1,7) | 12.28 | 1864.0647 | 24.95% | 15.3439 | 2329.1488 | 0.4957%
1.8 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 661.47 | PRODUTO DA QUANTIDADE DE ATERRO ESCAVADO * DISTANCIA PERCORRIDA ESTIMADA (3KM) (220,49*3) | 2.88 | 1905.0336 | 24.95% | 3.5986 | 2380.3395 | 0.5066%
1.9 | SINAPI | 00039323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 220.485 | SOMATÓRIA DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DO CONCRETO (((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) | 24.89 | 5487.8717 | 24.95% | 31.1001 | 6857.0956 | 1.459%
1.10 | SINAPI | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIME NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 1719.9 | PRODUTO DA QUANTIDADE DECONCRETO CALCULADO * DISTANCIA PERCORRIDA ESTIMADA (3KM) ((32,96+24,37)*30) | 3.16 | 5434.884 | 24.95% | 3.9484 | 6790.8876 | 1.445%
1.11 | COMP | 003 | TESTE DE FLUENCIA, RECEBIMENTO E QUALIFICAÇÃO | UN | 32 | SOMATÓRIA DA QUANTIDADE DE TIRANTES DO PROJETO : PAINEL1= 18 + PAINEL 2= 14 | 408.372 | 13067.904 | 24.95% | 510.2608 | 16328.346 | 3.475%
1.12 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 220.485 | SOMATÓRIA DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DO CONCRETO (((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) | 1.69 | 372.6197 | 24.95% | 2.1117 | 465.5883 | 0.09909%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 40339.9074 |  |  | 50404.7142 | 10.73%
2 | MURO DE CONTENÇÃO
PAINEL 1
2.1 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | KG | 4815.8109 | SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO AÇO 10 MM + 10% (1192,8+54,1+1168,56+214,2+243,6+677,12+236,5+264,88+187,68+213,44+1374,56+300+440,64+246,84+280,72)*0,617*1,1 | 14.83 | 71418.4752 | 24.95% | 18.5301 | 89237.3847 | 18.99%
2.2 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 32.9576 | SOMATORIA DA ÁREA DOS PAINEIS * ESPESSURA DA CORTINA ((((5+6)*10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))*0,26 | 686.68 | 22631.3248 | 24.95% | 858.0067 | 28277.8403 | 6.018%
2.3 | SINAPI | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UN | 18 | QUANTIDADE DE TIRANTES DESCRITOS NO PROJETO (18) | 30.5 | 549 | 24.95% | 38.1097 | 685.9755 | 0.146%
2.4 | SINAPI | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 193.5 | SOMATORIA DA METRAGEM DO GRAMPOS * QUANTIDADE DE GRAMPOS (10,75*18) | 199.32 | 38568.42 | 24.95% | 249.0503 | 48191.2408 | 10.26%
2.5 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | M | 10.34 | SOMATORIA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO (6,14+4,20) | 103.15 | 1066.571 | 24.95% | 128.8859 | 1332.6805 | 0.2836%
2.6 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | M2 | 126.76 | SOMATORIA DAS AREAS DA FACE DO MURO DE CONTENÇÃO ((((5+6)*10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2)) | 35.77 | 4534.2052 | 24.95% | 44.6946 | 5665.4894 | 1.206%
2.7 | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM. | KG | 1604.8339 | SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO AÇO 16 MM + 10% (96,84+84,84+188,16.+38,9+92,88+24+65,8+9,27+151,8+141,12*24+6,94)*1,578*1,1 | 12.09 | 19402.4417 | 24.95% | 15.1065 | 24243.3509 | 5.16%
2.8 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 592.3557 | CALCULO DA ÁREA DA FACE EXTERNA DO CILINDRO (2.π.R * h) (2*3,14*0,01*7805,20)+(2*3,14*0,016*1017,01) | 22.73 | 13464.2456 | 24.95% | 28.4011 | 16823.5749 | 3.58%
PAINEL 2
2.8 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | KG | 3553.1845 | SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO AÇO 10 MM + 10% (1101,92+1075,68+54,1+197,88+225,04+771,48+300+198,52+138,72+157,76+390,08+236,5+156,52+108,12+122,96)*0,617*1,1 | 14.83 | 52693.7267 | 24.95% | 18.5301 | 65840.8115 | 14.01%
2.9 | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM. | KG | 1283.2422 | SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO AÇO 16 MM + 10% (84,84+188,16+89,1+26,96+141,12+6,89+49,21+83,16+69,84)*1,578*1,1 | 12.09 | 15514.3985 | 24.95% | 15.1065 | 19385.2409 | 4.126%
2.10 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 24.3685 | SOMATORIA DA ÁREA DOS PAINEIS * ESPESSURA DA CORTINA ((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2))*0,26 | 686.68 | 16733.3616 | 24.95% | 858.0067 | 20908.3353 | 4.45%
2.11 | SINAPI | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UN | 14 | QUANTIDADE D E TIRANTES DESCRITOS NO PROJETO (14) | 30.5 | 427 | 24.95% | 38.1097 | 533.5365 | 0.1135%
2.12 | SINAPI | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 150.5 | SOMATORIA DA METRAGEM DO GRAMPOS * QUANTIDADE DE GRAMPOS (10,75*14) | 199.32 | 29997.66 | 24.95% | 249.0503 | 37482.0762 | 7.977%
2.13 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | M | 11.41 | SOMATORIA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO (5,28+6,13) | 103.15 | 1176.9415 | 24.95% | 128.8859 | 1470.5884 | 0.313%
2.14 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES (INCLUSO ESCORAMENTO) | M2 | 93.725 | SOMATORIA DAS AREAS DA FACE DO MURO DE CONTEÇÃO ((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) | 35.77 | 3352.5433 | 24.95% | 44.6946 | 4189.0028 | 0.8915%
2.14 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 443.3646 | CALCULO DA ÁREA DA FACE EXTERNA DO CILINDRO (2.π.R * h) (2*3,14*0,01*5758,81)+(2*3,14*0,016*813,21) | 22.73 | 10077.6776 | 24.95% | 28.4011 | 12592.0581 | 2.68%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 301607.9925 |  |  | 376859.1867 | 80.2%
3 | DRENAGEM
3.1 | COMP | 004 | DRENO PROFUNDO | M | 185.58 | COMPRIMENTO DOS TUBOS * QUANTIDADE DE TUBOS (10,31*18) | 159.8683 | 29668.3565 | 24.95% | 199.7554 | 37070.6115 | 7.89%
3.2 | COMP | 005 | DRENO RASO | M | 19.08 | COMPRIMENTO DOS TUBOS * QUANTIDADE DE TUBOS (1,06*18) | 57.248 | 1092.2917 | 24.95% | 71.5314 | 1364.8185 | 0.2905%
3.3 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 51.43 | SOMATORIA DAOS COMPRIMENTOS DOS PAINEIS (11,67+10,01+9,06+5,11+9,08+6,5) | 43.83 | 2254.1769 | 24.95% | 54.7656 | 2816.594 | 0.5994%
3.4 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM | UNID | 4 | CÁLCULO DA QUANTIDADE DE CAIXAS (1+1+1+1) | 270.94 | 1083.76 | 24.95% | 338.5395 | 1354.1581 | 0.2882%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 34098.5851 |  |  | 42606.1821 | 9.068%
TOTAL GERAL SEM BDI | [11 empty] | 376046.485
VALOR DO BDI | [11 empty] | 93823.598
TOTAL GERAL COM BDI | [11 empty] | 469870.083
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERÊNCIA DE SALVADOR – BA
|  | 1º mês |  |  |  | 2º mês |  |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI
|  | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAL | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100%
|  | 22682.1214 | 22682.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040.4714 | 50404.7142
2 | MURO DE CONTENÇÃO | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 37685.9187 | 37685.9187 | 75371.8373 | 75371.8373 | 37685.9187 | 37685.9187 | 37685.9187 | 37685.9187 | 376859.1867
3 | DRENAGEM | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 4260.6182 | 12781.8546 | 12781.8546 | 12781.8546 | 0 | 42606.1821
MENSAL |  | 275740.373 |  |  |  | 194129.71 |  |  |  | 439843.2986
TAD | 6.39% | 17621.0341 |  |  |  | 12405.7504
ACUMULADO |  | 293361.4071 |  |  |  | 499896.8675
SALVADOR, 06 DE MAIO DE 2022
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## TAD
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO CORTINA DE CONTENÇÃO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITEM | BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | ENGENHEIRO RESIDENTE FICANDO 3 HORAS POR DIA DURANTE 44 DIAS = 132 HORAS | 106.16 | 14013.12 | 24.95% | 132.6469 | 17509.3934
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | ENCARREGADO EM PERÍODO INTEGRAL NA OBRA - 22 DIAS X 8 HORAS X 2 MESES = 352 HORAS | 28.46 | 10017.92 | 24.95% | 35.5608 | 12517.391
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 24031.04 |  |  | 30026.7845
TOTAL GERAL SEM BDI | [10 empty] | 24031.04
VALOR DO BDI | [10 empty] | 5995.7445
TOTAL GERAL COM BDI | [10 empty] | 30026.7845
VALOR DA OBRA | [10 empty] | 469870.083
PORCENTAGEM DO TAD SOBRE O VALOR DA OBRA | [10 empty] | 6.39%
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## BDI NORMAL
COMPOSIÇÃO BDI NORMAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central | % | 3
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | S – Seguros + G – Garantias exigidas em edital | % | 1
1.2.2 | R – Riscos e Imprevistos (Obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução) | % | 1.27
1.3 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras | % | 0.14
1.4 | I – IMPOSTOS E TRIBUTOS
1.4.1 | ISS | % | 2
1.4.2 | COFINS | % | 3
1.4.3 | PIS | % | 0.65
1.4.4 | CPRB | % | 4.5
2 | L – BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO
2.1.1 | Lucro bruto | % | 6.5
BDI SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO – FÓRMULA BDI = {[(1+(AC + S + R + G))(1 + DF) (1 + L)] / (1 – I)}-1 |  |  | 24.95%
REFERÊNCIA: SETOP/MG - 01/2021
ACÓRDÃO 2622/13 E LEI Nº 13.161 DE 31/08/15
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO CORTINA DE CONTENÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI/BA 08/2022 – DESONERADA
SERVIÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
1.2 | PRÓPRIA | 001 | PLACA DE OBRA | [5 empty] | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20209/SINAPI |  |  | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  |  | m | 4 | 30.78 | 123.12
04813/SINAPI |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 300,00 DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  | m2 | 1 | 275 | 275
04512/SINAPI |  |  | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA |  |  | m | 1 | 2.63 | 2.63
88262/SINAPI |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 25.47 | 25.47
5075/SINAPI |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  |  | kg | 0.15 | 20.85 | 3.1275
88316/SINAPI |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 18.23 | 36.46
TOTAL | [8 empty] | 465.8075
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
1.4 | PRÓPRIA | 002 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO | [5 empty] | H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90781/SINAPI |  |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.027 | 30.91 | 0.83457
88253/SINAPI |  |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.055 | 14.75 | 0.81125
43469/SINAPI |  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | h | 0.055 | 0.07 | 0.00385
43493/SINAPI |  |  | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | h | 0.055 | 0.62 | 0.0341
7247/SINAPI |  |  | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE |  |  | h | 0.027 | 2.25 | 0.06075
90773/SINAPI |  |  | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.01 | 19.07 | 0.1907
TOTAL | [8 empty] | 1.9352
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
1.4 | PRÓPRIA | 003 | TESTE DE FLUENCIA, RECEBIMENTO E QUALIFICAÇÃO | [5 empty] | UNI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
100533/SINAPI |  |  | TEC. EDIFICAÇÕES |  |  | h | 6 | 24.92 | 149.52
88242/SINAPI |  |  | AJUDANTE PRATICO |  |  | h | 8 | 18.86 | 150.88
102826/SINAPI |  |  | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA |  |  | h | 4 | 6.95 | 27.8
7247/SINAPI |  |  | CONJUNTO DE APOIO |  |  | uni | 1 | 2.25 | 2.25
43056/SINAPI |  |  | TIRANTE 25MM 30TON |  |  | kg | 3.9 | 10.83 | 42.237
100263/SINAPI |  |  | TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PROTENSÃO |  |  | Kg x m | 19.5 | 1.83 | 35.685
TOTAL |  |  | TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PROTENÇÃO | TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PROTENÇÃO | TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PROTENÇÃO |  |  |  | 408.372
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
3.1 | PRÓPRIA | 004 | DRENO PROFUNDO | [5 empty] | M
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
4021/SINAPI |  |  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M |  |  | m2 | 4.6 | 9.78 | 44.988
4718/SINAPI |  |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | m3 | 0.8164 | 98.03 | 80.0317
5678/SINAPI |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. |  |  | chp | 0.0325 | 171.17 | 5.563
5679/SINAPI |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. |  |  | chp | 0.0968 | 68.28 | 6.6095
38052/SINAPI |  |  | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 – EM) |  |  | m | 1.003 | 11.37 | 11.4041
88309/SINAPI |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.0646 | 25.73 | 1.6622
88316/SINAPI |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1939 | 18.23 | 3.5348
90106/SINAPI |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA |  |  | m3 | 0.75 | 8.1 | 6.075
TOTAL | [8 empty] | 159.8683
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
3.2 | PRÓPRIA | 005 | DRENO RASO | [5 empty] | M
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
4021/SINAPI |  |  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M |  |  | m2 | 2.3 | 9.78 | 22.494
4718/SINAPI |  |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | m3 | 0.1674 | 98.03 | 16.4102
38052/SINAPI |  |  | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 – EM) |  |  | m | 1.003 | 11.37 | 11.4041
88309/SINAPI |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.0702 | 25.73 | 1.8062
88316/SINAPI |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2105 | 18.23 | 3.8374
90106/SINAPI |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA |  |  | m3 | 0.16 | 8.1 | 1.296
TOTAL | [8 empty] | 57.248

## CURVA ABC
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
CURVA ABC | [10 empty] | ESTATÍSTICA
DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | Percentual (%) | Percentual acumulado (%) | ABC | Classe | Corte | Proporção de serviços | Proporçao de valor
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | KG | 4815.8109 | 14.83 | 71418.4752 | 24.95% | 18.5301 | 89237.3847 | 19.32% | 19.32% | A | A | 85% | 31.25% | 83.9%
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | KG | 3553.1845 | 14.83 | 52693.7267 | 24.95% | 18.5301 | 65840.8115 | 14.26% | 33.58% | A | B | 95% | 18.75% | 11.1%
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 193.5 | 199.32 | 38568.42 | 24.95% | 249.0503 | 48191.2408 | 10.44% | 44.02% | A | C | 100% | 50% | 5.002%
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 150.5 | 199.32 | 29997.66 | 24.95% | 249.0503 | 37482.0762 | 8.116% | 52.13% | A
DRENO PROFUNDO | M | 185.58 | 159.8683 | 29668.3565 | 24.95% | 199.7554 | 37070.6115 | 8.027% | 60.16% | A
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 32.9576 | 686.68 | 22631.3248 | 24.95% | 858.0067 | 28277.8403 | 6.123% | 66.28% | A
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM. | KG | 1604.8339 | 12.09 | 19402.4417 | 24.95% | 15.1065 | 24243.3509 | 5.25% | 71.53% | A
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 24.3685 | 686.68 | 16733.3616 | 24.95% | 858.0067 | 20908.3353 | 4.528% | 76.06% | A
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM. | KG | 1283.2422 | 12.09 | 15514.3985 | 24.95% | 15.1065 | 19385.2409 | 4.198% | 80.26% | A
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 592.3557 | 22.73 | 13464.2456 | 24.95% | 28.4011 | 16823.5749 | 3.643% | 83.9% | A
TESTE DE FLUENCIA, RECEBIMENTO E QUALIFICAÇÃO | UN | 32 | 408.372 | 13067.904 | 24.95% | 510.2608 | 16328.346 | 3.536% | 87.44% | B
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 443.3646 | 22.73 | 10077.6776 | 24.95% | 28.4011 | 12592.0581 | 2.727% | 90.16% | B
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 7.5 | 943.86 | 7078.95 | 24.95% | 1179.3531 | 8845.148 | 1.915% | 92.08% | B
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 32.9576 | 24.89 | 820.3147 | 24.95% | 31.1001 | 1024.9832 | 0.222% | 92.3% | B
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIME NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 1719.9 | 3.16 | 5434.884 | 24.95% | 3.9484 | 6790.8876 | 1.471% | 93.77% | B
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | M2 | 126.76 | 35.77 | 4534.2052 | 24.95% | 44.6946 | 5665.4894 | 1.227% | 95% | B
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES (INCLUSO ESCORAMENTO) | M2 | 93.725 | 35.77 | 3352.5433 | 24.95% | 44.6946 | 4189.0028 | 0.9071% | 95.91% | C
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 51.43 | 43.83 | 2254.1769 | 24.95% | 54.7656 | 2816.594 | 0.6099% | 96.52% | C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA | M3 | 56.573 | 9.16 | 518.2087 | 24.95% | 11.4454 | 647.5017 | 0.1402% | 96.66% | C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 661.47 | 2.88 | 1905.0336 | 24.95% | 3.5986 | 2380.3395 | 0.5154% | 97.17% | C
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M2 | 151.7968 | 12.28 | 1864.0647 | 24.95% | 15.3439 | 2329.1488 | 0.5044% | 97.68% | C
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | M | 11.41 | 103.15 | 1176.9415 | 24.95% | 128.8859 | 1470.5884 | 0.3184% | 97.99% | C
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M3 | 56.573 | 5.05 | 285.6937 | 24.95% | 6.31 | 356.9742 | 0.0773% | 98.07% | C
DRENO RASO | M | 19.08 | 57.248 | 1092.2917 | 24.95% | 71.5314 | 1364.8185 | 0.2955% | 98.37% | C
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM | UNID | 4 | 270.94 | 1083.76 | 24.95% | 338.5395 | 1354.1581 | 0.2932% | 98.66% | C
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | M | 10.34 | 103.15 | 1066.571 | 24.95% | 128.8859 | 1332.6805 | 0.2886% | 98.95% | C
PLACA DE OBRA | M2 | 1.98 | 465.8075 | 922.2989 | 24.95% | 582.0265 | 1152.4124 | 0.2495% | 99.2% | C
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 220.485 | 2.69 | 593.1046 | 24.95% | 3.3612 | 741.0843 | 0.1605% | 99.36% | C
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UN | 18 | 30.5 | 549 | 24.95% | 38.1097 | 685.9755 | 0.1485% | 99.51% | C
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UN | 14 | 30.5 | 427 | 24.95% | 38.1097 | 533.5365 | 0.1155% | 99.62% | C
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 661.47 | 1.69 | 1117.8843 | 24.95% | 2.1117 | 1396.7964 | 0.3025% | 99.92% | C
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO | H | 143.715 | 1.9352 | 278.1201 | 24.95% | 2.4181 | 347.5111 | 0.07525% | 100% | C
461806.5021