## RESUMO
ANM | TERMO DE REFERÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
REFORMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA
| SALVADOR - BA | Data base: SINAPI AGOSTO 2022
| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL COM BDI
| EXECUÇÃO DE REFORMA | 196727.8377
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (11,516%) | 20727.9055
| TOTAL COM BDI | 217455.7433

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO IMPEMEABILIZAÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI/BA 08/2022 – DESONERADA
ITEM | BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INCIAIS E ESCAVAÇÃO
1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 602 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD (204,6+397,4) | 2.69 | 1619.38 | 24.95% | 3.3612 | 2023.4153 | 1.029%
1.2 | COMP | 001 | PLACA DE OBRA | M2 | 1.98 | 1,8*1,1 | 465.4775 | 921.6454 | 24.95% | 581.6141 | 1151.596 | 0.5854%
1.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 7.5 | DEPOSITO DIMENSIONADO EM 2,5*3 | 943.86 | 7078.95 | 24.95% | 1179.3531 | 8845.148 | 4.496%
1.4 | COMP | 002 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO | H | 301 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD X METADE DA HORA DE TRABALHO (204,6+397,4)*0,5 | 1.9352 | 582.5012 | 24.95% | 2.4181 | 727.8353 | 0.37%
1.5 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS ( 100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M3 | 1611.8295 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD X ALTURA DE ESCAVAÇÃO ((204,6-41,13)*2,75)+((397,4-28,42)*3,15) | 5.05 | 8139.739 | 24.95% | 6.31 | 10170.6038 | 5.17%
1.6 | SINAPI | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃ O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M | M3 | 1773.0124 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD X ALTURA DE ESCAVAÇÃO SOMADO A UMA TAXA DE EMPOLAÇÃO DO SOLO ((204,6-41,13)*2,75)+((397,4-28,42)*3,15) *1,1 | 16.23 | 28775.9921 | 24.95% | 20.2794 | 35955.6021 | 18.28%
1.7 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 55.64 | MULTIPLICAÇÃO DAS ÁREAS QUE NÃO SOFRERAM CORTE PELA ESPESSURA DE ATERRO (41,13+28,42)*0,8 | 33.03 | 1837.7892 | 24.95% | 41.271 | 2296.3176 | 1.167%
1.8 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | M2 | 602 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD (204,6+397,4) | 2.98 | 1793.96 | 24.95% | 3.7235 | 2241.553 | 1.139%
1.9 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 4835.4885 | PRODUTO DA QUANTIDADE DE ATERRO ESCAVADO * DISTANCIA PERCORRIDA ESTIMADA (3KM) (1611,83*30) | 2.88 | 13926.2069 | 24.95% | 3.5986 | 17400.7955 | 8.845%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 64676.1638 |  |  | 80812.8667 | 41.08%
2 | EXECUÇÃO DAS CAMADAS IMPERMEABILIZADORAS
2.1 | PISO
2.1.1 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | M3 | 12.04 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD X ALTURA DA CAMADA (204,6+397,4)*0,02 | 149.6 | 1801.184 | 24.95% | 186.9252 | 2250.5794 | 1.144%
2.1.2 | SINAPI | 1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 36.12 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD X ALTURA DA CAMADA (204,6+397,4)*0,06 | 499.01 | 18024.2412 | 24.95% | 623.513 | 22521.2894 | 11.45%
2.1.3 | SINAPI | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 602 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD (204,6+397,4) | 11.25 | 6772.5 | 24.95% | 14.0569 | 8462.2388 | 4.301%
2.1.4 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 602 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD (204,6+397,4) | 26.98 | 16241.96 | 24.95% | 33.7115 | 20294.329 | 10.32%
2.1.5 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | M2 | 602 | SOMA DAS ÁREAS CALCULADAS NO CAD (204,6+397,4) | 38.16 | 22972.32 | 24.95% | 47.6809 | 28703.9138 | 14.59%
2.2 | PAREDE
2.2.1 | SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 14.9477 | COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA X ESPESSURA DO REBOCO (52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15*0,1 | 98.82 | 1477.1317 | 24.95% | 123.4756 | 1845.6761 | 0.9382%
2.2.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 149.477 | COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE LIMPEZA DEFINIDA (52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15 | 1.69 | 252.6161 | 24.95% | 2.1117 | 315.6439 | 0.1604%
2.2.3 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 149.477 | COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE LIMPEZA DEFINIDA (52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15 | 26.98 | 4032.8895 | 24.95% | 33.7115 | 5039.0954 | 2.561%
2.2.4 | SINAPI | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | M2 | 149.477 | COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE LIMPEZA DEFINIDA (52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15 | 11.54 | 1724.9646 | 24.95% | 14.4192 | 2155.3432 | 1.096%
2.2.5 | SINAPI | 43626 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES | GL | 8.7928 | COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE LIMPEZA DEFINIDA DIVIDIDO POR 17 ((52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15)/17 | 3.02 | 26.5541 | 24.95% | 3.7735 | 33.1794 | 0.01687%
2.2.6 | SINAPI | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 149.477 | COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE LIMPEZA DEFINIDA (52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15 | 21.3 | 3183.8601 | 24.95% | 26.6144 | 3978.2332 | 2.022%
2.2.5 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 149.477 | COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE LIMPEZA DEFINIDA (52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15*0,1 | 42.33 | 6327.3614 | 24.95% | 52.8913 | 7906.0381 | 4.019%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 82837.5827 |  |  | 103505.5596 | 52.61%
3 | DRENAGEM
3.1 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65.8 | SOMATÓRIO DAS TUBOS (13,65+52,15) | 43.83 | 2884.014 | 24.95% | 54.7656 | 3603.5755 | 1.832%
3.2 | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 82.896 | AREA DA SUPERFICIE DO CILINDRO DIVIDIDO POR 2 (2π 0,2 (13,65+52,15) + (2π 0,2²) | 50.83 | 4213.6037 | 24.95% | 63.5121 | 5264.8978 | 2.676%
3.3 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM | UNID | 1 | CÁLCULO DA QUANTIDADE DE CAIXAS | 270.94 | 270.94 | 24.95% | 338.5395 | 338.5395 | 0.1721%
3.4 | SINAPI | 14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UNID | 1 | CÁLCULO DA QUANTIDADE DE CAIXAS | 326.41 | 326.41 | 24.95% | 407.8493 | 407.8493 | 0.2073%
3.3 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 82.896 | AREA DA SUPERFICIE DO CILINDRO DIVIDIDO POR 2 (2π 0,2 (13,65+52,15) + (2π 0,2²) | 26.98 | 2236.5341 | 24.95% | 33.7115 | 2794.5493 | 1.421%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 9931.5018 |  |  | 12409.4114 | 6.308%
TOTAL GERAL SEM BDI | [11 empty] | 157445.2483
VALOR DO BDI | [11 empty] | 39282.5894
TOTAL GERAL COM BDI | [11 empty] | 196727.8377
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERÊNCIA DE SALVADOR – BA
|  | 1º mês |  |  |  | 2º mês |  |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI
|  | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS INCIAIS E ESCAVAÇÃO | 45% | 45% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 36365.79 | 36365.79 | 8081.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80812.8667
2 | EXECUÇÃO DAS CAMADAS IMPERMEABILIZADORAS | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 20701.1119 | 20701.1119 | 20701.1119 | 10350.556 | 20701.1119 | 10350.556 | 103505.5596
3 | DRENAGEM | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 25% | 30% | 15% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.8234 | 3102.3529 | 3722.8234 | 1861.4117 | 12409.4114
MENSAL |  | 122215.0905 |  |  |  | 74512.7472 |  |  |  | 175999.9322
TAD | 10.54% | 12876.9923 |  |  |  | 7850.9132
ACUMULADO |  | 135092.0828 |  |  |  | 217455.7433
SALVADOR, 06 DE MAIO DE 2022
CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## TAD
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO IMPEMEABILIZAÇÃO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITEM | BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | ENGENHEIRO RESIDENTE FICANDO UMA HORA DIÁRIA DURANTE 44 DIAS = 44 HORAS | 106.16 | 4671.04 | 24.95% | 132.6469 | 5836.4645
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | ENCARREGADO EM PERÍODO INTEGRAL NA OBRA - 22 DIAS X 8 HORAS X 2 MESES = 352 HORAS | 28.46 | 10017.92 | 24.95% | 35.5608 | 12517.391
1.3 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 870,00 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 2 | 02 MESES DE OBRA | 950 | 1900 | 24.95% | 1187.025 | 2374.05
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 16588.96 |  |  | 20727.9055
TOTAL GERAL SEM BDI | [10 empty] | 16588.96
VALOR DO BDI | [10 empty] | 4138.9455
TOTAL GERAL COM BDI | [10 empty] | 20727.9055
VALOR DA OBRA | [10 empty] | 196727.8377
PORCENTAGEM DO TAD SOBRE O VALOR DA OBRA | [10 empty] | 10.54%
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## BDI NORMAL
COMPOSIÇÃO BDI NORMAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central | % | 3
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | S – Seguros + G – Garantias exigidas em edital | % | 1
1.2.2 | R – Riscos e Imprevistos (Obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução) | % | 1.27
1.3 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras | % | 0.14
1.4 | I – IMPOSTOS E TRIBUTOS
1.4.1 | ISS | % | 2
1.4.2 | COFINS | % | 3
1.4.3 | PIS | % | 0.65
1.4.4 | CPRB | % | 4.5
2 | L – BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO
2.1.1 | Lucro bruto | % | 6.5
BDI SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO – FÓRMULA BDI = {[(1+(AC + S + R + G))(1 + DF) (1 + L)] / (1 – I)}-1 |  |  | 24.95%
REFERÊNCIA: SETOP/MG - 01/2021
ACÓRDÃO 2622/13 E LEI Nº 13.161 DE 31/08/15
__________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO IMPEMEABILIZAÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI/BA 08/2022 – DESONERADA
SERVIÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
1.2 | PRÓPRIA | 001 | PLACA DE OBRA |  |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20209/SINAPI |  |  | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | m | 4 | 30.78 | 123.12
04813/SINAPI |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 300,00 DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m2 | 1 | 275 | 275
4512/SINAPI |  |  | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA | m | 1 | 2.3 | 2.3
88262/SINAPI |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.47 | 25.47
5075/SINAPI |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 0.15 | 20.85 | 3.1275
88316/SINAPI |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 18.23 | 36.46
TOTAL | [6 empty] | 465.4775
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
1.4 | PRÓPRIA | 002 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO |  |  |  | H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90781/SINAPI |  |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.027 | 30.91 | 0.83457
88253/SINAPI |  |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.055 | 14.75 | 0.81125
43469/SINAPI |  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 0.055 | 0.07 | 0.00385
43493/SINAPI |  |  | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 0.055 | 0.62 | 0.0341
7247/SINAPI |  |  | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | h | 0.027 | 2.25 | 0.06075
90773/SINAPI |  |  | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.01 | 19.07 | 0.1907
TOTAL | [6 empty] | 1.9352

## CURVA ABC
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
CURVA ABC | [10 empty] | ESTATÍSTICA
DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | Percentual (%) | Percentual acumulado (%) | ABC | Classe | Corte | Proporção de serviços | Proporçao de valor
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃ O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M | M3 | 1773.0124 | 16.23 | 28775.9921 | 24.95% | 20.2794 | 35955.6021 | 20.06% | 20.06% | A | A | 85% | 38.46% | 83.84%
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | M2 | 602 | 38.16 | 22972.32 | 24.95% | 47.6809 | 28703.9138 | 16.02% | 36.08% | A | B | 95% | 26.92% | 11.14%
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 36.12 | 499.01 | 18024.2412 | 24.95% | 623.513 | 22521.2894 | 12.57% | 48.64% | A | C | 100% | 34.62% | 5.021%
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 4835.4885 | 2.88 | 13926.2069 | 24.95% | 3.5986 | 17400.7955 | 9.709% | 58.35% | A
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS ( 100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M3 | 1611.8295 | 5.05 | 8139.739 | 24.95% | 6.31 | 10170.6038 | 5.675% | 64.03% | A
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 7.5 | 943.86 | 7078.95 | 24.95% | 1179.3531 | 8845.148 | 4.935% | 68.96% | A
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 602 | 11.25 | 6772.5 | 24.95% | 14.0569 | 8462.2388 | 4.721% | 73.68% | A
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 149.477 | 42.33 | 6327.3614 | 24.95% | 52.8913 | 7906.0381 | 4.411% | 78.09% | A
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 82.896 | 50.83 | 4213.6037 | 24.95% | 63.5121 | 5264.8978 | 2.938% | 81.03% | A
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 149.477 | 26.98 | 4032.8895 | 24.95% | 33.7115 | 5039.0954 | 2.812% | 83.84% | A
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 149.477 | 21.3 | 3183.8601 | 24.95% | 26.6144 | 3978.2332 | 2.22% | 86.06% | B
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65.8 | 43.83 | 2884.014 | 24.95% | 54.7656 | 3603.5755 | 2.011% | 88.07% | B
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 82.896 | 26.98 | 2236.5341 | 24.95% | 33.7115 | 2794.5493 | 1.559% | 89.63% | B
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 82.896 | 26.98 | 2236.5341 | 24.95% | 33.7115 | 2794.5493 | 1.559% | 91.19% | B
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 55.64 | 33.03 | 1837.7892 | 24.95% | 41.271 | 2296.3176 | 1.281% | 92.47% | B
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | M3 | 12.04 | 149.6 | 1801.184 | 24.95% | 186.9252 | 2250.5794 | 1.256% | 93.73% | B
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | M2 | 602 | 2.98 | 1793.96 | 24.95% | 3.7235 | 2241.553 | 1.251% | 94.98% | B
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | M2 | 149.477 | 11.54 | 1724.9646 | 24.95% | 14.4192 | 2155.3432 | 1.203% | 96.18% | C
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 602 | 2.69 | 1619.38 | 24.95% | 3.3612 | 2023.4153 | 1.129% | 97.31% | C
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 14.9477 | 98.82 | 1477.1317 | 24.95% | 123.4756 | 1845.6761 | 1.03% | 98.34% | C
PLACA DE OBRA | M2 | 1.98 | 465.4775 | 921.6454 | 24.95% | 581.6141 | 1151.596 | 0.6425% | 98.98% | C
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO | H | 301 | 1.9352 | 582.5012 | 24.95% | 2.4181 | 727.8353 | 0.4061% | 99.39% | C
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UNID | 1 | 326.41 | 326.41 | 24.95% | 407.8493 | 407.8493 | 0.2276% | 99.62% | C
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM | UNID | 1 | 270.94 | 270.94 | 24.95% | 338.5395 | 338.5395 | 0.1889% | 99.81% | C
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 149.477 | 1.69 | 252.6161 | 24.95% | 2.1117 | 315.6439 | 0.1761% | 99.98% | C
MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES | GL | 8.7928 | 3.02 | 26.5541 | 24.95% | 3.7735 | 33.1794 | 0.01851% | 100% | C
TOTAL | [6 empty] | 179228.0581