## RESUMO
ANM | TERMO DE REFERÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
REFORMA DA NOVA SEDE DA ANM DO ESPÍRITO SANTO
| VITÓRIA/ES | Data base: SINAPI 2022
ORÇAMENTO NÃO DESONERADO
| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL COM BDI
| EXECUÇÃO OBRAS CIVIS | 555761.8936
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 70644.5309
| TOTAL COM BDI | 626406.4245
ROGÉRIO PINHEIRO MAGALHÃES CARVALHO - ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE E DOUTOR EM TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
CREA-DF 10.426/D
SIAPI 1320926

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
REFORMA DA NOVA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO (ANM/ES)
(7ª e 8º andares)
REFERÊNCIA: SINAPI/ES 01/2022 - SETOP/MG 01/2022 - ORSE
ITEM | BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | COMENTÁRIO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS
1.1 | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | un | 1 | 1 placa de obra a ser instalada na frente do edifício. | 1157 | 1157 | 24.85% | 1444.5145 | 1444.5145 | 0.2599%
1.2 | SETOP | ED-48243 | DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE MONTA/DESMONTAGEM | MXMÊS | 120 | Altura do edifício até o solo = 20m x 2 fachadas x 3 meses = 120 m x mês | 41.47 | 4976.4 | 24.85% | 51.7753 | 6213.0354 | 1.118%
1.3 | ORSE | 02450 | LIMPEZA GERAL DA OBRA AO FINAL DOS SERVIÇOS | m2 | 1359.02 | Limpeza total dos dois andares (7º e 8º) após a conclusão dos serviços: Área total dos andares = 1.359,02m² | 2.06 | 2799.5812 | 24.85% | 2.5719 | 3495.2771 | 0.6289%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 8932.9812 |  |  | 11152.827 | 2.007%
2 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO 7º ANDAR
2.1 | Painel de preços |  | Serviço de desmontagem de paredes divisórias existentes com reaproveitamento | m2 | 162.5 | Remoção de divórias e vidros conforme planta anexa. Esse remoção visa atender às necessidades administrativas da ANM/ES | 39 | 6337.5 | 24.85% | 48.6915 | 7912.3687 | 1.424%
2.2 | SETOP | ED-8024 | Remoção de prateleiras sem reaproveitamento | m2 | 38.4 | O pavimento possui prateleiras que não serão utilizadas, logo, essas estrutura precisam ser removidas para disponibilizar mais espaço. As prateleiras que serão retiradas estão indicadas em planta. | 16.96 | 651.264 | 24.85% | 21.1746 | 813.1031 | 0.1463%
2.3 | SETOP | ED-48437 | Remoção de bancada/copa | un | 2 | O pavimento possui algumas bancadas/copas que precisam ser retiradas para disponibilar mais espaço. Além disso, não há becessidade de várias copas distribuídas ao longo do pavimento. | 38.93 | 77.86 | 24.85% | 48.6041 | 97.2082 | 0.01749%
2.4 | ORSE | 01743/ORSE | Remoção, aquisição e Instalação de persiana vertical em tecido de nylon | m2 | 145 | (45,08 m+18,45m+5,33m+1,70m+5,23m+4,07m) x 1,8 m de altura = 143,75 (~ 145 m2) | 120 | 17400 | 15% | 138 | 20010 | 3.6%
2.5 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | un | 3 | Há necessidade de remoção de componentes hidráulicos, tais como torneiras, lavatórios de banheiros etc, pois tais dispositivos não estão em condições de funcionalidade. | 12.81 | 38.43 | 24.85% | 15.9933 | 47.9799 | 0.008633%
2.6 | ORSE | 00914/ORSE | Remoção e instalação de espelho do banheiros masculino e feminino | m2 | 1.28 | Instalação de dois espelhos de (0,8m x 0,8m) = 0,64m2+ 0,64m2 = 1,28m2 | 299.43 | 383.2704 | 24.85% | 373.8384 | 478.5131 | 0.0861%
2.7 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 680.56 | Conforme medida em planta, a área total de piso a ser demolida é 680,56m2 | 17.82 | 12127.5792 | 24.85% | 22.2483 | 15141.2826 | 2.724%
2.8 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | m3 x km | 510.3 | 680,56 m2 x 0,02 m do piso = 13,61 + 25% de empolamento = 17,01 m3 . Considerando uma distância de até 30km, tem-se= 17,01m3 x 30km = 510,30m3xkm | 1.47 | 750.141 | 24.85% | 1.8353 | 936.551 | 0.1685%
2.9 | SINAPI | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | m2 | 680.56 | Conforme medida em planta, a área total de contrapiso a ser implementada é 680,56m2 | 34.74 | 23642.6544 | 24.85% | 43.3729 | 29517.854 | 5.311%
2.10 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m2 | 680.56 | Conforme medida em planta, a área total de piso cerâmico a ser implementada é 680,56m2 | 45.05 | 30659.228 | 24.85% | 56.2449 | 38278.0462 | 6.887%
2.11 | Painel de preços |  | Serviço de montagem de paredes divisórias existentes | m2 | 55.92 | (6,35m+2,8m+7,12m+7,03m) de divisória x 2,40 m de pé direito = 55,92m2 | 39 | 2180.88 | 24.85% | 48.6915 | 2722.8287 | 0.4899%
2.12 | SINAPI | 102167 | Aquisição e instalação de divisórias e vidro | m2 | 18.92 | (5,23m+2,65m) x 2,40 de pé direito = 18,92m2 | 504.26 | 9540.5992 | 15% | 579.899 | 10971.6891 | 1.974%
2.13 | ORSE | 08642/ORSE | Aquisição e Inatalação de porta de 0,80m x 2,10m | un | 3 | Conforme disposição em planta, serão necessários instalar três novas portas. | 214.67 | 644.01 | 15% | 246.8705 | 740.6115 | 0.1333%
2.14 | ORSE | 37400/SINAPI | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolão, incluso fixação | un | 10 | Conforme vistoria realizada in loco, há necessidade de aquisição e instalação de novas papeleiras nesse pavimento. | 64.22 | 642.2 | 15% | 73.853 | 738.53 | 0.1329%
2.15 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 10 | Conforme vistoria realizada in loco, há necessidade de aquisição e instalação de novas saboneteiras nesse pavimento. | 73.27 | 732.7 | 15% | 84.2605 | 842.605 | 0.1516%
2.16 | SINAPI | 96109 | Aquisição e instalação de forro de gesso | m2 | 10 | Foi verificado a necessidade de se corrigir locais pontuais do forro de gesso desse pavimento, em virtude da retirada de luminárias pelo antigo ocupante do local. | 34.18 | 341.8 | 15% | 39.307 | 393.07 | 0.07073%
2.17 | SINAPI | 92019 + 98307 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM TOMADA DE REDE LÓGICA) | un | 40 | As tomadas do pavimento são embutidas no piso e há necessidade de substituição de algumas unidades. | 112.66 | 4506.4 | 15% | 129.559 | 5182.36 | 0.9325%
2.18 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300 | Para instalação de novos pontos de tomada, é necessário passar a fiação elétrica pela eletroduto. | 11.34 | 3402 | 15% | 13.041 | 3912.3 | 0.704%
2.19 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (azul, preto, branco) | m | 600 | Fiação elétrica necessária para instalação dos pontos de tomada. | 3.97 | 2382 | 15% | 4.5655 | 2739.3 | 0.4929%
2.20 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 6 | Material necessário isolar a fiação elétrica | 4.72 | 28.32 | 15% | 5.428 | 32.568 | 0.00586%
2.21 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | Torneiras para as três pias do pavimento | 89.26 | 267.78 | 15% | 102.649 | 307.947 | 0.05541%
2.22 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | Bancada para as pias das copas. | 412.2 | 1648.8 | 15% | 474.03 | 1896.12 | 0.3412%
2.23 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | Lavatório para o banheiro individual | 198.18 | 198.18 | 15% | 227.907 | 227.907 | 0.04101%
2.24 | SINAPI | 00245/ORSE | Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial) | un | 3 | Substituição das pias das três copas | 176.8 | 530.4 | 15% | 203.32 | 609.96 | 0.1098%
2.25 | ORSE | 01191/SINAPI | Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial. | un | 4 | Material para isolar tubulação de água fria | 1.38 | 5.52 | 15% | 1.587 | 6.348 | 0.001142%
2.26 | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | un | 3 | Material necessário para instalação de peças hidráulicas | 4.17 | 12.51 | 15% | 4.7955 | 14.3865 | 0.002589%
2.27 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | Torneira para o lavatório de um banheiro individual | 98.14 | 98.14 | 15% | 112.861 | 112.861 | 0.02031%
2.28 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | Tubulação de água fria para troca do banheiro individual e das pias | 19.43 | 1943 | 15% | 22.3445 | 2234.45 | 0.4021%
2.29 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | Conexão de tubulação de água fria para o banheiro individual e para as pias | 7.56 | 45.36 | 15% | 8.694 | 52.164 | 0.009386%
2.30 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | Conexão de tubulação de água fria para o banheiro individual e para as pias | 10.75 | 64.5 | 15% | 12.3625 | 74.175 | 0.01335%
2.31 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un. | 1 | Remoção de vaso sanitário sem funcionalidade | 9.14 | 9.14 | 24.85% | 11.4113 | 11.4113 | 0.002053%
2.32 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | Substituição do vaso sanitário do banheiro indivudual | 388.75 | 388.75 | 15% | 447.0625 | 447.0625 | 0.08044%
2.33 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | Assentos sanitários para os vasos sanitários individuais e coletivos. | 43.63 | 261.78 | 15% | 50.1745 | 301.047 | 0.05417%
2.34 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | Chuveiro para o banheiro individual. | 77.7 | 77.7 | 15% | 89.355 | 89.355 | 0.01608%
2.35 | ORSE | 12689/ORSE | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 120 | É necessário substituir as lâmpadas do pavimento | 23.99 | 2878.8 | 15% | 27.5885 | 3310.62 | 0.5957%
2.36 | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 25 | Material necessário para remover a pintura antiga | 1.48 | 37 | 15% | 1.702 | 42.55 | 0.007656%
2.37 | SINAPI | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m2 | 470 | Material necessário para uniformizar a superfície da parede e impedir que a alvenaria absorva a tinta | 4.56 | 2143.2 | 24.85% | 5.6932 | 2675.7852 | 0.4815%
2.38 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 470 | Material utilizado para regularizar a superfície da parede, de modo a prepara-la para a pintura. | 14.78 | 6946.6 | 24.85% | 18.4528 | 8672.8301 | 1.561%
2.39 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco). | m2 | 470 | Material utilizado para revestir/proteger a parede. | 12.97 | 6095.9 | 24.85% | 16.193 | 7610.7312 | 1.369%
2.40 | SETOP | ED-48499 | DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | m | 18 | É necessário retirar os aparelhos de ar condicionado antigos desse pavimento. | 6.77 | 121.86 | 24.85% | 8.4523 | 152.1422 | 57988821%
2.41 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | É necessário substituir os aparelhos de ar condicionado antigos, pois consumem muita energia elétrica. Os atuais aparelhos possuem mais de 10 anos de uso e precisam ser substituídos por tecnologias mais modernas que reduzem o consumo de energia. | 2055.7 | 4111.4 | 15% | 2364.055 | 4728.11 | 0.8507%
2.42 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 |  | 2278.88 | 6836.64 | 15% | 2620.712 | 7862.136 | 1.415%
2.43 | SINAPI | 103260 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 |  | 5144 | 15432 | 15% | 5915.6 | 17746.8 | 3.193%
2.44 | SINAPI | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 |  | 10466.75 | 73267.25 | 15% | 12036.7625 | 84257.3375 | 15.16%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 239891.0462 |  |  | 284953.0056 | 51.27%
3 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO 8º ANDAR
3.1 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE PAREDES, CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 68.8 | Com o objetivo de proporcionarmais mais luminosidade natural e mais espaço para os diversos setores, necessário remover 68,80 m2 de paredes de drywall. As paredes a serem removidas estão indicadas em planta. | 6.58 | 452.704 | 24.85% | 8.2151 | 565.2009 | 0.1017%
3.2 | ORSE | 00840/ORSE | Aquisição e instalação de divisória Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aço ou similar | m2 | 5.4 | 2,26 mx2,39m de pé direito = 5,40m2 | 100 | 540 | 15% | 115 | 621 | 0.1117%
3.3 | SETOP | ED-48437 | Remoção de bancada/copa | un | 3 | O pavimento possui algumas bancadas/copas que precisam ser retiradas para disponibilar mais espaço. Além disso, não há becessidade de várias copas distribuídas ao longo do pavimento. | 38.93 | 116.79 | 24.85% | 48.6041 | 145.8123 | 0.02624%
3.4 | ORSE | 01743/ORSE | Remoção, aquisição e Instalação de persiana vertical em tecido de nylon | m2 | 145 |  | 120 | 17400 | 15% | 138 | 20010 | 3.6%
3.5 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 676.46 | Conforme medida em planta, a área total de piso a ser demolida é 676,46m2 | 17.82 | 12054.5172 | 24.85% | 22.2483 | 15050.0647 | 2.708%
3.6 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | m3 x km | 507.3 | 676,46m2 x 0,02 m do piso = 13,61 + 25% de empolamento = 16,01m3 . Considerando uma distância de até 30km, tem-se= 16,91m3 x 30km = 507,30m3xkm | 1.47 | 745.731 | 24.85% | 1.8353 | 931.0452 | 0.1675%
3.7 | SINAPI | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | m2 | 676.46 | Conforme medida em planta, a área total de contrapiso a ser implementada é 680,56m2 | 34.74 | 23500.2204 | 24.85% | 43.3729 | 29340.0252 | 5.279%
3.8 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m2 | 676.46 | Conforme medida em planta, a área total de piso cerâmico a ser implementada é 680,56m2 | 45.05 | 30474.523 | 24.85% | 56.2449 | 38047.442 | 6.846%
3.9 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | un. | 5 | Há necessidade de remoção de componentes hidráulicos, tais como torneiras, lavatórios de banheiros etc, pois tais dispositivos não estão em condições de funcionalidade. | 12.81 | 64.05 | 24.85% | 15.9933 | 79.9664 | 0.01439%
3.10 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un. | 5 | É necessário remover as louças que não tem mais condições de uso (vaso sanitário, lavatórios etc) | 9.14 | 45.7 | 24.85% | 11.4113 | 57.0565 | 0.01027%
3.11 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | É necessário instalar novos vasos sanotários. | 388.75 | 1943.75 | 15% | 447.0625 | 2235.3125 | 0.4022%
3.12 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | Assentos sanitários para os vasos sanitários individuais e coletivos. | 43.63 | 218.15 | 15% | 50.1745 | 250.8725 | 0.04514%
3.13 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | É necessário substituir as torneiras das pias desse pavimento | 89.26 | 178.52 | 15% | 102.649 | 205.298 | 0.03694%
3.14 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | As torneiras dos lavatórios do banheiros precisam ser substituídos | 98.14 | 490.7 | 15% | 112.861 | 564.305 | 0.1015%
3.15 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | Bancada para as pias das copas. | 412.2 | 2061 | 15% | 474.03 | 2370.15 | 0.4265%
3.16 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | Lavatório para o banheiro individual | 198.18 | 990.9 | 15% | 227.907 | 1139.535 | 0.205%
3.17 | SINAPI | 00245/ORSE | Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial) | un | 2 | Substituição das pias das três copas | 176.8 | 353.6 | 15% | 203.32 | 406.64 | 0.07317%
3.18 | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | un | 3 | Material necessário para instalação de peças hidráulicas | 4.17 | 12.51 | 15% | 4.7955 | 14.3865 | 0.002589%
3.19 | ORSE | 01191/SINAPI | Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial | un | 3 | Material necessário para isolar a tubulação que não precisa mais ser utilizada | 1.38 | 4.14 | 15% | 1.587 | 4.761 | 0.0008567%
3.20 | ORSE | 37400/SINAPI | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolão, incluso fixação | un | 15 | Conforme vistoria realizada in loco, há necessidade de aquisição e instalação de novas papeleiras nesse pavimento. | 64.22 | 963.3 | 15% | 73.853 | 1107.795 | 0.1993%
3.21 | ORSE | 11758/SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | un | 15 | Conforme vistoria realizada in loco, há necessidade de aquisição e instalação de novas saboneteiras nesse pavimento. | 62.69 | 940.35 | 15% | 72.0935 | 1081.4025 | 0.1946%
3.22 | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 25 | Material necessário para remover a pintura antiga | 1.48 | 37 | 15% | 1.702 | 42.55 | 0.007656%
3.23 | SINAPI | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m2 | 680.17 | Material necessário para uniformizar a superfície da parede e impedir que a alvenaria absorva a tinta | 4.56 | 3101.5752 | 24.85% | 5.6932 | 3872.3166 | 0.6968%
3.24 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 680.17 | Material utilizado para regularizar a superfície da parede, de modo a prepara-la para a pintura. | 14.78 | 10052.9126 | 24.85% | 18.4528 | 12551.0614 | 2.258%
3.25 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco). | m2 | 680.17 | Material utilizado para revestir/proteger a parede. | 12.97 | 8821.8049 | 24.85% | 16.193 | 11014.0234 | 1.982%
3.26 | SETOP | ED-49061 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM | m | 100 | É necessário substituir as canaletas que estão com problemas | 15.81 | 1581 | 15% | 18.1815 | 1818.15 | 0.3271%
3.27 | SINAPI | 92019 + 98307 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM TOMADA DE REDE LÓGICA) | un | 40 | É necessário substituir as tomadas danificadas. | 112.66 | 4506.4 | 15% | 129.559 | 5182.36 | 0.9325%
3.28 | ORSE | 12689/ORSE | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 32 | É necessário substituir as lâmpadas do pavimento | 23.99 | 767.68 | 15% | 27.5885 | 882.832 | 0.1589%
3.29 | SETOP | ED-13340 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 10 | É necessário substituir as luminárias que foram danificadas. | 296.25 | 2962.5 | 15% | 340.6875 | 3406.875 | 0.613%
3.30 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | Chuveiro para os banheiros individuais. | 77.7 | 155.4 | 15% | 89.355 | 178.71 | 0.03216%
3.31 | ORSE | 11981/ORSE | Fornecimento e instalação de exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar | un | 4 | Os exautores precisam ser substituídos. | 197.53 | 790.12 | 15% | 227.1595 | 908.638 | 0.1635%
3.32 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | Tubulação de água fria para troca do banheiro individual e das pias | 19.43 | 1943 | 15% | 22.3445 | 2234.45 | 0.4021%
3.33 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | Conexão de tubulação de água fria para o banheiro individual e para as pias | 7.56 | 45.36 | 15% | 8.694 | 52.164 | 0.009386%
3.34 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | Conexão de tubulação de água fria para o banheiro individual e para as pias | 10.75 | 64.5 | 15% | 12.3625 | 74.175 | 0.01335%
3.35 | SINAPI | 10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | un | 2 | É necessário aumentar a quantidade de extintores do pavimento. | 600 | 1200 | 15% | 690 | 1380 | 0.2483%
3.36 | SINAPI | 96109 | Instalação de forro de gesso | m2 | 10 | Foi verificado a necessidade de se corrigir locais pontuais do forro de gesso desse pavimento, em virtude da retirada de luminárias pelo antigo ocupante do local. | 34.18 | 341.8 | 24.85% | 42.6737 | 426.7373 | 0.07678%
3.37 | PAINEL DE PREÇOS + SETOP (ED-48367) |  | INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | Un | 300 | É necessário instalar e organizar a rede lógica, inclusive a certificação. | 17.49 | 5247 | 24.85% | 21.8363 | 6550.8795 | 1.179%
3.37 | SETOP | ED-48499 | DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | m | 9 | É necessário retirar os aparelhos de ar condicionado antigos desse pavimento. | 6.77 | 60.93 | 24.85% | 8.4523 | 76.0711 | 0.01369%
3.38 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | É necessário substituir os aparelhos de ar condicionado antigos, pois consumem muita energia elétrica. Os atuais aparelhos possuem mais de 10 anos de uso e precisam ser substituídos por tecnologias mais modernas que reduzem o consumo de energia. | 2055.7 | 2055.7 | 15% | 2364.055 | 2364.055 | 0.4254%
3.39 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 |  | 2278.88 | 9115.52 | 15% | 2620.712 | 10482.848 | 1.886%
3.40 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 |  | 3298.19 | 3298.19 | 15% | 3792.9185 | 3792.9185 | 0.6825%
3.41 | SINAPI | 103260 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 |  | 5144 | 5144 | 15% | 5915.6 | 5915.6 | 1.064%
3.42 | SINAPI | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 |  | 10466.75 | 62800.5 | 15% | 12036.7625 | 72220.575 | 12.99%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 217644.0483 |  |  | 259656.061 | 46.72%
TOTAL GERAL SEM BDI | [11 empty] | 466468.0757
VALOR DO BDI | [11 empty] | 89293.8179
TOTAL GERAL COM BDI | [11 empty] | 555761.8936
_________________________________________ Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho ENG. CIVIL CREA/DF 10426-D

## TAD
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
REFORMA DA GERÊNCIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITEM | BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | ENGENHEIRO EM MEIO PERÍODO NA OBRA DURANTE 4 MESES - 22 DIAS X 4 HORAS X 4 MESES = 440 HORAS | 80.84 | 28455.68 | 24.95% | 101.0096 | 35555.3722
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | ENCARREGADO EM PERÍODO INTEGRAL NA OBRA - 22 DIAS X 8 HORAS X 4 MESES = 880 HORAS | 39.89 | 28082.56 | 24.95% | 49.8426 | 35089.1587
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 56538.24 |  |  | 70644.5309
TOTAL GERAL SEM BDI | [10 empty] | 56538.24
VALOR DO BDI | [10 empty] | 14106.2909
TOTAL GERAL COM BDI | [10 empty] | 70644.5309
VALOR DA OBRA | [10 empty] | 555761.8936
PORCENTAGEM DO TAD SOBRE O VALOR DA OBRA | [10 empty] | 12.71%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI + TAD | [10 empty] | 626406.4245
_________________________________________ Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho ENG. CIVIL CREA/DF 10426-D

## CRONOGRAMA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES
|  | 1º mês |  |  |  | 2º mês |  |  |  | 3º mês |  |  |  | 4º mês |  |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI
|  | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100%
|  | 3345.8481 | 3345.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.1308 | 11152.827
2 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO 7º ANDAR | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 35619.1257 | 35619.1257 | 35619.1257 | 35619.1257 | 35619.1257 | 35619.1257 | 35619.1257 | 35619.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284953.0056
3 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO 8º ANDAR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32457.0076 | 32457.0076 | 32457.0076 | 32457.0076 | 32457.0076 | 32457.0076 | 32457.0076 | 32457.0076 | 259656.061
MENSAL |  | 77929.9476 |  |  |  | 142476.5028 |  |  |  | 201066.2819 |  |  |  | 134289.1613 |  |  |  | 626406.4245
TAD | 12.71% | 9905.9051 |  |  |  | 18110.6078 |  |  |  | 25558.1272 |  |  |  | 17069.8907
ACUMULADO |  | 87835.8527 |  |  |  | 248422.9633 |  |  |  | 475047.3724 |  |  |  | 626406.4245
Vitória, 14 de fevereiro de 2022
Rogério Pinheiro Magalhães carvalho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA DF 10426-D

## BDI NORMAL
COMPOSIÇÃO BDI NORMAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central | % | 3.45
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | S – Seguros + G – Garantias exigidas em edital | % | 0.48
1.2.2 | R – Riscos e Imprevistos (Obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução) | % | 0.85
1.3 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras | % | 0.85
1.4 | I – IMPOSTOS E TRIBUTOS
1.4.1 | ISS | % | 2
1.4.2 | COFINS | % | 3
1.4.3 | PIS | % | 0.65
1.4.4 | CPRB | % | 4.5
2 | L – BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO
2.1.1 | Lucro bruto | % | 6.16
BDI SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO – FÓRMULA BDI = {[(1+(AC + S + R + G))(1 + DF) (1 + L)] / (1 – I)}-1 |  |  | 24.85%
REFERÊNCIA: SETOP/MG - 01/2021
ACÓRDÃO 2622/13 E LEI Nº 13.161 DE 31/08/15
__________________________________ Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho CREA/DF 10426-D

## BDI REDUZIDO
COMPOSIÇÃO BDI REDUZIDO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central | % | 1.28
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | S – Seguros + G – Garantias exigidas em edital | % | 0.52
1.2.2 | R – Riscos e Imprevistos (Obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução) | % | 0.65
1.3 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras | % | 0.1
1.4 | I – IMPOSTOS E TRIBUTOS
1.4.1 | ISS | % | 0
1.4.2 | COFINS | % | 3
1.4.3 | PIS | % | 0.65
1.4.4 | CPRB | % | 4.5
2 | L – BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO
2.1.1 | Lucro bruto | % | 3
BDI SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO – FÓRMULA BDI = {[(1+(AC + S + R + G))(1 + DF) (1 + L)] / (1 – I)}-1 |  |  | 15%
REFERÊNCIA: SETOP/MG - 01/2021
ACÓRDÃO 2622/13 E LEI Nº 13.161 DE 31/08/15
__________________________________ Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho CREA/DF 10426-D

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM |  |  |  |  | CÁLCULO DA QUANTIDADE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER
REFORMA DA NOVA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO (ANM/ES) |  |  |  |  | CRITÉRIOS ADOTADOS:
1- Para cada metro quadrado, multiplica-se por 600 BTUs;
2- Cada pessoa adicional soma 600 BTUs (a primeira pessoa não é contabilizada);
3- Cada equipamento eletrônico soma 600 BTUs
(7ª e 8º andares) |  |  |  |  | 4- Posição do ambiente em relação ao sol.
5- Utilização da calculadora digital.
MEMÓRIA DE CÁLCULO REALIZADA DURANTE A VISITA TÉCNICA |  |  |  |  | 7º ANDAR
ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS | UNIDADE | QUANTIDADE | COMENTÁRIO | SALA DA INFORMÁTICA:
1 |  |  |  |  | ÁREA = | 20 | M2
1.1 | PLACA DA OBRA | un | 1 | 1 placa de obra a ser instalada na frente do edifício. | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  |  | 1
1.2 | DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE MONTA/DESMONTAGEM | MXMÊS | 120 | Altura do edifício até o solo = 20m x 2 fachadas x 3 meses = 120 m x mês | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 5
1.3 | LIMPEZA GERAL DA OBRA AO FINAL DOS SERVIÇOS | m2 | 1359.02 | Limpeza total dos dois andares (7º e 8º) após a conclusão dos serviços: Área total dos andares = 1.359,02m² | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs. Entretanto, como os swits serão instalados nessa sala, então, deverão ser instalados dois (2) aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTUs.
2 | 7º ANDAR |  |  |  | SALA DO CIDADÃO:
2.1 | Serviço de desmontagem de paredes divisórias existentes com reaproveitamento | m2 | 162.5 | Remoção de divórias e vidros conforme planta anexa. Esse remoção visa atender às necessidades administrativas da ANM/ES | ÁREA = | 21 | M2
2.2 | Remoção de prateleiras sem reaproveitamento | m2 | 38.4 | O pavimento possui prateleiras que não serão utilizadas, logo, essas estrutura precisam ser removidas para disponibilizar mais espaço. As prateleiras que serão retiradas estão indicadas em planta. | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 5
2.3 | Remoção de bancada/copa | un | 2 | O pavimento possui algumas bancadas/copas que precisam ser retiradas para disponibilar mais espaço. Além disso, não há becessidade de várias copas distribuídas ao longo do pavimento. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 1
2.4 | Remoção, aquisição e Instalação de persiana vertical em tecido de nylon | m2 | 145 | (45,08 m+18,45m+5,33m+1,70m+5,23m+4,07m) x 1,8 m de altura = 143,75 (~ 145 m2) | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 12.000BTUs
2.5 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | un | 3 | Há necessidade de remoção de componentes hidráulicos, tais como torneiras, lavatórios de banheiros etc, pois tais dispositivos não estão em condições de funcionalidade. | SALA DA SEREM:
2.6 | Remoção e instalação de espelho do banheiros masculino e feminino | m2 | 1.28 | Instalação de dois espelhos de (0,8m x 0,8m) = 0,64m2+ 0,64m2 = 1,28m2 | ÁREA = | 79 | M2
2.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 680.56 | Conforme medida em planta, a área total de piso a ser demolida é 680,56m2 | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 11
2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | m3 x km | 510.3 | 680,56 m2 x 0,02 m do piso = 13,61 + 25% de empolamento = 17,01 m3 . Considerando uma distância de até 30km, tem-se= 17,01m3 x 30km = 510,30m3xkm | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 11
2.9 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | m2 | 680.56 | Conforme medida em planta, a área total de contrapiso a ser implementada é 680,56m2 | RESULTADO = |  | Serão necessários 60.000 BTUs, logo, deverão ser instalados um (1) aparelho de 36.000 BTUs e um (1) aparelho de 24.000 BTUs.
2.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m2 | 680.56 | Conforme medida em planta, a área total de piso cerâmico a ser implementada é 680,56m2 | SALA DA SEFAM:
2.11 | Serviço de montagem de paredes divisórias existentes | m2 | 55.92 | (6,35m+2,8m+7,12m+7,03m) de divisória x 2,40 m de pé direito = 55,92m2 | ÁREA = | 66 | M2
2.12 | Aquisição e instalação de divisórias e vidro | m2 | 18.92 | (5,23m+2,65m) x 2,40 de pé direito = 18,92m2 | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 11
2.13 | Aquisição e Inatalação de porta de 0,80m x 2,10m | un | 3 | Conforme disposição em planta, serão necessários instalar três novas portas. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 11
2.14 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolão, incluso fixação | un | 10 | Conforme vistoria realizada in loco, há necessidade de aquisição e instalação de novas papeleiras nesse pavimento. | RESULTADO = |  | Serão necessários 60.000 BTUs, logo, deverão ser instalados um (1) aparelho de 36.000 BTUs e um (1) aparelho de 24.000 BTUs.
2.15 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 10 | Conforme vistoria realizada in loco, há necessidade de aquisição e instalação de novas saboneteiras nesse pavimento. | SALA DE REUNIÃO:
2.16 | Aquisição e instalação de forro de gesso | m2 | 10 | Foi verificado a necessidade de se corrigir locais pontuais do forro de gesso desse pavimento, em virtude da retirada de luminárias pelo antigo ocupante do local. | ÁREA = | 23 | M2
2.17 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM TOMADA DE REDE LÓGICA) | un | 40 | As tomadas do pavimento são embutidas no piso e há necessidade de substituição de algumas unidades. | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 8
2.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300 | Para instalação de novos pontos de tomada, é necessário passar a fiação elétrica pela eletroduto. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 8
2.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (azul, preto, branco) | m | 600 | Fiação elétrica necessária para instalação dos pontos de tomada. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUs
2.20 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 6 | Material necessário isolar a fiação elétrica | SALA DOS DESTERRITORIALIZADOS/ARRECADAÇÃO:
2.21 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | Torneiras para as três pias do pavimento | ÁREA = | 46 | M2
2.22 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | Bancada para as pias das copas. | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 6
2.23 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | Lavatório para o banheiro individual | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 6
2.24 | Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial) | un | 3 | Substituição das pias das três copas | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 36.000 BTUs
2.25 | Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial. | un | 4 | Material para isolar tubulação de água fria | SALA DAS SECRETÁRIAS E AUXILIARES:
2.26 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | un | 3 | Material necessário para instalação de peças hidráulicas | ÁREA = | 42 | M2
2.27 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | Torneira para o lavatório de um banheiro individual | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 4
2.28 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | Tubulação de água fria para troca do banheiro individual e das pias | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 4
2.29 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | Conexão de tubulação de água fria para o banheiro individual e para as pias | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 36.000 BTUs
2.30 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | Conexão de tubulação de água fria para o banheiro individual e para as pias | SALA DA GERÊNCIA:
2.31 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un. | 1 | Remoção de vaso sanitário sem funcionalidade | ÁREA = | 43 | M2
2.32 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | Substituição do vaso sanitário do banheiro indivudual | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 1
2.33 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | Assentos sanitários para os vasos sanitários individuais e coletivos. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 2
2.34 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | Chuveiro para o banheiro individual. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 36.000 BTUs
2.35 | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 120 | É necessário substituir as lâmpadas do pavimento | PROCURADOR 1:
2.36 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 25 | Material necessário para remover a pintura antiga | ÁREA = | 11 | M2
2.37 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m2 | 470 | Material necessário para uniformizar a superfície da parede e impedir que a alvenaria absorva a tinta | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 1
2.38 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 470 | Material utilizado para regularizar a superfície da parede, de modo a prepara-la para a pintura. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 1
2.39 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco). | m2 | 470 | Material utilizado para revestir/proteger a parede. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUs
2.40 | DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | m | 18 | É necessário retirar os aparelhos de ar condicionado antigos desse pavimento. | PROCURADOR 2:
2.41 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | É necessário substituir os aparelhos de ar condicionado antigos, pois consumem muita energia elétrica. Os atuais aparelhos possuem mais de 10 anos de uso e precisam ser substituídos por tecnologias mais modernas que reduzem o consumo de energia. | ÁREA = | 11 | M2
2.42 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 |  | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 1
2.43 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 |  | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 1
2.44 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 |  | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUs
3 | 8º ANDAR |  |  |  | SALA DA SECRETÁRIA E AUXILIARES DA PROCURADORIA:
3.1 | REMOÇÃO DE PAREDES, CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 68.8 | Com o objetivo de proporcionarmais mais luminosidade natural e mais espaço para os diversos setores, necessário remover 68,80 m2 de paredes de drywall. As paredes a serem removidas estão indicadas em planta. | ÁREA = | 41 | M2
3.2 | Aquisição e instalação de divisória Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aço ou similar | m2 | 5.4 | 2,26 mx2,39m de pé direito = 5,40m2 | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 6
3.3 | Remoção de bancada/copa | un | 3 | O pavimento possui algumas bancadas/copas que precisam ser retiradas para disponibilar mais espaço. Além disso, não há becessidade de várias copas distribuídas ao longo do pavimento. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 6
3.4 | Remoção, aquisição e Instalação de persiana vertical em tecido de nylon | m2 | 145 | As persianas existentes no 8º andar estão desgastadas e precisam ser substituídas. Dessa forma, foram realizadas as medições para a substituição desse material, chegando-se ao quantitativo de 145 m2. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 36.000 BTUs
3.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 676.46 | Conforme medida em planta, a área total de piso a ser demolida é 676,46m2 | AUDITÓRIO:
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | m3 x km | 507.3 | 676,46m2 x 0,02 m do piso = 13,61 + 25% de empolamento = 16,01m3 . Considerando uma distância de até 30km, tem-se= 16,91m3 x 30km = 507,30m3xkm | ÁREA = | 43 | M2
3.7 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | m2 | 676.46 | Conforme medida em planta, a área total de contrapiso a ser implementada é 680,56m2 | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 26
3.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m2 | 676.46 | Conforme medida em planta, a área total de piso cerâmico a ser implementada é 680,56m2 | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 10
3.9 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | un. | 5 | Há necessidade de remoção de componentes hidráulicos, tais como torneiras, lavatórios de banheiros etc, pois tais dispositivos não estão em condições de funcionalidade. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs e um (1) aparelho de 36.000 BTUs
3.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un. | 5 | É necessário remover as louças que não tem mais condições de uso (vaso sanitário, lavatórios etc) | RECEPÇÃO (HALL):
3.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | É necessário instalar novos vasos sanotários. | ÁREA = | 25 | M2
3.12 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | Assentos sanitários para os vasos sanitários individuais e coletivos. | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 3
3.13 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | É necessário substituir as torneiras das pias desse pavimento | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 2
3.14 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | As torneiras dos lavatórios do banheiros precisam ser substituídos | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 18.000 BTUs
3.15 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | Bancada para as pias das copas. | 8º ANDAR
3.16 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | Lavatório para o banheiro individual | COPA E SALA DE DESCANSO:
3.17 | Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial) | un | 2 | Substituição das pias das três copas | ÁREA = | 69 | M2
3.18 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | un | 3 | Material necessário para instalação de peças hidráulicas | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 15
3.19 | Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial | un | 3 | Material necessário para isolar a tubulação que não precisa mais ser utilizada | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 3
3.20 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolão, incluso fixação | un | 15 | Conforme vistoria realizada in loco, há necessidade de aquisição e instalação de novas papeleiras nesse pavimento. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs e um (1) aparelho de 36.000 BTUs
3.21 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | un | 15 | Conforme vistoria realizada in loco, há necessidade de aquisição e instalação de novas saboneteiras nesse pavimento. | SALA DO ARQUIVO:
3.22 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 25 | Material necessário para remover a pintura antiga | ÁREA = | 49 | M2
3.23 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m2 | 680.17 | Material necessário para uniformizar a superfície da parede e impedir que a alvenaria absorva a tinta | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 7
3.24 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 680.17 | Material utilizado para regularizar a superfície da parede, de modo a prepara-la para a pintura. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 7
3.25 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco). | m2 | 680.17 | Material utilizado para revestir/proteger a parede. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 36.000 BTUs
3.26 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM | m | 100 | É necessário substituir as canaletas que estão com problemas | SALA DE ANISTIADOS:
3.27 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM TOMADA DE REDE LÓGICA) | un | 40 | É necessário substituir as tomadas danificadas. | ÁREA = | 109 | M2
3.28 | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 32 | É necessário substituir as lâmpadas do pavimento | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 70
3.29 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 10 | É necessário substituir as luminárias que foram danificadas. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 2
3.30 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | Chuveiro para os banheiros individuais. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs e dois (2) aparelhos de 36.000 BTUs
3.31 | Fornecimento e instalação de exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar | un | 4 | Os exautores precisam ser substituídos, pois não estão funcionando | VESTIÁRIO:
3.32 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | Tubulação de água fria para troca do banheiro individual e das pias | ÁREA = | 23 | M2
3.33 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | Conexão de tubulação de água fria para o banheiro individual e para as pias | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 4
3.34 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | Conexão de tubulação de água fria para o banheiro individual e para as pias | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 0
3.35 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | un | 2 | É necessário aumentar a quantidade de extintores do pavimento. | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs
3.36 | Instalação de forro de gesso | m2 | 10 | Foi verificado a necessidade de se corrigir locais pontuais do forro de gesso desse pavimento, em virtude da retirada de luminárias pelo antigo ocupante do local. | SALA DE REUNIÃO:
3.37 | INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | Un | 300 | É necessário instalar e organizar a rede lógica, inclusive realizar a certificação. | ÁREA = | 23 | M2
3.37 | DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | m | 9 | É necessário retirar os aparelhos de ar condicionado antigos desse pavimento. | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 10
3.38 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | É necessário substituir os aparelhos de ar condicionado antigos, pois consumem muita energia elétrica. Os atuais aparelhos possuem mais de 10 anos de uso e precisam ser substituídos por tecnologias mais modernas que reduzem o consumo de energia. | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 5
3.39 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 |  | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 18.000 BTUs
3.40 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 |  | SALA DE ADMINISTRAÇÃO:
3.41 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 |  | ÁREA = | 82 | M2
3.42 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 |  | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 8
_________________________________________ Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho ENG. CIVIL CREA/DF 10426-D |  |  |  |  | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 8
[5 empty] | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUs e um aparelho de 36.000 BTUs
SALA DOS MOTORISTAS:
[5 empty] | ÁREA = | 22 | M2
[5 empty] | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 2
[5 empty] | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 0
[5 empty] | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs
DESTERRITORIALIZADOS:
[5 empty] | ÁREA = | 62 | M2
[5 empty] | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 12
[5 empty] | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 12
[5 empty] | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs e um aparelho de 36.000 BTUs
SALA DA LIMPEZA:
[5 empty] | ÁREA = | 9 | M2
[5 empty] | QUANTIDADE DE PESSOAS = |  |  | 3
[5 empty] | QUANTIDADE DE ELETRÔNICOS = |  |  |  | 0
[5 empty] | RESULTADO = |  | Um (1) aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUs

## ACÓRDÃO TCU
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

## ABC
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ESTATÍSTICA
DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | % | %ACUM | ABC | Classe | Corte | Proporção de serviços | Proporçao de valor
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 10466.75 | 73267.25 | 15% | 12036.7625 | 84257.3375 | 15.16% | 15.16% | A | A | 70% | 12.22% | 68.31%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 10466.75 | 62800.5 | 15% | 12036.7625 | 72220.575 | 12.99% | 28.16% | A | B | 90% | 17.78% | 21.35%
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m2 | 680.56 | 45.05 | 30659.228 | 24.85% | 56.2449 | 38278.0462 | 6.887% | 35.04% | A | C | 100% | 70% | 10.35%
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m2 | 676.46 | 45.05 | 30474.523 | 24.85% | 56.2449 | 38047.442 | 6.846% | 41.89% | A
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | m2 | 680.56 | 34.74 | 23642.6544 | 24.85% | 43.3729 | 29517.854 | 5.311% | 47.2% | A
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | m2 | 676.46 | 34.74 | 23500.2204 | 24.85% | 43.3729 | 29340.0252 | 5.279% | 52.48% | A
Remoção e Instalação de persiana vertical em tecido de nylon | m2 | 145 | 120 | 17400 | 15% | 138 | 20010 | 3.6% | 56.08% | A
Remoção e Instalação de persiana vertical em tecido de nylon | m2 | 145 | 120 | 17400 | 15% | 138 | 20010 | 3.6% | 59.68% | A
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 5144 | 15432 | 15% | 5915.6 | 17746.8 | 3.193% | 62.87% | A
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 680.56 | 17.82 | 12127.5792 | 24.85% | 22.2483 | 15141.2826 | 2.724% | 65.6% | A
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 676.46 | 17.82 | 12054.5172 | 24.85% | 22.2483 | 15050.0647 | 2.708% | 68.31% | A
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 680.17 | 14.78 | 10052.9126 | 24.85% | 18.4528 | 12551.0614 | 2.258% | 70.56% | B
Aquisição e instalação de divisórias e vidro | m2 | 18.92 | 504.26 | 9540.5992 | 15% | 579.899 | 10971.6891 | 1.974% | 72.54% | B
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 5144 | 5144 | 15% | 5915.6 | 5915.6 | 1.064% | 73.6% | B
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco). | m2 | 680.17 | 12.97 | 8821.8049 | 24.85% | 16.193 | 11014.0234 | 1.982% | 75.58% | B
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 2278.88 | 6836.64 | 15% | 2620.712 | 7862.136 | 1.415% | 77% | B
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 2278.88 | 9115.52 | 15% | 2620.712 | 10482.848 | 1.886% | 78.89% | B
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 470 | 14.78 | 6946.6 | 24.85% | 18.4528 | 8672.8301 | 1.561% | 80.45% | B
Serviço de desmontagem de paredes divisórias existentes com reaproveitamento | m2 | 162.5 | 39 | 6337.5 | 24.85% | 48.6915 | 7912.3687 | 1.424% | 81.87% | B
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco). | m2 | 470 | 12.97 | 6095.9 | 24.85% | 16.193 | 7610.7312 | 1.369% | 83.24% | B
INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | Un | 300 | 17.49 | 5247 | 24.85% | 21.8363 | 6550.8795 | 1.179% | 84.42% | B
DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE MONTA/DESMONTAGEM | MXMÊS | 120 | 41.47 | 4976.4 | 24.85% | 51.7753 | 6213.0354 | 1.118% | 85.54% | B
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM TOMADA DE REDE LÓGICA) | un | 40 | 112.66 | 4506.4 | 15% | 129.559 | 5182.36 | 0.9325% | 86.47% | B
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM TOMADA DE REDE LÓGICA) | un | 40 | 112.66 | 4506.4 | 15% | 129.559 | 5182.36 | 0.9325% | 87.4% | B
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 2055.7 | 4111.4 | 15% | 2364.055 | 4728.11 | 0.8507% | 88.25% | B
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300 | 11.34 | 3402 | 15% | 13.041 | 3912.3 | 0.704% | 88.96% | B
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m2 | 680.17 | 4.56 | 3101.5752 | 24.85% | 5.6932 | 3872.3166 | 0.6968% | 89.65% | B
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 3298.19 | 3298.19 | 15% | 3792.9185 | 3792.9185 | 0.6825% | 90.33% | C
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 10 | 296.25 | 2962.5 | 15% | 340.6875 | 3406.875 | 0.613% | 90.95% | C
Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 120 | 23.99 | 2878.8 | 15% | 27.5885 | 3310.62 | 0.5957% | 91.54% | C
LIMPEZA GERAL DA OBRA AO FINAL DOS SERVIÇOS | m2 | 1359.02 | 2.06 | 2799.5812 | 24.85% | 2.5719 | 3495.2771 | 0.6289% | 92.17% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (azul, preto, branco) | m | 600 | 3.97 | 2382 | 15% | 4.5655 | 2739.3 | 0.4929% | 92.67% | C
Serviço de montagem de paredes divisórias existentes | m2 | 55.92 | 39 | 2180.88 | 24.85% | 48.6915 | 2722.8287 | 0.4899% | 93.16% | C
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m2 | 470 | 4.56 | 2143.2 | 24.85% | 5.6932 | 2675.7852 | 0.4815% | 93.64% | C
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 412.2 | 2061 | 15% | 474.03 | 2370.15 | 0.4265% | 94.06% | C
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 388.75 | 1943.75 | 15% | 447.0625 | 2235.3125 | 0.4022% | 94.47% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 19.43 | 1943 | 15% | 22.3445 | 2234.45 | 0.4021% | 94.87% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 19.43 | 1943 | 15% | 22.3445 | 2234.45 | 0.4021% | 95.27% | C
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 2055.7 | 2055.7 | 15% | 2364.055 | 2364.055 | 0.4254% | 95.69% | C
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 412.2 | 1648.8 | 15% | 474.03 | 1896.12 | 0.3412% | 96.04% | C
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM | m | 100 | 15.81 | 1581 | 15% | 18.1815 | 1818.15 | 0.3271% | 96.36% | C
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | un | 2 | 600 | 1200 | 15% | 690 | 1380 | 0.2483% | 96.61% | C
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | un | 1 | 1157 | 1157 | 24.85% | 1444.5145 | 1444.5145 | 0.2599% | 96.87% | C
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 198.18 | 990.9 | 15% | 227.907 | 1139.535 | 0.205% | 97.08% | C
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolão, incluso fixação | un | 15 | 64.22 | 963.3 | 15% | 73.853 | 1107.795 | 0.1993% | 97.28% | C
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | un | 15 | 62.69 | 940.35 | 15% | 72.0935 | 1081.4025 | 0.1946% | 97.47% | C
Fornecimento e instalação de exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar | un | 4 | 197.53 | 790.12 | 15% | 227.1595 | 908.638 | 0.1635% | 97.63% | C
Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 32 | 23.99 | 767.68 | 15% | 27.5885 | 882.832 | 0.1589% | 97.79% | C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | m3 x km | 510.3 | 1.47 | 750.141 | 24.85% | 1.8353 | 936.551 | 0.1685% | 97.96% | C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | m3 x km | 507.3 | 1.47 | 745.731 | 24.85% | 1.8353 | 931.0452 | 0.1675% | 98.13% | C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 10 | 73.27 | 732.7 | 15% | 84.2605 | 842.605 | 0.1516% | 98.28% | C
Remoção de prateleiras sem reaproveitamento | m2 | 38.4 | 16.96 | 651.264 | 24.85% | 21.1746 | 813.1031 | 0.1463% | 98.43% | C
Aquisição e Inatalação de porta de 0,80m x 2,10m | un | 3 | 214.67 | 644.01 | 15% | 246.8705 | 740.6115 | 0.1333% | 98.56% | C
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolão, incluso fixação | un | 10 | 64.22 | 642.2 | 15% | 73.853 | 738.53 | 0.1329% | 98.69% | C
Aquisição e instalação de divisória Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aço ou similar | m2 | 5.4 | 100 | 540 | 15% | 115 | 621 | 0.1117% | 98.8% | C
Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial) | un | 3 | 176.8 | 530.4 | 15% | 203.32 | 609.96 | 0.1098% | 98.91% | C
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 98.14 | 490.7 | 15% | 112.861 | 564.305 | 0.1015% | 99.02% | C
REMOÇÃO DE PAREDES, CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 68.8 | 6.58 | 452.704 | 24.85% | 8.2151 | 565.2009 | 0.1017% | 99.12% | C
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 388.75 | 388.75 | 15% | 447.0625 | 447.0625 | 0.08044% | 99.2% | C
Remoção e instalação de espelho do banheiros masculino e feminino | m2 | 1.28 | 299.43 | 383.2704 | 24.85% | 373.8384 | 478.5131 | 0.0861% | 99.28% | C
Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial) | un | 2 | 176.8 | 353.6 | 15% | 203.32 | 406.64 | 0.07317% | 99.36% | C
Aquisição e instalação de forro de gesso | m2 | 10 | 34.18 | 341.8 | 15% | 39.307 | 393.07 | 0.07073% | 99.43% | C
Instalação de forro de gesso | m2 | 10 | 34.18 | 341.8 | 24.85% | 42.6737 | 426.7373 | 0.07678% | 99.5% | C
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 89.26 | 267.78 | 15% | 102.649 | 307.947 | 0.05541% | 99.56% | C
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 43.63 | 261.78 | 15% | 50.1745 | 301.047 | 0.05417% | 99.61% | C
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | 43.63 | 218.15 | 15% | 50.1745 | 250.8725 | 0.04514% | 99.66% | C
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 198.18 | 198.18 | 15% | 227.907 | 227.907 | 0.04101% | 99.7% | C
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 89.26 | 178.52 | 15% | 102.649 | 205.298 | 0.03694% | 99.74% | C
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 77.7 | 155.4 | 15% | 89.355 | 178.71 | 0.03216% | 99.77% | C
DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | m | 18 | 6.77 | 121.86 | 24.85% | 8.4523 | 152.1422 | 0.02738% | 99.8% | C
Remoção de bancada/copa | un | 3 | 38.93 | 116.79 | 24.85% | 48.6041 | 145.8123 | 0.02624% | 99.82% | C
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 98.14 | 98.14 | 15% | 112.861 | 112.861 | 0.02031% | 99.84% | C
Remoção de bancada/copa | un | 2 | 38.93 | 77.86 | 24.85% | 48.6041 | 97.2082 | 0.01749% | 99.86% | C
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 77.7 | 77.7 | 15% | 89.355 | 89.355 | 0.01608% | 99.88% | C
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 10.75 | 64.5 | 15% | 12.3625 | 74.175 | 0.01335% | 99.89% | C
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 10.75 | 64.5 | 15% | 12.3625 | 74.175 | 0.01335% | 99.9% | C
REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | un. | 5 | 12.81 | 64.05 | 24.85% | 15.9933 | 79.9664 | 0.01439% | 99.92% | C
DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | m | 9 | 6.77 | 60.93 | 24.85% | 8.4523 | 76.0711 | 0.01369% | 99.93% | C
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un. | 5 | 9.14 | 45.7 | 24.85% | 11.4113 | 57.0565 | 0.01027% | 99.94% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 7.56 | 45.36 | 15% | 8.694 | 52.164 | 0.009386% | 99.95% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 7.56 | 45.36 | 15% | 8.694 | 52.164 | 0.009386% | 99.96% | C
REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | un | 3 | 12.81 | 38.43 | 24.85% | 15.9933 | 47.9799 | 0.008633% | 99.97% | C
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 25 | 1.48 | 37 | 15% | 1.702 | 42.55 | 0.007656% | 99.98% | C
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 25 | 1.48 | 37 | 15% | 1.702 | 42.55 | 0.007656% | 99.98% | C
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 6 | 4.72 | 28.32 | 15% | 5.428 | 32.568 | 0.00586% | 99.99% | C
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | un | 3 | 4.17 | 12.51 | 15% | 4.7955 | 14.3865 | 0.002589% | 99.99% | C
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | un | 3 | 4.17 | 12.51 | 15% | 4.7955 | 14.3865 | 0.002589% | 100% | C
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un. | 1 | 9.14 | 9.14 | 24.85% | 11.4113 | 11.4113 | 0.002053% | 100% | C
Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial. | un | 4 | 1.38 | 5.52 | 15% | 1.587 | 6.348 | 0.001142% | 100% | C
Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial | un | 3 | 1.38 | 4.14 | 15% | 1.587 | 4.761 | 0.0008567% | 100% | C
TOTAL | [6 empty] | 555761.8936