## Orçamento estimativo
Item | Descrição | Etapa | R$/m² | Metragem quadrada | Preço total
1 | Estudo Preliminar: Programa de necessidades, Estudo de viabilidade Técnica, Coleta de informações para elaboração dos projetos | 1ª | 112.04 | 120h | 13444.8
2 | Projetos de Arquitetura (layout para ocupação do subsolo, considerando reaproveitamento de divisórias, mobiliário e sistema elétrico e de rede) |  | 3.5 | 1000 | 3500
3 | Projeto estrutural (escada de incêndio, caixa d'água, etc.) de acordo com as normas dos Bombeiros |  | 6 | 873 | 5238
4 | Projeto do sistema elétrico e SPDA (quadros, cabos, tomadas, iluminação, iluminação de emergência, para-raios, etc), com aproveitamento do gerador de emergência existente |  | 3 | 9482.25 | 28446.75
5 | Projeto do cabeamento de rede/telecomunicações |  | 3 | 9482.25 | 28446.75
6 | Projeto de climatização |  | 3 | 9482.25 | 28446.75
7 | Projeto hidrossanitário (copas, banheiros, sistemas de hidrantes, caixa d'água, etc) |  | 3 | 9482.25 | 28446.75
8 | Orçamento 1ª etapa |  | 112.04 | 120h | 13444.8
9 | Memorial descritivo e especificações da 1ª etapa |  | 112.04 | 120h | 13444.8
TOTAL 1ª ETAPA (sem BDI) |  |  |  |  | 162859.4
TOTAL 1ª ETAPA (com BDI) |  |  |  |  | 198737.0753
9 | Projeto para restauração do espelho dágua (impermeabilização do espelho d'água; recuperação de domos e floreiras, sistema de filtragem de água e afins) | 2ª | 2.18 | 2092 | 4560.56
10 | Projeto para restauração de fachadas de concreto |  | 3.5 | 3636 | 12726
11 | Projeto para restauração de fachadas em esquadria de alumínio |  | 2.18 | 48212.6 | 105103.468
12 | Projeto de Arquitetura (definição/atualização de novos: layout, mobiliário, pisos, forro, cobertura, paredes, paisagismo, etc) |  | 3.5 | 9482.25 | 33187.875
13 | Orçamento 2ª etapa |  | 112.04 | 160h | 17926.4
14 | Memorial descritivo e especificações da 2ª etapa |  | 112.04 | 160h | 17926.4
TOTAL 2ª ETAPA (sem BDI) |  |  |  |  | 191430.703
TOTAL 2ª ETAPA (com BDI) |  |  |  |  | 233602.5924
15 | Projeto de compatibilização do térreo e subsolo (protocolo, sala do cidadão, recepção, auditório, almoxarifado, arquivo, etc) | 3ª | 2.18 | 4221.81 | 9203.5458
| Projeto de iluminação da areas circundantes ao Edifício |  | 2.18 | 2206.75 | 4810.715
16 | Projeto de instalação de CFTV |  | - | - | 6450
17 | Orçamento 3ª etapa |  | 112.04 | 80h | 8963.2
18 | Memorial descritivo e especificações da 3ª etapa |  | 112.04 | 80h | 8963.2
TOTAL 3ª ETAPA (sem BDI) |  |  |  |  | 38390.6608
TOTAL 3ª ETAPA (com BDI) |  |  |  |  | 46848.0643
TAXAS (ART, AGEFIS, etc.) |  |  |  |  | 8139.72
22.03% | Total sem BDI |  |  |  | 400820.4838
| BDI (20,83%) |  |  |  | 88300.1361
| Total com BDI |  |  |  | 489120.6199
| Área total do edifício ANM/SEDE | 9482.25 |  |  | m²
Item | Cálculo de BDI | %
| Grupo A | 3.59%
1 | Administração cental - AC | 3%
2 | Risco - R | 0.59%
| Grupo B | 7.55%
3 | Seguro Risco de Engenharia - S | 0.8%
4 | Garantia - G | 0%
5 | Lucro Bruto - L | 6.16%
6 | Despesas Fianceiras - DF | 0.59%
| Grupo C - I | 8.65%
7 | ISS | 5%
8 | PIS | 0.65%
9 | COFINS | 3%
10 | CPRB | 0%
BDI | BDI = (((1+(AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/((1-I))-1 | 22.03%

## BDI
Item | Cálculo de BDI | %
| Grupo A | 3.59%
1 | Administração cental - AC | 3%
2 | Risco - R | 0.59%
| Grupo B | 7.55%
3 | Seguro Risco de Engenharia - S | 0.8%
4 | Garantia - G | 0%
5 | Lucro Bruto - L | 6.16%
6 | Despesas Fianceiras - DF | 0.59%
| Grupo C - I | 8.65%
7 | ISS | 5%
8 | PIS | 0.65%
9 | COFINS | 3%
10 | CPRB | 0%
BDI | BDI = (((1+(AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/((1-I))-1 | 22.03%

## Cronograma físico-financeiro
Observação: | Financeiro já considera o BDI e a porcentagem é referente ao valor final contratado (considerando também o BDI)
Cronograma de entrega 1ª Etapa
Parte | Produto a ser entregue | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3
|  | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$)
Parte 1 | Estudo Preliminar completo | 5.208%
Parte 2 | Projetos de Arquitetura (layout para ocupação do subsolo, considerando reaproveitamento de divisórias, mobiliário e sistema elétrico e de rede) | 0.8681%
Parte 2 | Projeto estrutural (escada de incêndio, caixa d'água, etc.) de acordo com as normas dos Bombeiros | 0.8681%
Parte 2 | Projeto do sistema elétrico e SPDA (quadros, cabos, tomadas, iluminação, iluminação de emergência, para-raios, etc), com aproveitamento do gerador de emergência existente | 0.8681%
Parte 2 | Projeto do cabeamento de rede/telecomunicações | 0.8681%
Parte 2 | Projeto de climatização | 0.8681%
Parte 2 | Projeto hidrossanitário (copas, banheiros, sistemas de hidrantes, caixa d'água, etc) | 0.8681%
Parte 3 | Projetos de Arquitetura (layout para ocupação do subsolo, considerando reaproveitamento de divisórias, mobiliário e sistema elétrico e de rede) |  |  | 1.042%
Parte 3 | Projeto estrutural (escada de incêndio, caixa d'água, etc.) de acordo com as normas dos Bombeiros |  |  | 1.042%
Parte 3 | Projeto do sistema elétrico e SPDA (quadros, cabos, tomadas, iluminação, iluminação de emergência, para-raios, etc), com aproveitamento do gerador de emergência existente |  |  | 1.042%
Parte 3 | Projeto do cabeamento de rede/telecomunicações |  |  | 1.042%
Parte 3 | Projeto de climatização |  |  | 1.042%
Parte 3 | Projeto hidrossanitário (copas, banheiros, sistemas de hidrantes, caixa d'água, etc) |  |  | 1.042%
Parte 4 | Projetos de Arquitetura (layout para ocupação do subsolo, considerando reaproveitamento de divisórias, mobiliário e sistema elétrico e de rede) |  |  |  |  | 1.19%
Parte 4 | Projeto estrutural (escada de incêndio, caixa d'água, etc.) de acordo com as normas dos Bombeiros |  |  |  |  | 1.19%
Parte 4 | Projeto do sistema elétrico e SPDA (quadros, cabos, tomadas, iluminação, iluminação de emergência, para-raios, etc), com aproveitamento do gerador de emergência existente |  |  |  |  | 1.19%
Parte 4 | Projeto do cabeamento de rede/telecomunicações |  |  |  |  | 1.19%
Parte 4 | Projeto de climatização |  |  |  |  | 1.19%
Parte 4 | Orçamento 1ª etapa |  |  |  |  | 1.19%
Parte 4 | Memorial descritivo e especificações da 1ª etapa |  |  |  |  | 1.19% |  | TOTAL
TOTAL 1ª ETAPA COM BDI |  | 10.42% | 0 | 6.25% | 0 | 8.333% | 0 | 0
Cronograma de entrega 2ª Etapa
| Produto | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10
|  | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$)
Parte 2 | Projeto para restauração do espelho dágua (impermeabilização do espelho d'água; recuperação de domos e floreiras, sistema de filtragem de água e afins) | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083%
Parte 2 | Projeto para restauração de fachadas de concreto | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083%
Parte 2 | Projeto para restauração de fachadas em esquadria de alumínio | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083%
Parte 2 | Projeto de Arquitetura (definição/atualização de novos: layout, mobiliário, pisos, forro, cobertura, paredes, paisagismo, etc) | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083%
Parte 3 | Projeto para restauração do espelho dágua (impermeabilização do espelho d'água; recuperação de domos e floreiras, sistema de filtragem de água e afins) | [6 empty] | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083%
Parte 3 | Projeto para restauração de fachadas de concreto | [6 empty] | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083%
Parte 3 | Projeto para restauração de fachadas em esquadria de alumínio | [6 empty] | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083%
Parte 3 | Projeto de Arquitetura (definição/atualização de novos: layout, mobiliário, pisos, forro, cobertura, paredes, paisagismo, etc) | [6 empty] | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083%
Parte 4 | Projeto para restauração do espelho dágua (impermeabilização do espelho d'água; recuperação de domos e floreiras, sistema de filtragem de água e afins) | [12 empty] | 1.389%
Parte 4 | Projeto para restauração de fachadas de concreto | [12 empty] | 1.389%
Parte 4 | Projeto para restauração de fachadas em esquadria de alumínio | [12 empty] | 1.389%
Parte 4 | Projeto de Arquitetura (definição/atualização de novos: layout, mobiliário, pisos, forro, cobertura, paredes, paisagismo, etc) | [12 empty] | 1.389%
Parte 4 | Orçamento 2ª etapa | [12 empty] | 1.389%
Parte 4 | Memorial descritivo e especificações da 2ª etapa | [12 empty] | 1.389%
TOTAL 2ª ETAPA COM BDI |  | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 0
Cronograma de entrega 3ª Etapa
| Produto | Mês 11 |  | Mês 12
|  | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$)
Parte 2 | Projeto de compatibilização do térreo e subsolo (protocolo, sala do cidadão, recepção, auditório, almoxarifado, arquivo, etc) | 2.083%
Parte 2 | Projeto de instalação de CFTV e iluminação da áreas circundantes | 2.083%
Parte 3 | Projeto de compatibilização do térreo e subsolo (protocolo, sala do cidadão, recepção, auditório, almoxarifado, arquivo, etc) | 2.083%
Parte 3 | Projeto de instalação de CFTV e iluminação da áreas circundantes | 2.083%
Parte 4 | Projeto de compatibilização do térreo e subsolo (protocolo, sala do cidadão, recepção, auditório, almoxarifado, arquivo, etc) |  |  | 2.083%
Parte 4 | Projeto de instalação de CFTV e iluminação da áreas circundantes |  |  | 2.083%
Parte 4 | Orçamento 3ª etapa |  |  | 2.083%
Parte 4 | Memorial descritivo e especificações da 3ª etapa |  |  | 2.083% |  | TOTAL
TOTAL 3ª ETAPA COM BDI |  | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 0

## prazos de execução
Prazo para execução dos projetos
Etapa | Parte 1 (semanas) | Parte 2 (semanas) | Parte 3 (semanas) | Parte 4 (semanas) | Total (semanas)
1ª | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | meses
2ª | - | 12 | 8 | 8 | 28 | 7 | meses
3ª | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | meses
TOTAL (semanas) |  |  |  |  | 48 | 12 | meses
| 4.167% | 6.25% | 6.25% | 8.333% | 25%
|  | 25% | 16.67% | 16.67% | 58.33%
|  | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 16.67%
100%

## Desembolso mensal
Etapa | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | Total
1ª | 10.42% | 6.25% | 8.333% | [9 empty] | 25%
2ª | - |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  |  | 58.33%
3ª | - | [9 empty] | 8.333% | 8.333% | 16.67%
100%

## Quantitativo Qualificação Tec
Item | Descrição | Metragem quadrada existente | Metragem quadrada mínima requerida em certidão
1 | Projetos de Arquitetura | 9482.25 | 4741.125
3 | Projeto estrutural em concreto armado | 873 | 436.5
4 | Projeto hidrossanitário | 9482.25 | 4741.125
7 | Projeto do sistema elétrico e SPDA | 9482.25 | 4741.125
8 | Projeto do cabeamento de rede/telecomunicações | 9482.25 | 4741.125
11 | Projeto de climatização | 9482.25 | 4741.125