## Planilha
LIMPEZA DA FACHADA DE CONCRETO DNPM/SEDE/DF
Item | SINAPI SETEMBRO/2016 | Descrição | Unidade | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Custo unitário
[7 empty] | Total do Item | Total
1.0 |  | Administração da Obra | [5 empty] | 26257.6
| SINAPI (90778) | Engenheiro civil de obra pleno | h | 160 | 0 | 80.63 | 80.63 | 12900.8
| SINAPI (90776) | Encarregado geral | h | 640 | 0 | 20.87 | 20.87 | 13356.8
2.0 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 6578.3075
2.1 | SINAPI (74209/001) | Placa da obra | m² | 4 |  |  | 323.33 | 1293.32
2.2 | SINAPI (73618) | Andaimes tubulares tipo fachadeiro sobre os quais serão montadas plataformas de madeira, para permitir o acesso e a locomoção de pessoal e material junto às frentes de serviço, com proteção (com reutilizações). | m² | 85.3875 | 0 | - | 29.92 | 2554.794
2.3 | SINAPI (73804/001) | Proteções aos locais de trabalho com tela de nylon, com reutilizações. | m² | 85.39 | 0 | 0 | 21.65 | 1848.6935
2.4 | SINAPI (85423) | Sinalizações de área | m² | 10 | 0 | 0 | 6.95 | 69.5
2.5 | SINAPI (88240) | Retirada e reinstalação de letreiro em aço inox | unid. | 140 |  |  | 5.8 | 812
3.0 |  | Limpeza da fachada de concreto | [5 empty] | 246593.44
3.1 | SINAPI (73806/001) | Hidrojateamento de alta pressão | m² | 3636 |  |  | 1.29 | 4690.44
3.2 | Mercado | Tratamento de realcalinização e silicatização do concreto | m² | 3636 |  |  | 30.19 | 109770.84
3.3 | SINAPI (91515) | Estucamento fachada de concreto | m² | 3656 |  |  | 5.82 | 21277.92
3.4 | SINAPI (84123) | Lixamento do concreto aparente | m² | 3656 |  |  | 4.82 | 17621.92
3.5 | SINAPI (73978/001) | Aplicação de hidrofugante em concreto | m² | 3656 |  |  | 15.85 | 57947.6
3.6 | SINAPI (84677) | Aplicação de sistema protetor a base de verniz AB, Sb e SF | m² | 3656 |  |  | 8.87 | 32428.72
3.7 | SINAPI (74086/001) | Limpeza do letreiro em aço inoxidável | unid. | 140 |  |  | 20.4 | 2856
4.0 |  | Serviços de recuperação estrutural | [5 empty] | 179340.144
4.1 | Mercado | Exame da estrutura por meio de percussão, para determinação das áreas onde o concreto se apresenta choco ou determinado. | m² | 3656 |  |  | 3.01 | 11004.56
4.2 | SINAPI (73616) | Remoção da camada superficial de baixa resistência. | m³ | 18.28 |  |  | 185.6 | 3392.768
4.3 | SINAPI (85364) | Corte de todo concreto deteriorado, por meios manuais ou mecânicos, até atingir a homogeneidade do concreto original. | m² | 365.6 |  |  | 185.6 | 67855.36
4.4 | SINAPI (84084) | Apicoamento superficial, para regularização do corte do concreto | m² | 3656 |  |  | 5.03 | 18389.68
4.5 | SINAPI (92770+88317) | Substituição de armaduras comprometidas | kg | 10 | 7.15 | 19.49 | 26.64 | 266.4
4.6 | SINAPI (73656) | Limpeza das armaduras (jateamento abrasivo) | m² | 365.6 |  |  | 13.47 | 4924.632
4.7 | SINAPI (74064/001) | Tratamento das armaduras aproveitáveis com a aplicação e produto inibidor de oxidação, de base mineral e monocomponente | m² | 365.6 |  |  | 15.33 | 5604.648
4.8 | SINAPI (83730) | Recomposição de cavidades com argamassa tixotrópica (grauteamento) | m² | 365.6 |  |  | 149.76 | 54752.256
4.9 | Mercado | Injeção de adesivo estrutural líquido à base de resinas epoxídicas. | kg | 1 | 151.07 | 38.77 | 189.84 | 189.84
4.10 | Mercado | Recuperação estrutural das juntas de dilatação. | m | 30 |  |  | 432 | 12960
5.0 | SINAPI (9537) | Limpeza final da obra | m² | 3636 |  |  | 2.05 | 7453.8
|  | TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 466223.2915
|  | BDI |  |  |  |  | 37.22%
|  | TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 639746.1542

## BDI
LDI = | 37.22%
onde,
AC | 5 | taxa de rateio da administração central
DF | 1.23 | taxas de despesas financeiras
R | 1.27 | taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
L | 7.4 | taxa de lucro
I | 15.75 | taxa de tributos (COFINS, PIS, ISS, CPRB)
B D I | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
COMPONENTE |  | INCIDÊNCIA
A |  | DESPESAS INDIRETAS
| 1 | Administração Central | 4%
| 2 | Seguros + Garantias | 1%
| 3 | Riscos | 1.27%
| 4 | Despesas Financeiras | 1.23%
7.5%
B |  | TRIBUTOS
| 1 | COFINS - Contribuição financiamento seguridade social | 7.6%
| 2 | PIS - Programa de Integração Social | 1.65%
| 3 | ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza | 2%
| 4 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta | 4.5%
C |  | BONIFICAÇÃO | 15.75%
| 1 | Lucro | 7.4%
2
3
4
7.4%

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LIMPEZA DAFACHADA DE CONCRETO DNPM SEDE
|  | Obra: | Limpeza da fachada de concreto - DNPM Sede, Brasília-DF
|  | Local: | SAUN, Q. 1 BL. B |  |  | LEIS SOCIAIS |  | 157.5%
|  | BDI | 37.22% |  |  | DATA: | 2016-02-17
Item | Discriminação | % parcial | % acumul. | Total do item | un | 1º Mês | 2º Mês | 3° Mês | 4° Mês
[6 empty] | de 1 a 30 dias | de 31a 60 dias | de 61 a 90 dias | de 91 a 120 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.632% | 5.632% | 36030.372 | % | 25% | 25% | 25% | 25%
barra
[5 empty] | R$ | 9007.593 | 9007.593 | 9007.593 | 9007.593
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.411% | 7.043% | 9026.6767 | % | 100%
barra
[5 empty] | R$ | 9026.6767
3.0 | LIMPEZA DA FACHADE DE CONCRETO | 52.89% | 59.93% | 338372.6377 | % | 15% | 30% | 30% | 25%
barra
[5 empty] | R$ | 50755.8957 | 101511.7913 | 101511.7913 | 84593.1594
4.0 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 38.47% | 98.4% | 246088.4506 | % | 15% | 30% | 30% | 25%
barra
[5 empty] | R$ | 36913.2676 | 73826.5352 | 73826.5352 | 61522.1126
5.0 | LIMPEZA DA OBRA | 1.599% | 100% | 10228.0173 | % |  | 15% | 15% | 70%
barra
[5 empty] | R$ |  | 1534.2026 | 1534.2026 | 7159.6121
| Desembolso mensal |  |  |  | R$ | 105703.4329 | 185880.1221 | 185880.1221 | 162282.4772
| Desembolso acumulado |  |  | 639746.1542 | R$ | 105703.4329 | 291583.555 | 477463.6771 | 639746.1542
| Porcentagem mensal |  |  |  | % | 16.52% | 29.06% | 29.06% | 25.37%
| Porcentagem acumulada |  |  |  | % | 16.52% | 45.58% | 74.63% | 100%
| Medições | % por medição | Valor Medição
| 1ª Medição | 16.52% | 105703.4329
| 2ª Medição | 29.06% | 185880.1221
| 3ª Medição | 29.06% | 185880.1221
| 4ª Medição | 15.37% | 98307.8617
| Após Termo de Recebimento Definitivo | 10% | 63974.6154
| TOTAL | 100% | 639746.1542