## Controle de Paradas
Instalação | NUM_MES_ANO | COD_INSTALACAO | DAT_COMUNICACAO | IND_TIPO_CARGA | IND_TEM_PARADA | NOM_AREA_UNIDADE | NOM_SIGLA_UNIDADE | DAT_INICIO | DAT_FIM | QTD_DIAS_DURACAO | VAL_CAPACIDADE_PROCESSAMENTO | IND_IMPACTO_ENTREGA | NOM_PRODUTO | COD_PRODUTO | VAL_VOLUME_PRODUCAO | DSC_JUSTIFICATIVA | DSC_INFORMACOES | Tipo de data de início | Tipo de data de retorno | Nome do Produto | Data da última informação | TIPO DE INSTALAÇÃO | Sequencial
Instalação | Mês/Ano Referência | Código da Instalação | Data da Comunicação | Tipo de Carga | Haverá Parada Programada? | Unidade | Sigla da Unidade | Data de Início | Data de finalização | Duração | Capacidade de processamento durante a parada | Impactos na entrega de derivados | Produto | Código Produto SIMP | Volume estimado de produção de derivados | Justificativa | Informações adicionais
RPBC | 2026-01-01 | 1032159 | 2026-01-19 | 1 | SIM | Unidade de Recuperação de Enxofre 2 | U-22225 | 2026-01-17 | 2026-03-17 | 59 | 28488 | NÃO | 19 | 720101001 | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-03-16 | REFINARIA | 1
REVAP | 2026-01-01 | 1032154 | 2025-12-23 | 1 | SIM | Unidade de Hidrotratamento de Nafta | U-272N | 2026-01-24 | 2026-02-11 | 18 | 40000 | NÃO | 2 | 320101001 | 297900000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de janeiro. | EFETIVA | EFETIVA | Gasolina A | 2026-02-03 | REFINARIA | 2
REVAP | 2026-01-01 | 1032154 | 2025-12-23 | 1 | SIM | Unidade de Hidrotratamento de Nafta | U-272N | 2026-01-24 | 2026-02-11 | 18 | 40000 | NÃO | 16 | 410101001 | 181000000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de janeiro. | EFETIVA | EFETIVA | Querosene de aviação (QAV) | 2026-02-03 | REFINARIA | 3
REGAP | 2026-01-01 | 1032150 | 2025-12-23 | 1 | SIM | Unidade de Hidrotratamento de Diesel | U-210 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | 18 | 26400 | NÃO | 2 | 320101001 | 206700000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de janeiro. | EFETIVA | EFETIVA | Gasolina A | 2026-02-03 | REFINARIA | 4
REGAP | 2026-01-01 | 1032150 | 2025-12-23 | 1 | SIM | Unidade de Hidrotratamento de Diesel | U-210 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | 18 | 26400 | NÃO | 6 | 420105001 |  | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de janeiro. | EFETIVA | EFETIVA | Óleo diesel A S10 | 2026-02-03 | REFINARIA | 5
REGAP | 2026-01-01 | 1032150 | 2025-12-23 | 1 | SIM | Unidade de Hidrotratamento de Diesel | U-210 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | 18 | 26400 | NÃO | 7 | 420102004 |  | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de janeiro. | EFETIVA | EFETIVA | Óleo diesel A S500 | 2026-02-03 | REFINARIA | 6
REGAP | 2026-01-01 | 1032150 | 2025-12-23 | 1 | SIM | Unidade de Hidrotratamento de Diesel | U-210 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | 18 | 26400 | NÃO | 16 | 410101001 | 56000000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de janeiro. | EFETIVA | EFETIVA | Querosene de aviação (QAV) | 2026-02-03 | REFINARIA | 7
REGAP | 2026-01-01 | 1032150 | 2026-01-13 | 1 | SIM | Unidade de Geração de Hidrogênio | U-309 | 2026-02-25 | 2026-03-13 | 16 | 26400 | NÃO | 19 | 710101001 |  | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de novembro. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-03-12 | REFINARIA | 8
REGAP | 2026-01-01 | 1032150 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade Hidrodessulfurização de Diesel | U-110 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 6 | 26400 | NÃO | 7 | 420102004 | 108100000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de fevereiro. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 28/01/2026 | REFINARIA | 9
REPLAN | 2026-01-01 | 1032153 | 2025-12-23 | 1 | SIM | Unidade de Reforma Catalítica | U-1230 | 2025-08-30 | 2026-07-31 | 335 | 69000 | NÃO | 2 | 320101001 | 340101001 | Folga Operacional | Adequação a demanda de mercado - orientação logística | EFETIVA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-03-27 | REFINARIA | 10
REFINARIA DE MATARIPE | 2026-01-01 | 1277709 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Hidrotratamento | U-33 | 2026-01-15 | 2026-02-20 | 36 | 0 | NÃO | 2 | 320101001 | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Sem impactos no abastecimento | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 29/01/2026 | REFINARIA | 11
REFINARIA DE MATARIPE | 2026-01-01 | 1277709 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Hidrotratamento | U-35 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 15 | 0 | NÃO | 2 | 320101001 | 0 | Folga Operacional | Sem impactos no abastecimento | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 29/01/2026 | REFINARIA | 12
REFINARIA DE MATARIPE | 2026-01-01 | 1277709 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Geração de Hidrogênio | U-34 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 15 | 0 | NÃO | 18 | 710101001 | 0 | Folga Operacional | Sem impactos no abastecimento | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 29/01/2026 | REFINARIA | 13
REFINARIA DE MATARIPE | 2026-01-01 | 1277709 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Recuperação de Enxofre | U-36 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 15 | 0 | NÃO | 18 | 720101001 | 0 | Folga Operacional | Sem impactos no abastecimento | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 29/01/2026 | REFINARIA | 14
REFINARIA DE MATARIPE | 2026-01-01 | 1277709 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Craqueamento Catalítico | U-39 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 15 | 0 | NÃO | 2 | 320101001 | 0 | Manutenção de Equipamentos | Sem impactos no abastecimento | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 29/01/2026 | REFINARIA | 15
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de Destilação atmosférica | U200 | 2025-12-22 | 2026-08-31 | 252 | 0 | NÃO | 7 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-06-30 | REFINARIA | 16
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de Destilação atmosférica | U200 | 2025-12-22 | 2026-08-31 | 252 | 0 | NÃO | 17 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-06-30 | REFINARIA | 17
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de Destilação atmosférica4rwq | U200 | 2025-12-22 | 2026-08-31 | 252 | 0 | NÃO | 15 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo combustível e óleo combustível marítimo | 2026-06-30 | REFINARIA | 18
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de Destilação atmosférica | U100 | 2026-01-02 | 2026-08-31 | 241 | 0 | NÃO | 7 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-06-30 | REFINARIA | 19
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de Destilação atmosférica | U100 | 2026-01-02 | 2026-08-31 | 241 | 0 | NÃO | 15 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo combustível e óleo combustível marítimo | 2026-06-30 | REFINARIA | 20
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de Destilação atmosférica | U100 | 2026-01-02 | 2026-08-31 | 241 | 0 | NÃO | 17 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-06-30 | REFINARIA | 21
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade estabilizadora de nafta | U10000 | 2025-12-24 | 2026-08-31 | 250 | 0 | NÃO | 17 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-06-30 | REFINARIA | 22
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Undade de tratamento de gasolina atmosférica | U9000 | 2026-01-02 | 2026-08-31 | 241 | 0 | NÃO | 17 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-06-30 | REFINARIA | 23
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de Destilação a Vácuo | U4000 | 2025-12-28 | 2026-08-31 | 246 | 0 | NÃO | 7 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-06-30 | REFINARIA | 24
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de Destilação a Vácuo | U4000 | 2025-12-28 | 2026-08-31 | 246 | 0 | NÃO | 15 |  | 0 | Parada por condições de mercado | A data de retorno operacional das unidades está condicionada as condições de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo combustível e óleo combustível marítimo | 2026-06-30 | REFINARIA | 25
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de craqueamento catalítico | U5000 | 2026-01-05 | 2026-08-31 | 238 | 0 | NÃO | 2 |  | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) |  | EFETIVA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-06-30 | REFINARIA | 26
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de craqueamento catalítico | U5000 | 2026-01-05 | 2026-08-31 | 238 | 0 | NÃO | 5 |  | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) |  | EFETIVA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-06-30 | REFINARIA | 27
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de craqueamento catalítico | U5000 | 2026-01-05 | 2026-08-31 | 238 | 0 | NÃO | 7 |  | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) |  | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-06-30 | REFINARIA | 28
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Unidade de craqueamento catalítico | U5000 | 2026-01-05 | 2026-08-31 | 238 | 0 | NÃO | 15 |  | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) |  | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo combustível e óleo combustível marítimo | 2026-06-30 | REFINARIA | 29
RIOGRANDENSE | 2026-01-01 | 1032177 | 2025-12-30 | 1 | SIM | Undade de tratamento de gasolina FCC | U8000 | 2026-01-04 | 2026-08-31 | 239 | 0 | NÃO | 2 |  | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) |  | EFETIVA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-06-30 | REFINARIA | 30
SSOIL | 2026-01-01 | 1258235 | 2026-01-30 | 1 | SIM | Unidade 110 | U-110 | 2025-12-18 | 2026-05-05 | 138 | 0 | SIM | 2 | 320101001 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | Em complemento as comunicações anteriores, devido a falta de previsibilidade com relação ao desembaraço aduaneiro da carga de condensado de petróleo, estamos considerando mais um mês sem disponibilidade de matéria-prima para o refino. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | EFETIVA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-04-17 | REFINARIA | 31
SSOIL | 2026-01-01 | 1258235 | 2026-01-30 | 1 | SIM | Unidade 120 | U-120 | 2025-12-18 | 2026-05-05 | 138 | 0 | SIM | 2 | 320101001 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | Em complemento as comunicações anteriores, devido a falta de previsibilidade com relação ao desembaraço aduaneiro da carga de condensado de petróleo, estamos considerando mais um mês sem disponibilidade de matéria-prima para o refino. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | EFETIVA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-04-17 | REFINARIA | 32
SSOIL | 2026-01-01 | 1258235 | 2026-01-30 | 1 | SIM | Unidade 110 | U-110 | 2025-12-18 | 2026-05-05 | 138 | 0 | SIM | 7 | 420102004 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | Em complemento as comunicações anteriores, devido a falta de previsibilidade com relação ao desembaraço aduaneiro da carga de condensado de petróleo, estamos considerando mais um mês sem disponibilidade de matéria-prima para o refino. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-04-17 | REFINARIA | 33
SSOIL | 2026-01-01 | 1258235 | 2026-01-30 | 1 | SIM | Unidade 120 | U-120 | 2025-12-18 | 2026-05-05 | 138 | 0 | SIM | 7 | 420102004 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | Em complemento as comunicações anteriores, devido a falta de previsibilidade com relação ao desembaraço aduaneiro da carga de condensado de petróleo, estamos considerando mais um mês sem disponibilidade de matéria-prima para o refino. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-04-17 | REFINARIA | 34
POLO SUL CAPIXABA | 2026-01-01 | 1211312 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I | UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729 | 0 | SIM | 20 |  | 0 | Desativação temporária do ativo | Desativação temporária do ativo, conforme carta INP/PRI/ARX 0322/2024 de 12/09/2024 | EFETIVA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-07-27 | UPGN | 35
POLO SUL CAPIXABA | 2026-01-01 | 1211312 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I | UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729 | 0 | SIM | 5 |  | 0 | Desativação temporária do ativo | Desativação temporária do ativo, conforme carta INP/PRI/ARX 0322/2024 de 12/09/2024 | EFETIVA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-07-27 | UPGN | 36
POLO SUL CAPIXABA | 2026-01-01 | 1211312 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I | UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729 | 0 | SIM | 22 |  | 0 | Desativação temporária do ativo | Desativação temporária do ativo, conforme carta INP/PRI/ARX 0322/2024 de 12/09/2024 | EFETIVA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-07-27 | UPGN | 37
POLO SUL CAPIXABA | 2026-01-01 | 1211312 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 | UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729 | 0 | SIM | 20 |  | 0 | Desativação temporária do ativo | Desativação temporária do ativo, conforme carta INP/PRI/ARX 0322/2024 de 12/09/2024 | EFETIVA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-07-27 | UPGN | 38
POLO SUL CAPIXABA | 2026-01-01 | 1211312 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 | UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729 | 0 | SIM | 5 |  | 0 | Desativação temporária do ativo | Desativação temporária do ativo, conforme carta INP/PRI/ARX 0322/2024 de 12/09/2024 | EFETIVA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-07-27 | UPGN | 39
POLO SUL CAPIXABA | 2026-01-01 | 1211312 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 | UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729 | 0 | SIM | 22 |  | 0 | Desativação temporária do ativo | Desativação temporária do ativo, conforme carta INP/PRI/ARX 0322/2024 de 12/09/2024 | EFETIVA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-07-27 | UPGN | 40
POLO DE CACIMBAS | 2026-01-01 | 1211173 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-1 | U-1231 | 2024-11-12 | 2026-09-01 | 658 | 13900000 | SIM | 20 |  | 146879000000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Volume referente ao mês de julho/2026. | EFETIVA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-07-27 | UPGN | 41
POLO DE CACIMBAS | 2026-01-01 | 1211173 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-1 | U-1231 | 2024-11-12 | 2026-09-01 | 658 | 13900000 | SIM | 5 |  | 23349846.54 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Volume referente ao mês de julho/2026. | EFETIVA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-07-27 | UPGN | 42
POLO DE CACIMBAS | 2026-01-01 | 1211173 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-1 | U-1231 | 2024-11-12 | 2026-09-01 | 658 | 13900000 | SIM | 22 |  | 13361408.88 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Volume referente ao mês de julho/2026. | EFETIVA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-07-27 | UPGN | 43
POLO DE CABIÚNAS | 2026-01-01 | 1032160 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Condensado III (UPCGN-III) | U-300 | 2025-04-30 | 2026-03-21 | 325 | 24600000 | SIM | 20 |  | 654023000000 | Manutenção de Equipamentos | Parada para adequações relativas a operação em paralelo dos compressores de gás residual. Previsão inicial de 13/06 não ocorreu. Adicionalmente estão previstas intervenções NR-13 durante o mês de jan/2026. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-05-28 | UPGN | 44
POLO DE CABIÚNAS | 2026-01-01 | 1032160 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Condensado III (UPCGN-III) | U-300 | 2025-04-30 | 2026-03-21 | 325 | 24600000 | SIM | 21 |  | 328338360 | Manutenção de Equipamentos | Parada para adequações relativas a operação em paralelo dos compressores de gás residual. Previsão inicial de 13/06 não ocorreu. Adicionalmente estão previstas intervenções NR-13 durante o mês de jan/2026. | EFETIVA | EFETIVA | LGN | 2026-05-28 | UPGN | 45
POLO DE CABIÚNAS | 2026-01-01 | 1032160 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Condensado III (UPCGN-III) | U-300 | 2025-04-30 | 2026-03-21 | 325 | 24600000 | SIM | 5 |  | 38800000 | Manutenção de Equipamentos | Parada para adequações relativas a operação em paralelo dos compressores de gás residual. Previsão inicial de 13/06 não ocorreu. Adicionalmente estão previstas intervenções NR-13 durante o mês de jan/2026. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-05-28 | UPGN | 46
POLO DE CABIÚNAS | 2026-01-01 | 1032160 | 2026-01-26 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Condensado III (UPCGN-III) | U-300 | 2025-04-30 | 2026-03-21 | 325 | 24600000 | SIM | 22 |  | 22982220 | Manutenção de Equipamentos | Parada para adequações relativas a operação em paralelo dos compressores de gás residual. Previsão inicial de 13/06 não ocorreu. Adicionalmente estão previstas intervenções NR-13 durante o mês de jan/2026. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-05-28 | UPGN | 47
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS | 2026-01-01 | 1281039 | 2026-01-30 | 1 | SIM | UPGN-AL |  | 2026-01-25 | 2026-02-08 | 14 | 0 | NÃO | 22 |  | Não haverá produção de derivados | Manutenção de Equipamentos | Manutenção programada de equipamentos para atendimento a requisitos regulatórios e normativos, conforme plano de manutenção. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-01-30 | UPGN | 48
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS | 2026-01-01 | 1281039 | 2026-01-30 | 1 | SIM | UPGN-AL |  | 2026-01-25 | 2026-02-08 | 14 | 0 | NÃO | 5 |  | Não haverá produção de derivados | Manutenção de Equipamentos | Manutenção programada de equipamentos para atendimento a requisitos regulatórios e normativos, conforme plano de manutenção. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-01-30 | UPGN | 49
REGAP | 2026-02-01 | 1032150 | 2026-02-25 | 1 | sim | Unidade de Hidrotratamento de DIESEL 2 | U-310 | 2026-02-28 | 2026-03-12 | 12 | 26400 | NÃO | 7 | 420102004 | 122000000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de fevereiro. | EFETIVA | EFETIVA | Óleo diesel A S500 | 2026-03-11 | REFINARIA | 50
REPAR | 2026-02-01 | 1032152 | 2026-02-19 | 1 | sim | Propeno | U-2912 | 2026-02-18 | 2026-08-28 | 191 | 34000 | NÃO | 17 | 330 |  | Folga Operacional | A data fim é uma data prevista e poderá sofrer alteração conforme demanda de mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-07-31 | REFINARIA | 51
REVAP | 2026-02-01 | 1032154 | 2026-02-19 | 1 | sim | Unidade de Fracionamento de C5+ | U-215 | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 30 | 40000 | NÃO | 18 | 0 | 0 | Folga Operacional | Parada por estoque baixo de carga para unidade. | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-03-18 | REFINARIA | 52
REGAP | 2026-02-01 | 1032150 | 2026-02-25 | 1 | sim | Unidade Hidrodessulfurização de Diesel | U-110 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | 26400 | não | 7 | 420102004 | 122000000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de março. | EFETIVA | EFETIVA | Óleo diesel A S500 | 2026-03-20 | REFINARIA | 53
REDUC | 2026-02-01 | 1032149 | 2026-03-19 | 1 | sim | Unidade de Processamento de GN2 | U-2600 | 2026-02-26 | 2026-08-18 | 173 | 24000 | não | 19 | - | - | Folga Operacional | - | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-04-20 | REFINARIA | 54
BRASKEM CAMAÇARI | 2026-03-01 | 1032181 | 2026-03-31 | 1 | Sim | Braskem Camaçari | Q1 | 2026-03-01 | 2026-05-12 | 72 | 162 | Sim | 5 | 210203001 | 9875000 | Manutenção de Equipamentos | parada geral para manutenção bloco C4 UA2 | EFETIVA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-03-31 | CPQ | 55
BRASKEM TRIUNFO | 2026-03-01 | 1161076 | 2026-03-31 | 1 | Sim | Braskem Triunfo | Q2 | 2026-03-13 | 2026-04-16 | 34 | 1950 | Sim | 2 | 320101001 | 48271000 | Pit-stop de olefinas | Pit-stop de olefinas para manutenção | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-03-08 | CPQ | 56
RECAP | 2026-03-01 | 1032148 | 2026-03-30 | 1 | Sim | Unidade de Propeno | U-1200 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2 | 9.700 m3/d | Não | 2 | 210201003 | 0 | Manutenção de Equipamentos | Parada para lavagem com água na torre N-1202 | EFETIVA | EFETIVA | Gasolina A | 2026-03-30 | REFINARIA | 57
REVAP | 2026-04-01 | 1032154 | 2026-04-08 | 2 | sim | UGH - Unidade de Geração de Hidrogênio | U-292 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 7 | 40000 | não | 19 |  |  | Manutenção de equipamentos |  | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-04-13 | REFINARIA | 58
RPBC | 2026-04-01 | 1032159 | 2026-04-10 | 2 | sim | Unidade de Hidrotratamento de Diesel (HDT-1) | U-22313 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 7 | 29400 | não | 7 | 420102006 | 0 | Manutenção de equipamentos | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Óleo diesel A S500 | 2026-05-13 | REFINARIA | 59
REVAP | 2026-04-01 | 1032154 | 2026-04-14 | 2 | sim | Unidade de Desasfaltação | U-274 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 4 | 40000 | não | 18 |  |  | Manutenção de equipamentos |  | EFETIVA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-04-17 | REFINARIA | 60
RPBC | 2026-04-01 | 1032159 | 2026-04-14 | 1 | sim | Unidade de Recuperação de Enxofre 4 | U-42225 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 10 | 29300 | não | 19 | 720101001 | Não produz derivado | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-04-22 | REFINARIA | 61
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho I (UAPO I) | UAPO I | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 98166708000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-20 | UPGN | 62
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho I (UAPO I) | UAPO I | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 8111213 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-20 | UPGN | 63
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho I (UAPO I) | UAPO I | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 8212000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-20 | UPGN | 64
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho II (UAPO II) | UAPO II | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 98166708000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-20 | UPGN | 65
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho II (UAPO II) | UAPO II | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 8111213 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-20 | UPGN | 66
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho II (UAPO II) | UAPO II | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 8212000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-20 | UPGN | 67
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho III (UAPO III) | UAPO III | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 98166708000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-20 | UPGN | 68
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho III (UAPO III) | UAPO III | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 8111213 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-20 | UPGN | 69
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho III (UAPO III) | UAPO III | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 8212000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-20 | UPGN | 70
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural I (UPCGN I) | UPCGN I | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 98166708000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-20 | UPGN | 71
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural I (UPCGN I) | UPCGN I | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 8111213 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-20 | UPGN | 72
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural I (UPCGN I) | UPCGN I | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 8212000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-20 | UPGN | 73
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN II) | UPCGN II | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 98166708000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-20 | UPGN | 74
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN II) | UPCGN II | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 8111213 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-20 | UPGN | 75
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN II) | UPCGN II | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 8212000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-20 | UPGN | 76
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN III) | UPCGN III | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 98166708000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-20 | UPGN | 77
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN III) | UPCGN III | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 8111213 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-20 | UPGN | 78
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN III) | UPCGN III | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 8212000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-20 | UPGN | 79
REVAP | 2026-04-01 | 1032154 | 2026-04-24 | 2 | sim | Fracionamento de C5+ | U-215 | 2026-04-24 | 2026-06-13 | 50 | 40000 | Não | 18 | 0 | 0 | Folga operacional/falta de carga/Manutenção de equipamentos | Será aproveitado parada por estoque baixo de carga para unidade para fazer manutenção em equipamentos. | EFETIVA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-06-12 | REFINARIA | 80
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho I (UAPO I) | U-1231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 180552000000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 81
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho I (UAPO I) | U-1231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 16990000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 82
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho I (UAPO I) | U-1231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 17178000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 83
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho II (UAPO II) | U-21231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 180552000000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 84
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho II (UAPO II) | U-21231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 16990000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 85
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho II (UAPO II) | U-21231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 17178000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 86
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho III (UAPO III) | U-31231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 180552000000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 87
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho III (UAPO III) | U-31231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 16990000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 88
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho III (UAPO III) | U-31231 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 17178000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 89
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural I (UPCGN I) | U-1237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 180552000000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 90
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural I (UPCGN I) | U-1237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 16990000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 91
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural I (UPCGN I) | U-1237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 17178000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 92
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN II) | U-21237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 180552000000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 93
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN II) | U-21237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 16990000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 94
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN II) | U-21237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 17178000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 95
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN III) | U-31237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 20 |  | 180552000000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 96
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN III) | U-31237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 5 |  | 16990000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 97
POLO DE CARAGUATATUBA | 2026-04-01 | 1187343 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN III) | U-31237 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 19 | 0 | Sim | 22 |  | 17178000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada geral para inspeção NR-13 em conjunto com a parada da PMXL. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 98
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-1 | U-1231 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 20 |  | 159837000000 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 99
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-1 | U-1231 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 5 |  | 37404592.66 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 100
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-1 | U-1231 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 22 |  | 12861453.51 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 101
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de Gás Natural UPCGN-1 | U-1237 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 20 |  | 159837000000 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 102
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de Gás Natural UPCGN-1 | U-1237 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 5 |  | 37404592.66 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 103
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de Gás Natural UPCGN-1 | U-1237 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 22 |  | 12861453.51 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 104
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-2 | U-21231 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 20 |  | 159837000000 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 105
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-2 | U-21231 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 5 |  | 37404592.66 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 106
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-2 | U-21231 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 22 |  | 12861453.51 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 107
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de Gás Natural UPCGN-2 | U-21237 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 20 |  | 159837000000 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-04-28 | UPGN | 108
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de Gás Natural UPCGN-2 | U-21237 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 5 |  | 37404592.66 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-04-28 | UPGN | 109
GASLUB | 2026-04-01 | 1304114 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de Gás Natural UPCGN-2 | U-21237 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 0 | Sim | 22 |  | 12861453.51 | Manutenção de equipamentos | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-04-28 | UPGN | 110
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gas Natural - II | U-298 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 12 | 19200000 | Sim | 20 |  | 520854000000 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada para atendimento de recomendação de HAZOP | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-06-12 | UPGN | 111
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gas Natural - II | U-298 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 12 | 19200000 | Sim | 21 |  | 288446940 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada para atendimento de recomendação de HAZOP | EFETIVA | EFETIVA | LGN | 2026-06-12 | UPGN | 112
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gas Natural - II | U-298 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 12 | 19200000 | Sim | 5 |  | 40877833.99 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada para atendimento de recomendação de HAZOP | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-06-12 | UPGN | 113
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gas Natural - II | U-298 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 12 | 19200000 | Sim | 22 |  | 25274610 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Parada para atendimento de recomendação de HAZOP | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-06-12 | UPGN | 114
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos I | U-206 | 2026-06-29 | 2026-07-11 | 12 | 19200000 | Sim | 20 |  | 607774000000 | Manutenção de equipamentos | Preventivas e substituição de feixes de permutadores. Volume referente ao mês de julho/2026. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-07-10 | UPGN | 115
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos I | U-206 | 2026-06-29 | 2026-07-11 | 12 | 19200000 | Sim | 21 |  | 252369540 | Manutenção de equipamentos | Preventivas e substituição de feixes de permutadores. Volume referente ao mês de julho/2026. | EFETIVA | EFETIVA | LGN | 2026-07-10 | UPGN | 116
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos I | U-206 | 2026-06-29 | 2026-07-11 | 12 | 19200000 | Sim | 5 |  | 44724264.14 | Manutenção de equipamentos | Preventivas e substituição de feixes de permutadores. Volume referente ao mês de julho/2026. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-07-10 | UPGN | 117
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos I | U-206 | 2026-06-29 | 2026-07-11 | 12 | 19200000 | Sim | 22 |  | 27827460 | Manutenção de equipamentos | Preventivas e substituição de feixes de permutadores. Volume referente ao mês de julho/2026. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-07-10 | UPGN | 118
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos III | U-210 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 15 | 19200000 | Sim | 20 |  | 408585000000 | Manutenção de equipamentos | Preventivas e substituição de feixes de permutadores | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-06-22 | UPGN | 119
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos III | U-210 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 15 | 19200000 | Sim | 21 |  | 227983680 | Manutenção de equipamentos | Preventivas e substituição de feixes de permutadores | EFETIVA | EFETIVA | LGN | 2026-06-22 | UPGN | 120
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos III | U-210 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 15 | 19200000 | Sim | 5 |  | 40509139.86 | Manutenção de equipamentos | Preventivas e substituição de feixes de permutadores | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-06-22 | UPGN | 121
POLO DE CABIÚNAS | 2026-04-01 | 1032160 | 2026-04-27 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos III | U-210 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 15 | 19200000 | Sim | 22 |  | 24700500 | Manutenção de equipamentos | Preventivas e substituição de feixes de permutadores | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-06-22 | UPGN | 122
BRASKEM CAMAÇARI | 2026-04-01 | 1032181 | 2026-04-30 | 1 | Sim | Braskem Camaçari | Q1 | 2026-05-04 | 2026-06-06 | 33 | 0 | Sim | 5 | 210203001 | 0 | Manutenção de equipamentos | manutenção linha carregamento GLP | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-05-29 | CPQ | 123
UPGN 3R POTIGUAR | 2026-04-01 | 1292009 | 2026-04-30 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural | UPGN-III | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 19 | 0 | SIM | 20 | 210101001 | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Não haverá produção de derivados durante a parada. A Parada Programada da UPGN III ocorrerá em atendimento aos prazos máximos de inspeções internas previstas na NR13. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-06-18 | UPGN | 124
UPGN 3R POTIGUAR | 2026-04-01 | 1292009 | 2026-04-30 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural | UPGN-III | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 19 | 0 | SIM | 5 | 210203001 | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | A entrega de GLP ocorrerá de forma reduzida e de acordo com a disponibiliade do estoque. A Parada Programada da UPGN III ocorrerá em atendimento aos prazos máximos de inspeções internas previstas na NR13. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-06-18 | UPGN | 125
UPGN 3R POTIGUAR | 2026-04-01 | 1292009 | 2026-04-30 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural | UPGN-III | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 19 | 0 | SIM | 20 | 220101002 | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Não haverá produção de derivados durante a parada. A Parada Programada da UPGN III ocorrerá em atendimento aos prazos máximos de inspeções internas previstas na NR13. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-06-18 | UPGN | 126
UPGN 3R POTIGUAR | 2026-04-01 | 1292009 | 2026-04-30 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural | UPGN-III | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 19 | 0 | SIM | 22 | 220102001 | 0 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs) | Não haverá produção de derivados durante a parada. A Parada Programada da UPGN III ocorrerá em atendimento aos prazos máximos de inspeções internas previstas na NR13. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-06-18 | UPGN | 127
REFINARIA DE MATARIPE | 2026-05-01 | 1277709 | 2026-03-26 | 1 | Sim | Unidade de Hidrotratamento de Diesel | U-37 | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 19 | 0 | Não | 9 | 420105001 | 0 | Melhorias de projeto | Sem impactos no abastecimento. Realizar substituição do catalisador para garantir especificação do diesel S10 | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel B S10 | 2026-04-30 | REFINARIA | 128
REFINARIA DE MATARIPE | 2026-05-01 | 1277709 | 2026-03-26 | 1 | Sim | Unidade de Geração de Hidrogênio | U-38 | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 19 | 0 | Não | 9 | 420105001 | 0 | Melhorias de projeto | Sem impactos no abastecimento;. Realizar substituição do catalisador para otimizar a eficiência do forno reformador | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel B S10 | 2026-04-30 | REFINARIA | 129
POLO DE URUCU | 2026-05-01 | 1063970 | 2026-04-27 | 1 | Sim | UPGN URUCU | UPGN IV | 2026-05-13 | 2026-05-31 | 18 | 0 | Não | 5 |  |  | Manutenção corretiva | A UPGN IV será parada em Maio/2026, no período de 13/05 a 22/05/2026 para manutenção corretiva. Com esta parada não haverá impactos ao abastecimento de GLP da região. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-05-28 | UPGN | 130
REFAP | 2026-04-01 | 1045528 | 2026-04-27 | 2 | sim | Tratamento de Água Ácida | U-57 | 2026-04-26 | 2026-05-05 | 9 | 35000 | não | 19 | - | - | Folga operacional |  | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-05-04 | REFINARIA | 131
RPBC | 2026-04-01 | 1032159 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade de Recuperação de Enxofre | U-32225 | 2026-04-27 | 2026-06-11 | 45 | 28488 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-06-10 | REFINARIA | 132
RPBC | 2026-04-01 | 1032159 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade de Produção de Hexano | UP HEXANO | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 22 | 28488 | não | 2 | 320101001 | 145000000 | Folga Operacional | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de junho. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-05-29 | REFINARIA | 132
RPBC | 2026-04-01 | 1032159 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade de Gasolina de Aviação | UGAV | 2026-06-15 | 2026-07-25 | 40 | 28488 | não | 4 | 320201001 | 3400000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de junho. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina de aviação (GAV) | 2026-05-29 | REFINARIA | 133
REPAR | 2026-04-01 | 1032152 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade Recuperação de Enxofre - DCCF | U-2900 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 5 | 34000 | não | 19 | - | - | Folga Operacional | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-05-05 | REFINARIA | 134
REFAP | 2026-04-01 | 1045528 | 2026-04-27 | 1 | sim | Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada | U-311 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 35000 | não | 2 | 320101001 | 207000000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de maio. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-04-27 | REFINARIA | 135
REFAP | 2026-04-01 | 1045528 | 2026-04-27 | 1 | sim | Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada | U-311 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 10 | 35000 | não | 2 | 320101001 | 207000000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de maio. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-04-27 | REFINARIA | 136
RPBC | 2026-04-01 | 1032159 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade de Pré-Fracionamento de Nafta | UPF | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 14 | 28488 | não | 2 | 320101001 | 150600000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de maio. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-05-05 | REFINARIA | 137
REVAP | 2026-04-01 | 1032154 | 2026-04-27 | 1 | sim | URE 2 - Unidade de Recuperação de Enxofr | U-235 | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 22 | 40000 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-06-22 | REFINARIA | 138
REVAP | 2026-04-01 | 1032154 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade de tratamento de HC Leve de Refi | U-230 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 29 | 40000 | não | 19 | - | - | Folga Operacional | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-06-29 | REFINARIA | 139
REDUC | 2026-04-01 | 1032149 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade de Hidroacabamento Óleos Básicos | U-1740 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 0 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-06-26 | REFINARIA | 140
REDUC | 2026-04-01 | 1032149 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade de Desparafinação a MIBC | U-1730 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 0 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-06-26 | REFINARIA | 141
REDUC | 2026-04-01 | 1032149 | 2026-04-27 | 1 | sim | Unidade de Desaromatização a Furfural | U-1720 | 2026-06-12 | 2026-07-04 | 22 | 24000 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-03 | REFINARIA | 142
REPLAN | 2026-05-01 | 1032153 | 2026-05-05 | 1 | sim | Unidade de Recuperação de Hidrogênio | U-3241 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | 69000 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-05-05 | REFINARIA | 143
RPBC | 2026-05-01 | 1032159 | 2026-05-08 | 2 | sim | Unidade de Geração de Hidrogênio 1 (UGH-1) | U-2311 | 2026-05-08 | 2026-06-01 | 24 | 29400 | não | 19 | 710101001 | 0 | Folga operacional | Não produz derivados | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-06-01 | REFINARIA | 144
REPLAN | 2026-05-01 | 1032153 | 2026-05-14 | 1 | sim | Unidade de Recuperação de Hidrogênio II | U-6241 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 1 | 69000 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-05-14 | REFINARIA | 145
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural I | U-1231 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 20 |  | 135242000000 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-05-21 | UPGN | 146
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural I | U-1231 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 5 |  | 30769591.64 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-05-21 | UPGN | 147
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural I | U-1231 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 22 |  | 5915528.574 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-05-21 | UPGN | 148
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de entrada | U-1237 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 20 |  | 135242000000 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-05-21 | UPGN | 149
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de entrada | U-1237 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 5 |  | 30769591.64 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-05-21 | UPGN | 150
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento Condensado de entrada | U-1237 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 22 |  | 5915528.574 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-05-21 | UPGN | 151
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural II | U-21231 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 20 |  | 135242000000 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-05-21 | UPGN | 152
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural II | U-21231 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 5 |  | 30769591.64 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-05-21 | UPGN | 153
GASLUB | 2026-05-01 | 1304114 | 2026-05-18 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Gás Natural II | U-21231 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 6 | 0 | Sim | 22 |  | 5915528.574 | Parada para retirada das válvulas de pigagem do Rota 3 (a serem enviadas para reparo), em atendimento ao cronograma de pigagem. | Serão realizados serviços por oportunidade. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-05-21 | UPGN | 154
REFINARIA DE MATARIPE | 2026-06-01 | 1277709 | 2026-05-27 | 1 | Sim | Unidade de Desparafinação | U-18 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 8 | 0 | Não | 18 | 610101003 | 0 | Substituição de uma PSV do Sistema de Propano. | Sem impactos no abastecimento | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-05-26 | REFINARIA | 155
UPGN 3R POTIGUAR | 2026-05-01 | 1292009 | 2026-05-29 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural | UPGN-III | 2026-05-30 | 2026-06-19 | 20 | 0 | SIM | 20 | 210101001 | 0 | A Parada Programada da UPGN III ocorrerá em atendimento aos prazos máximos de inspeções internas previstas na NR13. | Não haverá produção de derivados durante a parada. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-06-18 | UPGN | 156
UPGN 3R POTIGUAR | 2026-05-01 | 1292009 | 2026-05-29 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural | UPGN-III | 2026-05-30 | 2026-06-19 | 20 | 0 | SIM | 5 | 210203001 | 0 | A Parada Programada da UPGN III ocorrerá em atendimento aos prazos máximos de inspeções internas previstas na NR13. | A entrega de GLP ocorrerá de forma reduzida e de acordo com a disponibiliade do estoque. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-06-18 | UPGN | 157
UPGN 3R POTIGUAR | 2026-05-01 | 1292009 | 2026-05-29 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural | UPGN-III | 2026-05-30 | 2026-06-19 | 20 | 0 | SIM | 20 | 220101002 | 0 | A Parada Programada da UPGN III ocorrerá em atendimento aos prazos máximos de inspeções internas previstas na NR13. | Não haverá produção de derivados durante a parada. | EFETIVA | EFETIVA | GNAP | 2026-06-18 | UPGN | 158
UPGN 3R POTIGUAR | 2026-05-01 | 1292009 | 2026-05-29 | 1 | SIM | Unidade de Processamento de Gás Natural | UPGN-III | 2026-05-30 | 2026-06-19 | 20 | 0 | SIM | 22 | 220102001 | 0 | A Parada Programada da UPGN III ocorrerá em atendimento aos prazos máximos de inspeções internas previstas na NR13. | Não haverá produção de derivados durante a parada. | EFETIVA | EFETIVA | C5+ | 2026-06-18 | UPGN | 159
REFAP | 2026-05-01 | 1045528 | 2026-05-26 | 1 | sim | Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada | U-311 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | 35000 | não | 2 | 320101001 | 207000000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de maio. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-05-29 | REFINARIA | 160
REFAP | 2026-05-01 | 1045528 | 2026-05-26 | 1 | sim | Recuperação de Enxofre IV | U-307 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 29 | 35000 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-05-29 | REFINARIA | 161
REGAP | 2026-05-01 | 1032150 | 2026-05-26 | 1 | sim | Unidade de Coqueamento Retardado | U-052 | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 19 | 26400 | não | 6 | 420105001 | 224100000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de julho. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S10 | 2026-06-29 | REFINARIA | 161
REGAP | 2026-05-01 | 1032150 | 2026-05-26 | 1 | sim | Unidade de Coqueamento Retardado | U-052 | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 19 | 26400 | não | 7 | 420102004 | 136400000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de julho. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-06-29 | REFINARIA | 162
REGAP | 2026-05-01 | 1032150 | 2026-05-26 | 1 | sim | Unidade de Recuperação de Enxofre | U-114 | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 19 | 26400 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-05-29 | REFINARIA | 163
REPLAN | 2026-05-01 | 1032153 | 2026-05-26 | 1 | sim | Unidade de Propeno | U-970 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 6 | 69000 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-06-29 | REFINARIA | 164
REVAP | 2026-05-01 | 1032154 | 2026-05-26 | 1 | sim | TAIL GÁS - Tratamento de Gás Residual | U-238 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 29 | 40000 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-06-29 | REFINARIA | 165
RPBC | 2026-05-01 | 1032159 | 2026-05-26 | 1 | sim | Unidade de Pré-Fracionamento de Nafta | UPF | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 14 | 28488 | não | 2 | 320101001 | 150600000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de maio. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-05-29 | REFINARIA | 166
RPBC | 2026-05-01 | 1032159 | 2026-05-26 | 1 | sim | Unidade de Produção de GLP | UP GLP | 2026-07-06 | 2026-07-28 | 22 | 28488 | não | 5 | 210203001 | 55400000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de julho. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-06-29 | REFINARIA | 167
RPBC | 2026-07-01 | 1032159 | 2026-07-29 | 1 | sim | Unidade de Geração de Hidrogênio 2 (UGH-2) | U-22311 | 2026-07-29 | 2026-09-04 | 37 | 20000 | não | 19 | 710101001 | 0 | Parada Programada Geral |  | EFETIVA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-07-31 | REFINARIA | 168
RPBC | 2026-05-01 | 1032159 | 2026-05-26 | 1 | sim | Unidade de Hidrotratamento de Instáveis | U-32313 | 2026-07-31 | 2026-09-04 | 35 | 28488 | não | 6 | 420105001 | 294800000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de julho. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S10 | 2026-07-31 | REFINARIA | 169
RPBC | 2026-05-01 | 1032159 | 2026-05-26 | 1 | sim | Unidade de Tratamento de Águas Ácidas | U-25126 | 2026-07-06 | 2026-08-08 | 33 | 28488 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-07-31 | REFINARIA | 170
REDUC | 2026-06-01 | 1032149 | 2026-06-08 | 2 | Sim | Fracionamento de Líquido de Gás Natural | U-5000 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 8 | 0 | Não | 17 | 61N | - | Manutenção de Equipamentos | Parada Programada na URL-III (Unidade Removedora de Líquido da Gás Natural). Por oportunidade, a U-5000 irá realizar uma parada neste período para substituição de feixe e limpeza de permutadores | EFETIVA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-06-18 | REFINARIA | 171
REDUC | 2027-06-01 | 1032149 | 2026-06-08 | 2 | Sim | Tratamento de Etano com Amina | U-5100 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 11 | 0 | Não | 17 | 608 | - | Manutenção de Equipamentos | Parada Programada na URL-III (Unidade Removedora de Líquido da Gás Natural). Por oportunidade, a U-5100 irá realizar uma parada neste período para substituição de feixe e limpeza de permutadores | EFETIVA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-06-08 | REFINARIA | 172
RECAP | 2026-06-01 | 1032148 | 2026-06-12 | 2 | Sim | URE2 - Unidade de Recuperação de Enxofre e UTGR - Unidade de Tratamento de Recuperação de Gases | U-2225 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 11 | 7.000 m3/d | Não | 19 |  | 0 | Manutenção corretiva | Parada para troca de catalisador na Unidade de Recuperação de Enxofre. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-06-22 | REFINARIA | 173
RPBC | 2026-06-01 | 1032159 | 2026-06-12 | 2 | sim | Unidade de Geração de Hidrogênio 1 (UGH-1) | U-2311 | 2026-06-11 | 2026-07-22 | 31 | 29400 | não | 19 | 710101001 | 0 | Folga operacional | Não produz derivados | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-07-21 | REFINARIA | 174
POLO DE CABIÚNAS | 2026-06-01 | 1032160 | 2026-06-12 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III | U-300 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 1 | 19200000 | Sim | 20 |  | 641741000000 | Manutenção de Equipamentos | Substituição de válvula. | EFETIVA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-06-12 | UPGN | 175
POLO DE CABIÚNAS | 2026-06-01 | 1032160 | 2026-06-12 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III | U-300 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 1 | 19200000 | Sim | 21 |  | 279433800 | Manutenção de Equipamentos | Substituição de válvula. | EFETIVA | PROGRAMADA | LGN | 2026-06-12 | UPGN | 176
POLO DE CABIÚNAS | 2026-06-01 | 1032160 | 2026-06-12 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III | U-300 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 1 | 19200000 | Sim | 5 |  | 42984470.6 | Manutenção de Equipamentos | Substituição de válvula. | EFETIVA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-06-12 | UPGN | 177
POLO DE CABIÚNAS | 2026-06-01 | 1032160 | 2026-06-12 | 2 | Sim | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III | U-300 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 1 | 19200000 | Sim | 22 |  | 13999943.89 | Manutenção de Equipamentos | Substituição de válvula. | EFETIVA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-06-12 | UPGN | 178
REFAP | 2026-06-01 | 1045528 | 2026-06-15 | 2 | sim | Tratamento de Água Ácida | U-57 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | 35000 | não | 19 | - | - | Folga operacional. | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-06-15 | REFINARIA | 179
REFAP | 2026-06-01 | 1045528 | 2026-06-15 | 2 | sim | Recuperação de Enxofre | U-307 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | 35000 | não | 19 | - | - | Manutenção em equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-06-15 | REFINARIA | 180
REVAP | 2026-06-01 | 1032154 | 2026-06-15 | 2 | sim | Tratamento de Hidrocarboneto Leve de Refinaria | U-230 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 14 | 40000 | Não | 18 |  |  | Manutenção em equipamentos | Produto: HLR | EFETIVA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-06-15 | REFINARIA | 181
RPBC | 2026-06-01 | 1032159 | 2026-06-16 | 1 | sim | Unidade de Gasolina de Aviação (UGAV) | U-42 | 2026-06-15 | 2026-08-02 | 48 | 29400 | não | 4 | 320201001 | 0 | Parada Programada Geral | Sem impacto ao mercado, pois há produto em estoque. | EFETIVA | EFETIVA | Gasolina de aviação (GAV) | 2026-07-31 | REFINARIA | 182
REFAP | 2026-06-01 | 1045528 | 2026-06-17 | 2 | sim | Recuperação de Enxofre | U-307 | 2026-06-17 | 2026-07-18 | 31 | 35000 | não | 19 | - | - | Manutenção em equipamentos | Não produz derivado. | EFETIVA | EFETIVA | Não derivado de petróleo | 2026-07-17 | REFINARIA | 183
RPBC | 2026-06-01 | 1032159 | 2026-06-24 | 2 | sim | Unidade de Pré-Fracionamento | U-16 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 10 | 28488 | não | 2 | 310101001 | 0 | Manutenção em equipamentos | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Gasolina A | 2026-07-02 | REFINARIA | 184
RECAP | 2026-06-01 | 1032148 | 2026-06-24 | 2 | Sim | Unidade de Propeno | U-1200 | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 14 | 10.000 m3/d | Não | 18 | 210201003 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | Parada devido a falta de matéria prima vinda da RPBC | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-06 | REFINARIA | 185
RPBC | 2026-06-01 | 1032159 | 2026-06-25 | 2 | sim | Unidade de Destilação à Vácuo (UVV) | U-26 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 7 | 29400 | não | 15 | 550101003 | Não produz derivado | Folga operacional | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Óleo combustível e óleo combustível marítimo | 2026-06-30 | REFINARIA | 186
RPBC | 2026-06-01 | 1032159 | 2026-06-25 | 2 | sim | UP - HEXANO | U-04 | 2026-06-24 | 2026-07-04 | 10 | 18700 | não | 18 | 330101002 | 2900 | Folga operacional | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-03 | REFINARIA | 187
RPBC | 2026-06-01 | 1032159 | 2026-06-25 | 2 | sim | Unidade de Recuperação de Aromáticos (URA) | U-12 | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 9 | 13200 | não | 18 | 330201001 | 7000 | Folga operacional | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-02 | REFINARIA | 188
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica e Vácuo | U-2110 | 2026-07-21 | 2026-08-16 | 26 | 0 | Não | 18 | 530101001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais pesadas de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-21 | REFINARIA | 189
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica e Vácuo | U-2110 | 2026-07-21 | 2026-08-16 | 26 | 0 | Não | 12 | 420201001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais pesadas de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel marítimo | 2026-07-21 | REFINARIA | 190
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica e Vácuo | U-2110 | 2026-07-21 | 2026-08-16 | 26 | 0 | Não | 17 | 310102002 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais pesadas de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-07-21 | REFINARIA | 191
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 28 | 0 | Não | 5 | 210203001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | EFETIVA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-07-28 | REFINARIA | 192
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 28 | 0 | Não | 17 | 310102002 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | EFETIVA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-07-28 | REFINARIA | 193
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 28 | 0 | Não | 16 | 410101001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | EFETIVA | PROGRAMADA | Querosene de aviação (QAV) | 2026-07-28 | REFINARIA | 194
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 28 | 0 | Não | 12 | 420201001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel marítimo | 2026-07-28 | REFINARIA | 195
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 28 | 0 | Não | 15 | 510101001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo combustível e óleo combustível marítimo | 2026-07-28 | REFINARIA | 196
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 16 | 0 | Não | 5 | 210203001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-07-31 | REFINARIA | 197
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 16 | 0 | Não | 17 | 310102002 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-07-31 | REFINARIA | 198
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 16 | 0 | Não | 16 | 410101001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Querosene de aviação (QAV) | 2026-07-31 | REFINARIA | 199
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 16 | 0 | Não | 12 | 420201001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel marítimo | 2026-07-31 | REFINARIA | 200
REAM | 2026-06-01 | 1287049 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica | U-2111 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 16 | 0 | Não | 15 | 510101001 | 0 | Folga operacional | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais leves de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo combustível e óleo combustível marítimo | 2026-07-31 | REFINARIA | 201
REDUC | 2026-06-01 | 1032149 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade de Fracionamento de Líquidos | U-3400 | 2026-08-31 | 2026-10-05 | 35 | 24000 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-07-31 | REFINARIA | 202
REDUC | 2026-06-01 | 1032149 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade de Remoção de CO2 do Etano (MEA) | U-3500 | 2026-08-31 | 2026-10-05 | 35 | 24000 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-07-31 | REFINARIA | 203
REDUC | 2026-06-01 | 1032149 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade Hidrotratamento HDT (QAV/Diesel) | U-2700 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 29 | 24000 | não | 6 | 420105001 | 170100000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de agosto. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S10 | 2026-07-31 | REFINARIA | 202
REDUC | 2026-06-01 | 1032149 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade Hidrotratamento HDT (QAV/Diesel) | U-2700 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 29 | 24000 | não | 7 | 420102004 | 93900000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de agosto. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-06-29 | REFINARIA | 203
REDUC | 2026-06-01 | 1032149 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade Hidrotratamento HDT (QAV/Diesel) | U-2700 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 29 | 24000 | não | 16 | 410101001 | 98800000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de agosto. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Querosene de aviação (QAV) | 2026-06-29 | REFINARIA | 204
REDUC | 2026-06-01 | 1032149 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade de Hidroacabamento Óleos Básicos | U-1740 | 2026-06-08 | 2026-07-05 | 27 | 24000 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-06-29 | REFINARIA | 205
REDUC | 2026-06-01 | 1032149 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade de Desparafinação a MIBC | U-1730 | 2026-06-08 | 2026-07-05 | 27 | 24000 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-06-29 | REFINARIA | 206
REGAP | 2026-06-01 | 1032150 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade de Tratamento de Águas Ácidas | U-513 | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | 26400 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-06-29 | REFINARIA | 207
REGAP | 2026-06-01 | 1032150 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade Hidrodessulfurização de Diesel | U-110 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 13 | 26400 | não | 7 | 420102004 | 92100000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de agosto. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-06-29 | REFINARIA | 208
REPLAN | 2026-06-01 | 1032153 | 2026-06-24 | 1 | sim | Unidade de Reforma Catalítica | U-1230 | 2025-08-30 | 2026-08-28 | 363 | 69.000 m3 | não | 2 | 320101001 | 340101001 | Folga Operacional | Adequação a demanda de mercado - orientação logística | EFETIVA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-07-31 | REFINARIA | 209
SSOIL | 2026-07-01 | 1258235 | 2026-07-06 | 2 | Sim | Unidade 110 | U-110 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 0 | Sim | 2 | 320101001 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | A SSOil Energy está parando as suas operações, de hoje até a data estimada de 13/07/2026, em virtude da indisponibilidade de matéria-prima pela morosidade no processo de nacionalização (desembaraço aduaneiro) de uma carga de condensado de petróleo, da mesma forma que ocorreu com a carga anteriormente recebida, em dezembro de 2025. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | EFETIVA | PROGRAMADA | Gasolina A |  | REFINARIA | 210
SSOIL | 2026-07-01 | 1258235 | 2026-07-06 | 2 | Sim | Unidade 120 | U-120 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 0 | Sim | 2 | 320101001 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | A SSOil Energy está parando as suas operações, de hoje até a data estimada de 13/07/2026, em virtude da indisponibilidade de matéria-prima pela morosidade no processo de nacionalização (desembaraço aduaneiro) de uma carga de condensado de petróleo, da mesma forma que ocorreu com a carga anteriormente recebida, em dezembro de 2025. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | EFETIVA | PROGRAMADA | Gasolina A |  | REFINARIA | 211
SSOIL | 2026-07-01 | 1258235 | 2026-07-06 | 2 | Sim | Unidade 110 | U-110 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 0 | Sim | 7 | 420102004 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | A SSOil Energy está parando as suas operações, de hoje até a data estimada de 13/07/2026, em virtude da indisponibilidade de matéria-prima pela morosidade no processo de nacionalização (desembaraço aduaneiro) de uma carga de condensado de petróleo, da mesma forma que ocorreu com a carga anteriormente recebida, em dezembro de 2025. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 |  | REFINARIA | 212
SSOIL | 2026-07-01 | 1258235 | 2026-07-06 | 2 | Sim | Unidade 120 | U-120 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 0 | Sim | 7 | 420102004 | 0 | Falta de diponibilidade de matéria prima | A SSOil Energy está parando as suas operações, de hoje até a data estimada de 13/07/2026, em virtude da indisponibilidade de matéria-prima pela morosidade no processo de nacionalização (desembaraço aduaneiro) de uma carga de condensado de petróleo, da mesma forma que ocorreu com a carga anteriormente recebida, em dezembro de 2025. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | EFETIVA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 |  | REFINARIA | 213
POLO DE CABIÚNAS | 2026-06-01 | 1032160 | 2026-06-26 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos II | U-207 | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 19 | 19200000 | Sim | 20 | 20 | 658469000000 | Parada para manutenção e inspeção NR-13 . | Volume referente ao mês de agosto/2026. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-07-27 | UPGN | 214
POLO DE CABIÚNAS | 2026-06-01 | 1032160 | 2026-06-26 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos II | U-207 | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 19 | 19200000 | Sim | 21 | 21 | 285681060 | Parada para manutenção e inspeção NR-13 . | Volume referente ao mês de agosto/2026. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | LGN | 2026-07-27 | UPGN | 215
POLO DE CABIÚNAS | 2026-06-01 | 1032160 | 2026-06-26 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos II | U-207 | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 19 | 19200000 | Sim | 5 | 5 | 44724264.14 | Parada para manutenção e inspeção NR-13 . | Volume referente ao mês de agosto/2026. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-07-27 | UPGN | 216
POLO DE CABIÚNAS | 2026-06-01 | 1032160 | 2026-06-26 | 1 | Sim | Unidade de Recuperação de Líquidos II | U-207 | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 19 | 19200000 | Sim | 22 | 22 | 27827460 | Parada para manutenção e inspeção NR-13 . | Volume referente ao mês de agosto/2026. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | C5+ | 2026-07-27 | UPGN | 217
REVAP | 2026-07-01 | 1032154 | 2026-07-01 | 2 | sim | Unidade de Produção de Propeno | U-280 | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 3 | 40000 | não | 18 |  | 16.500 m³ (volume previsto para o mês de julho) | manutenção de equipamentos |  | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-03 | REFINARIA | 218
RPBC | 2026-07-01 | 1032159 | 2026-07-06 | 2 | sim | CRAQUEAMENTO | U-24 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 12 | 19600 | não | 5 | 310102002 | 298000 | Manutenção de Equipamentos. | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2026-07-15 | REFINARIA | 219
REVAP | 2026-07-01 | 1032154 | 2026-07-07 | 2 | sim | Fracionamento de C5+ | U-215 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 4 | 40000 | Não | 18 | 0 | 0 | Folga operacional/Manutenção em equipamentos |  | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-10 | REFINARIA | 220
RPBC | 2026-07-01 | 1032159 | 2026-07-10 | 2 | sim | Unidade de Reforma Catalítica (URC) | U-13 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 12 | 17000 | não | 2 | 340101001 | 0 | Reparo em equipamento estático | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Gasolina A | 2026-07-21 | REFINARIA | 221
RPBC | 2026-07-01 | 1032159 | 2026-07-20 | 2 | sim | UP - HEXANO | U-04 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 6 | 29288 | não | 18 | 330101002 | 2900 | Folga operacional | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-23 | REFINARIA | 222
RPBC | 2026-07-01 | 1032159 | 2026-07-20 | 2 | sim | Unidade de Recuperação de Aromáticos (URA) | U-12 | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 5 | 29288 | não | 18 | 330201001 | 7000 | Folga operacional | Há estoque disponível para atendimento ao mercado. | EFETIVA | EFETIVA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-22 | REFINARIA | 223
SSOIL | 2026-07-01 | 1258235 | 2026-07-28 | 2 | Sim | Unidade 110 | U-110 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2 | 0 | Sim | 2 | 320101001 | 0 | Manutenção de Equipamentos. | A SSOil Energy está parando temporariamente as suas operações por dois dias (de hoje até 30/07/2026), para a realização de uma manutenção corretiva no forno. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-07-28 | REFINARIA | 224
SSOIL | 2026-07-01 | 1258235 | 2026-07-28 | 2 | Sim | Unidade 120 | U-120 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2 | 0 | Sim | 2 | 320101001 | 0 | Manutenção de Equipamentos. | A SSOil Energy está parando temporariamente as suas operações por dois dias (de hoje até 30/07/2026), para a realização de uma manutenção corretiva no forno. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-07-28 | REFINARIA | 225
SSOIL | 2026-07-01 | 1258235 | 2026-07-28 | 2 | Sim | Unidade 110 | U-110 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2 | 0 | Sim | 7 | 420102004 | 0 | Manutenção de Equipamentos. | A SSOil Energy está parando temporariamente as suas operações por dois dias (de hoje até 30/07/2026), para a realização de uma manutenção corretiva no forno. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-07-28 | REFINARIA | 226
SSOIL | 2026-07-01 | 1258235 | 2026-07-28 | 2 | Sim | Unidade 120 | U-120 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2 | 0 | Sim | 7 | 420102004 | 0 | Manutenção de Equipamentos. | A SSOil Energy está parando temporariamente as suas operações por dois dias (de hoje até 30/07/2026), para a realização de uma manutenção corretiva no forno. Em atendimento ao Inciso VI do Artigo 30 da Resolução ANP Nº 852 de 23 de setembro de 2021 e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, iremos informar a retomada produtiva com a adequada antecedência. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-07-28 | REFINARIA | 227
ALVOPETRO | 2026-07-01 | 1263206 | 2026-07-31 | 1 | SIM | UPGN CABURÉ | UPGN | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 29 | 0 | O impacto na entrega de derivados será de aproximadamento 2.145.833Mm³ | 20 | 0 |  | Manutenção de Equipamentos. | Data inicial da parada dia 14/09 às 07:00hs, data final da parada dia 18/09 às 22:00hs | PROGRAMADA | PROGRAMADA | GNAP | 2026-07-31 | UPGN | 228
PETRORECONCAVO | 2026-08-01 | 1302602 | 2026-07-30 | 1 | Sim | UTG-SRO | UTG | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0 | 194000 | 97000 | 17 | 220101002 | 0 | Melhorias de projeto | Instalação da nova Fonte de alimentação Ininterrupta | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-07-30 | UPGN | 229
DAX OIL | 2026-08-01 | 1041711 | 2026-07-29 | 2 | Sim | 2000 | U. 2000 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 7 | 0.000 m³ |  |  |  | 0,00 L | Manutenção de Equipamentos. | A parada programada da unidade foi necessária para a realização de manutenção nos equipamentos, visando garantir a segurança, a confiabilidade e a continuidade das operações. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | #N/A |  | REFINARIA | 230
DAX OIL | 2026-08-01 | 1041711 | 2026-07-29 | 2 | Sim | 3000 | U. 3000 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 7 | 0.000 m³ |  |  |  | 0,00 L | Manutenção de Equipamentos. | A parada programada da unidade foi necessária para a realização de manutenção nos equipamentos, visando garantir a segurança, a confiabilidade e a continuidade das operações. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | #N/A |  | REFINARIA | 231
REAM | 2026-07-01 | 1287049 | 2026-07-31 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica e Vácuo | U-2110 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 10 | 0 | Não | 18 | 530101001 | 0 | Parada por condições de mercado | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais pesadas de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-31 | REFINARIA | 232
REAM | 2026-07-01 | 1287049 | 2026-07-31 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica e Vácuo | U-2110 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 10 | 0 | Não | 12 | 420201001 | 0 | Parada por condições de mercado | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais pesadas de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel marítimo | 2026-07-31 | REFINARIA | 233
REAM | 2026-07-01 | 1287049 | 2026-07-31 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica e Vácuo | U-2110 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 10 | 0 | Não | 17 | 310102002 | 0 | Parada por condições de mercado | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais pesadas de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022 | 2026-07-31 | REFINARIA | 234
REAM | 2026-07-01 | 1287049 | 2026-07-31 | 1 | Sim | Unidade de Destilação Atmosférica e Vácuo | U-2110 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 10 | 0 | Não | 15 | 510101001 | 0 | Parada por condições de mercado | Parada necessária para escoamento da produção e recomposição de tancagem, em campanha cíclica voltada para produção de correntes mais pesadas de derivados. Não haverá produção de derivados na unidade durante a parada. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo combustível e óleo combustível marítimo | 2026-07-31 | REFINARIA | 235
BRASKEM CAMAÇARI | 2026-07-01 | 1032181 | 2026-07-31 | 1 | Sim | Braskem Camaçari | Q1 | 2026-09-04 | 2026-10-05 | 32 | 2253 | Não | 2 | 320101001 | 34057143 | Manutenção de Equipamentos |  | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Gasolina A | 2026-07-31 | CPQ | 236
RPBC | 2026-07-01 | 1032159 | 2026-07-27 | 1 | sim | URE - Unidade de Recuperação de Enxofre | U-2225 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 21 | 28488 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-07-31 | REFINARIA | 237
REGAP | 2026-07-01 | 1032150 | 2026-07-27 | 1 | sim | Unidade de Tratamento de Águas Ácidas | U-513 | 2026-09-25 | 2026-10-30 | 36 | 26400 | não | 19 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-07-31 | REFINARIA | 238
REGAP | 2026-07-01 | 1032150 | 2026-07-27 | 1 | sim | Unidade Hidrodessulfurização de Diesel | U-110 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 14 | 26400 | não | 7 | 420102004 | 111700000 | Manutenção de Equipamentos | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes, com estoque local e movimentações externas em caso de necessidade. Previsão de produção do mês de setembro. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Óleo diesel A S500 | 2026-07-31 | REFINARIA | 239
RECAP | 2026-07-01 | 1032148 | 2026-07-27 | 1 | sim | PROPENO | U-1200 | 2026-08-08 | 2026-09-18 | 42 | 10000 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-31 | REFINARIA | 240
REPAR | 2026-07-01 | 1032152 | 2026-07-27 | 1 | sim | Unidade Desasfaltação a Solvente GLP | U-2500 | 2026-09-25 | 2026-12-11 | 78 | 34000 | não | 18 | - | - | Manutenção de Equipamentos | Não produz derivado. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Derivado de petróleo não combustível | 2026-07-31 | REFINARIA | 241
RPBC | 2026-07-01 | 1032159 | 2026-07-31 | 1 | sim | Unidade de Recuperação de Enxofre 4 (URE 4) | U-42225 | 2026-07-31 | 2026-09-04 | 35 | 25000 | não | 19 | 720101001 | Não produz derivado | Parada Programada | Petrobras atenderá os volumes compromissados com os clientes. | PROGRAMADA | PROGRAMADA | Não derivado de petróleo | 2026-07-31 | REFINARIA | 242
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA

## Base de dados
Código da Instalação | Nome da Instalação | TIPO DE INSTALAÇÃO | Tipo de data | Codigo | Produto | Justificativa
1032148 | RECAP | REFINARIA | PROGRAMADA | 1 | VERIFICAR CÓDIGO DO PRODUTO | Manutenção de Equipamentos
1032149 | REDUC | REFINARIA | EFETIVA | 2 | Gasolina A | Folga Operacional
1032150 | REGAP | REFINARIA |  | 3 | Gasolina C | Parada por condições de mercado
1032152 | REPAR | REFINARIA |  | 4 | Gasolina de aviação (GAV) | Desativação temporária do ativo
1032153 | REPLAN | REFINARIA |  | 5 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | Melhorias de projeto
1032154 | REVAP | REFINARIA |  | 6 | Óleo diesel A S10 | Pit-stop de olefinas
1032158 | LUBNOR | REFINARIA |  | 7 | Óleo diesel A S500 | Atendimento a requisitos regulatórios e normativos (Ex: NRs)
1032159 | RPBC | REFINARIA |  | 8 | Óleo diesel A não rodoviário | Falta de diponibilidade de matéria prima
1032177 | RIOGRANDENSE | REFINARIA |  | 9 | Óleo diesel B S10 | Falta de carga
1032178 | REFIT | REFINARIA |  | 10 | Óleo diesel B S500 | Manutenção corretiva
1041711 | DAX OIL | REFINARIA |  | 11 | Óleo diesel B não rodoviário | Parada Programada Geral
1045528 | REFAP | REFINARIA |  | 12 | Óleo diesel marítimo
1045563 | RNEST | REFINARIA |  | 15 | Óleo combustível e óleo combustível marítimo
1056644 | UNIVEN | REFINARIA |  | 16 | Querosene de aviação (QAV)
1258235 | SSOIL | REFINARIA |  | 17 | Outros combustíveis substitutos ou complementares aos combustíveis dos incisos I a XVI, do artigo 3º, da Resolução ANP n° 868/2022
1277709 | REFINARIA DE MATARIPE | REFINARIA |  | 18 | Derivado de petróleo não combustível
1286913 | PARANÁ XISTO | REFINARIA |  | 19 | Não derivado de petróleo
1287049 | REAM | REFINARIA |  | 20 | GNAP
1289295 | 3R POTIGUAR | REFINARIA |  | 21 | LGN
1281039 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS | UPGN |  | 22 | C5+
1263206 | ALVOPETRO | UPGN
1292009 | UPGN 3R POTIGUAR | UPGN
1038005 | POLO DA LUBNOR | UPGN
1063227 | POLO DA REDUC | UPGN
1032160 | POLO DE CABIÚNAS | UPGN
1211173 | POLO DE CACIMBAS | UPGN
1187343 | POLO DE CARAGUATATUBA | UPGN
1284851 | POLO DE CATU | UPGN
1063970 | POLO DE URUCU | UPGN
1221976 | POLO DE VANDEMIR FERREIRA | UPGN
1211312 | POLO SUL CAPIXABA | UPGN
1304114 | GASLUB | UPGN
1032181 | BRASKEM CAMAÇARI | CPQ
1161076 | BRASKEM TRIUNFO | CPQ
1222002 | BRASKEM SANTO ANDRÉ | CPQ
1246029 | BRASKEM SANTO MAUÁ | CPQ
1302602 | PETRORECONCAVO | UPGN

## Checklist mensal
Checklist mensal de Parada Programada
INSTALAÇÃO | EMPRESA | TIPO DE INSTALAÇÃO | CNPJ | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
DAX OIL | DAX OIL REFINO S/A | REFINARIA | 04.585.532/0001-99 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
MANGUINHOS | REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A | REFINARIA | 33.412.081/0001-96 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
RECAP | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/0852-63 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
REFAP | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/0102-55 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
REGAP | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167.0093-20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
REAM | REFINARIA DE MANAUS S/A | REFINARIA | 40.180.943/0001-68 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
REPAR | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/0809-70 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
REPLAN | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/0643-47 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
REVAP | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/0822-48 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
RIOGRANDENSE | REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A | REFINARIA | 94.845.674/0001-30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
REFMAT | REFINARIA DE MATARIPE S.A | REFINARIA | 41.777.706/0001-41 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
RNEST | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/1111-08 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
RPBC | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/0147-57 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
SSOIL ENERGY | SSOIL ENERGY S.A. | REFINARIA | 30.459.634/0001-78 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
PARANÁ XISTO | PARANÁ XISTO S.A. | REFINARIA | 40.254.927/0001-72 | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
LUBNOR | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/0055-02 | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
REDUC | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | REFINARIA | 33.000.167/0088-62 | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
3R POTIGUAR | 3R POTIGUAR S.A. | REFINARIA | 44.186.763/0002-25 | OK | OK | OK | OK | OK
ALVOPETRO | ALVOPETRO S.A. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | UPGN | 15.240.822/0007-02 | OK | OK | OK | OK | OK
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A | UPGN | 34.186.669/0002-12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
POLO DE VANDEMIR FERREIRA | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/0068-19 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
POLO DA LUBNOR | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/0055-02 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
POLO SUL CAPIXABA | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/0114-99 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
POLO DE CACIMBAS | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/0118-12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
POLO DE CARAGUATATUBA | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/0121-18 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
GASLUB | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/0125-41 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
POLO DE CATU | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/0699-00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
POLO DE CABIÚNAS | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/1044-03 | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK
POLO DE URUCU | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/1119-57 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
PETRORECONCAVO S.A. | PETRORECÔNCAVO S.A. | UPGN | 03.342.704/0001-30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
POLO DA REDUC | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | UPGN | 33.000.167/0088-62 | OK | OK |  | OK | OK
3R POTIGUAR | 3R POTIGUAR S.A. | UPGN | 44.186.763/0002-25 | OK | OK | OK | OK | OK
BRASKEM | BRASKEM CAMAÇARI | CPQ | 421.150.391/0001-70 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
BRASKEM | BRASKEM TRIUNFO | CPQ | 421.150.391/0038-62 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
BRASKEM | BRASKEM SANTO ANDRE | CPQ | 421.150.391/0050-59 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
BRASKEM | BRASKEM SANTO MAUÁ | CPQ | 421.150.391/0054-82 | OK | OK | OK | OK | OK | OK