## 2026_01
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Novembro/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIAS | SSOIL | Unidade 110 | 2025-12-18 | 2026-01-13 | 26
|  | Unidade 120 | 2025-12-18 | 2026-01-13 | 26
| RIOGRANDENSE | Unidade de Destilação atmosférica U-200 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 39
|  | Unidade de Destilação atmosférica U-100 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 28
|  | Unidade estabilizadora de nafta U-10000 | 2025-12-24 | 2026-01-30 | 37
|  | Unidade de tratamento de gasolina atmosférica U-9000 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 28
|  | Unidade de Destilação a Vácuo U-4000 | 2025-12-28 | 2026-01-30 | 33
|  | Unidade de craqueamento catalítico U-5000 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 25
|  | Undade de tratamento de gasolina FCC U-8000 | 2026-01-04 | 2026-01-30 | 26
| 3R | Unidade de destilação U-270 | 2026-01-15 | 2026-01-25 | 10
| REFMAT | Unidade de Hidrotratamento U-33 | 2026-01-15 | 2026-02-20 | 36
|  | Unidade de Hidrotratamento U-35 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 15
|  | Unidade de Geração de Hidrogênio U-34 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 15
|  | Unidade de Recuperação de Enxofre U-36 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 15
|  | Craqueamento Catalítico U-39 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 15
| REAM | Unidade de Destilação Atmosférica a Vácuo U-2110 | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 16
|  | Unidade de Destilação Atmosférica U-2111 | 2025-04-08 | 2026-04-08 | 365
| REFAP | Águas Residuais III U-57 | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 29
| REGAP | Unidade de Hidrotratamento de Diesel U-210 | 2026-01-16 | 2026-02-07 | 22
| REPLAN | Unid. Geração de Hidrogênio U-4241 | 2025-12-28 | 2026-01-27 | 30
|  | Unidade de Reforma Catalítica U-1230 | 2025-08-30 | 2026-01-15 | 138
|  | Unidade de Hidrotratamento de Nafta de Coque U-3238 | 2026-01-19 | 2026-02-09 | 21
| REVAP | Unidade de Hidrotratamento de Nafta U-272N | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 18
UPGN | POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-1 U-1231 | 2024-11-12 | 2026-03-10 | 483
| POLO DE CABIÚNAS | Unidade de Processamento de Condensado III (UPCGN-III) U-300 | 2025-04-30 | 2026-02-06 | 282
| POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I (UAPO I) | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 (UPCGN I) | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
| EVF | UPGN Vandemir Ferreira | 2025-12-20 | 2026-01-11 | 22
| POLO DE CATU | UPGN Santiago | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 1
| ORIGEM ALAGOAS | UPGN-AL | 2026-01-25 | 2026-02-08 | 14
CPQ | BRASKEM CAMAÇARI | Braskem Camaçari Q1 | 2025-11-04 | 2026-01-15 | 72