## 2025_03
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Março/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIA | RNEST | Hidrotratamento de Nafta de Coque U-33 | 2025-01-05 | 2025-03-08 | 62
|  | Hidrotratamento U-31 | 2025-01-05 | 2025-03-08 | 62
|  | Coqueamento Retardado U-21 | 2025-01-06 | 2025-03-12 | 65
|  | Unidade de Geração de Hidrogênio U-35 | 2025-01-06 | 2025-03-06 | 59
|  | DESTILAÇÃO ATMOSFÉRICA U-11 | 2025-01-11 | 2025-03-09 | 57
| RPBC | Unidade de Produção de GLP UP GLP | 2025-03-15 | 2025-04-24 | 40
|  | Unidade de Gasolina de Aviação UGAV | 2025-03-15 | 2025-04-24 | 40
|  | Unidade de Produção de Hexano UP HEXANO | 2025-03-15 | 2025-04-24 | 40
| REPLAN | Craqueamento Catalítico U-220 | 2025-03-10 | 2025-05-02 | 53
|  | Hidrotratamento de Nafta Craqueada U-2280 | 2025-03-10 | 2025-05-02 | 53
| REVAP | Unidade de Hidrotratamento U-272N | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 18
| RIOGRANDENSE | Unidade de Destilação atmosférica U-100 | 2025-02-17 | 2025-04-01 | 43
|  | Unidade de Destilação atmosférica U-200 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 1
| REPAR | Unidade de Reforma Catalítica | 2025-01-15 | 2025-11-25 | 314
| REFAP | Craqueamento Catalítico U-300 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5
UPGN | POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
| POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN01 U-1231 | 2024-11-12 | 2025-06-30 | 230
CENTRAL PETROQUÍMICA | BRASKEM SANTO ANDRÉ | ABC - Q3CK | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7