## 2025_05
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Maio/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIA | REFMAT | Desasfaltação a Propano U-11 | 12/05/2025 | 18/06/2025 | 37
|  | Desaromatização a Fenol (Extração de Aromáticos) U-12 | 2025-05-12 | 2025-06-18 | 37
| PARANÁ XISTO | GERAL | 2025-05-03 | 2025-05-31 | 28
| REPLAN | Craqueamento Catalítico U-220 | 2025-03-10 | 2025-05-02 | 53
|  | Hidrotratamento de Nafta Craqueada U-2280 | 2025-03-10 | 2025-05-02 | 53
|  | Unidade de Hidrotratamento U-283A | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 19
| REPAR | Unidade de Reforma Catalítica | 2025-01-15 | 2025-11-25 | 314
|  | Unidade de Geração de Hidrogênio U-2600 | 2025-05-26 | 2025-06-17 | 22
| REFAP | Craqueamento Catalítico U-03 | 2025-04-07 | 2025-06-28 | 82
|  | Unidade de Destilação atmosférica U-01 | 2025-05-28 | 2025-07-08 | 41
|  | Unidade de Destilação à Vácuo U-02 | 2025-05-28 | 2025-07-08 | 41
| REGAP | Unidade de Hidrotratamento U-106 | 2025-05-23 | 2025-06-08 | 16
| REDUC | Unidade de Recuperação de Enxofre U-3350 | 2025-03-26 | 2025-05-10 | 45
| SSOil | Unidade 110 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 30
|  | Unidade 120 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 30
| 3R | Unidade de destilação U-270 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 3
UPGN | POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
| POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN01 U-1231 | 2024-11-12 | 2025-06-30 | 230
| POLO DE CABIÚNAS | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN - III) U-300 | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 44
|  | Unidade de Processamento Gás Natural II (UPGN - II) U-211 | 2025-05-18 | 2025-06-11 | 24
| POLO DE URUCU | UPGN III | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 19
| PETRORECÔNCAVO | UTG-SRO | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 1
| GASLUB | U-1231 UPGN Trem I | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2
CENTRAL PETROQUÍMICA | BRASKEM CAMAÇARI | Q1 | 2025-05-01 | 2025-06-10 | 40