## 2025_06
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Junho/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIA | REFMAT | Desasfaltação a Propano U-11 | 12/05/2025 | 18/06/2025 | 37
|  | Desaromatização a Fenol (Extração de Aromáticos) U-12 | 2025-05-12 | 2025-06-18 | 37
| RPBC | Unidade de Produção de GLP UP-GLP | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 22
|  | Unidade de Produção de Hexano UP-HEXANO | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 22
| REPAR | Unidade de Reforma Catalítica | 2025-01-15 | 2025-11-25 | 314
|  | Unidade de Geração de Hidrogênio U-2600 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 35
|  | Unidade de Hidrotratamento U-2630 | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 32
| REFAP | Craqueamento Catalítico U-03 | 2025-05-07 | 2025-06-28 | 52
|  | Unidade de Destilação atmosférica U-01 | 2025-06-08 | 2025-07-19 | 41
|  | Unidade de Destilação à Vácuo U-02 | 2025-06-08 | 2025-07-19 | 41
|  | Coqueamento Retardado U-650 | 2025-06-22 | 2025-08-07 | 46
| REGAP | Unidade de Hidrotratamento U-106 | 2025-05-23 | 2025-06-08 | 16
|  | Unidade de Hidrotratamento U-106 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 5
|  | Unidade de Hidrotratamento U-110 | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 19
| 3R | Unidade de destilação U-260 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 3
| SSOil | Unidade 110 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 30
|  | Unidade 120 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 30
| RECAP | Unidade de Solventes II U-750 | 2025-06-14 | 2025-10-31 | 139
| RIOGRANDENSE | Unidade de Destilação atmosférica U-200 | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20
|  | Unidade de Destilação atmosférica U-100 | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20
|  | Unidade estabilizadora de nafta U-10000 | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20
|  | Unidade de tratamento de gasolina atmosférica U-9000 | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20
|  | Unidade de craqueamento catalítico U-5000 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | 20
|  | Unidade de Destilação a Vácuo U-4000 | 2025-06-20 | 2025-07-12 | 22
|  | Unidade de tratamento de gasolina FCC U-8000 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | 20
|  | Unidade de tratamento de GLP U-12000 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | 20
UPGN | POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
| POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN01 U-1231 | 2024-11-12 | 2025-10-31 | 353
| POLO DE CABIÚNAS | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN - III) U-300 | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 44
|  | Unidade de Processamento Gás Natural II (UPGN - II) U-211 | 2025-06-01 | 2025-06-25 | 24
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN - II) U-298 | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 44
| POLO DE URUCU | UPGN III | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 19
| GASLUB | Unidade de Processamento de Gás Natural II U-21231 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 6
CENTRAL PETROQUÍMICA | BRASKEM CAMAÇARI | Q1 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 2