## 2025_07
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Julho/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIA | RECAP | Unidade de Propeno U-1200 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | 8
|  | Unidade de Solventes II U-750 | 2025-06-14 | 2025-10-31 | 139
| RPBC | Unidade de Produção de GLP UP-GLP | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 22
|  | Unidade de Produção de Hexano UP-HEXANO | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 22
|  | Unidade Hidrotratamento Instáveis U-22313 | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 30
|  | Coqueamento Retardado UCP-1 | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 30
|  | Unidade de Destilação atmosférica UN | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 31
| REPAR | Unidade de Reforma Catalítica | 2025-01-15 | 2025-11-25 | 314
|  | Unidade de Geração de Hidrogênio U-2600 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 35
|  | Unidade de Hidrotratamento U-2630 | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 32
| REFAP | Unidade de Destilação atmosférica U-01 | 2025-06-08 | 2025-07-19 | 41
|  | Unidade de Destilação à Vácuo U-02 | 2025-06-08 | 2025-07-19 | 41
|  | Coqueamento Retardado U-650 | 2025-06-22 | 2025-08-07 | 46
| REGAP | Unidade de Hidrotratamento U-108 | 2025-06-29 | 2025-07-18 | 19
|  | Unidade de Hidrotratamento U-110 | 2025-06-15 | 2025-08-04 | 50
| LUBNOR | Hidrotratamento de Lubrificantes (U-2313) | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7
| REFMAT | Unidade de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada U-33 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 9
|  | Unidade de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada U-35 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 9
|  | Unidade de Recuperação de Enxofre U-36 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 28
|  | Unidade de Craqueamento U-39 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 9
| RIOGRANDENSE | Unidade de Destilação atmosférica U-200 | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20
|  | Unidade de Destilação atmosférica U-100 | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20
|  | Unidade estabilizadora de nafta U-10000 | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20
|  | Unidade de tratamento de gasolina atmosférica U-9000 | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20
|  | Unidade de craqueamento catalítico U-5000 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | 20
|  | Unidade de Destilação a Vácuo U-4000 | 2025-06-20 | 2025-07-12 | 22
|  | Unidade de tratamento de gasolina FCC U-8000 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | 20
|  | Unidade de tratamento de GLP U-12000 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | 20
UPGN | POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
| POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN01 U-1231 | 2024-11-12 | 2025-10-31 | 353
|  | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN02 U-21231 | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 60
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural UPGN02 u-21237 | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 60
| POLO DE CABIÚNAS | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN - II) U-298 | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 44
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN - III) U-300 | 2025-04-30 | 2025-08-12 | 104
CENTRAL PETROQUÍMICA | BRASKEM CAMAÇARI | Q1 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 4