## 2025_08
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Agosto/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIAS | RECAP | Unidade de Solventes II U-750 | 2025-06-14 | 2025-10-31 | 139
| RPBC | Unidade Hidrotratamento Instáveis U-22313 | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 30
|  | Coqueamento Retardado UCP-1 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 30
|  | Unidade de Destilação atmosférica UN | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 31
|  | Unidade de Tratamento de Gás Residual UTGR U-32225 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 14
|  | Unidade de Destilação à Vácuo UVV U-26 | 2025-07-12 | 2025-08-13 | 32
|  | Unidade de Destilação Atmosférica UN U-25 | 2025-07-12 | 2025-08-12 | 31
|  | Unidade de Geração de Hidrogênio 1 U-2311 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 34
|  | Unidade de Tratamento de águas ácidas U-55126 | 2025-07-10 | 2025-08-12 | 33
| REPAR | Unidade de Reforma Catalítica | 2025-01-15 | 2025-11-25 | 314
| REFAP | Coqueamento Retardado U-650 | 2025-07-09 | 2025-08-24 | 46
| REGAP | Unidade de Hidrotratamento U-110 | 2025-06-15 | 2026-01-25 | 224
| REDUC | Unidade de Recuperação de Enxofre U-3300 | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 27
| REFMAT | Unidade de Recuperação de Enxofre U-36 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 28
| REVAP | Unidade de Coqueamento Retardado U-650 | 2025-08-23 | 2025-09-28 | 36
|  | Unidade de Recuperação de Enxofre U-234 | 2025-08-30 | 2025-10-10 | 41
| 3R | Unidade de Destilação U-260 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 12
| REFIT | U-2000 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 7
UPGN | POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
| POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN01 U-1231 | 2024-11-12 | 2025-10-31 | 353
|  | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN02 U-21231 | 2025-07-21 | 2025-09-19 | 60
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural UPGN02 U-21237 | 2025-07-28 | 2025-09-19 | 53
| POLO DE CABIÚNAS | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN - II) U-298 | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 44
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN - III) U-300 | 2025-04-30 | 2025-08-12 | 104
|  | Unidade de Refrigeração de Líquidos II (URL-II) U-207 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 4
| POLO DE CARAGUATATUBA | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho I UAPO I | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural I UPCGN I | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1
CENTRAL PETROQUÍMICA | BRASKEM CAMAÇARI | Q1 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 4