## 2025_10
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Outubro/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIAS | RECAP | Unidade de Solventes II U-750 | 2025-06-14 | 2025-10-31 | 139
| RPBC | Unidade de Recuperação de Enxofre U-22225 | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 29
| REPAR | Tratamento de Águas Ácidas U-2700 | 2025-10-03 | 2025-10-15 | 12
|  | Unidade de Reforma Catalítica U-2222 | 2025-01-15 | 2025-10-25 | 283
| REGAP | Unidade de Hidrotratamento U-108 | 2025-10-24 | 2025-11-12 | 19
| REPLAN | Unidade de Reforma Catalítica (U-1230) | 2025-09-01 | 2026-01-15 | 136
| REVAP | Unidade de Hidrotratamento U-262 | 2025-10-12 | 2025-11-23 | 42
|  | Unidade de Recuperação de Enxofre U-234 | 2025-09-20 | 2025-10-31 | 41
|  | Unidade de Hidrotratamento de Diesel U-272D | 2025-10-06 | 2025-12-02 | 57
|  | Unidade de Destilação Atmosférica U-210 | 2025-10-15 | 2025-11-24 | 40
|  | Unidade de Craqueamento Catalítico (U-220) | 2025-09-26 | 2025-10-07 | 11
|  | Unidade de Gás Combustível (U-550) | 2025-09-26 | 2025-10-28 | 32
|  | Coqueamento Retardado U-276 | 2025-09-13 | 2025-10-19 | 36
|  | Coqueamento Retardado U-276 | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 39
|  | Unidade de Hidrotratamento U-272Q | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 46
|  | Unidade de Hidrotratamento U-272N | 2025-10-18 | 2025-12-02 | 45
|  | Unidade de Desasfaltação U-274 | 2025-10-19 | 2025-12-16 | 58
|  | Unidade de Destilação à Vácuo UV-210 | 2025-10-15 | 2025-12-09 | 55
|  | Unidade de tratamento de HC Leve U-230 | 2025-10-15 | 2025-12-09 | 55
|  | Unidade Retificação de Água Ácida U-683B | 2025-10-15 | 2025-11-19 | 35
|  | Unidade Esgotadora de Águas Ácidas II U-683A | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 21
|  | Unidade de Retificação de Águas U-684 | 2025-09-10 | 2025-10-14 | 34
|  | TAIL GÁS - Tratamento de Gás Residual U-238 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 15
|  | Unidade de Geração de Hidrogênio U-294 | 2025-10-12 | 2025-11-15 | 34
|  | Unidade de Propeno U-280 | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 59
| 3R | Unidade de destilação U-260 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2
| REFMAT | Unidade Geradora de Hidrogênio U-34 | 2025-10-15 | 2025-11-16 | 32
UPGN | POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN01 U-1231 | 2024-11-12 | 2025-10-31 | 353
| POLO DE CABIÚNAS | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN - III) U-300 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 245
| POLO DE URUCU | UPGN I | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 7
| POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729