## 2025_11
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Novembro/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIAS | REGAP | Unidade de Hidrotratamento U-108 | 2025-10-24 | 2025-11-12 | 19
|  | Unidade de Hidrotratamento U-210 | 2025-11-14 | 2025-12-06 | 22
| REVAP | Unidade Esgotadora de Águas Ácidas II U-683A | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 60
|  | Destilação Atmosférica U-210 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 41
|  | Unidade de Desasfaltação U-274 | 2025-10-14 | 2025-12-12 | 59
|  | Unidade de Hidrotratamento de Querosene U-272Q | 2025-10-14 | 2025-11-30 | 47
|  | UGH - Unidade de Geração de Hidrogênio U-294 | 2025-10-14 | 2025-11-21 | 38
|  | Hidrotratamento de Diesel U-272D | 2025-10-06 | 2025-12-02 | 57
|  | HDT de Instáveis U-262 | 2025-10-12 | 2025-11-25 | 44
|  | URE1 - Unidade de Recuperação de Enxofre U-234 | 2025-09-20 | 2025-12-09 | 80
|  | Unidade de Produção de Propeno U-280 | 2025-10-16 | 2025-12-13 | 58
|  | Unidade de Hidrotratamento de Nafta U-272N | 2025-10-17 | 2025-12-02 | 46
| SSOIL | Unidade 110 | 2025-11-01 | 2025-11-16 | 15
|  | Unidade 120 | 2025-11-01 | 2025-11-16 | 15
| REFMAT | Unidade de Desparafinação U-18 | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 10
UPGN | POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural U-1231 | 2024-11-12 | 2025-12-20 | 403
| POLO DE CABIÚNAS | Unidade de Processamento de Condensado III U-300 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 245
|  | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN02 U-211 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4
|  | Unidade de Refrigeração de Líquidos -II (URL-III) U-210 | 2025-11-09 | 2025-11-15 | 6
|  | Unidade de Processamento de Condensado III (UPCGN-IV) U-301 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 3
|  | Unidade de Remoção de CO2-I (URCO2-I) U-303 | 2025-11-09 | 2025-11-15 | 6
|  | Unidade de Refrigeração de Gás Natural (URGN) U-205 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 24
| GASLUB | Unidade de Processamento de Gás Natural I U-1231 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 2
|  | Unidade de Processamento de Gás Natural II U-21231 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 2
| POLO DE URUCU | UPGN URUCU UPGN I | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 7
|  | UPGN URUCU UPGN IV | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1
| POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I UAPO I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 UPCGN I | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
| ALVOPETRO | UPGN CABURÉ | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1
CPQ | BRASKEM CAMAÇARI | Braskem Camaçari Q1 | 2025-11-06 | 2026-01-15 | 70