## 2025_12
Tipo de instalação | Instalação | Unidades com paradas previstas para Novembro/2025 | Data de início | Data de finalização | Duração da paralisação (dias)
REFINARIAS | REAM | Unidade de Destilação Atmosférica a Vácuo U-2110 | 2025-12-07 | 2025-12-27 | 20
|  | Unidade de Destilação Atmosférica U-2111 | 2025-04-08 | 2026-04-08 | 365
|  | Unidade de Destilação atmosférica U-200 | 2025-12-21 | 2025-12-31 | 10
|  | Unidade de Destilação atmosférica U-100 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 7
| RIOGRANDENSE | Unidade estabilizadora de nafta U-10000 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 7
|  | Unidade de tratamento de gasolina atmosférica U-9000 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 7
|  | Unidade de Destilação a Vácuo U-4000 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 5
| REVAP | Unidade Retificação de Água Ácida - DH U-683A | 2025-11-25 | 2025-12-14 | 19
|  | Fracionamento de C5+ U-215 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 13
|  | Unidade de Desasfaltação U-274 | 2025-10-14 | 2025-12-12 | 59
|  | Hidrotratamento de Diesel U-272D | 2025-10-06 | 2025-12-02 | 57
|  | URE1 - Unidade de Recuperação de Enxofre U-234 | 2025-09-20 | 2025-12-09 | 80
|  | Unidade de Produção de Propeno U-280 | 2025-10-16 | 2025-12-13 | 58
|  | Unidade de Hidrotratamento de Nafta U-272N | 2025-10-17 | 2025-12-02 | 46
| REPAR | Unidade Recuperação de Enxofre - DCCF U-2900 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 6
| REPLAN | Unidade de Reforma Catalítica U-1230 | 2025-08-30 | 2026-01-15 | 138
UPGN | POLO CACIMBAS | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-1 U-1231 | 2024-11-12 | 2026-03-10 | 483
|  | Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN-2 U-21231 | 2025-12-15 | 2026-02-10 | 57
|  | Unidade de Processamento Condensado de Gás Natural UPCGN-2 U-21237 | 2025-12-15 | 2026-02-10 | 57
| POLO DE CABIÚNAS | Unidade de Processamento de Condensado III (UPCGN-III) U-300 | 2025-04-30 | 2026-01-31 | 276
|  | Unidade de Refrigeração de Gás Natural (URGN) U-205 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 24
| POLO SUL CAPIXABA | Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho I (UAPO I) | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural 1 (UPCGN I) | 2024-09-17 | 2026-09-16 | 729
| POLO DE CARAGUATATUBA | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho I (UAPO I) | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 1
|  | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho II (UAPO II) | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 1
|  | Unidade de Ajuste do Ponto de Orvalho III (UAPO III) | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 1
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural I (UPCGN I) | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 1
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural II (UPCGN II) | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 1
|  | Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural III (UPCGN III) | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 1
CPQ | BRASKEM CAMAÇARI | Braskem Camaçari Q1 | 2025-11-04 | 2026-01-15 | 72