## Anexo II – Plano de Trabalho (PTR)

OBS: Este documento é composto por 13 tópicos que devem ser preenchidos conforme orientação.

## 1 – DADOS CADASTRAIS DA STARTUP

## Nome da startup:

## CNPJ:

## Endereço:

## CEP:

## DDD/Fone:

## Nome do responsável:

## CPF:

## RG:

## Órgão expedidor:

## Cargo/função:

## 2 – MACROTEMA/DESAFIO

Indique o MACROTEMA e o desafio escolhido, ambos com seus respectivos números.

## 3 – TÍTULO

Preencha o título de forma rigorosamente igual ao informado no arquivo 'Cronograma de Desembolso' e no formulário eletrônico de inscrição.

## 4 – RESUMO (1200 caracteres)

Escreva um breve resumo do Projeto de Inovação que destaque, de forma clara, as atividades a serem executadas e os principais resultados esperados.

Além disso, descreva o Nível de Maturidade Tecnológica (TRL) da tecnologia no início do projeto e o nível de maturidade que se pretende atingir ao final.

## 5 – OBJETIVOS (600 caracteres)

Descreva o objetivo geral e os objetivos específicos da realização do Projeto de Inovação.

## 6 – JUSTIFICATIVA (3000 caracteres)

## Deve ser justificada a realização do projeto e explicitada sua importância e contribuição para o setor, considerando o estado da técnica e os possíveis impactos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais do projeto.

## 7 – ETAPAS E SUB-ETAPAS DO PROJETO

Faça a divisão das atividades a serem executadas, quantas necessárias durante o Projeto de Inovação, e descreva as atividades de cada uma das etapas.

*Os campos que contêm informações em vermelho são exemplos de preenchimento que devem ser apagados. Insira as informações corretas referentes ao Projeto de Inovação proposto.

| Etapa | Atividade |
| --- | --- |
| 1- Síntese dos catalisadores | Síntese em laboratório |
|  | Caracterização DRX |
|  | Avaliação da atividade catalítica |
|  | Teste desativação |
| 2-Escalonar a produção do catalisador |  |

## 8 – PLANO DE AÇÃO

Preencha o plano de ação utilizando os mesmos nomes para as etapas e atividades descritas no item 6 do PTR. Seja o mais quantitativo possível, incluindo, por exemplo, o número de testes, análises, horas etc.

*Os campos que contêm informações em vermelho são exemplos de preenchimento, que devem ser apagados. Insira as informações corretas referentes ao Projeto de inovação proposto.

| Etapa | Atividade | Principal resultado a ser obtido | Entregável | Data | Local onde será executado | Utiliza a infraestrutura da petrolífera? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Síntese dos catalisadores | Síntese em laboratório | 10 catalisadores sintetizados |  | Mês 1 | Universidade | Não |
|  | Caracterização DRX | 10 catalisadores caracterizados |  | Mês 2 |  |  |
|  | Avaliação da atividade catalítica | 10 catalisadores Avaliados |  | Mês 3 |  |  |
|  | Teste desativação | Avalição | Relatório final | Mês 4 | na Petrolífera | Sim |
| 2- Escalonar a produção do catalisador |  |  | Ter 20 kg de catalisador preparado | Mês 9 |  |  |

## 9 – AVALIAÇÃO DE RISCOS DAS ETAPAS E SUB-ETAPAS

Classifique as etapas e atividades quanto ao risco envolvido, utilizando as categorias: baixo, médio ou alto. Leve em consideração a dependência entre as etapas, o tempo de compra, a importação de matérias-primas e equipamentos, a dependência de terceiros, os acordos de parceria com universidades, transferência de tecnologia e assinatura de contratos. Além disso, descreva as estratégias para mitigar esses riscos.

*Os campos que contêm informações em vermelho são exemplos de preenchimento, que devem ser apagados. Insira as informações corretas referentes ao Projeto de inovação proposto.

| Etapa | Atividade | Risco | Nível do risco | Ação de mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Síntese dos catalisadores | Síntese em laboratório |  |  |  |
|  | Caracterização DRX |  |  |  |
|  | Avaliação da atividade catalítica |  |  |  |
|  | Teste desativação |  |  |  |
| 2- Escalonar a produção do catalisador |  |  |  |  |

10 – RISCO DE SEGURANÇA PARA AS PESSOAS

Identifique os riscos de segurança para as pessoas, como toxicidade, explosões e exposição de dados sigilosos, e descreva as medidas propostas para mitigá-los.

11 – UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRTURA DAS PETROLÍFERAS

Apresente as etapas que requerem o uso da infraestrutura das petrolíferas e descreva detalhadamente o período de execução, os recursos necessários, os riscos envolvidos e o nome da petrolífera.

## 12 – CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Apresente um cronograma simplificado com as etapas e atividades de execução e o prazo previsto.

Etapa/atividade; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

## 13 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ESPECÍFICAS

Insira informação adicional de importância para a compreensão do Projeto de Inovação ou Cronograma de Desembolso, como gráficos, fotografias, dados estatísticos etc.