## Slide 1: Teletrabalho
Projeto-piloto a ser implementado na Diretoria de Fiscalização
ANS, julho/2016

## Slide 2: O que é teletrabalho?
Atividade laboral executada, em parte ou em sua totalidade, em local diverso daquele estabelecido pela administração para a realização do trabalho presencial atribuído à unidade de lotação, mediante a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, mas não são necessariamente de natureza informática

## Slide 3: Onde o teletrabalho já foi implantado?
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa pública de informática vinculada ao Ministério da Fazenda
Tribunal de Contas da União – TCU (2009)
Receita Federal do Brasil – RFB e Tribunal Superior do Trabalho – TST (2012)
Tribunais Regionais Federais da 2ª e 4ª Região (2013)
Controladoria Geral da União (2015)
Supremo Tribunal Federal (2016)

## Slide 4: Quais atividades são passíveis de inclusão no teletrabalho?
Aquelas cujo desenvolvimento demande maior esforço individual e menor interação com outros servidores - desde que não configure trabalho externo - e nas quais seja possível a mensuração objetiva do desempenho do servidor

## Slide 5: Quem pode participar do teletrabalho?
Servidores que desempenham atividades de fiscalização integrantes dos cargos de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar, Técnico em Regulação de Saúde Suplementar, Analista Administrativo, Técnico Administrativo e Quadro Específico.

## Slide 6: Quem não pode participar do teletrabalho?
I – servidores em estágio probatório
II – servidores que desempenham suas atividades exclusivamente no atendimento presencial ao público
III - ocupantes de cargo em comissão (CD, CGE, CA e CAS), cargos comissionados técnicos (CCT) ou função de chefia na ANS
IV - não ocupantes dos cargos efetivos do quadro permanente da ANS, previstos no §2º do art. 2º
V - servidores que tenham incorrido em falta disciplinar, apurada mediante procedimento de sindicância ou processo administrativo disciplinar cujo relatório final tenha concluído pela sua culpabilidade, nos dois anos anteriores à data de solicitação para participar da experiência-piloto em Teletrabalho

## Slide 7: Qual a duração do projeto-piloto?
Trinta e seis meses, devendo ser realizada, no último trimestre da experiência, avaliação dos efeitos e resultados alcançados, acompanhada de manifestação da Diretoria de Fiscalização acerca de sua efetivação

## Slide 8: Regras gerais do projeto-piloto
o teletrabalho é facultativo e deverá ocorrer mediante solicitação formal do servidor e compromisso de cumprimento das metas fixadas, ficando a critério da Administração, em função da conveniência do serviço, a admissão do servidor no projeto
o indeferimento do pedido de inclusão do teletrabalho deverá ser justificado por escrito pela chefia imediata, com base em parâmetros objetivos, tais como produtividade, assiduidade, qualidade do trabalho, dentre outros
a inclusão do servidor no Teletrabalho não constitui direito do solicitante e, na hipótese de inclusão, poderá ser revertida em função da conveniência do serviço, inadequação do servidor ou desempenho inferior ao estabelecido

## Slide 9: Regras gerais do projeto-piloto
a meta de desempenho do servidor em regime de teletrabalho deverá ser 30% superior àquela estipulada para os servidores que executarem as mesmas atividades nas dependências da ANS
o aumento de produtividade será referente apenas ao período trabalhado fora das dependências da ANS
a realização de atividades fora das dependências da ANS será limitada a, no máximo, quatro dias por semana, podendo este período ser revisto por ato da Diretoria de Fiscalização

## Slide 10
o período que o servidor ficar em treinamento de capacitação pela instituição, ou for convocado extraordinariamente pela administração para comparecer na sede para trabalhar, deverá ser descontado do cálculo da meta de produtividade do teletrabalho
será facultado ao servidor em regime de Teletrabalho, em função da sua conveniência ou necessidade, executar suas atividades nas dependências da ANS, sem prejuízo da meta estipulada
Regras gerais do projeto-piloto

## Slide 11: Como incluir uma unidade administrativa no projeto-piloto?
O gerente de projeto (função que poderá ser acumulada pelo gestor da área) deverá encaminhar à Diretoria de Fiscalização um Plano de Trabalho do qual conste:
ganho de produtividade esperado
metas e indicadores de produtividade
quantitativo de servidores participantes do piloto
detalhamento das atividades a serem desempenhadas, incluindo revezamento de servidores e reuniões presenciais periódicas, se previstos
ferramentas a serem utilizadas para aferição de produtividade ou desempenho

## Slide 12: Operacionalização do projeto-piloto
Caberá ao gerente de projeto:
estabelecer as atividades e prazos a serem alcançados em consenso com os servidores
aferir e monitorar o cumprimento das metas e indicadores estabelecidos
organizar a escala de trabalho dos servidores integrantes do teletrabalho de forma a que não haja prejuízo ao atendimento do público interno e externo da unidade
consolidar e apresentar relatórios de acompanhamento periódico e de avaliação da experiência-piloto à Diretoria de Fiscalização

## Slide 13: Responsabilidades do servidor em teletrabalho
manter telefones e contas de e-mail atualizados e ativos
consultar, nos dias úteis, a caixa de e-mail ou outro canal de comunicação institucional previamente definido
estar disponível, no horário de expediente, para comparecimento à unidade de exercício sempre que houver interesse da Administração
preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota
providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias à realização dos trabalhos fora das dependências da ANS, mediante o uso de equipamentos ergonômicos e adequados, e instalações que permitam o tráfego de informações de maneira segura e tempestiva, assumindo os custos daí decorrentes

## Slide 14: Acompanhamento dos resultados
Ao final de cada trimestre da vigência da Portaria, os Gerentes de Projeto das unidades participantes avaliarão os resultados obtidos, com a finalidade de sugerir ajustes na sua regulamentação, sem prejuízo da avaliação mensal individual que deverá ser feita para fins de acompanhamento do atingimento das metas estabelecidas

## Slide 15: Desligamento do teletrabalho
DE OFÍCIO, mediante ato administrativo da DIFIS, quando:
por dois meses consecutivos ou três alternados, no período de 12 meses, o servidor não alcançar as metas estabelecidas pela Administração, sem a devida justificativa
por três meses consecutivos ou quatro alternados, no período de 12 meses, o servidor atrasar o cumprimento das metas estabelecidas pela Administração, sem a devida justificativa
o servidor não atingir, no mínimo, a meta estabelecida para aqueles que desempenham atividades equivalentes fora do teletrabalho, sem a devida justificativa
na finalização ou descontinuidade da experiência-piloto

## Slide 16: Desligamento do teletrabalho
A PEDIDO, mediante solicitação formal do servidor ao Gerente do Projeto, em até 5 (cinco) dias do fim do mês corrente, devendo o desligamento ser efetuado no mês subsequente
Considera-se “atraso” o atingimento da meta mensal em até 5 (cinco) dias corridos da data estabelecida para finalização dos trabalhos e “não cumprida” a meta mensal atingida após 5 (cinco) dias corridos da data estabelecida para finalização dos trabalhos
Os servidores desligados de ofício do Teletrabalho poderão solicitar o retorno ao projeto, na forma do art. 3º desta Portaria, no prazo de 6 (seis) meses, a contar do desligamento

## Slide 17: Estimativa de participantes

## Slide 18
 | Cargo/Função |  |  |  |  | Atividades |  |  | Observação
Setor | ER | AA | TR | TA | QE | NIP | Sancionador | Outros | Estágio Probatório
Núcleo SP | 18 |  | 3 |  |  | 6 | 13 | 2 | 
Núcleo DF | 4 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 1 (ER)
Núcleo RJ | 7 |  | 2 |  |  | 2 | 7 |  | 2 (ER)
COAJU | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
COANI | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 (ER)
ASSIS |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 (TA)
ASSIF | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
Núcleo MG | 11 | 2 | 4 | 3 |  |  | 11 | 9 | 7 (1 AA/3 TR/3 TA)
Nucleo RP | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 3 | 1 TA e 1 AA
Núcleo MT | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 | 3 (1 AA e 2 TA)
Núcleo CE | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 (ER)
GAMAF | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | 4 | 
Núcleo PR | 5 | 1 | 2 |  | 1 |  | 7 | 2 | 1 ER
Núcleo PA | 5 | 1 | 3 |  | 2 |  | 5 | 5 | 
Núcleo RS | 5 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 
Núcleo PE | 7 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 8 | 3 | 2 TA
Núcleo BA | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 6 | 1 ER, 3 TR e 3 TA
GEPJI | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 | 
TOTAL | 94 | 10 | 21 | 12 | 4 | 16 | 72 | 57 | 

## Slide 19: Estimativa de ganho de produtividade

## Slide 20: Cenários – Núcleos
 | Meta + 30% nos dias em teletrabalho |  | 
 | SEM TELETRABALHO | 2 DIAS/SEMANA | 3 DIAS/SEMANA
 | - | 8 dias x meta 1,30 = 10,4 | 12 dias x meta 1,3 = 15,6
 | 22 dias x meta 1 = 22 | 14 dias x meta 1 = 14 | 10 dias x meta 1 = 10
Produção mensal | 22 processos | 24,4 processos | 25,6 processos
Aumento na produção mensal | - | 10,90% | 16,36%

## Slide 21: Cenários – NIP
 | Meta + 30% nos dias em teletrabalho |  | 
 | SEM TELETRABALHO | 2 DIAS/SEMANA | 3 DIAS/SEMANA
 | - | 8 dias x meta 7,8 = 62,4 | 12 dias x meta 7,8 = 93,6
 | 22 dias x meta 6 = 132 | 14 dias x meta 6 = 84 | 10 dias x meta 6 = 60
Produção mensal (análises) | 2112 | 2342,4 | 2457,6
Aumento na produção mensal | - | 10,90% | 16,36%

## Slide 22: Embasamento legal
Artigo 37 da Constituição Federal: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
Artigo 6º, Decreto nº 1.590/95: O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante:
§ 6º Em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensuráveis, o Ministro de Estado poderá autorizar a unidade administrativa a realizar programa de gestão, cujo teor e acompanhamento trimestral deverão ser publicado no Diário Oficial da União, ficando os servidores envolvidos dispensados do controle de assiduidade

## Slide 23
Obrigado!
Alex Abreu, Ana Schuch, Artur Santos, Bernardo Ferreira, Carla Grilo, Carla Hespanhol, Danilo Barreto, Felipe Borges, Fernanda Pinto, Jose Moacir Filho, Leonardo de Almeida, Luciana Massad, Marcello Ismerio, Mauricio Lancellotti, Olavo Gomes, Renata Guimaraes, René Rodrigues e
Thiago da Silva