## Teste (hidden)
Ação | Organização em grupos: 1-mesa de crise 2- Recursos Humanos 3-Comunicação 4. Logistica 5. Prevenção novas infecções 6. Capacitação 7, Rápido Diagnóstico
Definir área fisica para sala de crise, longe de contato com pacientes e areas assistenciais | 1
Definir coordenador do comite de crise | 1
Definir membros que irão compor o comite de crise (envolvendo representantes de todas as areas estrategicas no hospital) | 1
Manter distanciamento social durante a crise e conectar as reunioes do escritorio de crise virtualmente | 1
Estabelecer horarios do dia (todos os dias) de conexão para atualização e ajuda mútua (Huddle assistencial, de planejamento e mesa de crise) | 1
Establecer um roteiro de temas a serem abordados nos huddles | 1
Acionar a comunidade conforme as necesidades do hospital | 1
Mapear todos os colaboradores, avaliar capacidade operacional atual e incremento necessário para eventuais perdas (afastamentos) e aumento de leitos, e possivel contratacao externa | 2
Suspender reuniões presenciais, viagens e reavaliar demissoes e ferias | 2
Adaptar a escala para horários de descanso, alimentação e higiene pessoal | 2
Estabelecer critérios para afastamento (suspeitas de contaminação, população vulnerável) e retorno ao trabalho | 2
Operacionalizar e monitorar os afastamentos (suspeitas de contaminação, população vulnerável) e os retornos | 2
Aprovar fluxo para atendimento aos profissionais com COVID 19 e encaminhamento médico (saúde ocupacional) | 2
Manter creches funcionando (quando disponível) | 2
Criar lista de voluntários (cadastro das ofertas, recrutamento, treinamento admissional, distribuição nas áreas de conhecimento ou afinidade) | 2
Preparar plano de agradecimento e reconhecimento (durante e pós crise) | 2
Identificar e sinalizar quais as equipes e especialidades disponíveis, aptas e acionaveis para atendimento médico de casos suspeitos e confirmados em condições seguras e isoladas. | 2
Definir quem deve falar com imprensa, midias sociais, etc (lideranças médicas e estratégicas) | 3
Definir escopo de boletim diário (publico interno e externo) | 3
Estabelecer fluxos de aprovação do boletim | 3
Definir áreas e lideranças responsáveis por informar dados e notícias oficiais a serem divulgadas no boletim | 3
Estabelecer Plano de Comunicação interna (comunicação aberta, frequente e transparente para todos) e externa (boletim diário) | 3
Elaborar Diário de Bordo (dashboard): numero de pacientes e profissionais COVID internados/Confirmados/ Suspeitos; Evolução das internações | 3
Estabelecer canal de comunicação com Secretarias Municipais/Estaduais de Saude e Segurança Publica para conhecer o plano de crise do municipio, centro de comando e regulação de leitos (compartilhar recursos e leitos) | 3
Notificar todos os casos suspeitos e/ou confirmados ao orgão público competente em até 24h | 3
Definir equipe, responsaveis e fluxo interno para que a area que irá realizar a notificação tenha conhecimento de todos os pacientes suspeitos/confirmados com COVID-19 | 3
Definir as informações chaves do prontuário do paciente que deve constar para as notificação do paciente (epidemiologia/ NIR/ Gestão) | 3
Criar fluxo de responsaveis e buscas de atualização de orgãos confiáveis e regulamentadores | 3
Definir canais de comunicação nas diferentes instancias do hospital | 3
Manter padrão de comunicação aberta e transparente com as areas assistenciais (frequencia e modo) | 3
Orientar os pacientes e familiares conheçam o fluxo de visita/acompanhantes | 3
Criar processo de orientação ao paciente/familiar sobre as formas de comunicação com a familia (horário, responsável) | 3
Criar processo de orientação ao paciente/familiar sobre formas de transmissão / quarentena aos contatos familiares/ cuidados domiliciares e após alta | 3
Possuir um sistema de comunicação e monitoramento que permita alertas e relatórios oportunos de casos suspeitos em qualquer área do hospital, incluindo os pontos de entrada e chegada do paciente, para ajustar as atividades de prevenção e controle. | 3 Talvez nao tenha entendido bem, mas isto ja esta incluido no boletim da mesa de crise
Criar um sistema de comunicação e monitoramento que permita alertas e relatórios oportunos de casos suspeitos entre colaboradores em todas as área do hospital | 3
Reprogramar cirurgias eletivas e realizar consultas ambulatoriais virtuais quando possivel | 4
Selecionar colaboradores que podem trabalhar em casa, Restringir visitas de pacientes, estimular alta, orientar “ficar em casa” | 4
Viabilizar aquisição rapida de equipamentos médicos, EPI, medicamentos, suprimentos e alimentos | 4
Identificar parcerias e redes de colaboração para aquisição de recursos e criação de leitos | 4
Criar fluxo de gerenciamento de doações (cadastro das odertas, recebimento, guarda, critérios e logística de distribuição) | 4
Solicitar a cada area criar um plano de ação para atender demanda de energia elétrica, agua, gases medicinais, vacuo, pressão negativa/positiva, extintores, limpeza, residuo, enxoval, lavanderia, especialmente em áreas adaptadas para receber pacientes covid, considerando o pior cenario | 4
Disponibilizar máscara cirurgica para pacientes com sindromes gripais de acordo com criterios do SCIH | 4
Definir fluxo de abstecimento das areas com produto para descontaminação de superficies e equipamentos. | 4
Criar rotina que garanta o abastecimento de produto alcóolico nos dispensers | 4
Adequar a previsão de consumo e compra de alcool gel e sabão e segundo a nova demanda | 4
Criar um fluxo de abastecimento e distribuição dos produtos as areas asssistenciais | 4
Reduzir o contato interpessoal respeitando o distanciamento fisico ou establecendo barreiras estruturais | 5
Orientar como deve ser a area designada para pacientes com sindromes gripais e verificar adesao | 5
Criar criterios para uso de mascara cirurgica (sugestao: uso de mascaras (cirurgica, N95 e equivalentes) | 5
Definir o protocolo de uso, guarda e descarte de EPI especifico para Covid-19 | 5
Definir e validar um procedimento de transferencia intra-hospitalar | 5
Prover a disponibilidade de EPI para a equipe de transporte | 5 Não seria da logística?
Definir o trajeto a ser seguido para o transporte de pacientes com coronavírus. Quais elevadores devem ser usados? | 5
Disponibilizar o EPI para as areas diagnósticas | 5 Não seria da logística?
Definir e validar fluxo das areas diagnósticas para receber os pacientes com suspeita/confirmação de COVID | 5
Definir rotina de higiene ambiente adaptada ao Covid-19 | 5
Validar rotina para higiene de ambiente de quarto privativo | 5
Validar rotina para limpeza concorrente | 5
Validar rotina para limpeza terminal | 5
Definir rotina de transporte de materiais contaminados ao CME | 5
Disponibilizar ao colaborador EPI para a utilização na area suja do CME | 5 Não seria da logística?
Definir fluxo de entrega de material limpo as areas assistenciais | 5
Avaliar possibilidade de separação CME para processamento de material utilizado em pacientes COVID-19 | 5
Definir rotina para o transporte de descarte de material descartavel (responsável pela retirada, horários de retirada, local de armazenamento) | 5
Disponibilizar EPI adequado para a equipe que transporta o resíduo infectante | 5 Não seria da logística?
Disponibilizar carros com tampa disponíveis para o transporte intra hospitalar dos resíduos tipo A | 5 Não seria da logística?
Disponibilizar elevadores/horarios para o transporte dos resíduos | 5 Não seria da logística?
Disponibilizar alcool gel e/ou pia com sabão adequados próximos a assitencia e areas de grande circulação | 5 Não seria da logística?
Readequar a rotina para preparo do corpo no local do óbito (ver infográfico xx) | 5
Definir rotina para transporte do corpo | 5
Disponibilizar EPI adequado para a equipe que receberá o corpo | 5 Não seria da logística?
Disponibilizar produtos adequados para a limpeza ambiente e de equipamentos | 5 Não seria da logística?
Garantir que a validade e diluição dos produtos está adequada conforme as recomendações vigentes | 5
Definir e instalar dispensadores ou alcool gel pump proximo a cada bancada de trabalho | 5 Não seria da logística?
Criar agenda de treinamento e validação pratica (assistenciais) para profissionais e voluntários contratados para a crise. | 6
Capacitar os profissionais da area para paramentação e desparamentação EPI em segurança | 6
Capacitar os funcionários que farão o transporte para a nova rotina | 6
Capacitar as areas diagnósticas para o nova rotina | 6
Mapear as areas prioritárias para treinamento (ex. Pronto Atendimento, UTI e area diagnóstica) | 6
Treinar multiplicadores e crie cronograma com treinamentos em paralelo | 6
Criar fluxo para atualização dos treinamentos conforme novos conhecimentos vão sendo adquiridos e novas rotinas modificadas | 6
Treinar os profissionais de saúde para identificação rápida e precisa (dificil caracterizar uma suspeita como "precisa", sugiro retirar) e notificação oportuna de casos suspeitos no nível correspondente, em qualquer área do hospital. | 6
Criar uma lista de todos os treinamentos necessarios e planejamento de como serao oferecidos (sugestao de topico. Sei que sera feito esta lista, mas e um modo de te-la como uma acao)
Definir critérios para o processo de triagem (consulte recomendacao do ministerio) | 7
Construir/adaptar a area designada para pacientes com sindromes gripais | 7
Certificar-se que a area tem ventilação adequada | 7
Criar um fluxo para direcionar os pacientes com sindromes gripais para a area separada | 7
Definir o processo de guarda segura do material biológico a ser testado | 7
Definir o processo de transporte de amostras biológicas intra-hospitalar (recipiente do material coletado a ser testado/ paramentação dos profissionais para manuseio) | 7
Se o material não será testado em laboratório próprio, evitar manipulação do material | 7
Estabelecer um procedimento de triagem na área de emergência, com foco na identificação rápida de pacientes com sintomas respiratórios agudos. | 7
Estabelecer um procedimento de identificação rápida de pacientes suspeitos em todas as áreas do hospital. | 7

## Backend (hidden)
Backend
Status | Areas | Prioridade | Criticidade | Data
Por fazer | SCIH | Primeira semana | Maior impacto | 2020-04-14
Fazendo | Almoxarifado | Segunda semana | Menor impacto | 2020-04-15
Feito | Farmácia | Terceira semana | Ação ja realizada | 2020-04-16
Não se aplica | Compras | Quarta semana |  | 2020-04-17
| Internação | Ação ja realizada |  | 2020-04-18
| UTI |  |  | 2020-04-19
| UPA |  |  | 2020-04-20
| Alojamento Conjunto |  |  | 2020-04-21
| Centro de Parto Normal |  |  | 2020-04-22
| Centro Obstétrico |  |  | 2020-04-23
| UTI Neonatal |  |  | 2020-04-24
| Serviço de Limpeza |  |  | 2020-04-25
| Rouparia |  |  | 2020-04-26
| Lavanderia |  |  | 2020-04-27
| Central de Esterilização de Materiais |  |  | 2020-04-28
| Engenharia Clínica |  |  | 2020-04-29
| Manutenção Predial |  |  | 2020-04-30
| Tecnologia e Informação |  |  | 2020-05-01
| Transporte |  |  | 2020-05-02
| Comunicação |  |  | 2020-05-03
| Comitê de Crise |  |  | 2020-05-04
| Laboratório |  |  | 2020-05-05
| Setor de Imagem |  |  | 2020-05-06
| Nutrição |  |  | 2020-05-07
| Necrotério |  |  | 2020-05-08
| Portaria |  |  | 2020-05-09
| Hotelaria/Serviços Gerais |  |  | 2020-05-10
| SESMT |  |  | 2020-05-11
| Outra |  |  | 2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31

## Comite de crise (hidden)
Atividades Preliminares
Identifique e estabeleça mecanismos de coordenação com as autoridades de gestão de saúde e desastres.
Ative mecanismos de coordenação, comunicação e colaboração com a rede integrada de serviços de saúde em nível local, considerando atendimento ao paciente, medicamentos, suprimentos e equipamentos necessários e transferência de pacientes.
Informação: Disponibilizar procedimentos e pessoal para coletar, confirmar, e validar dados e informações relacionadas à emergência; Fornecer formulário padrão para relatar emergências, hospitalizações, casos suspeitos e confirmados, situação clínica e óbitos
Comunicação interna e externa - Preparar material de comunicação/atualização de tópicos mais relevantes, designar porta-vozes oficiais, testar os sistemas de telecomunicações da instalação; Notificar óbitos e casos suspeitos/confirmados ao órgão Competente
Administração e Finanças: ativar mecanismos administrativos e financeiros disponiveis e autorizados legalmente para gerenciamento de emergencias, procedimentos para compra e aquisição de suprimentos e serviços
Criar o comite de crise
Lideranca
Estabelecer um escritorio em um espaco seguro e bem equipado, protegido e facilmente acessível, com capacidade operacional imediata para coordenar a resposta (Centro de Operações de Emergência), prestando atenção às comunicações internas e externas.
Atribuir funções e responsabilidades para as diferentes funções de resposta, com pessoal treinado suficiente disponível para garantir a continuidade operacional; inclua um diretório atualizado de números de telefone e endereços de e-mail.
Designar porta-vozes oficiais.
Usar mecanismos de saúde ocupacional que garantam o bem-estar e a segurança fisica e psicologica do pessoal durante a resposta, incluindo o monitoramento do pessoal exposto.
Organizar Comitê de Crise e Huddles diários (gestão local de casos e análise do cenário interno e externo): 1. Definir área fisica para sala de crise, longe de contato com pacientes e areas assistenciais 2. Manter 70% dos componentes da mesa de crise conectados à distancia (fornecer estrutura de conexão para home office) e os presenciais devem ser aqueles que lidam com infraestrutura e operação assistencial 3. Estabelecer horarios do dia (todos os dias) de conexaão para atualização e ajuda mutua (Huddle assistencial, de planejamento e mesa de crise) 4. Convocar membros da Liderança Estratégica e lideranças de 2 nível que devem compor a mesa de crise
Organizar o Plano de Gestão e Contingencia de Força de Trabalho estabelecido pelo RH: 1. Avaliar capacidade operacional atual e incremento necessário para eventuais perdas (afastamentos) e aumento de leitos 2. Proteger os profissionais de saúde: criar lista de profissionais extras ou externos para render os colaboradores para descanso e alimentação (plano RH)
1. Definir quem deve falar com imprensa, midias sociais, etc (lideranças médicas e estratégicas) 2. Definir escopo de boletim diário (publico interno e externo) 3. Estabelecer fluxos de aprovação 4. Definir áreas e lideranças responsáveis por informar dados e notícias oficiais a serem divulgadas
Operacionalizar Plano de Gestão e Contingencia de Força de Trabalho: 1. Mapear força de trabalho, avaliar capacidade operacional atual e incremento necessário para eventuais perdas (afastamentos) e aumento de leitos 2. Recrutar os profissionais de saúde: criar lista de profissionais internos (remanejamentos) e externos para atender super demandas e/ou render os colaboradores para descanso e alimentação. 3. Identificar parcerias e redes de colaboração (interna e externa) para recrutamento e seleção de recursos humanos
5. Cancelar cirurgias eletivas, consultas ambulatoriais, exames não urgentes (otimizar recursos) 6. Urgenciar o isolamento social (restringir visitas, reduzir fluxos, rever alta, orientar “ficar em casa”) 7. Suspender reuniões, viagens, férias, demissões e atividades não essenciais 8. Elaborar Plano de Contingencia de Rescursos - essenciais para a proteção e tratamento dos profissionais e pacientes 9. Viabilizar aquisição de equipamentos médicos, EPI, medicamentos, suprimentos e alimentos 10. Identificar parcerias e redes de colaboração para aquisição de recursos e criação de leitos
3. Apoiar processo de recrutamento, seleção e capacitação que garanta a disponibilidade de pessoas preparadas para cobertura a qualquer momento. 4. Definir escala para horários de descanso, alimentação e higiene pessoal. Considerar necessidade de hospedagem (profissional não retornar para casa) 5. Estabelecer critério para afastamento (suspeitas de contaminação, população vulnerável) e retorno 6. Considerar afastar da linha de frente, sempre que possivel, profissionais com idade acima de 60 anos e/ou com doenças cronicas
5. Prepara release e informações a serem divulgadas 6. Criar sistema de registro para tudo o que for divulgado 7. Monitorar mídia e outros canais de comunicação sobre notícias de interesse da organização
4. Realizar processo de recrutamento, seleção e capacitação de pessoas preparadas para cobertura a qualquer momento. 5. Viabilizar hospedagem (profissional não retornar para casa) e transporte 6. Operacionalizar e monitorar os afastamentos (suspeitas de contaminação, população vulnerável) e os retornos 7. Gerenciar o plano de comunicação interna (comunicação aberta, frequente e transparente para todos), alinhado com mesa de crise 8. Mapear grupos de risco (idosos, gestantes, imunossuprimidos, imunocomprometidos, portadores de doenças crônicas)
11.Estabelecer Plano de Comunicação interna (comunicação aberta, frequente e transparente para todos) e externa (boletim diário) 12. Elaborar Diário de Bordo: numero de pacientes e profissionais COVID internados/Confirmados/ Suspeitos; Evolução das internações 13. Estabelecer canal de comunicação com Secretarias Municipais/Estaduais de Saude e Segurança Publica para conhecer o plano de crise do municipio, centro de comando e regulação de leitos (compartilhar recursos e leitos) 14. Checar sistemas de registros e reporte aos orgãos publicos 15. Avaliar capacidade (ou não) para criação de leitos (e camas de campanha)
7. Recrutar e proteger profissionais: criar agenda de treinamento e validação pratica (assistenciais) para profissionais e voluntários contratados para a crise. 8. Viabilizar instalação de equipamentos médicos, estoque de suprimentos hospitalares e alimentos.
8. Manter liderança informada (e registros) sobre ruídos internos e externos
9. Estimular trabalho em casa (administrativos), cadastrar home office e providenciar acessos 10. Aprovar fluxo para atendimento aos profissionais com COVID 19 e encaminhamento médico (saúde ocupacional) 11. Selecionar profissionais para contingência 12. Suspender férias, demissões e atividades não essenciais (de acordo com gestores) 13. Cancelar eventos, treinamentos, reuniões que gerem aglomerações 14. Manter creches funcionando (quando disponível)
16. Criar fluxo de gerenciamento de doações (cadastro das odertas, recebimento, guarda, critérios e logística de distribuição) 17. Monitorar demandas da operação, tomar decisões, prover recursos e soluções 18. Iniciar plano de reconstrução (pós crise) e transição para a normalidade
9. Rever capacidade de energia elétrica, agua, gases medicinais, vacuo, pressão negativa/positiva, extintores, limpeza, residuo, enxoval, lavanderia, especialmente em áreas adaptadas para receber pacientes covid (checar com as equipes de infraestrutura qual é a capacidade atual para atender 100% dos leitos operacionais já existentes, antes de criar leitos extras, em especial intensivos
9. Elaborar relatório pós crise
15. Criar lista de voluntários (cadastro das ofertas, recrutamento, treinamento admissional, distribuição nas áreas de conhecimento ou afinidade) 16. Monitorar demandas da operação, tomar decisões, prover recursos e soluções 17. Iniciar plano de revisão de contratos (pós crise), transição para a normalidade 18. Preparar plano de agradecimento e reconhecimento (durante e pós crise)

## Ações do Comite de Crise
Ações do Comite de Crise
| Data de Inicio do Plano de Contingencia | 14/04/2020 | Avaliação Estratégica |  | Plano de Ação
Eixo | Ação | Status | Prioridade | Criticidade | Pessoa Responsável | Telefone | Data para Finalização da Ação | Recurso
Comite de crise | Definir sala física (afastada de áreas assistenciais e seguindo regras de distanciamento/higiene) e sala virtual para as reuniões do Comitê de Crise.
Definir Coordenador do Comitê de Crise, que será responsável pela condução da reunião e ponto de contato dos membros do comitê
Definir membros que irão compor o comitê de crise (envolvendo representantes de todas as áreas estratégicas, assistenciais e de apoio da Instituição). Ex: Superintendência, Diretores Medico e de Enfermagem, SCHI, Gestão de RH, Área de TI, Gestão de Farmácia, Gestão de Equipamentos/Recursos Materiais, etc.).
Estabelecer horários do dia (todos os dias) de conexão para atualização do comitê de crise e resolução de necessidades.
Estabelecer roteiro estruturado de temas a serem abordados nas reuniões do comitê de crise
Estabelecer canal de comunicação rápida (grupo de WhatsApp, por exemplo), para facilitar informação
Estabelecer sugestão de roteiro estruturado para os huddles assistenciais locais, bem como os horários fixos, baseado no modelo do comitê de crise.
Gestao de pessoas | Desenvolver um panorama de atualização diária sobre número de profissionais contaminados/afastados, tanto da assistência quanto de serviços de apoio (limpeza, nutrição, farmácia).
Desenvolver um fluxo de atendimento para colaboradores com suspeita/confirmação de infecção, considerando critérios de retorno ao trabalho e realocações dentro da Instituição.
Elaborar plano de realocação de profissionais de acordo com o dimensionamento das áreas.
Suspender viagens à trabalho até segunda ordem e reavaliar as demissões e férias
Manter creches funcionando (quando disponível)
Preparar plano de acolhimento e apoio psicológico aos colaboradores durante a crise
Preparar plano de agradecimento e reconhecimento (durante e pós crise)
Acionar a comunidade local conforme as necessidades do hospital (ONGs, organizacoes com forte relacionamento com a maternidade, representantes de maes e gestantes)
Gestão de Comunicação | Definir responsáveis (Assessoria de imprensa, Superintência, Diretores técnicos) pela comunicação com imprensa, redes sociais e outros meios de comunicação. Considerar fluxo de aprovação de respostas/solicitações escritas e verbais.
Definir escopo/roteiro de Boletim Diário, para público interno (ex: dashboard com numero de pacientes e profissionais COVID internados/Confirmados/ Suspeitos; Evolução das internações, fluxo de pacientes; áreas de coorte; atualizações de EPIs, treinametos,canais de apoio, etc.).
Definir escopo/roteiro de Boletins de informação, para público externo (panorama mundo/estado/cidade, numero de casos da Organização, taxa de ocupação, serviços em funcionamento ou suspensos, canais de doação ou de informação, etc.).
Estabelecer fluxos de aprovação dos boletins, para público interno e externo.
Definir áreas e lideranças responsáveis por informar dados e notícias oficiais a serem divulgadas nos boletins.
Estabelecer Plano de Comunicação externa e interna dos boletins (frequência, modo, canais), considerando um padrão de comunicação aberta e transparente.
Estabelecer canal de comunicação com Secretarias Municipais/Estaduais de Saúde e Segurança Publica para conhecer o plano de crise do município, centro de comando e regulação de leitos (compartilhar recursos e leitos)
Desenvolver um panorama de atualização diária sobre quantidade de recursos disponíveis EPIs , álcool gel, detergentes e outros, medicamentos, equipamentos e análise e previsão de uso durante o período especifico (ex: temos quantidade de aventais para atender a demanda até dia X, e se não repusermos em até data Y, ficaremos sem durante W dias)
Viabilizar fluxo de aquisição rápida de de recursos (equipamentos, EPI, suprimentos, produtos mat/med, alimentos).
Identificar parcerias e redes de colaboração para aquisição de recursos adicionais (como EPIs, produtos de higiene) e criação de leitos
Criar fluxo de gerenciamento de doações (cadastro das ofertas, recebimento, guarda, critérios e logística de distribuição)
Solicitar a cada área criar um plano de ação e contingência para atender demanda de energia elétrica, agua, gases medicinais, vácuo, pressão negativa/positiva, extintores, limpeza, resíduo, enxoval, lavanderia, especialmente em áreas adaptadas para receber pacientes covid, considerando o pior cenário
Reavaliar e postergar cirurgias eletivas. Rever esta politica semanalmente.
Suspender reuniões presenciais/viagens
Criar fluxo de responsáveis e buscas de atualização de órgãos confiáveis e regulamentadores
Mapear as áreas prioritárias para treinamento (ex. Pronto Atendimento, recepção, triagem, sala de parto)

## Ações das Areas Responsaveis
Ações das Áreas Responsáveis
| Data de Inicio do Plano de Contingencia | 14/04/2020 | Avaliação Estratégica |  | Plano de Ação
Eixo | Ação | Status | Prioridade | Criticidade | Área Responsável | Pessoa Responsável | Telefone | Data para Finalização da Ação | Recurso
Triagem | Definir os pontos da entrada de pacientes e estabeleça barreira para identificação e encaminhamento de possíveis casos suspeitos COVID19
Estabeleça um procedimento de identificação rápida de pacientes suspeitos em todas as áreas do hospital, através de critérios das recomendações do Ministério da Saúde.
Adapte o processo de classificação de risco/ triagem da unidade de pronto-atendimento, considerando critérios para identificação oportuna de casos suspeitos de COVID
Estabeleça um procedimento de atendimento e direcionamento da paciente com suspeita de COVID, a partir da classificação de risco/triagem.
Crie um fluxo de direcionamento e alocação da paciente com suspeita COVID19 vinda da classificação de risco/trigem
Infraestrutura/processos para pacientes com sindromes gripais | Prepare um consultório em área reservada para pacientes com sindormes gripais equipado com mesa ginecológica, fita métrica e sonar para atendimento da gestante com suspeita de COVID
Crie fluxo para acionamento do médico obstetra no consultório preparado em área reservada para pacientes com sindormes gripais. Procure manter os mesmos profissionais atendendo estas pacientes por plantao para evitar exposicao de toda a equipe. Forneca EPI adequado
Deixe preparada sala para pré-parto, parto e pós-parto imediato para gestante com suspeita de COVID
Garanta leito de isolamento na Maternidade para puérpera (com RN, se leito de AC) com suspeita de COVID
Disponibilizar álcool gel e/ou pia, dispenser, saboneteira com sabão adequados próximos a assistência e áreas de grande circulação, garantindo o funcionamento dos mesmos
Construir ou adaptar e a área designada para pacientes com suspeitas ou confirmadas com COVID (ccortes)
Certificar-se que a área tem ventilação adequada de acordo com recomendações das RDCs da ANVISA
Definir e instalar dispensadores ou bomba de álcool gel próximo a cada bancada de trabalho
Deixe preparado leito de isolamento em UTIN para RN de mãe suspeita de COVID com indicação de UTIN
Avalie possibilidade de implementação de protocolo de alta precoce para puérperas e RNs elegíveis
Laboratório | Definir um processo de indicação de coleta de exames de casos suspeitos
Definir o processo de coleta e guarda segura do material biológico a ser testado
Definir o processo de transporte de amostras biológicas intra-hospitalar (recipiente do material coletado a ser testado/ paramentação dos profissionais para manuseio)
Garantir que não haja manipulacao desnecessária do material se o mesmo não for testado em laboratorio próprio
Paciente/família | Orientar os pacientes e familiares conheçam o fluxo de visita/acompanhantes
Criar processo de orientação ao paciente/familiar sobre as formas de comunicação com a família (horário, responsável)
Rever politica de visitas e acompanhantes segundo orientacoes do MS
Criar processo de orientação ao paciente/familiar sobre formas de transmissão / quarentena aos contatos familiares/ cuidados domiciliares e após alta
SCIH | Definir as informações chaves em prontuário do paciente para que a area notificadora tenha conhecimento suficiente para realizar as notificações
Notificar todos os casos suspeitos e/ou confirmados ao órgão público competente em até 24h
Definir equipe, responsáveis e fluxo interno para que a área/equipe notificadora (SCIH, por ex) conheça toso os casos suspeitos/confimrados e possa fazer as notificações
Treinar os profissionais de saúde para identificação rápida e precisa e notificação oportuna de casos suspeitos no nível correspondente, em qualquer área do hospital.
Possuir um sistema de comunicação e monitoramento que permita alertas e relatórios oportunos de casos suspeitos em qualquer área do hospital, incluindo os pontos de entrada e chegada do paciente, para ajustar as atividades de prevenção e controle.
No caso de atendimento ambulatorial antes de triagem disponibilizar ou orientar para acompanhante venha de máscara de pano ou TNT, caso não esteja com síndrome gripal. Etiqueta respiratória e distanciamento 1m se possível
Criar critérios para uso de todos os EPIs, definindo-os em relação aos procedimentos antes, durante e após o parto para cada tipo de profissional envolvido na assistencia e apoio
Definir o protocolo de guarda e descarte de EPIs, considerando áreas de coorte ou não, antes, durante e após procedimentos.
Capacitar os profissionais da área para paramentação e desparamentação EPI com segurança
Definir fluxo de abastecimento das áreas com produto para descontaminação de superfícies e equipamentos.
Criar rotina que garanta o abastecimento de produto alcóolico nos dispenses
Adequar a previsão de consumo e compra de álcool gel e sabão e segundo a nova demanda
Criar um fluxo de abastecimento e distribuição dos produtos as áreas assistenciais
Transporte de pacientes | Definir fluxo de transporte de pacientes suspeitas/confirmadas, considerando trajeto de menor fluxo de pessoas, elevadores segregados definidos para uso, comunicação pré e pós tranferência).
Definir e validar um procedimento de transferência intra-hospitalar, considerando profissionais responsáveis, cuidados com paciente e EPIs utilizados dentro e fora das áreas de pacientes suspeitas/confirmadas
Capacitar os funcionários que farão o transporte para a nova rotina e considerar auditar/verificar a adesão.
Prover a disponibilidade de EPI e álcool gel para a equipe de transporte, considerando também locais de guarda e descarte.
Serviços diagnósticos e ambulatoriais | Disponibilizar o EPI para profissionais assistenciais e de apoio nas áreas diagnósticas, de acordo com as recomendações vigentes
Definir e validar fluxo das áreas diagnósticas para receber os pacientes com suspeita/confirmação de COVID
Reavaliar protocolo de consultas e exames de pré-natal. Optar por telemedicina, quando possível.
Capacitar as áreas diagnósticas para o nova rotina (treinamento na área)
Rotinas de Limpeza/Desinfecção/Esterilização/Resíduos | Definir rotina de limpeza terminal e concorrente de ambiente adaptada ao Covid-19
Validar rotina de limpeza terminal e concorrente de ambiente de quarto privativo
Validar rotina para limpeza concorrente
Validar rotina para limpeza terminal
Definir rotina de transporte de materiais contaminados ao CME
Disponibilizar ao colaborador EPI para a utilização na área suja do CME
Definir fluxo de entrega de material limpo as áreas assistenciais
Avaliar possibilidade de separação CME para processamento de material utilizado em pacientes COVID-19
Definir rotina para o transporte de descarte de material descartável (responsável pela retirada, horários de retirada, local de armazenamento)
Disponibilizar EPI adequado para a equipe que transporta o resíduo infectante
Disponibilizar carros com tampa disponíveis para o transporte intra hospitalar dos resíduos tipo A
Disponibilizar elevadores/horários para o transporte dos resíduos
Disponibilizar produtos adequados para a limpeza ambiente e de equipamentos
Garantir que a validade e diluição dos produtos esteja adequada conforme as recomendações vigentes
Treinamento | Treine multiplicadores e crie cronograma com treinamentos contínuos, resgistrando-os
Criar fluxo para atualização dos treinamentos conforme novos conhecimentos vão sendo adquiridos e novas rotinas modificadas
Orientar adesão e a obrigatoridade do conhecimento dos profissionais de saúde quanto ao fluxo de antendimento
Criar agenda de treinamento e validação pratica (assistenciais) para profissionais e voluntários contratados para a crise.
Gestão de óbitos | Readequar e disponibilizar a rotina do preparo do corpo no local do óbito
Definir rotina para transporte do corpo
Disponibilizar EPI adequado para as equipes que transportam e recebemo corpo
Gestao de pessoas | Reduzir o contato interpessoal respeitando o distanciamento físico ou estabelecendo barreiras estruturais tais como painéis de vidro ou outro material transparente, determinando pessoas para garantir essa redução.
Selecionar professionais treinados e capacitados de cada plantão para o atendimento de mulheres que são consideredas suspeitas. (Sugere-se os proffisionais mais capacitados)
Mapear todos os colaboradores, avaliar capacidade operacional atual e incremento necessário para eventuais perdas (afastamentos) e aumento de leitos, e possível contratação externa
Adaptar a escala para horários de descanso, alimentação e higiene pessoal
Estabelecer critérios para afastamento (suspeitas de contaminação, população vulnerável) e retorno ao trabalho
Operacionalizar e monitorar os afastamentos (suspeitas de contaminação, população vulnerável) e os retornos
Aprovar fluxo para atendimento aos profissionais com COVID 19 e encaminhamento médico (saúde ocupacional)
Criar lista de voluntários (cadastro das ofertas, recrutamento, treinamento admissional, distribuição nas áreas de conhecimento ou afinidade)
Selecionar colaboradores que podem trabalhar em casa, Restringir visitas de pacientes, estimular alta, orientar “ficar em casa”