DIDES/ANS

Protocolo n.º 33902.

Data:

Assinatura:

## Nota Técnica nº      /2016/ASTEG/DIRAD/DIDES/ANS

## Assunto: 1° Hackathon ANS

## Referência: Processo n° 33902.449196/2016-06

I - Introdução

- A presente Nota Técnica tem como objetivo descrever o projeto 1° Hackathon ANS, justificar sua importância, apontar a forma de financiamento e demais detalhes técnicos e legais necessários para a sua realização.

II – Justificativa

- O 1° Hackathon ANS é uma maratona hacker focada na saúde suplementar, ou seja, é a reunião de hackers, programadores, desenvolvedores e inventores em geral, com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos que visem ao aumento da transparência na divulgação de informações públicas do setor de saúde suplementar e à inovação por meio de tecnologias digitais.

- O projeto se justifica pelo fomento a inovações tecnológicas com alto potencial de agregar valor à transparência da informação no setor de saúde suplementar, possibilitando maior empoderamento por parte dos beneficiários, e pelo baixo custo que demanda da Administração Pública.

- O sucesso do formato do evento se dá principalmente pelo estímulo a soluções inovadoras para o uso de dados públicos e pelo baixo custo que envolve.

- Dessa forma, resta clara a importância desse evento, uma vez que empodera a sociedade, que é ouvida em suas necessidades e é chamada a contribuir com ideias inovadoras para soluções de problemas e para o desenvolvimento sustentável do setor de saúde suplementar.

- Cabe pontuar que não se trata do conceito de contratação de solução de Tecnologia da Informação da Instrução Normativa MP/SLTI n° 04, de 11 de setembro de 2014, uma vez que o produto a ser desenvolvido não é contratado nem definido pela Administração Pública, que se limita a definir macrotemas para que os participantes decidam em qual vão atuar. A decisão sobre o que e como desenvolver cabe exclusivamente aos integrantes das equipes participantes.

III – Experiências exitosas na Administração Pública

- Experiências exitosas de maratona hacker na Administração Pública foram pesquisadas a fim de contribuírem para a estruturação deste projeto. Como exemplo, citam-se os hackathons da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas de São Paulo e do Ministério das Telecomunicações. Cabe destaque à experiência da Câmara dos Deputados, que já realizou duas edições do seu evento, uma sobre transparência legislativa e participação popular e outra sobre gênero e cidadania.

- Foram desenvolvidos em torno de 20 aplicativos por edição do evento. Vários deles foram incorporados ao portal eletrônico da Câmara (não apenas os vencedores), com destaque ao “Retórica Parlamentar”, que consiste na análise e visualização em forma de bolhas dos principais temas presentes nos pronunciamentos dos deputados brasileiros; ao “Wikilegis”, que permite que os cidadãos sugiram modificações em projetos de lei; ao “Painel Social”, que possibilita a visualização de informações legislativas e de redes sociais dos deputados; e ao “Parto Humanizado”, que traz informações sobre violência obstétrica, ajuda a criar um plano de parto e possui um mapa com indicação de doulas e grupos de apoio ao parto, amamentação e maternidades.

IV – Descrição

- O 1° Hackathon ANS terá suas regras discriminadas em regulamento próprio a ser publicado no Diário Oficial da União.

- O 1° Hackathon ANS contará com uma Comissão Organizadora, composta exclusivamente por servidores da ANS, com a função de selecionar as propostas de inscrição, organizar os eventos presenciais, analisar e julgar suspeitas de condutas antiéticas e de descumprimento do regulamento, divulgar os eventos, esclarecer o regulamento e decidir os casos omissos; e uma Comissão Avaliadora, que será composta por servidores da ANS e por profissionais reconhecidos em pelo menos uma das áreas definidas no regulamento, com a função de avaliar e julgar de forma soberana os protótipos apresentados e eleger os vencedores.

- A Comissão Organizadora será composta por 2 (dois) representantes da DIDES/ASTEG e por 1 (um) representante de cada uma das seguintes áreas da ANS: DIDES/GEPIN, DIDES/GERPI, DIDES/ASSINF, SEGER/GCOMS, SEGER/GPLAN, DIGES/GGETI, DIGES/GGDIN/GEQIN, DIFIS, DIPRO e DIOPE.

- A inscrição para o 1° Hackathon ANS será gratuita e se dará exclusivamente através do Portal da ANS na internet. Serão aceitas propostas de inscrições individuais ou de equipes de, no máximo, 3 (três) componentes.

- No ato da inscrição, deverá ser preenchida uma proposta sucinta do projeto a ser desenvolvido, de acordo com os temas a serem definidos no regulamento. A partir dessas propostas, serão selecionadas até 50 (cinquenta) pessoas.

- Os temas definidos nas minutas de regulamento e de chamamento público são apenas sugestões iniciais, que poderão ser aprimoradas pela Comissão Organizadora até a publicação do chamamento público.

- O 1° Hackathon ANS será composto de três etapas:

- A etapa 1 (um) é evento de abertura, que será transmitido via internet. Os participantes poderão participar presencial ou virtualmente deste evento, recebendo palestras e mentoring acerca dos temas abordados.

- A etapa 2 (dois) terá duração de 13 dias corridos, durante os quais os participantes desenvolverão os projetos. Ao longo desse período, também será disponibilizado mentoring de forma online.

- A etapa 3 (três) é um evento de apresentação dos protótipos, cuja presença de, pelo menos, 1 (um) membro de cada equipe é obrigatória, no qual cada equipe terá 15 (quinze) minutos para sua apresentação.

- Os critérios de avaliação serão definidos no regulamento e o resultado será divulgado após a etapa 3 (três) através no portal eletrônico da ANS.

V - Custos

- O 1° Hackathon ANS contará com uma premiação para os 3 (três) primeiros colocados nos seguintes valores: R$ 10 mil (dez mil reais) para o primeiro colocado; R$ 5 mil (cinco mil reais) para o segundo; e R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) para o terceiro.

- Para o pagamento dessa premiação, será aberto edital de chamamento público, de acordo com os preceitos da Lei n° 13.019/14, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, a fim de selecionar organizações da sociedade civil interessadas em participar do evento como parceiras. Poderão ser selecionadas até 3 (três) organizações, além de cadastro de reserva, que assinarão Acordo de Cooperação com a ANS, a fim de pagarem os prêmios aos vencedores e contribuírem na divulgação do 1° Hackathon ANS.

- Considerando o potencial que um hackathon tem de gerar soluções, neste caso para o setor de saúde suplementar, que contribuam para o desenvolvimento sustentável do setor, através do fornecimento de melhores informações para o beneficiário de plano de saúde, de novas formas de disponibilização de informações que estimulem a concorrência entre os diversos atores, etc., optou-se por esse modelo de parceria com organizações da sociedade civil para que essas contribuam com o fornecimento do prêmio aos vencedores, pois se identificou que esse resultado final do 1° Hackathon ANS é de interesse dessas organizações, uma vez que contribui para o desenvolvimento sustentável do mercado de saúde suplementar, assim como da ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, nos termos do art. 3º da Lei n° 9.961/00.

- O pagamento dos prêmios deverá ser efetuado em prazo e forma a serem estipulados no edital de chamamento público e no acordo de cooperação a ser assinado.

- Os custos relacionados à realização dos eventos de abertura e de apresentação dos protótipos serão advindos da verba orçamentária já alocada para realização de eventos da ANS.

- Os custos relacionados a transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outros necessários para a participação das equipes selecionadas neste evento serão de responsabilidade dos próprios participantes.

VI – Acordo de Cooperação e Chamamento Público

- A Lei n° 13.019/14 trata de 3 (três) modalidades de parceria: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Considerando que as duas primeiras tratam de parcerias em que há repasse financeiro entre a Administração Pública e a organização parceira, restou claro que o caso em análise se trata de parceria a ser firmada através de acordo de cooperação, uma vez que não há repasse financeiro entre a ANS e a organização parceira.

- Quanto à necessidade de realização de plano de trabalho, o art. 116 da Lei n° 8.666/93 dispõe que suas disposições se aplicarão, no que couber, aos acordos celebrados por órgãos e entidades da Administração. O § 1º do mesmo art. 116 fala que a celebração de acordo depende de prévia aprovação do plano de trabalho. Entretanto, no caso em comento, em razão da simplicidade da obrigação da organização parceira, que se resume a pagar os prêmios aos participantes que fizerem jus, conforme previsão expressa no próprio acordo de cooperação, cujo conteúdo contempla todo o detalhamento da obrigação, entende-se não ser cabível a exigência do plano de trabalho.

- Além disso, cabe destacar que a Lei n° 13.019/14 dispensa a obrigação de um plano de trabalho para essa modalidade de parceria (acordo de cooperação) no caput do art. 22.

- A Lei n° 13.019/14 determina em seu art. 29 que os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial.

- Entretanto o Decreto n° 8.726/16, que regulamenta a referida Lei, traz em seu art. 6° que os procedimentos dispostos no capítulo que trata do chamamento público são aplicáveis no que couber aos acordos de cooperação. E no parágrafo 2° do mesmo artigo possibilita que a entidade pública federal afaste a exigência do chamamento público quando o acordo de cooperação não envolve comodato, doação de bens ou outras formas de compartilhamento patrimonial.

- De fato, não haverá comodato, doação de bens, nem compartilhamento de recurso patrimonial entre a ANS e a organização que vier a assinar o acordo de cooperação. Todavia, considerando que existe a possibilidade de que mais de uma entidade sem fins lucrativos possa executar o objeto do acordo de cooperação, e, considerando que o chamamento público é instrumento que tem como objetivo garantir o princípio constitucional da publicidade ao processo de seleção da organização que vier a assinar o acordo de cooperação para fornecer os prêmios do 1° Hackathon ANS, ainda que se possa entender pela dispensa do mesmo ao caso em apreço, optou-se pela realização do chamamento público.

- Para a realização do chamamento público, a Comissão de Seleção será composta pelas mesmas pessoas que formarem a Comissão Organizadora do 1° Hackathon ANS, conforme o item 11 desta NT.

VII – Produtos

- Os produtos desenvolvidos pelos participantes serão obrigatoriamente soluções mobile que visem aumentar a transparência e agregar valor a questões da saúde suplementar.

- Por soluções mobile, entendem-se aplicativos para tecnologias móveis (smartphones e tablets).

- A ANS poderá, a seu exclusivo critério, utilizar, evoluir ou manter o(s) produto(s) desenvolvido(s) pelos participantes e cujos direitos de propriedade tenha recebido. Nesse sentido, a escolha da plataforma foi realizada a partir de duas dimensões de análise: capacidade de difusão da solução e custos de desenvolvimento e manutenção.

- Com relação à capacidade de difusão da solução, diversas publicações indicam que a plataforma Android possui a maior fatia do mercado e o maior número de usuários ativos.

- Em matéria de fevereiro de 2016, a MacMagazine divulgou que o Android possui a maior fatia do mercado brasileiro (91,8%), seguindo pelo Windows Phone (5,1%).

- Segundo o Tecmundo, em matéria de agosto de 2014, o Android possuía 84,70% do mercado mundial, seguido pelo iOS, com 11,70. O site relata aqui que o Android possuía 1 bilhão de usuários ativos, seguido pelo iOS, com 800 milhões.

- Com relação aos custos de desenvolvimento e manutenção, a plataforma Android também figura como a mais vantajosa.

- O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para Android é o Android Studio, que é distribuído sob a licença Creative Commons Attribution 2.5 Generic. Dessa forma, o Android Studio pode ser copiado, distribuído e adaptado gratuitamente. Além disso, o ambiente pode ser utilizado em sistema operacional Windows, Mac e Linux.

- O IDE oficial para iOS, por sua vez, é o Xcode, compatível apenas com Mac OS X 10.11. Uma vez que a ANS não dispõe do hardware necessário, o desenvolvimento e manutenção dos projetos seria mais custoso.

- Há ainda ambientes de desenvolvimento mobile multiplataforma, a exemplo do Visual Studio 2015, compatível com Windows. Entretanto, com exceção da versão Community (voltada para aplicativos não corporativos), a ferramenta cobra uma assinatura pelo uso da ferramenta. A título de exemplo, em 04/05/2016, a assinatura anual do Visual Studio Professional é US$ 539/ano.

- Portanto, considerando a eficiência da difusão dos produtos, bem como a economicidade de sua evolução e manutenção pela Administração Pública, o 1° Hackathon ANS adotará a plataforma Android como requisito de desenvolvimento. Não há impedimento, entretanto, que no futuro os projetos sejam compatibilizados com as demais plataformas existentes no mercado.

- No que se refere à salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual, os participantes cedem exclusivamente à Agência Nacional de Saúde Suplementar o código-fonte e o direito de uso dos aplicativos desenvolvidos, de forma irrevogável. Os participantes deverão apresentar, no ato da inscrição, um Termo de Cessão de Direitos Autorais e também um Termo de Licença de Uso do Software/Aplicativo que vier a ser desenvolvido no 1° Hackathon ANS, conforme modelos a serem disponibilizados pela ANS.

- Ao se inscreverem, os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles produzido no âmbito do regulamento do Hackathon, respondendo integral e exclusivamente por eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando a Agência Nacional de Saúde Suplementar em caso de demanda judicial ou extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, imagem, voz e nome. Dessa forma, A ANS não se responsabiliza pelo uso de base de dados públicos e/ou privados pelos participantes.

VIII – Encaminhamentos à PROGE

34.	Faz-se ainda necessário o encaminhamento de algumas dúvidas à Procuradoria Federal junto à ANS a fim de serem dirimidas:

I) Está prevista na minuta de regulamento do 1° Hackathon ANS uma cláusula restritiva de participação com o seguinte texto: “não serão aceitas inscrições de servidores públicos (permanentes e temporários) da ANS, de seus funcionários terceirizados e estagiários, de funcionários e prestadores de serviços da <nome do parceiro>, assim como de membros da Comissão Avaliadora e parentes até segundo grau de todas as pessoas referidas neste item”. Há necessidade desta cláusula? Em caso positivo, o nível de restrição está adequado?

II) No acordo de cooperação, é necessário estabelecer a aplicação de alguma penalidade à organização parceira que, porventura, venha a não cumprir com suas obrigações, uma vez que a simples substituição por outra organização do cadastro de reserva após o evento já ter se realizado e tal organização ter se beneficiado da promoção de seu nome como parceira do 1° Hackathon ANS configuraria uma vantagem indevida à mesma e uma desvantagem à substituta. Dessa forma, é possível a aplicação de multa (num valor acima do valor do prêmio) e de proibição de participar de futuras parcerias com a Administração Pública? Parte do valor da multa poderia ser revertida ao representante da respectiva equipe de desenvolvedores ganhadora, como forma de pagamento do prêmio?

III) Devido às dúvidas relacionadas à aplicação de penalidade citadas no item anterior, questiona-se a possibilidade de substituir o pagamento dos prêmios diretamente da organização da sociedade civil selecionada às equipes vencedoras do 1° Hackathon ANS, conforme descrito no item 22 desta NT, por um pagamento prévio em uma conta-depósito vinculada e bloqueada para movimentação, em analogia ao item 1.2 do anexo VII da IN n° 02, de 30 de abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e ao inciso XIV do art. 42 e ao art. 51 da Lei n° 13.019/14. Neste caso, a organização parceira ficaria obrigada a abrir uma conta-depósito vinculada e bloqueada para movimentação junto a uma instituição financeira, que só pudesse ser movimentada pelo vencedor do prêmio sob autorização da ANS.

IV) Outra possibilidade de forma de pagamento é a emissão de cheque administrativo por parte da organização da sociedade civil parceira junto a uma instituição financeira destinado à Diretora de Desenvolvimento Setorial, que ficaria obrigada, segundo regras a serem incluídas no edital de chamamento público e no acordo de cooperação a endossá-lo aos participantes do 1° Hackathon ANS que fizerem jus. Numa análise inicial, é a solução mais adequada. Questiona-se também a possibilidade de utilizar essa forma de pagamento. Nestas duas soluções apontadas, eliminar-se-ia o risco de não pagamento após a realização do evento e a necessidade de se estabelecer penalidades.

V) Na minuta de chamamento público, exigem-se como documentos para habilitação apenas a ficha de inscrição preenchida com os dados sobre a organização da sociedade civil e seu estatuto social. Há a necessidade de incluir como documentos obrigatórios os relacionados no art. 26 do Decreto 8.726/16, que regulamenta os requisitos e vedações impostos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33, nos incisos II a VII do caput do art. 34 e no art. 39 da Lei nº 13.019/14. Entretanto, questiona-se a possibilidade de excluir os incisos III e X do referido art., uma vez que suas exigências não se aplicam ao objeto em questão.

VI) Para a habilitação das organizações da sociedade civil inscritas, os documentos fornecidos através de processo de copia necessitam ser autenticados em cartório?

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016.

| Leonardo Fernandes Ferreira | Eduardo Henrique de C. Franklin |
| --- | --- |
| Assessor Técnico e de Gestão da DIDES | Especialista em Regulação |
| Mat. SIAPE: 1505260 | Mat. SIAPE: |
| Diretoria de Desenvolvimento Setorial | Diretoria de Desenvolvimento setorial |

De acordo,

- Michelle Mello de Souza 
Diretora-Adjunta de Desenvolvimento Setorial

- Martha Regina de Oliveira 
Diretora de Desenvolvimento Setorial

Identificado como Inovapps

http://retorica.labhackercd.net/dashboards/5444f5a84afcc815da3e22f5

http://wikilegis.labhackercd.net/

http://painelsocial.labhackercd.net/

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.PartoHumanizado

Fonte: https://macmagazine.com.br/2016/02/01/ios-fechou-2015-com-apenas-28-de-mercado-no-brasil-android-dominou-com-918/

Fonte: http://www.tecmundo.com.br/sistema-operacional/60596-ios-android-windows-phone-numeros-gigantes-comparados-infografico.htm