## Slide 1: Hackathon ANS
Reunião – 02/05/2016
Notes: <number>

## Slide 2: Hackathon ANS
Hackathon (Maratona Hacker) ANS: evento que reune hackers, programadores, desenvolvedores e inventores em geral, com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos que visem ao aumento da transparência na divulgação de informações públicas por meio de tecnologias digitais.
Notes: <number>

## Slide 3: Hackathon ANS
Resultado da Maratona: soluções mobile.
A ANS estabelecerá as finalidades desejadas das ferramentas que serão propostas pelos participantes. Podem-se criar linhas/temas diferentes a serem escolhidos pelos inscritos.

## Slide 4: Hackathon ANS
Propostas de inscrição individual ou de equipes de, no máximo, 3 (três) componentes.
Formulário de inscrição: proposta sucinta de projeto de desenvolvimento de solução mobile que utilize, preferencialmente, dados da ANS.
Total de pessoas selecionadas: 50

## Slide 5: Comissões
Comissão Organizadora | Comissão Avaliadora
Formada por servidores e colaboradores do órgão, tanto das áreas relacionadas aos temas propostos, quanto das áreas de informação e TI. | Formada por profissionais reconhecidos nas áreas desejadas, além das áreas de transparência e desenvolvimento de aplicações web. É desejável que haja pelo menos 1 representante do órgão e 1 da W3C Brasil (entidade que defende os princípios da Internet).
Elabora o regulamento | Aprecia os projetos desenvolvidos
Seleciona as pessoas para participarem do evento | 
Organiza a infraestrutura do evento | 
Divulga o evento | 
Organiza a área no Portal | 

## Slide 6: Comissão Organizadora
DIDES/ASTEG (2 integrantes);
DIDES/GEPIN;
DIDES/GERPI;
DIDES/ASSINF;
SEGER/GCOMS;
SEGER/GPLAN;
DIGES/GGETI;
DIGES/GGAPI/GEQIN;
DIFIS;
DIPRO; e
DIOPE.

## Slide 7: Avaliação das propostas
Critérios a serem utilizados na avaliação das propostas:
  INTERESSE PÚBLICO: será avaliado se a proposta contribuirá para o desenvolvimento do setor de saúde suplementar.
  CRIATIVIDADE: será avaliado se a proposta apresentará solução inovadora para um problema relevante.

## Slide 8: Dados a serem utilizados
Para o desenvolvimento das soluções propostas, deverão ser utilizados, preferencialmente, dados disponíveis no Portal ANS, de forma articulada com outros dados, quando necessário.
Outras bases de dados que os participantes julgarem necessárias poderão ser utilizadas

## Slide 9: Formato do evento
Haverá um evento inicial (será transmitido via internet e a presença nele será facultativa) para apresentação dos temas, palestras e monitoring.
Haverá duas semanas para desenvolvimento (o monitoring ocorrerá de forma virtual durante as duas semanas).
No último dia do evento, todos os projetos deverão ser apresentados na forma de protótipos. Cada apresentação terá duração máxima de 15 minutos.

## Slide 10: Produtos
No que se refere à salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual, todos os participantes cedem exclusivamente à Agência Nacional de Saúde Suplementar o código-fonte e o direito de uso dos aplicativos desenvolvidos, de forma irrevogável.
Os participantes deverão apresentar à Comissão Organizadora um Termo de Cessão de Direitos Autorais e também um Termo de Licença de Uso de Software/Aplicativo, conforme modelos a serem disponibilizados.
Os projetos desenvolvidos nesta maratona serão apreciados pela Comissão Avaliadora, que é soberana, e elegerá o(s) projeto(s) vencedor(es).

## Slide 11: Avaliação dos projetos
Os projetos serão avaliados com base em três critérios:
  INTERESSE PÚBLICO: será avaliado o quanto o projeto contribuirá para o desenvolvimento do setor de saúde suplementar.
  CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO: será avaliado o quanto o projeto contribuirá para experimentação de abordagens não convencionais para a solução de problema relevante, considerada a sua distinção entre as soluções alternativas já existentes.
  QUALIDADE TÉCNICA: será avaliado o quanto o projeto atende aos seguintes parâmetros: a) usabilidade e acessibilidade; b) facilidade para ser compartilhado, copiado, alterado, remixado e executado por outras pessoas; c) estar devidamente documentado na internet.

## Slide 12: Prêmio
1° colocado: R$ 10.000,00
2° colocado: R$ 5.000,00
3° colocado: R$ 2.500,00
Para o pagamento dos prêmios será aberto um chamamento público para que as instituições interessadas em financiar esse pagamento possam participar.
Os gastos com a realização dos eventos presenciais será da ANS. Os participantes arcarão com despesas de transporte, hospedagem e alimentação.

## Slide 13: Chamamento Público
Instituições que poderão participar: Organizações da Sociedade Civil, de acordo com a Lei n° 13.019/2014:
Serão selecionadas até 3 instituições através de sorteio.

## Slide 14: Temas inicialmente propostos
1) utilização consciente do plano de saúde;
2) mobilidade dos dados clínicos do beneficiário;
OUTROS PODERÃO SER DEFINIDOS PELA COMISSÃO ORGANIZADORA

## Slide 15: Cronograma do Projeto
ID | Atividades | Data Início | Data Término | % Conclusão | Responsável pela tarefa
Produto 1: Elaboração de Documentos |  |  |  |  | 
1.1 | Elaboração da Nota Técnica | Fev | Mar | 100% | Leonardo Fernandes
1.2 | Elaboração do Edital de Chamamento Público | Fev | Mar | 100% | Leonardo Fernandes
1.3 | Elaboração do Termo de Cooperação | Fev | Mar | 100% | Leonardo Fernandes
1.4 | Elaboração do Edital do Hackathon | Fev | Mar | 100% | Leonardo Fernandes
1.5 | Avaliação das minutas | Abr | Abr | 80% | Adriana, Pedro, Eduardo, Michelle
1.6 | Ajustes das minutas | Abr | Abr | 50% | Leonardo Fernandes
Produto 2: Encaminhamentos internos |  |  |  |  | 
2.1 | Reunião com GGETI | Abr | Mai | 0% | Leonardo, Eduardo, Michelle
2.2 | Abertura do processo administrativo e encaminhamento para a PROGE | Abr | Mai | 0% | Leonardo Fernandes
2.3 | Aprovação da PROGE | Abr | Mai | 0% | PROGE
2.4 | Criação da Comissão Organizadora (portaria no BS) | Mai | Mai | 0% | Leonardo Fernandes
Produto 3 : Realização e divulgação do Chamamento Público |  |  |  |  | 
3.1 | Elaboração da ficha de inscrição | Mai | Mai | 0% | Leonardo Fernandes
3.2 | Publicação do edital de chamamento público no DOU | Mai | Jun | 0% | Leonardo Fernandes
3.3 | Publicação do edital de chamamento público em jornal de grande circulação | Mai | Jun | 0% | Leonardo Fernandes
3.4 | Ações de divulgação do Chamamento Público | Jun | Jun | 0% | Vanessa Carvalho
3.5 | Análise da documentação de habilitação | Jun | Jul | 0% | Comissão Organizadora
3.6 | Divulgação de resultado | Jul | Jul | 0% | Vanessa Carvalho
3.7 | Análise de recursos | Jul | Jul | 0% | Comissão Organizadora
3.8 | Divulgação do resultado dos recursos | Jul | Jul | 0% | Vanessa Carvalho
3.9 | Sorteio (se for o caso) | Jul | Ago | 0% | Leonardo, Vanessa, Eduardo, Michelle
3.10 | Assinatura do Termo de Cooperação | Jul | Ago | 0% | Martha Oliveira

## Slide 16: Cronograma do Projeto
ID | Atividades | Data Início | Data Término | % Conclusão | Responsável pela tarefa
Produto 4 : Organização e divulgação do Hackathon |  |  |  |  | 
4.1 | Criação da Comissão Avaliadora (portaria no DOU) | Ago | Ago | 0% | Leonardo, Vanessa, Michelle
4.2 | Discussão com as entidades parceiras para definição dos temas | Ago | Ago | 0% | Martha, Michelle, Leonardo
4.3 | Organização da infraestrutura dos eventos inicial e final junto à COEI | Jun | Ago | 0% | Vanessa, Leonardo
4.4 | Definição das palestras que ocorrerão no evento inicial | Jun | Ago | 0% | Michelle, Leonardo, Eduardo
4.5 | Definição dos dados a serem divulgados (além do que já está no site) | Jun | Ago | 0% | Eduardo, Michelle
4.6 | Elaboração do Termo de Cessão de Direitos Autorais e do Termo de Licença de Uso do Software/Aplicativo | Jul | Jul | 0% | Leonardo, Pedro, Adriana
4.7 | Aprovação dos Termos pela PROGE | Jul | Ago | 0% | PROGE
4.8 | Publicação do edital do Hackathon no DOU | Ago | Set | 0% | Leonardo Fernandes
4.9 | Ações de divulgação do Hackathon | Ago | Set | 0% | Vanessa Carvalho
Produto 5 : Realização do Hackathon |  |  |  |  | 
5.1 | Recebimento e análise das incrições e documentos anexos | Set | Set | 0% | Comissão Organizadora
5.2 | Análise e seleção das propostas | Set | Out | 0% | Comissão Organizadora
5.3 | Divulgação dos selecionados | Out | Out | 0% | Vanessa Carvalho
5.4 | Evento de abertura | Out | Out | 0% | Leonardo, Vanessa
5.5 | Monitoring durante Desenvolvimento dos projetos pelos participantes | Out | Nov | 0% | Eduardo. Leonardo
5.6 | Evento final (apresentação dos protótipos) | Nov | Nov | 0% | Leonardo, Vanessa
5.7 | Avaliação dos produtos e seleção dos vencedores | Nov | Nov | 0% | Comissão Avaliadora
5.8 | Divulgação dos vencedores | Nov | Nov | 0% | Vanessa Carvalho

## Slide 17: Exemplos de Apps que surgiram em Hackathons da Administração Pública
Retórica Parlamentar:
Consiste na análise e visualização em forma de bolhas dos principais temas presentes nos pronunciamentos dos deputados brasileiros durante o pequeno expediente. Dentro de cada bolha, que corresponde a um tema, é possível verificar quais os deputados o abordaram nos seus discursos. Clicando em um deputado, é possível visualizar mais informações sobre ele.

## Slide 18
Painel Social:
Consiste em um piloto para a visualização de informações legislativas e de redes sociais. O principal público alvo são os órgãos internos da Câmara dos Deputados, tais como Comissões e Lideranças.
Exemplos de Apps que surgiram em Hackathons da Administração Pública

## Slide 19: Exemplos de Apps que surgiram em Hackathons da Administração Pública
KOSME:
Oportuniza a atividade da observação astronômica para ensinar e instigar sobre astronomia. Após observar o céu noturno, o usuário navega pelo mapa apontando o aparelho para os objetos astronômicos que observou para colecioná-los. Com um clique, ele pode adicionar anotações e fotos para documentar sua experiência. Em troca, recebe o sticker equivalente do astro, que pode ser colado dentro de sua respectiva coleção no álbum.

## Slide 20: Exemplos de Apps que surgiram em Hackathons da Administração Pública
Parto Humanizado:
Traz informações sobre violência obstétrica, ajuda a criar um plano de parto e possui um mapa com indicação de doulas e grupos de apoio ao parto, amamentação e maternidades.

## Slide 21: OBRIGADO!
<number>