## Acórdão 451-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 451/2023-TCU-Plenário, de 15/03/2023
Processo: 006.189/2022-9
Assunto: Aplicação de reajuste abusivo sobre a tarifa cobrada no contrato de concessão do trecho da BR-060/153/262/DF/GO/MG, concedido à Concessionária Concebra.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1 determinar cautelarmente à ANTT que efetue a retenção do excedente tarifário arrecadado pela Concebra, advindo da diferença entre a tarifa calculada (R$ 2,71) e a praticada (R$ 6,50) , em conta bancária de movimentação restrita, indisponível à concessionária, a ser definida pela ANTT, até que o TCU se pronuncie acerca do mérito destes autos; |  | Determinação | Despacho do Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues (16403626) conferiu efeito suspensivo ao item em razão de recurso de Agravo interposto pela ANTT, de forma a suspender a medida cautelar.
9.2. determinar a oitiva da ANTT, para que se pronuncie acerca das seguintes irregularidades, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 250, inciso V, do RI/TCU: | 9.2.1. ausência de comprovação da confiabilidade da estimativa do valor da indenização de bens reversíveis não-amortizados devidos à Concebra, nos termos dos arts. 13 e 14 da Resolução ANTT 5.860/2019; | Determinação | Manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT (Razões de Oitiva), em 5/7/2023, informa que a estimativa do valor da indenização de bens reversíveis não amortizados, devido à concessionária, no momento processual antecedente à celebração do termo aditivo de relicitação, foi realizada no bojo da metodologia de cálculo da tarifa praticada. Conclui-se, portanto, que, nos limites inerentes ao momento processual, houve comprovação da confiabilidade da estimativa do valor da indenização de bens reversíveis não-amortizados devidos à Concebra.
| 9.2.2. ausência de parecer da empresa de auditoria independente, certificando o valor da indenização de bens reversíveis não-amortizados a cabo da Concebra, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 11, § 3º, do Decreto 9.957/2019; | Determinação | Manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT (Razões de Oitiva), em 5/7/2023, justifica a ausência de parecer da empresa de auditoria independente, certificando o valor da indenização de bens reversíveis não-amortizados devidos à Concebra, no momento processual que antecedeu à celebração do termo aditivo de relicitação. A emissão do parecer final da apuração está em andamento (posição de 5/7/2023).
| 9.2.3. ausência de detalhamento dos investimentos e intervenções no pavimento, de seus respectivos projetos e dos indicadores de qualidade relacionados, que possibilite a adequada fiscalização de sua execução, nos termos do art. 5º, inciso I, c/c art. 7º, caput, da Resolução ANTT 5.926/2021; | Determinação | Manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT (Razões de Oitiva), em 5/7/2023, informa que os investimentos em pavimentos encontram-se suficientemente detalhados, com a indicação, inclusive, dos parâmetros de desempenho, no PER anexo ao Termo Aditivo de Relicitação. Assim, no que concerne à fiscalização do cumprimento, pela Concebra, das obrigações previstas no Termo Aditivo de Relicitação, observa-se que a Agência tem adotado todas as medidas ao seu alcance.
| 9.2.4. ausência de estimativa do valor dos investimentos e intervenções que serão realizados, que permita estabelecer a correlação desses serviços com o excedente tarifário e se prever o valor que será potencialmente deduzido da indenização que vier a ser calculada, nos termos do art. 6º, inciso I, da Resolução ANTT 5.926/2021; e | Determinação | Manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT (Razões de Oitiva), em 5/7/2023, informa que a ausência de definição de valores dos investimentos a serem realizados é justificado pelo fato de o contrato de concessão da Concebra, tal qual os demais contratos da Terceira Etapa, não ter estabelecido a obrigação de apresentação de plano de negócios pelo vencedor do leilão. A Agência, ao traçar os cinco cenários que serviram de base para o cálculo da tarifa praticada, procurou abordar hipóteses que suprimissem esta deficiência de informação, que se deve à sistemática prevista contratualmente.
| 9.2.5. indícios de que o total do excedente tarifário arrecadado até o final do processo de relicitação supera o valor da indenização de bens reversíveis não amortizados devidos à Concebra, considerando que também serão debitados desse montante: i) as multas e outras somas de natureza não tributária devidas pela concessionária à ANTT e não adimplidas até o momento do pagamento da indenização; ii) as outorgas devidas até a extinção do contrato de parceria e não pagas até o momento do pagamento da indenização, conforme o art. 11, incisos I e II, do Decreto 9.957/2019, havendo risco iminente de dano ao Erário; | Determinação | Manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT (Razões de Oitiva), em 5/7/2023, informa que a Agência vem adotando medidas regulatórias a seu alcance para gerenciar o risco de o excedente tarifário arrecadado até o final do processo de relicitação superar o valor da indenização dos bens reversíveis não amortizados devidos à Concebra, destacando-se a possibilidade de redução tarifária ou a exigência de garantias para a cobertura do risco em questão.

## Acórdão 601-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 601/2023-TCU-Plenário, de 29/03/2023
Processo: 010.222/2019-7
Assunto: Auditoria nos atos relacionados à inadimplência dos contratos de concessões de rodovias federais, de forma a entender quais ações (ou inações) poderiam estar contribuindo com as inexecuções verificadas no Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe).
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base no art. 24, inciso V, da Lei 10.233/2001 e no art. 4º, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, apresente ao TCU plano de ação, com a indicação de prazos, metas e responsáveis, que preveja: | 9.1.1. a implementação, no ambiente do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) ou de forma autônoma, de módulo (subsistema) de informações sobre o pavimento, sob gestão da Agência, que agregue, minimamente, as seguintes informações, referentes a cada um dos contratos de concessão rodoviária: cadastro geométrico atualizado da malha concedida; estado de conservação das estruturas do pavimento; obras e intervenções realizadas no sistema viário, com registros fotográficos, quantitativo de material e extensão da área tratada; laudos de ensaios dos parâmetros de superfície, deflexão, conforto e segurança; relatórios de controle de qualidade dos serviços de pavimentação, restauração e manutenção da faixa de rolamento; | Determinação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que o desenvolvimento do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) visa assegurar, pela implantação dos módulos de Cadastros de Ativos e de Relatório de Monitoração, os registros de três grupos de informações essenciais para as atividades de fiscalização dos contratos de concessão de rodovias federais sob regulação da ANTT. Portanto, sua implementação pretende atender os subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão nº 601/2023. Os novos contratos de concessão preveem a utilização do Sistema de Gestão de Ativos da Concessão - SIGACO, o qual apresenta as funcionalidades elencadas pela determinação, tendo no seu escopo subsistemas para o acompanhamento contratual. Sendo assim, as Concessionárias seguirão as determinações estipuladas pelo subitem 9.1.1, conforme previsão contratual de utilização do SIGACO.
| 9.1.2. a implementação, no ambiente do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) ou de forma autônoma, de módulo (subsistema) de informações sobre Obras de Arte Especial, sob gestão da Agência, que agregue, minimamente, as seguintes informações, referentes a cada um dos contratos de concessão rodoviária: cadastro detalhado das OAEs localizadas no trecho concedido; estado de conservação das estruturas; obras e intervenções realizadas pela concessionária, com registros fotográficos e especificações técnicas; relatórios de inspeções e laudos de ensaios; | Determinação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que o desenvolvimento do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) visa assegurar, pela implantação dos módulos de Cadastros de Ativos e de Relatório de Monitoração, os registros de três grupos de informações essenciais para as atividades de fiscalização dos contratos de concessão de rodovias federais sob regulação da ANTT. Portanto, sua implementação pretende atender os subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão nº 601/2023. O resultado final da ferramenta SIR, no módulo de OAEs poderá trazer a classificação de cada OAE em sua base de dados, vinculada à última monitoração, ao histórico da classificação em anos anteriores, entre outros indicadores, como expectativa de intervenção ou informação sobre a intervenção realizada.​ Compete informar que as tratativas sobre este módulo se iniciaram em outubro de 2023, com prazo de conclusão em julho de 2025, havendo prazo para introdução de outros indicadores.
| 9.1.3. a implementação, nos moldes dos módulos de informações sobre o pavimento e sobre Obras de Arte Especial, de subsistemas para sistematizar a coleta de dados atualizados sobre os seguintes pontos, para cada um dos contratos de concessão rodoviária: (i) Obras de Arte Corrente e dispositivos de drenagem; (ii) Elementos de sinalização, proteção e segurança; (iii) Terraplenos e estruturas de contenção; (iv) Passarelas e pontos de travessia de pedestres; | Determinação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que o desenvolvimento do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) visa assegurar, pela implantação dos módulos de Cadastros de Ativos e de Relatório de Monitoração, os registros de três grupos de informações essenciais para as atividades de fiscalização dos contratos de concessão de rodovias federais sob regulação da ANTT. Portanto, sua implementação pretende atender os subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão nº 601/2023. As tratativas dos módulos que fazem parte do atendimento do item já foram iniciadas, sendo que a implementação teve início em novembro de 2023 e prazo de conclusão em janeiro de 2026, havendo prazo para introdução de outros indicadores.
| 9.1.4. a implementação de critérios de classificação e o cadastro de todos os bens das concessões de rodovias no Sistema de Informação Rodoviária e no Sistema de Cadastramento Básico dos Ativos da Concessão, evitando redundâncias e lacunas entre os dois sistemas; | Determinação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que o item será atendido em consonância com o aprimoramento do Sistema de Registro Econômico-Financeiro – SIREF, o qual se propõe a receber de forma automatizada informações contábeis das concessionárias de rodovias e possibilita uma análise visual dos balancetes contábeis, investimentos, endividamentos e receitas acessórias, com prazo de conclusão em outubro de 2025.
| 9.1.5. a elaboração de metodologia detalhada de valoração para cada classe de bens das concessões de rodovias, em consonância com as normas de contabilidade vigentes, que considere não apenas os fatores de depreciação e amortização dos ativos, devendo prever também testes periódicos de auditoria nos registros, para que seja avaliada a razoabilidade dos saldos contábeis ao longo da concessão, de forma continuada; | Determinação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que os critérios de classificação dos bens da concessão se encontram normatizados pela Resolução ANTT nº 5.860/2019. A metodologia para valoração de cada classe de ativo juntamente com as regras para o encerramento contratual serão publicadas em Resolução após a conclusão dos estudos no âmbito da terceira, quarta e quinta etapa dos Regulamentos das Concessões Rodoviárias (RCR3, RCR4 e RCR5), com previsão de conclusão no final de 2024.
| 9.1.6. a elaboração de normas que passem a exigir das concessionárias a entrega dos projetos executivos relacionados ao programa de recuperação e manutenção do pavimento, obras de arte especiais e elementos de proteção e segurança; | Determinação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que, segundo a Resolução nº 6.000/2022, que aprovou a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias (RCR2), relativa a bens, obras e serviços, há previsão regulamentar para a obrigatoriedade de apresentação dos projetos referentes às obras e serviços relativos à recuperação e manutenção das rodovias. Assim, em relação ao atendimento do subitem 9.1.6, resta tão somente definir os parâmetros que definem especificamente complementar a norma no que diz respeito a definição de “Obras de Pequeno Vulto”.
| 9.1.7 a criação de procedimentos de fiscalização relacionados à implantação dos projetos executivos das intervenções indicadas no subitem anterior, atestando sua efetiva conclusão e cadastro no sistema informatizado correspondente. | Determinação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que, complementarmente aos procedimentos de fiscalização relacionados aos projetos previstos no subitem anterior, objeto de análise deste subitem, vale destacar que os procedimentos de fiscalização relacionados à implantação dos projetos executivos das intervenções fazem parte de previsão normativa existente. No que toca ao cadastro no sistema informatizado, cabe reportar que haverá um módulo no SIGICOR no qual a Concessionária efetuará o registro dos projetos executivos entregues à ANTT, bem como as versões as built, para fins de controle e organização do acervo técnico de cada concessão atinente às intervenções que precisam de projetos executivos das obras e serviços de recuperação e manutenção. O módulo de cadastro de projetos tem o objetivo de ser um ambiente informatizado e organizado dos registros dos projetos submetidos à ANTT pelas concessionárias referentes aos investimentos.
9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: | 9.2.1. implemente, no âmbito do Centro Nacional de Serviços Operacionais, solução de Tecnologia da Informação que, a partir dos dados brutos fornecidos pelas concessionárias, realize verificação independente dos parâmetros de desempenho da frente de serviços operacionais e que permita apurar os níveis de execução contratual; | Recomendação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que, para o acompanhamento dos dados de tráfego provenientes dos equipamentos de contagem implantados pelas concessionárias de rodovias, foram desenvolvidas ações, das quais se destacam: a padronização do envio das informações, o estabelecimento de conexão com os SATs, além do desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação. Visando o aprimoramento das atividades relacionadas à rastreabilidade dos dados de tráfego, foi solicitada a inclusão no Regulamento de Concessões de Rodovias (RCR) da contratação de empresa especializada para a realização desses serviços, de modo a permitir a validação das informações prestadas pelas concessionárias e o acompanhamento dos gatilhos de tráfego, para a execução de obras de ampliação de capacidade, com prazo de conclusão em dezembro de 2024. Escopo atendido a partir dos dados enviados pelas concessionárias, de acordo com a Nota Técnica SEI nº 14186410 já emitida sobre o assunto dos SATs - 50500.388466/2019-81.
| 9.2.2. revise os normativos internos referentes à verificação de adimplência de concessionárias que captam recursos subvencionados junto a bancos públicos, buscando estabelecer protocolos de atuação junto aos entes financiadores, de forma a evitar que sejam alteradas as intervenções prioritárias previstas na concessão da rodovia; | Recomendação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que o compartilhamento de informações sobre a destinação de recursos oriundos de empréstimos e financiamento junto aos bancos públicos serão publicadas em Resolução, com previsão de conclusão em novembro de 2024. A Resolução nº 6.032, de 21 de dezembro de 2023, aprovou a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão e econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária. O Capítulo III trata acerca do financimento e relação com financiadores.

## Acórdão 752-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 752/2023-TCU-Plenário, de 19/04/2023
Processo: 008.508/2020-8
Assunto: Relatório de Acompanhamento dos atos e procedimentos relativos ao encerramento do contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG, objeto de processo de relicitação nos termos da Lei 13.448/2017, bem como do novo processo de desestatização da BR-040/495/MG/RJ.
Áreas responsáveis: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON e Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, com relação à pretendida concessão da BR-040/495/MG/RJ: | 9.1.1. no cálculo do montante associado ao excedente tarifário, a ser subtraído do valor da indenização pelos bens reversíveis para a obtenção do montante ressarcido, corrija: | 9.1.1.1. as fórmulas de aplicação da taxa de juros (TIR) nos valores arrecadados anualmente, em respeito ao inciso III do art. 11 do Decreto 9.957/2019 e à cláusula 5.4 do 1º aditivo ao contrato de concessão da Via040 (Seção II.1 do Voto); | Determinação | A SUROD/ANTT encaminhou ao TCU nova planilha com correção, registrando-se que as atualizações posteriores no cálculo do excedente tarifário seguem incorporando a correção.
|  | 9.1.1.2. o valor considerado para a tarifa calculada a partir da data de vigência do aumento resultante da Deliberação-ANTT 383/2022 (Seção II.1 do Voto); | Determinação | A SUROD/ANTT informou que os valores de excedente tarifário consideram tanto os reajustes sobre a tarifa calculada quanto os reajustes sobre a tarifa praticada.
| 9.1.2 ajuste o valor mínimo do Fator de Reclassificação Tarifária, constante da subcláusula 19.3.4.i da minuta contratual, alterando o valor inferior do intervalo de variação de 0,18 para 0,16, de modo a adequá-lo ao regramento previsto na subcláusula 19.3.5 da minuta contratual (Seção II.1 do Voto); |  | Determinação | A SUCON/ANTT informou ao TCU que foi realizado o ajuste na subcláusula 19.3.4 (i) da minuta contratual. Portanto, a determinação 9.1.2 do TCU foi devidamente cumprida.
| 9.1.3 ajuste o Mecanismo de Mitigação do Risco da Receita, de modo a não permitir que a futura concessionária venha a receber os valores correspondentes à conclusão das obras abrangidas pela reclassificação tarifária, sem que essas estejam efetivamente finalizadas e abertas ao tráfego, em consonância com a subcláusula 19.3 da minuta contratual (Seção II.1 do Voto); |  | Determinação | A SUCON/ANTT informou ao TCU que, assim como realizado no projeto de concessão da BR-381, decidiu-se no presente projeto de concessão pela alteração do mecanismo de mitigação de risco de receita para o mecanismo de mitigação de risco de demanda. Diante disto, a aplicação dele será guiada pelas projeções de tráfego, não mais pelas projeções de receita, consequentemente, não exercerá mais influência as previsões de reclassificação tarifária na aplicação deste mecanismo.
| 9.1.4 no que se refere às fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação previstas nos contratos, faça constar no futuro edital de licitação da concessão da BR-040/495/MG/RJ dispositivo que restrinja os valores a serem efetivamente ressarcidos à concessionária atual àqueles para os quais tenha sido comprovado o atendimento dos parâmetros de desempenho exigíveis pelo PER original no marco contratual correspondente, conforme aferido em medições tão próximas quanto possível da transição para a nova concessão, em observância ao inciso IX do art. 2º da Resolução-ANTT 5.860/2019 e ao inciso VII, § 1º, art. 17 da Lei 13.448/2017 e ao art. 11 do Decreto 9.957/2019 (Seção II.2.3 do Voto); |  | Determinação | Suspenso por Despacho do Gabinete do Ministro Walton Alencar (17082058), em razão de pedido de reexame da ANTT.
9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, com relação ao processo de relicitação do contrato de concessão atualmente vigente da BR-040/DF/GO/MG - Concessionária Via 040: | 9.2.1. em relação às fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação previstas nos contratos, restrinja os montantes indenizáveis àqueles que comprovadamente tenham sido executados até o marco contratual correspondente e estejam aderentes às condições equitativas de mercado, particularmente em relação aos dispêndios associados à fase de "Recuperação" no item "Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança" que, até o momento (Produto 2C do Verificador Independente) , estão sendo validados como indenizáveis sem que sejam observados os normativos vigentes (Seção II.2.4 do Voto); |  | Determinação | Suspenso por Despacho do Gabinete do Ministro Walton Alencar (17082058), em razão de pedido de reexame da ANTT.
| 9.2.2. proceda, no cálculo do montante líquido a ser ressarcido à título de indenização pelos bens reversíveis, o abatimento dos valores das multas devidas pela concessionária à União relativas aos processos administrativos da ANTT com trânsito em julgado administrativo, independentemente de estarem ou não inscritas em dívida ativa, salvo casos de suspensões judiciais ou arbitrais, em respeito ao § 2º do art. 15 da Lei 13.448/2017 (Seção II.3.1 do Voto); |  | Determinação | A SUROD/ANTT informou que em todas as atualizações, a estimativa do valor da indenização dos bens reversíveis abate as multas devidas pela concessionária à União relativas aos processos administrativos da ANTT com trânsito em julgado administrativo, independentemente de estarem ou não inscritas em dívida ativa.
| 9.2.3. promova o abatimento ao montante indenizável dos valores relativos ao excedente tarifário vigente entre a data 10/10/2018 e a celebração do 1º Termo Aditivo, caso eventual decisão definitiva de juízo arbitral ou judicial, proferida anteriormente à publicação do edital da futura concessão, reconheça o direito do Poder Concedente frente à atual contratada, nos termos do § 2º do art. 15 da Lei 13.448/2017 (Seção II.3.4 do Voto); |  | Determinação | A SUROD/ANTT informou que será realizado o abatimento do montante da indenização de bens reversíveis dos valores relativos ao excedente tarifário vigente entre a data 10/10/2018 e a celebração do 1º Termo Aditivo caso seja proferida decisão definitiva de juízo arbitral ou judicial favorável ao Poder Concedente antes da publicação do edital da futura concessão, haja vista estar vigente a Ordem Processual 03/2020 que mantém a base tarifária após instrução no Procedimento Arbitral.
9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que: | 9.3.1. com relação à pretendida concessão da BR-040/495/MG/RJ, ajuste a subcláusula 22.2.4 da minuta contratual, de modo a identificar inequivocamente as circunstâncias nas quais alterações jurisprudenciais possam ser consideradas como risco do Poder Concedente, com vista a dotar o futuro contrato de regramento claro quanto aos direitos e obrigações de cada parte, em respeito ao inciso X do art. 35 da Lei 10.233/2001 e inciso V, art. 23, Lei 8.987/1995 (Seção II.1 do Voto); |  | Recomendação | A SUCON/ANTT informou ao TCU que, diante da nova diretriz política, este item encontra-se em análise, pendente de decisão quanto ao encaminhamento mais adequado.
| 9.3.2. antes da assinatura de futuros termos aditivos de relicitação, busque a desistência por parte do concessionário, do todo ou de parte, dos processos judiciais ou arbitrais em trâmite, nos termos dos §2º e 3º do art. 3º da Lei 13.105/2015 e do princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37 da CF/88 (Seção II.3.1 do Voto); |  | Recomendação | A SUCON/ANTT informou ao TCU que a referida recomendação destina-se a projetos futuros qualificados no PPI para serem relicitados. Entende-se pela pertinência da recomendação e ela será considerada nos futuros projetos.
| 9.3.3. antes da assinatura de futuros termos aditivos de relicitação, busque a adesão do concessionário a possível termo de ajustamento de conduta (TAC) , nos termos do caput do art. 2º da Lei 9.784/1999 e do princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37 da CF/88 (Seção II.3.1 do Voto); |  | Recomendação | A SUCON/ANTT informou ao TCU que a referida recomendação destina-se a projetos futuros qualificados no PPI para serem relicitados. Entende-se pela pertinência da recomendação e ela será considerada nos futuros projetos.
| 9.3.4. incorpore, quando da elaboração de futuros termos aditivos aos contratos de concessão para fins de relicitação, cláusulas específicas voltadas a mitigação de riscos relacionados à incapacidade econômico-financeira de as concessionárias arcarem com eventuais valores devidos ao Poder Público após à extinção dos contratos de parceria, de forma a evitar que no resultado final do processo relicitatório se observe uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor do Poder Concedente, o que configuraria inobservância ao art. 10 da Lei 8.987/1995; (Seção II.3.6 do Voto); |  | Recomendação | A SUCON/ANTT informou ao TCU que a referida recomendação destina-se a projetos futuros qualificados no PPI para serem relicitados. Entende-se pela pertinência da recomendação e ela será considerada nos futuros projetos.

## Acórdão 1100-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 1100/2023-TCU-Plenário, de 31/05/2023
Processo: 032.830/2016-5
Assunto: Possíveis irregularidades ocorridas na ANTT, relacionadas à inclusão de obras de duplicação no contrato de concessão da BR-163/MT (CRO).
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.3. determinar à ANTT, com fundamento no art. 4º, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que: | 9.3.1. encaminhe anualmente a este Tribunal informações atualizadas sobre o cumprimento do TAC celebrado; | Determinação | A SUROD/ANTT informou o início da eficácia do TAC declarado pela Diretoria da ANTT em 04/05/2023. Nos autos do TC 019.064/2022-5, a ANTT tem prestado informações ao TCU acerca do TAC.
| 9.3.2. caso verifique eventual descumprimento das disposições do TAC pela concessionária, comunique tal fato imediatamente a este Tribunal para que seja viabilizado o acompanhamento e adoção de medidas que se considerarem cabíveis tendo em vista que se operará o cancelamento automático da suspensão da medida cautelar mencionada no item 9.2 deste acórdão; | Determinação | A SUROD/ANTT informou o início da eficácia do TAC declarado pela Diretoria da ANTT em 04/05/2023. Nos autos do TC 019.064/2022-5, a ANTT tem prestado informações ao TCU acerca do TAC.

## Acórdão 1142-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 1142/2023-TCU-Plenário, de 07/06/2023
Processo: 020.917/2022-8
Assunto: Processo de desestatização da rodovia federal BR-381/MG, trecho entre Belo Horizonte/MG e Governador Valadares/MG.
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, previamente à publicação do edital: | 9.1.1. exclua dos documentos editalícios a previsão de alocação de riscos associados a eventos “extraordinários” ou “ordinários” de instabilidade geológica ao poder concedente, e restrinja os riscos geotécnicos alocados ao poder concedente aos custos de desobstrução, refazimento e reconstrução de estruturas afetadas por eventos de instabilidade geotécnica enquadráveis como caso fortuito ou força maior, desde que o fato gerador não seja segurável no Brasil, considerado o prazo de um ano anterior à data da ocorrência por, no mínimo, duas seguradoras, conforme registrado na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou órgão que venha a substituí-la, em atenção ao art. 2º, inciso II, da Lei 8.987/1995; (redação alterada pelo Acórdão 1387/2023-PL) | Determinação | A SUCON/ANTT informou que a minuta do contrato foi alterada de maneira a atender à determinação do TCU.
| 9.1.2. ajuste os documentos editalícios, de forma a restringir a "alocação excepcional de riscos geotécnicos ao poder concedente" às seguintes condicionantes, observadas cumulativamente: (i) limitação geográfica ao trecho TH-53, entre o km 285,08 e o km 314,2; (ii) limitação temporal até o final do 24º mês após a data de assunção da rodovia pela concessionária, contados ininterruptamente; (iii) parcela imputável ao poder concedente limitada aos custos referentes à desobstrução/refazimento /reconstrução das estruturas afetadas, desde que os eventos de instabilidade geotécnica não tenham sido resultado de intervenções da concessionária ou de terceiros; e (iv) eventuais custos adicionais serão de responsabilidade da concessionária, em qualquer caso, conforme previsão do art. 2º, inciso II, da Lei 8.987/1995; | Determinação | A SUCON/ANTT informou que a minuta do contrato foi alterada de maneira a atender à determinação do TCU.
| 9.1.3. ajuste os documentos editalícios, de forma a descrever detalhadamente no Programa de Exploração da Rodovia (PER) os taludes, os terraplenos e as estruturas de contenção localizados no trecho TH-53 que necessitam de intervenção da concessionária e preveja os custos correspondentes na Modelagem Econômico-Financeira (MEF) , em consonância com o art. 23, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e com o art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; | Determinação | A SUCON/ANTT informou que foi incluída no PER a relação das 28 obras para estabilização de taludes previstas no TH 53.
| 9.1.4. exclua dos documentos editalícios a previsão de redução do capital social a ser integralizado em função da proporção de capital de terceiros na estrutura financeira da proponente (Cláusula 8.3.3 do Edital) , por consistir em tratamento não isonômico no processo licitatório, sem amparo legal, com fulcro no art. 3º, inciso IV, da Lei 13.874/2019; | Determinação | A SUCON/ANTT informou que, em atendimento às determinações 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão, foram excluídos do Edital os subitens 8.3.3 e 8.5.
| 9.1.5. exclua dos documentos editalícios a previsão de redução do capital social a ser integralizado em função da antecipação da abertura das praças de pedágio (Cláusula 8.5 do Edital) , por ausência de amparo legal, com fulcro no art. 23, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e com o art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; | Determinação | A SUCON/ANTT informou que, em atendimento às determinações 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão, foram excluídos do Edital os subitens 8.3.3 e 8.5.
| 9.1.6. caso decida manter o nível de cumprimento do Programa de Exploração da Rodovia (PER) como critério a ser observado para redução do capital social (Cláusula 24.5 do Contrato) , ajuste os documentos editalícios, de forma a esclarecer que o nível de cumprimento deverá ser alcançado individualmente em cada capítulo que compõe o PER, e o benefício da última faixa de desconto - 75% do capital social inicial ou percentual menor - somente será concedido caso seja verificado o cumprimento de 100% em cada capítulo e obrigatoriamente de 100% do item 3.2-Frente de Ampliação de Capacidade, em atenção ao art. 23, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e ao art. 20, inciso II, alíneas a e b, da Lei 10.233/2001; | Determinação | A SUCON/ANTT informou que foi alterada a redação da subcláusula 24.5, de forma a contemplar aprimoramentos, a fim de atender à determinação do TCU.
| 9.1.7. caso decida manter o “Mecanismo de Mitigação de Receita” (Anexo 14 do Contrato), ajuste os documentos editalícios, de forma a: (i) privilegiar parâmetro mais isento e de mais fácil mensuração pelo poder concedente, como o volume de tráfego projetado, ao invés da receita tarifária, como critério de aferição; (ii) prever a obrigatoriedade de realização de 100% das obras de ampliação e melhorias previstas no PER, além de 100% das atividades de frente de manutenção, como requisitos prévios ao pleito de utilização do mecanismo, a serem verificados para o exercício pretendido, admitindo-se o escalonamento ao longo da vigência contratual; e (iii) prever períodos mais curtos para estimativa de tráfego, a ser recalibrada periodicamente ao longo da concessão, como, por exemplo, em revisões quinquenais ou em caso de acionamento reiterado do mecanismo, com fulcro no art. 2º, inciso II, da Lei 8.987/1995 e no art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; (redação alterada pelo Acórdão 1387/2023-PL) | Determinação | A SUCON/ANTT informou que adequou o Anexo 14 do edital como Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Demanda, substituindo o Mecanismo de Risco de Tráfego e corrigindo os itens necessários.
| 9.1.8. ajuste a Cláusula 18.2.5 do Contrato – Categoria 11 – à proposta inicial (50% da TBP) e recalcule a Tarifa Básica de Pedágio para a concessão, de forma a minorá-la para as demais categorias, ou, alternativamente, caso decida manter a isenção tarifária para motocicletas, realize – de forma concomitante à publicação do edital – a Análise de Impacto Regulatório correspondente, nos termos do art. 5º da Lei 13.874/2019 e do art. 6º da Lei 13.848/2019, disponibilizando o resultado do estudo previamente à assinatura do contrato de concessão; (redação alterada pelo Acórdão 1387/2023-PL) | Determinação | A SUCON/ANTT informou que manteve no edital a previsão de isenção para motocicletas, nos termos da Portaria MT 995/2023. A AIR será produzida pelo Ministério dos Transportes.
9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à ANTT que: | 9.2.1. priorize a regulamentação do Comitê de Resolução de Conflitos (Dispute Board) no âmbito das concessões rodoviárias, de forma a prevenir controvérsias acerca de questões de natureza eminentemente técnica, com possibilidade de causarem impacto significativo nos contratos; | Recomendação | Está em fase de elaboração na Agência normativo que trata da matéria.
| 9.2.2. após regulamentar o Comitê de Resolução de Conflitos, preveja sua instauração para acompanhar permanentemente os riscos referentes às condicionantes de licenciamentos ambientais, bem como os valores de desapropriações e desocupações na concessão; | Recomendação | Está em fase de elaboração na Agência normativo que trata da matéria.
9.4. fixar o prazo de 60 dias para que a ANTT comunique a este Tribunal as medidas adotadas em relação às determinações e às recomendações deste Acórdão; |  | Determinação | A manifestação acerca das determinações e recomendações do Acórdão foi encaminhada ao TCU no prazo solicitado.

## Acórdão 1461-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 1461/2023-TCU-Plenário, de 19/07/2023
Processo: 020.803/2023-0 (encerrado)
Assunto: Pedido de medida cautelar apresentada por cidadão, em face de irregularidades na realização de manutenções na BR-324/BA por parte da concessionária ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A., a despeito das obrigações assumidas pela concessionária no contrato de concessão.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: | 1.6.1. com fundamento no art. 106, § 4º, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, encaminhar cópia dos presentes autos à ANTT para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, e à Controladoria-Geral da União; | Determinação | A SUROD/ANTT informou ao TCU que a ViaBahia possui decisão judicial favorável que suspendeu várias obrigações contratuais, incluindo investimentos e possíveis multas pelo descumprimento de obrigações e parâmetros de desempenho estabelecidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Como resultado, a ANTT está judicialmente impedida de exigir o cumprimento integral de diversas obrigações contratuais da Concessionária, o que pode afetar o estado geral de melhorias, conservação e manutenção da rodovia. A SUROD enfatizou que realiza constantemente a fiscalização do trecho concedido à ViaBahia, emitindo notificações e autos de infração em caso de descumprimento contratual ou regulamentar. Em 2022, foram lavrados 103 autos de infração e em 2023 o Escritório de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária de Salvador -BA já lavrou 33 autos de infração até o momento (posição de agosto/2023). Em 21 de agosto de 2023, o TC foi encerrado pelo TCU em razão do cumprimento de seu objeto.

## Acórdão 2031-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2031/2023-TCU-Plenário, de 04/10/2023
Processo: 016.936/2020-5
Assunto: Concessões das rodovias BR-153/414/080/GO/TO - EcoRodovias
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT | Tipo | Medidas adotadas
1.6. Recomendar à ANTT que, em prestígio ao controle social, dê ampla e tempestiva transparência/divulgação a respeito das informações levantadas por meio dos relatórios previstos no contrato de fiscalização 63/2021. | Recomendação | Os relatórios de fiscalização foram encaminhados ao TCU para ciência.

## Acórdão 2208-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2208/2023-TCU-Plenário, de 06/12/2023
Processo: 033.082/2023-5
Assunto: Desestatização do Sistema Rodoviário BR-040/MG, trecho Belo Horizonte-MG a Juiz de Fora-MG.
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON e Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1 determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que: | 9.1.1 proceda a análise dos estudos e das minutas do futuro certame, realizando os exames pormenorizados usualmente executados em projetos similares, tais como os enumerados a seguir: | 9.1.1.2. a validação dos custos do projeto a ser licitado, por meio de tabela Sicro e de sistemas de custos de referência oficiais afins; | Determinação | A Infra S.A. procedeu à atualização dos estudos para a data base de julho de 2023 com todos os detalhamentos necessários: : Planilha Analítica, Detalhamento de Composições de Custos, Fornecimento de Materiais Betuminosos e Aplicação de FIT E FIC, BDI e Custos Indiretos.
|  | 9.1.1.3. a verificação dos Estudo de Tráfego e dos detalhamentos das planilhas de capacidade e nível de serviço; | Determinação | A análise do estudo de demanda da BR-040 indica que todos os parâmetros previstos na análise do HCM estão devidamente considerados. o estudo de tráfego e suas projeções estão aderentes ao que foi apresentado na Planilha de Modelo Econômico-financeiro. Os investimentos estão aderentes às necessidades de acordo com a necessidade do nível de serviço.
|  | 9.1.1.4. a avaliação do cadastro para verificação da compatibilidade das soluções previstas na Planilha Modelo Econômico-Financeiro para Trabalhos iniciais, recuperação e manutenção; | Determinação | Após o Acórdão nº 2208/2023 – TCU – Plenário, foi verificada a compatibilidade dos documentos apresentados no cadastro. Os documentos estão compatíveis com a Modelagem Econômica-Financeira – MEF.
|  | 9.1.1.5. o exame da planilha de retro análise das velocidades diretrizes e consequentes correções de traçado; | Determinação | As premissas adotadas para a elaboração da retro análise estão em conformidade com o que está previsto no item 3.2.9.1, subitem “d. Velocidades diretrizes” do PER Base.
|  | 9.1.1.6. a avaliação das saídas de HDM-4 para validação dos ciclos de manutenção e recuperação do pavimento; | Determinação | A agência verificou o HDM-4, foram apontadas soluções compatíveis para o nível de detalhamento utilizado em EVTEA.
|  | 9.1.1.7. a validação da modelagem econômica, por meio de análise pormenorizada da Planilha Modelo Econômico-Financeiro; | Determinação | A Agência está ciente e observou a determinação.
|  | 9.1.1.8. o exame da base cartográfica para verificação dos mapeamentos georreferenciados a fim de analisar as unidades de conservação próximas a faixa de domínio; | Determinação | A Agência está ciente e observou a determinação, foram efetuados refinamentos nos cadernos que integram os estudos sociais e ambientais.
|  | 9.1.1.9. o saneamento da Planilha Modelo Econômico-Financeiro, de forma que ela contenha todas as informações necessárias e suficientes para o entendimento dos cálculos do projeto de concessão que será licitado, conforme o disposto no art. 3º da IN TCU 81/2018; | Determinação | A Agência está ciente e observou a determinação.
|  | 9.1.1.10. a análise da documentação jurídica envolvida no certame; | Determinação | A Agência está ciente e observou a determinação.
| 9.1.2 viabilize a análise jurídica da documentação afeta ao certame pela Procuradoria Federal junto à ANTT; |  | Determinação | A Agência está ciente e observou a determinação.
| 9.1.3 corrija as composições de custos unitários apontadas no Relatório dessa deliberação, de forma a adequá-las ao Sicro, nos termos da seção II.2 do voto condutor; |  | Determinação | A Infra S.A. observou a determinação.
| 9.1.4 adeque as larguras das plataformas das seções de pista a serem construídas, de modo a levar em conta a infraestrutura já disponível, nos termos da seção II.2 do voto condutor; |  | Determinação | A Infra S.A. observou a determinação.
| 9.1.5 recalcule o valor do excedente tarifário e, consequentemente, do montante a ser ressarcido à atual operadora da BR-040/DF/GO/MG, considerando que a atual concessionária o receberá, para além da data originalmente prevista, no terceiro termo aditivo ao contrato de concessão, nos termos da seção II.3 do voto condutor; |  | Determinação | A SUROD/ANTT informou que promoveu a retificação das planilhas anteriormente apresentadas, com ajustes e atualizações devidas dos valores.
9.2 recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer metas para os Trabalhos Iniciais em prazos inferiores a nove meses, com vistas a prover uma melhoria mais célere das condições de segurança da rodovia, nos termos da seção III.2 do voto condutor; |  |  | Recomendação | A Agência entendeu que haveria dificuldades técnicas para a implementação da recomendação.

## Acórdão 2346-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2346/2023-TCU-Plenário, de 22/11/2023
Processo: 023.204/2015-0
Assunto: Auditoria BR-040/RJ - Obras de construção (CONCER).
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT | Tipo | Medidas adotadas
9.2. determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, encaminhe, a este Tribunal, a 15ª revisão extraordinária – RE, tão logo seja aprovada, demonstrando detalhadamente como ela cumpre os itens e subitens do Acórdão 1.452/2018-TCU-Plenário, bem como a situação financeira e orçamentária final da obra da nova subida da serra, discriminando os valores já executados em relação ao total do empreendimento; | Determinação | A Proposta de Deliberação da 15ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio da Concer foi encaminhada à Diretoria Colegiada e aguarda manifestação da Diretoria Colegiada (posição de fevereiro/2024).

## Acórdão 2453-2023-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2023 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2453/2023-TCU-Plenário, de 29/11/2023
Processo: 005.218/2014-4
Assunto: Monitoramento do nivel de implementação dos planos de ação previstos nos Termos de Ajuste de Conduta (TACs) firmados pela ANTT com as concessionárias da segunda etapa do PROCROFE.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.2. determinar à ANTT que: | 9.2.1. proceda averiguação até o próximo processo de análise de revisão ordinária e extraordinária da TBP da BR-324 e 116/BA de forma que a tarifa sofra a efetivação do desconto relativo à compensação decorrente da inexecução apurada nos trimestres 4º e 5º do termo de ajustamento de conduta (TAC); |  | Determinação | A SUROD/ANTT informou o cumprimento do item 9.2.1 mediante a aprovação da 13ª Revisão Ordinária e 16ª Revisão Extraordinária, aplicação do Desconto de Reequilíbrio e Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio – TBP da ViaBahia, por meio da publicação da Deliberação ANTT nº 450/2023.
| 9.2.2. nos próximos TACs, que vier a assinar: | 9.2.2.1. preveja que as inexecuções contratuais produzam efeito redutor na tarifa de pedágio em respeito a modicidade apregoada pelo § 1º do art. 6º da Lei 8.987/1995, sem a necessidade de comprovar que o referido evento se deve a culpa da concessionária, para evitar que a tarifa continue remunerando investimentos não-realizados; | Determinação | A SUROD/ANTT informou que a Resolução nº 5.823/2018 dispõe sobre os requisitos relacionados ao TAC a serem firmados, para correção ou compensação de descumprimentos de obrigações contratuais, legais ou regulamentares. Para o caso do TAC Multas, na Resolução nº 5.823/2018 existe a previsão de redução, desconto, crédito ou gratuidade de tarifas, nos casos de descumprimentos dos itens individuas do cronograma ou no caso de rescisão. Será avaliada a alteração do citado regulamento para inclusão do Fator D em TACs Plano de Ação.
|  | 9.2.2.2. preveja prazo fatal para seu cumprimento, de forma a não permitir reprogramações sucessivas, medida que desestimula o cumprimento do TAC e viola o art. 25 da lei 8.987/1995; | Determinação | A Resolução 5.823/2018, no §3º, do art. 11, prevê para o TAC prazo máximo de quatro anos, podendo ser prorrogado proporcionalmente ao evento que deu causa ao atraso desde que não tenha decorrido de culpa do Agente Regulado, por decisão da Diretoria Colegiada da ANTT.
|  | 9.2.2.3. inclua obrigações objetivas para a futura concessionária que conduzam ao cumprimento do cronograma de obtenção do licenciamento ambiental, desapropriação e/ ou interferências compatibilizando os prazos de todas as etapas (licenciamento/ desapropriação/ interferência / projeto e execução de obra) de forma a permitir o acompanhamento pela agência e a evitar que seja extrapolada a vigência do TAC, em consonância com o art. 23, V, da Lei 8.987/1995; | Determinação | A SUROD/ANTT informou que o acompanhamento pela ANTT é feito consoante os ditames estabelecidos na Portaria nº 24, de 29 de janeiro de 2021, que regulamenta a Resolução nº 5.823, de 12 de junho de 2018, e orienta a atuação da SUROD na instrução e propositura de celebração de termos de ajustamento de conduta no âmbito das concessões de infraestrutura rodoviária.
|  | 9.2.2.4. preveja de forma clara e inequívoca que os custos administrativos e operacionais estarão abarcados nos valores constantes do TAC de forma a impedir pleitos a esse respeito, majorando, em momento futuro, as tarifas; | Determinação | A SUROD/ANTT informou que o item se aplica somente aos casos do TAC Multas. O TAC Plano de Ação tem por objeto a correção de descumprimentos de obrigações contratuais, legais ou regulamentares, nos termos do § 2º do art. 1º da Resolução nº 5.823/2018.
| 9.2.3. reveja seus procedimentos no caso de obras atrasadas (a contar do PER original) , para que a agência atue na causa raiz das inexecuções, tendo uma atitude proativa no sentido de efetuar ações que estão ao seu alcance (no caso de: licenciamento ambiental, desapropriações, interferências, projetos etc.) buscando solucionar as pendências em consonância com inciso VIII art. 24 da Lei 10.233/2001; |  | Determinação | A SUROD informou que vem atuando junto ao órgãos ambientais, sempre que solicitado pelas concessionárias, que são as empreendedoras e titulares das licenças ambientais. Quanto às desapropriações, a ANTT busca a celeridade na publicação do DUP, junto ao Ministério dos Transportes e à Presidência da República. Quanto às interferências, entende-se que dependem da atuação de terceiros, incluindo concessionárias de serviços públicos, não regulados por esta Agência, configurando um empecilho à atuação de maneira mais efetiva da ANTT.
| 9.2.4. reverta à modicidade tarifária (se ainda não fez) a totalidade de valores das obras não executadas constantes do TAC - Multas (Litoral Sul, Régis Bittencourt, Rodovia do Aço e Transbrasiliana). |  | Determinação | A Agência está ciente e observará a determinação.