## Cronograma
CONCESSIONÁRIA: MRS
TÍTULO DO PROJETO: BUZ - Desenvolvimento de Sistema Adaptativo de Buzina Ferroviária para Redução de Ruído, Segurança Operacional e Conformidade Normativa
ITEM | ELEMENTOS | CRONOGRAMA | UNIDADE | QUANTIDADE (A) | CUSTO UNITÁRIO (R$) (B) | TOTAL (AxB) | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4
1. | ETAPA 1 - DESENVOLVIMENTO BUZINA ADAPTATIVA |  |  |  |  | (soma das atividades) | (soma das atividades) | (soma das atividades) | (soma das atividades) | (soma das atividades)
1.1. | Atividade 1 - Adquisição de equipamentos nacionais e importados |  |  |  |  | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades)
1.1.1. | Nacional: Buzina ferroviaria a ar com 4 cornetas cromadas - Amperagem: 4/2A; Frequência: 280/410/540 Hz; Decibéis: 105 – 125 dB | físico | Unidade |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | financeiro |  | 3 | 1400 | 4200 | 4200 | 0 | 0
1.1.2. | Nacional: Estimativa de Componentes eletrônicos /elêtricos nacionais: placas, fios, fontes, sensores | físico |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | financeiro |  | 1 | 30000 | 30000 | 30000
1.1.3. | Nacional: Notebook Intel Core U7, 32Gb, 512SSD^o u notebook Dell Pro 14 Plus (testes em campo - análise de dados) | físico | Unidade |  |  | 100% | 50% | 50% | 0%
|  | financeiro |  | 2 | 15000 | 30000 | 15000 | 15000
1.1.4. | Importado: Altofalante + controlador: Biamp RMG-200A Voice-Range Horn System | físico | Unidade |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | financeiro |  | 15 | 8000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
1.1.5. | Importado - Medidor de pressão sonora HBK 2255 + firmware | físico | Unidade |  |  | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | financeiro |  | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000
1.1.6. | Importado - Amplificador 75VA BK 2718 | físico | Unidade |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | financeiro |  | 1 | 26000 | 26000 | 26000
1.1.7. | Importado - Analisador (4 ch Input + 2 ch Output Module LAN-XI 51.2kHz) | físico | Unidade |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | financeiro |  | 1 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0
1.1.8. | Estimativa: Taxas de importação Equipamento permanente internacional - Taxa aproximada de 40% do valor | físico | Unidade |  |  | 100% | 85.12% | 14.88% | 0%
|  | financeiro |  | 1 | 134400 | 134400 | 114400 | 20000
| Subtotal Atividade A |  |  |  |  | 534600 | 449600 | 85000 | 0
1.2. | Atividade 2: Coordenação / Pesquisa e desenvolvimento / Testes em Campo / Reuniões / Relatórios / Participação eventos) |  |  |  |  | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades)
1.2.1. | Coordenador - Engenharia Ferroviária | físico | Bolsa |  |  | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | financeiro |  | 36 | 5200 | 187200 | 62400 | 62400 | 62400
1.2.2. | SubCoordenador - Pesquisador - Acústica | físico | Bolsa |  |  | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | financeiro |  | 36 | 5200 | 187200 | 62400 | 62400 | 62400
1.2.3. | Pesquisador Projeto mecânico | físico | Bolsa |  |  | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | financeiro |  | 36 | 2630 | 94680 | 31560 | 31560 | 31560
1.2.4. | Bolsa - Mestrando | físico | Bolsa |  |  | 100% | 25% | 50% | 25%
|  | financeiro |  | 24 | 3200 | 76800 | 19200 | 38400 | 19200
1.2.5. | Bolsa - Iniciação Científica: 4 bolsistas de 24 meses e 1 bolsistas de 22 meses | físico | Bolsa |  |  | 100% | 40.68% | 55.93% | 3.39%
|  | financeiro |  | 118 | 1140 | 134520 | 54720 | 75240 | 4560
1.2.6. | Passagens | Fisico | Passagem |  |  | 100% | 26.92% | 69.94% | 3.134%
1.2.6.1 | Estimativa Passagens visitas técnicas/reuniões/testes em campo na ferrovia (FLN/JOI-RIO) | financeiro |  | 18 | 2100 | 37800 | 18900 | 18900
1.2.6.2 | Estimativa Passagens Congresso nacional (Brasil nos Trilhos ANTF - Simposio Ferroviário - COBEM) | financeiro |  | 2 | 2200 | 4400 |  | 2200 | 2200
1.2.6.3 | Estimativa Passagens Congresso Internacional (International Heavy Haul Association Conference (IHHA) ou World Congress on Railway Research (WCRR) ou Railway Conference | financeiro |  | 2 | 14000 | 28000 |  | 28000
1.2.7. | Diárias (de acordo decreto 11.872/23) | físico | Diarias |  |  | 100% | 30.04% | 66.96% | 3.004% | x %
1.2.7.1 | Diarias testes em campo/reuniões (decreto 11.872/23) | financeiro |  | 100 | 425 | 42500 | 21250 | 21250
1.2.7.2 | Diarias para participação congresso nacional (Brasil nos Trilhos ANTF - Simposio Ferroviário - COBEM)(decreto 11.872/23) | financeiro |  | 10 | 425 | 4250 |  | 2125 | 2125
1.2.7.3 | Diárias para participação congresso internacional (370USD - RN-040/2013 CNPq) | financeiro |  | 12 | 2000 | 24000 |  | 24000
R$ x
1.2.8. | Inscrição Congressos | físico | unidade |  |  | 100% | 0% | 95.45% | 4.545%
1.2.8.1 | Estimativa Inscrição Congresso nacional (Brasil nos Trilhos ANTF - Simposio Ferroviário - COBEM) | financeiro |  | 2 | 1200 | 2400 |  | 1200 | 1200
1.2.8.2 | Estimaiva Inscrição congresso internacional (IHHA ou WCRR ou Railway Conference) | financeiro |  | 2 | 12000 | 24000 |  | 24000
1.2.9. | Serviços terceiros | físico | Serviços |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | x %
| Estimativa de Fabricação de componentes (prototipagem) para o protótipo de buzina nacional | financeiro |  | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | R$ x
1.2.10. | Locação (cotação) | físico | Diaria |  |  | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | x %
| Estimativa alocação carros testes em campo/visitas técnicas/reuniões (decreto 11.872/23) | financeiro |  | 36 | 250 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | R$ x
1.2.11. | Material consumo - Licença Software | físico | Licença |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| Licença de Software BK Conect para análise de dados de testes em campo | financeiro |  | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
| Subtotal Atividade B |  |  |  |  | 918750 | 335430 | 394675 | 188645
1.3. | Atividade 3: Worshop Ruído Ferroviário - Normativas - Buzina |  |  |  |  | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das atividades)
1.3.1. | Passagens | físico | Passagem |  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Estimativa Passagens workshop (FLN/JOI-RIO) | financeiro |  | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 0 | 3600
1.3.2. | Diárias | físico | Diária |  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Diarias workshop (decreto 11.872/23) | financeiro |  | 8 | 425 | 3400 | 0 | 0 | 3400
1.3.3. | Locações (cotação) | físico | Diária |  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Estimativa Aluguel veiculos workshop (Rio-Juiz de Fora) | financeiro |  | 4 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 1000
1.3.4. | Material didático (cotação) | físico |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Estimativa Material didatico workshop (impressões, tipografia, papelaria, kit evento) | financeiro |  | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000
3. | ETAPA Z (Ex.: RELATÓRIOS) |  |  |  |  | (soma das atividades) | (soma das atividades) | (soma das atividades) | (soma das atividades) | (soma das atividades)
3.1. | Relatórios parciais |  |  |  |  | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades)
3.1.1. | Coordenador | físico |  |  |  | 40% | x % | x % | x % | x %
|  | financeiro |  |  |  | R$ x | R$ x | R$ x | R$ x | R$ x
3.1.2. | Bolsa - Doutorando | físico |  |  |  | 40% | x % | x %
|  | financeiro |  |  |  | R$ x | R$ x | R$ x
3.1.3. | Bolsa - Mestrando | físico |  |  |  | 40% | x % | x % | x % | x %
|  | financeiro |  |  |  | R$ x | R$ x | R$ x | R$ x | R$ x
3.1.4. | Bolsa - Iniciação Científica | físico |  |  |  | 40% |  | x % | x %
|  | financeiro |  |  |  | R$ x |  | R$ x | R$ x
3.2 | Relatório final |  |  |  |  | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades) | (soma das subatividades)
3.2.1. | Coordenador | físico |  |  |  | 30% | x % | x % | x % | x %
|  | financeiro |  |  |  | R$ x | R$ x | R$ x | R$ x | R$ x
3.2.2. | Bolsa - Doutorando | físico |  |  |  | 30% | x % | x %
|  | financeiro |  |  |  | R$ x | R$ x | R$ x
3.2.3. | Bolsa - Mestrando | físico |  |  |  | 30% | x % | x % | x % | x %
|  | financeiro |  |  |  | R$ x | R$ x | R$ x | R$ x | R$ x
3.2.4. | Bolsa - Iniciação Científica | físico |  |  |  | 30% |  | x % | x %
|  | financeiro |  |  |  | R$ x |  | R$ x | R$ x
| Subtotal Atividade C |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000
| Sub TOTAL Projeto |  |  |  |  | 1468350 | 785030 | 479675 | 203645
| Taxas da UFSC 10% |  |  |  | 10% | 146835 | 78503 | 47967.5 | 20364.5
| Taxas de adminsitração do projeto por Fundação aplicada ao orçamento bruto do projeto 10% |  |  |  | 10% | 146835 | 78503 | 47967.5 | 20364.5
| Custos administrativos conforme Resolução 6021 7,37% |  |  |  | 7.37% | 108217.395 | 57856.711 | 35352.0475 | 15008.6365
| Reserva Técnica conforme Resolução 6021 5% |  |  |  | 5% | 73417.5 | 39251.5 | 23983.75 | 10182.25
| TOTAL TAXAS |  |  |  |  | 475304.895 | 254114.211 | 155270.7975 | 65919.8865
| TOTAIS |  |  |  |  | 1943654.895 | 1039144.211 | 634945.7975 | 269564.8865 | (soma das etapas)