## Instruções para preenchimento (hidden)
Instruções para prenchimento
Títulos: | Detalhamento
Elementos - Etapa | Descrever a etapa brevemente.
Elementos - Atividade | Descrever a atividade brevemente.
Elementos - Subatividade | Descrever a subatividade brevemente.
Rubrica | Meniconar a rubrica a ser considerada para realizar a subtatividade (exemplos de rubricas: diárias, passagens, equipamentos - XPTO, material de conusmo - XPTO, bolsa, etc).
Unidade | Mencionar a unidade de medida da rubrica, ex.: nº de horas, nº de verbas, quantitativo de ensaios, etc.
Quantidade | Mencionar a quantidade necessária da rubrica.
Valor unitário | Menionar o valor unitário da rubrica.
Total (R$) (AxB) | Incluir valor total da rubrica. Deve ser incluído mediante inclusão de fórmula de soma (as colunas de quantidade e valor unitário deverão ser somadas).
Mês 1 (R$ ) e segs. | Deverão ser informados os valores e o percentual de execução de cada rubrica/atividade/subativdiade/etapa para cada mês correspondente.
Total | Indicar somatória dos valores indicados nas respectivas colunas.
Note on B2: ====== ID#AAABRDjFhE0 tc={BEA7A947-1E5D-4869-AAD4-42A21EC696BD} (2024-07-11 16:21:01) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: De acordo com o Anexo II da Portaria ANTT 17/2023, temos que: REQUISITOS MÍNIMOS DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS: I - Etapas; II - Unidade (verba, horas, nº de ensaios, etc); III - Quantidade (nº de horas, nº de verbas, quantitativo de ensaios, etc); IV - IV - Valor Unitário (da verba, da hora, do ensaio, etc); V - Gasto total da etapa, da atividade e da subatividade (unidade x quantidade + gastos mensais); VI - Gasto mensal da etapa, da atividade e da subatividade; VII - Gasto total mensal; e VIII - Gasto total do projeto. 2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO QUE COUBER, DEVERÁ CONTER, OBRIGATORIAMENTE: I - Base mensal e meses genéricos (por exemplo: mês 1, mês 2, mês 3...); II - Etapas subdivididas em atividades e subatividades até o nível necessário ao adequado entendimento, acompanhamento e fiscalização das ações propostas; III - Estimativa de quantidade para todos os itens que puderem ser quantificados; IV - Orçamento com gastos razoáveis, conforme disposto na Portaria; V - Composição de gastos transparentes, de forma a permitir o entendimento preciso de todos os valores envolvidos; VI - Cronograma físico destacado com cor e com o percentual de execução mensal previsto para cada atividade e subatividade; VII - Discriminação dos gastos de aquisição de bens que tenham valores significativos, exemplos: máquinas, equipamentos, software e sistemas, ferramentas, hardwares, adquiridos com os recursos do RDT e RPMF; VIII - Discriminação dos gastos com inscrição em seminários, congressos, etc; IX - Discriminação do valor da bolsa dos bolsistas individuais, remunerados com os recursos do RDT e RPMF; X - Estimativa da quantidade mínima prevista, além dos respectivos custos unitários, de simulações, de extensão de trecho experimental por faixa da malha ferroviária, de extração de corpo de prova, de cada um dos ensaios que se pretende realizar, entre outros; XI - Estimativa do gasto da despesa com pessoal, limitada aos valores da tabela de preços de consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT; XII - Estimativa do gasto das diárias, que incluem hospedagem e alimentação, nos termos da Portaria; XII - Estimativa do valor de passagens; XIV - Previsão de entrega de relatórios parciais e final; e XV - Cronograma físico-financeiro formulado de acordo com o modelo definido no Anexo III, podendo ser criadas abas auxiliares da planilha.
Note on C8: ====== ID#AAABRDjFhE8 tc={23436AB5-2AEE-4033-8E0F-7066F7E968D0} (2024-07-11 16:21:01) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: De acordo com o § 3º do art. 7º da Portaria ANTT 17/2023: Os gastos com diárias e meia-diárias deverão respeitar os parâmetros adotados pelo Poder Executivo Federal.

## Equipe (hidden)
MRS LOGÍSTICA S/A
Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade
Equipe de execução - Atividade 1.1 - Planejamento, Gestão e Operação
Nome | Função | Titulação | Referência |  | R$/h | h/mês | R$/mês | meses | Total
| Engenherio Coordenador | Coordenador | P8061 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 35694.82 | 202.8115 | 176 | 35694.82 | 14 | 499727.48
| Engenheiro/Especialista em Planejamento Pleno | Eng. Pleno | P8066 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 27345.84 | 155.3741 | 176 | 27345.84 | 14 | 382841.76 |  |  |  |  | 22176
| Engenheiro Suporte Jr. | Superior Jr | P8065 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 23323.64 | 132.5207 | 176 | 23323.64 | 14 | 326530.96
| Analista Desenvolvimento Sistemas Senior | Superior Sr | P8009 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 19248.31 | 109.3654 | 176 | 19248.31 | 12 | 230979.72
| Administrador Senior | Superior Sr | P8175 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 16535.34 | 93.9508 | 176 | 16535.34 | 12 | 198424.08
7392
| O contingente a ser mobilizado foi separado em duas equipes, ambas trabalhando para o mesmo objeto. No orçamento, a equipe A trabalha por 14 meses e a equipe B, por 12 meses, paralelamente. | [9 empty] | 4224
|  |  | Total de horas da equipe no mês |  | 528 | 352
|  |  | Média da remuneração (R$/h) |  | 163.57 | 101.66 |  |  |  |  | 163.5688
|  |  | Custo da equipe no mês (R$) |  |  |  | 122147.95 |  |  |  | 101.6581
|  |  | Custo Total da Equipe | [5 empty] | 1638504
MRS LOGÍSTICA S/A
Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade
Equipe de execução - Atividade 1.2 - Diagnóstico Via Permanente
Nome | Função | Titulação | Referência |  | R$/h | h/mês | R$/mês | meses | Total
| Engenheiro Civil / Mecânico Senior | Superior Sr | P8067 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 31368.04 | 178.2275 | 176 | 31368.04 | 12 | 376416.48
|  |  | Total de horas da equipe no mês |  |  | 176
|  |  | Média da remuneração (R$/h) |  | 178.2275
|  |  | Custo da equipe no mês (R$) |  |  |  | 31368.04
|  |  | Custo Total da Equipe | [5 empty] | 376416.48
MRS LOGÍSTICA S/A
Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade
Equipe de execução - Atividade 1.3 - Diagnóstico Material Rodante
Nome | Função | Titulação | Referência |  | R$/h | h/mês | R$/mês | meses | Total
| Engenheiro Mecânico Senior | Superior Sr | P8067 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 31368.04 | 178.2275 | 176 | 31368.04 | 12 | 376416.48
|  |  | Total de horas da equipe no mês |  |  | 176
|  |  | Média da remuneração (R$/h) |  | 178.2275
|  |  | Custo da equipe no mês (R$) |  |  |  | 31368.04
|  |  | Custo Total da Equipe | [5 empty] | 376416.48
MRS LOGÍSTICA S/A
Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade
Equipe de execução - Atividade 1.4 - Diagnóstico Energia
Nome | Função | Titulação | Referência |  | R$/h | h/mês | R$/mês | meses | Total
| Engenheiro Eletricista Senior | Superior Sr | P8067 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 31368.04 | 178.2275 | 176 | 31368.04 | 12 | 376416.48
|  |  | Total de horas da equipe no mês |  |  | 176
|  |  | Média da remuneração (R$/h) |  | 178.2275
|  |  | Custo da equipe no mês (R$) |  |  |  | 31368.04
|  |  | Custo Total da Equipe | [5 empty] | 376416.48
MRS LOGÍSTICA S/A
Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade
Equipe de execução - Atividade 1.5 - Sinalização
Nome | Função | Titulação | Referência |  | R$/h | h/mês | R$/mês | meses | Total
| Engenheiro Eletricista Senior | Superior Sr | P8067 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 31368.04 | 178.2275 | 176 | 31368.04 | 10 | 313680.4
|  |  | Total de horas da equipe no mês |  |  | 176
|  |  | Média da remuneração (R$/h) |  | 178.2275
|  |  | Custo da equipe no mês (R$) |  |  |  | 31368.04
|  |  | Custo Total da Equipe | [5 empty] | 313680.4
MRS LOGÍSTICA S/A
Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade
Equipe de execução - Atividade 1.6 - Telecomunicações
Nome | Função | Titulação | Referência |  | R$/h | h/mês | R$/mês | meses | Total
| Engenheiro Eletricista Senior | Superior Sr | P8067 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024 | 31368.04 | 178.2275 | 176 | 31368.04 | 10 | 313680.4
|  |  | Total de horas da equipe no mês |  |  | 176
|  |  | Média da remuneração (R$/h) |  | 178.2275
|  |  | Custo da equipe no mês (R$) |  |  |  | 31368.04
|  |  | Custo Total da Equipe | [5 empty] | 313680.4
|  |  | Total Geral de Horas das Equipes no mês |  |  | 1760
|  |  | Total Geral de Horas das Equipes em 12 meses |  |  | 21120
|  |  | Média Remuneração |  | 176.3387
|  |  | Custo da Equipe no mês |  |  |  | 310356.19
|  |  | Custo Total da Equipe | [5 empty] | 3395114.24
36.57%
36000
36000
[6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 35694.82 | 14 | 499727.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronogr Físico-Finance ANTT (2) (hidden)
CONCESSIONÁRIA: | MRS LOGÍSTICA S/A | [5 empty] | 4823707.5176
TÍTULO DO PROJETO: | Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade | [6 empty] | ANO IV |  |  |  | ANO V
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ITEM | ELEMENTOS | CRONOGRAMA | UNIDADE | QUANTIDADE (A) | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) © | REFERÊNCIA DO CUSTO | TOTAL (AxC) COM BDI - VALOR DE FATURAMENTO | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | TOTAL ANO IV | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | TOTAL ANO V | TOTAL ANOS IV + V
1 | Diagnóstico da Rede Ferroviária Brasileira | Físico (%) |  | 100% |  |  | FINANCEIRO | 2.405% | 2.405% | 7.753% | 12.56% | 7.753% | 7.753% | 7.753% | 7.753% | 7.753% | 7.753% | 13.45% | 7.753% | 7.753% | 5.979% | 5.979% | 86.68% | 100%
|  |  |  | 21472 |  |  | FÍSICO | 2.459% | 2.459% | 8.525% | 13.44% | 8.525% | 8.525% | 8.525% | 8.525% | 8.525% | 8.525% | 8.525% | 8.525% | 8.525% | 4.918% | 4.918% | 86.56% | 100%
| Produtos | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 3395114.24 | 86364.3 | 86364.3 | 278988.15 | 451716.75 | 278988.15 | 278988.15 | 278988.15 | 278988.15 | 278988.15 | 278988.15 | 278988.15 | 278988.15 | 278988.15 | 216252.07 | 216252.07 | 2943397.49 | 3395114.24
| Reembolso Internacional | [5 empty] | 216520 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216520 | 216520
| Reembolsáveis Nacionais | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 187000 | 5008.93 | 5008.93 | 15527.6767 | 25545.5367 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 10852.67 | 10852.67 | 161454.46 | 186999.9967
1.1 | Atividade 1.1 - Planejamento da estratégia de execução do processo Diagnóstico | Físico |  | 54.1% |  |  |  | 2.459% | 2.459% | 4.426% | 9.344% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 2.459% | 2.459% | 44.75% | 54.1%
| Produtos | Financeiro |  |  |  |  | 1638504 | 86364.3 | 86364.3 | 122147.95 | 294876.55 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 1343627.45 | 1638504
| Reembolso Internacional | [5 empty] | 216520 |  |  |  |  | 2027-02-01: 216520 | 216520 | 216520
| Reembolsáveis Nacionais | Financeiro |  |  |  |  | 70125 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 15026.79 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.92 | 5008.92 | 55098.21 | 70125
1.1.1. | 1.1.1. Produtos | Físico |  | 54.1% |  |  |  | 2.459% | 2.459% | 4.426% | 9.344% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 4.426% | 2.459% | 2.459% | 44.75% | 54.1%
|  | Financeiro |  |  |  |  | 1638504 | 86364.3 | 86364.3 | 122147.95 | 294876.55 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 122147.95 | 1343627.45 | 1638504
| 1.1.1.1 Produto 1 - Relatórios Preliminares de Diagnóstico | Fisico |  | 34.43% |  |  |  | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 7.377% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 2.459% | 27.05% | 34.43%
|  | Financeiro |  | 7392 | 163.5688 | Referência na aba "Equipe" desta planilha | 1209100.2 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 259092.9 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 86364.3 | 950007.3 | 1209100.2
| ~´ | Físico |  | 19.67% |  |  |  | 0% | 0% | 1.967% | 1.967% | 1.967% | 1.967% | 1.967% | 1.967% | 1.967% | 1.967% | 1.967% | 1.967% | 1.967% |  |  | 17.7% | 19.67%
|  | Financeiro | Horas | 4224 | 101.6581 | Referência na aba "Equipe" desta planilha | 429403.8 | 0 | 0 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 35783.65 | 393620.15 | 429403.8
1.1.2 | 1.1.2. Viagens | Físico
|  | Financeiro |  |  |  |  | 70125 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 15026.79 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.93 | 5008.92 | 5008.92 | 55098.21 | 70125
1.1.2.1. | 1.1.2.1. Passagem aérea nacional e deslocamentos | Físico
|  | Financeiro | Unidade | 15 | 3000 | Anexo IV | 45000 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 9642.87 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 3214.29 | 35357.19 | 45000
1.1.2.2. | 1.1.2.2. Diárias em viagem nacional | Físico
|  | Financeiro | Unidade | 75 | 335 | Anexo IV | 25125 | 1794.64 | 1794.64 | 1794.64 | 5383.92 | 1794.65 | 1794.65 | 1794.65 | 1794.65 | 1794.64 | 1794.64 | 1794.64 | 1794.64 | 1794.64 | 1794.64 | 1794.64 | 19741.08 | 25125
1.1.3.1 | 1.1.3.1 Passagem Aérea Internacional | Físico | [20 empty] | 0 | 0
|  | Financeiro | Unidade | 5 | 33014 | Anexo IV | 165070 |  |  |  |  | 2027-02-01: 165070 | 165070 | 165070
1.1.3.2 | 1.1.3.2 Diárias em Viagem Internacional | Físico | [20 empty] | 0 | 0
|  | Financeiro | Unidade | 35 | 1470 | Anexo IV | 51450 |  |  |  |  | 2027-02-01: 51450 | 51450 | 51450
1.2 | Atividade 1.2 - Avaliação dos Sistemas de Via Permanente | Físico |  | 9.836% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 9.016% | 9.836%
| Produto | Financeiro |  |  |  |  | 376416.48 | 0 | 0 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 345048.44 | 376416.48
| Reembolsáveis | Financeiro |  |  |  |  | 23375 | 0 | 0 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 21427.08 | 23375
1.2.1. | Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Consolidado | Físico |  | 9.836% | [5 empty] | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 9.016% | 9.836%
|  | Financeiro | Horas | 2112 | 178.2275 | Referência na aba "Equipe" | 376416.48 |  |  | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 345048.44 | 376416.48
1.2.2. | 1.2.3. Viagens | Físico
|  | Financeiro |  |  |  |  | 23375 |  |  | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 21427.08 | 23375
1.2.2.1. | 1.2.2.1. Passagem aérea nacional e deslocamentos | Físico | [20 empty] | 0 | 0
|  | Financeiro | Itens | 5 | 3000 | Anexo IV - II.a | 15000 |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 13750 | 15000
1.2.2.2. | 1.2.2.2. Diárias em viagem nacional | Físico | [20 empty] | 0 | 0
|  | Financeiro | Itens | 25 | 335 | Anexo IV - II.b | 8375 |  |  | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.91 | 697.91 | 697.91 | 697.91 | 7677.08 | 8375
1.3 | Atividade 1.3 - Avaliação dos Sistemas de Material Rodante | Físico |  | 9.836% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 9.016% | 9.836%
| Equipe | Financeiro |  |  |  |  | 376416.48 | 0 | 0 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 345048.44 | 376416.48
| Reembolsáveis | Financeiro |  |  |  |  | 23375 | 0 | 0 | 1947.9167 | 1947.9167 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.92 | 21427.08 | 23374.9967
1.3.1. | 1.3.1. Equipe | Físico |  | 9.836% | [5 empty] | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 9.016% | 9.836%
|  | Financeiro | Horas | 2112 | 178.2275 | Referência na aba "Equipe" | 376416.48 |  |  | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 345048.44 | 376416.48
1.3.2. | 1.3.2. Viagens | Físico
|  | Financeiro |  |  |  |  | 23375 |  |  | 1947.9167 | 1947.9167 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.92 | 21427.08 | 23374.9967
1.3.2.1. | 1.3.2.1. Passagem aérea nacional e deslocamentos | Físico
|  | Financeiro | Itens | 5 | 3000 | Anexo IV - II.a | 15000 |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 13750 | 15000
1.3.2.2. | 1.3.2.2. Diárias em viagem nacional | Físico
|  | Financeiro | Itens | 25 | 335 | Anexo IV - II.b | 8375 |  |  | 697.9167 | 697.9167 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.91 | 697.91 | 697.91 | 697.91 | 697.92 | 7677.08 | 8374.9967
1.4 | Atividade 1.4 - Avaliação dos Sistemas de Energia | Físico |  | 9.836% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 9.016% | 9.836%
| Equipe | Financeiro |  |  |  |  | 376416.48 | 0 | 0 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 345048.44 | 376416.48
| Reembolsáveis | Financeiro |  |  |  |  | 23375 | 0 | 0 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 21427.09 | 23375
1.4.1. | 1.4.1. Equipe | Físico |  | 9.836% | [5 empty] | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 9.016% | 9.836%
|  | Financeiro | Horas | 2112 | 178.2275 | Referência na aba "Equipe" | 376416.48 |  |  | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 345048.44 | 376416.48
1.4.2. | 1.3.2. Viagens | Físico
|  | Financeiro |  |  |  |  | 23375 |  |  | 1947.91 | 1947.91 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.92 | 1947.91 | 1947.91 | 1947.91 | 21427.09 | 23375
1.4.2.1. | 1.3.2.1. Passagem aérea nacional e deslocamentos | Físico
|  | Financeiro | Itens | 5 | 3000 | Anexo IV - II.a | 15000 |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 13750 | 15000
1.4.2.2. | 1.3.2.2. Diárias em viagem nacional | Físico
|  | Financeiro | Itens | 25 | 335 | Anexo IV - II.b | 8375 |  |  | 697.91 | 697.91 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | 697.91 | 697.91 | 697.91 | 7677.09 | 8375
1.5 | Atividade 1.5 - Avaliação dos Sistemas de Sinalização | Físico |  | 8.197% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0% | 0% | 7.377% | 8.197%
| Equipe | Financeiro |  |  |  |  | 313680.4 | 0 | 0 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 0 | 0 | 282312.36 | 313680.4
| Reembolsáveis | Financeiro |  |  |  |  | 23375 | 0 | 0 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 0 | 0 | 21037.5 | 23375
1.5.1. | 1.5.1. Equipe | Físico |  | 8.197% | [5 empty] | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% |  |  | 7.377% | 8.197%
|  | Financeiro | Horas | 1760 | 178.2275 | Referência na aba "Equipe" | 313680.4 |  |  | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 |  |  | 282312.36 | 313680.4
1.5.2. | 1.5.2. Viagens | Físico |  |  |  |  | 12.5%
|  | Financeiro |  |  |  |  | 23375 |  | 0 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 0 | 0 | 21037.5 | 23375
1.5.2.1. | 1.5.2.1.Passagem aérea nacional e deslocamentos | Físico |  |  |  |  | 8.021%
|  | Financeiro | Itens | 5 | 3000 | Anexo IV - II.a | 15000 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 13500 | 15000
1.5.2.2. | 1.5.2.2. Diárias em viagem nacional | Físico |  |  |  |  | 4.479%
|  | Financeiro | Itens | 25 | 335 | Anexo IV - II.b | 8375 |  |  | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 |  |  | 7537.5 | 8375
1.6 | Atividade 1.6 - Avaliação dos Sistemas de Telecomunicações | Físico |  | 8.197% |  |  | 167.7% | 0% | 0% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0% | 0% | 7.377% | 8.197%
| Equipe | Financeiro |  |  |  |  | 313680.4 |  |  | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 0 | 0 | 282312.36 | 313680.4
| Reembolsáveis | Financeiro |  |  |  |  | 23375 | 0 | 0 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 0 | 0 | 21037.5 | 23375
1.6.1. | 1.6.1. Equipe | Físico |  | 8.197% |  |  | 167.7% |  |  | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8197% |  |  | 7.377% | 8.197%
|  | Financeiro | Horas | 1760 | 178.2275 | Referência na aba "Equipe" | 313680.4 |  |  | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 | 31368.04 |  |  | 282312.36 | 313680.4
1.6.2. | 1.6.2. Viagens | Físico |  |  |  |  | 12.5%
|  | Financeiro |  |  |  |  | 23375 | 0 | 0 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.5 | 0 | 0 | 21037.5 | 23375
1.6.2.1. | 1.6.2.1. Passagem aérea nacional e deslocamentos | Físico |  |  |  |  | 8.021%
|  | Financeiro | Itens | 5 | 3000 | Anexo IV - II.a | 15000 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 13500 | 15000
1.6.2.2. | 1.6.2.2. Diárias em viagem nacional | Físico |  |  |  |  | 4.479%
|  | Financeiro | Itens | 25 | 335 | Anexo IV - II.b | 8375 |  |  | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 | 837.5 |  |  | 7537.5 | 8375
Produto 1 | Relatórios Preliminares de Diagnóstico (meses 3 - 6 - 9) | Financeiro | 3 parcelas | 8.333% | 25% |  |  |  |  | 282926.1867 |  | 2026-10-01: 282926.1867; 2027-01-01: 282926.1867 |  | 848778.56
Produto 2 | Relatório de Diagnóstico Consolidado (mês 12) | Financeiro | parcela | 10% | 10% | [6 empty] | 2027-04-01: 339511.424 |  | 339511.424
Produto 3 | Matriz de Interoperabilidade por Corredor Logístico (mês 12) | Financeiro | parcela | 5% | 5% | [6 empty] | 2027-04-01: 169755.712 |  | 169755.712
Produto 4 | Relatórios Prelimiinares de Recomendações (meses 3 - 6 - 9) | Financeiro | 3 parcelas | 8.333% | 25% |  |  |  |  | 282926.1867 |  | 2026-10-01: 282926.1867; 2027-01-01: 282926.1867 |  | 848778.56
Produto 5 | Propostas de Normativos (mês 12) | Financeiro | parcela | 5% | 5% | [6 empty] | 2027-04-01: 169755.712 |  | 169755.712
6.Evento Intermediário | Workshop Intermediário (mês 7) | Financeiro | parcela | 10% | 10% | [6 empty] | 2026-11-01: 339511.424 |  | 339511.424
7.Evento Final | Workshop Final (mês 14) | Financeiro | parcela | 10% | 10% | [6 empty] | 2027-06-01: 339511.424 |  | 339511.424
Produto 8 | Relatório Técnico Completo (mês 14) | Financeiro | parcela | 10% | 10% | [6 empty] | 2027-06-01: 339511.424 |  | 339511.424
Total Custo Equipes |  | Financeiro |  |  | 100% |  |  | 0 | 0 | 565852.3733 | 0 | 0 | 0 | 565852.3733 | 339511.424 | 0 | 565852.3733 | 0 | 0 | 679022.848 | 0 | 679022.848 |  | 3395114.24
BDI |  | Financeiro |  |  | 36.57% |  |  | 0 | 0 | 206932.2129 | 0 | 0 | 0 | 206932.2129 | 124159.3278 | 0 | 206932.2129 | 0 | 0 | 248318.6555 | 0 | 248318.6555 |  | 1241593.2776
Despesas Reembolsáveis |  | Financeiro | [5 empty] | 5008.93 | 5008.93 | 15527.6767 |  | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 232047.68 | 15527.68 | 15527.68 | 10852.67 | 10852.67 |  | 403519.9967
Total TÜV |  | Financeiro | [5 empty] | 5008.93 | 5008.93 | 788312.2679 | 0 | 15527.68 | 15527.68 | 788312.2713 | 479198.4318 | 15527.68 | 788312.2663 | 232047.68 | 15527.68 | 942869.1835 | 10852.67 | 938194.1735 |  | 5040227.5242
2.0 | Taxa de administração do desenvolvimento - TÜV | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| vide aba "BDI" - Impostos Incluídos | Financeiro |  |  | 36.57% | vide planilha BDI | 1241593.2776 | 31583.4245 | 31583.4245 | 102025.9665 | 165192.8155 | 102025.9665 | 102025.9665 | 102025.9665 | 102025.9665 | 102025.9665 | 102025.9665 | 102025.9665 | 102025.9665 | 102025.9665 | 79083.382 | 79083.382 | 1076400.4621 | 1241593.2776
| custos reembolsáveis (sem BDI) | [5 empty] | 403520 | 5008.93 | 5008.93 | 15527.6767 | 25545.5367 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 15527.68 | 232047.68 | 15527.68 | 15527.68 | 10852.67 | 10852.67 | 377974.46 | 403519.9967
| Valor Total TÜV (Custo Equipes+BDI+Reembolsáveis) | [5 empty] | 5040227.5176 | 122956.6545 | 122956.6545 | 396541.7931 | 642455.1121 | 396541.7965 | 396541.7965 | 396541.7965 | 396541.7965 | 396541.7965 | 396541.7965 | 613061.7965 | 396541.7965 | 396541.7965 | 306188.122 | 306188.122 | 4397772.4121 | 5040227.5242
3.0 | Cobertura de custos administrativos MRS | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | Financeiro (R$) | Itens |  | 7.37% | Art. 10º da Resolução nº 6.021/2023. Parte dos gastos(cerca de 91mil) serão com as viagens da equipe MRS para acompanhamento do projeto e estão descritos no Anexo IV - V.p, o restante para demais despesas que surgirem no decorrer do projeto. | 279959.3435 | 6734.2071 | 6734.2071 | 21705.8164 | 35174.2305 | 21705.8167 | 21705.8167 | 21705.8167 | 21705.8167 | 21705.8167 | 21705.8167 | 37663.3407 | 21705.8167 | 21705.8167 | 16737.6193 | 16737.6193 | 244785.1127 | 279959.3432
4.0 | Fundo de reserva MRS para despesas não previstas | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | Financeiro (R$) | Itens |  | 5% | Publicação da portaria 9, pela ANTT. | 189931.712 | 4568.6615 | 4568.6615 | 14725.7913 | 23863.1143 | 14725.7915 | 14725.7915 | 14725.7915 | 14725.7915 | 14725.7915 | 14725.7915 | 25551.7915 | 14725.7915 | 14725.7915 | 11355.237 | 11355.237 | 166068.5975 | 189931.7118
| Valor total do projeto | Físico (%) |  |  |  |  | 100% | 2.437% | 2.437% | 7.858% | 12.73% | 7.858% | 7.858% | 7.858% | 7.858% | 7.858% | 7.858% | 12.27% | 7.858% | 7.858% | 6.067% | 6.067% | 87.27% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 5510118.5731 | 134259.5231 | 134259.5231 | 432973.4009 | 701492.467 | 432973.4046 | 432973.4046 | 432973.4046 | 432973.4046 | 432973.4046 | 432973.4046 | 676276.9286 | 432973.4046 | 432973.4046 | 334280.9783 | 334280.9783 | 4808626.1223 | 5510118.5893
Versão: 10/04/2026

## Cronogr Físico-Finance PRODUTOS
CONCESSIONÁRIA: MRS LOGÍSTICA S/A
TÍTULO DO PROJETO: Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade | [6 empty] | ANO IV |  |  | ANO V
[7 empty] | 1 | 2 | TOTAL ANO IV | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL ANO V | TOTAL IV+V
Produto 1 - Relatórios Preliminares de Diagnóstico (meses 3 - 6 - 9 - 12) | %Financeiro | [5 empty] | 3% | 2% | 5% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 0% | 0% | 23% | 28%
| Financeiro | 4 parcelas | 7% | 28% | 4636707.5176 |  | 139101.2255 | 92734.1504 | 231835.3759 | 92734.1504 | 139101.2255 | 92734.1504 | 92734.1504 | 139101.2255 | 92734.1504 | 92734.1504 | 139101.2255 | 92734.1504 | 92734.1504 |  |  | 1066442.729 | 1298278.1049
| Físico | [5 empty] | 3% | 2% | 5% | [12 empty] | 23% | 28% | bar: ANO V 3 to ANO V 14
1.1 Relatório Preliminar de Diagnóstico Primeiro Trimestre |  |  |  |  | 1159176.8794 |  | 34775.3064 | 23183.5376 | 57958.844 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 |  |  | 266610.6823 | 324569.5262
1.2 Relatório Preliminar de Diagnóstico Segundo Trimestre |  |  |  |  | 1159176.8794 |  | 34775.3064 | 23183.5376 | 57958.844 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 |  |  | 266610.6823 | 324569.5262
1.3 Relatório Preliminar de Diagóstico Terceiro Trimestre |  |  |  |  | 1159176.8794 |  | 34775.3064 | 23183.5376 | 57958.844 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 |  |  | 266610.6823 | 324569.5262
1.4 Relatório Preliminar de Diagnóstico Quarto Trimestre |  |  |  |  | 1159176.8794 |  | 34775.3064 | 23183.5376 | 57958.844 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 |  |  | 266610.6823 | 324569.5262
Passagens Aéreas Nacionais e Desloclamentos | [6 empty] | 3000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 |  |  | 39000 | 45000
Diárias Viagens Nacionais | [6 empty] | 1675 | 1675 | 3350 | 5025 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 3350 |  |  | 21775 | 25125
Passagens Aéreas Internacionais e Deslocamentos | [8 empty] | 0 | ANO V 10: 165070 | 165070 | 165070
Diárias Viagens Internacionais | [8 empty] | 0 | ANO V 10: 51450 | 51450 | 51450
Total Viagens | [6 empty] | 4675 | 4675 | 9350 | 14025 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 221195 | 4675 | 9350 | 0 | 0 | 277295 | 286645
Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Consolidado (mês 12) | %Financeiro | [8 empty] | ANO V 9: 2.5%; ANO V 10: 2.5%; ANO V 11: 2.5%; ANO V 12: 2.5%; ANO V 13: 0%; ANO V 14: 0% | 10% | 10%
| Financeiro | parcela | 10% | 10% | 4636707.52 |  |  |  | 0 | ANO V 9: 115917.688; ANO V 10: 115917.688; ANO V 11: 115917.688; ANO V 12: 115917.688 | 463670.752 | 463670.752
| Físico | [7 empty] | 0 | ANO V 9: 2.5%; ANO V 10: 2.5%; ANO V 11: 2.5%; ANO V 12: 2.5% | 0.1 | 10%
2.1 Relatório de Diagnóstico Consolidado |  |  |  |  | 4636707.52 |  |  |  | 0 | ANO V 9: 115917.688; ANO V 10: 115917.688; ANO V 11: 115917.688; ANO V 12: 115917.688 | 463670.752 | 463670.752
0
0
Passagens Aéreas Nacionais e Desloclamentos | [9 empty] | ANO V 9: 3750; ANO V 10: 3750; ANO V 11: 3750; ANO V 12: 3750 | 15000 | 15000
Diárias Viagens Nacionais | [9 empty] | ANO V 9: 2093.75; ANO V 10: 2093.75; ANO V 11: 2093.75; ANO V 12: 2093.75 | 8375 | 8375
Total Viagens | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.75 | 5843.75 | 5843.75 | 5843.75 |  |  | 23375 | 23375
Produto 3 - Matriz de Interoperabilidade por Corredor Logístico (mês 12) | %Financeiro | [8 empty] | ANO V 11: 2.5%; ANO V 12: 2.5%; ANO V 13: 0%; ANO V 14: 0% | 5% | 5%
| Financeiro | parcela | 5% | 5% | 4636707.52 |  |  |  | 0 | ANO V 11: 115917.688; ANO V 12: 115917.688 | 231835.376 | 231835.376
| Físico | [7 empty] | 0% | ANO V 11: 2.5%; ANO V 12: 2.5% | 5% | 5%
3.1 Matriz de Interoperabilidade por Corredor Logístico |  |  |  |  | 4636707.52 |  |  |  | 0 | ANO V 11: 115917.688; ANO V 12: 115917.688 | 231835.376 | 231835.376
0
Passagens Aéreas Nacionais e Desloclamentos | [9 empty] | ANO V 11: 4500; ANO V 12: 4500 | 9000 | 9000
Diárias Viagens Nacionais | [9 empty] | ANO V 11: 2512.5; ANO V 12: 2512.5 | 5025 | 5025
Total Viagens | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7012.5 | 7012.5 |  |  | 14025 | 14025
Produto 4 - Relatórios Prelimiinares de Recomendações (meses 3 - 6 - 9 - 12) | %Financeiro | [5 empty] | 3.152% | 2.101% | 5.253% | 1.051% | 2.697% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 0% | 0% | 22.75% | 28%
| Financeiro | 4 parcelas | 7% | 28% | 4636707.5176 |  | 146129.9 | 97419.9333 | 243549.8333 | 48709.9667 | 125043.8766 | 92734.1504 | 139101.2255 | 139101.2255 | 92734.1504 | 92734.1504 | 139101.2255 | 92734.1504 | 92734.1504 |  |  | 1054728.2716 | 1298278.1049
| Físico | [5 empty] | 3% | 2% | 5% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% |  |  | 23% | 28%
4.1 Relatório Preliminar de Recomendações Primeiro Trimestre |  |  |  |  | 1159176.8794 |  | 36532.475 | 24354.9833 | 60887.4583 | 12177.4917 | 31260.9691 | 23183.5376 | 34775.3064 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 |  |  | 263682.0679 | 324569.5262
4.2 Relatório Preliminar de Recomendações Segundo Trimestre |  |  |  |  | 1159176.8794 |  | 36532.475 | 24354.9833 | 60887.4583 | 12177.4917 | 31260.9691 | 23183.5376 | 34775.3064 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 |  |  | 263682.0679 | 324569.5262 | 0 | 0.89894
4.3 Relatório Preliminar de Recomendações Terceiro Trimestre |  |  |  |  | 1159176.8794 |  | 36532.475 | 24354.9833 | 60887.4583 | 12177.4917 | 31260.9691 | 23183.5376 | 34775.3064 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 |  |  | 263682.0679 | 324569.5262
4.4 Relatório Preliminar de Recomendações Quarto Trimestre |  |  |  |  | 1159176.8794 |  | 36532.475 | 24354.9833 | 60887.4583 | 12177.4917 | 31260.9691 | 23183.5376 | 34775.3064 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 | 34775.3064 | 23183.5376 | 23183.5376 |  |  | 263682.0679 | 324569.5262
Passagens Aéreas Nacionais e Desloclamentos | [7 empty] | 3000 | 3000 | ANO V 4: 3000; ANO V 5: 3000; ANO V 6: 3000; ANO V 12: 3000 | 12000 | 15000
Diárias Viagens Nacionais | [7 empty] | 1675 | 1675 | ANO V 4: 1675; ANO V 5: 1675; ANO V 6: 1675; ANO V 12: 1675 | 6700 | 8375
Total Viagens | [6 empty] | 0 | 4675 | 4675 |  | 4675 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 |  |  | 18700 | 23375
Produto 5 -Propostas de Normativos (mês 12) | %Financeiro | [20 empty] | 4% | 4% | bar: ANO V 3 to ANO V 14
| Financeiro | parcela | 4% | 4% | 4636707.5176 |  |  |  | 0 | ANO V 9: 46367.0752; ANO V 10: 46367.0752; ANO V 11: 46367.0752; ANO V 12: 46367.0752 | 185468.3007 | 185468.3007
| Físico | [7 empty] | 0% | [12 empty] | 4% | 4% | bar: ANO V 3 to ANO V 14
5.1 Propostas Normativas |  |  |  |  | 4636707.5176 |  |  |  | 0 | ANO V 9: 46367.0752; ANO V 10: 46367.0752; ANO V 11: 46367.0752; ANO V 12: 46367.0752 | 185468.3007 | 185468.3007
[9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Passagens Aéreas Nacionais e Desloclamentos | [8 empty] | 0 | ANO V 9: 3000; ANO V 12: 3000 | 6000 | 6000
Diárias Viagens Nacionais | [8 empty] | 0 | ANO V 9: 1675; ANO V 12: 1675 | 3350 | 3350
Total Viagens | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 0 | 0 | 4675 |  |  | 9350 | 9350
Produto 6 - Workshop Intermediário (mês 7) | %Financeiro | [11 empty] | 3% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7%
| Financeiro | parcela | 7% | 7% | 4636707.5176 |  |  |  | 0 | ANO V 6: 139101.2255; ANO V 7: 185468.3007 | 324569.5262 | 324569.5262
| Físico | [7 empty] | 0% | [12 empty] | 7% | 7% | bar: ANO V 3 to ANO V 14
6.1 Workshop Intermediário - Sétimo Mês |  |  |  |  | 4636707.5176 |  |  |  | 0 | ANO V 6: 139101.2255; ANO V 7: 185468.3007 | 324569.5262 | 324569.5262
[9 empty] | 0 | ANO V 6: 0; ANO V 7: 0 | 0 | 0
0
Passagens Aéreas Nacionais e Desloclamentos | [8 empty] | 0 | ANO V 6: 6000; ANO V 7: 9000 | 15000 | 15000
Diárias Viagens Nacionais | [8 empty] | 0 | ANO V 6: 3350; ANO V 7: 5025 | 8375 | 8375
Total Viagens | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350 | 14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23375 | 23375
Produto 7 - Workshop Final (mês 14) | %Financeiro | [20 empty] | 8% | 8% | bar: ANO V 3 to ANO V 14
| Financeiro | parcela | 8% | 8% | 4636707.5176 |  |  |  | 0 | ANO V 11: 92734.1504; ANO V 12: 92734.1504; ANO V 13: 92734.1504; ANO V 14: 92734.1504 | 370936.6014 | 370936.6014
| Físico | [7 empty] | 0% | [12 empty] | 8% | 8% | bar: ANO V 3 to ANO V 14
7.1 Workshop Final 14º mês |  |  |  |  | 4636707.5176 |  |  |  | 0 | ANO V 11: 92734.1504; ANO V 12: 92734.1504; ANO V 13: 92734.1504; ANO V 14: 92734.1504 | 370936.6014 | 370936.6014
[9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
0
Passagens Aéreas Nacionais e Desloclamentos | [8 empty] | 0 | ANO V 11: 3000; ANO V 13: 3000; ANO V 14: 3000 | 9000 | 9000
Diárias Viagens Nacionais | [8 empty] | 0 | ANO V 11: 1675; ANO V 13: 1675; ANO V 14: 1675 | 5025 | 5025
Total Viagens | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 0 | 4675 | 4675 | 14025 | 14025
Produto 8 - Relatório Técnico Completo (mês 14) | %Financeiro | [20 empty] | 10% | 10% | bar: ANO V 3 to ANO V 14
| Financeiro | parcela | 10% | 10% | 4636707.5176 |  |  |  | 0 | ANO V 12: 139101.2255; ANO V 13: 139101.2255; ANO V 14: 185468.3007 | 463670.7518 | 463670.7518
| Físico | [7 empty] | 0% | [12 empty] | 10% | 10% | bar: ANO V 3 to ANO V 14
8.1 Relatório Técnico Completo |  |  |  |  | 4636707.5176 |  |  |  | 0 | ANO V 12: 139101.2255; ANO V 13: 139101.2255; ANO V 14: 185468.3007 | 463670.7518 | 463670.7518
[9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
0
Passagens Aéreas Nacionais e Desloclamentos | [8 empty] | 0 | ANO V 13: 3000; ANO V 14: 3000 | 6000 | 6000
Diárias Viagens Nacionais | [8 empty] | 0 | ANO V 13: 1675; ANO V 14: 1675 | 3350 | 3350
Total Viagens | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 4675 | 9350 | 9350
Total dos Produtos | Financeiro |  |  | 100% |  |  | 285231.1255 | 190154.0837 | 475385.2092 | 141444.117 | 264145.1021 | 185468.3007 | 370936.6014 | 463670.7518 | 185468.3007 | 347753.0639 | 440487.2142 | 556404.9022 | 695506.1278 | 231835.3759 | 278202.4511 | 4161322.3087 | 4636707.5179 | 4636707.5179
Custos Reembolsáveis - Viagens Nacionais & Internacionais | Financeiro | [5 empty] | 4675 | 9350 | 14025 | 14025 | 9350 | 9350 | 18700 | 18700 | 4675 | 15193.75 | 227038.75 | 22206.25 | 31556.25 | 9350 | 9350 | 389495 | 403520 | 403520
Valor Total TÜV (Custo Produtos+Reembolsáveis) | Financeiro | [5 empty] | 289906.1255 | 199504.0837 | 489410.2092 | 155469.117 | 273495.1021 | 194818.3007 | 389636.6014 | 482370.7518 | 190143.3007 | 362946.8139 | 667525.9642 | 578611.1522 | 727062.3778 | 241185.3759 | 287552.4511 | 4550817.3087 | 5040227.5179 | 5040227.5179
Cobertura de custos administrativos MRS | [23 empty] | 0
| Financeiro (R$) | Itens |  | 7.37% |  | Art. 10º da Resolução nº 6.021/2023. Parte dos gastos(cerca de 91mil) serão com as viagens da equipe MRS para acompanhamento do projeto e estão descritos no Anexo IV - V.p, o restante para demais despesas que surgirem no decorrer do projeto. | 15737.05 | 10950.76 | 26687.81 | 8666.67 | 14943.69 | 10697.89 | 21395.78 | 26400.18 | 10353.34 | 19886.27 | 40503.65 | 31662.99 | 39858.68 | 13200.09 | 15702.29 | 253271.52 | 279959.33 | 279959.33
Fundo de reserva MRS para despesas não previstas | [23 empty] | 0
| Financeiro (R$) | Itens |  | 5% |  | Publicação da portaria 9, pela ANTT. | 10676.42 | 7429.28 | 18105.7 | 5879.7 | 10138.19 | 7257.73 | 14515.46 | 17910.57 | 7023.98 | 13491.37 | 27478.73 | 21481 | 27041.17 | 8955.29 | 10652.84 | 171826.03 | 189931.73 | 189931.73
0
Valor total do projeto | Físico (%) |  |  |  |  | 100% | 5.741% | 3.954% | 9.695% | 3.086% | 5.419% | 3.862% | 7.723% | 9.558% | 3.766% | 7.193% | 13.35% | 11.47% | 14.41% | 4.779% | 5.697% | 90.31% | 100%
| Financeiro (R$) |  |  |  |  | 5510118.5779 | 316319.5955 | 217884.1237 | 534203.7192 | 170015.487 | 298576.9821 | 212773.9207 | 425547.8414 | 526681.5018 | 207520.6207 | 396324.4539 | 735508.3442 | 631755.1422 | 793962.2278 | 263340.7559 | 313907.5811 | 4975914.8587 | 5510118.5779 | 5510118.5779
5510118.58
| Totalização dos Anos Fiscais IV e V | [22 empty] | 0.0020672
| Meses em que ocorrem eventos ou entrega de produtos |  | BDI | 36.57%
1.0505

## RESUMO FINANCEIRO (hidden)
CONCESSIONÁRIA: MRS LOGÍSTICA S/A |  |  | TOTAL ANO IV | TOTAL ANO V | TOTAL IV+V
TÍTULO DO PROJETO: Diagnóstico do Sistema Ferroviário com vistas à Regulamentação da Interoperabilidade
| Produto 1 - Relatórios Preliminares de Diagnóstico (meses 3 - 6 - 9 - 12) | %Financeiro | 5% | 23% | 28%
|  | Financeiro | 231835.3759 | 1066442.729 | 1298278.1049
|  | Físico | 5% | 23% | 28%
| 1.1 Relatório Preliminar de Diagnóstico Primeiro Trimestre |  | 57958.844 | 266610.6823 | 324569.5262
| 1.2 Relatório Preliminar de Diagnóstico Segundo Trimestre |  | 57958.844 | 266610.6823 | 324569.5262
| 1.3 Relatório Preliminar de Diagóstico Terceiro Trimestre |  | 57958.844 | 266610.6823 | 324569.5262
| 1.4 Relatório Preliminar de Diagnóstico Quarto Trimestre |  | 57958.844 | 266610.6823 | 324569.5262
| Passagens Aéreas Nacionais e Deslocamentos |  | 6000 | 39000 | 45000
| Diárias Viagens Nacionais |  | 3350 | 21775 | 25125
| Passagens Aéreas Internacionais e Deslocamentos |  | 0 | 165070 | 165070
| Diárias Viagens Internacionais |  | 0 | 51450 | 51450
| Total Viagens - Valores Reembolsáveis Estimativos |  | 9350 | 277295 | 286645
| Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Consolidado (mês 12) | %Financeiro |  | 10% | 10%
|  | Financeiro | 0 | 463670.752 | 463670.752
|  | Físico | 0% | 10% | 10%
| 2.1 Relatório de Diagnóstico Consolidado |  | 0 | 463670.752 | 463670.752
0
| Passagens Aéreas Nacionais e Deslocamentos |  |  | 15000 | 15000
| Diárias Viagens Nacionais |  |  | 8375 | 8375
| Total Viagens - Valores Reembolsáveis Estimativos |  | 0 | 23375 | 23375
| Produto 3 - Matriz de Interoperabilidade por Corredor Logístico (mês 12) | %Financeiro |  | 5% | 5%
|  | Financeiro | 0 | 231835.376 | 231835.376
|  | Físico | 0% | 5% | 5%
| 3.1 Matriz de Interoperabilidade por Corredor Logístico |  | 0 | 231835.376 | 231835.376
0
| Passagens Aéreas Nacionais e Deslocamentos |  |  | 9000 | 9000
| Diárias Viagens Nacionais |  |  | 5025 | 5025
| Total Viagens - Valores Reembolsáveis Estimativos |  | 0 | 14025 | 14025
| Produto 4 - Relatórios Prelimiinares de Recomendações (meses 3 - 6 - 9 - 12) | %Financeiro | 5.253% | 22.75% | 28%
|  | Financeiro | 243549.8333 | 1054728.2716 | 1298278.1049
|  | Físico | 5% | 23% | 28%
| 4.1 Relatório Preliminar de Recomendações Primeiro Trimestre |  | 60887.4583 | 263682.0679 | 324569.5262
| 4.2 Relatório Preliminar de Recomendações Segundo Trimestre |  | 60887.4583 | 263682.0679 | 324569.5262 | 0 | 0.89894
| 4.3 Relatório Preliminar de Recomendações Terceiro Trimestre |  | 60887.4583 | 263682.0679 | 324569.5262
| 4.4 Relatório Preliminar de Recomendações Quarto Trimestre |  | 60887.4583 | 263682.0679 | 324569.5262
| Passagens Aéreas Nacionais e Deslocamentos |  | 3000 | 12000 | 15000
| Diárias Viagens Nacionais |  | 1675 | 6700 | 8375
| Total Viagens - Valores Reembolsáveis Estimativos |  | 4675 | 18700 | 23375
| Produto 5 -Propostas de Normativos (mês 12) | %Financeiro |  | 4% | 4%
|  | Financeiro | 0 | 185468.3007 | 185468.3007
|  | Físico | 0% | 4% | 4%
| 5.1 Propostas Normativas |  | 0 | 185468.3007 | 185468.3007
|  |  | 0 | 0 | 0
| Passagens Aéreas Nacionais e Deslocamentos |  | 0 | 6000 | 6000
| Diárias Viagens Nacionais |  | 0 | 3350 | 3350
| Total Viagens |  | 0 | 9350 | 9350
| Produto 6 - Workshop Intermediário (mês 7) | %Financeiro |  | 7% | 7%
|  | Financeiro | 0 | 324569.5262 | 324569.5262
|  | Físico | 0% | 7% | 7%
| 6.1 Workshop Intermediário - Sétimo Mês |  | 0 | 324569.5262 | 324569.5262
|  |  | 0 | 0 | 0
| Passagens Aéreas Nacionais e Deslocamentos |  | 0 | 15000 | 15000
| Diárias Viagens Nacionais |  | 0 | 8375 | 8375
| Total Viagens - Valores Reembolsáveis Estimativos |  | 0 | 23375 | 23375
| Produto 7 - Workshop Final (mês 14) | %Financeiro |  | 8% | 8%
|  | Financeiro | 0 | 370936.6014 | 370936.6014
|  | Físico | 0% | 8% | 8%
| 7.1 Workshop Final 14º mês |  | 0 | 370936.6014 | 370936.6014
|  |  | 0 | 0 | 0
| Passagens Aéreas Nacionais e Deslocamentos |  | 0 | 9000 | 9000
| Diárias Viagens Nacionais |  | 0 | 5025 | 5025
| Total Viagens - Valores Reembolsáveis Estimativos |  | 0 | 14025 | 14025
| Produto 8 - Relatório Técnico Completo (mês 14) | %Financeiro |  | 10% | 10%
|  | Financeiro | 0 | 463670.7518 | 463670.7518
|  | Físico | 0% | 10% | 10%
| 8.1 Relatório Técnico Completo |  | 0 | 463670.7518 | 463670.7518
|  |  | 0 | 0 | 0
| Passagens Aéreas Nacionais e Deslocamentos |  | 0 | 6000 | 6000
| Diárias Viagens Nacionais |  | 0 | 3350 | 3350
| Total Viagens - Valores Reembolsáveis Estimativos |  | 0 | 9350 | 9350
| Total dos Produtos |  | 475385.2092 | 4161322.3087 | 4636707.5179 | 4636707.5179
| Custos Reembolsáveis - Viagens Nacionais & Internacionais |  | 14025 | 389495 | 403520 | 403520
| Valor Total TÜV (Custo Produtos+Reembolsáveis) |  | 489410.2092 | 4550817.3087 | 5040227.5179 | 5040227.5179
| Cobertura de custos administrativos MRS |  |  |  |  | 0
|  |  | 26687.81 | 253271.52 | 279959.33 | 279959.33
| Fundo de reserva MRS para despesas não previstas |  |  |  |  | 0
|  |  | 18105.7 | 171826.03 | 189931.73 | 189931.73
0
| Valor total do projeto |  | 9.695% | 90.31% | 100%
|  |  | 534203.7192 | 4975914.8587 | 5510118.5779 | 5510118.5779
5510118.58
0.0020672

## Plano Comunicações (hidden)
|  |  |  | ANTT | MRS | OPERADORAS | TUV
|  |  | ANTT | - | CE | CE | CE
ANTT
|  |  | MRS | CE | - | - | CO
MRS |  | OPERADORAS
|  |  | OPERADORAS | CE | - | - | CO
| TUV |  | TUV | CE | CO | CO | -
COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS |  | CO | Observação | os responsáveis pelas comunicações Estratégicas e Operacionais serão informados na Reunião de Kick-off
COMUNICAÇÕES ESTRATÉGICAS E GERENCIAIS |  | CE
LEGENDA
|  |  | ANTT | CE | NOME | [5 empty] | ANTT
e-mail
|  |  | MRS | CE | NOME |  |  |  | MRS |  |  | OPERADORAS
e-mail
|  |  | MRS | CO | NOME | [5 empty] | TUV
e-mail
|  |  | OPERADORAS | CE | NOME |  |  |  |  | COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS |  |  | CO
e-mail
[10 empty] | COMUNICAÇÕES ESTRATÉGICAS E GERENCIAIS |  |  | CE
|  |  | OPERADORAS | CO | NOME
e-mail
[9 empty] | Observação: | os responsáveis pelas comunicações Estratégicas e Operacionais serão informados na Reunião de Kick-off
|  |  | TUV | CE | NOME
e-mail
|  |  | TUV | CO | NOME
e-mail

## PLANO COMUNICAÇÕES REV (hidden)
[5 empty] | BNDES | STM | CRRC | CONSÓRCIO GERENCIADOR STMA
| BNDES |  |  | BNDES | - | CE - CO | CO
|  |  |  | STM | CE - CO | - | CE - CO | CE - CO
METRÔ |  | STM
|  |  |  | METRÔ | CE - CO | CE - CO | CE - CO
CRRC
|  |  |  | CRRC | CO | CE - CO | - | CO
|  |  |  | CONSÓRCIO GERENCIADOR STMA |  | CE - CO | CO | -
CONSÓRCIO GERENCIADOR STMA
COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS |  |  | CO | Observação | os responsáveis pelas comunicações Estratégicas e Operacionais serão informados na Reunião de Kick-off
COMUNICAÇÕES ESTRATÉGICAS E GERENCIAIS |  |  | CE
|  |  |  | BNDES | CE | NOME
e-mail
|  |  |  | STM | CE | NOME
e-mail
|  |  |  | STM | CO | NOME
e-mail
|  |  |  | METRÔ | CE | NOME
e-mail
|  |  |  | METRÔ | CO | NOME
e-mail
|  |  |  | CRRC | CE | NOME
e-mail
|  |  |  | CRRC | CO | NOME
e-mail
|  |  |  | CONSÓRCIO GERENCIADOR STMA | CE | NOME
e-mail
|  |  |  | CONSÓRCIO GERENCIADOR STMA | CO | NOME
e-mail