ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

RDT - Recurso de Desenvolvimento Tecnológico

PLANO DE TRABALHO

TÍTULO DO PROJETO:

DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS OTIMIZADOS PARA COMPOSIÇÕES DE CARGA GERAL EMPREGANDO MODELAGEM DINÂMICA

TEMA PRIORITÁRIO:

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E TECNOLOGIAS PARA O APRIMORAMENTO DA OPERAÇÃO FERROVIÁRIA

CONCESSIONÁRIA:

RUMO MALHA CENTRAL S.A.

02/02/2026

SUMÁRIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO2

1.1 Título do Projeto2

1.1.1 Linha de Inovação e Desenvolvimento2

1.1.2. Temas3

1.2 Objetivos3

1.2.1 Objetivo Geral3

1.2.2 Objetivos Específicos3

JUSTIFICATIVA4

2.1 Adequação ao RDT e Integração7

2.2 Participação em Congressos e outros eventos8

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO10

3.1 Métodos e técnicas utilizadas10

3.1.1 Justificativas e Descrição dos equipamentos, instalações e materiais necessários15

3.1.2 Projetos Científicos e Acadêmicos16

3.2 Etapas20

PREVISÃO DE INÍCIO, TEMPO DE EXECUÇÃO E CUSTO TOTAL29

LOCAL DE EXECUÇÃO30

ENTIDADE E EQUIPE EXECUTORA30

6.1 Identificação da entidade executora30

6.2 Identificação da equipe executora32

PRODUTOS33

7.1 Destinação dos bens adquiridos34

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS / NORMATIVOS APLICÁVEIS34

ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO37

- DESCRIÇÃO	DO PROJETO

  - Título do Projeto:

Desenvolvimento de Arranjos Otimizados para Composições de Carga Geral Empregando Modelagem Dinâmica.

    - Linha de inovação e desenvolvimento

Conforme a Resolução nº 6.021, de 20 de julho de 2023, este projeto se enquadra prioritariamente na diretriz descrita na alínea II do artigo 3º. II – “Melhoria da qualidade dos serviços objeto de concessão ferroviária federal”. Este enquadramento é justificado pela possibilidade de aumento da eficiência do transporte ferroviário através da otimização das composições, empregando arranjos mais eficientes, o que pode também permitir o aumento da velocidade e carga em trechos onde isto é possível ou o aumento do número de vagões.

Os resultados do projeto serão também significativos para a diretriz descrita na alínea V do mesmo parágrafo, “melhoria da infraestrutura laboratorial das instituições de ensino técnico e superior, com foco ferroviário”. A razão é que a instituição de pesquisa envolvida (UNICAMP) deverá se beneficiar do conhecimento obtido e de eventuais equipamentos que venham a ser adquiridos durante o projeto, podendo também, mediante destinação futura da ANTT, incorporá-los ao acervo de seus laboratórios. O projeto será desenvolvido no Laboratório Ferroviário e no Laboratório de Interação Veículo-Via da UNICAMP, reconhecidos por suas pesquisas sobre temas ferroviários, em especial quanto ao desenvolvimento de modelos representativos de veículos e de composições de carga, e sobre inovações aplicadas a esse tipo de transporte.

Por fim, em consonância com o artigo 4º. da mesma Resolução, o projeto focará na inovação, com o desenvolvimento de “Soluções Técnicas para Problemas Específicos” (alínea III). Como dito, os resultados do projeto poderão ser empregados para o transporte na RUMO e nas demais ferrovias nacionais, em especial nas ferrovias média e alta carga (“Heavy Haul”), permitindo a aplicação dos modelos para o aumento da eficiência de suas composições ferroviárias. Ademais, com o conhecimento a ser obtido no desenvolvimento deste projeto, será possível definir composições com foco também na redução da energia gasta e, consequentemente, do combustível e da agressão ambiental decorrente.  Sendo assim, os eventuais equipamentos e o conhecimento a serem adquiridos serão agregados a laboratórios nacionais de excelência em pesquisas sobre o tema e abertos para divulgação e emprego para outras aplicações, beneficiando toda a sociedade.

Os modelos desenvolvidos poderão ser também empregados futuramente em estratégias de manutenção de vias e veículos. Serão a base para futuros Gêmeos Digitais Inteligentes, que poderão receber informações e atualizar os modelos, enviando informações para auxiliar na operação. Por exemplo, a resposta validada em termos de parâmetros medidos em operação, como aceleração e posição, pode permitir a identificação de irregularidades de via em futuros vagões instrumentados ou outros veículos, aprimorando a estratégia de inspeção. Por outro lado, as respostas dinâmicas ligadas às características dos veículos e do seu estado atual, como eventuais folgas, falhas em rolamentos, problemas em molas, cunhas e outros, poderão ser identificados a partir do que for desenvolvido neste projeto, no que se convencionou chamar de Manutenção Baseada na Condição. Acoplados a estratégias de tratamento, transmissão e análise de dados por Aprendizado de Máquinas, os modelos desenvolvidos poderão indicar com segurança o momento certo para a atuação da equipe de manutenção, reduzindo custos de paradas, aumentando a segurança e aprimorando a eficiência do transporte. Os Gêmeos Digitais Inteligentes desenvolvidos contribuirão para as estratégias de digitalização de todas as ferrovias brasileiras, com aplicação direta nas ferrovias da RUMO.

O projeto terá como estudo de caso e exemplo de aplicação a Malha Central sob concessão da RUMO Logística, em especial nos trechos considerados os mais críticos pela operadora. Para esses trechos, em especial os críticos, os modelos a serem desenvolvidos permitirão a avaliação das interações entre os veículos (choques), o efeito sobre a dinâmica transversal desses (descarrilamento) e o estudo de estratégias aprimoradas de condução, visando reduzir o consumo e os choques e aumentar a segurança. Como previsto pelas normas de aplicação dos Recursos de Desenvolvimento Tecnológico, todos os resultados obtidos poderão ser empregados para as demais ferrovias nacionais, permitindo que o conhecimento e o tudo o que for gerado ao longo do projeto possa contribuir para o setor ferroviário nacional.

Como benefício adicional, uma vez que serão desenvolvidas pesquisas científicas e tecnológicas, profissionais ligados à RUMO poderão trabalhar em eventuais trabalhos de pós-graduação (mestrados e doutorados), empregando o conhecimento e se baseando nos resultados deste projeto. Essa possibilidade está em consonância com o item VIII do Art. 4º. da Resolução nº 6.021.

    - Temas

Em conformidade com Deliberação 169 – Anexo I, de 27 de junho de 2024, este projeto se enquadra no Tema Prioritário 10 – “Desenvolvimento de estudos e tecnologias para melhoria da operação ferroviária”, uma vez que os modelos validados resultantes serão empregados pelas ferrovias brasileiras que transportam Carga Geral no aprimoramento de suas operações, permitindo conhecer melhor os limites para os diversos tipos de composições, com vagões variados, aumentando a segurança e eficiência do transporte como um todo.

Além disso, tem-se os demais temas:

- Modelagem dinâmica de veículos e composições ferroviárias.

- Aumento da eficiência no transporte ferroviário.

- Sustentabilidade Ambiental em Ferrovias.

  - Objetivos

    - Objetivo Geral:

Desenvolver configurações otimizadas de arranjos de vagões em composições de CARGA GERAL, visando o aumento da eficiência e segurança do transporte. Para isso, será necessário avaliar a dinâmica de veículos e composições ferroviárias de Carga Geral através do desenvolvimento e aplicação de modelos virtuais. Tais modelos serão validados com dados medidos em campo e poderão ser a base para a construção de gêmeos digitais inteligentes, podendo subsidiar a RUMO e as ferrovias brasileiras que empregam sistemas semelhantes nas decisões operacionais e sobre estratégias de manutenção.

O foco de aplicação dos resultados da pesquisa será na Malha Central, em especial os trechos mais críticos. Como a Carga Geral pode exigir vagões diferentes numa mesma composição, seus efeitos sobre os choques e na dinâmica dos veículos é dependente do arranjo específico dos vagões, justificando os objetivos do estudo.

    - Objetivos Específicos

- Desenvolver modelos dinâmicos dos veículos de carga empregados na Malha Central (dinâmica transversal), representando os vagões HTT, HPT, HFT e vagão tanque, e validá-los através de dados medidos em campo;

- Desenvolver modelos de dinâmica de diferentes composições de Carga Geral, incluindo locomotivas, eventuais veículos de apoio e arranjos específicos empregados pela Malha Central (Tricotrol 41+41+53 e Tricotrol Invertido: 53+41+41 e outras);

- Apoiar a RUMO na especificação técnica das medições necessárias para a validação dos modelos de vagões e composições desenvolvidos;

- Estudar configurações alternativas de composições, a partir dos modelos validados, de forma a permitir a redução da energia despendida no transporte e o aumento da vida útil dos componentes dos veículos;

- Avaliar se características dos vagões empregados na Malha Central, expressas através do estado dos seus componentes e sistemas, pode influenciar na segurança e eficiência da operação e em qual magnitude;

- Empregar o conhecimento obtido com os estudos de dinâmica ferroviária para aprimorar ações de manutenção da via permanente.

Além desses objetivos, o desenvolvimento de um projeto de pesquisa sobre o tema permitirá também gerar conhecimento para ser compartilhado entre a academia e as empresas ferroviárias brasileiras através da formação pós-graduandos e pessoal técnico ferroviário nos assuntos tratados no projeto, reforçando a qualidade das pesquisas ferroviárias no Brasil. Como resultado, serão gerados trabalhos científicos e tecnológicos para divulgação em congressos e periódicos especializados e que poderão embasar futuras recomendações técnicas de uso geral.

- JUSTIFICATIVA

As ferrovias brasileiras destinadas ao transporte de carga caracterizam-se pela utilização de material rodante de elevada capacidade, concebido para operações em médias e longas distâncias, frequentemente submetidas a condições ambientais adversas. As composições ferroviárias apresentam grande variabilidade, podendo compreender desde algumas dezenas até centenas de vagões, com velocidades operacionais que alcançam aproximadamente 90 km/h.

Em função da dimensão das frotas e da intensidade do tráfego, a segurança operacional e a eficiência logística configuram-se como elementos estratégicos. Ocorrências acidentais envolvendo tais composições podem ocasionar perdas humanas, danos substanciais ao patrimônio ferroviário e obstrução das vias, resultando em impactos econômicos relevantes e descontinuidade do fluxo de transporte.

Adicionalmente, o fato de que a eficiência sistêmica do modal ferroviário não atinge todo seu potencial implica custos elevados — de natureza econômica e ambiental — que podem ser mitigados mediante a aplicação de conhecimento científico e tecnológico voltado à otimização energética e à racionalização dos processos de transporte.

A RUMO possui hoje composições de diversos tamanhos, adequados para o tipo de carga e a demanda do transporte. Nos últimos anos, passou por um grande aumento de produtividade e eficiência, obtida através de uso intenso da sua Engenharia. Composições que trafegavam em 2015 com 80 vagões na Malha Paulista hoje já trafegam com 135 vagões graneleiros (até 17000 toneladas). Só com o último aumento do tamanho da composição, de 120 para 135 vagões, foi possível transportar mais 1200 toneladas por trem, reduzindo significativamente o consumo por carga transportada, o que está em consonância com o compromisso da empresa com o transporte sustentável (Relatório de Sustentabilidade – RUMO, 2024). Tais aprimoramentos também se refletem na Malha Central e serão alvo deste projeto.

O compromisso da empresa e também das demais empresas ferroviárias nacionais é de tornar suas operações cada vez mais seguras, eficientes e ambientalmente sustentáveis. Apoiadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), que é a responsável pela fiscalização das concessões e pela proposição de políticas que aprimoram os serviços prestados e pelo incentivo à adoção de tecnologias inovadoras (SUFER, 2025), as operadoras têm buscado empregar o conhecimento e a tecnologia em seus processos. Novos tipos de vagões, novos processos de manutenção, novas locomotivas, novos materiais para rodas e trilhos, novos modelos de logística, treinamentos e investimentos em digitalização são apenas alguns dos caminhos seguidos por essas empresas (RUMO - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 2025).

Entretanto, as ferrovias nacionais já dispõem de ativos (ou utilizam ativos sob concessão) em grande quantidade. Por exemplo, a RUMO possui hoje 1400 locomotivas e 35000 vagões (RUMO – NOSSAS MALHAS, 2025). Uma mudança significativa nesses veículos, como a troca de todas suas locomotivas por propulsão elétrica, levaria muitos anos até que pudesse ser implementada, já que cada locomotiva pode trabalhar por até 40 anos ou mais, caso as manutenções previstas sejam feitas. Além disso, haveria implicações técnicas adicionais ligadas à eletrificação de linhas ou de reposição de cargas em baterias e supercapacitores. Ademais, uma mudança significativa em vagões, transformando o conceito completamente, também poderia levar muito tempo até ser concluída. O ideal é aprimorar a operação com alterações mínimas no material rodante atual, o que pode ser obtido com adaptações do projeto dos veículos e otimização das composições, que permitam novos avanços em termos de eficiência e segurança.

A forma de fazer tais intervenções é por meio do conhecimento do comportamento atual dos veículos em operação (dinâmica) e dos possíveis efeitos das alterações nestes e nas composições, de forma que seja possível testá-las para garantir que as modificações serão benéficas, dentro dos objetivos das empresas ferroviárias. Questões como: É possível encontrar arranjos de vagões em composições que se refletiriam em economia de combustível e manutenção? É viável aumentar a carga transportada pelos vagões atuais com segurança? Se sim, que alteração de design seria adequada? Seria possível aumentar a velocidade da composição? E quanto ao número de vagões, seria possível aumentá-lo? Há modificações nos veículos que possam reduzir o impacto sobre a via? O que poderia ser feito para otimizar a manutenção dos vagões? Há ainda muitas outras questões fundamentais para as operadoras que poderiam ser respondidas a partir da criação de modelos e dos resultados obtidos com estes.

A dinâmica dos veículos ferroviários está ligada aos movimentos e esforços que os vagões e locomotivas suportam quando em operação. Algumas vezes chamada de dinâmica lateral ou transversal, ela trata dos veículos, mais do que das composições, embora os esforços entre veículos também devam ser levados em conta. Já a dinâmica longitudinal das composições ferroviárias refere-se a estas forças transmitidas entre os veículos ao longo do deslocamento na via, durante as diversas operações de frenagem, tração e manobra. O estudo da dinâmica completa (transversal e longitudinal) é essencial, como dito, pois envolve o conhecimento das forças de grande magnitude que, se não devidamente controladas, podem comprometer a segurança dos veículos, aumentando o risco de descarrilamento. Além disso, forças excessivas podem provocar falhas nos componentes dos veículos, reduzindo a vida em serviço, aumentando os custos de manutenção e reduzindo a eficiência. Como os veículos trocam esforços com as vias onde trafegam, a manutenção destas também é fortemente impactada pela dinâmica.

Há duas abordagens que permitem conhecer o comportamento dinâmico dos veículos e das composições: experimental ou através de simulação. A primeira tem como limitação o grande número de sensores necessários, o custo da instalação e do gerenciamento do sistema, a necessidade de acompanhamento constante e o fato de que qualquer pequena mudança nos veículos, composições, vias e estratégias de condução irá requerer nova avaliação experimental, o que é altamente indesejável. Por outro lado, aplicados os controles adequados, os valores obtidos por medição são confiáveis e representam com exatidão os fenômenos que se deseja medir.

A simulação, por outro lado, se baseia no desenvolvimento de modelos digitais representativos dos veículos e vias. Esses modelos, também chamados de Maquetes Digitais, são sempre menos complexos que a realidade, ou seja, são desenvolvidos para representar uma parte do que ocorre nas ferrovias. Por serem modelos, precisam ser validados, pelo menos uma vez, por técnicas indiretas (comparação com outros modelos) ou diretas (medição). Por serem digitais, são muito mais flexíveis do que a realidade, já que um modelo pode ser modificado em qualquer aspecto que se desejar, sem o custo adicional da implantação do sistema real e os efeitos desta sobre a segurança. Sensores virtuais podem ser colocados onde for necessário e para medir qualquer variável de interesse. Podem ser extremamente confiáveis, desde que desenvolvidos e validados criteriosamente, para praticamente todas as aplicações que envolvem dinâmica de veículos. Podem ainda ser desenvolvidos em diversos níveis de complexidade como, por exemplo, para mostrarem o leiaute do veículo (realidade aumentada), para auxiliarem no processo de compras, para permitirem a análise da possibilidade espacial da inclusão de novos componentes e sistemas, e para servirem como modelos para avaliação estrutural e dinâmica.

Maquetes digitais de veículos são a base para a criação de Gêmeos Digitais, uma vez que podem rodar simultaneamente com a realidade, recebendo dados de operação de cada composição. Podem também compor os Gêmeos Digitais Inteligentes (GDI), que não apenas simulam em paralelo o comportamento dos veículos e composições com dados reais, como enviam dados diretamente ao campo para corrigir eventos não desejados. Por exemplo, no caso de um desgaste excessivo de um componente, o sistema poderia mandar uma ordem de alteração da velocidade em curvas fechadas ou algo similar, para minimizar o problema até que a próxima manutenção pudesse ser feita. A aplicação dos GDI está, certamente, no futuro da ferrovia mundial, em especial das mais relevantes e com elevada carga transportada. Desenvolver modelos como os que estão sendo propostos neste projeto é uma condição essencial para que sejam implantados, tornando o que será desenvolvido aqui um passo relevante na direção de Ferrovias Inteligentes.

Este projeto de pesquisa tem como objetivo desenvolver configurações otimizadas de arranjos de vagões em composições de CARGA GERAL, visando o aumento da eficiência e segurança do transporte. Para isso, será necessário desenvolver modelos virtuais das composições e dos veículos alvo do estudo. Os primeiros referem-se à dinâmica longitudinal e os últimos à dinâmica transversal e deverão ser aplicáveis aos veículos e características nacionais, tendo como exemplo de aplicação a Malha Central da RUMO, em trechos críticos. Tais modelos poderão servir de base para estudos mais amplos, que envolvam o aumento do número de vagões, o aumento da velocidade média, o aumento da carga por vagão, as alternativas de projeto de vagões, as alternativas de montagens de composições e outros, além de prover conhecimento e gerar informações para ações de manutenção.

O projeto será desenvolvido pela equipe do Laboratório Ferroviário do Departamento de Sistemas Integrados da Faculdade de Engenharia Mecânica da UNICAMP, com apoio de pesquisadores de pós-doutorado e pós-graduação, além de estudantes de iniciação científica (graduação). Empregará programas comerciais padrão, como o SIMPACK® e o VAMPIRE®, além de códigos próprios escritos em C++, MATLAB®, Python e outras. Os modelos desenvolvidos serão validados através de informações medidas em campo pela RUMO.

Os resultados esperados e os ganhos econômicos e sociais a serem obtidos justificam suficientemente o desenvolvimento do projeto.  Espera-se que, além dos objetivos listados, outros possíveis benefícios possam ser avaliados ao longo do desenvolvimento do projeto, tais como a possibilidade de redução de ruído em áreas urbanas, menor esforço sobre a via, o desenvolvimento de novas estratégias de tratamento de dados medidos em campo e outros.

Como benefícios para o setor ferroviário nacional, ter instituições que liderem a pesquisa sobre eficiência e segurança em sistemas de transporte de alta carga é de crucial, uma vez que permite a avaliação de (a) novos arranjos de composições ferroviárias de Carga Geral; (b) novos projetos de veículos e componentes dos vagões e locomotivas; (c) novas formas de operação, aumentando o número, a carga e as velocidades das composições; (d) novas especificações técnicas para aquisição de componentes, (e) novos projetos de ferrovias, criando base tecnológica para a implantação plena de Ferrovias Inteligentes (4.0).

Para a União, ferrovias mais eficientes representam ganhos econômicos para o país, uma vez que permite o aumento do transporte de produtos e incentiva o comércio interno e externo destes.  Podem ainda permitir o aumento da gama de produtos transportados em uma mesma ferrovia, dado que os efeitos de vagões característicos para seu transporte serão conhecidos sobre a composição e a via.  Ainda, ferrovias mais seguras e cuja operações sejam tecnicamente embasadas podem permitir uma regulação mais adequada e um acompanhamento das concessões baseado em critérios cada vez mais objetivos. Estudos como os que serão desenvolvidos disponibilizarão para a União e seu órgão fiscalizador (ANTT) ferramentas inovadoras que permitirão avaliar de forma o cumprimento das obrigações de concessão, em especial quanto à segurança.

Por fim, a sociedade como um todo se beneficiará, uma vez que terá o controle sobre o conhecimento gerado no país, em centros de pesquisa que se tornarão líderes no tema e poderá empregar os resultados para o desenvolvimento desta e de outras áreas de transporte. Além disso, o projeto permitirá a formação de pesquisadores e profissionais técnicos das empresas, do aumento dos recursos financeiros gerados pelas operadoras, refletido em mais empregos e renda, além da maior arrecadação de tributos, que podem ser investidos nos programas sociais necessários.

  - Adequação ao RDT e Integração

Esta proposta tem relação direta com as diretrizes e objetivos expressos na Resolução nº 6.021, de 2023. O projeto busca aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias, através do aumento da segurança e da eficiência, uma vez que busca um maior entendimento dos fatores que influenciam nesses requisitos. Com os modelos, será possível avaliar otimização dos arranjos de veículos em composições, refletindo na operação para as composições de Carga Geral, buscando a redução da propensão a acidentes, mesmo nas condições de operação atuais (Diretriz II, art. 3º). O projeto foca em desenvolver soluções técnicas para um problema específico das ferrovias (Objetivo II, Art 4º), que é a constante necessidade do aumento da produtividade, que resulta no aumento da eficiência global do sistema.

Neste projeto será desenvolvido um amplo estudo sobre veículos e composições ferroviárias de Carga Geral, que incluí a modelagem dinâmica de cada componente relevante para as análises a serem feitas, de forma a permitir a especificação e o cálculo dos parâmetros que influenciam na segurança e eficiência. Um dos resultados previstos no estudo é a geração de informação técnica para as operadoras, para que essas possam tomar decisões sobre a viabilidade de aplicar as mudanças tecnicamente possíveis em suas operações. Além disso, os modelos que serão desenvolvidos serão disponibilizados para qualquer operadora ou empresa que tenha o interesse em usá-los, com a documentação necessária, mediante aprovação da ANTT.  Com tais modelos validados, outras aplicações poderão ser desenvolvidas, a critério do setor ferroviário nacional.

A proposta em questão não está inserida dentro das obrigações contratuais da RUMO para a sua concessão, uma vez que trata do desenvolvimento de estudos para o aprimoramento do transporte através da criação e aplicação modelos, além de estudos para o aumento da eficiência e segurança do transporte de aplicação geral. É notório que toda a atividade que implique em segurança e eficiência, ainda que não diretamente inserida dentre as obrigações, tem efeito sobre a qualidade da operação. Entretanto, por ser tratar de um projeto de pesquisa, não faz parte do que é requisito da concessão. Além do que, como em qualquer projeto de pesquisa e inovação, há riscos associados ao seu desenvolvimento, que não estão contidos nas obrigações contratuais.

Visando a criação de uma base completa de conhecimento úteis para a solução de problemas técnicos enfrentados pelas operadoras ferroviárias, o projeto se integra a outras iniciativas atualmente em desenvolvimento, em especial as que tratam dos requisitos aqui expressos (segurança e eficiência operacional). Tais iniciativas têm sido desenvolvidas na UNICAMP e em outros centros de pesquisa, envolvendo ferrovias inteligentes, digitalização e sustentabilidade.

  - Participação em Congressos e outros eventos

Conhecer o estado da arte associado ao desenvolvimento de modelos dinâmicos é crucial para um projeto de pesquisa bem-sucedido. Para a academia, a forma de se atualizar em relação ao desenvolvimento atual é através da busca em periódicos e anais de congressos sobre o tema, o que está previsto para este projeto, e através do compartilhamento de conhecimentos, experiência e resultados, o que ocorre em eventos ligados à área ferroviária.

Assim, é fundamental que os membros da equipe possam participar de eventos especializados na área, como congresso, simpósios, feiras e outros. Ao participar desses eventos, é importante também que a equipe possa realizar visitas técnicas a centros de referência, aproveitando os recursos de viagem. A participação em um evento pode ser para a divulgação do trabalho realizado no projeto, com a proposição de artigos científicos e tecnológicos, mas também para simplesmente contatar pesquisadores e visitá-los, para conhecer seus trabalhos in-loco. Como as chamadas para os eventos são feitas entre seis meses e um ano antes da sua realização, não é possível definir com absoluta certeza em quais eventos a equipe participará, uma vez que serão os congressos para os quais os trabalhos científicos serão enviados e poderão ou não ser aceitos. Entretanto, é possível pré-selecionar os eventos mais significativos para os objetivos do projeto, para os quais estão sendo solicitados recursos para participação:

- IMECE – International Mechanical Engineering Conference and Exposition 2026. O principal congresso mundial de Engenharia Mecânica mundial será realizado em Vancouver, no Canadá, entre 8 e 12 de novembro de 2026. Nesse evento, normalmente prestigiado por mais de 2000 pesquisadores e profissionais, há um grande número de trabalhos científicos sobre o desenvolvimento de estratégias de otimização, modelos, gêmeos e maquetes digitais e, em sessões específicas, aplicações para ferrovias. É onde os principais pesquisadores do mundo apresentam seus resultados.

No ano de 2025, um dos pesquisadores do grupo apresentou o trabalho “Impact of worn wheel profiles on energy dissipation”, que descreve o efeito de trabalhar com vagões de carga com rodas desgastadas sobre a perda de energia, que se reflete no combustível gasto, e que demostrou interesse dos presentes pela forma de abordagem, trazendo a oportunidade da troca de conhecimentos.

Três pesquisadores (um docente e dois pós-doutorandos) deverão representar o presente projeto no evento, com a submissão de, pelo menos, um artigo ligado ao tema deste projeto, além de outros artigos, uma vez que o projeto terá apenas alguns meses até a data da apresentação. Esses pesquisadores estarão ligados a este projeto sobre transporte de CARGA GERAL. São solicitadas 5 diárias por pesquisador, que cobrem todos os dias do evento, além da taxa de inscrição de 1140 dólares (valor de 2025 - https://event.asme.org/IMECE-2025/Register) e passagem aérea.

- International Heavy Haul Conference - IHHA 2027. É a mais importante conferência mundial sobre transporte ferroviário de carga pesada (“Heavy Haul”) e, por isso, uma representação da equipe deste projeto deve estar no evento. Nele são apresentados os principais avanços desenvolvidos pelas ferrovias no mundo. No evento de 2025, aqui no Brasil, foram mais de 1200 participantes, com muitos trabalhos sobre dinâmica ferroviária. A edição de 2025 (https://railresearchweek.com/) foi realizada no Transportation Technology Center – TTCI (https://ttc-ensco.com/about/), que é o principal laboratório de pesquisas ferroviárias no mundo e tem várias pistas ferroviárias de testes no interior de uma fazenda experimental, no Colorado (USA). Não houve tempo hábil para a geração de resultados deste projeto para a apresentação no evento de 2025. Entretanto, a conferência do IHHA é bianual e, em 2027, deverá ser realizada em Perth, na Austrália. Os resultados preliminares dos modelos desenvolvidos neste projeto deverão ser apresentados nessa conferência. É fundamental estarmos presentes para mostrarmos os avanços que o investimento focado das ferrovias e do governo brasileiro (RDT da ANTT) podem gerar e também para continuarmos adquirindo conhecimentos que permitirão que as ferrovias e a academia nacional estejam atualizadas e mostrem sua capacidade de pesquisa científica e tecnológica.

Três pesquisadores (docentes ou pós-doutorandos) ligados ao projeto de CARGA GERAL deverão representar o presente projeto no evento, com a submissão de, pelo menos, dois artigos diretamente relacionados ao tema de otimização de composições de Carga Geral. Deverão ainda estender suas estadias por mais cinco dias para visita ao Centro de Engenharia Ferroviária da Universidade Central de Queensland (CRE), em Rockhampton City  (https://www.cqu.edu.au/research/organisations/centre-railway-engineering), usando os recursos das passagens já concedidas para o evento para o trajeto internacional.

A Austrália é a líder em inovação tecnológica associada ao transporte ferroviário de carga pesada (Heavy Haul), há muitos anos. Ferrovias Australianas trafegam com veículos com capacidade mais de 20% superior à dos vagões brasileiros. Possuem ferrovias autônomas, com composições de até 500 vagões sem nenhum operador embarcado. Nos últimos anos, estabelecemos a troca de experiências e conhecimentos que gerou um artigo científico. Tal colaboração trouxe um dos principais pesquisadores do CRE à UNICAMP, Prof. Qing Wu, em outubro de 2024, com apoio da CAPES. Ele discutiu pesquisas e deu um curso de pós-graduação em conjunto com um dos pesquisadores deste projeto. Em seu curso, falou dos novos métodos que desenvolveu para dinâmica de composições, em especial sobre o processamento otimizado. Seria muito importante conhecer in loco os trabalhos que estão sendo realizados no centro, aprender com eles, para permitir que este projeto faça uso do conhecimento mais avançado possível, permitindo que os pesquisadores estejam atualizados com o que há de mais inovador, para que seus desenvolvimentos possam contribuir de forma mais efetiva para as Ferrovias Brasileiras. Troca de conhecimento online jamais traria a experiência necessária para o que será feito neste projeto.

As passagens para o deslocamento interno dos pesquisadores na Austrália serão custeadas por outros meios, possivelmente através de solicitações para complementação de recursos com fundos da própria universidade. Esses fundos exigem que os recursos sejam usados apenas para complementar os já concedidos por outras fontes.

- INNOTRANS 2028 (https://www.innotrans.de/en). Esta é o principal evento mundial para a apresentação de inovações ligadas à área de ferrovias e outras áreas da mobilidade. É realizada em Berlim, AL. Estão presentes as grandes empresas fabricantes de produtos e prestadoras de serviço da área ferroviária. Nela é possível conhecer os principais avanços em termos de modelagem dinâmica, incluindo os principais programas computacionais e suas novidades.

É muito importante que a equipe participe deste evento, para estar em contato com os principais pesquisadores e empresas do setor. O evento conta também com uma impressionante exposição de tecnologia de transportes, com uma ala exclusiva de ferrovias. É normalmente realizado em setembro a cada dois anos.  Serão enviados três membros da equipe, que buscarão ainda visitar laboratórios da Deutsche-Bahn. Serão quatro dias de eventos seguidos de quatro dias para visitas a serem agendadas.

- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

  - Métodos e técnicas utilizadas

Neste projeto serão empregadas simulações computacionais feitas através de modelos criados em programas especialmente desenvolvidos (MATLAB, Python, ...) e em programas comerciais (SIMPACK®, VAMPIRE®, ...). Também serão realizadas medições nos veículos para validação das simulações, mas como parte da atividade regular da Malha Central da RUMO, sem orçamento previsto neste projeto.

A baixa resistência ao movimento entre a roda e o trilho e a orientação eficaz do trilho tornam a ferrovia um modo de transporte energeticamente eficiente e seguro para mercadorias e passageiros (Palo, 2014). O veículo ferroviário que percorre um trilho é um dos sistemas dinâmicos mais complexos empregados na engenharia ferroviária. Muitos corpos compõem o sistema e este, portanto, possui vários graus de liberdade. Os corpos que compõem o veículo podem ser conectados de diversas maneiras, com através de conexões flexíveis e amortecimentos; além disso, uma interface móvel conecta o veículo à via. Esta interface envolve a geometria complexa da banda de rodagem da roda, do boleto do trilho e forças de atrito não conservativas geradas pelo movimento relativo na área de contato (Iwnicki et al., 2019).

Os temas abordados sucintamente neste tópico se referem principais áreas da dinâmica dos veículos ferroviários que serão abordadas neste projeto: a dinâmica longitudinal e a dinâmica lateral (ou transversal). Detalhes mais profundos podem ser obtidos nas referências citadas.

Dinâmica Longitudinal:

A dinâmica longitudinal do trem caracteriza o movimento dos veículos na direção ao longo da via. Um modelo de dinâmica de ponto de massa representa matematicamente as forças que atuam em um trem ao longo da direção do movimento. O objetivo do modelo é capturar o comportamento de aceleração/desaceleração e, portanto, os movimentos transitórios do veículo em apoio à avaliação e otimização de estratégias operacionais de transporte ferroviário (Wang & Rakha, 2018).

Como demonstrado por Cole et al. (2017), o comportamento dinâmico longitudinal de um trem pode ser descrito por um sistema de equações diferenciais, normalmente assumindo que não há movimento lateral ou vertical dos veículos. As equações de movimento podem ser desenvolvidas considerando o sistema mostrado na Figura 1, que apresenta uma composição com o propulsor, ou locomotiva (𝑚1), o vagão interno da composição (𝑚𝑖) e o vagão da cauda (𝑚𝑛). Todos os carros estão sujeitos às forças resistivas, forças de conexão e campo gravitacional.

O modelo dinâmico longitudinal é descrito pelas equações:

m1ac1+fwcV2,V1,X2,X1=Ft/db1-Fr1-Fg1					(1)

miaci+fwcVi,Vi-1,Xi,Xi-1+fwcVi,Vi+1,Xi,Xi+1=Ft/dbi-Fri-Fgi 	(2)

mnacn+fwcVn,Vn-1,Xn,Xn-1=Ft/dbn-Frn-Fgn				(3)

Nestas equações, 𝑚i é a massa do i-ésimo veículo; 𝑉i é a sua velocidade; 𝑎ci é a sua aceleração; 𝑋i é o seu deslocamento; f𝑤𝑐 é a função que descreve o comportamento do acoplamento entre os veículos; 𝐹𝑔i é a força nos componentes gerada pela força gravitacional; 𝐹𝑟i é a soma das forças resistivas; e 𝐹𝑡/𝑑𝑏i é a força de tração da locomotiva ou freio dinâmico aplicado a esta.

A soma das forças de retardo, Fr, é composta de resistência ao rolamento, resistência à curva ou arrasto em curva, resistência do ar e frenagem (excluindo a frenagem dinâmica, que é mais convenientemente agrupada com a tração da locomotiva no termo Ft/db). As resistências ao rolamento e ao ar são geralmente agrupadas como um termo conhecido como resistência à propulsão, Fpr, e as resistências ao movimento são agrupadas como Fr = Fpr + Fcr + Fb, na qual Fcr é a resistência à curva e Fb é a resistência devido à frenagem pneumática (Cole et al., 2017)

Existem muitas equações diferentes para calcular a resistência à propulsão, mas a mais utilizada é expressa pela equação (4), frequentemente chamada de equação de Davis (Iwnicki et al., 2019; Hay, 1982; Pofillidis, 2000; Szanto, 2016).

Fpr = AD + BDV + CDV²								(4)

Na equação (4), V é a velocidade do veículo; AD e BD descrevem a influência do movimento da massa na resistência e o componente mecânico da interação com a pista. O coeficiente CD define o efeito da resistência aerodinâmica na resistência ao movimento (Sapronova et al., 2017).

A partir da equação de Davis foi desenvolvida a equação de Davis Modificada (equação (5)). É evidente que as equações de Davis não são universalmente aplicáveis a todos os tipos de veículos. Assim, diversas ferrovias realizaram investigações nesse sentido e desenvolveram novos modelos próprios (Wu, Spiryagin & Cole, 2016). A equação de Davis é

Fpr=2.943manKa + 89nKa + 0.0305manKaV + 1.787KakadV² ,		(5)

onde ma é a massa por eixo, n o número de eixos, Ka é um fator de ajuste dependendo do tipo de material rodante e kad é uma constante de resistência do ar dependendo do tipo de vagão.

Figura 1. Diagrama cinético da composição ferroviária (Cole et al., 2017).

A equação de Davis não inclui a resistência associada às curvas, sendo essa calculada separadamente (Geiberger, 2021). A resistência ao movimento nas seções curvas é maior que nas retas. Geralmente é aceito que a resistência ao movimento na curva é inversamente proporcional ao raio da curva (Sapronova et al., 2017). Para isso, uma fórmula comumente utilizada é expressa pela equação (6),

Fcr=WR	,										(6)

onde R é o raio da curva e W é um parâmetro empírico que pode ser diferente para diferentes casos. Comumente, o valor empregado é 6118 (Cole et al.,2017).

Na frenagem pneumática a queda de pressão no encanamento geral (EG) é transformada em uma força no cilindro do freio, que é convertida por meio da relação de alavancas da timoneria e o coeficiente de atrito entre a sapata e a roda em uma força de retardo, Fb.Um dos componentes mais importantes para dinâmica longitudinal talvez seja o elemento de conexão entre os veículos. Para o transporte de carga, os acopladores automáticos e as hastes rígidas são os mais utilizados. A modelagem desse elemento está além dos objetivos desta breve revisão, mas pode ser consultada na tese de Pacheco (2025), dentre outras referências.

Em resumo, o comportamento longitudinal dos trens é uma função das informações de operação do trem provenientes da locomotiva, das ações de frenagem, da topografia da via, da curvatura da via e das características do material rodante.

Dinâmica Lateral ou Transversal:

A dinâmica lateral (ou transversal) de um veículo ferroviário corresponde a um método fundamental para investigar as interações entre veículo e via, sendo fortemente influenciada pelas forças e momentos que ocorrem nas regiões de interação entre a roda e o trilho (R/T). Nos últimos anos, diversos modelos tridimensionais de dinâmica lateral foram desenvolvidos. Modelos não lineares para componentes do veículo e da via, modelos combinados com dinâmica longitudinal do trem, modelos com método robusto de contato não hertziano para a análise de contato normal R/T, entre outros (Iwnicki et al., 2019; Zhu et al., 2016; Zhu et al., 2015; Liu et al., 2016; Sun et al., 2018; Xu & Zhai, 2017).

Quando um rodeiro é perturbado a partir da posição central em uma via tangente, grandes forças tangenciais chamadas forças de creep são geradas na interface R/T. Essas forças e a inclinação relativa das rodas em relação ao trilho são responsáveis pela restauração do veículo ao centro da via e podem causar oscilações laterais, verticais, balanço (roll), guinada (yaw) e arfagem (pitch) (Figura 2). Este comportamento oscilatório limita a velocidade das operações. A velocidade crítica pode ser aumentada pela seleção adequada do perfil da roda, das características da suspensão e da geometria do truque (Jawahar et al, 1990) permitindo que as composições trafeguem em velocidades maiores, aumentando a eficiência do transporte.

Figura 2. Movimentos de balanço (roll), guinada (yaw) e arfagem (pitch).

Devido à conicidade da roda, a variação lateral de posição causa a diminuição ou aumento do raio da roda na posição do contato com o trilho de um lado, e o inverso no outro. A diferença entre os raios é chamada de rolling radius difference (RRD) e é representada por diagramas como o da Figura 3. Essa variação do raio de rolamento r pode ser descrita em função da conicidade da roda, 𝛾, e da posição desta no trilho (y), conforme dado pela equação (7).

∆r=yγr										(7)

Portanto, os raios direito e esquerdo e as velocidades de cada roda são dados pelas equações (8) e (9), sendo

rr=r0-yγrrl=r0+yγr'										(8)

Vr=(r0-yγr)ωVl=(r0+yγr')ω'		,							(9)

onde ω é a velocidade angular, r0 corresponde ao raio da roda sem deslocamento, ou seja, na posição original, chamada de linha de tape (do inglês “tape line”). A velocidade do centro do rodeiro, 𝑉, é dada pela equação (10), na qual r e l significam direita e esquerda, respetivamente.

Figura 3. Diferença de raio de rolamento entre as rodas do mesmo rodeiro (RRD) em função do deslocamento lateral do rodeiro.

V=Vr+Vl2=r0ω									(10)

Com isso, a roda de um lado, em um mesmo instante de tempo, percorre uma distância maior que a roda do outro lado. Isso gera a inclinação do rodeiro em relação à via, definida pelo seu ângulo, chamado de ângulo de Yaw, 𝜓. Assumindo um ângulo de yaw muito pequeno, sua tangente pode ser aproximada pelo valor do ângulo e têm-se:

y=ψV=ψr0ω									(11)

As equações de movimento do vagão são definidas conforme apresentadas por Gao, True e Li (2016). A Figura 4 mostra as forças e momentos nos quais se basearam.

Figura 4. Representação das forças e momentos em um modelo dinâmico de vagão, em azul a caixa, verde o truque e amarelo os rodeiros. (a) vista frontal; (b) vista lateral e; (c) vista superior

(Gao et al., 2016).

A caixa, com sua massa e inércias em x e z Mc, Icx e Icz, respetivamente, é sustentada por dois truques, um em cada extremidade, com as suas suspensões secundárias com Rigidezes e Amortecimentos Ksx, Ksy, Ksz, Csx, Csy e Csz. Duas estruturas de truque (Mt, Itx, Itz) são montadas sobre os quatro rodeiros (Mw, Iwx, Iwz), com suas suspensões primárias com Rigidezes e Amortecimentos Kpx, Kpy, Kpz, Cpx, Cpy e Cpz. Na análise citada, conforme Spiryagin et al. (2014), assume-se que todas as molas e amortecedores possuem características elásticas lineares. As irregularidades da via são desprezadas e presume-se que as rodas e os trilhos permanecem em contato. Além disso, as rodas trafegam em uma via lisa, nivelada e reta.

A dinâmica lateral do veículo ferroviário é estudada, principalmente considerando: o movimento lateral ywi, no ângulo de yaw ψwi (i=1, ...,4) dos rodeiros, o movimento lateral ytj, no ângulo de yaw ψtj e no ângulo de roll ϕtj (j=1 e 2) dos truques; e o movimento lateral yc, o ângulo de yaw ψc e o ângulo de roll ϕc da caixa. Além disso, como o ângulo de roll ϕw do rodeiro está relacionado ao movimento lateral yw, ou seja, ϕw = f (yw), o ângulo de roll do rodeiro não é um grau de liberdade independente. A segunda lei de Newton é usada para formular as equações diferenciais do veículo e elas são expressas como (Gao et al., 2016):

| mwywi=Flyi+Fryi+Nlyi+Nryi-Fyfi | (12) |
| --- | --- |
| Iwzψwi=ac0Frxi-Flxi+ac0ψwiFryi+Nryi-Flyi-Nlyi+Mlzi+Mrzi-dwFxfi-Iwyϕwiω | (13) |
| mtytj=Fyf(2j-1)+Fyf(2j)-Fytj | (14) |
| Itzψtj=dwFxf(2j-1)+Fxf(2j)+ltFyf(2j-1)-Fyf(2j)-dsFxtj | (15) |
| Itxϕtj=htwFyf(2j-1)+Fyf(2j)+dwFzf(2j-1)+Fzf(2j)+hbtFytj-dsFztj | (16) |
| mcyc=Fyt1+Fyt2 | (17) |
| Iczψc=dsFxt1+Fxt2+lcFyt1-Fyt2 | (18) |
| Icxϕc=hcbFyt1+Fyt2+dsFzt1+Fzt2 | (19) |

onde F(l,r)x e F(l,r)y são as forças de creep longitudinal e lateral, respectivamente, M(l,r)z é o torque de creep no sistema de coordenadas da via, N(l,r)y e N(l,r)z são as componentes laterais e verticais das forças normais de contato e ω é a velocidade angular nominal do rodeiro.

As forças que agem no contato entre a roda e o trilho podem ser estudadas pelo critério de contato escolhido. As teorias mais comumente usadas para contato roda-trilho são a teoria de contato de Hertz para os esforços normais e a teoria de creep de Kalker (Knothe & Stichel, 2017; Kalker, 1967) para as tensões tangenciais. As duas teorias são detalhadas na tese de Pacheco (2025).

Aplicação dos métodos e técnicas

Para que os modelos completos da composição e da dinâmica dos veículos possam ser representativos, é necessário que modelos de cada componente dentro do sistema que está sendo modelado sejam desenvolvidos. Um deles é o modelo do Aparelho de Choque e Tração (ACT), que foi desenvolvido apenas para uma aplicação convencional com vagões de minério e que, neste projeto, será desenvolvido para as diversas aplicações ligadas ao transporte de carga geral. O modelo já existente partiu de uma abordagem de energia e foi publicado por Eckert et al. (2025). Modelos sobre o comportamento da timoneria de freios já foram estudados, inclusive com a participação de profissional que hoje atua na RUMO, embora ainda não publicados. Também foram criados modelos para o sistema de freios ao longo da composição no mestrado de um dos alunos e publicado por Teodoro et al., já em 2018. Os princípios básicos para a otimização da condução de composições ferroviárias foram desenvolvidos e publicados pelo grupo de pesquisa da UNICAMP, por Eckert et al. (2024), empregando lógica difusa (fuzzy logic), que utilizaram computação paralela a partir de um estudo de doutoramento publicado por Teodoro et al. (2019). Todos esses sistemas independentes foram aglutinados em estudos preliminares com vagões gondola de minério em trabalhos publicados nos últimos anos (Correa et al. 2023; Pacheco et al., 2024; Magelli et al., 2025). Os métodos e técnicas empregadas para o desenvolvimento dos modelos citados serão agora empregados ao longo deste trabalho, para a criação dos modelos de vagões e composições de Carga Geral.

    - Justificativas e Descrição dos equipamentos, instalações e materiais necessários

- Computadores (7). A equipe é formada por 8 pesquisadores e 3 doutorandos, além de 6 graduandos, serão necessários ao menos 7 computadores de alta capacidade de processamento para as atividades de simulação dos membros da equipe, desde o início do projeto. Cinco desses serão usados pelos 11 pesquisadores graduados e 2 pelos graduandos. Tais computadores devem ter memória RAM adequada (min. 64 GB), capacidade elevada de armazenamento (SSD 2TB ou superior) e capacidade de processamento paralelo, o que pode ser feito em placas de vídeo independentes (GeForce RTX 4070 ou superior).

Uma configuração básica que atende à essa demanda é o Computador Dell Intel® Core™ Ultra 7 265, com placa de vídeo RTX 4070, para processamento gráfico, e 64 Gb de memória RAM, além de 2 HD SSD de 1Tb cada e monitor de 32” para visualização das composições. Esse computador é o mínimo que atende as especificações dos programas para os processamentos necessários. Valor: R$ 17.400,00. Cotações estão no ANEXO IV.

Esses computadores terão uso específico para este projeto, não podendo ser empregados para o uso com outros projetos com outras empresas, sejam RDT ou não, uma vez que há dados da empresa envolvida e resultados que podem não ser passíveis de compartilhamentos. Assim, serão usados para simulações relacionadas à Carga Geral apenas, com a RUMO, além de atividades administrativas ligadas ao projeto e suas teses. Além disso, serão empregados para os pós-doutorandos, doutorandos e graduandos ligados a este projeto somente, a menos que haja autorização da RUMO ou ANTTpara outras aplicações.

- Programas de modelagem dinâmica transversal. Serão necessárias licenças dos programas SIMPACK® utilizado pela UNICAMP e mais flexível, e VAMPIRE®, utilizado pelas ferrovias nacionais. O VAMPIRE® é bastante aplicado a área ferroviária, para as modelagens que serão acopladas à dinâmica longitudinal, embora tenha limitações quanto a possibilidade de desenvolvimento de rotinas e modelos mais complexos.

Os dois programas são necessários e foram previamente negociados com os fornecedores, que definiram preços reduzidos para a Universidade. Uma licença anual do SIMPACK® (15 acessos simultâneos) custa cerca de R$ 18.870,00, totalizando R$ 56.610,00 pelos três anos do projeto. A licença anual do VAMPIRE® custa 700 libras esterlinas por ano (R$ 5.124,00 – consulta em 27/08/25), totalizando R$ 15.372,00 pelos três anos. Cotação no ANEXO IV.

Essas licenças terão uso específico para este projeto, não podendo ser empregadas para o uso com outros projetos com outras empresas, sejam RDT ou não, uma vez que há dados da empresa envolvida e resultados que podem não ser passíveis de compartilhamentos. Serão instaladas e disponibilizadas apenas para os computadores solicitados neste projeto. Serão usados para simulações relacionadas à Carga Geral apenas, com a RUMO, além de atividades administrativas ligadas ao projeto e suas teses. Além disso, serão empregados para os pós-doutorandos, doutorandos e graduandos ligados a este projeto somente.

- Será necessário adquirir normas, manuais e catálogos dos componentes que serão modelados. Boa parte desses é gratuita e disponível, mas como os projetos dos vagões são antigos, é esperado que algumas normas tenham que ser pagas. Há manuais de manutenção e funcionamento que podem ser úteis. Assim, está prevista a compra de até 10 desses documentos e o valor estimado é de R$ 500,00 por documento, totalizando R$ 5.000,00, distribuídos ao longo de todo o projeto.

- Para as visitas às sedes da RUMO, os valores podem variar significativamente. Haverá uma visita semestral de um grupo de 8 pesquisadores do projeto, por 3 dias com pernoite, ou 6 x 8 x 3 = 144 diárias. Além disso, estão sendo previstos 2 períodos adicionais com 5 pesquisadores da UNICAMP para um treinamento, com no mínimo cinco dias com pernoite, perfazendo 2 x 5 x 5 = 50 diárias, no último ano do projeto.

Os valores das diárias estão descritos no mesmo arquivo com os cálculos citados, bem como a fonte dos valores das diárias, baseadas no Decreto n° 11.872/2023. Este valor é R$ 335,00 por diária para viagens no estado. Assim, o total para diárias de visitas é de 144 x R$ 335,00 = R$ 48.240,00 e para o treinamento é 50 x R$ 335,00 = R$ 16.750,00.

Além disso, estão sendo solicitadas as despesas de transporte para uma das sedes. Está sendo utilizada como referência a cidade de Araraquara (SP), que fica a 200 km de Campinas. Tais valores também poderão ser empregados em visitas à outras sedes, na Malha Central. Para cada uma das visitas, serão necessários dois veículos; são 6 visitas e, então, 12 viagens de automóvel com combustível de ida e volta. Além disso, são dois treinamentos com mais dois veículos cada, ida e volta, totalizando 4 viagens de automóvel. O total é de 16 viagens. O custo de cada viagem, conforme consultado no site do SEM PARAR (em 29/08/25) é de R$ 266,72 para cada viagem, ida e volta, incluindo o pedágio e considerando veículo a álcool (R$ 4,00 litro), fazendo 8 km/l e todos os pedágios no caminho. Isso resulta em 16 x R$ 266,72 = R$ 4.267,52 (ANEXO IV)

- Para a participação em Congressos, foram selecionados os eventos já apresentados no item 2.2, com as justificavas pertinentes. Serão três eventos e o número de pesquisadores participantes em cada um está descrito no mesmo item. Para essas atividades, foram feitas cotações baseadas nas informações disponíveis atualmente. O cálculo para cada uma das viagens está descrito no mesmo ANEXO IV.

As passagens foram cotadas para viagens com ao menos 30 dias de antecedência e as cotações estão no anexo. As diárias foram as que são definidas pelo decreto 71733, para os países onde deverão ser realizados os eventos. Congressos assim, conforme mostrado nos links apresentados, duram cinco dias e, por isso, estão sendo solicitadas cinco diárias por pesquisador participante. Nesses congressos, há uma série de sessões paralelas e os assuntos podem envolver os diversos temas que serão estudados neste projeto. Ademais, trabalhos científicos serão apresentados pela equipe e podem ser sobre assuntos fundamentalmente diferentes.

    - Projetos Científicos e Acadêmicos

As linhas principais de trabalho vão gerar Projetos Acadêmicos ou trabalhos de pesquisa ligados a cada um dos membros da equipe. A lista dos projetos de cada pesquisador é a seguinte:

- Pesquisador Lider: As dinâmicas de veículos e composições precisam ser integradas, de forma que os esforços calculados realmente representem o que acontece na operação real. Além disso, os resultados dos cálculos precisam ser validados com dados medidos em campo. Estas atividades serão de responsabilidade do Pesquisador Líder, com apoio dos alunos e pós-docs associados aos temas correlatos. Também terá como responsabilidade a coordenação científica e operacional do projeto.

- Pesquisador 1: Será o principal responsável pelo desenvolvimento dos modelos de dinâmica lateral dos veículos ferroviários de Carga Geral (multicorpos). Com estes, estudará o efeito do aumento da velocidade e carga na segurança do transporte, para o trecho e as composições definidas. Aglutinará as pesquisas que gerarão trabalhos científicos e relatórios a partir do desenvolvimento de modelos de veículos otimizados. Concentrará o conhecimento desenvolvido e o transmitirá através de treinamentos para o pessoal técnico da ferrovia. Coordenador Associado do projeto.

- Pesquisador 2: Coordenará os trabalhos científicos e relatórios ligados ao tema de dinâmica da composição, sendo o pesquisador que trabalhará com a modelagem da dinâmica longitudinal das composições ferroviárias. Avaliará ainda os esforços longitudinais nos componentes internos dos aparelhos de choque e tração (ACT), causados pelo processo de tração/frenagem, bem como os efeitos de folgas sobre tais choques em composições de Carga Geral. Também coordenará o estudo do sobre os efeitos das características operacionais da composição (tamanho, velocidade, carga). Como decorrência de suas atividades, avaliará eficiência energética das composições estudadas, para entender os efeitos de alterações nos arranjos destas. Como decorrência dos resultados obtidos, poderá conduzir estudos sobre a otimização da condução com os modelos desenvolvidos, com o intuito de reduzir o consumo de combustível sem afetar a segurança.

- Pesquisador 3: Terá como responsabilidade principal empregar os modelos completos desenvolvidos na avaliação de estratégias de manutenção, tanto da via como dos veículos. Em função dos dados disponibilizados, poderá propor estratégias de inspeção otimizada, para Manutenção Baseada na Condição. Além disso, coordenará a adequação dos modelos para o processamento simultâneo da dinâmica completa dos veículos e composições, de forma que seja possível avaliar os vagões nas diversas posições na composição ferroviária. Produzirá trabalhos científicos e relatórios a partir dos métodos que serão utilizados para descrever a dinâmica, visando definir componentes críticos, o que poderá permitir o refinamento das especificações desses produtos.

- Pós-doc 1 (36 meses): Terá como atividade principal o desenvolvimento dos modelos de dinâmica lateral de vagões de Carga Geral em SIMPACK® e VAMPIRE®, tendo como foco a modularidade dos modelos, de forma a permitir que os efeitos de cada componente sobre a segurança e a eficiência do transporte possam ser avaliados. Deverá desenvolver os modelos de truque e veículos característicos do transporte de Carga Geral. Será o responsável pelo Estudo de Caso 4, que trata dos efeitos do estado dos vagões sobre a segurança e eficiência. Será o pesquisador que aglutinará as informações sobre o andamento do projeto para a confecção dos relatórios anuais.

- Pós-doc 2 (36 meses): Seu principal foco será no desenvolvimento/aprimoramento dos modelos de simulação existentes ou novos para a dinâmica de composições de Carga Geral, para emprego pelas equipes do projeto, da engenharia da RUMO e das demais ferrovias nacionais. Com tais modelos, estudará configurações alternativas de composição, com vistas a minimizar os efeitos dinâmicos e aumentar a segurança. Será também o responsável pela transferência do conhecimento através da interação com profissionais da RUMO. Como parte do seu trabalho, desenvolverá os Estudo de Caso 1 e 2, sobre a redução dos choques entre veículos de uma composição e alternativas para composições ferroviárias.

- Pós-doc 3 (36 meses): Sua pesquisa focará no estudo de composições ferroviárias longas para transporte de Carga Geral na Malha Central, tendo como limitante os trechos críticos sob análise neste projeto. Para isso, contribuirá intensamente para o desenvolvimento dos modelos de dinâmica longitudinal. Suas pesquisas envolverão também características da via que poderão impactar na segurança e eficiência das composições longas. Trabalhará com apoio dos profissionais da Via Permanente da RUMO, com o objetivo de levantar informações que possam ser relevantes para suas simulações e para o sucesso deste projeto. Contribuirá ainda com os estudos de eficiência energética que serão realizados pelo grupo de pesquisa. Em consonância com sua pesquisa, será o responsável pelo Estudo de Caso 3.

- Pós-doc 4 (36 meses): O principal objetivo de sua pesquisa será o desenvolvimento da interface gráfica exclusiva para Carga Geral, que englobe os conceitos estudados e os desenvolvimentos feitos sobre a dinâmica longitudinal e lateral. Tal interface terá que atender aos objetivos de integrar os trabalhos de todos os pesquisadores, ao mesmo tempo que deverá ser simples de usar e flexível o suficiente para que atenda às necessidades das diversas áreas da engenharia das ferrovias nacionais, com foco na RUMO. Por envolver modelos de fontes completamente diferentes, que são partes de programas diferentes, o pesquisador deverá obter conhecimento aprofundado no desenvolvimento de programas. Também deverá levantar todas as informações necessárias da Engenharia da RUMO para que a interface atenda plenamente aos anseios da empresa. Esse pesquisador será o responsável pelo estudo de caso l do projeto, com apoio do pós-doc 2.

- Doutorando 1 (36 meses): O tema de seu doutoramento será relacionado ao desenvolvimento e otimização dos sistemas de medição empregados para a validação da dinâmica completa dos veículos e composições. Para isso, deverá empregar ferramentas de Aprendizado de Máquinas, capazes de auxiliar no processo de decisão sobre as variáveis mais efetivas para tal finalidade. Seu trabalho servirá de base para a futura criação de vagões de inspeção, que poderão realizar a avaliação das condições das vias ao mesmo tempo que são empregados no transporte de cargas.  Parte do que for desenvolvido também poderá servir como base para estudos sobre Manutenção Inteligente Baseada na Condição, conforme descrito nas justificativas deste projeto.

- Doutorando 2 (36 meses): Seu tema será desenvolver modelos dinâmicos que permitam a análise da eficiência energética do transporte. Como o desenvolvimento de tais modelos terá a participação de toda a equipe, buscará adaptar os modelos globais para mais efetividade, incluindo códigos que permitam a avaliação direta através da interface gráfica. O tema selecionado fará com que este pós-graduando trabalhe em conexão com o Pós-doutorando 4, mas também com os responsáveis pela dinâmica lateral (Pesquisador 2 e Pós-doc 1), cujos trabalhos servirão de fonte de informação para sua tese, uma vez que esta vai requerer um conhecimento detalhado das contribuições de todos os componentes para o consumo. Da mesma forma, sua revisão bibliográfica servirá de apoio para o que for desenvolvido por esses pesquisadores.

- Doutorando 3 (36 meses):  O estudo da definição de composições ferroviárias otimizadas será o principal tema desta pesquisa. A proposta inclui definir parâmetros de consenso (energia, eficiência, segurança, ...) que permitam avaliar os mais diversos tipos de composições para uso na Malha Central, em seus trechos críticos. O doutorando deverá trabalhar em colaboração intensa com a RUMO, para que seus critérios possam ser efetivamente empregados, atendendo às expectativas da empresa e criando uma base sólida para a aplicação do que foi aprendido para estudos similares em outros trechos e ferrovias nacionais. Esse estudo envolverá técnicas de otimização, mas com critérios ligados não somente ao consumo de combustível, como os empregados em diversos simuladores operacionais comerciais, mas também de segurança e manutenção.

- Iniciação Científica 1 (24 meses):  Alunos de graduação envolvidos em projetos de iniciação científica normalmente trabalham em subtemas das pesquisas em andamento, desenvolvendo partes de trabalhos de pós-graduação, como forma de se aprender a pesquisar. Assim, o projeto de pesquisa desta IC envolve o desenvolvimento de modelos dinâmicos para os veículos ferroviários empregando o programa SIMPACK®. O aluno deverá estudar dinâmica de veículos, sua aplicação à veículos ferroviários, a forma de modelar em um programa comercial e como analisar os resultados que obterá. Seu trabalho servirá de apoio ao Pesquisador 1, Pós-doc 1 e doutorando 2.

- Iniciação Científica 2 (24 meses):  Da mesma forma que para a IC 1, o projeto de pesquisa desta IC envolve o desenvolvimento de modelos dinâmicos para os veículos ferroviários empregando o programa VAMPIRE®. Em conjunto com o IC 1, e apoiando os mesmos pesquisadores, o aluno deverá estudar os mesmos temas, que são a dinâmica de veículos, a sua aplicação à veículos ferroviários, a forma de modelar em um programa comercial e como analisar os resultados que obterá. Seu trabalho permitirá a comparação dos resultados obtidos com os dois programas, ao mesmo tempo que permite que as vantagens e desvantagens de cada um sejam levantadas. Isso dará subsídios para as empresas nacionais definirem qual programa é mais adequado para sua utilização.

- Iniciação Científica 3 (24 meses): O tema desta IC é estudar modelos dinâmicos para os tipos de ACTs atualmente empregados nos vagões de Carga Geral que serão objeto dos estudos deste projeto. Tais modelos têm sido publicados, mas invariavelmente se baseiam nos testes de impacto, buscando ajustar uma curva para seus resultados. Entretanto, nem sempre o teste com um peso em queda livre representa a conexão entre dois vagões e, devido à configuração do teste, não há uma avaliação para as diversas intensidades de conexão e posições internas dos componentes dos ACTs. A critério da RUMO, novos tipos de dispositivos também poderão ser avaliados, em conjunto com a dinâmica completa da composição.

- Iniciação Científica 4 (24 meses): Esta proposta de IC tem como objetivo desenvolver estudos sobre simulações dinâmicas de composições longas de Carga Geral. Tal estudo poderá ser empregado como apoio aos pesquisadores que trabalharão com o tema, em especial na avaliação das alternativas para configurações de composições ferroviárias da Malha Central. Além de aprender sobre o tema e como empregar os modelos desenvolvidos para as análises propostas, o aluno poderá aprender também sobre o planejamento de simulações (DOE) para obter os resultados otimizados.

- Iniciação Científica 5 (24 meses): O aluno desenvolverá estudos sobre o efeito do estado dos componentes no desempenho dinâmico dos veículos ferroviários, com foco na modelagem da suspensão secundária, que inclui as molas e cunhas de fricção. Deverá desenvolver modelos refinados desses componentes e compará-los com os simplificados, como forma de verificar a influência da simplificação dos modelos. Além disso, avaliará os casos em que esses componentes falham e com afetam a dinâmica. Com isso, contribuirá para o desenvolvimento global do projeto, nos tópicos nos quais trabalham o Pesquisador 1, o Pós-doc 1 e os doutorandos 1 e 2.

- Iniciação Científica 6 (24 meses): O PAD é o principal componente da suspensão primária. Por isso, novos desenvolvimentos têm sido feitos a cada ano, apresentando novas versões mais efetivas desses componentes. Os rolamentos também fazem parte dessa suspensão, em especial sua caixa. O tema dessa IC é avaliar o efeito de cada componente da suspensão primária sobre a dinâmica dos veículos ferroviários, levando em conta a segurança da operação. Da mesma forma que na IC 5, o efeito de componentes desgastados ou em falha será analisado. Este trabalho também contribuirá para a pesquisa como um todo, em especial para os trabalhos do Pesquisador 1, Pós-doc 1 e doutorandos 1 e 2.

  - Etapas

O prazo para a execução do projeto será de 36 meses, somados a mais 3 meses para que os relatórios finais sejam entregues e as teses de doutoramento sejam concluídas e apresentadas. As etapas principais do projeto são listadas a seguir, bem como as atividades previstas dentro de cada etapa.

As entregas ocorrerão ao término de cada ano definido pela data da concessão, de acordo com o período definido no RDT. As entregas serão apresentadas através de relatórios que conterão em anexo qualquer produto adicional que tenha sido desenvolvido, como instruções para modelagem e eventual material didático sobre modelagem das composições e veículos. O ANEXO II – “Cronograma de físico-financeiro” detalha a execução das etapas.

- Etapa 1 - Revisão Bibliográfica e Descrição do Estado da Arte

- Estabelecimento das premissas fundamentais da pesquisa e Revisão Bibliográfica

Essa revisão será focada no transporte de Carga Geral por ferrovias. Para isso, serão analisadas as características dos produtos e condições de transporte desses nas ferrovias similares. Além disso, estudos sobre os efeitos da distribuição de cargas nos parâmetros sob análise neste projeto serão desenvolvidos. A experiência da equipe como o desenvolvimento de pesquisas com transporte de minérios indica que simples alterações no material transportado e nas características de sua distribuição tem grande efeito sobre as cargas nos veículos e entre eles. Ainda mais no caso de Carga Geral, para a qual essas variações de distribuições seguem parâmetros além dos controláveis pela operação de trens, uma vez que pátios, armazém, ramais e outras características levam a arranjos completamente diferentes.

Toda pesquisa científica e tecnológica começa com uma ampla revisão bibliográfica. Isso acontece porque o conhecimento avança de forma extremamente rápida e o que se aprendeu ontem pode ser muito diferente do que é conhecido hoje e ainda mais do que vai ser conhecido no instante em que o projeto começar. Por isso, o processo é dinâmico e contínuo, devendo ser constantemente atualizado ao longo de todas as etapas do projeto. Por essa razão, cada um dos tópicos destacados nos desafios será cuidadosamente estudado, possibilitando a incorporação das tecnologias e conhecimentos mais recentes disponíveis. Essa atividade é essencial para empregar as melhores práticas e o que há de mais avançado na ciência. Afinal, compreender profundamente o que está sendo feito em nível global é condição indispensável para inovar e contribuir para a evolução do conhecimento.

As premissas fundamentais desta pesquisa estão centradas no domínio aprofundado das características das ferrovias de Carga Geral, de média e alta capacidade de carga, e de suas operações. Envolvem a definição clara dos limites do estudo, considerando aquilo que é viável e relevante ser investigado, mensurado e avaliado.

Essa etapa inicial do projeto é estratégica, pois estabelece a base conceitual e metodológica necessária para o desenvolvimento das demais atividades. O conhecimento consolidado nessa fase é essencial para garantir que o projeto avance de forma estruturada, coerente e alinhada com os objetivos propostos. Sem essa compreensão preliminar, não seria possível aplicar com precisão os métodos adequados nem alcançar resultados significativos

Ao longo desta etapa serão empregados principalmente métodos de revisão bibliográfica e técnica, abrangendo fontes como artigos, patentes, catálogos, manuais, procedimentos operacionais e demais documentos relevantes. O objetivo é consolidar um compêndio sintético das informações essenciais ao desenvolvimento do projeto, garantindo uma base sólida de conhecimento atual.

As atividades serão conduzidas prioritariamente pela equipe vinculada à UNICAMP, responsável por sistematizar e interpretar as informações coletadas. O produto desta fase será um documento técnico contendo o resumo do conhecimento obtido, incluindo a descrição das premissas da pesquisa, fundamentadas no estado atual da arte sobre transporte ferroviário de Carga Geral, incluindo as tecnologias envolvidas.

Esse documento integrará o Relatório 1, servindo como referência para as etapas subsequentes e assegurando que o projeto se desenvolva com consistência metodológica e alinhamento científico.

- Estudo das condições de operação típicas da Malha Central – Veículos, Condução e via

Embora este seja um estudo abrangente, de ampla aplicação nas ferrovias nacionais, terá como exemplo de aplicação a Malha Central, empregado para o transporte de Carga Geral. Por isso, é necessário conhecer a operação em tal trecho ferroviário, bem como as suas características físicas. Esse estudo envolverá todos os membros da equipe alocados neste período do projeto e será apoiado pela Engenharia RUMO.

Serão estudados os tipos e características dos vagões, para embasar os modelos que serão desenvolvidos. O próprio arranjo já otimizado empregado pela operação da RUMO será também discutido com o pessoal técnico da empresa. Velocidades, ações de frenagem e aceleração, curvas, superelevações, características aprendidas com a experiência e tudo o mais que influenciar no desenvolvimento de modelos representativos será estudado.

Os métodos empregados nessa etapa incluirão estudos dos manuais de operação, visitas técnicas às ferrovias, treinamento e atualização da equipe do projeto com os Engenheiros da RUMO e verificação de documentação adicional que possa dar embasamento ao conhecimento mais profundo sobre as operações da ferrovia no trecho selecionado. Nas visitas técnicas, o objetivo será tirar as dúvidas sobre a operação; conhecer a realidade da operação ferroviária; avaliar a variação entre o que é previsto e executado nas ações adotadas pela operação, como a condução; refinar o conjunto de necessidades da empresa para que essas sejam atendidas com o desenvolvimento deste projeto e contribuir para o engajamento dos profissionais nas atividades previstas.

As atividades serão desenvolvidas pela equipe da UNICAMP com apoio da Engenharia da empresa, em especial dos profissionais que trabalham em temas ligados ao projeto. Ao final dessa etapa, o conhecimento obtido será sumarizado na forma de um documento descrevendo as informações significativas para o desenvolvimento do projeto (resultado). Os resultados parciais obtidos serão apresentados no Relatório 1 e os subsequentes no Relatório 2.

- Desenvolvimento de modelos de simulação dinâmica transversal

A RUMO desenvolveu diversos modelos para o estudo da dinâmica transversal ou lateral de seus veículos, usando o programa VAMPIRE®, e os emprega para as suas próprias avaliações de segurança das operações. De fato, sua equipe técnica demostra expertise em modelagem já há bastante tempo, tendo implementado técnicas e estratégias muito bem-sucedidas. Entretanto, o próprio aprimoramento do conhecimento faz com que novos desafios surjam: condições diferentes de operação, a busca pelo aumento da eficiência, diferentes sistemas e equipamentos, avaliações sobre os efeitos de manter componentes em serviço por mais tempo até a manutenção, alterações de materiais e formas de fabricação de componentes, disponibilidade de novos programas de simulação ou outros recursos mais avançados, e muitos outros. Os modelos atualmente usados, como em qualquer área do conhecimento, podem ser aprimorados para permitir que análises diferentes possam ser feitas. Assim, neste tópico da pesquisa, o objetivo é revisitar o desenvolvimento dos eventuais modelos dinâmicos existentes, com uma análise crítica de sua representatividade, visando expandir sua possibilidade de emprego. Com base nessa análise, os novos modelos serão desenvolvidos para os vagões HTT, HPT, HFT e vagão tanque.

Uma das muitas vantagens na geração desses novos modelos está na possibilidade de que tornem a validação mais simples, ou seja, permitam que parâmetros sejam medidos de forma direta, com experimentos em campo, e esses sejam comparados com dados extraídos da simulação. Essa validação requer que os modelos gerem saídas com resultados de acelerações, deslocamentos e velocidades em componentes específicos. Para fazer isso, é necessário que os modelos incluam sensores para essas grandezas. Assim, os modelos atualizados que serão desenvolvidos neste item incluirão os sensores adequados para a validação. Os modelos serão desenvolvidos em SIMPACK® e VAMPIRE®, de forma a que possam empregar os recursos complementares disponíveis em cada um desses programas, que são os mais usados para simulações dinâmicas ferroviárias.

A meta física desta atividade são os modelos desenvolvidos para simulação da dinâmica lateral de veículos ferroviários. Estes modelos deverão ser funcionais. Sua descrição fará parte do Relatório 2.

- Modelos para a dinâmica de composições ferroviárias

Em 2019, a UNICAMP desenvolveu um programa básico de uso interno para avaliar composições ferroviárias de minério, simulando a dinâmica longitudinal. O programa foi aplicado para um estudo específico, visando a otimização da condução em um trecho ferroviário. Os resultados foram publicados em periódicos especializados reconhecidos na área ferroviária (Eckert et al., 2021; Teodoro et al., 2018; Teodoro et al., 2019; Eckert et al., 2024), apresentando as características do programa, suas aplicações e limitações. O programa não inclui os recursos necessários para a modelagem de composições de Carga Geral, como novos tipos de sistemas, estratégias de paralelização dos cálculos, formas de condução para o emprego em economia de energia e outros. Alguns trechos das ferrovias, como nas mudanças de via e nas entradas de curvas, bem como o efeito de frenagem (normal e desigual) não estavam adequadamente representados.

Devido à complexidade dos modelos e dada a necessidade de caminhar na direção da criação de maquetes digitais e GDI para aplicações futuras, é importante que, de alguma forma, seja realizada a simulação completa (longitudinal e transversal), o que implica na necessidade de aumento da velocidade de processamento e alterações nas estratégias para a troca de informações entre os programas empregados em cada uma das dinâmicas. Ademais, composições com vagões de tipos distintos não poderiam ser modeladas na versão já desenvolvida, o que é fundamental para o transporte de Carga Geral. Portanto, nas aplicações previstas para este projeto será necessário um código mais flexível, rápido, confiável, representativo e que possa ser usado diretamente pela Engenharia das empresas brasileiras no futuro, em especial a da RUMO. Portanto, neste item, será necessário refazer o programa aprimorando o processamento e gerando uma interface que permita o uso fácil e ágil e que tenha conexão direta com a dinâmica lateral. Um resultado como este deve permitir receber informações diretamente de medições em campo para permitir os ajustes nos seus processos de cálculos e nas informações geradas, o que está entre os objetivos dos novos códigos a serem criados.

Para atingir tais objetivos serão empregados métodos de desenvolvimento avançado de softwares. A princípio, será mantida a linguagem inicial empregada no desenvolvimento, MATLAB/SIMULINK™, embora outras linguagens possam vir a ser empregadas para facilitar o processamento, como C ou mesmo Python. Ao final desta etapa (meta física), o resultado deverá ser empregado para a simulação da dinâmica longitudinal do trecho escolhido da Malha Central, sob condições de operação usuais. Os resultados do desenvolvimento serão apresentados no Relatório 2.

- Definição dos experimentos comprobatórios

Os modelos dinâmicos que serão desenvolvidos para representar a RUMO – Malha Central deverão ser validados, uma vez que serão aplicados pela primeira vez. Modelos já feitos pela empresa ou outras consultoras poderão ser empregados, mas aprimorados para permitir que reflitam os objetivos deste projeto. Para isso serão empregadas medições que serão feitas pela RUMO e disponibilizadas para a análise da UNICAMP. Tanto medições de dinâmica transversal, como acelerações, como para dinâmica longitudinal, como esforços no aparelho de choque e tração, serão feitas. A RUMO já tem instrumentação instalada em alguns vagões e, caso deseje utilizar resultados já obtidos, simplificará o processo de validação. Entretanto, poderão ser feitas medições adicionais em campo para aprimorar os resultados, aumentando sua confiabilidade. Até porque, há sensores que serão necessários para a validação que não necessariamente já foram instalados. Além disso, outros tipos de vagões e composições ferroviárias que não os que já estão instrumentados poderão ser acompanhados através de experimentos, para aumentar a confiabilidade dos modelos desenvolvidos.

Para realizar essas novas medições, é necessário desenvolver especificações técnicas dos ensaios, incluindo o tipo de sensor, posição, taxas de aquisição, periodicidade e outras, o que será feito pela UNICAMP neste item do plano de trabalho.

O método que será usado consiste na seleção de quais variáveis dinâmicas podem ser medidas em campo e que serviriam para validar os modelos. Por exemplo, a força nos engates ao longo do tempo certamente é um parâmetro importante. Para vagões de maior altura, o deslocamento lateral da caixa pode ser importante. O movimento vertical da caixa ao longo do trajeto é outro exemplo de variável que pode ser de interesse. A aceleração nas partidas e frenagens, em diversas posições ao longo da composição, também pode ser fundamental para a validação pretendida.

A conclusão deste item será um conjunto de definições técnicas descrevendo o procedimento e detalhes das medições em campo que servirão para a validação dos modelos desenvolvidos (meta física). Essas recomendações estarão em consonância com os procedimentos e técnicas das ferrovias. Como dito, caso as medições já feitas sejam consonantes com as especificações e os testes já desenvolvidos, os dados disponíveis poderão ser utilizados; caso não, medições serão feias pela RUMO para este fim. Os resultados dessa fase estarão no Relatório 2.

- Avaliação da representatividade dos modelos empregados na RUMO

Enquanto as medições do item (e) estão sendo desenvolvidas, os modelos poderão ser comparados com os que já são empregados atualmente, internos ou externos à empresa. Assim, resultados para a dinâmica transversal poderão ser comparados com aqueles que já se mostraram adequados para uso pela própria RUMO, inclusive os seus próprios; as eventuais diferenças serão discutidas, permitindo uma validação inicial e eventuais ajustes.

Para a dinâmica transversal, modelos feitos em Vampire e disponíveis na empresa serão analisados e suas eventuais diferenças serão discutidas, levando ao aprimoramento dos novos modelos. Para a dinâmica longitudinal, os resultados também serão comparados com simulações realizadas nos programas já empregados pela empresa ou variações destes agora disponíveis no mercado, como o TEDS – Train Energy and Dynamics Simulator, da Administração Federal de Ferrovias dos Estados Unidos, ou o CAB Replica ou DESK Replica, da Corys Dynamic Simulation. Além disso, os códigos também serão comparados com o principal benchmark mundial para este tipo de simulação (https://hal.science/hal-03287509/) ou com os muitos estudos atuais sobre o tema, como o de Magelli & Zampieri (2024). Isso permitirá aos códigos desenvolvidos tornarem-se tão ou mais precisos, flexíveis e rápidos que as alternativas atuais, colocando a engenharia brasileira em destaque no que se refere à criação de soluções para temas afins.

As condições operacionais empregadas na Malha Central em trechos críticos, serão modeladas empregando os códigos conhecidos, em programas comerciais ou não. A verificação da adequação dos resultados obtidos com os modelos desenvolvidos e com os já disponíveis será discutida com a engenharia da RUMO, visando sanar as discrepâncias com justificativas teóricas pertinentes. Os resultados dessa fase servirão para correção dos modelos, se necessário, e aprofundamento das discussões sobre as novas características que cada um deve ter. Além disso, serão empregados para o entendimento profundo das eventuais diferenças com os resultados experimentais obtidos na fase seguinte.

A meta física que comprovará o atendimento desta fase será um documento contendo os resultados obtidos e as justificativas para os possíveis ajustes necessários nos modelos propostos. Esta etapa será realizada pela equipe da UNICAMP, com participação intensa dos profissionais que trabalham com modelagem dinâmica na RUMO, para transferência mútua de conhecimento e experiência sobre o tema e os resultados. Tudo o for desenvolvido no período será apresentado no Relatório 2.

- Validação experimental dos modelos dinâmicos

A RUMO tem procurado aprimorar seus processos e, como apresentado no item (e), tem instrumentado vagões para obter respostas que permitam decidir sobre quais parâmetros deve atuar no aumento da eficiência e segurança. Tais experimentos são caros e consomem um tempo significativo, o que justifica o desenvolvimento de modelos confiáveis. Por isso, hoje, já há uma série de resultados de medição que poderiam, ao menos parcialmente, ser empregados para a validação dos códigos desenvolvidos. Somados aos possíveis novos resultados que serão obtidos seguindo as especificações técnicas propostas no item (e), os modelos dinâmicos desenvolvidos serão validados.

Com base nesse estudo, os ajustes necessários nos novos códigos serão aplicados, além dos que já tiverem sido feitos no item (f). Uma vez que se espera que os dados tenham sido obtidos sem desvios, sendo confiáveis, serão a referência na qual todos os demais estudos serão baseados. Tais dados medidos serão checados com apoio da equipe da UNICAMP, para verificar se há inconsistências e se o sistema e a medição são capazes de representar as variáveis de interesse.

A comparação simples também será empregada para a validação, buscando sempre justificar e corrigir eventuais diferenças. Essa fase da etapa será realizada pela equipe da UNICAMP, com dados fornecidos pela RUMO. Para esta etapa  a meta física é a disponibilização de um conjunto de modelos validados, que permitirão a execução das etapas seguintes, e que possam ser empregados para as operadoras brasileiras na análise de suas operações, em especial pela RUMO. O Relatório 2 trará os resultados parciais dessa fase, enquanto o Relatório 3 apresentará o que for desenvolvido posteriormente.

- Etapa 2 - Aplicações dos modelos para a solução de problemas ferroviários

- Estudo de Caso 1: Composições ferroviárias alternativas para Carga Geral

Este estudo de caso está ligado ao principal objetivo do projeto, que é desenvolver arranjos de vagões para composições de CARGA GERAL visando aumentar a eficiência e manter a segurança do transporte. Além disso, transporte mais eficiente tem impacto na redução da energia gasta, o que, por sua vez, se reflete no gasto com combustível e desgaste de componentes, com influência direta sobre a sustentabilidade ambiental da ferrovia, tema da maior relevância atual para o setor de transportes.

Os modelos desenvolvidos e validados serão empregados para o estudo dessas diferentes configurações, para os vagões já definidos, empregados na Malha Central. Como os modelos permitem testar tais arranjos sem riscos associados à segurança, as mais diversas possibilidades poderão ser avaliadas. Como dito anteriormente, quatro tipos de vagão empregados pelo transporte de Carga Geral serão modelados e esses poderão ser organizados das mais diversas maneiras para verificar os efeitos sobre a segurança da operação.

Ter vagões alocados de forma aleatória pode ser um risco. Entretando, conhecer como cada um se comporta pode facilitar a organização da composição, minimizando os choques entre vagões e reduzindo a relação carga lateral (Y) por carga vertical (Q), o que reduz a possibilidade de descarrilamento. Assim, é esperado que sempre haja uma solução de compromisso entre a economia e a segurança e os valores ótimos para as cargas transportadas na Malha Central serão obtidos, propondo os arranjos adequados para os objetivos do transporte. Um vagão em uma determinada posição pode ser mais seguro, mas levar a maior dispêndio energético. A questão é como manter a segurança ao mesmo tempo que se reduz o consumo. É importante reforçar que esses estudos não deverão definir estratégias de operação, mas sim verificar se estratégias de operação atuais ou outras propostas poderiam ser empregadas sem riscos, beneficiando também a manutenção.

A criação de composições diversas, ou seja, colocar um vagão em uma determinada posição da composição é complexa e, muitas vezes, o custo é maior do que o ganho, em qualquer métrica que se proponha. Assim, é necessário avaliar previamente e com confiança qual seriam om ganhos em termos do comportamento dessas composições e definir qual arranjo atenderia aos objetivos da ferrovia, dentro do que é viável para a operação. Ademais, como as variações das cargas são cumulativas e veículos e vias são projetados para sobreviver muitos anos antes que sejam substituídos ou tenham manutenção significativa, pode ser que arranjos de lotes de vagões em composições atuais já estejam causando falhas prematuras de componentes, o que poderia ser minimizado com o estudo comparativo com os arranjos alternativos, levando a ganhos significativas em termos de manutenção e eficiência operacional, já que não seria necessário retirar os vagões de serviço antecipadamente.

Esse estudo será realizado pela equipe da UNICAMP, com intensa participação da equipe de Engenharia da RUMO. No Relatório 3 será apresentado o resultado desse estudo, com sugestões sobre o arranjo das composições de forma a buscar os objetivos definidos.

- Estudo de Caso 2: Desenvolvimento de estratégias para redução dos esforços entre os vagões de Carga Geral

Choques entre veículos ferroviários podem reduzir a vida útil dos componentes, mas podem também influenciar decisivamente na propensão ao descarrilamento, uma vez que seu efeito se soma ao das cargas laterais, aumentando a relação Y/Q. Essa realidade é particularmente impactante em composições de Carga Geral, nas quais nem sempre é possível compatibilizar a distribuição de esforços naturais do tráfego com as cargas maiores ou menores de vagões diferentes. Os códigos desenvolvidos para as composições de carga geral serão empregados para o estudo de formas de redução dos esforços entre os veículos, em especial entre vagões. Para esse estudo será necessário desenvolver modelos para os diversos tipos de aparelhos de choque e tração empregados na Malha Central, em seus diversos veículos, incluindo também novas alternativas para esses componentes.

Uma das formas de minimizar os choques é avaliar o efeito de alterações em componentes do vagão (dinâmica transversal). Componentes que permitam aumento da rigidez longitudinal da composição, tais como PADs com maior resistência à deformação na direção do movimento, podem contribuir para o aumento dos choques. Entretanto, simulações prévias do grupo de pesquisa mostram benefícios importantes para a inscrição em curvas com esse aumento da rigidez. Uma vez que o choque é energia e toda a energia usada para movimentar uma composição vem do combustível gasto, mesmo aquela ligada a energia potencial em trechos específicos, a redução dos choques deve ter reflexo direto no aumento da eficiência energética do sistema, reduzindo o consumo de combustíveis.

Como forma de aprimorar a representatividade do estudo, será verificada a influência da variação de componentes dos diversos CCT. Isso será possível porque será necessário desenvolver modelos para cada tipo de Aparelho de Choque e Tração (ACT) empregado, como dito, para os quais mudar digitalmente suas propriedades estruturais será simples, o que permitirá a avaliação de diversos cenários. As irregularidades da via também podem influenciar nos choques e, por isso, seus efeitos também serão avaliados conforme os padrões da Associação Americana de Ferrovias (AAR).

Esse estudo será realizado pela equipe da UNICAMP. Ao final do trabalho desta etapa, será disponibilizada um conjunto de recomendações, com a finalidade de permitir que a engenharia das ferrovias trabalhe em arranjos com CCTs que reduzam os esforços transmitidos ao longo da composição. Os resultados serão apresentados no Relatório 3.

- Estudo de Caso 3: Estudo de composições ferroviárias longas para Carga Geral

A RUMO se propôs a aumentar o número de vagões de composições da Malha Paulista de 120 para 135 e foi muito bem-sucedida nesse objetivo. O desafio continua: será possível aumentar ainda mais o número de vagões em suas composições, a partir do que foi projetado, também para a Malha Central, mantendo a segurança e não reduzindo a vida em serviço dos componentes e nem influenciando no consumo de combustível por carga ou valor transportado?  Como a vida em serviço tem forte relação com os esforços que cada componente sofre e como tais esforços são calculados a partir da dinâmica veicular, é possível definir parâmetros quantitativos (esforços) que representem tal vida, permitindo avaliar a influência do aumento do número de vagões sobre esta. Da mesma forma, como o consumo de combustível tem relação direta com a energia gasta para o transporte e os modelos dinâmicos permitem o cálculo de tal energia, podem ser usados também para essa finalidade. A segurança, por sua vez, também pode ser diretamente calculada a partir dos modelos desenvolvidos para Carga Geral, ou seja, com arranjos diversos de tipos de vagões.

Sendo assim, o estudo sobre a viabilidade do aumento do número de vagões em composições ferroviárias pode ser feito com os modelos desenvolvidos e será tão mais representativo quanto forem confiáveis os programas criados. Com tais modelos, algumas perguntas cruciais para as operadoras ferroviárias poderão ser respondidas, tais como: Será que é seguro manter a velocidade e condução para essas novas configurações de trens? É energeticamente eficiente manter a condução proposta para 100, 135 ou para 150 vagões? É possível aumentar a velocidade das composições sem impactar no gasto energético?

O resultado esperado dessa pesquisa é agregar conhecimento com base científica e técnica para embasar decisões de alterações em composições, sem causar falhas nos componentes dos veículos e vias, mantendo a segurança. Outros componentes, como AMVs, poderão ser avaliados profundamente a partir do conhecimento obtido neste projeto, em abordagens futuras ou mesmo ao longo do projeto, se necessário e possível.

A RUMO participará ativamente dessa etapa do projeto, uma vez que são as perguntas que hoje os profissionais da empresa fazem que definirão o foco das abordagens. As dúvidas nem sempre são respondidas simplesmente com a análise de segurança em uma condição padrão e, por isso, cenários diferentes deverão ser avaliados no que se refere ao tamanho da composição. As simulações serão realizadas pela UNICAMP, mas as decisões e as formas de incorporar o conhecimento aos procedimentos da empresa e das ferrovias em geral serão definidas pela engenharia da RUMO, a partir dos resultados apresentados em um documento exclusivo, que estará incluído no Relatório 3.

- Estudo de Caso 4: Efeito do estado dos componentes sobre a dinâmica dos veículos

Um dos problemas que pode impactar na eficiência de uma ferrovia é a disponibilidade de seus veículos. Se um grupo significativo de vagões está constantemente em manutenção, não é possível trabalhar com a capacidade máxima de transporte, o que reduz a carga transportada em um determinado período, que é uma medida da eficiência. Assim, é importante entender quais são os efeitos que o uso dos componentes tem sobre a eficiência e a segurança, para decidir de forma informada sobre a retirada ou não para manutenção. Na realidade, o que seria o ideal para toda a manutenção é que cada componente pudesse ser acompanhado durante sua vida e seu efeito pudesse ser avaliado, de forma a que as ações de manutenção ficassem vinculadas ao estado dos componentes (Manutenção Baseada na Condição). Ainda seria melhor se todos os componentes dos veículos necessitassem de manutenção ou substituição ao mesmo tempo ou em múltiplos de um tempo fixo, o que otimizaria o intervalo entre manutenções. Neste caso, os componentes poderiam ser projetados para que atendessem a esse requisito. Entretanto, um controle com esse grau de refinamento só poderia ser feito com um acompanhamento muito restrito de cada componente, o que ainda não é possível hoje. Assim, é necessário estudar os efeitos dos diversos parâmetros empregados para definir a vida de cada componente, para permitir que a equipe de manutenção atue de forma ainda mais eficiente.

Dentre os parâmetros que podem ser modelados há estruturas, que normalmente têm vida muito longa, e outros como folgas no truque, desgaste de rodas, falhas em molas, posição de cunhas, vida de rolamentos, ... Todos esses podem influenciar na dinâmica da composição também, criando um círculo vicioso, que pode aumentar a taxa de falha dos componentes, aumentar o gasto energético e reduzir a segurança. Por isso, é necessário conhecer os efeitos desses parâmetros, o que poderá ser feito com os modelos desenvolvidos.

Da mesma forma que o anterior, esse estudo será realizado pela equipe da UNICAMP, com participação da Engenharia da RUMO. Ao final do trabalho deste item, será gerado um documento com a análise dos resultados e com a descrição dos efeitos dos principais parâmetros sobre a dinâmica, o que permitirá que o setor de manutenção avalie a oportunidade de aprimorar seus tempos e estratégias. Os resultados serão apresentados parcialmente no Relatório 3.

- Desenvolvimento de uma interface gráfica especializada para uso com os modelos

Os códigos de dinâmica lateral e longitudinal desenvolvidos não serão, de início, compatíveis. Isso porque serão empregados os programas comerciais VAMPIRE® ou SIMPACK® para a dinâmica lateral e os códigos em MATLAB/SIMULINK® para a dinâmica longitudinal. Entretanto, as interfaces entre os programas serão desenvolvidas, permitindo a simulação dinâmica do veículo (lateral) dentro da composição (longitudinal). Mesmo assim, sem uma interface gráfica adequada, os profissionais técnicos das empresas ferroviárias brasileiras não conseguirão empregar os modelos criados sem um conhecimento mais profundo dos programas e de simulação. Portanto, será necessária a criação de uma interface gráfica especializada, que permita que as configurações necessárias dos veículos e das composições sejam feitas de maneira simples e intuitiva, por qualquer profissional com qualificação para realizar tais análises.

A interface que será criada deverá permitir a inclusão dos dados necessários para que os programas possam executar seus cálculos e também permitir que os resultados sejam mostrados de maneira que sejam úteis para a finalidade a que se destinam. Por exemplo, se for para avaliar a segurança de uma determinada composição em um trecho, dados sobre descarrilamento deverão ser mostrados; se for para avaliar consumo, outros dados (energia gasta) deverão estar disponíveis na tela; se for para avaliar os choques em estudos sobre aumento da composição, gráficos com os esforços ao longo da composição deverão ser apresentados, e assim por diante.

De forma resumida, este período do projeto tem como objetivo desenvolver uma interface gráfica amigável para permitir o uso facilitado dos modelos desenvolvidos pelos profissionais das empresas ferroviárias de carga nacionais. A equipe da UNICAMP desenvolverá este recurso. Os resultados serão apresentados no Relatório Final do projeto.

- Etapa 3 – Transferência do Conhecimento para a RUMO

- Treinamento da Engenharia da RUMO

O conhecimento obtido com o desenvolvimento deste projeto será desenvolvido através da interação constante entre os pesquisadores e os profissionais da RUMO. À critério desta e da ANTT, outros profissionais de outras empresas poderão se juntar à equipe de acompanhamento do projeto durante essas reuniões. Serão realizadas reuniões técnicas semestrais com todo o grupo envolvido, nas quais a UNICAMP apresentara o que for desenvolvido através de um workshop (dias 1 e 2) e haverá reuniões para discussão dos resultados a seguir (dias 3, 4 e 5). As reuniões serão realizadas nas sedes designadas pela RUMO, com a participação de todos os pesquisadores e pós-doutorandos.

Na parte final do projeto será realizada a etapa de treinamento dos profissionais da RUMO. Cada um dos dois treinamentos poderá ter até 18 participantes, limitação essa associada à necessidade de uso de computadores simultaneamente e ao número de docentes para acompanhar o curso. Dentro dos objetivos da aplicação dos RDT, outras empresas ferroviárias poderão se juntar à RUMO neste treinamento, novamente à critério da empresa e da ANTT. Esse treinamento será realizado nos últimos três meses e será repetido duas vezes, na sede da RUMO selecionada para este fim. Em função das necessidades operacionais, turmas adicionais presenciais ou semipresenciais poderão ser ministradas, com custos adicionais assumidos pela empresa.

Nesses treinamentos ao final do projeto, será cobrado o aprendizado através de avaliações, que podem incluir o uso do programa para análises específicas (ex. efeito do desgaste de rodas, aplicação de condições específicas dos trechos ferroviários onde trabalham, estudo de propensão a acidentes e outras) e uma avaliação escrita. Os detalhes e resultados das avaliações serão apresentados aos participantes e a eficácia do treinamento será discutida no Relatório Final do projeto.

- Etapa 4 – Divulgação e Conclusão

- Entrega do Relatório Final do projeto e apresentação das teses de doutoramento

Nesta etapa final, a equipe da UNICAMP apresentará a discussão global dos resultados e a sistematização destes na forma de um Relatório Final do projeto, que é o produto deste projeto. Nesse relatório estará toda a revisão de literatura, além das teorias e os métodos utilizados no desenvolvimento do programa, as pesquisas e as técnicas empregadas.

As teses e dissertações serão desenvolvidas ao longo do projeto, mas seus resultados serão apresentados no relatório final. Caso a RUMO decida pelo registro do programa desenvolvido, em especial da interface, este será submetido ao INPI. Pelas regras da ANTT para o RDT, a propriedade será da União e o uso será aberto para a sociedade brasileira.

Os trabalhos previstos para publicação em periódicos e congressos científicos serão também submetidos ao longo de todo o projeto. Entretando, resumos e referências destes estarão no relatório final, que será uma síntese do que foi feito nos 36 meses do projeto.

- PREVISÃO DE INÍCIO, TEMPO DE EXECUÇÃO E CUSTO TOTAL

As atividades previstas neste projeto serão desenvolvidas em 36 meses, a partir da conclusão da tramitação do projeto na instituição de pesquisa e da disponibilização dos recursos iniciais previsto. O início das atividades do projeto está previsto para 01/05/2026, quando os trabalhos dos pesquisadores e pós-doutorandos se iniciam. Para os alunos de doutorado e Iniciação Científica, a admissão ocorre a partir de agosto/26. Para que seja possível a prestação de contas e a conclusão dos doutorados, com bolsas de 35 meses, o acordo de cooperação a ser assinado pela RUMO e UNICAMP terá duração de 39 meses, com prazo de 1 de maio de 2026 a 31 de julho de 2029.

O custo total deste projeto será de R$ 4.953.522,97 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos de vinte e dois reais e noventa e sete centavos). Este valor inclui a taxa de ressarcimento institucional total de 22,5% sobre o valor total do projeto. Tal percentagem inclui as despesas associadas à fundação interveniente (FUNCAMP – Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – 6,5%). Estas taxas seguem a resolução GR 036/2008, da UNICAMP, disponível em   https://www.pg.unicamp.br/norma/1538/0. Note-se que o Artigo 3° fixa o valor mínimo de Apoio Institucional para a Unidade (AIU) e determina que a unidade administrativa, no caso a Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, fixe o percentual. Na FEM o percentual é 5%.

O custo total do projeto está alocado nos anos contratuais, conforme tabela abaixo.

| Informação | Ano contratual que será debitado o valor | Custo Previstos |
| --- | --- | --- |
| Valor 2026 | Ano contratual 7 | R$ 432.523,13 |
| Valor 2027 | Ano contratual 8 | R$ 1.689.526,76 |
| Valor 2028 | Ano contratual 9 | R$ 1.550.957,24 |
| Valor 2029 | Ano contratual 10 | R$ 1.280.515,84 |
| Valor Total | R$ 4.953.522,97 |  |

O documento completo com o Cronograma Físico-Financeiro é apresentado no ANEXO II, de acordo com a Portaria que rege o RDT (17, de 6/12/2023), em base anual.

O Orçamento Analítico é mostrado no ANEXO VI, seguindo a mesma portaria, conforme o modelo disponibilizado na Portaria 9, de 9 de agosto de 2024, da ANTT.

- LOCAL DE EXECUÇÃO

O projeto será executado no Laboratório Ferroviário (https://www.lafer-fem.com.br/) do Departamento de Sistemas Integrados da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Nesse local, a UNICAMP possui um espaço para a instalação de computadores e alunos e para o desenvolvimento das pesquisas.  Ao longo do projeto, conforme justificado em itens anteriores, serão também realizadas reuniões técnicas semestrais para discussão do projeto e definição de estratégias para os ajustes necessários, sempre segundo este plano, conforme aprovado pela ANTT. Nesses locais também deverão ser realizados treinamentos

Reuniões técnicas semestrais presenciais serão realizadas nas dependências da RUMO, possivelmente em Araraquara (SP), nas quais haverá a apresentação do andamento dos projetos e discutidos eventuais ajustes. Além disso, serão realizados dois treinamentos dos profissionais da empresa ao longo do desenvolvimento. São previstas 8 visitas no total, com o número de membros variando em função da atividade: 8 pesquisadores para as visitas técnicas (6) e 5 pesquisadores para as visitas de treinamento (2). Reuniões técnicas bimestrais serão marcadas para serem realizadas online, em função da necessidade do projeto.

- ENTIDADE E EQUIPE EXECUTORA

  - Identificação da Entidade Executora

A entidade executora será a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. O projeto terá interveniência da FUNCAMP – Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP. No caso da instrumentação que foi instalada ou que será instalada pela RUMO para o desenvolvimento das validações previstas neste projeto, o local da instalação é um vagão ferroviário, que percorre trechos específicos da Malha Central. Eventualmente, veículos de inspeção de via (carros-controle) poderão fornecer informações além das disponíveis nos veículos já instrumentados, como a descrição da via.

No que se refere à competência para o desenvolvimento de pesquisas na área ferroviária, conforme já informado no item 2. Justificativas e no item 3.2.c), a UNICAMP desenvolve há muitos anos pesquisas relacionadas ao tema. Desde a década de 1990, possui um Laboratório Ferroviário, cujos objetivos principais foram o estudo do desempenho de materiais de atrito e o desenvolvimento de simulações computacionais com o antigo programa NUCARS, da Associação Americana de Ferrovias (AAR). Ao longo dos últimos 10 anos desenvolveu e tem desenvolvido os seguintes projetos de pesquisa em parceria com empresas ferroviárias:

- Cátedra de Vagões. Rede de pesquisas sobre veículos ferroviários. Envolve pesquisas sobre materiais, dinâmica, design, segurança de operação. Desde 2018. Em andamento.

- Desenvolvimento e Análise do Efeito da Frenagem com modelos dinâmicos em Vampire. Envolve a modelagem dinâmica de vagões ferroviários. Desde 2019. Em andamento.

- Aprofundamento na Avaliação dos Parâmetros Medidos com o Vagão Instrumentado. Envolve o uso de ferramentas de Aprendizado de Máquina para análise de segurança com sensoriamento de vagões de minério. Desde 2019. Em andamento.

- Desenvolvimento de modelos computacionais para simulação dinâmica de carros de passageiros. Envolve o desenvolvimento de modelos dinâmicos para outro tipo de vagão ferroviário, os carros de passageiros. Desde 2020. Em andamento.

- Desenvolvimento de Modelos para Simulação de Composições Ferroviárias. Envolve a base para o projeto de modelagem dos vagões com VAMPIRE®. Concluído em 2020.

- Estudo do efeito da estrutura frame brace sobre a dinâmica de composições ferroviárias. Envolve um novo sistema para aumento da segurança de operação de vagões. Concluído em 2018.

- Desenvolvimento de Modelos para Simulação dos Efeitos do Aparelho de Choque e Tração sobre a Dinâmica das Composições Ferroviárias. Envolve o desenvolvimento de modelo de operação de um componente chave de um vagão ferroviário, o ACT. Concluído em 2016.

- Desenvolvimento de Modelos para Simulação de Frenagem de Composições Ferroviárias de Carga. Envolve o desenvolvimento de modelos que descrevem o funcionamento dos sistemas de freio e que são usados até hoje nos projetos atuais para avaliar os esforços e segurança durante a operação. Concluído em 2016.

Como dito, especificamente sobre simulação longitudinal, os resultados geraram alguns artigos em periódicos especializados de relevância para a área ferroviária (Eckert et al., 2021; Teodoro et al., 2018; Teodoro et al., 2019; Eckert et al., 2024), que apresentaram algumas das principais características dos modelos preliminares para dinâmica longitudinal desenvolvido pelo grupo. Um grande número de trabalhos adicionais ligados aos projetos citados na área ferroviária também foi publicado, por exemplo (Pacheco et al., 2025; Magelli et al., 2025; Pires et al., 2024; Pacheco et al., 2025; Eckert et al., 2024; Pacheco et al., 2023; Correa et al., 2023; Pires et al., 2021; Lopes et al., 2021; Wu et al., 2021; Lima et al., 2020; Lopes et al., 2020; Baruffaldi & Santos, 2019). Foram desenvolvidas ainda cerca de 15 dissertações e teses, bem como 9 pós-doutoramentos nos últimos 10 anos.

Os resultados já obtidos e a continuidade das pesquisas mostram que o Laboratório Ferroviário da UNICAMP tem competência reconhecida para desenvolver o projeto proposto.

  - Identificação da Equipe Executora

A equipe executora da UNICAMP é formada por Pesquisadores Bolsistas de Incentivo à Inovação, pós-doutorandos, doutorandos e graduandos em iniciação científica. As Bolsas de Incentivo à Inovação seguem a Lei 13243, de 11 de janeiro de 2016, artigo 9o, em consonância com a Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, artigo 9o. As bolsas dos pesquisadores serão atribuídas de acordo com valores das bolsas CNPq, conforme disponível em:

https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/bolsas-e-auxilios/copy_of_modalidades/tabela-de-valores-no-pais

Os pesquisadores do projeto são:

- Prof. Dr. Auteliano Antunes dos Santos Júnior. Engenheiro Mecânico. Professor titular FEM-UNICAMP – Pesquisador Lider. Coordenador Geral do Projeto. 36 meses. CPF: 069786758-73. Bolsa SET - A: R$ 7.800,00.

- Prof. Dr. Tiago Henrique Machado. Engenheiro Mecânico. Professor Assistente Doutor na FEM-UNICAMP. Pesquisador 1. Coordenador associado do Projeto. 36 meses. CPF: 351.118.158-56. Bolsa DTI - A: R$ 5.200,00.

- Prof. Dr. Jony Javorski Eckert. Engenheiro Mecânico. Prof. Assistente Doutor na FEM- UNICAMP. Pesquisador 2. 36 meses.  CPF: 014.158.010-02. Bolsa DTI - A: R$ 5.200,00.

- Prof. Dr. Freddy Armando Franco Grijalba. Engenheiro Mecânico. Prof. Assistente Doutor II, na FEM-UNICAMP. Pesquisador 3. 36 meses.  CPF: 231.910.05803. Bolsa DTI - A: R$ 5.200,00.

O pagamento de bolsa para coordenador e pesquisadores deste projeto baseia-se no artigo 9º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que define:

“É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.

§ 1º O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas no caput poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento”

Complementarmente ao artigo citado, para este projeto foi considerada a aplicação da Resolução GR-075/2020, de 15/07/2020 UNICAMP, artigo 4º.

Como referência exclusivamente de valor, está sendo adotada neste projeto a modalidade SET – A para o Coordenador e Pesquisador Principal do projeto e DTI-A do CNPQ para os demais pesquisadores. Estas bolsas de projeto de pesquisa, desenvolvimento ou inovação, são atribuídas a profissionais qualificados para a execução de atividades específicas. Ambas se enquadram nas atividades deste projeto.

Os valores expressos para as bolsas estão de acordo e são menores do que os valores da tabela de preços de consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT. Na tabela de outubro de 2023, o valor do Engenheiro Coordenador é de R$ 22.381,71 a R$ 32.210,63, para Engenheiros de Projeto Pleno a Engenheiros de Projeto Sênior.

Todos os demais membros da equipe só poderão ser selecionados a partir da aprovação do projeto pela ANTT, uma vez que a seleção não pode ocorrer sem a garantia de bolsas para os participantes. Suas funções na pesquisa foram descritas no item 3.1 deste projeto. Suas bolsas foram atribuídas conforme os valores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, em consonância com a Portaria 17 (6 de dezembro de 2023), Artigo 32, Item III, parágrafo 3o. Os valores das bolsas estão disponíveis em:

https://fapesp.br/valores/bolsasnopais

Os membros adicionais da equipe são:

- Pós-doutorando 1. Período: 36 meses. Bolsa: R$ 12.570,00

- Pós-doutorando 2. Período: 36 meses. Bolsa: R$ 12.570,00

- Pós-doutorando 3. Período: 36 meses. Bolsa: R$ 12.570,00

- Pós-doutorando 4. Período: 36 meses. Bolsa: R$ 12.570,00

- Doutorando 1. Período: 36 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 5.790,00 (Ano 1) e R$ 7.140,00 (Anos 2 e 3 do doutoramento)

- Doutorando 2. Período: 36 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 5.790,00 (Ano 1) e R$ 7.140,00 (Anos 2 e 3 do doutoramento)

- Doutorando 3. Período: 36 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 5.790,00 (Ano 1) e R$ 7.140,00 (Anos 2 e 3 do doutoramento)

- Iniciação Científica 1: Período: 24 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 1.140,00

- Iniciação Científica 2: Período: 24 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 1.140,00

- Iniciação Científica 3: Período: 24 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 1.140,00

- Iniciação Científica 4: Período: 24 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 1.140,00.

- Iniciação Científica 5: Período: 24 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 1.140,00.

- Iniciação Científica 6: Período: 24 meses, iniciando no 2º mês do projeto. Bolsa: R$ 1.140,00.

- PRODUTOS

Este projeto tem como objetivo desenvolver configurações otimizadas de arranjos de vagões em composições de CARGA GERAL, visando o aumento da eficiência e segurança do transporte. Conforme descrito no item 1.2, para alcançar tal objetivo será necessário avaliar a dinâmica de veículos e composições ferroviárias de Carga Geral através do desenvolvimento e aplicação de modelos virtuais.

Os modelos desenvolvidos serão validados com dados medidos em campo e serão a base para a construção de gêmeos digitais inteligentes, podendo subsidiar a RUMO e as ferrovias brasileiras que empregam sistemas semelhantes nas decisões operacionais e sobre estratégias de manutenção. O foco de aplicação dos resultados da pesquisa será na Malha Central, em especial os trechos mais críticos. Como a Carga Geral pode exigir vagões diferentes numa mesma composição, seus efeitos sobre os choques e na dinâmica dos veículos é dependente do arranjo específico dos vagões, justificando os objetivos do estudo. Ao longo do estudo, avaliações sobre o efeito do número de vagões, velocidade, carga e estado dos componentes dos veículos também serão feitas. Assim, o produto gerado será um estudo profundo sobre os temas mencionados e sua influência na segurança e eficiência do transporte, dando a RUMO e as ferrovias brasileiras de Carga Geral instrumentos para tomada de decisões. O estudo, descrito em relatórios de acompanhamento e no relatório final, incluirá ainda os modelos validados desenvolvidos.

Conforme as regras do RDT, o estudo será disponibilizado para a ANTT e as demais ferrovias. Qualquer programa que venha a ser desenvolvido terá código aberto, em linguagem ainda por ser definida. Ao final do projeto, um manual de utilização dos eventuais modelos e programas será disponibilizado.

Em consonância com a pesquisa conduzida pelos pesquisadores da UNICAMP, até o final do projeto são esperadas três teses de doutoramento e seis iniciações científicas, bem como o desenvolvimento completo de quatro pós-doutoramentos, que apresentarão seus relatórios anualmente e também ao final do projeto.

São também esperadas publicações em periódicos relacionados à área do projeto, com pelo menos oito submissões, e mais dez trabalhos em congressos, sendo pelo menos oito destes nos congressos nos quais participarão os pesquisadores deste projeto. Todo o material gerado será de livre acesso, podendo a União, através da ANTT, definir a destinação que achar adequada. Se os trabalhos forem publicados em periódicos de acesso restrito, todo o conteúdo será disponibilizado para uso livre nos relatórios do projeto, a critério da ANTT.

  - Destinação dos bens adquiridos

Os seguintes bens estão previstos para serem adquiridos neste projeto e usados na UNICAMP:

- Sete computadores Dell Intel® Core™ Ultra 7 265, com Monitores. Material Permanente.

Ao final do projeto, os computadores serão de propriedade da ANTT, que dará a destinação que aprouver à Agência, podendo, inclusive, destiná-los à própria instituição executora. Tais computadores são necessários porque serão usados apenas pelos 14 pesquisadores envolvidos neste projeto e com os dados técnicos da Carga Geral da RUMO, que podem ser sigilosos. A equipe trabalhará na discussão dos conceitos com membros de outros projetos, mas não compartilhará resultados sensíveis ou que envolvam propriedade da empresa parceira. Assim, fica garantida a segurança dos dados e justificada a necessidade de computadores exclusivos, com alta capacidade de processamento.

Além desses, serão adquiridos materiais de consumo, como:

- Manuais e catálogos (10)

Os materiais de consumo serão empregados durante o projeto e, como não têm patrimônio e não são considerados bens, ficarão disponíveis no Laboratório Ferroviário para uso dos alunos, após o término das atividades. O Anexo VII descreve a destinação de todos os produtos deste projeto.

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS / NORMATIVOS APLICÁVEIS

BARUFFALDI, L. B.; SANTOS, A. A. On the application of linear complementarity-based contact to study the dynamic behavior of friction dampers of railway vehicles. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, v. 40, p. 372, 2018.

COLE, C.; SPIRYAGIN, M.; WU, Q, & SUN, Y. Q. Modelling, simulation and applications of longitudinal train dynamics, Vehicle System Dynamics, 55:10, 1498-1571, 2017. DOI: 10.1080/00423114.2017.1330484

CORRÊA, P. H. A., RAMOS, P. G., FERNANDES, R., KURKA, P. R. G., SANTOS, A. A. Effect of primary suspension and friction wedge maintenance parameters on safety and wear of heavy-haul rail vehicles. WEAR, v. 524-525, p. 204748, 2023

ECKERT, J. J., TEODORO, Í. P., LOPES, M. V., WU, Q., SANTOS, A. A. Multi-objective optimization of electro-pneumatic braking process with fuzzy logic control for heavy haul railway applications. International Journal of Rail Transportation, v. 12, p. 1-20, 2024.

ECKERT, J. J.; TEODORO, I. P.; LOPES, M.V.; WU, Q.; SANTOS, A. A.  Multi-objective optimization of electro-pneumatic braking process with fuzzy logic control for heavy haul railway applications. Accepted for publication in International Journal of Rail Transportation, 2024.

ECKERT, J. J.; TEODORO, I. P.; TEIXEIRA, L. H.; MARTINS, T. S.; KURKA, P. R. G.; SANTOS, A. A. A fast simulation approach to assess draft gear loads for heavy haul trains during braking. Mechanics Based Design of Structures and Machines, v. 1, p. 1-20, 2021.

GAO, X., TRUE, H. & LI, Y. “Lateral dynamic features of a railway vehicle”, Proc. Inst. Mech. Eng. Part F. J. Rail Rapid Transit, vol. 230, no 3, p. 909–923, mar. 2016, doi: 10.1177/0954409715572856.

GEIBERGER, P. “Monitoring energy efficiency of heavy haul freight trains with energy meter data”. Dissertação de Mestrado, KTH Royal Institute of Technology School of Engineering Sciences, 2021.

IWNICKI, S., SPIRYAGIN, M., COLE, M.C., & MCSWEENEY, T., Handbook of Railway Vehicle Dynamics, 2o ed. CRC Press, 2019.

JAWAHAR, P. M., GUPTA, K. N. & RAGHU, E. “Mathematical modelling for lateral dynamic simulation of a railway vehicle with conventional and unconventional wheelset”, Math1 Comput Model., vol. 14, p. 989–994, 1990.

KALKER, J. J. “On the Rolling Contact of Two Elastic Bodies in the Presence of Dry Friction”. Tese de Doutorado. Technische Hogeschool, Delft, 1967.

KNOTHE, K. & STICHEL, S. Rail Vehicle Dynamics. Cham: Springer International Publishing, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-45376-7.

LIMA, E. A.; BARUFFALDI, L. B.; MANETTI, J. L. B.; MARTINS, T. S.; SANTOS, A. A. Effect of truck shear pads on the dynamic behaviour of heavy haul railway cars. Vehicle System Dynamics, p. 1-21, 2020.

LIU, P., ZHAI, W. & WANG, K. “Establishment and verification of three-dimensional dynamic model for heavy-haul train–track coupled system”, Veh. Syst. Dyn., vol. 54, no 11, p. 1511–1537, nov. 2016, doi: 10.1080/00423114.2016.1213862.

LOPES, M. V.; ECKERT, J. J.; MARTINS, T. S.; SANTOS, A. A. Multi-objective optimization of piezoelectric vibrational energy harvester orthogonal spirals for ore freight cars. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, v. 43, p. 295, 2021.

LOPES, M. V.; ECKERT, J. J.; MARTINS, T. S.; SANTOS, A. A. Optimizing strain energy extraction from multi-beam piezoelectric devices for heavy haul freight cars. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, v. 42, p. 59, 2020.

MAGELLI, M. & ZAMPIERI, N. A novel approach for longitudinal train dynamics simulations with multibody codes. Vehicle System Dynamics, 63(5), 978–996, 2024. https://doi.org/10.1080/00423114.2024.2362949

MAGELLI, M., CORREA, P. H. A., Santos, A. A. Assessing the effect of modelling approaches for longitudinal train dynamics simulations with a multibody code. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part K - Journal of Multi-Body Dynamics, v. 1, p. 1, 2025.

MAGELLI, M., CORREA, P. H. A., SANTOS, A. A. Assessing the effect of modelling approaches for longitudinal train dynamics simulations with a multibody code. Proceedings of the institution of mechanical engineers - part K - Journal of Multi-Body Dynamics, v. 1, p. 1, 2025.

PACHECO, P. A. P. “Desenvolvimento de um Indicador Global para o consumo de energia dos vagões ferroviários de alta carga”. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 2025.

PACHECO, P. A. P.,  RAMOS, P. G., SÁ, T. L., SANTOS, G. F. M., GAY NETO, A., SANTOS, A. A. Comparison between quasi-static and multibody dynamic simulations for wheel-rail contact analysis. Multibody System Dynamics, v. x, p. 1, 2024.

PACHECO, P. A. P., MATHEUS, V. L., CORREA, P. H. A., BOSSO, N., MAGELLI, M., ZAMPIERI, N., SANTOS, A. A. Algorithm-based strategy to define an equivalent railway track for wear simulations. Proceedings of the institution of mechanical engineers - part F -Journal of Rail and Rapid Transit, v. 1, p. 1, 2025.

PACHECO, P. A., MAGELLI, M., LOPES, M. V., CORREA, P. H. A., ZAMPIERI, N., BOSSO, N., SANTOS, A. A. The effectiveness of different wear indicators in quantifying wear on railway wheels of freight wagons. Railway Engineering Science, v. 32, p. 1, 2024

PALO, M. “Condition-based maintenance for effective and efficient rolling stock capacity assurance: a study on heavy haul transport in Sweden”, Doutorado em Engenharia, Luleå University of Technology, Luleå, 2014.

PIRES, A. C., RAMOS, P. G., Santos, A. A., SANTOS, G. F. M., SCARAMUSSA, L. M., VIANA, M. C. Measuring vertical track irregularities from instrumented heavy haul railway vehicle data using machine learning. Engineering Applications of Artificial Intelligence, v. 127, p. 107191, 2024.

PIRES, A. C.; MENDES, G. R.; SANTOS, G. F. M.; DIAS, A. P. C.; SANTOS, A. A. Indirect identification of wheel rail contact forces of an instrumented heavy haul railway vehicle using machine learning. Mechanical Systems and Signal Processing, v. 160, p. 107806, 2021.

RUMO - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. Link: https://rumolog.com/inovacao-e-tecnologia/. Acesso em 18/08/25.

RUMO - NOSSAS MALHAS. Link: https://rumolog.com/nossas-malhas/. Acesso em 18/08/2025.

RUMO LOGÍSTICA. Relatório Annual de Sustentabilidade 2024. Link: https://rumolog.com/wp-content/uploads/2025/05/250428_Rumo24_PT_VF.pdf. Acesso em 18/08/25.

SAPRONOVA, S. Y., TKACHENKO, V. P., FOMIN, O. V., KULBOVSKIY, I. & ZUB, E. P. “Rail Vehicles: The Resistance to the Movement and the Controllability”, Monografia em infraestrutura e tecnologia. Duit State University, 2017.

SPIRYAGIN, M., COLE, C., SUN, Y. Q., MCCLANACHAN, M., SPIRYAGIN, V. & MCSWEENEY, T. “Multibody Dynamics” em Design and Simulation of Rail Vehicles, 1o ed, CRC Press, 2014, p. 337.

SUFER – SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS. Link: https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ferrovias/conheca-a-sufer. Acesso em 18/08/25.

SUN, Y., ZHAI, W. & GUO, Y. “A robust non-Hertzian contact method for wheel–rail normal contact analysis”, Veh. Syst. Dyn., vol. 56, no 12, p. 1899–1921, dez. 2018, doi: 10.1080/00423114.2018.1439587.

TEODORO, I. P.; ECKERT, J. J.; LOPES, P. F.; MARTINS, T. S.; SANTOS, A.A.  Parallel simulation of railway pneumatic brake using openMP. International Journal of Rail Transportation, v. 8, p. 180-194, 2019.

TEODORO, I. P.; RIBEIRO, D. F.; BOTARI, T.; MARTINS, T. S.; SANTOS, A.A. Fast simulation of railway pneumatic brake systems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, v. 7, p. 095440971879690, 2018.

WANG, J. & RAKHA, H.A. “Longitudinal train dynamics model for a rail transit simulation system”, Transp. Res. Part C Emerg. Technol., vol. 86, p. 111–123, jan. 2018, doi: 10.1016/j.trc.2017.10.011.

WU, Q., SPIRYAGIN, M. & COLE, C. “Longitudinal train dynamics: an overview”, Veh. Syst. Dyn., vol. 54, no 12, p. 1688–1714, dez. 2016, doi: 10.1080/00423114.2016.1228988.

WU, Q.; COLE, C.; SPIRYAGIN, M. et al. Freight train air brake models. International Journal of Rail Transportation, v. 9, p. 10.1080/2324837, 2021.

XU L. & ZHAI, W. “A new model for temporal–spatial stochastic analysis of vehicle–track coupled systems”, Veh. Syst. Dyn., vol. 55, no 3, p. 427–448, mar. 2017, doi: 10.1080/00423114.2016.1270456.

ZHU, S., CAI, C. & SPANOS, P. D. “A nonlinear and fractional derivative viscoelastic model for rail pads in the dynamic analysis of coupled vehicle–slab track systems”, J. Sound Vib., vol. 335, p. 304–320, jan. 2015, doi: 10.1016/j.jsv.2014.09.034

ZHU, S., CAI, C. & ZHAI, W. “Interface damage assessment of railway slab track based on reliability techniques and vehicle-track interactions”, J. Transp. Eng., vol. 142(10), 2016, doi: https://doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.00008.

- ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO

- Resumo do Plano de Trabalho;

- Cronograma físico-financeiro do projeto;

- Propostas técnicas e comerciais dos terceirizados que irão participar do projeto;

- Cotações comerciais;

- Currículo dos coordenadores em formato .pdf;

- Orçamento analítico previsto;

- Lista de bens, produtos e estudos com previsão de transferência; e

- Declaração de observância ao disposto na Resolução nº 6.021, de 2023, e na Portaria nº 17, de 2023.