## ANTT Rev2
CONCESSIONÁRIA: RUMO MALHA CENTRAL
TÍTULO DO PROJETO: RWS FAUNA FASE 2
Item | Elementos | Cronograma | Unidade | Quantidade (A) | Valor unitário (R$) (B) | Total (A x B) | Mês 1 (R$) | Mês 2 (R$) | Mês 3 (R$) | ANO 1 | Mês 4 (R$) | Mês 5 (R$) | Mês 6 (R$) | Mês 7 (R$) | Mês 8 (R$) | Mês 9 (R$) | Mês 10 (R$) | Mês 11 (R$) | Mês 12 (R$) | Mês 13 (R$) | Mês 14 (R$) | ANO 2 | Mês 15 (R$) | Mês 16 (R$) | Mês 17 (R$) | Mês 18 (R$) | Mês 19 (R$) | Mês 20 (R$) | Mês 21 (R$) | Mês 22 (R$) | Mês 23 (R$) | Mês 24 (R$) | ANO 3
1. | Etapa I - Suprimentos | Físico | Dias |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 30 | 100%
|  | Financeiro |  |  | 0
2. | Etapa II - Contratação | Físico | Dias |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 30 | [10 empty] | 100%
|  | Financeiro |  |  | 0
3. | Etapa III - Mobilização | Físico | Dias |  | 100% | 100% | [5 empty] | 15 | [9 empty] | 100%
|  | Financeiro |  |  | 0
4. | Etapa IV - Compra de materiais e desenvolvimento de sistemas |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 30 | [9 empty] | 100%
4.1 | Plataforma de reconhecimento e controle | Financeiro |  |  |  | 574550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Central de Comando UTrem (1 unidade por poste) + 10 reservas + 3 Novos | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Poste | 79 | 1100 | 86900 | [5 empty] | 86900 | [9 empty] | 86900
4.1.2 | Sensor de distância para trecho crítico + 1 reserva | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Poste | 5 | 8930 | 44650 | [5 empty] | 44650 | [9 empty] | 44650
4.1.3 | Radar/Acústico - Sensoriamento intermediário | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Poste | 22 | 6500 | 143000 | [5 empty] | 143000 | [9 empty] | 143000
4.1.4 | Equipamentos Bioacustícos |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 2 | 150000 | 300000 | [5 empty] | 300000 | [9 empty] | 300000
4.2 | Comunicação e transmissão: | Financeiro |  |  |  | 219680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52560 | 0 | 219680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Rádio de dados (comunicador Tx + Rx - 2 unidades por poste - 50 inst. + 10 reservas+ 4 Bio + 6 Novos) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Poste | 104 | 985 | 102440 | [5 empty] | 102440 | [9 empty] | 102440
4.2.2 | Aluguel de Modem e internet via satélite ( 24 meses - 1 unidade por trecho) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 6 | 17520 | 105120 | [5 empty] | 52560 | [7 empty] | 52560 |  | 105120
4.2.3 | Kit internet via satélite Bioacustico | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 1 | 12120 | 12120 | [5 empty] | 12120 | [9 empty] | 12120
4.3 | Estrutural |  |  |  |  | 333150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Caixa Solo (1 unidade por trecho) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 6 | 9350 | 56100 |  |  |  | 0 |  | 56100 | [9 empty] | 56100
4.3.2 | Suporte Triplo - Painel Solar (2 unidades por trecho) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 12 | 3100 | 37200 |  |  |  | 0 |  | 37200 | [9 empty] | 37200
4.3.3 | Poste Painel Triplo ( 2 unidades por trecho) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 12 | 12350 | 148200 |  |  |  | 0 |  | 148200 | [9 empty] | 148200
4.3.4 | Poste Conexão Rondonópolis | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Trecho | 3 | 12350 | 37050 |  |  |  | 0 |  | 37050 | [9 empty] | 37050
4.3.5 | Infraestrutura para Caixa Solo | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Kit | 6 | 6400 | 38400 |  |  |  | 0 |  | 38400 | [9 empty] | 38400
4.3.6 | Infraestrutura Postes | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Kit | 12 | 1350 | 16200 |  |  |  | 0 |  | 16200 | [9 empty] | 16200
4.4 | Alimentação Elétrica |  |  |  |  | 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190705 | 0 | 0 | 61320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61320
4.4.1 | Bateria estacionária 70 Ah (1 unidade por poste + 4 reservas + 4 Bioacusticos + 3 Novos) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 6.41% | [10 empty] | 93.59%
|  | Financeiro | Por Poste | 78 | 840 | 65520 |  |  |  | 0 |  | 4200 | [9 empty] | 4200 |  |  | 61320 | [7 empty] | 61320
4.4.2 | Bateria estacionária 110 Ah ( 4 unidades por kit Satelital) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 6 | 5280 | 31680 |  |  |  | 0 |  | 31680 | [9 empty] | 31680 | [10 empty] | 0
4.4.3 | Painel solar ( 6 unidades por Caixa Solo + 3 postes novos) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 39 | 820 | 31980 |  |  |  | 0 |  | 31980 | [9 empty] | 31980 | [10 empty] | 0
4.4.4 | Chicote Elétrico Caixa Solo | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 6 | 4500 | 27000 |  |  |  | 0 |  | 27000 | [9 empty] | 27000 | [10 empty] | 0
4.4.5 | Equipamentos de proteção Caixa Solo | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Poste | 6 | 2400 | 14400 |  |  |  | 0 |  | 14400 | [9 empty] | 14400 | [10 empty] | 0
4.4.6 | Controlador de Carga MTTP Starlink+Reserva | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Starlink | 7 | 1790 | 12530 |  |  |  | 0 |  | 12530 | [9 empty] | 12530 | [10 empty] | 0
4.4.7 | Controlador de Carga MTTP Postes de Som +10 Reservas | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Poste | 77 | 895 | 68915 |  |  |  | 0 |  | 68915 | [9 empty] | 68915 | [10 empty] | 0
4.5 | Monitoramento por Vídeo |  |  | 9 |  | 316540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Câmera térmica - 2AP, 3CH, 8AA, 3IT, 4RO + 2 reservas | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 22 | 6590 | 144980 |  |  |  | 0 |  | 144980 | [9 empty] | 144980 | [10 empty] | 0
4.5.2 | NVR + SSD - 1 unidade a cada 8 câmeras locais + 1 reserva | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 6 | 2600 | 15600 |  |  |  | 0 |  | 15600 | [9 empty] | 15600 | [10 empty] | 0
4.5.3 | Serviço de gravação (por câmera - 15d, por 24 meses) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Câmera | 152 | 280 | 42560 |  |  |  | 0 |  | 42560 | [9 empty] | 42560 | [10 empty] | 0
4.5.4 | Câmera VN implementação lateral 2AP, 3CH, 8AA, 3IT, 4RO + 10 reservas + 6 Novas | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por trecho | 36 | 3150 | 113400 |  |  |  | 0 |  | 113400 | [9 empty] | 113400 | [10 empty] | 0
4.6 | Programação e Acompanhamento |  |  | 9 |  | 233332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58333 | 0 | 0 | 0 | 116666 | 0 | 0 | 58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58333 | 0 | 116666
4.6.1 | Software de gerenciamento de câmeras + NVR | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
|  | Financeiro | Por Câmera | 20 | 680 | 13600 |  |  |  | 0 |  | 3400 | [5 empty] | 3400 |  |  |  | 6800 |  |  | 3400 | [5 empty] | 3400 |  | 6800
4.6.2 | Desenvolvimento e implementação de software personalizado ( 1 unidade por placa) + Nuvem | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
|  | Financeiro | Por Placa | 66 | 702 | 46332 |  |  |  | 0 |  | 11583 | [5 empty] | 11583 |  |  |  | 23166 |  |  | 11583 | [5 empty] | 11583 |  | 23166
4.6.3 | Treinamento e suporte técnico para operadores ( 1 treinamento por equipe - 1 por semestre) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
|  | Financeiro | Treinamento | 4 | 1950 | 7800 |  |  |  | 0 |  | 1950 | [5 empty] | 1950 |  |  |  | 3900 |  |  | 1950 | [5 empty] | 1950 |  | 3900
4.6.4 | Serviços de monitoramento remoto e visualização remota (96 períodos de 2 semanas - 3p) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
|  | Financeiro | Por período | 144 | 1150 | 165600 |  |  |  | 0 |  | 41400 | [5 empty] | 41400 |  |  |  | 82800 |  |  | 41400 | [5 empty] | 41400 |  | 82800
4.7 | Etapas V, VI e VII - Transporte, Instalação, calibração e manutenção |  |  |  |  | 1001555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105521 | 204734 | 0 | 107550 | 0 | 0 | 107550 | 0 | 0 | 107550 | 632905 | 0 | 0 | 153550 | 0 | 0 | 107550 | 0 | 0 | 107550 | 0 | 368650
4.7.1 | Instalação completa de infraestrutura e atualização de equipamentos (12 Kit + 2 Bioacústico) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Kit | 14 | 8800 | 123200 |  |  |  | 0 |  | 40656 | 82544 | [8 empty] | 123200 | [10 empty] | 0
4.7.2 | Manutenção Básica (M1, M2, M3, M5, M6 - por kit) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 60% | [10 empty] | 40%
|  | Financeiro | Por Kit | 70 | 4800 | 336000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 67200 |  |  | 67200 |  |  | 67200 | 201600 | [5 empty] | 67200 |  |  | 67200 |  | 134400
4.7.3 | Manutenção Completa (M4) + Substituição de Baterias | Físico |  |  |  | 100% | [26 empty] | 100%
|  | Financeiro | Por Kit | 14 | 6600 | 92400 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 92400 | [7 empty] | 92400
4.7.4 | Aluguel de veículo 4x4 (Instalações 45 d + M1 20 d + M2 20 d + M3 20 d + M4 30 d + M5 20 d + M6 20d) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 60% | [10 empty] | 40%
|  | Financeiro | Diária | 175 | 950 | 166250 |  |  |  | 0 |  | 14250 | 28500 |  | 19000 |  |  | 19000 |  |  | 19000 | 99750 |  |  | 28500 |  |  | 19000 |  |  | 19000 |  | 66500
4.7.5 | Diária de acordo decreto 11.872/23 - 175 dias para 3 colaboradores | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 0.6 | [10 empty] | 40%
|  | Financeiro | Diária | 525 | 335 | 175875 |  |  |  | 0 |  | 15075 | 30150 |  | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 105525 |  |  | 30150 |  |  | 20100 |  |  | 20100 |  | 70350
4.7.6 | Custos de frete para transporte de equipamentos até os locais (Ida+volta ) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Frete | 2 | 20290 | 40580 |  |  |  | 0 |  | 20290 | 20290 | [8 empty] | 40580 | [10 empty] | 0
4.7.7 | Locação de máquinas/caminhões para transporte de material bruto (Locação por trecho - inclui ida e volta da máquina por ser cidade afastada) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Diária | 20 | 2800 | 56000 |  |  |  | 0 |  | 14000 | 42000 | [8 empty] | 56000 | [10 empty] | 0
4.7.8 | Abertura e fechamento de Boletim (Kit Starlink móvel ilimitado) | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 55.56% | [10 empty] | 44.44%
|  | Financeiro | Meses | 9 | 1250 | 11250 |  |  |  | 0 |  | 1250 | 1250 |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250 | 6250 |  |  | 2500 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  | 5000
| Subtotal UTrem | Financeiro |  |  |  | 2930832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745919 | 204734 | 0 | 107550 | 0 | 0 | 165883 | 0 | 52560 | 107550 | 2384196 | 0 | 0 | 273203 | 0 | 0 | 107550 | 0 | 0 | 165883 | 0 | 546636
5. | Acompanhamento da equipe Rumo a campo - 2 visitas |  |  |  |  | 53210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26605 | 0 | 0 | 0 | 26605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26605
5.1 | Passagem aérea para 3 colaboradores (ida e volta) para Cuiabá** | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
|  | Financeiro | Unidade | 6 | 1295 | 7770 |  |  |  | 0 |  |  | 3885 | [8 empty] | 3885 |  |  |  | 3885 | [6 empty] | 3885
5.2 | Diária de acordo decreto 11.872/23 - 14 dias para 3 colaboradores** | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
|  | Financeiro | Diária | 42 | 335 | 14070 |  |  |  | 0 |  |  | 7035 | [8 empty] | 7035 |  |  |  | 7035 | [6 empty] | 7035
5.3 | Locação de 1 carros 4x4 por 14 dias ** | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
|  | Financeiro | Diária | 14 | 955 | 13370 |  |  |  | 0 |  |  | 6685 | [8 empty] | 6685 |  |  |  | 6685 | [6 empty] | 6685
5.4 | Combustível 14 dias de viagem | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
|  | Financeiro | km | 3000 | 6 | 18000 |  |  |  | 0 |  |  | 9000 | [8 empty] | 9000 |  |  |  | 9000 | [6 empty] | 9000
6. | Etapa VIII - Avaliação de efetividade durante o projeto |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 12.5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45.83% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.67%
7. | Etapa IX - Divulgação e produções técnicas |  |  |  |  | 273890 | 68400 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 65400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79400 | 0 | 0 | 7000 | 15900 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27650
7.1 | Evento Via Viva 2026 - Brasilia Passagem aérea 4 pessoas | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 4 | 900 | 3600 |  |  |  | 0 |  | 3600 | [9 empty] | 3600 | [10 empty] | 0
7.2 | Evento ANTF Brasil nos Trilhos - Brasília Passagem aérea 4 pessoas | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 4 | 900 | 3600 |  |  |  | 0 |  | 3600 | [9 empty] | 3600 | [10 empty] | 0
7.3 | Diária Brasília - 4 dias (2 dias por evento) para 4 pessoas | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Diárias | 16 | 425 | 6800 |  |  |  | 0 |  | 6800 | [9 empty] | 6800 | [10 empty] | 0
7.4 | Participação no CBA - Congresso Brasileiro de Ecologia de Estradas 2027 para 4 pessoas | Físico |  |  |  | 100% | [26 empty] | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 4 | 650 | 2600 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 2600 | [6 empty] | 2600
7.5 | Passagem aérea CBA | Físico |  |  |  | 100% | [26 empty] | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 4 | 1200 | 4800 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 4800 | [6 empty] | 4800
7.6 | Diária Capital - 6 dias para 4 pessoas | Físico |  |  |  | 100% | [26 empty] | 100%
|  | Financeiro | Diária | 20 | 425 | 8500 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 8500 | [6 empty] | 8500
7.7 | Elaboração da arte e conteúdo para cartilha | Físico |  |  |  | 100% | [26 empty] | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 7000 | [7 empty] | 7000
7.8 | Impressão Manual do Sistema RWS (cartilha estimativa de 50 páginas cada) - disponibilização para ANTT | Físico |  |  |  | 100% | [26 empty] | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 50 | 95 | 4750 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 4750 | [5 empty] | 4750
7.9 | Inscrição Infrastructure & Ecology Network Europe 21 a 25 de setembro 2026, Bristol - Inglaterra - 4 colaboradores* | Físico |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 4 | 3350 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0
7.10 | Passagem aérea Evento Bristol - Inglaterra, 4 colaboradores | Físico |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 4 | 8000 | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0
7.11 | Diária por 10 dias para 4 colaboradores em Bristol - Inglaterra | Físico |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | Diária | 40 | 1830.5 | 73220 | 23000 |  |  | 73220 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0
7.15 | Inscrição do Evento ACLIE - ICOET jun 2027 International Conference on Ecology and Transportation, Portland EUA * | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 4 | 3600 | 14400 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14400 | [5 empty] | 14400 | [10 empty] | 0
7.16 | Passagem aérea 2027 Evento Portland - EUA 4 colaboradores | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Unidade | 4 | 6500 | 26000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26000 | [5 empty] | 26000 | [10 empty] | 0
7.17 | Diária por 10 dias em 2027 para 4 colaboradores Portland - EUA | Físico |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
|  | Financeiro | Diárias | 40 | 1830.5 | 73220 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25000 | [5 empty] | 73220 | [10 empty] | 0
8. | Testes direcionados Tayassuídeos |  |  |  |  | 35800 | 0 | 35800 | 0 | 35800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Locação de 1 veículo com cabine dupla e carroceria 20 dias | Físico |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | Diárias | 20 | 450 | 9000 |  | 9000 |  | 9000 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0
8.2 | Diária de acordo decreto 11.872/23 - 20 dias para 4 colaboradores | Físico |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | Diárias | 80 | 335 | 26800 |  | 26800 |  | 26800 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| Subtotal Rumo | Financeiro |  |  |  | 362900 | 68400 | 35800 | 0 | 104200 | 0 | 14000 | 26605 | 0 | 0 | 65400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106005 | 0 | 0 | 7000 | 42505 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54255
| Valor Total | Financeiro |  | - | - | 3293732 | 68400 | 35800 | 0 | 104200 | 0 | 1759919 | 231339 | 0 | 107550 | 65400 | 0 | 165883 | 0 | 52560 | 107550 | 2490201 | 0 | 0 | 280203 | 42505 | 4750 | 107550 | 0 | 0 | 165883 | 0 | 600891
Observações e Justificativas
*Pode haver alterações no evento, local , quantidades, valor e cronograma
** Previsão de deslocamento de três colaboradores da Rumo para realização de duas vistorias anuais de campo com duração de uma semana cada.
Deve-se considerar que o trabalho a campo e na ferrovia é imprevisível pois há variação na pluviosidade, dificuldades de acesso a via, tráfego de trens que podem interferir. O prazo de 175 dias para transporte, instalação e manutenções contempla essas questões.