## Table 1
CONCESSIONÁRIA: | MRS LOGÍSTICA |  | EQUIPE EXECUTORA: | CANTARIA CONSERVAÇÃO E RESTAURO LTDA |  | Previsão de início: | 2025-03-01
TÍTULO DO PROJETO: | RESTAURO 2º ANDAR DO MUSEU FERROVIÁRIO E PRÉDIO ANEXO |  | LOCAL DE EXECUÇÃO: | JUIZ DE FORA - MG |  | Prazo de execução: | 12 MESES
ITEM | ELEMENTOS | CRONOGRAMA | UNIDADE | QUANTIDADE (A) | OCORRÊNCIA | CUSTO UNITÁRIO (R$) (B) | TOTAL (AxB) | ANO 4 | ANO 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 335904.3279 | 624096.6091
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | físico | mês | 12 | 1 | 3550.5885 | 42607.062 | 14908.211 | 27698.851
|  | financeiro | [5 empty] | 34.99% | 65.01%
1.2 | EQUIPE TÉCNICA DE OBRA E INFRAESTRUTURA | físico | mês | 12 | 1 | 53489.15 | 641869.8 | 224590.243 | 417279.557
|  | financeiro | [5 empty] | 34.99% | 65.01%
1.3 | ACESSOS E PROTEÇÕES | físico | mês | 12 | 1 | 22960.3396 | 275524.075 | 96405.8738 | 179118.2012
|  | financeiro | [5 empty] | 34.99% | 65.01%
2 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 57590.9343 | 6398.9927
|  | físico | m³ | 732.1 | 1 | 87.406 | 63989.927 | 57590.9343 | 6398.9927
|  | financeiro | [5 empty] | 90% | 10%
3 | COBERTURA | [6 empty] | 67063.4804 | 67063.4804
3.1 | TELHAMENTO BARRO | físico | m² | 288.25 | 1 | 297.0102 | 85613.1853 | 42806.5927 | 42806.5927
|  | financeiro | [5 empty] | 50% | 50%
3.2 | TELHAMENTO FIBROCIMENTO | físico | m² | 114.16 | 1 | 150.256 | 17153.2251 | 8576.6125 | 8576.6125
|  | financeiro | [5 empty] | 50% | 50%
3.3 | CALHAS E CONDUTORES | físico | m | 164 | 1 | 191.2229 | 31360.5503 | 15680.2752 | 15680.2752
|  | financeiro | [5 empty] | 50% | 50%
4 | MARQUISE | [6 empty] | 0 | 156959.321
|  | físico | m² | 323.2 | 1 | 485.6415 | 156959.321 | 0 | 156959.321
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS de PAREDES | [6 empty] | 0 | 1536718.0458
|  | físico | m² | 1237.7 | 1 | 1241.5917 | 1536718.0458 | 0 | 1536718.0458
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
6 | ELEVADOR | [6 empty] | 0 | 317173.7777
|  | físico | und | 1 | 1 | 317173.7777 | 317173.7777 | 0 | 317173.7777
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
7 | FORRO MODULAR DE LÂ | [6 empty] | 0 | 6446.635
|  | físico | m² | 20.5 | 1 | 314.47 | 6446.635 | 0 | 6446.635
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
8 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 338180.403
|  | físico | m² | 477.1 | 1 | 708.825 | 338180.403 | 0 | 338180.403
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
9 | LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS GERAIS | [6 empty] | 0 | 27156.5471
|  | físico | und | 37 | 1 | 733.9607 | 27156.5471 | 0 | 27156.5471
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
10 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA | [6 empty] | 0 | 52591.9654
|  | físico | m | 229.26 | 1 | 229.3988 | 52591.9654 | 0 | 52591.9654
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
11 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO | [6 empty] | 6042.122 | 4028.0814
|  | físico | m | 132.3 | 1 | 76.1164 | 10070.2034 | 6042.122 | 4028.0814
|  | financeiro | [5 empty] | 60% | 40%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | [6 empty] | 0 | 809855.362
12.1 | PERFILADO | físico | m | 282 | 1 | 63.1 | 17794.2 | 0 | 17794.2
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
12.2 | ELETRODUTOS METÁLICOS | físico | m | 1212 | 1 | 66.13 | 80149.56 | 0 | 80149.56
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
12.3 | CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM METÁLICA | físico | und | 422 | 1 | 57.7587 | 24374.18 | 0 | 24374.18
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
12.4 | CONDUTORES | físico | m | 9003 | 1 | 28.2257 | 254116.12 | 0 | 254116.12
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
12.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES | físico | cj | 409 | 1 | 49.528 | 20256.94 | 0 | 20256.94
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
12.6 | LUMINÁRIA | físico | und | 351 | 1 | 119.9661 | 42108.09 | 0 | 42108.09
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
12.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | físico | und | 2 | 1 | 9373.805 | 18747.61 | 0 | 18747.61
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
12.8 | ATERRAMENTO | físico | m | 1535 | 1 | 77.0093 | 118209.24 | 0 | 118209.24
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
12.9 | INFRAESTRUTURA ALIMENTAÇÃO | físico | m | 240 | 1 | 975.4143 | 234099.422 | 0 | 234099.422
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
13 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 65865.1675 | 74872.3698
13.1 | EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO | físico | und | 11 | 1 | 6804.9982 | 74854.98 | 35032.1306 | 39822.8494
|  | financeiro | [5 empty] | 46.8% | 53.2%
13.2 | TUBULAÇÃO/ELETRICA | físico | m | 538.57 | 1 | 122.3287 | 65882.5573 | 30833.0368 | 35049.5205
|  | financeiro | [5 empty] | 46.8% | 53.2%
14 | SPCI / DIVERSOS | [6 empty] | 1460.24 | 4380.72
|  | físico | und | 4 | 1 | 1460.24 | 5840.96 | 1460.24 | 4380.72
|  | financeiro | [5 empty] | 25% | 75%
15 | PREDIO ANEXO | [6 empty] | 0 | 30384.3039
15.1 | DEMOLIÇÃO | físico | m² | 604.82 | 1 | 50.2369 | 30384.3039 | 0 | 30384.3039
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
16 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 265489.8862
16.1 | REVISÃO GERAL NO TELHADO DE TELHAS FRANCESAS COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E MADEIRAMENTO DANIFICADO, UTILIZANDO MESMO PADRÃO DE MADEIRA E A MESMA BITOLA DE TAMANHO | físico | m² | 391.88 | 1 | 395.2718 | 154899.1141 | 0 | 154899.1141
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
16.2 | MARQUISES | físico | m² | 197.6 | 1 | 486.4058 | 96113.7861 | 0 | 96113.7861
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
16.3 | CALHAS E CONDUTORES | físico | m | 64.5 | 1 | 224.4494 | 14476.986 | 0 | 14476.986
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
17 | FORRO | [6 empty] | 0 | 14838.525
|  | físico | m² | 318.2 | 1 | 46.6327 | 14838.525 | 0 | 14838.525
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
18 | PISO | [6 empty] | 0 | 3305.964
|  | físico | m² | 318.2 | 1 | 10.3896 | 3305.964 | 0 | 3305.964
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
19 | ALVENARIA | [6 empty] | 0 | 270254.0063
|  | físico | m² | 573.23 | 1 | 471.4582 | 270254.0063 | 0 | 270254.0063
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
20 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 36540.667
|  | físico | m² | 53.02 | 1 | 689.1865 | 36540.667 | 0 | 36540.667
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
21 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 12390
|  | físico | m² | 750 | 1 | 16.52 | 12390 | 0 | 12390
|  | financeiro | [5 empty] | 0% | 100%
22 | GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 142788.9816 | 285749.3784
|  | físico | mês | 12 | 1 | 35711.53 | 428538.36 | 142788.9816 | 285749.3784
|  | financeiro | [5 empty] | 33.32% | 66.68%
23 | COMUNICAÇÃO | [6 empty] | 21658 | 43342
|  | físico | mês | 12 | 1 | 5416.6667 | 65000 | 21658 | 43342
|  | financeiro | [5 empty] | 33.32% | 66.68%
24 | CUSTOS ADMNISTRATIVOS | [6 empty] | 32786.88 | 65613.12
|  | físico | mês | 12 | 1 | 8200 | 98400 | 32786.88 | 65613.12
|  | financeiro | [5 empty] | 33.32% | 66.68%
| TOTAIS | [5 empty] | 5784990.2947 | 731160.1236 | 5053830.1612
25 | CUSTOS ADMNISTRATIVOS CONCESSIONÁRIA |  |  | 7.37% |  |  | 426353.784 | 53886.5011 | 372467.2829
26 | TAXA RESERVA |  |  | 5% |  |  | 289249.5142 | 36558.0062 | 252691.5081
| TOTAIS | [5 empty] | 6500593.5929 | 821604.6308 | 5678988.9521