## Cronograma
CONCESSIONÁRIA: RUMO MALHA CENTRAL
TÍTULO DO PROJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA VELHA DE CAMPINA GRANDE-PB
ITEM | ELEMENTOS | CRONOGRAMA | UNIDADE | QUANTIDADE (A) | CUSTO UNITÁRIO (R$) (B) | TOTAL (AxB) | ANO 01 | ANO 02
1. | Revitalização da estação ferroviária |  |  |  |  | 1248820 | 402802.5 | 846017.5
1.1 | Projeto de Arquitetura e Restauro | físico |  |  |  | 100% | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 274780 | 274780 | 274780
1.2 | Projeto de Instalações Hidrossanitárias | físico |  |  |  | 100% | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 99920 | 99920 | 99920
1.3 | Projeto de Instalações Elétricas | físico |  |  |  | 100% | 25% | 75%
|  | financeiro | un. | 1 | 112410 | 112410 | 28102.5 | 84307.5
1.4 | Projeto de Rede Lógica | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 37470 | 37470 |  | 37470
1.5 | Projeto de CFTV, Automação e Controle de Acesso | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 49960 | 49960 |  | 49960
1.6 | Projeto de Luminotécnica | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 62450 | 62450 |  | 62450
1.7 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 87430 | 87430 |  | 87430
1.8 | Projeto de SPDA | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 31225 | 31225 |  | 31225
1.9 | Projeto de Ar-Condicionado | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 35920 | 35920 |  | 35920
1.10 | Memoriais Descritivos | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 37470 | 37470 |  | 37470
1.11 | Memoriais Justificativos | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 24980 | 24980 |  | 24980
1.12 | Cadernos de Encargos Definitivos (Compilação das especificações de todos os projetos) | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 37470 | 37470 |  | 37470
1.13 | Projeto de Paisagismo | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 62450 | 62450 |  | 62450
1.14 | Projeto de Terraplanagem | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 43715 | 43715 |  | 43715
1.15 | Projeto de Drenagem Pluvial | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 43715 | 43715 |  | 43715
1.16 | Projeto de Rede de Água Potável | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 24980 | 24980 |  | 24980
1.17 | Projeto de Esgoto Sanitário | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 24980 | 24980 |  | 24980
1.18 | Projeto de Rede Elétrica | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 24890 | 24890 |  | 24890
1.19 | Projeto de Iluminação | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 24890 | 24890 |  | 24890
1.20 | Projeto de Pavimentação | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 43715 | 43715 |  | 43715
1.21 | Orçamento | físico |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | financeiro | un. | 1 | 64000 | 64000 |  | 64000
| TOTAL DO PROJETO (PARCIAL) |  |  |  |  | 1248820 | 402802.5 | 846017.5
2. | Reserva Técnica (5% do total do projeto) | físico |  |  |  | 100% | 32.25% | 67.75%
|  | financeiro |  | 5% |  | 62441 | 20140.125 | 42300.875
3. | Custos Administrativos (7,37% do total do projeto) | físico |  |  |  | 100% | 32.25% | 67.75%
|  | financeiro |  | 7.37% |  | 92038.034 | 29686.5442 | 62351.4898
| TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 1403299.034 | 452629.1692 | 950669.8647