## Item 3.1
PLANEJAMENTO QUINQUENAL DE OBRAS 3.1 FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | [9 empty] | Revisão
03
Emissão
2024-07-12
Item PER / Descrição | Localização | [6 empty] | Execução |  | % Total | Ano 02 | Ano 03 | Ano 04 | Ano 05
| Rodovia | km SNV 2019 (PER) |  |  | km SNV 2022 (Atual)
|  | Inicial | Final | Ext. (km) | Inicial | Final | Ext. (km) | Início | Fim
3.1 FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 - PAVIMENTO | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG | 409.112 | 413.315 | 4.203 | 408.58 | 412.83 | 4.25 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 412.83 | 421.17 | 8.34 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 421.17 | 456.26 | 35.09 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ | 457.47 | 470.381 | 12.911 | 456.26 | 469.63 | 13.37 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ | 470.381 | 486.296 | 15.915 | 469.63 | 485.54 | 15.91 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 485.54 | 499.33 | 13.79 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 499.33 | 519.73 | 20.4 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
3.1.2 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Sinalização Vertical | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG | 409.112 | 413.315 | 4.203 | 408.58 | 412.83 | 4.25 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 412.83 | 421.17 | 8.34 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 421.17 | 456.26 | 35.09 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ | 457.47 | 470.381 | 12.911 | 456.26 | 469.63 | 13.37 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ | 470.381 | 486.296 | 15.915 | 469.63 | 485.54 | 15.91 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 485.54 | 499.33 | 13.79 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 499.33 | 519.73 | 20.4 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Sinalização Horizontal | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG | 409.112 | 413.315 | 4.203 | 408.58 | 412.83 | 4.25 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 412.83 | 421.17 | 8.34 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 421.17 | 456.26 | 35.09 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ | 457.47 | 470.381 | 12.911 | 456.26 | 469.63 | 13.37 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ | 470.381 | 486.296 | 15.915 | 469.63 | 485.54 | 15.91 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 485.54 | 499.33 | 13.79 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 499.33 | 519.73 | 20.4 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
EPS | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG | 409.112 | 413.315 | 4.203 | 408.58 | 412.83 | 4.25 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 412.83 | 421.17 | 8.34 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 421.17 | 456.26 | 35.09 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ | 457.47 | 470.381 | 12.911 | 456.26 | 469.63 | 13.37 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ | 470.381 | 486.296 | 15.915 | 469.63 | 485.54 | 15.91 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 485.54 | 499.33 | 13.79 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 499.33 | 519.73 | 20.4 |  |  | 125% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
3.1.3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Recuperação | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Reforço e alargamento de OAEs em SHs sem obras de ampliação | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
BR-116/RJ - km 118+490 - Ponte sobre o Rio Escuro - S | BR-116/RJ |  |  |  | 118.49 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-493/RJ - km 061+720 - Passagem Inferior - E | BR-493/RJ |  |  |  | 61.72 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-493/RJ - km 061+720 - Passagem Inferior - I | BR-493/RJ |  |  |  | 61.72 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-493/RJ - km 062+720 - Passagem Inferior - E | BR-493/RJ |  |  |  | 62.72 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-493/RJ - km 062+740 - Passagem Inferior - I | BR-493/RJ |  |  |  | 62.74 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-493/RJ - km 115+170 - Passagem Inferior - E | BR-493/RJ |  |  |  | 115.17 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-493/RJ - km 115+230 - Passagem Inferior - I | BR-493/RJ |  |  |  | 115.23 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-493/RJ - km 118+250 - Passagem Inferior - E | BR-493/RJ |  |  |  | 118.25 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-493/RJ - km 118+290 - Passagem Inferior - I | BR-493/RJ |  |  |  | 118.29 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-116/RJ - km 118+490 - Ponte sobre o Rio Escuro - N | BR-116/RJ |  |  |  | 118.49 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 119+650 - Ponte sobre o Rio Magé - S | BR-116/RJ |  |  |  | 118.49 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 119+650 - Ponte sobre o Rio Magé - N | BR-116/RJ |  |  |  | 118.49 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 048+870 - Passagem Inferior (Rua Paraná) - EI | BR-493/RJ |  |  |  | 118.29 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 049+630 - Passagem Inferior - EI | BR-493/RJ |  |  |  | 118.29 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 063+950 - Viaduto sobre Estrada Iguaçu Velho - E | BR-493/RJ |  |  |  | 118.29 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 117+770 - Passagem Inferior - I | BR-493/RJ |  |  |  | 118.29 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 117+850 - Passagem Inferior E | BR-493/RJ |  |  |  | 118.29 |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 118+900 - Ponte sobre o Rio Escuro II - NS | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-465/RJ - km 22+080 - Ponte sobre Rio (seco) - N | BR-465/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 048+900 - Passagem Inferior - E | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 048+920 - Passagem Inferior - I | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 048+830 - Ponte sobre o Rio Calombé - E | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 048+830 - Ponte sobre o Rio Calombé - I | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 063+950 - Viaduto sobre Estrada Iguaçu Velho - I | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 065+170 - Ponte - E | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 065+180 - Passagem Inferior - I | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 118+900 - Viaduto Santo Aleixo - T | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
BR-465/RJ - km 21+840 - Ponte sobre Rio - NS | BR-465/RJ | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
BR-465/RJ - km 22+120 - Passagem Inferior (Acesso à AMBEV) - S | BR-465/RJ | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
BR-465/RJ - km 22+150 - Passagem Inferior (Acesso à AMBEV) - S | BR-465/RJ | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 064+180 - Ponte - I | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 064+290 - Ponte - E | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 065+440 - Passagem Inferior - E | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 065+420 - Passagem Superior - I | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3.1.4 - SISTEMAS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Recuperação de Drenagem Superficial | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Recuperação de Drenagem Profunda | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
3.1.5 - TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
BR 116-RJ - Terrapleno km 94+200 | BR-116/RJ |  |  |  | 94.2 |  |  | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR 116-RJ - Terrapleno km 95+000 | BR-116/RJ |  |  |  | 95 |  |  | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 100% | 100%
BR 116-RJ - Terrapleno km 98+500 | BR-116/RJ |  |  |  | 98.5 |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR 116-RJ - Terrapleno km 33+000 | BR-116/RJ |  |  |  | 33 |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 497+200 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 497.2 |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 496+047 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 496.047 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 495+882 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 495.882 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 495+320 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 495.32 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 492+780 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 492.78 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 455+051 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 455.051 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 409+856 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 409.856 |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 411+140 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 411.14 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 416+025 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 416.025 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 428+000 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 428 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 428+930 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 428.93 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 429+086 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 429.086 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 444+250 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 444.25 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 447+840 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 447.84 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 470+520 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 470.52 |  |  | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 409+230 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 409.23 |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 490+110 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 490.11 |  |  | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 612+040 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 612.04 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 613+961 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 613.961 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 634+300 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 634.3 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 641+320 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 641.32 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 658+500 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 658.5 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 658+800 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 658.8 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 666+790 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 666.79 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 666+868 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 666.868 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 674+440 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 674.388 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 676+211 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 676.211 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 678+500 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 678.5 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 678+819 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 678.819 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 679+504 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 679.504 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 684+038 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 684.038 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 692+000 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 692 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 698+000 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 698 |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 701+959 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 701.959 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 701+959 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 701.959 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 703+670 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 703.67 |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 711+342 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 711.342 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 713+529 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 713.529 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 715+647 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 715.647 |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 721+000 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 721 |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 733+400 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 733.4 |  |  | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 739+380 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 739.38 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 743+370 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 743.37 |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 744+420 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 744.42 |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 746+500 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 746.5 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 759+950 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 759.95 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 761+280 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 761.28 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 766+300 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 766.3 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 767+605 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 767.605 |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/MG - km 791+650 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 791.65 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 100% | 100%
BR-116/RJ - km 13+572 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 14+99 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 17+245 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 20+78 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 20+89 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 23+654 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 24+02 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 28+005 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 29+000 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 30+954 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 31+25 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 32+705 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 35+594 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 35+974 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 38+398 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 39+14 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 40+512 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 40+723 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 42+215 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 44+91 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 77+539 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 77+84 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 78+481 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 81+002 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 83+476 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 88+09 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 91+375 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 97+82 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 93+141 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 95+61 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 96+489 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 96+804 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 97+012 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 98+017 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 101+002 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 101+849Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 104+282 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 107+903 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 110+005 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 110+46 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 119+129 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 127+36 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 128+201 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 129+16 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 133+815 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 135+92 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 172+770 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 176+360 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 179+800 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 179+934 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 180+420 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 180+576 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 190+674 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 195+244 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 195+329 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 197+230 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 198+090 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 198+864 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 201+837 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 203+091 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 203+572 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 204+992 SUL | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 206+223 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 206+467 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 206+549 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 211+360 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 211+898 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-465/RJ - km 015+839 Norte | BR-465/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 025+110 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 063+259 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 070+019 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-493/RJ - km 074+895 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  | 100%
BR-116 MG - km 410+479 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 410.479 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 413+247 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 413.247 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 420+789 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 420.789 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 421+238 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 421.238 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 425+989 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 425.989 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 426+185 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 426.185 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 428+669 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 428.669 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 429+610 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 429.61 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 443+149 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 443.149 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 443+500 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 443.5 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 447+527 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 447.527 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 448+630 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 448.63 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 456+503 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 456.503 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 457+318 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 457.318 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 459+564 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 459.564 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 463+883 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 463.883 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 464+315 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 464.315 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 467+837 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 467.837 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 470+487 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 470.487 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 471+951 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 471.951 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 476+908 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 476.908 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 479+103 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 479.103 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 479+556 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 479.556 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 485+305 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 485.305 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 486+068 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 486.068 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 487+966 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 487.966 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 489+829 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 489.829 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 490+295 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 490.295 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 490+679 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 490.679 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 491+629 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 491.629 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 491+881 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 491.881 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 493+021 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 493.021 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 493+735 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 493.735 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 494+175 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 494.175 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 494+514 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 494.514 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 495+751 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 495.751 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 496+027 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 496.027 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 496+031 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 496.031 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 496+172 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 496.172 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 496+480 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 496.48 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 497+804 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 497.804 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 499+491 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 499.491 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 505+295 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 505.295 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 507+169 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 507.169 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 511+858 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 511.858 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 512+123 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 512.123 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 519+672 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 519.672 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 527+716 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 527.716 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 528+532 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 528.532 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 529+980 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 529.98 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 531+352 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 531.352 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 531+825 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 531.825 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 533+054 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 533.054 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 533+907 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 533.907 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 535+584 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 535.584 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 554+060 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 554.06 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 569+800 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 569.8 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 570+641 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 570.641 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 574+808 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 574.808 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 588+562 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 588.562 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 588+889 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 588.889 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 591+104 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 591.104 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 591+637 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 591.637 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 592+085 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 592.085 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 593+102 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 593.102 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 594+983 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 594.983 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 595+830 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 595.83 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 600+144 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 600.144 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 601+029 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 601.029 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 603+498 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 603.498 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 603+499 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 603.499 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 604+457 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 604.457 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 608+234 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 608.234 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 626+865 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 626.865 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 628+131 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 628.131 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 634+091 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 634.091 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 636+620 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 636.62 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 637+087 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 637.087 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 645+791 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 645.791 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 646+507 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 646.507 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 646+915 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 646.915 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 647+162 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 647.162 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 672+420 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 672.42 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 673+592 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 673.592 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 674+095 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 674.095 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 675+051 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 675.051 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 676+7 S Norte | BR-116/MG |  |  |  | 676.75 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 676+972 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 676.972 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 677+326 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 677.326 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 678+871 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 678.871 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 681+349 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 681.349 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 682+535 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 682.535 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 690+509 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 690.509 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 693+409 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 693.409 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 695+249 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 695.249 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 703+215 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 703.215 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 704+010 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 704.01 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 704+515 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 704.515 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 705+774 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 705.774 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 711+790 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 711.79 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 715+531 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 715.531 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 716+627 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 716.627 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 719+322 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 719.322 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 720+530 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 720.53 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 720+844 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 720.844 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 721+596 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 721.596 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 725+516 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 725.516 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 726+144 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 726.144 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 728+024 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 728.024 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 729+907 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 729.907 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 731+789 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 731.789 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 732+390 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 732.39 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 733+447 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 733.447 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 733+869 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 733.869 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 734+250 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 734.25 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 738+399 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 738.399 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 739+089 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 739.089 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 740+403 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 740.403 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 741+260 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 741.26 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 742+592 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 742.592 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 743+694 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 743.694 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 744+536 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 744.536 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 746+113 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 746.113 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 748+918 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 748.918 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 751+750 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 751.75 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 752+731 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 752.731 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 757+215 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 757.215 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 758+820 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 758.82 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 760+699 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 760.699 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 762+057 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 762.057 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 764+186 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 764.186 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 768+029 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 768.029 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 780+490 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 780.49 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 789+025 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 789.025 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 789+960 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 789.96 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/MG - km 814+750 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 814.75 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 100% |  | 100%
BR-116/RJ - km 003+313 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 004+485 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 005+578 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 005+728 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 006+303 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 006+858 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 006+895 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 010+220 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 013+451 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 014+175 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 015+670 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 016+085 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 017+240 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 017+902 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 018+095 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 018+795 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 019+285 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 019+447 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 019+610 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 021+603 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 024+998 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 025+504 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 026+570 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 027+229 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 028+415 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 030+056 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 030+130 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 032+280 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 033+173 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 036+990 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 037+766 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 038+640 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 038+910 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 041+825 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 042+579 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 042+985 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 043+883 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 045+594 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 046+892 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 048+477 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 049+295 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 075+455 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 075+795 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 076+752 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 077+610 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 078+354 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 078+880 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 079+459 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 079+675 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 080+035 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 080+371 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 080+471 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 080+479 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 080+492 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 081+673 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 082+230 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 082+840 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 082+910 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 084+490 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 085+835 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 086+103 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 086+135 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 086+407 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 086+687 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 087+005 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 087+510 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 087+670 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 087+889 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 089+315 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 089+469 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 090+078 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 092+090 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 092+837 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 094+010 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 094+612 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 096+759 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 097+087 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 097+102 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 098+372 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 098+544 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 098+050 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 098+855 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 099+070 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 100+032 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 101+054 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 101+269 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 101+476 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 102+095 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 102+620 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 103+206 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 103+261 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 104+110 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 104+426 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 104+443 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 105+156 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 105+576 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 105+643 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 106+315 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 106+672 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 107+296 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 109+224 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 113+143 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 121+450 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 121+900 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 123+180 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 123+320 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 131+010 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 133+900 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 135+640 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 137+720 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 173+940 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 174+000 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 174+192 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 174+320 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 174+442 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 175+877 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 176+015 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 176+214 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 176+456 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 184+434 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 188+415 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 188+873 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 189+291 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 189+796 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 190+130 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 190+471 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 191+025 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 191+091 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 192+498 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 192+685 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 193+648 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 193+834 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 194+476 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 194+658 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 195+191 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 195+523 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 196+088 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 196+097 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 196+170 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 196+511 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 196+770 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 196+814 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 197+309 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 197+399 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 197+546 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 198+103 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 198+294 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 198+624 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 200+403 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 201+234 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 201+353 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 201+853 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 202+412 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 202+745 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 203+430 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 206+758 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 207+109 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 207+263 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 208+322 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 208+408 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 208+810 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 211+602 Sul | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 212+284 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116/RJ - km 214+740 Norte | BR-116/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-465/RJ - km 003+624 Sul | BR-465/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-465/RJ - km 005+737 Sul | BR-465/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 004+840 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 017+400 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 022+150 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 120+380 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 121+050 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 123+068 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 124+005 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 124+415 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 064+850 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 065+720 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 067+445 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 068+913 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 069+233 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 069+463 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 070+219 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 070+370 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 070+900 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 072+129 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 072+799 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 073+549 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 074+060 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 075+454 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 081+873 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 083+799 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 085+325 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 086+204 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 088+254 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 088+325 Norte | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 096+275 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 103+100 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 117+850 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 119+476 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-493/RJ - km 119+544 Sul | BR-493/RJ | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
BR-116 MG - km 411+836 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 411.836 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116 MG - km 411+997 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 411.997 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 412+351 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 412.351 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 412+870 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 412.87 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 413+079 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 413.079 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 414+715 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 414.715 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 417+122 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 417.122 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 420+774 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 420.774 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 421+536 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 421.536 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 422+682 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 422.682 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 422+893 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 422.893 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 426+526 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 426.526 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 427+369 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 427.369 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 427+987 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 427.987 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 431+200 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 431.2 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 431+401 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 431.401 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 433+913 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 433.913 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 435+261 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 435.261 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 435+714 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 435.714 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 438+876 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 438.876 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 441+081 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 441.081 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 441+423 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 441.423 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 441+710 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 441.71 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 442+521 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 442.521 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 442+966 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 442.966 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 444+317 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 444.317 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 447+061 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 447.061 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 448+264 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 448.264 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 449+540 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 449.54 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 450+016 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 450.016 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 450+718 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 450.718 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 457+069 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 457.069 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 458+046 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 458.046 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 458+259 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 458.259 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 459+186 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 459.186 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 459+408 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 459.408 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 459+810 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 459.81 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 460+352 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 460.352 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 460+627 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 460.627 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 460+771 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 460.771 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 461+999 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 461.999 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 464+850 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 464.85 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 465+090 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 465.09 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 465+370 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 465.37 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 466+010 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 466.01 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 466+288 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 466.288 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 470+158 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 470.158 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 470+960 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 470.96 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 472+289 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 472.289 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 472+779 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 472.779 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 474+074 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 474.074 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 474+974 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 474.974 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 475+240 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 475.24 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 476+225 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 476.225 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 476+624 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 476.624 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 476+632 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 476.632 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 476+721 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 476.721 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 476+880 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 476.88 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 478+585 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 478.585 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 479+736 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 479.736 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 479+825 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 479.825 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 481+026 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 481.026 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 482+332 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 482.332 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 483+586 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 483.586 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 483+646 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 483.646 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 484+110 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 484.11 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 484+314 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 484.314 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 484+600 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 484.6 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 485+015 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 485.015 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 485+485 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 485.485 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 486+578 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 486.578 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 487+328 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 487.328 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 487+990 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 487.99 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 488+304 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 488.304 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 489+642 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 489.642 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 490+634 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 490.634 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 490+887 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 490.887 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 492+298 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 492.298 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 492+526 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 492.526 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 493+251 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 493.251 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 493+545 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 493.545 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 494+026 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 494.026 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 494+430 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 494.43 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 494+603 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 494.603 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 494+667 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 494.667 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 495+159 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 495.159 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 496+851 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 496.851 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 497+149 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 497.149 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 497+896 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 497.896 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 498+285 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 498.285 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 498+888 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 498.888 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 498+995 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 498.995 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 499+257 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 499.257 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 499+793 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 499.793 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 499+980 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 499.98 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 500+276 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 500.276 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 500+527 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 500.527 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 500+685 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 500.685 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 501+373 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 501.373 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 501+434 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 501.434 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 501+598 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 501.598 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 501+817 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 501.817 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 502+035 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 502.035 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 502+134 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 502.134 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 502+480 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 502.48 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 503+498 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 503.498 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 504+170 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 504.17 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 504+754 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 504.754 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 511+706 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 511.706 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 516+269 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 516.269 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 516+571 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 516.571 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 517+276 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 517.276 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 519+918 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 519.918 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 521+921 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 521.921 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 522+471 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 522.471 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 523+695 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 523.695 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 524+326 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 524.326 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 543+227 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 543.227 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 543+867 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 543.867 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 544+699 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 544.699 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 546+723 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 546.723 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 547+549 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 547.549 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 548+106 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 548.106 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 548+360 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 548.36 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 548+583 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 548.583 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 549+197 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 549.197 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 549+627 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 549.627 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 550+226 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 550.226 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 554+815 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 554.815 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 555+266 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 555.266 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 556+559 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 556.559 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 558+800 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 558.8 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 559+052 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 559.052 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 559+257 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 559.257 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 559+940 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 559.94 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 560+554 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 560.554 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 560+809 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 560.809 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 561+602 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 561.602 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 561+931 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 561.931 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 565+284 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 565.284 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 565+602 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 565.602 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 565+972 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 565.972 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 566+189 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 566.189 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 569+683 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 569.683 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 570+117 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 570.117 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 571+154 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 571.154 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 571+270 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 571.27 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 572+084 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 572.084 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 572+540 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 572.54 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 573+763 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 573.763 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 575+956 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 575.956 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 576+058 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 576.058 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 581+597 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 581.597 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 581+858 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 581.858 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 582+161 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 582.161 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 583+363 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 583.363 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 584+075 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 584.075 |  |  | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 588+562 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 588.562 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 592+529 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 592.529 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 593+307 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 593.307 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 593+710 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 593.71 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 593+888 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 593.888 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 594+033 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 594.033 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 594+177 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 594.177 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 594+359 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 594.359 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 594+669 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 594.669 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 594+731 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 594.731 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 595+593 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 595.593 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 595+846 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 595.846 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 596+284 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 596.284 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 596+466 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 596.466 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 596+585 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 596.585 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 597+335 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 597.335 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 597+620 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 597.62 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 597+915 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 597.915 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 598+384 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 598.384 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 598+405 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 598.405 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 598+592 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 598.592 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 598+826 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 598.826 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 599+866 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 599.866 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 600+641 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 600.641 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 601+321 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 601.321 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 601+552 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 601.552 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 602+440 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 602.44 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 602+440 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 602.44 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 602+660 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 602.66 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 603+414 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 603.414 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 603+430 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 603.43 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 604+562 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 604.562 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 606+458 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 606.458 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 607+065 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 607.065 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 607+145 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 607.145 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 607+544 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 607.544 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 607+605 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 607.605 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 608+370 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 608.37 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 608+584 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 608.584 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 608+918 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 608.918 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 609+479 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 609.479 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 609+686 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 609.686 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 609+909 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 609.909 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 611+609 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 611.609 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 611+831 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 611.831 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 613+898 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 613.898 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 614+274 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 614.274 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 614+274 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 614.274 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 616+426 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 616.426 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 617+725 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 617.725 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 618+073 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 618.073 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 618+988 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 618.988 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 619+423 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 619.423 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 620+412 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 620.412 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 621+033 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 621.033 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 621+095 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 621.095 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 622+200 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 622.2 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 623+224 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 623.224 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 623+320 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 623.32 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 623+748 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 623.748 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 623+749 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 623.749 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 623+772 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 623.772 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 623+982 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 623.982 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 624+132 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 624.132 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 625+843 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 625.843 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 626+040 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 626.04 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 626+860 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 626.86 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 627+278 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 627.278 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 628+434 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 628.434 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 629+600 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 629.6 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 629+744 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 629.744 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 630+205 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 630.205 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 630+240 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 630.24 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 630+653 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 630.653 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 630+653 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 630.653 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 631+539 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 631.539 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 632+755 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 632.755 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 633+125 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 633.125 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 633+610 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 633.61 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 636+639 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 636.639 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 637+014 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 637.014 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 637+365 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 637.365 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 640+135 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 640.135 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 640+446 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 640.446 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 640+525 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 640.525 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 641+078 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 641.078 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 641+456 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 641.456 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 641+606 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 641.606 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 641+674 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 641.674 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 642+252 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 642.252 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 642+634 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 642.634 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 643+770 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 643.77 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 644+223 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 644.223 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 644+812 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 644.812 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 645+208 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 645.208 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 647+083 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 647.083 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 647+870 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 647.87 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 670+324 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 670.324 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 671+358 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 671.358 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 673+085 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 673.085 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  | 100%
BR-116/MG - km 674+204 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 674.204 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 674+495 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 674.495 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 675+427 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 675.427 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 676+432 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 676.432 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 677+968 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 677.968 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 680+000 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 680 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 680+072 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 680.072 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 680+408 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 680.408 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 680+686 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 680.686 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 680+845 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 680.845 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 681+117 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 681.117 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 681+816 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 681.816 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 684+576 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 684.576 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 684+577 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 684.577 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 684+793 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 684.793 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 685+120 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 685.12 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 685+823 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 685.823 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 690+356 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 690.356 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 690+881 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 690.881 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 691+252 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 691.252 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 692+015 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 692.015 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 694+145 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 694.145 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 694+735 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 694.735 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 695+167 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 695.167 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 696+537 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 696.537 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 696+539 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 696.539 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 696+882 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 696.882 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 697+377 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 697.377 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 697+755 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 697.755 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 698+408 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 698.408 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 699+374 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 699.374 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 699+848 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 699.848 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 704+139 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 704.139 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 706+189 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 706.189 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 708+443 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 708.443 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 709+350 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 709.35 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 709+715 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 709.715 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 710+618 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 710.618 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 710+990 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 710.99 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 711+611 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 711.611 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 711+620 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 711.62 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 712+663 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 712.663 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 712+710 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 712.71 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 713+130 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 713.13 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 713+370 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 713.37 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 714+401 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 714.401 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 718+804 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 718.804 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 720+329 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 720.329 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 721+451 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 721.451 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 722+097 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 722.097 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 722+697 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 722.697 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 723+285 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 723.285 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 724+924 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 724.924 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 725+586 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 725.586 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 728+043 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 728.043 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 728+411 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 728.411 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 729+907 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 729.907 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 730+630 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 730.63 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 730+982 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 730.982 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 732+579 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 732.579 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 734+711 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 734.711 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 735+033 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 735.033 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 735+531 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 735.531 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 736+168 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 736.168 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 736+723 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 736.723 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 737+789 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 737.789 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 739+897 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 739.897 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 741+139 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 741.139 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 741+724 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 741.724 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 741+872 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 741.872 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 742+451 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 742.451 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 742+515 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 742.515 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 742+865 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 742.865 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 742+993 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 742.993 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 745+689 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 745.689 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 746+125 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 746.125 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 746+903 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 746.903 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 748+639 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 748.639 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 749+980 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 749.98 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 750+170 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 750.17 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 751+432 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 751.432 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 755+090 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 755.09 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 755+417 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 755.417 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 755+559 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 755.559 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 756+347 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 756.347 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 756+500 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 756.5 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 756+695 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 756.695 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 759+191 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 759.191 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 759+294 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 759.294 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 762+843 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 762.843 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 763+230 Norte | BR-116/MG |  |  |  | 763.23 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 766+572 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 766.572 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 779+550 SUL | BR-116/MG |  |  |  | 779.55 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 781+820 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 781.82 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 783+420 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 783.42 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 785+810 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 785.81 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 786+870 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 786.87 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 788+460 Sul | BR-116/MG |  |  |  | 788.46 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 795+401 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 795.401 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 799+985 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 799.985 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 800+835 SUL | BR-116/MG |  |  |  | 800.835 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 811+170 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 811.17 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
BR-116/MG - km 816+250 NORTE | BR-116/MG |  |  |  | 816.25 |  |  | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 100% |  |  |  | 100%
3.1.6 - CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Notificação, bloqueio e autorização de acessos | [9 empty] | 75% |  | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/MG |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/MG |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/MG |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Roçada 04 metros | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/MG |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/MG |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/MG |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 7: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Roçada cerca a cerca | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/MG |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/MG |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/MG |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Aceiro | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
3.1.7 - EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
3.1.8 - SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | [9 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 1: Rodovia BR-116/MG - km 408,500 ao km 586,574 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 408.58 | 586.574 | 177.994 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-116/MG - km 588,700 ao km 816,320 - MG | BR-116/MG |  |  |  | 588.7 | 816.32 | 227.62 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 3: Rodovia BR-116/RJ - km 2,100 ao km 148,660 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 2.1 | 148.66 | 146.56 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 4: Rodovia BR-116/RJ - km 168,720 e km 214,700 - RJ | BR-116/RJ |  |  |  | 168.72 | 214.7 | 45.98 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 5: Rodovia BR-465/RJ - km 0,000 e km 23,160 - RJ | BR-465/RJ |  |  |  | 0 | 23.16 | 23.16 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 6: Rodovia BR-493/RJ - entre o km 0,00 e km 25,370 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 0 | 25.37 | 25.37 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Trecho 2: Rodovia BR-493/RJ - km 48,100 e km 122,700 - RJ | BR-493/RJ |  |  |  | 48.1 | 122.7 | 74.6 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%

## Itens 3.2 e 3.4
PLANEJAMENTO QUINQUENAL DE OBRAS 3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO | [7 empty] | Revisão
03
Emissão
2024-07-12
Item PER / Descrição | Localização | [8 empty] | Execução
| Rodovia | km SNV 2019 (PER) |  |  | km SNV 2022 (Atual) |  |  | SH | Lote1 |  |  | 2023 |  |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  | Inicial | Final | Ext. (km) | Inicial | Final | Ext. (km) |  |  | Início | Fim | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01
3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO
3.2.1.A - Duplicação
SH 24 - Duplicação - BR-116/RJ - km 2,00 ao 24,46 | BR-116/RJ | 0 | 22.2 | 22.2 | 2 | 24.46 | 22.46 | 24 | 14 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 25 - Duplicação - BR-116/RJ - km 24,46 ao 24,76 | BR-116/RJ | 22.2 | 22.5 | 0.3 | 24.46 | 24.76 | 0.3 | 25 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 26 - Duplicação - BR-116/RJ - km 24,76 ao 40,36 | BR-116/RJ | 22.5 | 38 | 15.5 | 24.76 | 40.36 | 15.6 | 26 | 14 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 27 - Duplicação - BR-116/RJ - km 40,36 ao 56,51 | BR-116/RJ | 38 | 54.11 | 16.11 | 40.36 | 56.51 | 16.15 | 27 | 15 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.616% | 1.346% | 1.077% | 1.077% | 1.346% | 1.616% | 2.154% | 2.962% | 3.501% | 3.77% | 3.77% | 2.693%
SH 28 - Duplicação - BR-116/RJ - km 56,51 ao 59,43 | BR-116/RJ | 54.11 | 57 | 2.89 | 56.51 | 59.43 | 2.92 | 28 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 29 - Duplicação - BR-116/RJ - km 59,43 ao 80,53 | BR-116/RJ | 57 | 77.9 | 20.9 | 59.43 | 80.53 | 21.1 | 29 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5194% | 0.4329% | 0.3463% | 0.3463% | 0.4329% | 0.5194% | 0.6926% | 0.9523% | 1.125% | 1.212% | 1.212% | 0.8657% | 1.949% | 1.624% | 1.3% | 1.3% | 1.624% | 1.949% | 2.599% | 3.574% | 4.223% | 4.548% | 4.548% | 3.249% | 3.531% | 2.943% | 2.354% | 2.354% | 2.943% | 3.531% | 4.708% | 6.474% | 7.651% | 8.24% | 8.24% | 5.885%
SH 30 - Duplicação - BR-116/RJ - km 80,53 ao 93,19 | BR-116/RJ | 77.9 | 90.5 | 12.6 | 80.53 | 93.19 | 12.66 | 30 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6695% | 0.5579% | 0.4464% | 0.4464% | 0.5579% | 0.6695% | 0.8927% | 1.227% | 1.451% | 1.562% | 1.562% | 1.116% | 2.678% | 2.232% | 1.785% | 1.785% | 2.232% | 2.678% | 3.571% | 4.91% | 5.803% | 6.249% | 6.249% | 4.464% | 2.652% | 2.21% | 1.768% | 1.768% | 2.21% | 2.652% | 3.536% | 4.863% | 5.747% | 6.189% | 6.189% | 4.421%
SH 32 - Duplicação - BR-116/RJ - km 107,92 ao 108,63 | BR-116/RJ | 105.185 | 105.9 | 0.715 | 107.92 | 108.63 | 0.71 | 32 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Duplicação - BR-116/MG - km 412,02 ao 412,80 | BR-116/MG | 412.576 | 413.315 | 0.739 | 412.02 | 412.8 | 0.78 | 1 | 1 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.72% | 1.433% | 1.147% | 1.147% | 1.433% | 1.72% | 2.293% | 3.153% | 3.727% | 4.013% | 4.013% | 2.867% | 4.28% | 3.567% | 2.853% | 2.853% | 3.567% | 4.28% | 5.707% | 7.847% | 9.273% | 9.987% | 9.987% | 7.133% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Duplicação - BR-116/MG - km 412,80 ao 421,17 | BR-116/MG | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 412.8 | 421.17 | 8.37 | 2 | 1 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.123% | 0.9355% | 0.7484% | 0.7484% | 0.9355% | 1.123% | 1.497% | 2.058% | 2.432% | 2.619% | 2.619% | 1.871% | 4.877% | 4.064% | 3.252% | 3.252% | 4.064% | 4.877% | 6.503% | 8.942% | 10.57% | 11.38% | 11.38% | 8.129% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 3 - Duplicação - BR-116/MG - km 421,17 ao 456,74 | BR-116/MG | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 421.17 | 456.74 | 35.57 | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.358% | 1.965% | 1.572% | 1.572% | 1.965% | 2.358% | 3.145% | 4.324% | 5.11% | 5.503% | 5.503% | 3.931% | 3.642% | 3.035% | 2.428% | 2.428% | 3.035% | 3.642% | 4.855% | 6.676% | 7.89% | 8.497% | 8.497% | 6.069%
SH 6 - Duplicação - BR-116/MG - km 485,53 ao 499,33 | BR-116/MG | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 485.53 | 499.33 | 13.8 | 6 | 5 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.149% | 1.791% | 1.433% | 1.433% | 1.791% | 2.149% | 2.866% | 3.941% | 4.657% | 5.015% | 5.015% | 3.582% | 3.851% | 3.209% | 2.567% | 2.567% | 3.209% | 3.851% | 5.134% | 7.059% | 8.343% | 8.985% | 8.985% | 6.418%
SH 07 - Duplicação - BR-116/MG - km 499,33 ao 519,73 | BR-116/MG | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 499.33 | 519.73 | 20.4 | 7 | 6 | 2025-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.236% | 1.03% | 0.8239% | 0.8239% | 1.03% | 1.236% | 1.648% | 2.266% | 2.678% | 2.884% | 2.884% | 2.06% | 4.764% | 3.97% | 3.176% | 3.176% | 3.97% | 4.764% | 6.352% | 8.734% | 10.32% | 11.12% | 11.12% | 7.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 08 - Duplicação - BR-116/MG - km 519,73 ao 522,28 | BR-116/MG | 520.517 | 523.531 | 3.014 | 519.73 | 522.28 | 2.55 | 8 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 09 - Duplicação - BR-116/MG - km 522,28 ao 525,80 | BR-116/MG | 523.531 | 526.621 | 3.09 | 522.28 | 525.8 | 3.52 | 9 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 10 - Duplicação - BR-116/MG - km 527,38 ao 527,53 | BR-116/MG | 528.2 | 528.345 | 0.145 | 527.38 | 527.53 | 0.15 | 10 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Duplicação - BR-116/MG - km 527,53 ao 561,39 | BR-116/MG | 528.345 | 562.3 | 33.955 | 527.53 | 561.39 | 33.86 | 11 | 7 | 2026-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.061% | 0.8839% | 0.7071% | 0.7071% | 0.8839% | 1.061% | 1.414% | 1.945% | 2.298% | 2.475% | 2.475% | 1.768% | 1.326% | 1.105% | 0.8838% | 0.8838% | 1.105% | 1.326% | 1.768% | 2.43% | 2.872% | 3.093% | 3.093% | 2.21%
SH 16 - Duplicação - BR-116/MG - km 701,92 ao 702,26 | BR-116/MG | 702.8 | 703.136 | 0.336 | 701.92 | 702.26 | 0.34 | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 17 - Duplicação - BR-116/MG - km 702,26 ao 703,44 | BR-116/MG | 703.136 | 704.31 | 1.174 | 702.26 | 703.44 | 1.18 | 17 | 11 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 18 - Duplicação - BR-116/MG - km 703,44 ao 736,40 | BR-116/MG | 704.31 | 737.257 | 32.947 | 703.44 | 736.4 | 32.96 | 18 | 12 | 2026-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.036% | 0.8634% | 0.6907% | 0.6907% | 0.8634% | 1.036% | 1.381% | 1.899% | 2.245% | 2.417% | 2.417% | 1.727% | 1.46% | 1.217% | 0.9736% | 0.9736% | 1.217% | 1.46% | 1.947% | 2.677% | 3.164% | 3.408% | 3.408% | 2.434%
SH 19 - Duplicação - BR-116/MG - km 736,40 ao 744,58 | BR-116/MG | 737.257 | 745.457 | 8.2 | 736.4 | 744.58 | 8.18 | 19 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 20 - Duplicação - BR-116/MG - km 744,58 ao 764,89 | BR-116/MG | 745.457 | 765.76 | 20.303 | 744.58 | 764.89 | 20.31 | 20 | 13 | 2027-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.023% | 0.8529% | 0.6823% | 0.6823% | 0.8529% | 1.023% | 1.365% | 1.876% | 2.217% | 2.388% | 2.388% | 1.706%
SH 21 - Duplicação - BR-116/MG - km 764,89 ao 772,14 | BR-116/MG | 765.76 | 773 | 7.24 | 764.89 | 772.14 | 7.25 | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Duplicação - BR-116/MG - km 814,36 ao 813,51 | BR-116/MG | 814.364 | 815.05 | 0.686 | 814.36 | 813.51 | 0.85 | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 23 - Duplicação - BR-116/MG - km 813,51 ao 816,78 | BR-116/MG | 815.05 | 816.944 | 1.894 | 813.51 | 816.78 | 3.27 | 23 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Duplicação - BR-493/RJ - km 0,00 ao 0,79 | BR-493/RJ | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.79 | 0.79 | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.523% | 1.269% | 1.015% | 1.015% | 1.269% | 1.523% | 2.031% | 2.792% | 3.3% | 3.554% | 3.554% | 2.538% | 4.477% | 3.731% | 2.985% | 2.985% | 3.731% | 4.477% | 5.969% | 8.208% | 9.7% | 10.45% | 10.45% | 7.462% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Duplicação - BR-493/RJ - km 5,17 ao 15,48 | BR-493/RJ | 5.3 | 15.6 | 10.3 | 5.17 | 15.48 | 10.31 | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.521% | 1.267% | 1.014% | 1.014% | 1.267% | 1.521% | 2.028% | 2.788% | 3.295% | 3.548% | 3.548% | 2.535% | 4.479% | 3.733% | 2.986% | 2.986% | 3.733% | 4.479% | 5.972% | 8.212% | 9.705% | 10.45% | 10.45% | 7.465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 39 - Duplicação - BR-493/RJ - km 15,48 ao 17,46 | BR-493/RJ | 15.6 | 17.6 | 2 | 15.48 | 17.46 | 1.98 | 39 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.589% | 1.324% | 1.059% | 1.059% | 1.324% | 1.589% | 2.118% | 2.913% | 3.442% | 3.707% | 3.707% | 2.648% | 4.411% | 3.676% | 2.941% | 2.941% | 3.676% | 4.411% | 5.882% | 8.087% | 9.558% | 10.29% | 10.29% | 7.352% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 39 - Duplicação - BR-493/RJ - km 18,65 ao 19,64 | BR-493/RJ | 18.8 | 19.8 | 1 | 18.65 | 19.64 | 0.99 | 39 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.588% | 1.323% | 1.059% | 1.059% | 1.323% | 1.588% | 2.118% | 2.912% | 3.441% | 3.706% | 3.706% | 2.647% | 4.412% | 3.677% | 2.941% | 2.941% | 3.677% | 4.412% | 5.882% | 8.088% | 9.559% | 10.29% | 10.29% | 7.353% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 40 - Duplicação - BR-493/RJ - km 19,64 ao 25,37 | BR-493/RJ | 19.8 | 25.614 | 5.814 | 19.64 | 25.37 | 5.73 | 40 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.608% | 1.34% | 1.072% | 1.072% | 1.34% | 1.608% | 2.143% | 2.947% | 3.483% | 3.751% | 3.751% | 2.679% | 4.392% | 3.66% | 2.928% | 2.928% | 3.66% | 4.392% | 5.857% | 8.053% | 9.517% | 10.25% | 10.25% | 7.321% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.1.B - Faixas Adicionais
SH 31 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 93,19 ao 97,33 (Decrescente) | BR-116/RJ | 90.5 | 94.963 | 4.463 | 93.19 | 97.33 | 4.14 | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6807% | 0.5673% | 0.4538% | 0.4538% | 0.5673% | 0.6807% | 0.9076% | 1.248% | 1.475% | 1.588% | 1.588% | 1.135% | 2.186% | 1.822% | 1.457% | 1.457% | 1.822% | 2.186% | 2.915% | 4.008% | 4.736% | 5.101% | 5.101% | 3.643% | 3.133% | 2.611% | 2.089% | 2.089% | 2.611% | 3.133% | 4.178% | 5.744% | 6.789% | 7.311% | 7.311% | 5.222%
SH 31 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 96,62 ao 97,71 (Crescente) | BR-116/RJ | 94 | 95 | 1 | 96.62 | 97.71 | 1.09 | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.194% | 0.9946% | 0.7957% | 0.7957% | 0.9946% | 1.194% | 1.591% | 2.188% | 2.586% | 2.785% | 2.785% | 1.989% | 2.387% | 1.989% | 1.591% | 1.591% | 1.989% | 2.387% | 3.183% | 4.376% | 5.172% | 5.57% | 5.57% | 3.978% | 2.419% | 2.016% | 1.613% | 1.613% | 2.016% | 2.419% | 3.226% | 4.435% | 5.242% | 5.645% | 5.645% | 4.032%
SH 31 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 100,26 ao 101,76 (Crescente) | BR-116/RJ | 97.563 | 99.026 | 1.463 | 100.26 | 101.76 | 1.5 | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.177% | 0.9811% | 0.7849% | 0.7849% | 0.9811% | 1.177% | 1.57% | 2.158% | 2.551% | 2.747% | 2.747% | 1.962% | 2.355% | 1.962% | 1.57% | 1.57% | 1.962% | 2.355% | 3.139% | 4.317% | 5.102% | 5.494% | 5.494% | 3.924% | 2.468% | 2.057% | 1.645% | 1.645% | 2.057% | 2.468% | 3.291% | 4.525% | 5.348% | 5.759% | 5.759% | 4.114%
SH 31 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 100,78 ao 101,24 (Decrescente) | BR-116/RJ | 98.064 | 98.516 | 0.452 | 100.78 | 101.24 | 0.46 | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.179% | 0.9825% | 0.786% | 0.786% | 0.9825% | 1.179% | 1.572% | 2.162% | 2.555% | 2.751% | 2.751% | 1.965% | 2.358% | 1.965% | 1.572% | 1.572% | 1.965% | 2.358% | 3.144% | 4.323% | 5.109% | 5.502% | 5.502% | 3.93% | 2.463% | 2.052% | 1.642% | 1.642% | 2.052% | 2.463% | 3.284% | 4.515% | 5.336% | 5.747% | 5.747% | 4.105%
SH 31 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 103,27 ao 104,08 (Decrescente) | BR-116/RJ | 101.006 | 101.35 | 0.344 | 103.27 | 104.08 | 0.81 | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.182% | 0.9847% | 0.7877% | 0.7877% | 0.9847% | 1.182% | 1.575% | 2.166% | 2.56% | 2.757% | 2.757% | 1.969% | 2.363% | 1.969% | 1.575% | 1.575% | 1.969% | 2.363% | 3.151% | 4.332% | 5.12% | 5.514% | 5.514% | 3.939% | 2.455% | 2.046% | 1.637% | 1.637% | 2.046% | 2.455% | 3.274% | 4.501% | 5.32% | 5.729% | 5.729% | 4.092%
SH 31 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 105,77 ao 106,77 (Crescente) | BR-116/RJ | 103.035 | 104.032 | 0.997 | 105.77 | 106.77 | 1 | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.143% | 0.9529% | 0.7623% | 0.7623% | 0.9529% | 1.143% | 1.525% | 2.096% | 2.478% | 2.668% | 2.668% | 1.906% | 2.287% | 1.906% | 1.525% | 1.525% | 1.906% | 2.287% | 3.049% | 4.193% | 4.955% | 5.336% | 5.336% | 3.812% | 2.57% | 2.141% | 1.713% | 1.713% | 2.141% | 2.57% | 3.426% | 4.711% | 5.567% | 5.996% | 5.996% | 4.283%
SH 35 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 127,10 ao 137,11 (Decrescente) | BR-116/RJ | 124.4 | 134.4 | 10 | 127.1 | 137.11 | 10.01 | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 137,11 ao 141,74 (Decrescente) | BR-116/RJ | 134.4 | 139 | 4.6 | 137.11 | 141.74 | 4.63 | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Faixa Adicional - BR-116/RJ** - km 141,74 ao 147,96 (Crescente) | BR-116/RJ | 139 | 145.2 | 6.2 | 141.74 | 147.96 | 6.22 | 37 | 18 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45% | 1.208% | 0.9667% | 0.9667% | 1.208% | 1.45% | 1.933% | 2.658% | 3.142% | 3.383% | 3.383% | 2.417% | 4.55% | 3.792% | 3.033% | 3.033% | 3.792% | 4.55% | 6.067% | 8.342% | 9.858% | 10.62% | 10.62% | 7.583%
SH 37 - Faixa Adicional - BR-116/RJ** - km 141,74 ao 148,16 (Decrescente) | BR-116/RJ | 139 | 145.4 | 6.4 | 141.74 | 148.16 | 6.42 | 37 | 18 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.431% | 1.192% | 0.9538% | 0.9538% | 1.192% | 1.431% | 1.908% | 2.623% | 3.1% | 3.338% | 3.338% | 2.384% | 4.569% | 3.808% | 3.046% | 3.046% | 3.808% | 4.569% | 6.092% | 8.377% | 9.9% | 10.66% | 10.66% | 7.616%
SH 49 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 169,22 ao 171,92 (Decrescente) | BR-116/RJ | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 169.22 | 171.92 | 2.7 | 49 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.648% | 1.374% | 1.099% | 1.099% | 1.374% | 1.648% | 2.198% | 3.022% | 3.571% | 3.846% | 3.846% | 2.747% | 4.352% | 3.626% | 2.901% | 2.901% | 3.626% | 4.352% | 5.802% | 7.978% | 9.429% | 10.15% | 10.15% | 7.253% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 49 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 169,22 ao 171,92 (Crescente) | BR-116/RJ | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 169.22 | 171.92 | 2.7 | 49 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.7% | 1.417% | 1.134% | 1.134% | 1.417% | 1.7% | 2.267% | 3.117% | 3.684% | 3.968% | 3.968% | 2.834% | 4.3% | 3.583% | 2.866% | 2.866% | 3.583% | 4.3% | 5.733% | 7.883% | 9.316% | 10.03% | 10.03% | 7.166% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 171,92 ao 174,33 (Decrescente) | BR-116/RJ | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 171.92 | 174.33 | 2.41 | 50 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.981% | 1.651% | 1.321% | 1.321% | 1.651% | 1.981% | 2.641% | 3.631% | 4.292% | 4.622% | 4.622% | 3.301% | 4.019% | 3.349% | 2.679% | 2.679% | 3.349% | 4.019% | 5.359% | 7.369% | 8.708% | 9.378% | 9.378% | 6.699% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 171,92 ao 174,33 (Crescente) | BR-116/RJ | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 171.92 | 174.33 | 2.41 | 50 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.692% | 1.41% | 1.128% | 1.128% | 1.41% | 1.692% | 2.255% | 3.101% | 3.665% | 3.947% | 3.947% | 2.819% | 4.308% | 3.59% | 2.872% | 2.872% | 3.59% | 4.308% | 5.745% | 7.899% | 9.335% | 10.05% | 10.05% | 7.181% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 51 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 174,33 ao 178,43 (Decrescente) | BR-116/RJ | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 174.33 | 178.43 | 4.1 | 51 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.668% | 1.39% | 1.112% | 1.112% | 1.39% | 1.668% | 2.224% | 3.058% | 3.614% | 3.892% | 3.892% | 2.78% | 4.332% | 3.61% | 2.888% | 2.888% | 3.61% | 4.332% | 5.776% | 7.942% | 9.386% | 10.11% | 10.11% | 7.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 51 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 174,33 ao 178,43 (Crescente) | BR-116/RJ | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 174.33 | 178.43 | 4.1 | 51 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.665% | 1.388% | 1.11% | 1.11% | 1.388% | 1.665% | 2.22% | 3.053% | 3.608% | 3.885% | 3.885% | 2.775% | 4.335% | 3.612% | 2.89% | 2.89% | 3.612% | 4.335% | 5.78% | 7.947% | 9.392% | 10.11% | 10.11% | 7.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 52 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 178,43 ao 181,63 (Decrescente) | BR-116/RJ | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 178.43 | 181.63 | 3.2 | 52 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.046% | 1.705% | 1.364% | 1.364% | 1.705% | 2.046% | 2.728% | 3.751% | 4.433% | 4.774% | 4.774% | 3.41% | 3.954% | 3.295% | 2.636% | 2.636% | 3.295% | 3.954% | 5.272% | 7.249% | 8.567% | 9.226% | 9.226% | 6.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 52 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 178,43 ao 181,63 (Crescente) | BR-116/RJ | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 178.43 | 181.63 | 3.2 | 52 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.649% | 1.374% | 1.1% | 1.1% | 1.374% | 1.649% | 2.199% | 3.024% | 3.573% | 3.848% | 3.848% | 2.749% | 4.351% | 3.626% | 2.9% | 2.9% | 3.626% | 4.351% | 5.801% | 7.976% | 9.427% | 10.15% | 10.15% | 7.251% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 181,63 ao 185,52 (Decrescente) | BR-116/RJ | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 181.63 | 185.52 | 3.89 | 53 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.98% | 1.65% | 1.32% | 1.32% | 1.65% | 1.98% | 2.64% | 3.629% | 4.289% | 4.619% | 4.619% | 3.299% | 4.02% | 3.35% | 2.68% | 2.68% | 3.35% | 4.02% | 5.36% | 7.371% | 8.711% | 9.381% | 9.381% | 6.701% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 181,63 ao 185,52 (Crescente) | BR-116/RJ | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 181.63 | 185.52 | 3.89 | 53 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.59% | 1.325% | 1.06% | 1.06% | 1.325% | 1.59% | 2.12% | 2.915% | 3.445% | 3.71% | 3.71% | 2.65% | 4.41% | 3.675% | 2.94% | 2.94% | 3.675% | 4.41% | 5.88% | 8.085% | 9.555% | 10.29% | 10.29% | 7.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 185,52 ao 189,62 (Decrescente) | BR-116/RJ | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 185.52 | 189.62 | 4.1 | 54 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.625% | 1.354% | 1.083% | 1.083% | 1.354% | 1.625% | 2.167% | 2.979% | 3.521% | 3.791% | 3.791% | 2.708% | 4.375% | 3.646% | 2.917% | 2.917% | 3.646% | 4.375% | 5.833% | 8.021% | 9.479% | 10.21% | 10.21% | 7.292% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 185,52 ao 189,62 (Crescente) | BR-116/RJ | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 185.52 | 189.62 | 4.1 | 54 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.625% | 1.354% | 1.083% | 1.083% | 1.354% | 1.625% | 2.167% | 2.979% | 3.521% | 3.792% | 3.792% | 2.708% | 4.375% | 3.646% | 2.917% | 2.917% | 3.646% | 4.375% | 5.833% | 8.021% | 9.479% | 10.21% | 10.21% | 7.292% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 189,62 ao 196,12 (Decrescente) | BR-116/RJ | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 189.62 | 196.12 | 6.5 | 55 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.997% | 1.664% | 1.332% | 1.332% | 1.664% | 1.997% | 2.663% | 3.662% | 4.327% | 4.66% | 4.66% | 3.329% | 4.003% | 3.336% | 2.668% | 2.668% | 3.336% | 4.003% | 5.337% | 7.338% | 8.673% | 9.34% | 9.34% | 6.671% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 189,62 ao 196,12 (Crescente) | BR-116/RJ | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 189.62 | 196.12 | 6.5 | 55 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.727% | 1.439% | 1.151% | 1.151% | 1.439% | 1.727% | 2.303% | 3.166% | 3.742% | 4.03% | 4.03% | 2.878% | 4.273% | 3.561% | 2.849% | 2.849% | 3.561% | 4.273% | 5.697% | 7.834% | 9.258% | 9.97% | 9.97% | 7.122% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 196,12 ao 202,47 (Decrescente) | BR-116/RJ | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 196.12 | 202.47 | 6.35 | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.588% | 1.324% | 1.059% | 1.059% | 1.324% | 1.588% | 2.118% | 2.912% | 3.441% | 3.706% | 3.706% | 2.647% | 4.412% | 3.676% | 2.941% | 2.941% | 3.676% | 4.412% | 5.882% | 8.088% | 9.559% | 10.29% | 10.29% | 7.353% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Faixa Adicional - BR-116/RJ* - km 196,12 ao 202,47 (Crescente) | BR-116/RJ | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 196.12 | 202.47 | 6.35 | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.804% | 1.503% | 1.202% | 1.202% | 1.503% | 1.804% | 2.405% | 3.307% | 3.908% | 4.208% | 4.208% | 3.006% | 4.196% | 3.497% | 2.798% | 2.798% | 3.497% | 4.196% | 5.595% | 7.693% | 9.092% | 9.792% | 9.792% | 6.994% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 202,47 ao 204,32 (Decrescente) | BR-116/RJ | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 202.47 | 204.32 | 1.85 | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.578% | 1.315% | 1.052% | 1.052% | 1.315% | 1.578% | 2.104% | 2.893% | 3.419% | 3.682% | 3.682% | 2.63% | 4.422% | 3.685% | 2.948% | 2.948% | 3.685% | 4.422% | 5.896% | 8.107% | 9.581% | 10.32% | 10.32% | 7.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 202,47 ao 204,32 (Crescente) | BR-116/RJ | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 202.47 | 204.32 | 1.85 | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.645% | 1.371% | 1.097% | 1.097% | 1.371% | 1.645% | 2.193% | 3.016% | 3.564% | 3.838% | 3.838% | 2.741% | 4.355% | 3.629% | 2.903% | 2.903% | 3.629% | 4.355% | 5.807% | 7.984% | 9.436% | 10.16% | 10.16% | 7.259% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 57 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 204,32 ao 211,82 (Decrescente) | BR-116/RJ | 197.3 | 204.8 | 7.5 | 204.32 | 211.82 | 7.5 | 57 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 57 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 204,32 ao 211,82 (Crescente) | BR-116/RJ | 197.3 | 204.8 | 7.5 | 204.32 | 211.82 | 7.5 | 57 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 58 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 211,82 ao 214,11 (Decrescente) | BR-116/RJ | 204.8 | 207.085 | 2.285 | 211.82 | 214.11 | 2.29 | 58 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 58 - Faixa Adicional - BR-116/RJ - km 211,82 ao 214,11 (Crescente) | BR-116/RJ | 204.8 | 207.085 | 2.285 | 211.82 | 214.11 | 2.29 | 58 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 456,77 ao 457,87 (Decrescente) | BR-116/MG | 457.5 | 458.6 | 1.1 | 456.77 | 457.87 | 1.1 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 458,06 ao 459,26 (Crescente) | BR-116/MG | 458.8 | 460 | 1.2 | 458.06 | 459.26 | 1.2 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 460,36 ao 461,55 (Crescente) | BR-116/MG | 461.1 | 462.3 | 1.2 | 460.36 | 461.55 | 1.19 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 460,54 ao 459,26 (Decrescente) | BR-116/MG | 461.281 | 460 | 1.281 | 460.54 | 459.26 | 1.28 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 462,65 ao 463,85 (Crescente) | BR-116/MG | 463.4 | 464.6 | 1.2 | 462.65 | 463.85 | 1.2 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 462,76 ao 461,45 (Decrescente) | BR-116/MG | 463.5 | 462.2 | 1.3 | 462.76 | 461.45 | 1.31 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 465,05 ao 463,75 (Decrescente) | BR-116/MG | 465.8 | 464.5 | 1.3 | 465.05 | 463.75 | 1.3 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 467,35 ao 466,05 (Decrescente) | BR-116/MG | 468.1 | 466.8 | 1.3 | 467.35 | 466.05 | 1.3 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 469,65 ao 470,84 (Crescente) | BR-116/MG | 470.4 | 471.6 | 1.2 | 469.65 | 470.84 | 1.19 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 469,65 ao 468,36 (Decrescente) | BR-116/MG | 470.4 | 469.1 | 1.3 | 469.65 | 468.36 | 1.29 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 472,65 ao 471,44 (Decrescente) | BR-116/MG | 473.4 | 472.2 | 1.2 | 472.65 | 471.44 | 1.21 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 474,94 ao 476,14 (Crescente) | BR-116/MG | 475.7 | 476.9 | 1.2 | 474.94 | 476.14 | 1.2 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 476,06 ao 475,74 (Decrescente) | BR-116/MG | 476.815 | 476.5 | 0.315 | 476.06 | 475.74 | 0.32 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 480,25 ao 481,45 (Crescente) | BR-116/MG | 481 | 482.2 | 1.2 | 480.25 | 481.45 | 1.2 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 481,25 ao 480,05 (Decrescente) | BR-116/MG | 482 | 480.8 | 1.2 | 481.25 | 480.05 | 1.2 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 485,54 ao 484,35 (Decrescente) | BR-116/MG | 486.296 | 485.1 | 1.196 | 485.54 | 484.35 | 1.19 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 561,41 ao 562,60 (Crescente) | BR-116/MG | 562.305 | 563.5 | 1.195 | 561.41 | 562.6 | 1.19 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 566,50 ao 562,60 (Decrescente) | BR-116/MG | 567.4 | 563.5 | 3.9 | 566.5 | 562.6 | 3.9 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 566,60 ao 567,81 (Crescente) | BR-116/MG | 567.5 | 568.705 | 1.205 | 566.6 | 567.81 | 1.21 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 568,90 ao 567,70 (Decrescente) | BR-116/MG | 569.8 | 568.6 | 1.2 | 568.9 | 567.7 | 1.2 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 569,00 ao 570,19 (Crescente) | BR-116/MG | 569.9 | 571.1 | 1.2 | 569 | 570.19 | 1.19 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 571,30 ao 570,09 (Decrescente) | BR-116/MG | 572.2 | 571 | 1.2 | 571.3 | 570.09 | 1.21 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 571,40 ao 572,60 (Crescente) | BR-116/MG | 572.3 | 573.5 | 1.2 | 571.4 | 572.6 | 1.2 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 573,70 ao 572,50 (Decrescente) | BR-116/MG | 574.6 | 573.4 | 1.2 | 573.7 | 572.5 | 1.2 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 573,80 ao 575,01 (Crescente) | BR-116/MG | 574.7 | 575.9 | 1.2 | 573.8 | 575.01 | 1.21 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 576,32 ao 574,91 (Decrescente) | BR-116/MG | 577 | 575.8 | 1.2 | 576.32 | 574.91 | 1.41 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 576,43 ao 577,42 (Crescente) | BR-116/MG | 577.11 | 578.305 | 1.195 | 576.43 | 577.42 | 0.99 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 578,51 ao 577,32 (Decrescente) | BR-116/MG | 579.4 | 578.205 | 1.195 | 578.51 | 577.32 | 1.19 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 578,61 ao 579,81 (Crescente) | BR-116/MG | 579.5 | 580.7 | 1.2 | 578.61 | 579.81 | 1.2 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 580,92 ao 579,68 (Decrescente) | BR-116/MG | 581.8 | 580.6 | 1.2 | 580.92 | 579.68 | 1.24 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 581,02 ao 582,22 (Crescente) | BR-116/MG | 581.9 | 583.1 | 1.2 | 581.02 | 582.22 | 1.2 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 583,32 ao 582,12 (Decrescente) | BR-116/MG | 584.2 | 583 | 1.2 | 583.32 | 582.12 | 1.2 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 583,73 ao 584,93 (Decrescente) | BR-116/MG | 584.6 | 585.8 | 1.2 | 583.73 | 584.93 | 1.2 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 585,34 ao 584,13 (Crescente) | BR-116/MG | 586.2 | 585 | 1.2 | 585.34 | 584.13 | 1.21 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 592,93 ao 590,10 (Decrescente) | BR-116/MG | 593.9 | 591 | 2.9 | 592.93 | 590.1 | 2.83 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 593,04 ao 594,24 (Crescente) | BR-116/MG | 594 | 595.207 | 1.207 | 593.04 | 594.24 | 1.2 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 597,54 ao 596,38 (Decrescente) | BR-116/MG | 598.6 | 597.4 | 1.2 | 597.54 | 596.38 | 1.16 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 597,64 ao 598,82 (Crescente) | BR-116/MG | 598.7 | 599.9 | 1.2 | 597.64 | 598.82 | 1.18 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 602,21 ao 601,01 (Decrescente) | BR-116/MG | 603.3 | 602.1 | 1.2 | 602.21 | 601.01 | 1.2 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 602,21 ao 603,42 (Crescente) | BR-116/MG | 603.3 | 604.5 | 1.2 | 602.21 | 603.42 | 1.21 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 606,86 ao 605,67 (Decrescente) | BR-116/MG | 608 | 606.8 | 1.2 | 606.86 | 605.67 | 1.19 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 606,86 ao 608,06 (Crescente) | BR-116/MG | 608 | 609.2 | 1.2 | 606.86 | 608.06 | 1.2 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.971% | 1.642% | 1.314% | 1.314% | 1.642% | 1.971% | 2.628% | 3.613% | 4.27% | 4.599% | 4.599% | 3.285%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 608,06 ao 606,86 (Decrescente) | BR-116/MG | 609.2 | 608 | 1.2 | 608.06 | 606.86 | 1.2 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.189% | 1.824% | 1.459% | 1.459% | 1.824% | 2.189% | 2.919% | 4.013% | 4.743% | 5.108% | 5.108% | 3.648%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 611,56 ao 612,77 (Crescente) | BR-116/MG | 612.7 | 613.9 | 1.2 | 611.56 | 612.77 | 1.21 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.735% | 1.446% | 1.156% | 1.156% | 1.446% | 1.735% | 2.313% | 3.18% | 3.758% | 4.047% | 4.047% | 2.891%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 615,85 ao 614,38 (Decrescente) | BR-116/MG | 617 | 615.5 | 1.5 | 615.85 | 614.38 | 1.47 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.4% | 3.3% | 3.9% | 4.2% | 4.2% | 3%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 616,15 ao 617,35 (Crescente) | BR-116/MG | 617.3 | 618.5 | 1.2 | 616.15 | 617.35 | 1.2 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.034% | 1.695% | 1.356% | 1.356% | 1.695% | 2.034% | 2.712% | 3.73% | 4.408% | 4.747% | 4.747% | 3.39%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 620,94 ao 619,73 (Decrescente) | BR-116/MG | 622.1 | 620.9 | 1.2 | 620.94 | 619.73 | 1.21 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.826% | 1.522% | 1.217% | 1.217% | 1.522% | 1.826% | 2.435% | 3.348% | 3.957% | 4.261% | 4.261% | 3.044%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 621,64 ao 622,83 (Crescente) | BR-116/MG | 622.8 | 624 | 1.2 | 621.64 | 622.83 | 1.19 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.122% | 1.769% | 1.415% | 1.415% | 1.769% | 2.122% | 2.83% | 3.891% | 4.598% | 4.952% | 4.952% | 3.537%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 626,03 ao 625,84 (Decrescente) | BR-116/MG | 627.2 | 626 | 1.2 | 626.03 | 625.84 | 0.19 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.795% | 1.496% | 1.196% | 1.196% | 1.496% | 1.795% | 2.393% | 3.29% | 3.888% | 4.188% | 4.188% | 2.991%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 626,35 ao 627,55 (Crescente) | BR-116/MG | 627.5 | 628.7 | 1.2 | 626.35 | 627.55 | 1.2 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.006% | 1.671% | 1.337% | 1.337% | 1.671% | 2.006% | 2.674% | 3.677% | 4.345% | 4.68% | 4.68% | 3.343%
SH 15 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 635,37 ao 636,58 (Crescente) | BR-116/MG | 636.5 | 637.7 | 1.2 | 635.37 | 636.58 | 1.21 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 14 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 635,37 ao 634,07 (Decrescente) | BR-116/MG | 636.5 | 635.195 | 1.305 | 635.37 | 634.07 | 1.3 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.105% | 1.755% | 1.404% | 1.404% | 1.755% | 2.105% | 2.807% | 3.86% | 4.562% | 4.913% | 4.913% | 3.509%
SH 15 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 639,26 ao 640,09 (Crescente) | BR-116/MG | 640.367 | 641.2 | 0.833 | 639.26 | 640.09 | 0.83 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 642,90 ao 644,10 (Crescente) | BR-116/MG | 644 | 645.195 | 1.195 | 642.9 | 644.1 | 1.2 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 643,91 ao 642,70 (Decrescente) | BR-116/MG | 645 | 643.8 | 1.2 | 643.91 | 642.7 | 1.21 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 646,93 ao 648,14 (Crescente) | BR-116/MG | 648 | 649.195 | 1.195 | 646.93 | 648.14 | 1.21 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 646,93 ao 645,72 (Decrescente) | BR-116/MG | 648 | 646.8 | 1.2 | 646.93 | 645.72 | 1.21 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 650,26 ao 651,46 (Crescente) | BR-116/MG | 651.3 | 652.5 | 1.2 | 650.26 | 651.46 | 1.2 | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 650,26 ao 649,05 (Decrescente) | BR-116/MG | 651.3 | 650.1 | 1.2 | 650.26 | 649.05 | 1.21 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 651,46 ao 651,21 (Decrescente) | BR-116/MG | 652.5 | 652.25 | 0.25 | 651.46 | 651.21 | 0.25 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.427% | 1.189% | 0.9513% | 0.9513% | 1.189% | 1.427% | 1.903% | 2.616% | 3.092% | 3.33% | 3.33% | 2.378%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 653,97 ao 655,18 (Crescente) | BR-116/MG | 655 | 656.2 | 1.2 | 653.97 | 655.18 | 1.21 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.452% | 1.21% | 0.9677% | 0.9677% | 1.21% | 1.452% | 1.935% | 2.661% | 3.145% | 3.387% | 3.387% | 2.419%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 660,09 ao 661,32 (Crescente) | BR-116/MG | 661.1 | 662.31 | 1.21 | 660.09 | 661.32 | 1.23 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.405% | 1.171% | 0.9365% | 0.9365% | 1.171% | 1.405% | 1.873% | 2.575% | 3.044% | 3.278% | 3.278% | 2.341%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 665,04 ao 666,25 (Crescente) | BR-116/MG | 666 | 667.195 | 1.195 | 665.04 | 666.25 | 1.21 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.355% | 1.129% | 0.9034% | 0.9034% | 1.129% | 1.355% | 1.807% | 2.484% | 2.936% | 3.162% | 3.162% | 2.259%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 668,92 ao 667,05 (Decrescente) | BR-116/MG | 669.9 | 668 | 1.9 | 668.92 | 667.05 | 1.87 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.553% | 1.294% | 1.035% | 1.035% | 1.294% | 1.553% | 2.071% | 2.847% | 3.365% | 3.624% | 3.624% | 2.589%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 670,04 ao 671,24 (Crescente) | BR-116/MG | 671 | 672.2 | 1.2 | 670.04 | 671.24 | 1.2 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.552% | 1.294% | 1.035% | 1.035% | 1.294% | 1.552% | 2.07% | 2.846% | 3.363% | 3.622% | 3.622% | 2.587%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 673,24 ao 672,03 (Decrescente) | BR-116/MG | 674.2 | 673 | 1.2 | 673.24 | 672.03 | 1.21 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.343% | 1.119% | 0.8951% | 0.8951% | 1.119% | 1.343% | 1.79% | 2.462% | 2.909% | 3.133% | 3.133% | 2.238%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 674,56 ao 675,86 (Crescente) | BR-116/MG | 675.505 | 676.8 | 1.295 | 674.56 | 675.86 | 1.3 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.422% | 1.185% | 0.948% | 0.948% | 1.185% | 1.422% | 1.896% | 2.607% | 3.081% | 3.318% | 3.318% | 2.37%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 677,56 ao 676,35 (Decrescente) | BR-116/MG | 678.5 | 677.3 | 1.2 | 677.56 | 676.35 | 1.21 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.39% | 1.159% | 0.9269% | 0.9269% | 1.159% | 1.39% | 1.854% | 2.549% | 3.013% | 3.244% | 3.244% | 2.317%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 679,27 ao 680,47 (Crescente) | BR-116/MG | 680.2 | 681.4 | 1.2 | 679.27 | 680.47 | 1.2 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.537% | 1.281% | 1.024% | 1.024% | 1.281% | 1.537% | 2.049% | 2.817% | 3.33% | 3.586% | 3.586% | 2.561%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 681,88 ao 680,68 (Decrescente) | BR-116/MG | 682.8 | 681.6 | 1.2 | 681.88 | 680.68 | 1.2 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.43% | 1.192% | 0.9533% | 0.9533% | 1.192% | 1.43% | 1.907% | 2.622% | 3.098% | 3.337% | 3.337% | 2.383%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 683,08 ao 684,28 (Crescente) | BR-116/MG | 684 | 685.2 | 1.2 | 683.08 | 684.28 | 1.2 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.256% | 1.047% | 0.8372% | 0.8372% | 1.047% | 1.256% | 1.674% | 2.302% | 2.721% | 2.93% | 2.93% | 2.093%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 686,19 ao 684,98 (Decrescente) | BR-116/MG | 687.1 | 685.9 | 1.2 | 686.19 | 684.98 | 1.21 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.523% | 1.269% | 1.015% | 1.015% | 1.269% | 1.523% | 2.03% | 2.792% | 3.299% | 3.553% | 3.553% | 2.538%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 690,20 ao 688,98 (Decrescente) | BR-116/MG | 691.1 | 689.9 | 1.2 | 690.2 | 688.98 | 1.22 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.47% | 1.225% | 0.9797% | 0.9797% | 1.225% | 1.47% | 1.959% | 2.694% | 3.184% | 3.429% | 3.429% | 2.449%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 694,11 ao 693,51 (Decrescente) | BR-116/MG | 695 | 694.4 | 0.6 | 694.11 | 693.51 | 0.6 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.616% | 1.347% | 1.077% | 1.077% | 1.347% | 1.616% | 2.154% | 2.962% | 3.501% | 3.77% | 3.77% | 2.693%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 694,40 ao 695,61 (Crescente) | BR-116/MG | 695.3 | 696.5 | 1.2 | 694.4 | 695.61 | 1.21 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.583% | 1.32% | 1.056% | 1.056% | 1.32% | 1.583% | 2.111% | 2.903% | 3.431% | 3.695% | 3.695% | 2.639%
SH 16 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 698,41 ao 699,62 (Crescente) | BR-116/MG | 699.3 | 700.5 | 1.2 | 698.41 | 699.62 | 1.21 | 16 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.472% | 1.226% | 0.9811% | 0.9811% | 1.226% | 1.472% | 1.962% | 2.698% | 3.188% | 3.434% | 3.434% | 2.453%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 774,43 ao 772,43 (Decrescente) | BR-116/MG | 775.3 | 773.3 | 2 | 774.43 | 772.43 | 2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 776,42 ao 777,63 (Crescente) | BR-116/MG | 777.3 | 778.5 | 1.2 | 776.42 | 777.63 | 1.21 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 776,52 ao 775,33 (Decrescente) | BR-116/MG | 777.4 | 776.2 | 1.2 | 776.52 | 775.33 | 1.19 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 778,52 ao 777,31 (Decrescente) | BR-116/MG | 779.4 | 778.19 | 1.21 | 778.52 | 777.31 | 1.21 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 780,40 ao 781,62 (Crescente) | BR-116/MG | 781.285 | 782.5 | 1.215 | 780.4 | 781.62 | 1.22 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 780,52 ao 779,32 (Decrescente) | BR-116/MG | 781.4 | 780.2 | 1.2 | 780.52 | 779.32 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 782,43 ao 783,60 (Crescente) | BR-116/MG | 783.305 | 784.5 | 1.195 | 782.43 | 783.6 | 1.17 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 782,52 ao 781,31 (Decrescente) | BR-116/MG | 783.4 | 782.2 | 1.2 | 782.52 | 781.31 | 1.21 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 784,48 ao 783,29 (Decrescente) | BR-116/MG | 785.4 | 784.195 | 1.205 | 784.48 | 783.29 | 1.19 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 786,41 ao 787,59 (Crescente) | BR-116/MG | 787.308 | 788.5 | 1.192 | 786.41 | 787.59 | 1.18 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 786,50 ao 785,31 (Decrescente) | BR-116/MG | 787.4 | 786.2 | 1.2 | 786.5 | 785.31 | 1.19 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 788,41 ao 789,61 (Crescente) | BR-116/MG | 789.3 | 790.5 | 1.2 | 788.41 | 789.61 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 788,50 ao 787,29 (Decrescente) | BR-116/MG | 789.4 | 788.2 | 1.2 | 788.5 | 787.29 | 1.21 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 792,51 ao 791,31 (Decrescente) | BR-116/MG | 793.4 | 792.2 | 1.2 | 792.51 | 791.31 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 792,61 ao 793,81 (Crescente) | BR-116/MG | 793.5 | 794.7 | 1.2 | 792.61 | 793.81 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 795,62 ao 796,82 (Crescente) | BR-116/MG | 796.5 | 797.7 | 1.2 | 795.62 | 796.82 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 797,52 ao 796,32 (Decrescente) | BR-116/MG | 798.4 | 797.2 | 1.2 | 797.52 | 796.32 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 799,54 ao 798,32 (Decrescente) | BR-116/MG | 800.4 | 799.2 | 1.2 | 799.54 | 798.32 | 1.22 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 799,63 ao 800,83 (Crescente) | BR-116/MG | 800.5 | 801.7 | 1.2 | 799.63 | 800.83 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 801,53 ao 800,33 (Decrescente) | BR-116/MG | 802.4 | 801.2 | 1.2 | 801.53 | 800.33 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 801,63 ao 802,84 (Crescente) | BR-116/MG | 802.5 | 803.7 | 1.2 | 801.63 | 802.84 | 1.21 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 803,54 ao 802,34 (Decrescente) | BR-116/MG | 804.4 | 803.2 | 1.2 | 803.54 | 802.34 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 803,64 ao 804,84 (Crescente) | BR-116/MG | 804.5 | 805.7 | 1.2 | 803.64 | 804.84 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 805,64 ao 806,84 (Crescente) | BR-116/MG | 806.5 | 807.7 | 1.2 | 805.64 | 806.84 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 805,74 ao 804,54 (Decrescente) | BR-116/MG | 806.6 | 805.4 | 1.2 | 805.74 | 804.54 | 1.2 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 807,95 ao 806,74 (Decrescente) | BR-116/MG | 808.8 | 807.6 | 1.2 | 807.95 | 806.74 | 1.21 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 808,05 ao 809,26 (Crescente) | BR-116/MG | 808.9 | 810.1 | 1.2 | 808.05 | 809.26 | 1.21 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 810,19 ao 808,97 (Decrescente) | BR-116/MG | 811 | 809.805 | 1.195 | 810.19 | 808.97 | 1.22 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 810,29 ao 811,47 (Crescente) | BR-116/MG | 811.1 | 812.3 | 1.2 | 810.29 | 811.47 | 1.18 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Faixa Adicional - BR-116/MG - km 813,52 ao 812,97 (Decrescente) | BR-116/MG | 814.364 | 813.8 | 0.564 | 813.52 | 812.97 | 0.55 | 22 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.1.C - Área de Escape | [47 empty] | 0%
SH 31 - Área de Escape - BR-116/RJ - km 94,70 | BR-116/RJ | 92 |  |  | 94.7 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8308% | 0.6923% | 0.5538% | 0.5538% | 0.6923% | 0.8308% | 1.108% | 1.523% | 1.8% | 1.938% | 1.938% | 1.385% | 2.077% | 1.731% | 1.385% | 1.385% | 1.731% | 2.077% | 2.769% | 3.808% | 4.5% | 4.846% | 4.846% | 3.462% | 3.092% | 2.577% | 2.062% | 2.062% | 2.577% | 3.092% | 4.123% | 5.669% | 6.7% | 7.215% | 7.215% | 5.154%
SH 31 - Área de Escape - BR-116/RJ - km 99,19 | BR-116/RJ | 96.5 |  |  | 99.19 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9497% | 0.7914% | 0.6332% | 0.6332% | 0.7914% | 0.9497% | 1.266% | 1.741% | 2.058% | 2.216% | 2.216% | 1.583% | 2.374% | 1.979% | 1.583% | 1.583% | 1.979% | 2.374% | 3.166% | 4.353% | 5.144% | 5.54% | 5.54% | 3.957% | 2.676% | 2.23% | 1.784% | 1.784% | 2.23% | 2.676% | 3.568% | 4.906% | 5.798% | 6.244% | 6.244% | 4.46%
SH 31 - Área de Escape - BR-116/RJ - km 102,21 | BR-116/RJ | 99.5 |  |  | 102.21 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8599% | 0.7165% | 0.5732% | 0.5732% | 0.7165% | 0.8599% | 1.146% | 1.576% | 1.863% | 2.006% | 2.006% | 1.433% | 2.15% | 1.791% | 1.433% | 1.433% | 1.791% | 2.15% | 2.866% | 3.941% | 4.658% | 5.016% | 5.016% | 3.583% | 2.991% | 2.492% | 1.994% | 1.994% | 2.492% | 2.991% | 3.987% | 5.483% | 6.479% | 6.978% | 6.978% | 4.984%
3.2.2.B - Vias Marginais
SH 29 - Marginal - BR-116/RJ - km 70,02 ao 70,52 (Crescente) | BR-116/RJ | 67.5 | 68 | 0.5 | 70.02 | 70.52 | 0.5 | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.804% | 2.337% | 1.869% | 1.869% | 2.337% | 2.804% | 3.739% | 5.141% | 6.075% | 6.542% | 6.542% | 4.673% | 3.196% | 2.663% | 2.131% | 2.131% | 2.663% | 3.196% | 4.261% | 5.859% | 6.925% | 7.458% | 7.458% | 5.327%
SH 29 - Marginal - BR-116/RJ - km 70,02 ao 70,52 (Decrescente) | BR-116/RJ | 67.5 | 68 | 0.5 | 70.02 | 70.52 | 0.5 | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.838% | 2.365% | 1.892% | 1.892% | 2.365% | 2.838% | 3.785% | 5.204% | 6.15% | 6.623% | 6.623% | 4.731% | 3.162% | 2.635% | 2.108% | 2.108% | 2.635% | 3.162% | 4.215% | 5.796% | 6.85% | 7.377% | 7.377% | 5.269%
SH 32 - Marginal - BR-116/RJ - km 108,23 ao 108,33 (Crescente) | BR-116/RJ | 105.5 | 105.9 | 0.4 | 108.23 | 108.33 | 0.1 | 32 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 32 - Marginal - BR-116/RJ - km 108,23 ao 108,33 (Decrescente) | BR-116/RJ | 105.5 | 105.9 | 0.4 | 108.23 | 108.33 | 0.1 | 32 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 49 - Marginal - BR-116/RJ - km 169,22 ao 169,78 (Decrescente) | BR-116/RJ | 162.198 | 162.75 | 0.552 | 169.22 | 169.78 | 0.56 | 49 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.091% | 1.742% | 1.394% | 1.394% | 1.742% | 2.091% | 2.788% | 3.833% | 4.53% | 4.878% | 4.878% | 3.484% | 3.909% | 3.258% | 2.606% | 2.606% | 3.258% | 3.909% | 5.212% | 7.167% | 8.47% | 9.122% | 9.122% | 6.516% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 49 - Marginal - BR-116/RJ - km 170,28 ao 170,52 (Decrescente) | BR-116/RJ | 163.25 | 163.5 | 0.25 | 170.28 | 170.52 | 0.24 | 49 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.123% | 1.769% | 1.415% | 1.415% | 1.769% | 2.123% | 2.831% | 3.892% | 4.6% | 4.954% | 4.954% | 3.538% | 3.877% | 3.231% | 2.585% | 2.585% | 3.231% | 3.877% | 5.169% | 7.108% | 8.4% | 9.046% | 9.046% | 6.462% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Marginal - BR-116/RJ - km 182,03 ao 184,03 (Crescente) | BR-116/RJ | 175 | 177 | 2 | 182.03 | 184.03 | 2 | 53 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.958% | 1.631% | 1.305% | 1.305% | 1.631% | 1.958% | 2.61% | 3.589% | 4.242% | 4.568% | 4.568% | 3.263% | 4.042% | 3.369% | 2.695% | 2.695% | 3.369% | 4.042% | 5.39% | 7.411% | 8.758% | 9.432% | 9.432% | 6.737% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Marginal - BR-116/RJ - km 183,73 ao 186,37 (Decrescente) | BR-116/RJ | 176.71 | 179.35 | 2.64 | 183.73 | 186.37 | 2.64 | 53 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.971% | 1.643% | 1.314% | 1.314% | 1.643% | 1.971% | 2.629% | 3.614% | 4.272% | 4.6% | 4.6% | 3.286% | 4.029% | 3.357% | 2.686% | 2.686% | 3.357% | 4.029% | 5.371% | 7.386% | 8.728% | 9.4% | 9.4% | 6.714% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Marginal - BR-116/RJ - km 184,43 ao 186,27 (Crescente) | BR-116/RJ | 177.4 | 179.25 | 1.85 | 184.43 | 186.27 | 1.84 | 53 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.297% | 1.914% | 1.532% | 1.532% | 1.914% | 2.297% | 3.063% | 4.212% | 4.977% | 5.36% | 5.36% | 3.829% | 3.703% | 3.086% | 2.468% | 2.468% | 3.086% | 3.703% | 4.937% | 6.788% | 8.023% | 8.64% | 8.64% | 6.171% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Marginal - BR-116/RJ - km 186,86 ao 187,38 (Crescente) | BR-116/RJ | 179.84 | 180.36 | 0.52 | 186.86 | 187.38 | 0.52 | 54 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.349% | 1.957% | 1.566% | 1.566% | 1.957% | 2.349% | 3.131% | 4.306% | 5.089% | 5.48% | 5.48% | 3.914% | 3.651% | 3.043% | 2.434% | 2.434% | 3.043% | 3.651% | 4.869% | 6.694% | 7.911% | 8.52% | 8.52% | 6.086% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Marginal - BR-116/RJ - km 187,77 ao 188,12 (Decrescente) | BR-116/RJ | 180.75 | 181.1 | 0.35 | 187.77 | 188.12 | 0.35 | 54 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33% | 1.942% | 1.554% | 1.554% | 1.942% | 2.33% | 3.107% | 4.272% | 5.049% | 5.438% | 5.438% | 3.884% | 3.67% | 3.058% | 2.446% | 2.446% | 3.058% | 3.67% | 4.893% | 6.728% | 7.951% | 8.562% | 8.562% | 6.116% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Marginal - BR-116/RJ - km 187,97 ao 189,57 (Crescente) | BR-116/RJ | 180.95 | 182.552 | 1.602 | 187.97 | 189.57 | 1.6 | 54 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.029% | 1.69% | 1.352% | 1.352% | 1.69% | 2.029% | 2.705% | 3.719% | 4.395% | 4.733% | 4.733% | 3.381% | 3.971% | 3.31% | 2.648% | 2.648% | 3.31% | 3.971% | 5.295% | 7.281% | 8.605% | 9.267% | 9.267% | 6.619% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Marginal - BR-116/RJ - km 188,36 ao 189,50 (Decrescente) | BR-116/RJ | 181.34 | 182.482 | 1.142 | 188.36 | 189.5 | 1.14 | 54 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.462% | 2.052% | 1.642% | 1.642% | 2.052% | 2.462% | 3.283% | 4.514% | 5.335% | 5.745% | 5.745% | 4.104% | 3.538% | 2.948% | 2.358% | 2.358% | 2.948% | 3.538% | 4.717% | 6.486% | 7.665% | 8.255% | 8.255% | 5.896% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Marginal - BR-116/RJ - km 189,71 ao 190,34 (Crescente) | BR-116/RJ | 182.693 | 183.32 | 0.627 | 189.71 | 190.34 | 0.63 | 55 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.329% | 1.941% | 1.552% | 1.552% | 1.941% | 2.329% | 3.105% | 4.269% | 5.045% | 5.433% | 5.433% | 3.881% | 3.671% | 3.059% | 2.448% | 2.448% | 3.059% | 3.671% | 4.895% | 6.731% | 7.955% | 8.567% | 8.567% | 6.119% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Marginal - BR-116/RJ - km 189,83 ao 192,32 (Decrescente) | BR-116/RJ | 182.812 | 185.3 | 2.488 | 189.83 | 192.32 | 2.49 | 55 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.451% | 2.042% | 1.634% | 1.634% | 2.042% | 2.451% | 3.267% | 4.493% | 5.31% | 5.718% | 5.718% | 4.084% | 3.549% | 2.958% | 2.366% | 2.366% | 2.958% | 3.549% | 4.733% | 6.507% | 7.69% | 8.282% | 8.282% | 5.916% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Marginal - BR-116/RJ - km 190,68 ao 193,36 (Crescente) | BR-116/RJ | 183.66 | 186.33 | 2.67 | 190.68 | 193.36 | 2.68 | 55 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.39% | 1.992% | 1.594% | 1.594% | 1.992% | 2.39% | 3.187% | 4.382% | 5.179% | 5.578% | 5.578% | 3.984% | 3.61% | 3.008% | 2.406% | 2.406% | 3.008% | 3.61% | 4.813% | 6.618% | 7.821% | 8.422% | 8.422% | 6.016% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Marginal - BR-116/RJ - km 192,52 ao 202,42 (Decrescente) | BR-116/RJ | 185.5 | 195.4 | 9.9 | 192.52 | 202.42 | 9.9 | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.558% | 1.298% | 1.038% | 1.038% | 1.298% | 1.558% | 2.077% | 2.856% | 3.375% | 3.634% | 3.634% | 2.596% | 4.442% | 3.702% | 2.962% | 2.962% | 3.702% | 4.442% | 5.923% | 8.144% | 9.625% | 10.37% | 10.37% | 7.404% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Marginal - BR-116/RJ - km 193,78 ao 202,42 (Crescente) | BR-116/RJ | 186.75 | 195.4 | 8.65 | 193.78 | 202.42 | 8.64 | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.626% | 1.355% | 1.084% | 1.084% | 1.355% | 1.626% | 2.168% | 2.981% | 3.523% | 3.794% | 3.794% | 2.71% | 4.374% | 3.645% | 2.916% | 2.916% | 3.645% | 4.374% | 5.832% | 8.019% | 9.477% | 10.21% | 10.21% | 7.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Marginal - BR-116/MG - km 409,41 ao 410,18 (Decrescente) | BR-116/MG | 409.915 | 410.655 | 0.74 | 409.41 | 410.18 | 0.77 | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Marginal - BR-116/MG - km 409,43 ao 410,82 (Crescente) | BR-116/MG | 409.935 | 411.31 | 1.375 | 409.43 | 410.82 | 1.39 | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Marginal - BR-116/MG - km 411,86 ao 411,36 (Decrescente) | BR-116/MG | 411.345 | 411.855 | 0.51 | 411.86 | 411.36 | 0.5 | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Marginal - BR-116/MG - km 411,53 ao 412,00 (Decrescente) | BR-116/MG | 412.015 | 412.49 | 0.475 | 411.53 | 412 | 0.47 | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Marginal - BR-116/MG - km 415,78 ao 416,61 (Decrescente) | BR-116/MG | 416.24 | 417.105 | 0.865 | 415.78 | 416.61 | 0.83 | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Marginal - BR-116/MG - km 415,84 ao 417,11 (Crescente) | BR-116/MG | 416.34 | 417.56 | 1.22 | 415.84 | 417.11 | 1.27 | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 6 - Marginal - BR-116/MG - km 496,67 ao 497,57 (Decrescente) | BR-116/MG | 497.435 | 498.34 | 0.905 | 496.67 | 497.57 | 0.9 | 6 | 5 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.101% | 1.751% | 1.401% | 1.401% | 1.751% | 2.101% | 2.802% | 3.853% | 4.553% | 4.903% | 4.903% | 3.502% | 3.899% | 3.249% | 2.599% | 2.599% | 3.249% | 3.899% | 5.198% | 7.147% | 8.447% | 9.097% | 9.097% | 6.498%
SH 09 - Marginal - BR-116/MG - km 523,53 ao 525,48 (Crescente) | BR-116/MG | 524.345 | 526.4 | 2.055 | 523.53 | 525.48 | 1.95 | 9 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 09 - Marginal - BR-116/MG - km 524,05 ao 525,00 (Decrescente) | BR-116/MG | 524.865 | 525.815 | 0.95 | 524.05 | 525 | 0.95 | 9 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 10 - Marginal - BR-116/MG - km 527,42 ao 528,67 (Crescente) | BR-116/MG | 528.235 | 529.5 | 1.265 | 527.42 | 528.67 | 1.25 | 10 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 10 - Marginal - BR-116/MG - km 527,42 ao 528,67 (Decrescente) | BR-116/MG | 528.235 | 529.5 | 1.265 | 527.42 | 528.67 | 1.25 | 10 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Marginal - BR-116/MG - km 528,67 ao 529,22 (Decrescente) | BR-116/MG | 529.5 | 530.05 | 0.55 | 528.67 | 529.22 | 0.55 | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.888% | 1.573% | 1.258% | 1.258% | 1.573% | 1.888% | 2.517% | 3.461% | 4.09% | 4.405% | 4.405% | 3.146%
SH 11 - Marginal - BR-116/MG - km 528,67 ao 529,32 (Crescente) | BR-116/MG | 529.5 | 530.15 | 0.65 | 528.67 | 529.32 | 0.65 | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.951% | 1.626% | 1.301% | 1.301% | 1.626% | 1.951% | 2.602% | 3.577% | 4.228% | 4.553% | 4.553% | 3.252%
SH 11 - Marginal - BR-116/MG - km 536,11 ao 537,28 (Crescente) | BR-116/MG | 537 | 538.615 | 1.615 | 536.11 | 537.28 | 1.17 | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.062% | 1.718% | 1.375% | 1.375% | 1.718% | 2.062% | 2.749% | 3.78% | 4.467% | 4.811% | 4.811% | 3.436%
SH 11 - Marginal - BR-116/MG - km 536,57 ao 537,28 (Decrescente) | BR-116/MG | 537.46 | 538.615 | 1.155 | 536.57 | 537.28 | 0.71 | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.707% | 1.423% | 1.138% | 1.138% | 1.423% | 1.707% | 2.276% | 3.13% | 3.699% | 3.983% | 3.983% | 2.845%
SH 16 - Marginal - BR-116/MG - km 649,61 ao 651,46 (Decrescente) | BR-116/MG | 650.645 | 652.5 | 1.855 | 649.61 | 651.46 | 1.85 | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Marginal - BR-116/MG - km 649,92 ao 651,17 (Crescente) | BR-116/MG | 650.96 | 652.205 | 1.245 | 649.92 | 651.17 | 1.25 | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Marginal - BR-116/MG - km 671,99 ao 672,32 (Crescente) | BR-116/MG | 672.955 | 673.29 | 0.335 | 671.99 | 672.32 | 0.33 | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Marginal - BR-116/MG - km 765,54 ao 766,12 (Crescente) | BR-116/MG | 766.4 | 767 | 0.6 | 765.54 | 766.12 | 0.58 | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Marginal - BR-116/MG - km 767,03 ao 768,59 (Decrescente) | BR-116/MG | 767.91 | 769.465 | 1.555 | 767.03 | 768.59 | 1.56 | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Marginal - BR-116/MG - km 767,66 ao 769,89 (Crescente) | BR-116/MG | 768.54 | 770.75 | 2.21 | 767.66 | 769.89 | 2.23 | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 60 - Marginal - BR-465/RJ - km 3,98 ao 5,17 (Crescente) | BR-465/RJ | 3.774 | 4.96 | 1.186 | 3.98 | 5.17 | 1.19 | 60 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 62 - Marginal - BR-465/RJ - km 12,33 ao 12,72 (Crescente) | BR-465/RJ | 12.15 | 12.525 | 0.375 | 12.33 | 12.72 | 0.39 | 62 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Marginal - BR-465/RJ - km 12,88 ao 14,75 (Crescente) | BR-465/RJ | 12.7 | 14.58 | 1.88 | 12.88 | 14.75 | 1.87 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Marginal - BR-465/RJ - km 12,98 ao 14,36 (Decrescente) | BR-465/RJ | 12.8 | 14.18 | 1.38 | 12.98 | 14.36 | 1.38 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Marginal - BR-465/RJ - km 17,00 ao 17,23 (Crescente) | BR-465/RJ | 16.832 | 17.063 | 0.231 | 17 | 17.23 | 0.23 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Marginal - BR-465/RJ - km 17,42 ao 18,29 (Crescente) | BR-465/RJ | 17.25 | 18.124 | 0.874 | 17.42 | 18.29 | 0.87 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Marginal - BR-465/RJ - km 17,42 ao 18,29 (Decrescente) | BR-465/RJ | 17.25 | 18.124 | 0.874 | 17.42 | 18.29 | 0.87 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Marginal - BR-465/RJ - km 18,60 ao 19,16 (Crescente) | BR-465/RJ | 18.44 | 19 | 0.56 | 18.6 | 19.16 | 0.56 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Marginal - BR-465/RJ - km 18,60 ao 19,16 (Decrescente) | BR-465/RJ | 18.44 | 19 | 0.56 | 18.6 | 19.16 | 0.56 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Marginal - BR-493/RJ - km 0,55 ao 5,14 (Crescente) | BR-493/RJ | 0.603 | 5.223 | 4.62 | 0.55 | 5.14 | 4.59 | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.618% | 1.349% | 1.079% | 1.079% | 1.349% | 1.618% | 2.158% | 2.967% | 3.506% | 3.776% | 3.776% | 2.697% | 4.382% | 3.651% | 2.921% | 2.921% | 3.651% | 4.382% | 5.842% | 8.033% | 9.494% | 10.22% | 10.22% | 7.303% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Marginal - BR-493/RJ - km 0,69 ao 2,96 (Decrescente) | BR-493/RJ | 0.758 | 3.028 | 2.27 | 0.69 | 2.96 | 2.27 | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.606% | 1.338% | 1.07% | 1.07% | 1.338% | 1.606% | 2.141% | 2.944% | 3.479% | 3.747% | 3.747% | 2.676% | 4.394% | 3.662% | 2.93% | 2.93% | 3.662% | 4.394% | 5.859% | 8.056% | 9.521% | 10.25% | 10.25% | 7.324% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Marginal - BR-493/RJ - km 3,24 ao 5,16 (Decrescente) | BR-493/RJ | 3.309 | 5.233 | 1.924 | 3.24 | 5.16 | 1.92 | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.627% | 1.356% | 1.085% | 1.085% | 1.356% | 1.627% | 2.17% | 2.984% | 3.526% | 3.797% | 3.797% | 2.712% | 4.373% | 3.644% | 2.915% | 2.915% | 3.644% | 4.373% | 5.83% | 8.016% | 9.474% | 10.2% | 10.2% | 7.288% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Marginal - BR-493/RJ - km 5,71 ao 6,57 (Crescente) | BR-493/RJ | 5.789 | 6.641 | 0.852 | 5.71 | 6.57 | 0.86 | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% | 1.389% | 1.112% | 1.112% | 1.389% | 1.667% | 2.223% | 3.057% | 3.612% | 3.89% | 3.89% | 2.779% | 4.333% | 3.611% | 2.888% | 2.888% | 3.611% | 4.333% | 5.777% | 7.943% | 9.388% | 10.11% | 10.11% | 7.221% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Marginal - BR-493/RJ - km 5,71 ao 6,57 (Decrescente) | BR-493/RJ | 5.789 | 6.642 | 0.853 | 5.71 | 6.57 | 0.86 | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.647% | 1.372% | 1.098% | 1.098% | 1.372% | 1.647% | 2.196% | 3.019% | 3.568% | 3.842% | 3.842% | 2.744% | 4.353% | 3.628% | 2.902% | 2.902% | 3.628% | 4.353% | 5.804% | 7.981% | 9.432% | 10.16% | 10.16% | 7.256% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 39 - Marginal - BR-493/RJ - km 17,54 ao 19,05 (Crescente) | BR-493/RJ | 17.668 | 19.209 | 1.541 | 17.54 | 19.05 | 1.51 | 39 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.628% | 1.356% | 1.085% | 1.085% | 1.356% | 1.628% | 2.17% | 2.984% | 3.526% | 3.798% | 3.798% | 2.713% | 4.372% | 3.644% | 2.915% | 2.915% | 3.644% | 4.372% | 5.83% | 8.016% | 9.474% | 10.2% | 10.2% | 7.287% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 39 - Marginal - BR-493/RJ - km 17,70 ao 18,64 (Decrescente) | BR-493/RJ | 17.841 | 18.8 | 0.959 | 17.7 | 18.64 | 0.94 | 39 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.625% | 1.354% | 1.083% | 1.083% | 1.354% | 1.625% | 2.167% | 2.98% | 3.521% | 3.792% | 3.792% | 2.709% | 4.375% | 3.646% | 2.917% | 2.917% | 3.646% | 4.375% | 5.833% | 8.02% | 9.479% | 10.21% | 10.21% | 7.291% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 40 - Marginal - BR-493/RJ - km 19,52 ao 21,31 (Decrescente) | BR-493/RJ | 19.676 | 21.478 | 1.802 | 19.52 | 21.31 | 1.79 | 40 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.628% | 1.357% | 1.085% | 1.085% | 1.357% | 1.628% | 2.171% | 2.985% | 3.527% | 3.799% | 3.799% | 2.713% | 4.372% | 3.643% | 2.915% | 2.915% | 3.643% | 4.372% | 5.829% | 8.015% | 9.473% | 10.2% | 10.2% | 7.287% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 40 - Marginal - BR-493/RJ - km 19,52 ao 21,42 (Crescente) | BR-493/RJ | 19.681 | 21.588 | 1.907 | 19.52 | 21.42 | 1.9 | 40 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.64% | 1.367% | 1.093% | 1.093% | 1.367% | 1.64% | 2.187% | 3.006% | 3.553% | 3.826% | 3.826% | 2.733% | 4.36% | 3.633% | 2.907% | 2.907% | 3.633% | 4.36% | 5.813% | 7.994% | 9.447% | 10.17% | 10.17% | 7.267% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 43 - Marginal - BR-493/RJ - km 77,23 ao 77,67 (Decrescente) | BR-493/RJ | 77.532 | 77.965 | 0.433 | 77.23 | 77.67 | 0.44 | 43 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
3.2.2.C - Interseções - Diamantes
SH 27 - Diamante - BR-116/RJ - km 50,18 | BR-116/RJ | 47.45 |  |  | 50.18 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 28 - Diamante - BR-116/RJ - km 57,42 | BR-116/RJ | 54.165 |  |  | 57.42 |  |  | 28 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 30 - Diamante - BR-116/RJ - km 83,56 | BR-116/RJ | 80.9 |  |  | 83.56 |  |  | 30 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.217% | 2.681% | 2.145% | 2.145% | 2.681% | 3.217% | 4.29% | 5.898% | 6.971% | 7.507% | 7.507% | 5.362% | 2.783% | 2.319% | 1.855% | 1.855% | 2.319% | 2.783% | 3.71% | 5.102% | 6.029% | 6.493% | 6.493% | 4.638%
SH 33 - Diamante - BR-116/RJ - km 116,01 | BR-116/RJ | 113.265 |  |  | 116.01 |  |  | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Diamante - BR-116/RJ - km 202,52 | BR-116/RJ | 195.5 |  |  | 202.52 |  |  | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.622% | 2.185% | 1.748% | 1.748% | 2.185% | 2.622% | 3.497% | 4.808% | 5.682% | 6.119% | 6.119% | 4.371% | 3.378% | 2.815% | 2.252% | 2.252% | 2.815% | 3.378% | 4.503% | 6.192% | 7.318% | 7.881% | 7.881% | 5.629% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 3 - Diamante - BR-116/MG - km 421,94 | BR-116/MG | 422.41 |  |  | 421.94 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.996% | 2.497% | 1.997% | 1.997% | 2.497% | 2.996% | 3.995% | 5.493% | 6.492% | 6.991% | 6.991% | 4.994% | 3.004% | 2.503% | 2.003% | 2.003% | 2.503% | 3.004% | 4.005% | 5.507% | 6.508% | 7.009% | 7.009% | 5.006%
SH 09 - Diamante - BR-116/MG - km 522,73 | BR-116/MG | 523.538 |  |  | 522.73 |  |  | 9 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 17 - Diamante - BR-116/MG - km 702,43 | BR-116/MG | 703.32 |  |  | 702.43 |  |  | 17 | 11 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 20 - Diamante - BR-116/MG - km 763,30 | BR-116/MG | 763.58 |  |  | 763.3 |  |  | 20 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 20 - Diamante - BR-116/MG - km 764,87 | BR-116/MG | 765.75 |  |  | 764.87 |  |  | 20 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.D - Interseções - Passagem Inferior
SH 30 - Passagem Inferior - BR-116/RJ - km 86,12 | BR-116/RJ | 83.44 |  |  | 86.12 |  |  | 30 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.435% | 2.863% | 2.29% | 2.29% | 2.863% | 3.435% | 4.581% | 6.298% | 7.443% | 8.016% | 8.016% | 5.726% | 2.565% | 2.137% | 1.71% | 1.71% | 2.137% | 2.565% | 3.419% | 4.702% | 5.557% | 5.984% | 5.984% | 4.274%
SH 30 - Passagem Inferior - BR-116/RJ - km 93,09 | BR-116/RJ | 90.4 |  |  | 93.09 |  |  | 30 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.85% | 2.375% | 1.9% | 1.9% | 2.375% | 2.85% | 3.8% | 5.225% | 6.175% | 6.65% | 6.65% | 4.75% | 3.15% | 2.625% | 2.1% | 2.1% | 2.625% | 3.15% | 4.2% | 5.775% | 6.825% | 7.35% | 7.35% | 5.25%
SH 31 - Passagem Inferior - BR-116/RJ - km 108,38 | BR-116/RJ | 105.65 |  |  | 108.38 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1563% | 0.1303% | 0.1042% | 0.1042% | 0.1303% | 0.1563% | 0.2085% | 0.2866% | 0.3387% | 0.3648% | 0.3648% | 0.2606%
SH 37 - Passagem Inferior - BR-116/RJ - km 145,12 | BR-116/RJ | 142.65 |  |  | 145.12 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 16 - Passagem Inferior - BR-116/MG - km 672,30 | BR-116/MG | 673.266 |  |  | 672.3 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 17 - Passagem Inferior - BR-116/MG - km 703,19 | BR-116/MG | 704.084 |  |  | 703.19 |  |  | 17 | 11 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.214% | 0.1783% | 0.1427% | 0.1427% | 0.1783% | 0.214% | 0.2853% | 0.3923% | 0.4637% | 0.4993% | 0.4993% | 0.3567%
SH 18 - Passagem Inferior - BR-116/MG - km 736,24 | BR-116/MG | 737.1 |  |  | 736.24 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.538% | 1.282% | 1.026% | 1.026% | 1.282% | 1.538% | 2.051% | 2.821% | 3.333% | 3.59% | 3.59% | 2.564%
SH 38 - Passagem Inferior - BR-493/RJ - km 6,02 | BR-493/RJ | 6.1 |  |  | 6.02 |  |  | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.784% | 1.487% | 1.19% | 1.19% | 1.487% | 1.784% | 2.379% | 3.271% | 3.866% | 4.163% | 4.163% | 2.974% | 4.216% | 3.513% | 2.81% | 2.81% | 3.513% | 4.216% | 5.621% | 7.729% | 9.134% | 9.837% | 9.837% | 7.026% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Passagem Inferior - BR-493/RJ - km 6,62 | BR-493/RJ | 6.7 |  |  | 6.62 |  |  | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.784% | 1.486% | 1.189% | 1.189% | 1.486% | 1.784% | 2.378% | 3.27% | 3.865% | 4.162% | 4.162% | 2.973% | 4.216% | 3.514% | 2.811% | 2.811% | 3.514% | 4.216% | 5.622% | 7.73% | 9.135% | 9.838% | 9.838% | 7.027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Passagem Inferior - BR-493/RJ - km 15,46 | BR-493/RJ | 15.585 |  |  | 15.46 |  |  | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 1.461% | 1.169% | 1.169% | 1.461% | 1.754% | 2.338% | 3.215% | 3.799% | 4.092% | 4.092% | 2.923% | 4.246% | 3.539% | 2.831% | 2.831% | 3.539% | 4.246% | 5.662% | 7.785% | 9.201% | 9.908% | 9.908% | 7.077% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 39 - Passagem Inferior - BR-493/RJ - km 19,59 | BR-493/RJ | 19.757 |  |  | 19.59 |  |  | 39 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.782% | 1.485% | 1.188% | 1.188% | 1.485% | 1.782% | 2.376% | 3.267% | 3.861% | 4.158% | 4.158% | 2.97% | 4.218% | 3.515% | 2.812% | 2.812% | 3.515% | 4.218% | 5.624% | 7.733% | 9.139% | 9.842% | 9.842% | 7.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 40 - Passagem Inferior - BR-493/RJ - km 21,11 | BR-493/RJ | 21.276 |  |  | 21.11 |  |  | 40 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.782% | 1.485% | 1.188% | 1.188% | 1.485% | 1.782% | 2.376% | 3.268% | 3.862% | 4.159% | 4.159% | 2.97% | 4.218% | 3.515% | 2.812% | 2.812% | 3.515% | 4.218% | 5.624% | 7.732% | 9.138% | 9.841% | 9.841% | 7.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 40 - Passagem Inferior - BR-493/RJ - km 23,20 | BR-493/RJ | 23.39 |  |  | 23.2 |  |  | 40 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.76% | 1.467% | 1.174% | 1.174% | 1.467% | 1.76% | 2.347% | 3.227% | 3.814% | 4.107% | 4.107% | 2.934% | 4.24% | 3.533% | 2.826% | 2.826% | 3.533% | 4.24% | 5.653% | 7.773% | 9.186% | 9.893% | 9.893% | 7.066% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.E - Interseções - Trombetas
SH 5 - Trombeta - BR-116/MG - km 469,63 | BR-116/MG | 470.375 |  |  | 469.63 |  |  | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 13 - Trombeta - BR-116/MG - km 606,31 | BR-116/MG | 607.444 |  |  | 606.31 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 22 - Trombeta - BR-116/MG - km 814,17 | BR-116/MG | 815 |  |  | 814.17 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 43 - Trombeta - BR-493/RJ - km 77,68 | BR-493/RJ | 77.985 |  |  | 77.68 |  |  | 43 | 22 | 2027-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.027% | 0.856% | 0.6848% | 0.6848% | 0.856% | 1.027% | 1.37% | 1.883% | 2.226% | 2.397% | 2.397% | 1.712%
3.2.2.F - Interseções - Trevos
SH 38 - Trevo - BR-493/RJ - km 7,33 | BR-493/RJ | 7.4 |  |  | 7.33 |  |  | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.639% | 1.366% | 1.093% | 1.093% | 1.366% | 1.639% | 2.185% | 3.005% | 3.551% | 3.825% | 3.825% | 2.732% | 4.361% | 3.634% | 2.907% | 2.907% | 3.634% | 4.361% | 5.815% | 7.995% | 9.449% | 10.18% | 10.18% | 7.268% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.G - Retornos - Tipo U
SH 27 - Retorno U - BR-116/RJ - km 41,75 | BR-116/RJ | 39.4 |  |  | 41.75 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 27 - Retorno U - BR-116/RJ - km 43,35 | BR-116/RJ | 41 |  |  | 43.35 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 29 - Retorno U - BR-116/RJ - km 73,90 | BR-116/RJ | 71.35 |  |  | 73.9 |  |  | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.199% | 2.666% | 2.133% | 2.133% | 2.666% | 3.199% | 4.266% | 5.865% | 6.932% | 7.465% | 7.465% | 5.332% | 2.801% | 2.334% | 1.867% | 1.867% | 2.334% | 2.801% | 3.734% | 5.135% | 6.068% | 6.535% | 6.535% | 4.668%
SH 33 - Retorno U - BR-116/RJ - km 110,22 | BR-116/RJ | 107.5 |  |  | 110.22 |  |  | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 35 - Retorno U - BR-116/RJ - km 136,71 | BR-116/RJ | 134 |  |  | 136.71 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Retorno U - BR-116/RJ - km 139,23 | BR-116/RJ | 136.5 |  |  | 139.23 |  |  | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 3 - Retorno U - BR-116/MG - km 423,28 | BR-116/MG | 423.765 |  |  | 423.28 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.789% | 2.324% | 1.859% | 1.859% | 2.324% | 2.789% | 3.719% | 5.113% | 6.043% | 6.507% | 6.507% | 4.648% | 3.211% | 2.676% | 2.141% | 2.141% | 2.676% | 3.211% | 4.281% | 5.887% | 6.957% | 7.493% | 7.493% | 5.352%
SH 3 - Retorno U - BR-116/MG - km 455,01 | BR-116/MG | 455.73 |  |  | 455.01 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.163% | 2.636% | 2.109% | 2.109% | 2.636% | 3.163% | 4.218% | 5.799% | 6.854% | 7.381% | 7.381% | 5.272% | 2.837% | 2.364% | 1.891% | 1.891% | 2.364% | 2.837% | 3.782% | 5.201% | 6.146% | 6.619% | 6.619% | 4.728%
SH 4 - Retorno U - BR-116/MG - km 456,22 | BR-116/MG | 457.95 |  |  | 456.22 |  |  | 4 | 3 | 2027-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.431% | 4.526% | 3.621% | 3.621% | 4.526% | 5.431% | 7.241% | 9.957% | 11.77% | 12.67% | 12.67% | 9.052%
SH 12 - Retorno U - BR-116/MG - km 586,61 | BR-116/MG | 587.5 |  |  | 586.61 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 18 - Retorno U - BR-116/MG - km 721,27 | BR-116/MG | 722.14 |  |  | 721.27 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.59% | 1.325% | 1.06% | 1.06% | 1.325% | 1.59% | 2.12% | 2.915% | 3.445% | 3.71% | 3.71% | 2.65%
SH 21 - Retorno U - BR-116/MG - km 769,61 | BR-116/MG | 770.48 |  |  | 769.61 |  |  | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 23 - Retorno U - BR-116/MG - km 814,72 | BR-116/MG | 815.57 |  |  | 814.72 |  |  | 23 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 61 - Retorno U - BR-465/RJ - km 6,41 | BR-465/RJ | 6.2 |  |  | 6.41 |  |  | 61 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 47 - Retorno U - BR-493/RJ - km 119,30 | BR-493/RJ | 119.4 |  |  | 119.3 |  |  | 47 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.H - Retornos - Tipo X
SH 24 - Retorno X - BR-116/RJ - km 7,64 | BR-116/RJ | 5.55 |  |  | 7.64 |  |  | 24 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 24 - Retorno X - BR-116/RJ - km 12,07 | BR-116/RJ | 9.94 |  |  | 12.07 |  |  | 24 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 24 - Retorno X - BR-116/RJ - km 17,84 | BR-116/RJ | 15.63 |  |  | 17.84 |  |  | 24 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 24 - Retorno X - BR-116/RJ - km 22,27 | BR-116/RJ | 20.028 |  |  | 22.27 |  |  | 24 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 26 - Retorno X - BR-116/RJ - km 27,54 | BR-116/RJ | 25.25 |  |  | 27.54 |  |  | 26 | 14 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 26 - Retorno X - BR-116/RJ - km 32,14 | BR-116/RJ | 29.827 |  |  | 32.14 |  |  | 26 | 14 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 26 - Retorno X - BR-116/RJ - km 37,15 | BR-116/RJ | 34.8 |  |  | 37.15 |  |  | 26 | 14 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 27 - Retorno X - BR-116/RJ - km 47,35 | BR-116/RJ | 45 |  |  | 47.35 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 27 - Retorno X - BR-116/RJ - km 52,54 | BR-116/RJ | 50.15 |  |  | 52.54 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 29 - Retorno X - BR-116/RJ - km 62,77 | BR-116/RJ | 60.3 |  |  | 62.77 |  |  | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.367% | 2.805% | 2.244% | 2.244% | 2.805% | 3.367% | 4.489% | 6.172% | 7.294% | 7.855% | 7.855% | 5.611% | 2.633% | 2.195% | 1.756% | 1.756% | 2.195% | 2.633% | 3.511% | 4.828% | 5.706% | 6.145% | 6.145% | 4.389%
SH 29 - Retorno X - BR-116/RJ - km 68,00 | BR-116/RJ | 65.5 |  |  | 68 |  |  | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.111% | 2.592% | 2.074% | 2.074% | 2.592% | 3.111% | 4.148% | 5.703% | 6.74% | 7.259% | 7.259% | 5.185% | 2.889% | 2.408% | 1.926% | 1.926% | 2.408% | 2.889% | 3.852% | 5.297% | 6.26% | 6.741% | 6.741% | 4.815%
SH 29 - Retorno X - BR-116/RJ - km 72,56 | BR-116/RJ | 70 |  |  | 72.56 |  |  | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.553% | 2.961% | 2.369% | 2.369% | 2.961% | 3.553% | 4.737% | 6.513% | 7.698% | 8.29% | 8.29% | 5.921% | 2.447% | 2.039% | 1.631% | 1.631% | 2.039% | 2.447% | 3.263% | 4.487% | 5.302% | 5.71% | 5.71% | 4.079%
SH 29 - Retorno X - BR-116/RJ - km 77,59 | BR-116/RJ | 75 |  |  | 77.59 |  |  | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.492% | 2.91% | 2.328% | 2.328% | 2.91% | 3.492% | 4.656% | 6.402% | 7.566% | 8.148% | 8.148% | 5.82% | 2.508% | 2.09% | 1.672% | 1.672% | 2.09% | 2.508% | 3.344% | 4.598% | 5.434% | 5.852% | 5.852% | 4.18%
SH 30 - Retorno X - BR-116/RJ - km 81,54 | BR-116/RJ | 78.9 |  |  | 81.54 |  |  | 30 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.367% | 2.806% | 2.245% | 2.245% | 2.806% | 3.367% | 4.489% | 6.173% | 7.295% | 7.856% | 7.856% | 5.611% | 2.633% | 2.194% | 1.755% | 1.755% | 2.194% | 2.633% | 3.511% | 4.827% | 5.705% | 6.144% | 6.144% | 4.389%
SH 30 - Retorno X - BR-116/RJ - km 87,79 | BR-116/RJ | 85.1 |  |  | 87.79 |  |  | 30 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.504% | 2.92% | 2.336% | 2.336% | 2.92% | 3.504% | 4.672% | 6.424% | 7.592% | 8.176% | 8.176% | 5.84% | 2.496% | 2.08% | 1.664% | 1.664% | 2.08% | 2.496% | 3.328% | 4.576% | 5.408% | 5.824% | 5.824% | 4.16%
SH 31 - Retorno X - BR-116/RJ - km 107,73 | BR-116/RJ | 105 |  |  | 107.73 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8534% | 0.7112% | 0.569% | 0.569% | 0.7112% | 0.8534% | 1.138% | 1.565% | 1.849% | 1.991% | 1.991% | 1.422%
SH 33 - Retorno X - BR-116/RJ - km 113,74 | BR-116/RJ | 111 |  |  | 113.74 |  |  | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 34 - Retorno X - BR-116/RJ - km 122,71 | BR-116/RJ | 120 |  |  | 122.71 |  |  | 34 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 35 - Retorno X - BR-116/RJ - km 132,70 | BR-116/RJ | 130 |  |  | 132.7 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 2 - Retorno X - BR-116/MG - km 416,27 | BR-116/MG | 416.76 |  |  | 416.27 |  |  | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Retorno X - BR-116/MG - km 419,17 | BR-116/MG | 419.75 |  |  | 419.17 |  |  | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 3 - Retorno X - BR-116/MG - km 427,15 | BR-116/MG | 427.76 |  |  | 427.15 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.952% | 2.46% | 1.968% | 1.968% | 2.46% | 2.952% | 3.935% | 5.411% | 6.395% | 6.887% | 6.887% | 4.919% | 3.048% | 2.54% | 2.032% | 2.032% | 2.54% | 3.048% | 4.065% | 5.589% | 6.605% | 7.113% | 7.113% | 5.081%
SH 3 - Retorno X - BR-116/MG - km 432,18 | BR-116/MG | 432.745 |  |  | 432.18 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.979% | 2.483% | 1.986% | 1.986% | 2.483% | 2.979% | 3.973% | 5.462% | 6.455% | 6.952% | 6.952% | 4.966% | 3.021% | 2.517% | 2.014% | 2.014% | 2.517% | 3.021% | 4.027% | 5.538% | 6.545% | 7.048% | 7.048% | 5.034%
SH 3 - Retorno X - BR-116/MG - km 437,04 | BR-116/MG | 437.74 |  |  | 437.04 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.874% | 2.395% | 1.916% | 1.916% | 2.395% | 2.874% | 3.832% | 5.269% | 6.227% | 6.706% | 6.706% | 4.79% | 3.126% | 2.605% | 2.084% | 2.084% | 2.605% | 3.126% | 4.168% | 5.731% | 6.773% | 7.294% | 7.294% | 5.21%
SH 3 - Retorno X - BR-116/MG - km 442,05 | BR-116/MG | 442.74 |  |  | 442.05 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 2.381% | 1.905% | 1.905% | 2.381% | 2.857% | 3.809% | 5.237% | 6.19% | 6.666% | 6.666% | 4.761% | 3.143% | 2.619% | 2.095% | 2.095% | 2.619% | 3.143% | 4.191% | 5.763% | 6.81% | 7.334% | 7.334% | 5.239%
SH 3 - Retorno X - BR-116/MG - km 447,03 | BR-116/MG | 447.74 |  |  | 447.03 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.937% | 2.448% | 1.958% | 1.958% | 2.448% | 2.937% | 3.916% | 5.385% | 6.364% | 6.854% | 6.854% | 4.896% | 3.063% | 2.552% | 2.042% | 2.042% | 2.552% | 3.063% | 4.084% | 5.615% | 6.636% | 7.146% | 7.146% | 5.104%
SH 3 - Retorno X - BR-116/MG - km 452,03 | BR-116/MG | 452.74 |  |  | 452.03 |  |  | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.773% | 2.311% | 1.849% | 1.849% | 2.311% | 2.773% | 3.698% | 5.084% | 6.008% | 6.471% | 6.471% | 4.622% | 3.227% | 2.689% | 2.151% | 2.151% | 2.689% | 3.227% | 4.302% | 5.916% | 6.992% | 7.529% | 7.529% | 5.378%
SH 4 - Retorno X - BR-116/MG - km 462,25 | BR-116/MG | 463 |  |  | 462.25 |  |  | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Retorno X - BR-116/MG - km 468,35 | BR-116/MG | 469.1 |  |  | 468.35 |  |  | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Retorno X - BR-116/MG - km 474,25 | BR-116/MG | 477 |  |  | 474.25 |  |  | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Retorno X - BR-116/MG - km 480,01 | BR-116/MG | 480.75 |  |  | 480.01 |  |  | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 6 - Retorno X - BR-116/MG - km 491,97 | BR-116/MG | 492.74 |  |  | 491.97 |  |  | 6 | 5 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.066% | 2.555% | 2.044% | 2.044% | 2.555% | 3.066% | 4.088% | 5.621% | 6.643% | 7.154% | 7.154% | 5.11% | 2.934% | 2.445% | 1.956% | 1.956% | 2.445% | 2.934% | 3.912% | 5.379% | 6.357% | 6.846% | 6.846% | 4.89%
SH 6 - Retorno X - BR-116/MG - km 496,97 | BR-116/MG | 497.74 |  |  | 496.97 |  |  | 6 | 5 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.793% | 2.327% | 1.862% | 1.862% | 2.327% | 2.793% | 3.724% | 5.12% | 6.051% | 6.517% | 6.517% | 4.655% | 3.207% | 2.673% | 2.138% | 2.138% | 2.673% | 3.207% | 4.276% | 5.88% | 6.949% | 7.483% | 7.483% | 5.345%
SH 07 - Retorno X - BR-116/MG - km 501,96 | BR-116/MG | 502.74 |  |  | 501.96 |  |  | 7 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 07 - Retorno X - BR-116/MG - km 506,96 | BR-116/MG | 507.74 |  |  | 506.96 |  |  | 7 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 07 - Retorno X - BR-116/MG - km 511,96 | BR-116/MG | 512.74 |  |  | 511.96 |  |  | 7 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 07 - Retorno X - BR-116/MG - km 516,46 | BR-116/MG | 517.24 |  |  | 516.46 |  |  | 7 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Retorno X - BR-116/MG - km 529,58 | BR-116/MG | 530.4 |  |  | 529.58 |  |  | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.125% | 1.771% | 1.417% | 1.417% | 1.771% | 2.125% | 2.834% | 3.896% | 4.605% | 4.959% | 4.959% | 3.542%
SH 11 - Retorno X - BR-116/MG - km 535,24 | BR-116/MG | 536.1 |  |  | 535.24 |  |  | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.055% | 1.712% | 1.37% | 1.37% | 1.712% | 2.055% | 2.74% | 3.767% | 4.452% | 4.795% | 4.795% | 3.425%
SH 11 - Retorno X - BR-116/MG - km 541,13 | BR-116/MG | 542.06 |  |  | 541.13 |  |  | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.313% | 1.928% | 1.542% | 1.542% | 1.928% | 2.313% | 3.084% | 4.241% | 5.012% | 5.397% | 5.397% | 3.855%
SH 11 - Retorno X - BR-116/MG - km 546,61 | BR-116/MG | 547.55 |  |  | 546.61 |  |  | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.978% | 1.648% | 1.319% | 1.319% | 1.648% | 1.978% | 2.637% | 3.626% | 4.286% | 4.615% | 4.615% | 3.297%
SH 11 - Retorno X - BR-116/MG - km 550,31 | BR-116/MG | 551.24 |  |  | 550.31 |  |  | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.098% | 1.749% | 1.399% | 1.399% | 1.749% | 2.098% | 2.798% | 3.847% | 4.546% | 4.896% | 4.896% | 3.497%
SH 11 - Retorno X - BR-116/MG - km 557,94 | BR-116/MG | 558.84 |  |  | 557.94 |  |  | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.056% | 1.713% | 1.371% | 1.371% | 1.713% | 2.056% | 2.741% | 3.77% | 4.455% | 4.798% | 4.798% | 3.427%
SH 12 - Retorno X - BR-116/MG - km 562,21 | BR-116/MG | 563.1 |  |  | 562.21 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Retorno X - BR-116/MG - km 566,34 | BR-116/MG | 567.25 |  |  | 566.34 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Retorno X - BR-116/MG - km 572,10 | BR-116/MG | 573 |  |  | 572.1 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Retorno X - BR-116/MG - km 578,61 | BR-116/MG | 579.5 |  |  | 578.61 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Retorno X - BR-116/MG - km 582,12 | BR-116/MG | 583 |  |  | 582.12 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Retorno X - BR-116/MG - km 593,15 | BR-116/MG | 594.1 |  |  | 593.15 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Retorno X - BR-116/MG - km 598,16 | BR-116/MG | 599.2 |  |  | 598.16 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Retorno X - BR-116/MG - km 602,92 | BR-116/MG | 604 |  |  | 602.92 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 14 - Retorno X - BR-116/MG - km 608,37 | BR-116/MG | 610 |  |  | 608.37 |  |  | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.599% | 2.166% | 1.733% | 1.733% | 2.166% | 2.599% | 3.465% | 4.765% | 5.631% | 6.064% | 6.064% | 4.331%
SH 14 - Retorno X - BR-116/MG - km 612,36 | BR-116/MG | 613.5 |  |  | 612.36 |  |  | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.546% | 2.122% | 1.697% | 1.697% | 2.122% | 2.546% | 3.395% | 4.668% | 5.517% | 5.941% | 5.941% | 4.244%
SH 14 - Retorno X - BR-116/MG - km 615,85 | BR-116/MG | 617 |  |  | 615.85 |  |  | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.538% | 2.115% | 1.692% | 1.692% | 2.115% | 2.538% | 3.384% | 4.653% | 5.499% | 5.922% | 5.922% | 4.23%
SH 14 - Retorno X - BR-116/MG - km 625,43 | BR-116/MG | 626.6 |  |  | 625.43 |  |  | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.538% | 2.115% | 1.692% | 1.692% | 2.115% | 2.538% | 3.384% | 4.653% | 5.499% | 5.922% | 5.922% | 4.23%
SH 15 - Retorno X - BR-116/MG - km 640,16 | BR-116/MG | 641.25 |  |  | 640.16 |  |  | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Retorno X - BR-116/MG - km 645,18 | BR-116/MG | 646.25 |  |  | 645.18 |  |  | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Retorno X - BR-116/MG - km 648,94 | BR-116/MG | 650 |  |  | 648.94 |  |  | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Retorno X - BR-116/MG - km 652,96 | BR-116/MG | 654 |  |  | 652.96 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Retorno X - BR-116/MG - km 664,04 | BR-116/MG | 665 |  |  | 664.04 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Retorno X - BR-116/MG - km 675,45 | BR-116/MG | 676.4 |  |  | 675.45 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Retorno X - BR-116/MG - km 680,77 | BR-116/MG | 681.7 |  |  | 680.77 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Retorno X - BR-116/MG - km 684,83 | BR-116/MG | 685.75 |  |  | 684.83 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Retorno X - BR-116/MG - km 695,20 | BR-116/MG | 696.1 |  |  | 695.2 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 18 - Retorno X - BR-116/MG - km 706,73 | BR-116/MG | 707.6 |  |  | 706.73 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.476% | 1.23% | 0.9837% | 0.9837% | 1.23% | 1.476% | 1.967% | 2.705% | 3.197% | 3.443% | 3.443% | 2.459%
SH 18 - Retorno X - BR-116/MG - km 712,02 | BR-116/MG | 712.9 |  |  | 712.02 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.744% | 1.453% | 1.163% | 1.163% | 1.453% | 1.744% | 2.325% | 3.197% | 3.779% | 4.069% | 4.069% | 2.907%
SH 18 - Retorno X - BR-116/MG - km 716,89 | BR-116/MG | 717.735 |  |  | 716.89 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.571% | 1.309% | 1.047% | 1.047% | 1.309% | 1.571% | 2.094% | 2.879% | 3.403% | 3.665% | 3.665% | 2.618%
SH 18 - Retorno X - BR-116/MG - km 721,97 | BR-116/MG | 722.835 |  |  | 721.97 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.411% | 1.176% | 0.9405% | 0.9405% | 1.176% | 1.411% | 1.881% | 2.586% | 3.057% | 3.292% | 3.292% | 2.351%
SH 18 - Retorno X - BR-116/MG - km 726,87 | BR-116/MG | 727.735 |  |  | 726.87 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.551% | 1.292% | 1.034% | 1.034% | 1.292% | 1.551% | 2.068% | 2.843% | 3.36% | 3.619% | 3.619% | 2.585%
SH 18 - Retorno X - BR-116/MG - km 731,87 | BR-116/MG | 732.735 |  |  | 731.87 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.738% | 1.448% | 1.159% | 1.159% | 1.448% | 1.738% | 2.318% | 3.187% | 3.766% | 4.056% | 4.056% | 2.897%
SH 19 - Retorno X - BR-116/MG - km 741,86 | BR-116/MG | 742.735 |  |  | 741.86 |  |  | 19 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 20 - Retorno X - BR-116/MG - km 746,85 | BR-116/MG | 747.735 |  |  | 746.85 |  |  | 20 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 20 - Retorno X - BR-116/MG - km 751,55 | BR-116/MG | 752.435 |  |  | 751.55 |  |  | 20 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 20 - Retorno X - BR-116/MG - km 756,87 | BR-116/MG | 757.735 |  |  | 756.87 |  |  | 20 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Retorno X - BR-116/MG - km 771,88 | BR-116/MG | 772.735 |  |  | 771.88 |  |  | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Retorno X - BR-116/MG - km 784,48 | BR-116/MG | 785.4 |  |  | 784.48 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Retorno X - BR-116/MG - km 790,85 | BR-116/MG | 791.75 |  |  | 790.85 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Retorno X - BR-116/MG - km 797,11 | BR-116/MG | 798 |  |  | 797.11 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Retorno X - BR-116/MG - km 802,64 | BR-116/MG | 803.5 |  |  | 802.64 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Retorno X - BR-116/MG - km 808,15 | BR-116/MG | 809 |  |  | 808.15 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Retorno X - BR-116/MG - km 813,54 | BR-116/MG | 814.36 |  |  | 813.54 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Retorno X - BR-493/RJ - km 9,89 | BR-493/RJ | 10 |  |  | 9.89 |  |  | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.669% | 1.391% | 1.113% | 1.113% | 1.391% | 1.669% | 2.225% | 3.06% | 3.616% | 3.894% | 3.894% | 2.782% | 4.331% | 3.609% | 2.887% | 2.887% | 3.609% | 4.331% | 5.775% | 7.94% | 9.384% | 10.11% | 10.11% | 7.218% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 42 - Retorno X - BR-493/RJ - km 59,67 | BR-493/RJ | 60 |  |  | 59.67 |  |  | 42 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 43 - Retorno X - BR-493/RJ - km 76,18 | BR-493/RJ | 76.5 |  |  | 76.18 |  |  | 43 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 43 - Retorno X - BR-493/RJ - km 83,60 | BR-493/RJ | 83.9 |  |  | 83.6 |  |  | 43 | 22 | 2027-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.91% | 0.7583% | 0.6067% | 0.6067% | 0.7583% | 0.91% | 1.213% | 1.668% | 1.972% | 2.123% | 2.123% | 1.517%
3.2.2.I - Rotatórias - Nível
SH 14 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 620,81 | BR-116/MG | 621.974 |  |  | 620.81 |  |  | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.119% | 1.766% | 1.413% | 1.413% | 1.766% | 2.119% | 2.825% | 3.885% | 4.591% | 4.944% | 4.944% | 3.531%
SH 14 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 631,39 | BR-116/MG | 632.533 |  |  | 631.39 |  |  | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.989% | 1.657% | 1.326% | 1.326% | 1.657% | 1.989% | 2.652% | 3.646% | 4.309% | 4.64% | 4.64% | 3.314%
SH 14 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 634,68 | BR-116/MG | 635.813 |  |  | 634.68 |  |  | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.034% | 1.695% | 1.356% | 1.356% | 1.695% | 2.034% | 2.712% | 3.729% | 4.407% | 4.746% | 4.746% | 3.39%
SH 16 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 650,30 | BR-116/MG | 651.344 |  |  | 650.3 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 656,74 | BR-116/MG | 657.748 |  |  | 656.74 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 689,57 | BR-116/MG | 690.472 |  |  | 689.57 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 699,16 | BR-116/MG | 700.046 |  |  | 699.16 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 700,67 | BR-116/MG | 701.553 |  |  | 700.67 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Rotatória em Nível - BR-116/MG - km 767,43 | BR-116/MG | 768.3 |  |  | 767.43 |  |  | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.J - Rotatórias - Alongadas
SH 27 - Rotatória Alongada - BR-116/RJ - km 40,37 | BR-116/RJ | 38 |  |  | 40.37 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 31 - Rotatória Alongada - BR-116/RJ - km 98,43 | BR-116/RJ | 95.715 |  |  | 98.43 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.072% | 0.8936% | 0.7149% | 0.7149% | 0.8936% | 1.072% | 1.43% | 1.966% | 2.323% | 2.502% | 2.502% | 1.787% | 2.681% | 2.234% | 1.787% | 1.787% | 2.234% | 2.681% | 3.574% | 4.915% | 5.808% | 6.255% | 6.255% | 4.468% | 2.247% | 1.872% | 1.498% | 1.498% | 1.872% | 2.247% | 2.996% | 4.119% | 4.868% | 5.243% | 5.243% | 3.745%
SH 31 - Rotatória Alongada - BR-116/RJ - km 103,44 | BR-116/RJ | 100.7 |  |  | 103.44 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.058% | 0.8815% | 0.7052% | 0.7052% | 0.8815% | 1.058% | 1.41% | 1.939% | 2.292% | 2.468% | 2.468% | 1.763% | 2.645% | 2.204% | 1.763% | 1.763% | 2.204% | 2.645% | 3.526% | 4.848% | 5.73% | 6.171% | 6.171% | 4.408% | 2.298% | 1.915% | 1.532% | 1.532% | 1.915% | 2.298% | 3.063% | 4.212% | 4.978% | 5.361% | 5.361% | 3.829%
SH 59 - Rotatória Alongada - BR-465/RJ - km 0,92 | BR-465/RJ | 0.707 |  |  | 0.92 |  |  | 59 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 59 - Rotatória Alongada - BR-465/RJ - km 1,64 | BR-465/RJ | 1.43 |  |  | 1.64 |  |  | 59 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 61 - Rotatória Alongada - BR-465/RJ - km 7,41 | BR-465/RJ | 7.2 |  |  | 7.41 |  |  | 61 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 62 - Rotatória Alongada - BR-465/RJ - km 12,78 | BR-465/RJ | 12.6 |  |  | 12.78 |  |  | 62 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Rotatória Alongada - BR-465/RJ - km 15,43 | BR-465/RJ | 15.25 |  |  | 15.43 |  |  | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Rotatória Alongada - BR-465/RJ - km 17,34 | BR-465/RJ | 17.165 |  |  | 17.34 |  |  | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Rotatória Alongada - BR-465/RJ - km 18,45 | BR-465/RJ | 18.281 |  |  | 18.45 |  |  | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.K - Alças de Conexão
SH 49 - Alça - BR-116/RJ - km 169,83 - OAE Expressa - Av. Brasil x BR-116 (marginal) | BR-116/RJ | 161.8 |  |  | 169.83 |  |  | 49 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.107% | 1.756% | 1.405% | 1.405% | 1.756% | 2.107% | 2.809% | 3.862% | 4.565% | 4.916% | 4.916% | 3.511% | 3.893% | 3.244% | 2.595% | 2.595% | 3.244% | 3.893% | 5.191% | 7.138% | 8.435% | 9.084% | 9.084% | 6.489% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 49 - Alça - BR-116/RJ - km 169,83 - OAE Expressa - Av. Brasil x BR-116 (expressa) | BR-116/RJ | 161.8 |  |  | 169.83 |  |  | 49 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.028% | 1.69% | 1.352% | 1.352% | 1.69% | 2.028% | 2.705% | 3.719% | 4.395% | 4.733% | 4.733% | 3.381% | 3.972% | 3.31% | 2.648% | 2.648% | 3.31% | 3.972% | 5.295% | 7.281% | 8.605% | 9.267% | 9.267% | 6.619% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Alça - BR-116/RJ - km 172,03 - OAE Expressa - BR-116 (expressa) x Linha Vermelha | BR-116/RJ | 165 |  |  | 172.03 |  |  | 50 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.233% | 1.861% | 1.488% | 1.488% | 1.861% | 2.233% | 2.977% | 4.093% | 4.838% | 5.21% | 5.21% | 3.721% | 3.767% | 3.139% | 2.512% | 2.512% | 3.139% | 3.767% | 5.023% | 6.907% | 8.162% | 8.79% | 8.79% | 6.279% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Alça - BR-116/RJ - km 172,03 - OAE Expressa - Linha Vermelha x BR-116 (expressa) | BR-116/RJ | 165 |  |  | 172.03 |  |  | 50 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.407% | 2.005% | 1.604% | 1.604% | 2.005% | 2.407% | 3.209% | 4.412% | 5.214% | 5.615% | 5.615% | 4.011% | 3.593% | 2.995% | 2.396% | 2.396% | 2.995% | 3.593% | 4.791% | 6.588% | 7.786% | 8.385% | 8.385% | 5.989% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Alça - BR-116/RJ - km 173,13 - Melhoria de raio de curva de acesso à BR-116 | BR-116/RJ | 166.122 |  |  | 173.13 |  |  | 50 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.027% | 0.8556% | 0.6845% | 0.6845% | 0.8556% | 1.027% | 1.369% | 1.882% | 2.225% | 2.396% | 2.396% | 1.711% | 4.973% | 4.144% | 3.316% | 3.316% | 4.144% | 4.973% | 6.631% | 9.118% | 10.78% | 11.6% | 11.6% | 8.289% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 59 - Alça - BR-465/RJ - km 2,78 - Alça em mão dupla entre a BR-465 e a BR-493 | BR-465/RJ | 2.5 |  |  | 2.78 |  |  | 59 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Alça - BR-493/RJ - km 0,00 - BR-493 x BR-101 | BR-493/RJ | 0 |  |  | 0 |  |  | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.457% | 1.214% | 0.9711% | 0.9711% | 1.214% | 1.457% | 1.942% | 2.67% | 3.156% | 3.399% | 3.399% | 2.428% | 4.543% | 3.786% | 3.029% | 3.029% | 3.786% | 4.543% | 6.058% | 8.33% | 9.844% | 10.6% | 10.6% | 7.572% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.L - Acessos
SH 24 - Acessos - BR-116/RJ (25 Acessos) | BR-116/RJ | 0 | 22.2 | 22.2 | 2.1 | 24.46 | 22.36 | 24 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 26 - Acessos - BR-116/RJ (16 Acessos) | BR-116/RJ | 22.5 | 38 | 15.5 | 24.77 | 40.37 | 15.6 | 26 | 14 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 27 - Acessos - BR-116/RJ (21 Acessos) | BR-116/RJ | 38 | 54.11 | 16.11 | 40.37 | 56.52 | 16.15 | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 28 - Acessos - BR-116/RJ (3 Acessos) | BR-116/RJ | 54.11 | 57 | 2.89 | 56.52 | 59.43 | 2.91 | 28 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 29 - Acessos - BR-116/RJ (35 Acessos) | BR-116/RJ | 57 | 77.9 | 20.9 | 59.43 | 80.52 | 21.09 | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.295% | 1.912% | 1.53% | 1.53% | 1.912% | 2.295% | 3.059% | 4.207% | 4.971% | 5.354% | 5.354% | 3.824% | 3.705% | 3.088% | 2.47% | 2.47% | 3.088% | 3.705% | 4.941% | 6.793% | 8.029% | 8.646% | 8.646% | 6.176%
SH 30 - Acessos - BR-116/RJ (30 Acessos) | BR-116/RJ | 77.9 | 90.5 | 12.6 | 80.52 | 93.18 | 12.66 | 30 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.285% | 1.904% | 1.523% | 1.523% | 1.904% | 2.285% | 3.047% | 4.189% | 4.951% | 5.331% | 5.331% | 3.808% | 3.715% | 3.096% | 2.477% | 2.477% | 3.096% | 3.715% | 4.953% | 6.811% | 8.049% | 8.669% | 8.669% | 6.192%
SH 31 - Acessos - BR-116/RJ (14 Acessos) | BR-116/RJ | 90.5 | 105.7 | 15.2 | 93.18 | 108.43 | 15.25 | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9888% | 0.824% | 0.6592% | 0.6592% | 0.824% | 0.9888% | 1.318% | 1.813% | 2.142% | 2.307% | 2.307% | 1.648% | 2.472% | 2.06% | 1.648% | 1.648% | 2.06% | 2.472% | 3.296% | 4.532% | 5.356% | 5.768% | 5.768% | 4.12% | 2.539% | 2.116% | 1.693% | 1.693% | 2.116% | 2.539% | 3.386% | 4.655% | 5.502% | 5.925% | 5.925% | 4.232%
SH 32 - Acessos - BR-116/RJ (10 Acessos) | BR-116/RJ | 105.7 | 107.4 | 1.7 | 108.43 | 110.12 | 1.69 | 32 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 33 - Acessos - BR-116/RJ (19 Acessos) | BR-116/RJ | 107.4 | 113.4 | 6 | 110.12 | 116.15 | 6.03 | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 34 - Acessos - BR-116/RJ (14 Acessos) | BR-116/RJ | 113.4 | 123.8 | 10.4 | 116.15 | 126.5 | 10.35 | 34 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 35 - Acessos - BR-116/RJ (23 Acessos) | BR-116/RJ | 123.8 | 134.4 | 10.6 | 126.5 | 137.11 | 10.61 | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Acessos - BR-116/RJ (10 Acessos) | BR-116/RJ | 134.4 | 138.8 | 4.4 | 137.11 | 141.53 | 4.42 | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Acessos - BR-116/RJ (18 Acessos) | BR-116/RJ | 138.8 | 145.9 | 7.1 | 141.53 | 148.66 | 7.13 | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 49 - Acessos - BR-116/RJ (8 Acessos) | BR-116/RJ | 161.7 | 164.9 | 3.2 | 168.72 | 171.93 | 3.21 | 49 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.304% | 1.92% | 1.536% | 1.536% | 1.92% | 2.304% | 3.072% | 4.224% | 4.992% | 5.376% | 5.376% | 3.84% | 3.696% | 3.08% | 2.464% | 2.464% | 3.08% | 3.696% | 4.928% | 6.776% | 8.008% | 8.624% | 8.624% | 6.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Acessos - BR-116/RJ (6 Acessos) | BR-116/RJ | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 171.93 | 174.32 | 2.39 | 50 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.297% | 1.914% | 1.531% | 1.531% | 1.914% | 2.297% | 3.063% | 4.211% | 4.977% | 5.359% | 5.359% | 3.828% | 3.703% | 3.086% | 2.469% | 2.469% | 3.086% | 3.703% | 4.937% | 6.789% | 8.023% | 8.641% | 8.641% | 6.172% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 51 - Acessos - BR-116/RJ (11 Acessos) | BR-116/RJ | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 174.32 | 178.42 | 4.1 | 51 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.251% | 1.876% | 1.501% | 1.501% | 1.876% | 2.251% | 3.002% | 4.128% | 4.878% | 5.253% | 5.253% | 3.752% | 3.749% | 3.124% | 2.499% | 2.499% | 3.124% | 3.749% | 4.998% | 6.872% | 8.122% | 8.747% | 8.747% | 6.248% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 52 - Acessos - BR-116/RJ (8 Acessos) | BR-116/RJ | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 178.42 | 181.63 | 3.21 | 52 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.241% | 1.868% | 1.494% | 1.494% | 1.868% | 2.241% | 2.988% | 4.109% | 4.856% | 5.23% | 5.23% | 3.735% | 3.759% | 3.132% | 2.506% | 2.506% | 3.132% | 3.759% | 5.012% | 6.891% | 8.144% | 8.77% | 8.77% | 6.265% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Acessos - BR-116/RJ (10 Acessos) | BR-116/RJ | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 181.63 | 185.53 | 3.9 | 53 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.231% | 1.859% | 1.487% | 1.487% | 1.859% | 2.231% | 2.975% | 4.09% | 4.834% | 5.206% | 5.206% | 3.719% | 3.769% | 3.141% | 2.513% | 2.513% | 3.141% | 3.769% | 5.025% | 6.91% | 8.166% | 8.794% | 8.794% | 6.281% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Acessos - BR-116/RJ (11 Acessos) | BR-116/RJ | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 185.53 | 189.62 | 4.09 | 54 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.219% | 1.85% | 1.48% | 1.48% | 1.85% | 2.219% | 2.959% | 4.069% | 4.809% | 5.179% | 5.179% | 3.699% | 3.781% | 3.15% | 2.52% | 2.52% | 3.15% | 3.781% | 5.041% | 6.931% | 8.191% | 8.821% | 8.821% | 6.301% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Acessos - BR-116/RJ (17 Acessos) | BR-116/RJ | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 189.62 | 196.12 | 6.5 | 55 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.285% | 1.904% | 1.523% | 1.523% | 1.904% | 2.285% | 3.047% | 4.189% | 4.951% | 5.332% | 5.332% | 3.808% | 3.715% | 3.096% | 2.477% | 2.477% | 3.096% | 3.715% | 4.953% | 6.811% | 8.049% | 8.668% | 8.668% | 6.192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Acessos - BR-116/RJ (21 Acessos) | BR-116/RJ | 189.1 | 197.3 | 8.2 | 196.12 | 204.32 | 8.2 | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.214% | 1.845% | 1.476% | 1.476% | 1.845% | 2.214% | 2.952% | 4.058% | 4.796% | 5.165% | 5.165% | 3.689% | 3.786% | 3.155% | 2.524% | 2.524% | 3.155% | 3.786% | 5.048% | 6.942% | 8.204% | 8.835% | 8.835% | 6.311% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 57 - Acessos - BR-116/RJ (19 Acessos) | BR-116/RJ | 197.3 | 204.8 | 7.5 | 204.32 | 211.82 | 7.5 | 57 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 58 - Acessos - BR-116/RJ (8 Acessos) | BR-116/RJ | 204.8 | 207.7 | 2.9 | 211.82 | 214.7 | 2.88 | 58 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Acessos - BR-116/MG (8 Acessos) | BR-116/MG | 409.112 | 413.315 | 4.203 | 408.58 | 412.83 | 4.25 | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Acessos - BR-116/MG (4 Acessos) | BR-116/MG | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 412.83 | 421.17 | 8.34 | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 3 - Acessos - BR-116/MG (17 Acessos) | BR-116/MG | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 421.17 | 456.26 | 35.09 | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.589% | 2.158% | 1.726% | 1.726% | 2.158% | 2.589% | 3.452% | 4.747% | 5.61% | 6.041% | 6.041% | 4.315% | 3.411% | 2.842% | 2.274% | 2.274% | 2.842% | 3.411% | 4.548% | 6.253% | 7.39% | 7.959% | 7.959% | 5.685%
SH 4 - Acessos - BR-116/MG (14 Acessos) | BR-116/MG | 457.47 | 470.381 | 12.911 | 456.26 | 469.63 | 13.37 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Acessos - BR-116/MG (7 Acessos) | BR-116/MG | 470.381 | 486.296 | 15.915 | 469.63 | 485.54 | 15.91 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 6 - Acessos - BR-116/MG (9 Acessos) | BR-116/MG | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 485.54 | 499.33 | 13.79 | 6 | 5 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.719% | 1.432% | 1.146% | 1.146% | 1.432% | 1.719% | 2.292% | 3.151% | 3.724% | 4.011% | 4.011% | 2.865% | 4.281% | 3.568% | 2.854% | 2.854% | 3.568% | 4.281% | 5.708% | 7.849% | 9.276% | 9.989% | 9.989% | 7.135%
SH 07 - Acessos - BR-116/MG (10 Acessos) | BR-116/MG | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 499.33 | 519.73 | 20.4 | 7 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 08 - Acessos - BR-116/MG (5 Acessos) | BR-116/MG | 520.517 | 523.531 | 3.014 | 519.73 | 522.73 | 3 | 8 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 09 - Acessos - BR-116/MG (4 Acessos) | BR-116/MG | 523.531 | 526.66 | 3.129 | 522.73 | 525.84 | 3.11 | 9 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Acessos - BR-116/MG (19 Acessos) | BR-116/MG | 528.345 | 562.305 | 33.96 | 527.53 | 561.4 | 33.87 | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% | 1.389% | 1.111% | 1.111% | 1.389% | 1.667% | 2.223% | 3.057% | 3.612% | 3.89% | 3.89% | 2.779%
SH 12 - Acessos - BR-116/MG (17 Acessos) | BR-116/MG | 562.305 | 587.5 | 25.195 | 561.4 | 586.57 | 25.17 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Acessos - BR-116/MG (10 Acessos) | BR-116/MG | 589.5 | 607.97 | 18.47 | 588.7 | 606.83 | 18.13 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 14 - Acessos - BR-116/MG (16 Acessos) | BR-116/MG | 607.97 | 635.988 | 28.018 | 606.83 | 634.86 | 28.03 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.937% | 1.614% | 1.292% | 1.292% | 1.614% | 1.937% | 2.583% | 3.552% | 4.197% | 4.52% | 4.52% | 3.229%
SH 15 - Acessos - BR-116/MG (14 Acessos) | BR-116/MG | 635.988 | 651.315 | 15.327 | 634.86 | 650.27 | 15.41 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Acessos - BR-116/MG (37 Acessos) | BR-116/MG | 651.315 | 703.136 | 51.821 | 650.28 | 702.26 | 51.98 | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 18 - Acessos - BR-116/MG (24 Acessos) | BR-116/MG | 704.31 | 737.257 | 32.947 | 703.45 | 736.4 | 32.95 | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.279% | 1.066% | 0.8525% | 0.8525% | 1.066% | 1.279% | 1.705% | 2.344% | 2.771% | 2.984% | 2.984% | 2.131%
SH 19 - Acessos - BR-116/MG (4 Acessos) | BR-116/MG | 737.257 | 745.457 | 8.2 | 736.4 | 744.58 | 8.18 | 19 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 20 - Acessos - BR-116/MG (14 Acessos) | BR-116/MG | 745.457 | 765.76 | 20.303 | 744.58 | 764.89 | 20.31 | 20 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Acessos - BR-116/MG (5 Acessos) | BR-116/MG | 765.76 | 773.357 | 7.597 | 764.89 | 772.49 | 7.6 | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Acessos - BR-116/MG (37 Acessos) | BR-116/MG | 773.357 | 815.05 | 41.693 | 772.49 | 814.21 | 41.72 | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 59 - Acessos - BR-465/RJ (6 Acessos) | BR-465/RJ | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.82 | 2.82 | 59 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 60 - Acessos - BR-465/RJ (7 Acessos) | BR-465/RJ | 2.6 | 5.7 | 3.1 | 2.82 | 5.91 | 3.09 | 60 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 61 - Acessos - BR-465/RJ (5 Acessos) | BR-465/RJ | 5.7 | 7.8 | 2.1 | 5.91 | 8 | 2.09 | 61 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 62 - Acessos - BR-465/RJ (10 Acessos) | BR-465/RJ | 7.8 | 12.6 | 4.8 | 8 | 12.78 | 4.78 | 62 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Acessos - BR-465/RJ (15 Acessos) | BR-465/RJ | 12.6 | 20.1 | 7.5 | 12.78 | 20.26 | 7.48 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 64 - Acessos - BR-465/RJ (6 Acessos) | BR-465/RJ | 20.1 | 23 | 2.9 | 20.26 | 23.16 | 2.9 | 64 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Acessos - BR-493/RJ (18 Acessos) | BR-493/RJ | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 15.48 | 15.48 | 38 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.548% | 1.29% | 1.032% | 1.032% | 1.29% | 1.548% | 2.064% | 2.838% | 3.354% | 3.612% | 3.612% | 2.58% | 4.452% | 3.71% | 2.968% | 2.968% | 3.71% | 4.452% | 5.936% | 8.162% | 9.646% | 10.39% | 10.39% | 7.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 39 - Acessos - BR-493/RJ (10 Acessos) | BR-493/RJ | 15.6 | 19.8 | 4.2 | 15.48 | 19.64 | 4.16 | 39 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.539% | 1.283% | 1.026% | 1.026% | 1.283% | 1.539% | 2.052% | 2.822% | 3.335% | 3.592% | 3.592% | 2.566% | 4.461% | 3.717% | 2.974% | 2.974% | 3.717% | 4.461% | 5.948% | 8.178% | 9.665% | 10.41% | 10.41% | 7.434% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 40 - Acessos - BR-493/RJ (5 Acessos) | BR-493/RJ | 19.8 | 25.7 | 5.9 | 19.64 | 25.37 | 5.73 | 40 | 21 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.535% | 1.279% | 1.023% | 1.023% | 1.279% | 1.535% | 2.046% | 2.813% | 3.325% | 3.581% | 3.581% | 2.558% | 4.465% | 3.721% | 2.977% | 2.977% | 3.721% | 4.465% | 5.954% | 8.187% | 9.675% | 10.42% | 10.42% | 7.442% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 41 - Acessos - BR-493/RJ (7 Acessos) | BR-493/RJ | 48.5 | 55.4 | 6.9 | 48.14 | 55.08 | 6.94 | 41 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 42 - Acessos - BR-493/RJ (8 Acessos) | BR-493/RJ | 55.4 | 66.2 | 10.8 | 55.08 | 65.88 | 10.8 | 42 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 43 - Acessos - BR-493/RJ (18 Acessos) | BR-493/RJ | 66.2 | 84.7 | 18.5 | 65.88 | 84.4 | 18.52 | 43 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 44 - Acessos - BR-493/RJ (5 Acessos) | BR-493/RJ | 84.7 | 95.8 | 11.1 | 84.4 | 95.58 | 11.18 | 44 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 47 - Acessos - BR-493/RJ (20 Acessos) | BR-493/RJ | 98.7 | 120.2 | 21.5 | 98.52 | 120.13 | 21.61 | 47 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 48 - Acessos - BR-493/RJ (3 Acessos) | BR-493/RJ | 120.2 | 122.8 | 2.6 | 120.13 | 122.7 | 2.57 | 48 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.M - Barreiras de Ruído
SH 29 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 76,35 | BR-116/RJ | 73.8 |  |  | 76.35 |  |  | 29 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 83,67 | BR-116/RJ | 81 |  |  | 83.67 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 83,67 | BR-116/RJ | 81.001 |  |  | 83.67 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 85,59 | BR-116/RJ | 82.9 |  |  | 85.59 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 85,22 | BR-116/RJ | 83.1 |  |  | 85.22 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 85,89 | BR-116/RJ | 83.2 |  |  | 85.89 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 89,19 | BR-116/RJ | 86.5 |  |  | 89.19 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 91,39 | BR-116/RJ | 88.7 |  |  | 91.39 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 92,19 | BR-116/RJ | 89.5 |  |  | 92.19 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 30 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 92,80 | BR-116/RJ | 90.1 |  |  | 92.8 |  |  | 30 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 105,33 | BR-116/RJ | 102.6 |  |  | 105.33 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 105,73 | BR-116/RJ | 103 |  |  | 105.73 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 106,23 | BR-116/RJ | 103.5 |  |  | 106.23 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 106,44 | BR-116/RJ | 103.7 |  |  | 106.44 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 51 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 178,33 | BR-116/RJ | 171.3 |  |  | 178.33 |  |  | 51 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 182,03 | BR-116/RJ | 175 |  |  | 182.03 |  |  | 53 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 183,73 | BR-116/RJ | 176.7 |  |  | 183.73 |  |  | 53 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 196,02 | BR-116/RJ | 189 |  |  | 196.02 |  |  | 55 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Barreira de Ruído - BR-116/RJ - km 198,52 | BR-116/RJ | 191.5 |  |  | 198.52 |  |  | 56 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Barreira de Ruído - BR-116/MG - km 561,19 | BR-116/MG | 562.1 |  |  | 561.19 |  |  | 11 | 7 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 12 - Barreira de Ruído - BR-116/MG - km 580,61 | BR-116/MG | 581.5 |  |  | 580.61 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Barreira de Ruído - BR-116/MG - km 606,36 | BR-116/MG | 607.5 |  |  | 606.36 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 16 - Barreira de Ruído - BR-116/MG - km 656,69 | BR-116/MG | 657.7 |  |  | 656.69 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Barreira de Ruído - BR-116/MG - km 766,62 | BR-116/MG | 767.5 |  |  | 766.62 |  |  | 21 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 23 - Barreira de Ruído - BR-116/MG - km 816,07 | BR-116/MG | 816.9 |  |  | 816.07 |  |  | 23 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 62 - Barreira de Ruído - BR-465/RJ - km 8,50 | BR-465/RJ | 8.3 |  |  | 8.5 |  |  | 62 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 62 - Barreira de Ruído - BR-465/RJ - km 8,70 | BR-465/RJ | 8.5 |  |  | 8.7 |  |  | 62 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Barreira de Ruído - BR-493/RJ - km 5,00 | BR-493/RJ | 5.1 |  |  | 5 |  |  | 38 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.N - Caixas de Produtos Perigosos
SH 29 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 59,53 | BR-116/RJ | 57.1 |  |  | 59.53 |  |  | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.969% | 2.474% | 1.979% | 1.979% | 2.474% | 2.969% | 3.959% | 5.443% | 6.433% | 6.928% | 6.928% | 4.948% | 3.031% | 2.526% | 2.021% | 2.021% | 2.526% | 3.031% | 4.041% | 5.557% | 6.567% | 7.072% | 7.072% | 5.052%
SH 30 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 90,69 | BR-116/RJ | 88 |  |  | 90.69 |  |  | 30 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.969% | 2.474% | 1.979% | 1.979% | 2.474% | 2.969% | 3.959% | 5.443% | 6.433% | 6.928% | 6.928% | 4.948% | 3.031% | 2.526% | 2.021% | 2.021% | 2.526% | 3.031% | 4.041% | 5.557% | 6.567% | 7.072% | 7.072% | 5.052%
SH 31 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 94,80 | BR-116/RJ | 92.1 |  |  | 94.8 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.781% | 1.484% | 1.188% | 1.188% | 1.484% | 1.781% | 2.375% | 3.266% | 3.86% | 4.157% | 4.157% | 2.969% | 2.375% | 1.979% | 1.583% | 1.583% | 1.979% | 2.375% | 3.167% | 4.355% | 5.146% | 5.542% | 5.542% | 3.959% | 1.843% | 1.536% | 1.229% | 1.229% | 1.536% | 1.843% | 2.458% | 3.38% | 3.994% | 4.301% | 4.301% | 3.072%
SH 31 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 96,73 | BR-116/RJ | 94 |  |  | 96.73 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.781% | 1.484% | 1.188% | 1.188% | 1.484% | 1.781% | 2.375% | 3.266% | 3.86% | 4.157% | 4.157% | 2.969% | 2.375% | 1.979% | 1.583% | 1.583% | 1.979% | 2.375% | 3.167% | 4.355% | 5.146% | 5.542% | 5.542% | 3.959% | 1.843% | 1.536% | 1.229% | 1.229% | 1.536% | 1.843% | 2.458% | 3.38% | 3.994% | 4.301% | 4.301% | 3.072%
SH 31 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 98,11 | BR-116/RJ | 95.4 |  |  | 98.11 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.781% | 1.484% | 1.188% | 1.188% | 1.484% | 1.781% | 2.375% | 3.266% | 3.86% | 4.157% | 4.157% | 2.969% | 2.375% | 1.979% | 1.583% | 1.583% | 1.979% | 2.375% | 3.167% | 4.355% | 5.146% | 5.542% | 5.542% | 3.959% | 1.843% | 1.536% | 1.229% | 1.229% | 1.536% | 1.843% | 2.458% | 3.38% | 3.994% | 4.301% | 4.301% | 3.072%
SH 31 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 98,50 | BR-116/RJ | 95.8 |  |  | 98.5 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.781% | 1.484% | 1.188% | 1.188% | 1.484% | 1.781% | 2.375% | 3.266% | 3.86% | 4.157% | 4.157% | 2.969% | 2.375% | 1.979% | 1.583% | 1.583% | 1.979% | 2.375% | 3.167% | 4.355% | 5.146% | 5.542% | 5.542% | 3.959% | 1.843% | 1.536% | 1.229% | 1.229% | 1.536% | 1.843% | 2.458% | 3.38% | 3.994% | 4.301% | 4.301% | 3.072%
SH 31 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 106,00 | BR-116/RJ | 97.3 |  |  | 106 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.781% | 1.484% | 1.188% | 1.188% | 1.484% | 1.781% | 2.375% | 3.266% | 3.86% | 4.157% | 4.157% | 2.969% | 2.375% | 1.979% | 1.583% | 1.583% | 1.979% | 2.375% | 3.167% | 4.355% | 5.146% | 5.542% | 5.542% | 3.959% | 1.843% | 1.536% | 1.229% | 1.229% | 1.536% | 1.843% | 2.458% | 3.38% | 3.994% | 4.301% | 4.301% | 3.072%
SH 31 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 100,81 | BR-116/RJ | 98.201 |  |  | 100.81 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.781% | 1.484% | 1.188% | 1.188% | 1.484% | 1.781% | 2.375% | 3.266% | 3.86% | 4.157% | 4.157% | 2.969% | 2.375% | 1.979% | 1.583% | 1.583% | 1.979% | 2.375% | 3.167% | 4.355% | 5.146% | 5.542% | 5.542% | 3.959% | 1.843% | 1.536% | 1.229% | 1.229% | 1.536% | 1.843% | 2.458% | 3.38% | 3.994% | 4.301% | 4.301% | 3.072%
SH 31 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 101,40 | BR-116/RJ | 98.7 |  |  | 101.4 |  |  | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.781% | 1.484% | 1.188% | 1.188% | 1.484% | 1.781% | 2.375% | 3.266% | 3.86% | 4.157% | 4.157% | 2.969% | 2.375% | 1.979% | 1.583% | 1.583% | 1.979% | 2.375% | 3.167% | 4.355% | 5.146% | 5.542% | 5.542% | 3.959% | 1.843% | 1.536% | 1.229% | 1.229% | 1.536% | 1.843% | 2.458% | 3.38% | 3.994% | 4.301% | 4.301% | 3.072%
SH 35 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 130,39 | BR-116/RJ | 127.7 |  |  | 130.39 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 50 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 173,73 | BR-116/RJ | 166.7 |  |  | 173.73 |  |  | 50 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.969% | 2.474% | 1.979% | 1.979% | 2.474% | 2.969% | 3.959% | 5.443% | 6.433% | 6.928% | 6.928% | 4.948% | 3.031% | 2.526% | 2.021% | 2.021% | 2.526% | 3.031% | 4.041% | 5.557% | 6.567% | 7.072% | 7.072% | 5.052% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 51 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 178,03 | BR-116/RJ | 171 |  |  | 178.03 |  |  | 51 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.969% | 2.474% | 1.979% | 1.979% | 2.474% | 2.969% | 3.959% | 5.443% | 6.433% | 6.928% | 6.928% | 4.948% | 3.031% | 2.526% | 2.021% | 2.021% | 2.526% | 3.031% | 4.041% | 5.557% | 6.567% | 7.072% | 7.072% | 5.052% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 57 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/RJ - km 205,03 | BR-116/RJ | 198 |  |  | 205.03 |  |  | 57 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 413,90 | BR-116/MG | 414.5 |  |  | 413.9 |  |  | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 07 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 510,72 | BR-116/MG | 511.5 |  |  | 510.72 |  |  | 7 | 6 | 2025-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.807% | 4.839% | 3.871% | 3.871% | 4.839% | 5.807% | 7.743% | 10.65% | 12.58% | 13.55% | 13.55% | 9.679% | 0.1929% | 0.1607% | 0.1286% | 0.1286% | 0.1607% | 0.1929% | 0.2572% | 0.3536% | 0.4179% | 0.4501% | 0.4501% | 0.3215% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 08 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 521,20 | BR-116/MG | 522 |  |  | 521.2 |  |  | 8 | 6 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1929% | 0.1607% | 0.1286% | 0.1286% | 0.1607% | 0.1929% | 0.2572% | 0.3536% | 0.4179% | 0.4501% | 0.4501% | 0.3215% | 5.807% | 4.839% | 3.871% | 3.871% | 4.839% | 5.807% | 7.743% | 10.65% | 12.58% | 13.55% | 13.55% | 9.679%
SH 11 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 539,68 | BR-116/MG | 540.6 |  |  | 539.68 |  |  | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.323% | 1.936% | 1.549% | 1.549% | 1.936% | 2.323% | 3.097% | 4.259% | 5.033% | 5.42% | 5.42% | 3.871%
SH 14 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 607,36 | BR-116/MG | 608.5 |  |  | 607.36 |  |  | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.613% | 2.178% | 1.742% | 1.742% | 2.178% | 2.613% | 3.484% | 4.791% | 5.662% | 6.097% | 6.097% | 4.355%
SH 16 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 671,63 | BR-116/MG | 672.6 |  |  | 671.63 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 17 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 702,62 | BR-116/MG | 703.5 |  |  | 702.62 |  |  | 17 | 11 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 18 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 734,53 | BR-116/MG | 735.4 |  |  | 734.53 |  |  | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.742% | 1.452% | 1.161% | 1.161% | 1.452% | 1.742% | 2.323% | 3.194% | 3.775% | 4.065% | 4.065% | 2.904%
SH 22 - Cx. Prod. Perigosos - BR-116/MG - km 809,87 | BR-116/MG | 810.7 |  |  | 809.87 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Cx. Prod. Perigosos - BR-465/RJ - km 15,67 | BR-465/RJ | 15.5 |  |  | 15.67 |  |  | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Cx. Prod. Perigosos - BR-493/RJ - km 10,29 | BR-493/RJ | 10.4 |  |  | 10.29 |  |  | 38 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 40 - Cx. Prod. Perigosos - BR-493/RJ - km 24,30 | BR-493/RJ | 24.5 |  |  | 24.3 |  |  | 40 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 44 - Cx. Prod. Perigosos - BR-493/RJ - km 87,13 | BR-493/RJ | 87.4 |  |  | 87.13 |  |  | 44 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 46 - Cx. Prod. Perigosos - BR-493/RJ - km 98,02 | BR-493/RJ | 98.2 |  |  | 98.02 |  |  | 46 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 46 - Cx. Prod. Perigosos - BR-493/RJ - km 98,32 | BR-493/RJ | 98.5 |  |  | 98.32 |  |  | 46 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 48 - Cx. Prod. Perigosos - BR-493/RJ - km 122,34 | BR-493/RJ | 122.4 |  |  | 122.34 |  |  | 48 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.O - Passagens de Fauna
SH 26 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 27,88 | BR-116/RJ | 24.6 |  |  | 27.88 |  |  | 26 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 26 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 36,45 | BR-116/RJ | 34.1 |  |  | 36.45 |  |  | 26 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 27 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 53,39 | BR-116/RJ | 51 |  |  | 53.39 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 27 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 55,39 | BR-116/RJ | 53 |  |  | 55.39 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 29 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 59,55 | BR-116/RJ | 57.1 |  |  | 59.55 |  |  | 29 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 95,73 | BR-116/RJ | 93 |  |  | 95.73 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 96,22 | BR-116/RJ | 93.5 |  |  | 96.22 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 96,72 | BR-116/RJ | 94 |  |  | 96.72 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 97,13 | BR-116/RJ | 94.4 |  |  | 97.13 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 98,11 | BR-116/RJ | 95.4 |  |  | 98.11 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 103,30 | BR-116/RJ | 100.6 |  |  | 103.3 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 104,44 | BR-116/RJ | 101.7 |  |  | 104.44 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 105,73 | BR-116/RJ | 103 |  |  | 105.73 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 34 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 122,81 | BR-116/RJ | 120.1 |  |  | 122.81 |  |  | 34 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 35 - Passagem de Fauna - BR-116/RJ - km 127,20 | BR-116/RJ | 124.5 |  |  | 127.2 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 3 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 424,07 | BR-116/MG | 424.5 |  |  | 424.07 |  |  | 3 | 2 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 3 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 426,41 | BR-116/MG | 427 |  |  | 426.41 |  |  | 3 | 2 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 3 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 429,82 | BR-116/MG | 430.4 |  |  | 429.82 |  |  | 3 | 2 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 3 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 436,33 | BR-116/MG | 437 |  |  | 436.33 |  |  | 3 | 2 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 3 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 438,82 | BR-116/MG | 439.5 |  |  | 438.82 |  |  | 3 | 2 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 4 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 458,26 | BR-116/MG | 459 |  |  | 458.26 |  |  | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 459,26 | BR-116/MG | 460 |  |  | 459.26 |  |  | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 460,85 | BR-116/MG | 461.6 |  |  | 460.85 |  |  | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 463,36 | BR-116/MG | 464.1 |  |  | 463.36 |  |  | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 465,25 | BR-116/MG | 466 |  |  | 465.25 |  |  | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 4 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 467,25 | BR-116/MG | 468 |  |  | 467.25 |  |  | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 474,84 | BR-116/MG | 475.6 |  |  | 474.84 |  |  | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 6 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 486,24 | BR-116/MG | 487 |  |  | 486.24 |  |  | 6 | 5 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 6 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 494,53 | BR-116/MG | 495.3 |  |  | 494.53 |  |  | 6 | 5 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 07 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 516,81 | BR-116/MG | 517.6 |  |  | 516.81 |  |  | 7 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 543,16 | BR-116/MG | 544.1 |  |  | 543.16 |  |  | 11 | 7 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 556,29 | BR-116/MG | 557.2 |  |  | 556.29 |  |  | 11 | 7 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 12 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 570,60 | BR-116/MG | 571.5 |  |  | 570.6 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 12 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 582,12 | BR-116/MG | 583 |  |  | 582.12 |  |  | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 589,69 | BR-116/MG | 590.6 |  |  | 589.69 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 595,99 | BR-116/MG | 597 |  |  | 595.99 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 599,32 | BR-116/MG | 600.4 |  |  | 599.32 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 14 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 626,13 | BR-116/MG | 627.3 |  |  | 626.13 |  |  | 14 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 636,27 | BR-116/MG | 637.4 |  |  | 636.27 |  |  | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 643,20 | BR-116/MG | 644.3 |  |  | 643.2 |  |  | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 15 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 648,43 | BR-116/MG | 649.5 |  |  | 648.43 |  |  | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 656,49 | BR-116/MG | 657.5 |  |  | 656.49 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 660,71 | BR-116/MG | 661.7 |  |  | 660.71 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 670,54 | BR-116/MG | 671.5 |  |  | 670.54 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 18 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 715,64 | BR-116/MG | 716.5 |  |  | 715.64 |  |  | 18 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 18 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 722,83 | BR-116/MG | 723.7 |  |  | 722.83 |  |  | 18 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 18 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 727,73 | BR-116/MG | 728.6 |  |  | 727.73 |  |  | 18 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 19 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 743,43 | BR-116/MG | 744.3 |  |  | 743.43 |  |  | 19 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 785,50 | BR-116/MG | 786.4 |  |  | 785.5 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 789,10 | BR-116/MG | 790 |  |  | 789.1 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 795,42 | BR-116/MG | 796.3 |  |  | 795.42 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 802,23 | BR-116/MG | 803.1 |  |  | 802.23 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Passagem de Fauna - BR-116/MG - km 811,67 | BR-116/MG | 812.5 |  |  | 811.67 |  |  | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 59 - Passagem de Fauna - BR-465/RJ - km 1,72 | BR-465/RJ | 1.5 |  |  | 1.72 |  |  | 59 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 43 - Passagem de Fauna - BR-493/RJ - km 76,80 | BR-493/RJ | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  | 43 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 46 - Passagem de Fauna - BR-493/RJ - km 98,33 | BR-493/RJ | 98.5 |  |  | 98.33 |  |  | 46 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 47 - Passagem de Fauna - BR-493/RJ - km 110,08 | BR-493/RJ | 110.2 |  |  | 110.08 |  |  | 47 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.P - Passarelas
SH 27 - Passarela - BR-116/RJ - km 50,17 (Vão 30 m) | BR-116/RJ | 47.8 |  |  | 50.17 |  |  | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 29 - Passarela - BR-116/RJ - km 70,63 (Vão 50 m) | BR-116/RJ | 68.1 |  |  | 70.63 |  |  | 29 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 31 - Passarela - BR-116/RJ - km 107,23 (Vão 30 m) | BR-116/RJ | 104.5 |  |  | 107.23 |  |  | 31 | 16 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 33 - Passarela - BR-116/RJ - km 110,66 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 107.952 |  |  | 110.66 |  |  | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 33 - Passarela - BR-116/RJ - km 111,54 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 108.827 |  |  | 111.54 |  |  | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 33 - Passarela - BR-116/RJ - km 111,87 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 109.147 |  |  | 111.87 |  |  | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 33 - Passarela - BR-116/RJ - km 116,08 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 113.333 |  |  | 116.08 |  |  | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 34 - Passarela - BR-116/RJ - km 118,05 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 115.321 |  |  | 118.05 |  |  | 34 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 34 - Passarela - BR-116/RJ - km 124,26 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 121.537 |  |  | 124.26 |  |  | 34 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 34 - Passarela - BR-116/RJ - km 126,36 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 123.656 |  |  | 126.36 |  |  | 34 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 35 - Passarela - BR-116/RJ - km 127,41 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 124.714 |  |  | 127.41 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 35 - Passarela - BR-116/RJ - km 130,44 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 127.748 |  |  | 130.44 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 35 - Passarela - BR-116/RJ - km 131,53 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 128.819 |  |  | 131.53 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 35 - Passarela - BR-116/RJ - km 131,96 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 129.259 |  |  | 131.96 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 35 - Passarela - BR-116/RJ - km 134,04 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 131.343 |  |  | 134.04 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 35 - Passarela - BR-116/RJ - km 135,51 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 132.806 |  |  | 135.51 |  |  | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Passarela - BR-116/RJ - km 138,60 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 135.883 |  |  | 138.6 |  |  | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Passarela - BR-116/RJ - km 139,81 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 137.076 |  |  | 139.81 |  |  | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Passarela - BR-116/RJ - km 140,34 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 137.606 |  |  | 140.34 |  |  | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Passarela - BR-116/RJ - km 140,81 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 138.083 |  |  | 140.81 |  |  | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Passarela - BR-116/RJ - km 141,11 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 138.376 |  |  | 141.11 |  |  | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Passarela - BR-116/RJ - km 141,96 (Vão 50 m) | BR-116/RJ | 139.214 |  |  | 141.96 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Passarela - BR-116/RJ - km 142,22 (Vão 50 m) | BR-116/RJ | 139.47 |  |  | 142.22 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Passarela - BR-116/RJ - km 142,39 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 139.644 |  |  | 142.39 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Passarela - BR-116/RJ - km 143,09 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 140.353 |  |  | 143.09 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Passarela - BR-116/RJ - km 146,03 (Vão 40 m) | BR-116/RJ | 143.272 |  |  | 146.03 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Passarela - BR-116/RJ - km 146,39 (Vão 50 m) | BR-116/RJ | 143.855 |  |  | 146.39 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Passarela - BR-116/RJ - km 147,25 (Vão 50 m) | BR-116/RJ | 144.504 |  |  | 147.25 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Passarela - BR-116/RJ - km 147,78 (Vão 50 m) | BR-116/RJ | 145.018 |  |  | 147.78 |  |  | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 49 - Passarela - BR-116/RJ - km 169,65 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 162.627 |  |  | 169.65 |  |  | 49 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 49 - Passarela - BR-116/RJ - km 170,66 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 163.632 |  |  | 170.66 |  |  | 49 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 49 - Passarela - BR-116/RJ - km 171,19 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 164.155 |  |  | 171.19 |  |  | 49 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Passarela - BR-116/RJ - km 172,22 (Vão 95 m) | BR-116/RJ | 165.192 |  |  | 172.22 |  |  | 50 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Passarela - BR-116/RJ - km 173,46 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 166.429 |  |  | 173.46 |  |  | 50 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 51 - Passarela - BR-116/RJ - km 174,88 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 167.848 |  |  | 174.88 |  |  | 51 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 51 - Passarela - BR-116/RJ - km 176,13 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 169.104 |  |  | 176.13 |  |  | 51 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 51 - Passarela - BR-116/RJ - km 177,55 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 170.522 |  |  | 177.55 |  |  | 51 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 52 - Passarela - BR-116/RJ - km 180,24 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 173.206 |  |  | 180.24 |  |  | 52 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 52 - Passarela - BR-116/RJ - km 180,83 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 173.806 |  |  | 180.83 |  |  | 52 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Passarela - BR-116/RJ - km 182,06 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 175.029 |  |  | 182.06 |  |  | 53 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Passarela - BR-116/RJ - km 182,98 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 175.947 |  |  | 182.98 |  |  | 53 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Passarela - BR-116/RJ - km 186,78 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 179.745 |  |  | 186.78 |  |  | 54 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Passarela - BR-116/RJ - km 187,45 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 180.426 |  |  | 187.45 |  |  | 54 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Passarela - BR-116/RJ - km 188,23 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 181.198 |  |  | 188.23 |  |  | 54 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Passarela - BR-116/RJ - km 189,88 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 182.864 |  |  | 189.88 |  |  | 55 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Passarela - BR-116/RJ - km 191,45 (Vão 50 m) | BR-116/RJ | 184.416 |  |  | 191.45 |  |  | 55 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Passarela - BR-116/RJ - km 193,61 (Vão 50 m) | BR-116/RJ | 186.577 |  |  | 193.61 |  |  | 55 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Passarela - BR-116/RJ - km 196,95 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 189.917 |  |  | 196.95 |  |  | 56 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Passarela - BR-116/RJ - km 202,44 (Vão 70 m) | BR-116/RJ | 195.418 |  |  | 202.44 |  |  | 56 | 19 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Passarela - BR-116/MG - km 409,84 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 410.35 |  |  | 409.84 |  |  | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Passarela - BR-116/MG - km 411,08 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 411.588 |  |  | 411.08 |  |  | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Passarela - BR-116/MG - km 412,50 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 412.996 |  |  | 412.5 |  |  | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Passarela - BR-116/MG - km 413,20 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 413.735 |  |  | 413.2 |  |  | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Passarela - BR-116/MG - km 415,27 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 415.692 |  |  | 415.27 |  |  | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 2 - Passarela - BR-116/MG - km 416,10 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 416.557 |  |  | 416.1 |  |  | 2 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 3 - Passarela - BR-116/MG - km 456,04 (Vão 50 m) | BR-116/MG | 456.758 |  |  | 456.04 |  |  | 3 | 2 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 07 - Passarela - BR-116/MG - km 508,18 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 508.964 |  |  | 508.18 |  |  | 7 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 09 - Passarela - BR-116/MG - km 524,69 (Vão 50 m) | BR-116/MG | 525.5 |  |  | 524.69 |  |  | 9 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Passarela - BR-116/MG - km 527,93 (Vão 50 m) | BR-116/MG | 528.75 |  |  | 527.93 |  |  | 11 | 7 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Passarela - BR-116/MG - km 537,31 (Vão 50 m) | BR-116/MG | 538.2 |  |  | 537.31 |  |  | 11 | 7 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 13 - Passarela - BR-116/MG - km 606,52 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 607.659 |  |  | 606.52 |  |  | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 16 - Passarela - BR-116/MG - km 650,40 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 651.442 |  |  | 650.4 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Passarela - BR-116/MG - km 702,06 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 702.93 |  |  | 702.06 |  |  | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 18 - Passarela - BR-116/MG - km 703,45 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 704.342 |  |  | 703.45 |  |  | 18 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 18 - Passarela - BR-116/MG - km 705,40 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 706.276 |  |  | 705.4 |  |  | 18 | 12 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 20 - Passarela - BR-116/MG - km 763,07 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 763.951 |  |  | 763.07 |  |  | 20 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 20 - Passarela - BR-116/MG - km 763,47 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 764.352 |  |  | 763.47 |  |  | 20 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Passarela - BR-116/MG - km 766,38 (Vão 70 m) | BR-116/MG | 767.26 |  |  | 766.38 |  |  | 21 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Passarela - BR-116/MG - km 767,25 (Vão 50 m) | BR-116/MG | 768.63 |  |  | 767.25 |  |  | 21 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 23 - Passarela - BR-116/MG - km 815,46 (Vão 50 m) | BR-116/MG | 816.3 |  |  | 815.46 |  |  | 23 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 60 - Passarela - BR-465/RJ - km 5,85 (Vão 50 m) | BR-465/RJ | 5.65 |  |  | 5.85 |  |  | 60 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 61 - Passarela - BR-465/RJ - km 6,44 (Vão 50 m) | BR-465/RJ | 6.228 |  |  | 6.44 |  |  | 61 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Passarela - BR-493/RJ - km 0,15 (Vão 70 m) | BR-493/RJ | 0.17 |  |  | 0.15 |  |  | 38 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Passarela - BR-493/RJ - km 1,35 (Vão 50 m) | BR-493/RJ | 1.3 |  |  | 1.35 |  |  | 38 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 39 - Passarela - BR-493/RJ - km 17,76 (Vão 50 m) | BR-493/RJ | 17.9 |  |  | 17.76 |  |  | 39 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.Q - Pontos de Ônibus
SH 24 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (12 pontos) | BR-116/RJ | 0 | 22.2 | 22.2 | 2.1 | 24.46 | 22.36 | 24 | 14 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 26 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 22.5 | 38 | 15.5 | 24.77 | 40.37 | 15.6 | 26 | 14 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 27 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (10 pontos) | BR-116/RJ | 38 | 54.11 | 16.11 | 40.37 | 56.52 | 16.15 | 27 | 15 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 29 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (20 pontos) | BR-116/RJ | 57 | 77.9 | 20.9 | 59.43 | 80.52 | 21.09 | 29 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.893% | 1.577% | 1.262% | 1.262% | 1.577% | 1.893% | 2.524% | 3.47% | 4.101% | 4.416% | 4.416% | 3.155% | 4.107% | 3.423% | 2.738% | 2.738% | 3.423% | 4.107% | 5.476% | 7.53% | 8.899% | 9.584% | 9.584% | 6.845%
SH 30 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (18 pontos) | BR-116/RJ | 77.9 | 90.5 | 12.6 | 80.52 | 93.18 | 12.66 | 30 | 16 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.988% | 1.657% | 1.325% | 1.325% | 1.657% | 1.988% | 2.651% | 3.645% | 4.308% | 4.639% | 4.639% | 3.314% | 4.012% | 3.343% | 2.675% | 2.675% | 3.343% | 4.012% | 5.349% | 7.355% | 8.692% | 9.361% | 9.361% | 6.686%
SH 31 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 90.5 | 105.7 | 15.2 | 93.18 | 108.43 | 15.25 | 31 | 16 | 2025-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.424% | 1.186% | 0.949% | 0.949% | 1.186% | 1.424% | 1.898% | 2.61% | 3.084% | 3.322% | 3.322% | 2.373% | 1.898% | 1.582% | 1.265% | 1.265% | 1.582% | 1.898% | 2.531% | 3.48% | 4.112% | 4.429% | 4.429% | 3.163% | 2.678% | 2.232% | 1.786% | 1.786% | 2.232% | 2.678% | 3.571% | 4.911% | 5.803% | 6.25% | 6.25% | 4.464%
SH 32 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 105.7 | 107.4 | 1.7 | 108.43 | 110.12 | 1.69 | 32 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 33 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (10 pontos) | BR-116/RJ | 107.4 | 113.4 | 6 | 110.12 | 116.15 | 6.03 | 33 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 34 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 113.4 | 123.8 | 10.4 | 116.15 | 126.5 | 10.35 | 34 | 17 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 35 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (14 pontos) | BR-116/RJ | 123.8 | 134.4 | 10.6 | 126.5 | 137.11 | 10.61 | 35 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 36 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 134.4 | 138.8 | 4.4 | 137.11 | 141.53 | 4.42 | 36 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 37 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (12 pontos) | BR-116/RJ | 138.8 | 145.9 | 7.1 | 141.53 | 148.66 | 7.13 | 37 | 18 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 49 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 161.7 | 164.9 | 3.2 | 168.72 | 171.93 | 3.21 | 49 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.087% | 1.739% | 1.392% | 1.392% | 1.739% | 2.087% | 2.783% | 3.827% | 4.523% | 4.87% | 4.87% | 3.479% | 3.913% | 3.261% | 2.608% | 2.608% | 3.261% | 3.913% | 5.217% | 7.173% | 8.477% | 9.13% | 9.13% | 6.521% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 50 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (4 pontos) | BR-116/RJ | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 171.93 | 174.32 | 2.39 | 50 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.083% | 1.736% | 1.389% | 1.389% | 1.736% | 2.083% | 2.777% | 3.819% | 4.513% | 4.86% | 4.86% | 3.472% | 3.917% | 3.264% | 2.611% | 2.611% | 3.264% | 3.917% | 5.223% | 7.181% | 8.487% | 9.14% | 9.14% | 6.528% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 51 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (8 pontos) | BR-116/RJ | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 174.32 | 178.42 | 4.1 | 51 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.118% | 1.765% | 1.412% | 1.412% | 1.765% | 2.118% | 2.824% | 3.884% | 4.59% | 4.943% | 4.943% | 3.531% | 3.882% | 3.235% | 2.588% | 2.588% | 3.235% | 3.882% | 5.176% | 7.116% | 8.41% | 9.057% | 9.057% | 6.469% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 52 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 178.42 | 181.63 | 3.21 | 52 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.112% | 1.76% | 1.408% | 1.408% | 1.76% | 2.112% | 2.816% | 3.872% | 4.576% | 4.928% | 4.928% | 3.52% | 3.888% | 3.24% | 2.592% | 2.592% | 3.24% | 3.888% | 5.184% | 7.128% | 8.424% | 9.072% | 9.072% | 6.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 53 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 181.63 | 185.53 | 3.9 | 53 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.106% | 1.755% | 1.404% | 1.404% | 1.755% | 2.106% | 2.808% | 3.861% | 4.563% | 4.914% | 4.914% | 3.51% | 3.894% | 3.245% | 2.596% | 2.596% | 3.245% | 3.894% | 5.192% | 7.139% | 8.437% | 9.086% | 9.086% | 6.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 54 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (8 pontos) | BR-116/RJ | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 185.53 | 189.62 | 4.09 | 54 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.099% | 1.749% | 1.399% | 1.399% | 1.749% | 2.099% | 2.799% | 3.848% | 4.548% | 4.898% | 4.898% | 3.498% | 3.901% | 3.251% | 2.601% | 2.601% | 3.251% | 3.901% | 5.201% | 7.152% | 8.452% | 9.102% | 9.102% | 6.502% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 55 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (10 pontos) | BR-116/RJ | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 189.62 | 196.12 | 6.5 | 55 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.097% | 1.747% | 1.398% | 1.398% | 1.747% | 2.097% | 2.796% | 3.844% | 4.543% | 4.892% | 4.892% | 3.495% | 3.903% | 3.253% | 2.602% | 2.602% | 3.253% | 3.903% | 5.204% | 7.156% | 8.457% | 9.108% | 9.108% | 6.505% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 56 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (14 pontos) | BR-116/RJ | 189.1 | 197.3 | 8.2 | 196.12 | 204.32 | 8.2 | 56 | 19 | 2024-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.096% | 1.746% | 1.397% | 1.397% | 1.746% | 2.096% | 2.794% | 3.842% | 4.54% | 4.89% | 4.89% | 3.493% | 3.904% | 3.254% | 2.603% | 2.603% | 3.254% | 3.904% | 5.206% | 7.158% | 8.46% | 9.11% | 9.11% | 6.507% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 57 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (12 pontos) | BR-116/RJ | 197.3 | 204.8 | 7.5 | 204.32 | 211.82 | 7.5 | 57 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 58 - Pontos de Ônibus - BR-116/RJ (6 pontos) | BR-116/RJ | 204.8 | 207.7 | 2.9 | 211.82 | 214.7 | 2.88 | 58 | 20 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 1 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (6 pontos) | BR-116/MG | 409.112 | 413.315 | 4.203 | 408.58 | 412.83 | 4.25 | 1 | 1 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 3 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (6 pontos) | BR-116/MG | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 421.17 | 456.26 | 35.09 | 3 | 2 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.245% | 1.87% | 1.496% | 1.496% | 1.87% | 2.245% | 2.993% | 4.115% | 4.863% | 5.237% | 5.237% | 3.741% | 3.755% | 3.13% | 2.504% | 2.504% | 3.13% | 3.755% | 5.007% | 6.885% | 8.137% | 8.763% | 8.763% | 6.259%
SH 4 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (8 pontos) | BR-116/MG | 457.47 | 470.381 | 12.911 | 456.26 | 469.63 | 13.37 | 4 | 3 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 5 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (2 pontos) | BR-116/MG | 470.381 | 486.296 | 15.915 | 469.63 | 485.54 | 15.91 | 5 | 4 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 6 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (4 pontos) | BR-116/MG | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 485.54 | 499.33 | 13.79 | 6 | 5 | 2026-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.492% | 1.243% | 0.9945% | 0.9945% | 1.243% | 1.492% | 1.989% | 2.735% | 3.232% | 3.481% | 3.481% | 2.486% | 4.508% | 3.757% | 3.005% | 3.005% | 3.757% | 4.508% | 6.011% | 8.265% | 9.768% | 10.52% | 10.52% | 7.514%
SH 07 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (4 pontos) | BR-116/MG | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 499.33 | 519.73 | 20.4 | 7 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 08 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (4 pontos) | BR-116/MG | 520.517 | 523.531 | 3.014 | 519.73 | 522.73 | 3 | 8 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 09 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (4 pontos) | BR-116/MG | 523.531 | 526.66 | 3.129 | 522.73 | 525.84 | 3.11 | 9 | 6 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 11 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (10 pontos) | BR-116/MG | 528.345 | 562.305 | 33.96 | 527.53 | 561.4 | 33.87 | 11 | 7 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.468% | 1.223% | 0.9784% | 0.9784% | 1.223% | 1.468% | 1.957% | 2.691% | 3.18% | 3.424% | 3.424% | 2.446%
SH 12 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (8 pontos) | BR-116/MG | 562.305 | 587.5 | 25.195 | 561.4 | 586.57 | 25.17 | 12 | 8 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 13 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (4 pontos) | BR-116/MG | 589.5 | 607.97 | 18.47 | 588.7 | 606.83 | 18.13 | 13 | 9 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 14 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (6 pontos) | BR-116/MG | 607.97 | 635.988 | 28.018 | 606.83 | 634.86 | 28.03 | 14 | 10 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.772% | 1.477% | 1.182% | 1.182% | 1.477% | 1.772% | 2.363% | 3.249% | 3.84% | 4.135% | 4.135% | 2.954%
SH 15 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (8 pontos) | BR-116/MG | 635.988 | 651.315 | 15.327 | 634.86 | 650.27 | 15.41 | 15 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 16 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (20 pontos) | BR-116/MG | 651.315 | 703.136 | 51.821 | 650.28 | 702.26 | 51.98 | 16 | 10 | 2028-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 18 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (12 pontos) | BR-116/MG | 704.31 | 737.257 | 32.947 | 703.45 | 736.4 | 32.95 | 18 | 12 | 2027-10-01 | 2029-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.113% | 0.9278% | 0.7422% | 0.7422% | 0.9278% | 1.113% | 1.484% | 2.041% | 2.412% | 2.598% | 2.598% | 1.856%
SH 20 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (6 pontos) | BR-116/MG | 745.457 | 765.76 | 20.303 | 744.58 | 764.89 | 20.31 | 20 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 21 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (2 pontos) | BR-116/MG | 765.76 | 773.357 | 7.597 | 764.89 | 772.49 | 7.6 | 21 | 13 | 2028-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 22 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (22 pontos) | BR-116/MG | 773.357 | 815.05 | 41.693 | 772.49 | 814.21 | 41.72 | 22 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 23 - Pontos de Ônibus - BR-116/MG (8 pontos) | BR-116/MG | 815.05 | 816.944 | 1.894 | 814.21 | 816.32 | 2.11 | 23 | 13 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 59 - Pontos de Ônibus - BR-465/RJ (8 pontos) | BR-465/RJ | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.82 | 2.82 | 59 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 60 - Pontos de Ônibus - BR-465/RJ (4 pontos) | BR-465/RJ | 2.6 | 5.7 | 3.1 | 2.82 | 5.91 | 3.09 | 60 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 61 - Pontos de Ônibus - BR-465/RJ (4 pontos) | BR-465/RJ | 5.7 | 7.8 | 2.1 | 5.91 | 8 | 2.09 | 61 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 62 - Pontos de Ônibus - BR-465/RJ (12 pontos) | BR-465/RJ | 7.8 | 12.6 | 4.8 | 8 | 12.78 | 4.78 | 62 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 63 - Pontos de Ônibus - BR-465/RJ (6 pontos) | BR-465/RJ | 12.6 | 20.1 | 7.5 | 12.78 | 20.26 | 7.48 | 63 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 64 - Pontos de Ônibus - BR-465/RJ (6 pontos) | BR-465/RJ | 20.1 | 23 | 2.9 | 20.26 | 23.16 | 2.9 | 64 | 24 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 38 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (14 pontos) | BR-493/RJ | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 15.48 | 15.48 | 38 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 39 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (8 pontos) | BR-493/RJ | 15.6 | 19.8 | 4.2 | 15.48 | 19.64 | 4.16 | 39 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 40 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (4 pontos) | BR-493/RJ | 19.8 | 25.7 | 5.9 | 19.64 | 25.37 | 5.73 | 40 | 21 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 41 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (4 pontos) | BR-493/RJ | 48.5 | 55.4 | 6.9 | 48.14 | 55.08 | 6.94 | 41 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 42 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (6 pontos) | BR-493/RJ | 55.4 | 66.2 | 10.8 | 55.08 | 65.88 | 10.8 | 42 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 43 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (14 pontos) | BR-493/RJ | 66.2 | 84.7 | 18.5 | 65.88 | 84.4 | 18.52 | 43 | 22 | 2027-10-01 | 2028-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10%
SH 44 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (4 pontos) | BR-493/RJ | 84.7 | 95.8 | 11.1 | 84.4 | 95.58 | 11.18 | 44 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 47 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (16 pontos) | BR-493/RJ | 98.7 | 120.2 | 21.5 | 98.52 | 120.13 | 21.61 | 47 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SH 48 - Pontos de Ônibus - BR-493/RJ (2 pontos) | BR-493/RJ | 120.2 | 122.8 | 2.6 | 120.13 | 122.7 | 2.57 | 48 | 23 | 2029-10-01 | 2030-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.R - Ciclovias
SH 32 - Ciclovia - BR-116/RJ - km 108,42 ao 110,06 | BR-116/RJ | 105.7 | 107.33 | 1.63 | 108.42 | 110.06 | 1.64 | 32 | 17 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2.2.S - Divisor central com barreira rígida (Pista simples)
Divisor central com barreira rígida (Pista simples) | BR-116/RJ | 102.35 | 102.62 | 0.27 | 92.7 | 92.98 | 0.28 | 30 | 16 | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 33% | 37% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
3.4.2.6 - Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Detecção de Altura MG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 17% | 23% | 26% | 21% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sistema de Detecção de Altura RJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 17% | 23% | 26% | 21% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.4.4.5 - Pontos de Parada e Descanso - PPD
PPD MG | BR-116/MG | - | - | - | 513.6 |  |  | 7 | - | 2024-04-01 | 2024-09-01 | [6 empty] | 7% | 17% | 23% | 26% | 21% | 6%
PPD RJ | BR-116/RJ | - | - | - | 215.6 |  |  | 58 | - | 2024-04-01 | 2024-09-01 | [6 empty] | 7% | 17% | 23% | 26% | 21% | 6%
3.4.6.2 - Postos de Pesagem Novos2
Postos de Pesagem - BR-116/MG - km 665+590 - São Francisco da Glória | - | - | - | - | 665.59 | - | - | - | - | 2026-03-01 | 2026-06-26 | [29 empty] | 15% | 35% | 40% | 10%
Postos de Pesagem - BR-116/MG - km 801+690 - Além Paraíba |  |  |  |  | 801.69 | - | - | - | - | 2026-03-01 | 2026-06-26 | [29 empty] | 15% | 35% | 40% | 10%
Postos de Pesagem - BR-116/RJ - km 73,990 - Teresópolis |  |  |  |  | 73.99 | - | - | - | - | 2026-03-01 | 2026-06-26 | [29 empty] | 15% | 35% | 40% | 10%
3.4.10 - Postos de Fiscalização da ANTT
Posto ANTT MG3 | BR-116/MG | - | - | - | 432.57 |  |  | 3 | - | - | -
Posto ANTT RJ | BR-116/RJ | - | - | - | 172.03 |  |  | 50 | - | 2024-04-01 | 2024-09-01 | [6 empty] | 7% | 17% | 23% | 26% | 21% | 6%
3.4.12 - Construção de UOPs e Delegacias da PRF4
Posto PRF 01 - BR-116/RJ km 47+340 - Teresópolis | BR-116/RJ | 45 |  |  | 47.34 |  |  | 27 | - | - | -
Posto PRF 05 - BR-116/RJ km 177+020 - São João do Meriti | BR-116/RJ | 171 |  |  | 178.02 |  |  | 51 | - | - | -
Posto PRF 08 - BR-116/MG km 530+170 - Caratinga | BR-116/MG | 531 |  |  | 530.17 |  |  | 11 | - | - | -
Posto PRF 09 - BR-116/MG km 588+110 - Manhuaçu | BR-116/MG | 589 |  |  | 588.11 |  |  | 13 | - | - | -
Posto PRF 11 - BR-116/MG km 705+130 - Muriaé | BR-116/MG | 706 |  |  | 705.13 |  |  | 18 | - | - | -
Posto PRF 12 - BR-116/MG km 767+130 - Leopoldina | BR-116/MG | 768 |  |  | 767.13 |  |  | 21 | - | - | -
3.4.2 Sistemas de Controle e Monitoração de Tráfego
3.4.2.2 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista
BR-116/MG - km 408,58 ao 816,32 | BR-116/MG | 409.112 | 816.944 | 407.832 | 408.58 | 816.32 | 407.74 |  |  | 2025-03-05 | 2025-08-28 | [17 empty] | 10% | 10% | 20% | 25% | 20% | 15%
BR-116/RJ - km 2,10 ao 148,66 | BR-116/RJ | 0 | 145.9 | 145.9 | 2.1 | 148.66 | 146.56 |  |  | 2025-02-05 | 2025-07-15 | [16 empty] | 10% | 20% | 25% | 20% | 15% | 10%
BR-116/RJ - km 168,72 ao 214,70 | BR-116/RJ | 161.7 | 207.7 | 46 | 168.72 | 214.7 | 45.98 |  |  | 2025-01-05 | 2025-06-25 | [15 empty] | 10% | 20% | 25% | 20% | 15% | 10%
BR-493/RJ - km 0,00 ao 25,400 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 0 | 25.4 | 25.4 |  |  | 2025-02-06 | 2025-05-15 | [16 empty] | 15% | 30% | 35% | 20%
BR-493/RJ - km 48,100 ao 122,70 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 48.1 | 122.7 | 74.6 |  |  | 2025-01-05 | 2025-07-05 | [15 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5%
BR-465/RJ - km 0,00 ao 23,16 | BR-465/RJ | 0 | 23 | 23 | 0 | 23.16 | 23.16 |  |  | 2025-03-05 | 2025-06-19 | [17 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
3.4.2.5 Sistema de Circuito Fechado de TV
BR-116/MG - km 408,58 ao 816,32 | BR-116/MG | 409.112 | 816.944 | 407.832 | 408.58 | 816.32 | 407.74 |  |  | 2025-05-01 | 2025-09-22 | [19 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
BR-116/RJ - km 2,10 ao 148,66 | BR-116/RJ | 0 | 145.9 | 145.9 | 2.1 | 148.66 | 146.56 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-31 | [18 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
BR-116/RJ - km 168,72 ao 214,70 | BR-116/RJ | 161.7 | 207.7 | 46 | 168.72 | 214.7 | 45.98 |  |  | 2025-03-01 | 2025-07-31 | [17 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
BR-493/RJ - km 0,00 ao 25,400 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 0 | 25.4 | 25.4 |  |  | 2025-02-15 | 2025-06-30 | [16 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
BR-493/RJ - km 48,100 ao 122,70 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 48.1 | 122.7 | 74.6 |  |  | 2024-11-01 | 2025-02-15 | [13 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
BR-465/RJ - km 0,00 ao 23,16 | BR-465/RJ | 0 | 23 | 23 | 0 | 23.16 | 23.16 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-31 | [18 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
3.4.2.9 Sistema de Iluminação Inteligente
BR-116/RJ - km 93,00 ao 148,66 | BR-116/RJ | 0 | 145.9 | 145.9 | 2.1 | 148.66 | 146.56 |  |  | 2025-05-20 | 2026-09-20 | [19 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
BR-116/RJ - km 168,72 ao 214,70 | BR-116/RJ | 161.7 | 207.7 | 46 | 168.72 | 214.7 | 45.98 |  |  | 2025-07-01 | 2026-08-31 | [21 empty] | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10%
BR-493/RJ - km 48,100 ao 122,70 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 48.1 | 122.7 | 74.6 |  |  | 2025-05-20 | 2026-09-20 | [19 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
3.4.2.10 Sistema de Monitoração Meteorológica
BR-116/MG - km 408,58 ao 816,32 | BR-116/MG | 409.112 | 816.944 | 407.832 | 408.58 | 816.32 | 407.74 |  |  | 2025-03-01 | 2025-04-30 | [17 empty] | 50% | 50%
BR-116/RJ - km 2,10 ao 148,66 | BR-116/RJ | 0 | 145.9 | 145.9 | 2.1 | 148.66 | 146.56 |  |  | 2024-11-20 | 2024-12-31 | [13 empty] | 50% | 50%
BR-116/RJ - km 168,72 ao 214,70 | BR-116/RJ | 161.7 | 207.7 | 46 | 168.72 | 214.7 | 45.98 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | [17 empty] | 100%
BR-493/RJ - km 0,00 ao 25,400 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 0 | 25.4 | 25.4 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [18 empty] | 100%
BR-493/RJ - km 48,100 ao 122,70 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 48.1 | 122.7 | 74.6 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [18 empty] | 100%
3.4.5 Sistema de Comunicação com o Usuário
3.4.5.4 Painéis fixos de mensagens variáveis
BR-116/MG - km 408,58 ao 816,32 | BR-116/MG | 409.112 | 816.944 | 407.832 | 408.58 | 816.32 | 407.74 |  |  | 2025-03-01 | 2025-09-20 | [17 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
BR-116/RJ - km 2,10 ao 148,66 | BR-116/RJ | 0 | 145.9 | 145.9 | 2.1 | 148.66 | 146.56 |  |  | 2025-03-01 | 2025-08-31 | [17 empty] | 15% | 15% | 20% | 30% | 10% | 10%
BR-116/RJ - km 168,72 ao 214,70 | BR-116/RJ | 161.7 | 207.7 | 46 | 168.72 | 214.7 | 45.98 |  |  | 2025-02-01 | 2025-08-31 | [16 empty] | 10% | 10% | 15% | 35% | 10% | 10% | 10%
BR-493/RJ - km 0,00 ao 25,400 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 0 | 25.4 | 25.4 |  |  | 2025-01-15 | 2025-07-26 | [15 empty] | 10% | 10% | 20% | 15% | 10% | 20% | 15%
BR-493/RJ - km 48,100 ao 122,70 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 48.1 | 122.7 | 74.6 |  |  | 2024-11-15 | 2025-03-31 | [13 empty] | 35% | 35% | 15% | 10% | 5%
BR-465/RJ - km 0,00 ao 23,16 | BR-465/RJ | 0 | 23 | 23 | 0 | 23.16 | 23.16 |  |  | 2025-03-05 | 2025-06-26 | [17 empty] | 50% | 20% | 20% | 10%
3.4.7 Sistema de Transmissão de Dados
3.4.7.1 Implantação de Rede de Fibra Óptica
BR-116/MG - km 408,58 ao 816,32 | BR-116/MG | 409.112 | 816.944 | 407.832 | 408.58 | 816.32 | 407.74 |  |  | 2025-06-01 | 2025-09-22 | [20 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
BR-116/RJ - km 2,10 ao 148,66 | BR-116/RJ | 0 | 145.9 | 145.9 | 2.1 | 148.66 | 146.56 |  |  | 2025-03-02 | 2025-05-31 | [17 empty] | 33% | 33% | 34%
BR-116/RJ - km 168,72 ao 214,70 | BR-116/RJ | 161.7 | 207.7 | 46 | 168.72 | 214.7 | 45.98 |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-01 | [16 empty] | 100%
BR-493/RJ - km 0,00 ao 25,400 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 0 | 25.4 | 25.4 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-31 | [15 empty] | 100%
BR-493/RJ - km 48,100 ao 122,70 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 48.1 | 122.7 | 74.6 |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | 33% | 33% | 33%
BR-465/RJ - km 0,00 ao 23,16 | BR-465/RJ | 0 | 23 | 23 | 0 | 23.16 | 23.16 |  |  | 2024-12-15 | 2025-01-31 | [14 empty] | 25% | 75%
3.4.7.2 Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia
BR-116/MG - km 408,58 ao 816,32 | BR-116/MG | 409.112 | 816.944 | 407.832 | 408.58 | 816.32 | 407.74 |  |  | 2025-03-01 | 2025-09-15 | [17 empty] | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 10%
BR-116/RJ - km 2,10 ao 148,66 | BR-116/RJ | 0 | 145.9 | 145.9 | 2.1 | 148.66 | 146.56 |  |  | 2025-01-15 | 2025-07-30 | [15 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20%
BR-116/RJ - km 168,72 ao 214,70 | BR-116/RJ | 161.7 | 207.7 | 46 | 168.72 | 214.7 | 45.98 |  |  | 2025-02-05 | 2025-06-17 | [16 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
BR-493/RJ - km 0,00 ao 25,400 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 0 | 25.4 | 25.4 |  |  | 2025-01-05 | 2025-05-28 | [15 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
BR-493/RJ - km 48,100 ao 122,70 | BR-493/RJ | 0 | 122.8 | 122.8 | 48.1 | 122.7 | 74.6 |  |  | 2024-07-23 | 2025-04-25 | [9 empty] | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
BR-465/RJ - km 0,00 ao 23,16 | BR-465/RJ | 0 | 23 | 23 | 0 | 23.16 | 23.16 |  |  | 2025-01-10 | 2025-04-26 | [15 empty] | 5% | 25% | 35% | 35%
1 O "Lote" corresponde a um agrupamento de obras interno da Concessionária, definido como o conjunto de um ou mais segmentos homogêneos adjacentes, cujos prazos de conclusão das obras de ampliação e melhorias são similares. Esse agrupamento é utilizado na aba "Atividades Prévias" para indicar os prazos das atividades preliminares, tais como "Projetos", "Desapropriações e Reassentamentos" e "Licenciamento Ambiental".
2 A respectiva obrigação está prevista no PER para o 2° ano, mas foi alterada no Termo Aditivo (SEI nº 17493174).
3 O Posto de Fiscalização da ANTT de MG está pendente de definição do local de implantação por parte da Agência.
4 As obrigações referentes aos postos da PRF encontram-se em redefinição, por solicitação do órgão junto à ANTT.
5 No período entre outubro e fevereiro, devido ao período chuvoso histórico, a Concessionária realizará serviços de conservação, quando e onde necessários.

## Atividades Prévias 3.2 e 3.4
PLANEJAMENTO QUINQUENAL - ATIVIDADES PRÉVIAS |  |  | Revisão
03
Emissão
2024-07-12
Descrição | Início Previsto | Término Previsto | 2023 |  |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
 | time axis 2023-10-01 to 2028-09-01
3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO
Ano 4 - Ampliações Lote 01 - BR-116/MG - km 408,58 ao 421,17 (SH 1 e 2)
Projetos | 2022-12-14 | 2024-09-23
Desapropriações e Reassentamentos | 2023-03-06 | 2025-05-30
Licenciamento Ambiental | 2022-08-19 | 2024-08-29
Obras | 2024-09-22 | 2026-09-22
Ano 4 - Ampliações Lote 19 - BR-116/RJ - km 168,72 ao 204,32 (SH 49 a 56)
Projetos | 2022-12-14 | 2024-09-24
Desapropriações e Reassentamentos | 2023-03-06 | 2025-05-30
Licenciamento Ambiental | 2023-01-24 | 2024-06-29
Obras | 2024-09-22 | 2026-09-22
Ano 4 - Ampliações Lote 21 - BR-493/RJ - km 0,00 ao 25,37 (SH 38 a 40)
Projetos | 2022-12-14 | 2024-10-17
Desapropriações e Reassentamentos | 2023-03-06 | 2025-05-30
Licenciamento Ambiental | 2023-01-24 | 2024-08-29
Obras | 2024-09-22 | 2026-09-22
Ano 5 - Ampliações Lote 06 - BR-116/MG - km 499,33 ao 527,53 (SH 7 a 10)
Projetos | 2023-09-04 | 2025-04-08
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-10-11 | 2025-09-06
Licenciamento Ambiental | 2024-05-16 | 2025-08-14
Obras | 2025-09-22 | 2027-09-22
Ano 5 - Ampliações Lote 20 - BR-116/RJ - km 204,32 ao 214,70 (SH 57 e 58)
Projetos | 2023-08-24 | 2025-03-11
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-09-14 | 2025-08-10
Licenciamento Ambiental | 2024-05-05 | 2025-08-03
Obras | 2025-09-22 | 2026-09-22
Ano 6 - Ampliações Lote 02 - BR-116/MG - km 421,17 ao 456,26 (SH 3)
Projetos | 2023-10-02 | 2025-07-13
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-11-28 | 2025-10-24
Licenciamento Ambiental | 2024-06-02 | 2025-08-31
Obras | 2026-09-22 | 2028-09-21
Ano 6 - Ampliações Lote 05 - BR-116/MG - km 485,54 ao 499,33 (SH 6)
Projetos | 2023-10-04 | 2025-04-17
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-10-25 | 2025-09-20
Licenciamento Ambiental | 2024-06-07 | 2025-09-05
Obras | 2026-09-22 | 2028-09-21
Ano 6 - Ampliações Lote 08 - BR-116/MG - km 561,40 ao 586,57 (SH 12)
Projetos | 2023-12-22 | 2025-06-15
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-11-23 | 2025-10-19
Licenciamento Ambiental | 2024-06-22 | 2025-09-20
Obras | 2027-09-22 | 2028-09-21
Ano 6 - Ampliações Lote 09 - BR-116/MG - km 588,70 ao 606,83 (SH 13)
Projetos | 2023-12-13 | 2025-07-16
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-12-06 | 2025-11-01
Licenciamento Ambiental | 2024-05-27 | 2025-08-25
Obras | 2027-09-22 | 2028-09-21
Ano 6 - Ampliações Lote 11 - BR-116/MG - km 702,26 ao 703,45 (SH 17)
Projetos | 2023-09-25 | 2024-12-01
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-08-18 | 2025-07-14
Licenciamento Ambiental | 2024-05-26 | 2025-08-24
Obras | 2027-09-22 | 2028-09-21
Ano 6 - Ampliações Lote 16 - BR-116/RJ - km 59,43 ao 108,43 (SH 29 a 31)
Projetos | 2023-10-04 | 2025-09-03
Desapropriações e Reassentamentos | 2025-02-12 | 2026-01-08
Licenciamento Ambiental | 2024-07-12 | 2025-10-10
Obras | 2025-09-22 | 2028-09-21
Ano 6 - Ampliações Lote 18 - BR-116/RJ - km 126,50 ao 148,66 (SH 35 a 37)
Projetos | 2023-10-04 | 2025-06-01
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-11-29 | 2025-10-25
Licenciamento Ambiental | 2024-05-23 | 2025-08-21
Obras | 2026-09-22 | 2028-09-21
Ano 6 - Ampliações Lote 22 - BR-493/RJ - km 48,14 ao 84,40 (SH 41 a 43)
Projetos | 2023-10-04 | 2025-07-30
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-12-29 | 2025-11-24
Licenciamento Ambiental | 2024-06-23 | 2025-09-21
Obras | 2027-09-22 | 2030-09-21
Ano 7 - Ampliações Lote 04 - BR-116/MG - km 469,63 ao 485,54 (SH 5)
Projetos | 2025-02-03 | 2026-06-24
Desapropriações e Reassentamentos | 2025-12-24 | 2026-11-19
Licenciamento Ambiental | 2025-07-25 | 2026-10-23
Obras | 2028-09-22 | 2029-09-22
Ano 7 - Ampliações Lote 07 - BR-116/MG - km 527,53 ao 561,40 (SH 11)
Projetos | 2024-11-11 | 2026-08-20
Desapropriações e Reassentamentos | 2025-12-31 | 2026-11-26
Licenciamento Ambiental | 2025-07-10 | 2026-10-08
Obras | 2026-09-22 | 2029-09-21
Ano 7 - Ampliações Lote 10 - BR-116/MG - km 606,83 ao 702,26 (SH 14 a 16)
Projetos | 2023-09-25 | 2024-12-01
Desapropriações e Reassentamentos | 2024-08-18 | 2025-07-14
Licenciamento Ambiental | 2024-05-26 | 2025-08-24
Obras | 2027-09-22 | 2029-09-21
Ano 7 - Ampliações Lote 12 - BR-116/MG - km 703,45 ao 744,58 (SH 18 e 19)
Projetos | 2024-09-26 | 2026-10-26
Desapropriações e Reassentamentos | 2026-02-08 | 2027-01-04
Licenciamento Ambiental | 2025-06-19 | 2026-09-17
Obras | 2026-09-22 | 2029-09-21
Ano 7 - Ampliações Lote 15 - BR-116/RJ - km 40,37 ao 59,43 (SH 27 e 28)
Projetos | 2024-11-08 | 2026-09-23
Desapropriações e Reassentamentos | 2026-01-25 | 2026-12-21
Licenciamento Ambiental | 2025-07-20 | 2026-10-18
Obras | 2027-09-22 | 2029-09-21
Ano 8 - Ampliações Lote 03 - BR-116/MG - km 456,26 ao 469,63 (SH 4)
Projetos | 2024-09-30 | 2026-04-23
Desapropriações e Reassentamentos | 2025-10-12 | 2026-09-07
Licenciamento Ambiental | 2025-04-21 | 2026-07-20
Obras | 2027-09-22 | 2030-09-21
Ano 8 - Ampliações Lote 13 - BR-116/MG - km 744,58 ao 816,32 (SH 20 a 23)
Projetos | 2025-11-17 | 2027-05-04
Desapropriações e Reassentamentos | 2026-10-22 | 2027-09-17
Licenciamento Ambiental | 2026-05-07 | 2027-08-05
Obras | 2027-09-22 | 2030-09-21
Ano 8 - Ampliações Lote 14 - BR-116/RJ - km 2,10 ao 40,37 (SH 24 a 26)
Projetos | 2025-10-16 | 2027-08-19
Desapropriações e Reassentamentos | 2026-12-30 | 2027-11-25
Licenciamento Ambiental | 2026-06-20 | 2027-09-18
Obras | 2028-09-22 | 2030-09-22
Ano 8 - Ampliações Lote 17 - BR-116/RJ - km 108,43 ao 126,50 (SH 32 a 34)
Projetos | 2025-12-29 | 2027-07-04
Desapropriações e Reassentamentos | 2026-12-24 | 2027-11-19
Licenciamento Ambiental | 2026-06-22 | 2027-09-20
Obras | 2029-09-22 | 2030-09-22
Ano 8 - Ampliações Lote 23 - BR-493/RJ - km 84,40 ao 122,70 (SH 44 a 48)
Projetos | 2026-02-12 | 2027-06-20
Desapropriações e Reassentamentos | 2026-12-11 | 2027-11-06
Licenciamento Ambiental | 2026-08-01 | 2027-10-30
Obras | 2029-09-22 | 2030-09-22
Ano 8 - Ampliações Lote 24 - BR-465/RJ - km 0,00 ao 23,16 (SH 59 a 64)
Projetos | 2025-12-29 | 2027-07-15
Desapropriações e Reassentamentos | 2027-01-06 | 2027-12-02
Licenciamento Ambiental | 2026-07-10 | 2027-10-08
Obras | 2029-09-22 | 2030-09-22
3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
3.4.4.5 - Pontos de Parada e Descanso - PPD
Projetos | 2022-12-09 | 2024-03-01
Obras | 2024-04-01 | 2024-09-01
3.4.6.2 - Postos de Pesagem Novos
Projetos | 2025-11-01 | 2026-02-01
Obras | 2026-03-01 | 2026-06-22
3.4.10 - Postos de Fiscalização da ANTT
Projetos | 2022-12-09 | 2024-03-01
Obras | 2024-04-01 | 2024-09-01