## Levantamento SUROD
PROCESSOS VBR - CPROJ
Item | Número SEI do processo | Descrição | Status atualizado | Eventuais pendências relevantes
1 | 50505.126722/2024-66 | Defensas Metálicas em Perímetros Urbanos, km 121+360 ao km 1144+950 - BR-163/PA e BR-230/PA – Item 3.2.1.2 J do PER | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
2 | 50505.001432/2025-91 | Obra de Arte Especial nº 5, km 940+500 da rodovia BR163/MT | Pendente | 24/03/2025 - ANTT - Ofício 9242 (30740533) - solicita reapresentação em 15 dias - até 08/04/2025
3 | 50505.001439/2025-11 | Recuperação/restauração da Obra de Arte Especial nº 6, km 983+600 da rodovia BR163/MT | Pendente | 24/03/2025 - ANTT - Ofício 9062 (30693896) - reitera pedido de reapresentação em 15 dias - até 08/03/2025
4 | 50505.001443/2025-71 | Recuperação/restauração da Obra de Arte Especial nº 7, km 1000+800 da rodovia BR163/MT | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
5 | 50505.001447/2025-50 | Recuperação/restauração da Obra de Arte Especial nº 8, km 1009+650 da rodovia BR163/MT | Pendente | 24/03/2025 - ANTT - Ofício 9229 (30739487) - solicita reapresentação em 15 dias - até 08/04/2025 16/07/2025 - ANTT - Ofício 25331 (33651954) - O anteprojeto foi analisado por meio da Reunião de Análise Conjunta de 08/07/2025, sendo concluído como "Aceito com Ressalvas".
6 | 50505.001450/2025-73 | Recuperação/restauração da Obra de Arte Especial nº 10, km 1096+900 da rodovia BR-163/MT | Pendente | 24/03/2025 - ANTT - Ofício 9215 (30737515) - solicita reapresentação em 15 dias - até 08/04/2025 16/07/2025 - Ata de Reunião - ANTT 33651963 - O anteprojeto foi analisado por meio da Reunião de Análise Conjunta de 08/07/2025, sendo concluído como "Aceito com Ressalvas".
7 | 50505.043280/2025-02 | Obras da OAE 6 - km 311+011 - Novo Progresso-PA - Item 3.2.1.2.H do PER | Pendente
8 | 50505.043325/2025-31 | Obras da OAE 5 - km 310+997 - Novo Progresso-PA - Item 3.2.1.2.H do PER | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
9 | 50505.108727/2024-15 | PER 3.2.1.2. - Passarela ID 6 Itaituba/PA - km 410+668 da BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
10 | 50505.042603/2025-32 | Obras do PPD 2 - Km 381-500 | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
11 | 50505.089060/2024-36 | Implantação da Passarela de Pedestres 5 – BR-163/PA, km 313+890 (item 3.2.1.1.I do PER) - BR-163/230/MT/PA - Contrato do Edital de Concessão nº 02/2021 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
12 | 50500.095201/2023-19 | Apresentação do Anteprojeto referente às obras de implantação de Acostamento ID 4 – SNV 163BMT0841 localizado entre o km 973+600 e o km 997+300, na BR-163/MT | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
13 | 50505.018716/2025-17 | Rotatória Alongada 09 - Km 559+400 ao Km 560+128 - BR-163/PA. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
14 | 50505.020138/2025-89 | Rotatória Alongada 06 - Km 387+640 ao Km 388+520 -BR-163/PA | Pendente | Processo concluído até escoamento do prazo.
15 | 50500.301434/2023-66 | Melhoria de acesso - Acesso nº 16, localizado no km 965+090 da BR-163/MT, município de Nova Santa Helena/MT | Pendente | ANTT - Ofício 5197 (29805660) informa conclusão até envio de novas informações.
16 | 50500.301051/2023-98 | Melhoria de acesso - Acesso nº 13, localizado no km 938+100 da BR-163/MT, município de Itaúba/MT | Pendente | ANTT - Ofício 5211 (29806065) informa conclusão até envio de novas informações.
17 | 50500.348846/2023-60 | Acesso ao Porto de Santarenzinho do km 1112+900 - BR-230/PA | Pendente | Aguardando assinatua e encaminhamento para a concessionária.
18 | 50500.278211/2023-98 | Melhoria de acesso - Acesso nº 12, localizado no km 925+720 da BR-163/MT, município de Itaúba/MT - 2º ano. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
19 | 50505.053609/2025-35 | Obras do acesso 154 - km 550+310 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
20 | 50505.053622/2025-94 | Obras do acesso 155 - km 555+990 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
21 | 50505.053670/2025-82 | Obras do acesso 158 - km 570+330 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
22 | 50505.053673/2025-16 | Obras do acesso 157 - km 560+930 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
23 | 50505.053675/2025-13 | Obras do acesso 159 - km 560+930 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
24 | 50505.053678/2025-49 | Obras do acesso 160 - km 576+100 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
25 | 50505.053796/2025-57 | Obras do acesso 162 - km 580+750 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
26 | 50505.053835/2025-16 | Obras do acesso 163 - km 586+580 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
27 | 50505.053843/2025-62 | Obras do acesso 165 - km 594+000 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
28 | 50505.053848/2025-95 | Obras do acesso 161 - km 577+720 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
29 | 50505.055123/2025-31 | Obras do acesso 167 - km 611+820 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
30 | 50505.055339/2025-05 | Obras do acesso 168 - km 613+660 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
31 | 50505.055427/2025-07 | Obras do acesso 169 - km 615+710 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
32 | 50505.055442/2025-47 | Obras do acesso 170 - km 621+890 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
33 | 50505.055473/2025-06 | Obras do acesso 171 - km 626+150 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
34 | 50505.055483/2025-33 | Obras do acesso 172 - km 630+180 BR-163/PA | Pendente
35 | 50505.055489/2025-19 | Obras do acesso 174 - km 634+180 BR-163/PA | Pendente
36 | 50505.055498/2025-00 | Obras do acesso 175 - km 638+890 BR-163/PA | Pendente
37 | 50505.055588/2025-92 | Obras acesso 177 - km 654+570 BR-163/PA | Pendente
38 | 50505.055611/2025-49 | Obras do acesso 178 - km 659+370 BR-163/PA | Pendente
39 | 50505.055626/2025-15 | Obras do acesso 178 - km 659+370 BR-163/PA | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
40 | 50505.055689/2025-63 | Obras do acesso 179 - km 662+060 BR-163/PA | Pendente
41 | 50505.055710/2025-21 | Obras do acesso 181 - km 665+130 BR-163/PA | Pendente
42 | 50505.055729/2025-77 | Obras do acesso 182 - km 672+200 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
43 | 50505.055735/2025-24 | Obras do acesso 183 - km 1101+580 BR-230/PA | Pendente
44 | 50505.055742/2025-26 | Obras do acesso 184 - km 1106+700 BR-230/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
45 | 50505.055755/2025-03 | Obras do acesso 185 - km 1107+240 BR-230/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
46 | 50505.055768/2025-74 | Obras do acesso 186 - km 1113+800 BR-230/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
47 | 50505.055770/2025-43 | Obras do acesso 187 - km 1122+290 BR-230/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
48 | 50505.073266/2025-25 | Rotatória alongada 15 - km 1112+900 da BR-230/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
49 | 50500.303822/2023-81 | Acesso ao Porto de Itapacurá (BR-230/PA) | Pendente | Anteprojeto aceito com ressalvas, aguardando o envio do projeto executivo
50 | 50505.032214/2025-07 | Relatório Técnico com Estudo Ambiental - Acesso ao Porto de Santarenzinho - km 1112+900 da BR-230/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
51 | 50505.083274/2024-07 | Estudo - Proposta de implantação do quantitativo de acessos na BR-163/MT previstos no item 3.2 - Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias previstas no PER para os anos 4 e 5 | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
52 | 50505.141748/2024-34 | Correção de Traçado ID 5 km 1.126+900 ao km 1.127+485 - PER - Subitem 3.2.1.1 | Pendente | Processo concluído no SEI aguardando envio da concessionária.
53 | 50505.145530/2024-59 | Anteprojeto Correção de Traçado, km 35+620 ID 6 - PER - Subitem 3.2.1.1 - do PER | Pendente | VBR irá reapresentar o projeto.
54 | 50505.145509/2024-53 | Anteprojeto Correção de Traçado, km 1.125+770 ID 4 - PER - Subitem 3.2.1.1 - do PER | Pendente | Aguardando reapresentação
55 | 50505.037493/2025-97 | Correções de Traçado 15 (km 513+560) e 16 (km 514+010) - BR-163/PA | Pendente | Aguardando projeto inspecionado
56 | 50505.039096/2025-50 | Acessos 65 ao Acesso 71 – km 001 ao km 113 – Divisa MT/PA-Cachoeira da Serra | Pendente | Processo Concluído na unidade. Aguardando apresentação do Projeto Executivo
57 | 50505.041686/2025-42 | Acesso 113 - km 306+750 BR163 | Pendente | Processo concluído na unidade, aguardando reapresentação do anteproejto para a reanálise em função da alteração da solução.
58 | 50505.041718/2025-18 | Obras do Acesso 116 - Km 315+730 BR 163 PA | Pendente | Processo concluído na unidade, aguardando reapresentação do anteproejto para a reanálise em função da alteração da solução.
59 | 50505.041711/2025-98 | Obras do Acesso 115 - Km 308+430 BR 163 PA | Pendente | Processo concluído na unidade, aguardando reapresentação do anteproejto para a reanálise em função da alteração da solução.
60 | 50505.041850/2025-11 | Obras do Acesso 117 - km 317+660 da BR-163/PA | Pendente | Processo Concluído na unidade. Aguardando apresentação do Projeto Executivo
61 | 50505.042134/2025-51 | Obras do Acesso 118 km 326+860 da BR-163/PA | Pendente | Processo concluído na unidade, aguardando reapresentação do anteproejto para a reanálise em função da alteração da solução.
62 | 50505.042154/2025-22 | Obras do Acesso 119 - km 327+070 da BR-163/PA | Pendente | Processo concluído na unidade, aguardando reapresentação do anteproejto para a reanálise em função da alteração da solução.
63 | 50505.042162/2025-79 | Obras do Acesso 120 - km 334+370 da BR-163/PA | Pendente | Concessionária enviou Anteprojeto. Aguardando Análise
64 | 50505.042196/2025-63 | Obras do Acesso 121 - km 335+230 da BR-163/PA | Pendente | Processo concluído na unidade, aguardando reapresentação do anteproejto para a reanálise em função da alteração da solução.
65 | 50505.042205/2025-16 | Obras do Acesso 122 - km 347+700 da BR-163/PA | Pendente | Processo concluído na unidade, aguardando reapresentação do anteproejto para a reanálise em função da alteração da solução.
66 | 50505.041695/2025-33 | Obras do Acesso 114 - km 307-450 BR 163/PA | Pendente | Processo Concluído na unidade. Aguardando apresentação do Projeto Exeutivo
67 | 50505.044172/2025-49 | Obras do Acesso 123 - km 358+490 - Item 3.2.1.2.C | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
68 | 50505.044174/2025-38 | Obras do Acesso 124 - km 359+480 - Item 3.2.1.2.C | Pendente | Concessionária enviou anteprojeto. Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo.
69 | 50505.044184/2025-73 | Obras do Acesso 125 - km 360+450 - Item 3.2.1.2.C do PER | Pendente | Concessionária enviou anteprojeto. Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo.
70 | 50505.044190/2025-21 | Obras do Acesso 126 - km 364+930 - Item 3.2.1.2.C do PER | Pendente | Concessionária enviou anteprojeto. Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo.
71 | 50505.044216/2025-31 | Obras do Acesso 127 - Km 374+150 - Item 3.2.1.2.C do PER | Pendente | Concessionária enviou anteprojeto. Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo.
72 | 50505.044228/2025-65 | Obras do Acesso 128 - km 377+580 - Item 3.2.1.2.C do PER. | Pendente | Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo. Processo concluído na unidade.
73 | 50505.044245/2025-01 | Obras do Acesso 129 - km 383+750 - Item 3.2.1.2.C do PER | Pendente | Concessionária enviou anteprojeto. Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo.
74 | 50505.044256/2025-82 | Obras do Acesso 130 - km 385+110 - Item 3.2.1.2.C do PER | Pendente | Concessionária enviou anteprojeto. Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo.
75 | 50505.032083/2025-50 | Correção de Traçado 17 (km 617+810). | Pendente | Aguardando assinatura da Ata para conclusão do processo
76 | 50505.032056/2025-87 | Correção de Traçado 18, km 1.130+400 da BR-230/PA. | Pendente | Aguardando assinatura da Ata para conclusão do processo
77 | 50505.048316/2025-36 | Obras do Acesso 131 - km 392+920 - Item 3.2.1.2 C | Pendente | Despachp de ciência à GEGIR - 35224990 Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo.
78 | 50505.048324/2025-82 | Obras do Acesso 132 - km 412+760 BR163/PA - Item 3.2.1.2.C | Pendente | Anteprojeto aceito, aguardando envio do projeto executivo.
79 | 50505.048333/2025-73 | Obras do Acesso 133 - km 421+560 BR163/PA - Item 3.2.1.2.C | Em análise | Anteprojeto não aceito, aguardando reenvio do anteprojeto.
80 | 50505.048342/2025-64 | Obras do Acesso 134 - km 423+020 BR163/PA - Item 3.2.1.2.C | Em análise | Anteprojeto não aceito, aguardando reenvio do material
81 | 50505.048358/2025-77 | Obras do Acesso 135 - km 427+620 BR163/PA. Item 3.2.1.2.C | Em análise | Anteprojeto não aceito, aguardando reenvio do material.
82 | 50500.043447/2025-77 | Rotatória Alongada 14 - Acesso ao Porto de Itapacurá - BR 230/PA - km 1134+460. | Pendente | Anteprojeto aceito com ressalvas. Aguardando envio do projeto executivo por parte da Concessionária. Processo concluído na unidade
83 | 50505.052826/2025-16 | Obras do Acesso 137 - km 485+950 BR-163/PA | Em análise | Anteprojeto não aceito, aguardando reenvio do material.
84 | 50505.052830/2025-76 | Obras do Acesso 138 - km 487+140 BR-163/PA | Em análise | Anteprojeto não aceito, aguardando envio do material
85 | 50505.052858/2025-11 | Obras do Acesso 139 - km 489+960 BR-163/PA | Pendente | Anteprojeto aceito, aguardando envio do executivo
86 | 50505.052874/2025-04 | Obras do acesso 140 - km 503+490 BR-163/PA | Em análise | Anteprojeto não aceito, aguardando envio do material
87 | 50505.052910/2025-21 | Obras do Acesso 141 - km 512+980 BR-163/PA | Pendente | Anteprojeto aceito, aguardando envio do executivo
88 | 50505.052928/2025-23 | Obras do Acesso 142 - km 517+830 BR-163/PA | Em análise | Anteprojeto não aceito, aguardando envio do material
89 | 50505.052987/2025-00 | Obras do Acesso 143 - km 519+910 BR-163/PA | Em análise | Anteprojeto não aceito, aguardando envio do material
90 | 50505.053020/2025-37 | Obras do Acesso 144 - km 523+640 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
91 | 50505.053131/2025-43 | Obras do Acesso 146 - km 537+670 BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
92 | 50505.053293/2025-81 | Obras do Acesso 148 - km 538+350 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
93 | 50505.053300/2025-45 | Obras do Acesso 149 - km 543+290 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
94 | 50505.053311/2025-25 | Obras do acesso 150 - km 547+170 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
95 | 50505.053121/2025-16 | Obras do acesso 145 - km 529+370 BR163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
96 | 50505.053322/2025-13 | Obras do acesso 152 - km 547+890 BR163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
97 | 50505.057654/2025-69 | Obras dos acessos 63 - km 1106+430 BR-163/MT; acesso 64 - km 1113+290 BR-163/MT; acesso 72 km 117+440 BR-163/PA; Acesso 73 km 123+510 BR-163/PA; Acesso 74 km 128+330 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
98 | 50505.058579/2025-53 | Obras dos acessos 85 - km 174+310 BR-163/PA; Acesso 86 - km 176+470 BR-163/PA; acesso 87 - km 183+900 BR-163/PA; acesso 89 - km 187+010 BR-163/PA | Pendente | Anteprojeto Aceito com ressalvas, aguardando o envio do projeto executivo
99 | 50505.059022/2025-30 | Proposta de implantação do quantitativo de acessos (1 ao 24. Proposta de implantação do quantitativo de acessos (25 ao 72) e Proposta de implantação do quantitativo de acessos (73 ao 187) | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
100 | 50505.058427/2025-51 | Obras dos Acessos 75 - km 136+550 BR-163/PA; acesso 76 - km 152+190 BR-163/PA; acesso 77 km 155+750 BR-163/PA; acesso 78 km 160+170 BR-163/PA; acesso 79 km 160+710 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
101 | 50505.060158/2025-92 | Acesso 111 - km 305-770 BR-163/PA, Ano 5. | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
102 | 50505.064001/2025-36 | Correção de Traçado 08 km 103+980 e 09 km 104+770 - BR-163/MT/PA e BR-230/PA - Ano 4. | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
103 | 50505.064080/2025-85 | Correções de Traçado 10 - km 257+420 da BR-163/MT/PA E BR-230/PA - Ano 4. | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
104 | 50500.112530/2023-31 | Rotatória 04 e Vias Marginais 06 e 07 - Km 278+220 ao Km 280+620 - Rodovia: BR-163/PA | Pendente | Concluído na unidade CPROJ em 20/08/2025
105 | 50505.019367/2025-51 | Vias Marginais 09 e 10 e Rotatória Alongada 07 - km 410+000 / BR163-/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
106 | 50500.090726/2023-68 | Via Marginal ID 1 (km 120+260 e o km 121+260), e da Rotatória Alongada ID 1 do PER, km 120+570, BR-163/PA | Pendente | Reapresentar o anteprojeto até 07/10/2026.
107 | 50500.095143/2023-23 | Vias Marginais do km 156+298 ao km 159+508 (sentido C), do km 157+211 ao km 159+464 (sentido D), e da Rotatória Alongada no km 158+000 da BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
108 | 50500.090726/2023-68 | Via Marginal ID 1 (km 120+260 e o km 121+260), e da Rotatória Alongada ID 1 do PER, km 120+570, BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
109 | 50505.017810/2025-59 | Rotatória 05 e das Vias Marginais 08 - km 344+468 BR-163/PA | Pendente | Houve reanálise, e as vias marginais foram aceitas, mas as RA não.
110 | 50505.020267/2025-77 | Vias Marginais 13 e 14 e Rotatória Alongada 10 - Km 574+960 / BR-163/PA | Pendente | Processo concluído no SEI aguardando envio da concessionária.
111 | 50500.112492/2023-17 | Vias Marginais 04 e 05 e da Rotatória Alongada 03 (km 226+168), no perímetro urbano de Novo Mundo | Pendente
112 | 50505.021931/2025-03 | Anteprojeto das Vias Marginais Id´s 11 e 12, BR163/PA, km 527-400, Norte e Sul, e Rotatória Id 08, BR163/PA, km 527+600, BR163/PA, Item 3.2.1.2 B e G do PER | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
113 | 50505.004634/2025-95 | Passarela, KM 1079+910 da Rodovia BR-163/MT, no município de Guarantã do Norte | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
114 | 50505.109806/2024-35 | Proposta de alteração ID 12 - rotatória alongada km 624+800 da BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
115 | 50505.004650/2025-88 | Passarela, no KM 311+100 da Rodovia BR-163/PA, no município de Novo Progresso/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
116 | 50505.109793/2024-02 | Proposta de alteração ID 8 - rotatória alongada km 527+650 da BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
117 | 50505.109787/2024-47 | Proposta de alteração ID 4 - rotatória alongada km 279+150 da BR-163/PA | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
118 | 50505.109763/2024-98 | Proposta de alteração ID 2 - rotatória alongada km 158+000 da BR-163/PA | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
119 | 50505.145544/2024-72 | Correção de Traçado, km 36+370 ID 7 - PER - Subitem 3.2.1.1 - do PER | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
120 | 50500.116897/2023-24 | Anteprojeto de correções de traçado ID's 1, 2 e 3, km 1.118+040; km 1.119+050 e 1.124+970 – BR-163/ MT). – 50500.116897/2023-24 | Em análise | Análises de segmentos distintos no mesmo processo atrapalham as informações na planilha. Pendentes anteprojetos de ID-2 e ID-3 e executivo do ID-1.
121 | 50505.089052/2024-90 | Proposta de localização Passarela ID 4 - alteração do km 311+100 para o km 310+250 da BR-116/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
122 | 50505.109776/2024-67 | Proposta de alteração ID 3 - rotatória alongada km 225+800 da BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
123 | 50500.048957/2022-98 | Base de Serviço Operacional nº 03, localizada no km 292+800, na rodovia BR163/PA, no município de Novo Progresso/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
124 | 50500.222381/2022-37 | Solicitação de alteração das localizações da Base de Serviços Operacionais nº 3 e da Unidade Operacional da PRF nº 2, ambas localizadas no município de Novo Progresso/PA, previstas para os km 295+100 e 295+200, da rodovia BR-163/PA | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
125 | 50500.047187/2022-66 | Praça de Pedágio nº 02, localizada no km 1.089+450, na rodovia BR-163/MT, no município de Guarantã do Norte/MT. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
126 | 50500.047207/2022-07 | Base de Serviço Operacional nº 04 (BSO-04), localizada no km 605+500 da rodovia BR-163/PA, no município de Itaituba/PA​. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
127 | 50500.047197/2022-00 | Praça de Pedágio nº 03, localizada no km 636+015, na rodovia BR-163/PA, no município de Trairão/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
128 | 50500.045940/2022-89 | Base de Serviço Operacional nº 01 (BSO-01), localizada no km 896+100, na rodovia BR-163/MT, no município de Cláudia/MT. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
129 | 50500.094929/2021-61 | Acesso ao Porto de Miritituba, BR-230/PA - km 1126+600. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
130 | 50500.047195/2022-11 | Unidade Operacional nº 01 - UOP 01 PRF - BR-163/MT, km 1089+100, município de Guarantã do Norte/MT. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
131 | 50500.045929/2022-19 | Praça de Pedágio nº 01 (P-01), localizada no km 897+100, na rodovia BR-163/MT, no município de Cláudia/MT. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
132 | 50500.079563/2023-62 | Estudo PER - Projeto de Ponto de Parada de Descanso - PPD para Caminhoneiros - BR-163/230/MT/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
133 | 50500.047203/2022-11 | Base de Serviço Operacional nº 02, km 0+600 da rodovia BR-163/PA, no município de Novo Progresso/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
134 | 50500.047201/2022-21 | Unidade Operacional – UOP 03, localizada no km636+300, na rodovia BR163/PA, no município de Trairão/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
135 | 50500.048975/2022-70 | Unidade Operacional – UOP 02, localizada no km292+700, na rodovia BR163/PA, no município de Novo Progresso/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
136 | 50500.087484/2022-44 | Implantação de passarela no km 1.029+737, no município de Peixoto de Azevedo/MT. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
137 | 50500.092889/2023-85 | Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros - PPD, localizado no km 059+390 da BR-163/PA, no município de Novo Progresso/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
138 | 50500.092925/2023-19 | Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros - PPD, localizado no km 381+500 da BR-163/PA, no município de Novo Progresso/PA. | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
139 | 50500.095175/2023-29 | Implantação de Acostamento, km 969+800 e o km 973+600, na BR-163/MT. | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
140 | 50500.095229/2023-56 | Implantação de Acostamento ID 5 – SNV 163BMT0842 localizado entre o km 997+300 e o km 1001+500, na BR-163/MT. | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
141 | 50500.095293/2023-37 | Implantação de Acostamento ID 2 – SNV 163BMT0836 localizado entre o km 950+000 e o km 969+800, na BR-163/MT. | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
142 | 50500.053620/2023-83 | Estudo da proposta de alteração das obrigações previstas no item 3.2 – Frente de Ampliação da Capacidade: 'K. Acostamentos – Novos' e 'L. Acostamentos – Alargar'. | Pendente | VBR informou que definição está aguardando renegociação no âmbito da Portaria 848/2023 do Ministério dos Transportes.
143 | 50505.053330/2025-51 | Obras do acesso 153 - km 549+740 BR-163/PA | Pendente | Aguardando documentação ou manifestação da Concessionária.
144 | 50505.064136/2025-00 | Correção de Traçado 11 - km 358+200 da BR-163/MT/PA E BR-230/PA - Ano 4. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
145 | 50505.064478/2025-11 | Correções de Traçado 12, km 478+470 da BR-163/MT/PA E BR-230/PA - Ano 4. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
146 | 50505.064487/2025-11 | Correções de Traçado 13, km 500+220 da BR-163/MT/PA E BR-230/PA - Ano 4. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
147 | 50505.064496/2025-01 | Correções de Traçado 14, km 505+470 da BR-163/MT/PA E BR-230/PA - Ano 5. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
148 | 50505.004321/2026-18 | Alteração - alternativa técnica ao dispositivo Trombeta 4 previsto no PER - km 674+400 da BR-230/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
149 | 50505.016788/2026-19 | Acessos 90 - km 189+030. 91 - km 197+930. 92 - km 206+410. 94 - km 223+070 - BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
150 | 50505.018290/2026-82 | Acessos 95 - km 227+850, 96 - km 234+930, 97 - km 239+500, 98 - km 242+830, 99 - km 244+390 - BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
151 | 50505.019122/2026-12 | Acessos 100 - km 253+330, 101 - km 254+410, 102 - km 264+730, 103 - km 277+520, 104 - km 281+220 - BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
152 | 50505.019639/2026-01 | Acessos 81 - km 162+130, 82 - km 163+000, 84 - km 167+760, BR-163/PA | Concluído | Sem pendências relevantes registradas.
153 | 50505.019614/2026-08 | Acessos 81 - km 162+130, 82 - km 163+000, 84 km 167+760 - BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
154 | 50505.020481/2026-12 | Acessos 105 - km 291+460, 107 - km 295+240, 108 - km 299+280, 109 - km 301+390 - BR-163/PA | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
155 | 50505.025855/2026-88 | Acostamentos – Geométrico BR-163/PA, SNV 90, do km inicial 643,400 ao km final 674,400 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
156 | 50505.025954/2026-60 | Acostamentos BR-163/PA, SNV60, km Inicial 584,080, ao Km Final 592,100 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
157 | 50505.025966/2026-94 | Vias Marginais 16 km Inicial 624+600 km Final 627+200 e 17 km Inicial 624+600 km Final 627+200; Rotatória Alongada 12 km 624+800 – Ano 4. Passarela 07 km 625+130 - Ano 5. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
158 | 50505.026191/2026-74 | Acostamentos - Geométrico na BR-163, SNV 1070 km Inicial 584,080 ao km Final 592,100 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
159 | 50505.030702/2026-52 | Implantação dos Acessos na BR-163/PA - Acesso 80 km 183+160; Acesso 83 km 185+530; Acesso 88 210+190; Acesso 93 km 214+895; Acesso 106 km 287+870 e Acesso 110 km 302+000. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
160 | 50505.033364/2026-19 | Anteprojeto para implantação dos acessos 44 ao 53. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
161 | 50505.033710/2026-51 | Anteprojeto para implantação dos acessos 54 ao 62. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
162 | 50505.036092/2026-09 | Faixa Adicional 05 - km 23+910 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
163 | 50505.037088/2026-50 | Faixa Adicional 07 - km 30+000 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
164 | 50505.036997/2026-71 | Faixa Adicional 06 - km 28+600 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
165 | 50505.037054/2026-65 | Via Marginal 15 - km 605+606 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
166 | 50505.037067/2026-34 | Faixa Adicional 08 - km 31+600 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
167 | 50505.036758/2026-11 | Faixa Adicional 03 - km 9+510 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
168 | 50505.044846/2026-96 | Acessos 34 ao 43 - BR-163/MT do km 1030+780 ao km 1061+040. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
169 | 50505.043219/2026-38 | Obras dos Acessos 112, 136, 147, 151, 156, 164, 166, 173, 176 e 180. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
170 | 50505.042972/2026-14 | Obras dos Acessos 24 ao 33 da BR163/MT | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
171 | 50505.036732/2026-72 | Faixa Adicional 04 - km 13+310 | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
172 | 50505.037110/2026-61 | Rotatória Alongada 11 – km 606+000. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
173 | 50505.063929/2026-84 | Obra de Melhoria dos Acessos, localizados na BR-163/MT/PA e BR-230/PA. | Em análise | Análise pendente na CPROJ.
|  | Status | Quantidade | Percentual
|  | Concluído | 24 | 13.87%
|  | Em análise | 63 | 36.42%
|  | Pendente | 86 | 49.71%
|  | Total | 173 | 100%