[image: image1.jpg]) World Health SAVE LIVES
/ Organization Clean Your Hands





[image: image2.jpg]Patient Safety | SAVE LIVES

A Werid Alliance or Sfer Health Care Clean Your Hands






 ANEXO IV
Modelo de Plano de Ação para a implementação da Estratégia Multimodal da OMS para a Melhoria da Higiene das Mãos
Introdução
O Modelo de Plano de Ação é proposto para ajudar os representantes de estabelecimentos de saúde na elaboração de um plano de ação local para a implementação da Estratégia Multimodal da OMS para a Melhoria da Higiene das Mãos.

É muito abrangente, porém não leva em conta as questões locais. Portanto, os estabelecimentos de saúde deverão adaptá-lo à sua situação local.

O modelo não pretende indicar uma ordem cronológica para a realização das ações propostas, mas fornecer uma visão geral de todas as ações necessárias para garantir a implementação de cada componente da estratégia, de acordo com os detalhes providenciados na Parte II do Guia de Implementação da Estratégia Multimodal da OMS para a Melhoria da Higienização das Mãos. Nessa parte do Guia de Implementação estão também incluídas as indicações e instruções sobre o uso das ferramentas disponíveis para implementar cada componente da Estratégia Multimodal da OMS para a Melhoria da Higiene das Mãos.

O modelo abrange uma gama de ações sobre o progresso da higiene das mãos em nível de estabelecimentos: desde ações básicas a serem realizadas para iniciar um programa de higiene das mãos até atividades avançadas indicadas nos estabelecimentos onde a promoção de higiene das mãos é muito avançada.

O modelo também ajuda a identificar as funções e responsabilidades para estabelecer um cronograma de execução das ações e as implicações orçamentárias, bem como acompanhar o avanço na aplicação da estratégia.

Modelo Geral de Plano de Ação
	Ação
	Pessoa Responsável
	Duração (data início e fim)
	Orçamento
(se aplicável)
	Avanço
(datas para revisão e conclusão)

	Geral

	Acessar o kit de ferramentas da Estratégia Multimodal da OMS para a Melhoria da Higiene das Mãos disponibilizado pela ANVISA 
	
	
	
	

	Identificar um coordenador e um vice coordenador para o programa de melhoria da higiene das mãos
	
	
	
	

	Identificar e estabelecer uma equipe / um comitê Executivo - apoio ao coordenador de higiene das mãos
	
	
	
	

	Mudança de sistema

	Analisar as estruturas e os recursos atuais: 
	
	
	
	

	Levantamento da Infraestrutura da Unidade
	
	
	
	

	Disponibilização de Sabonete líquido / Preparação Alcoólica para Higiene das Mãos
	
	
	
	

	Capacitação / Educação

	Identificar os observadores da prática da Higiene das Mãos (avalie o número necessário)
	
	
	
	

	Realizar a formação de instrutores para capacitação
	
	
	
	

	Realizar a formação de observadores (instrutores e observadores podem receber a capacitação básica nas mesmas sessões antes da capacitação específica adicional para os observadores)
	
	
	
	

	Plano para disponibilizar os materiais de formação complementares ou organizar atividades adicionais para manter a dinâmica e a motivação para melhoria da Higiene das Mãos
	
	
	
	

	Avaliação e retorno

	Atividades de avaliação e retorno sobre o projeto ou a análise, incluindo:
	
	
	
	

	Observações sobre a higiene das mãos e avaliação dos indicadores 
	
	
	
	

	Levantamentos sobre a infraestrutura da unidade – avaliação da estrutura de HM
	
	
	
	

	Levantamentos sobre o consumo de sabonete líquido e preparações alcoólicas para a higiene das mãos e de infecção da corrente sanguínea associada ao CVC 
	
	
	
	

	Pesquisa de percepção e conhecimento sobre higiene das mãos para profissionais de saúde – aplicar questionário de conhecimento
	
	
	
	

	Pesquisas sobre a tolerabilidade e aceitabilidade de preparações alcoólicas para a higiene das mãos – aplicar questionário (mesmo formulário de avaliação conhecimento)
	
	
	
	

	Definir o plano e os prazos para o início das atividades de avaliação e retorno
	
	
	
	

	Estabelecer um sistema geral de relatórios sobre os resultados da avaliação para chefes/gerentes, assim como um plano de ação para lidar com a falta de adesão, conhecimento e infraestrutura
	
	
	
	

	Avaliar as informações atuais sobre as taxas de IRAS na unidade – IPCS- CVC
	
	
	
	

	Estabelecer um sistema de monitoramento das taxas de IRAS em uma base contínua junto com as taxas de adesão à higiene das mãos e consumo de produtos de HM
	
	
	
	

	Lembretes no local de trabalho

	Avaliar os recursos disponíveis, inclusive lembretes existentes e conhecimentos locais para desenvolver novos lembretes
	
	
	
	

	Identificar e fornecer e/ou exibir cartazes em locais apropriados
	
	
	
	

	Garantir que cartazes estejam em bom estado e claramente exibidos em locais adequados (por exemplo, no ponto de assistência, acima de lavatórios de mãos, próximo dos dispensadores de preparação alcoólica)
	
	
	
	

	Distribuir folhetos a todos os profissionais de saúde durante a capacitação e exibi-los em todos os ambientes clínicos
	
	
	
	

	Clima institucional de segurança

	Divulgar as atividades de higiene das mãos em toda a unidade e demais áreas do serviço de saúde e quando disponível, utilizar a experiência de comunicação interna
	
	
	
	

	Estabelecer pessoas chave em todas as áreas, que podem ser atualizadas e continuar a divulgar em uma base contínua notícias sobre as atividades de higiene das mãos 
	
	
	
	

	Analisar o envolvimento atual de pacientes/organizações de pacientes em atividades de melhoria da saúde 
	
	
	
	

	Utilizar a orientação sobre o envolvimento de pacientes e associações de pacientes em iniciativas de higiene das mãos
	
	
	
	

	Iniciar as atividades em defesa do paciente (por exemplo, fornecer folhetos contendo informações sobre a higiene das mãos aos pacientes/familiares e planejar sessões educativas)
	
	
	
	

	Considerar a implementação de iniciativas para premiar ou reconhecer as boas práticas de higiene das mãos pelos profissionais de saúde, na unidade / departamentos específicos
	
	
	
	

	Incorporar a higiene das mãos nos indicadores e nas metas anuais do estabelecimento
	
	
	
	

	Planejar a produção de outros materiais de formação complementares ou organização de atividades adicionais para manter a dinâmica e a motivação contínua para a melhoria da HM
	
	
	
	


[image: image3.jpg]Giean"{ifaur Han@





PAGE  

Página 1 de 4


