## ações hospital
Etapas | ATIVIDADES da Coordenação Local - serviço de saúde | até 16/06/25 | 17/06 a 17/07/25 | 18/07 a 27/08/25 | 28/08 a 17/10/25 | 18/10 a 07/12/25 | 08/12 a 29/12/25
|  |  | Etapa I | Etapa II | Etapa III | ETAPA IV | Etapa V
Pré-projeto | 1.Receber convite para participar do projeto (CECIH) | Ö
| 2. Selecionar uma UTI para participar do projeto | Ö
| 3 Enviar o termo de adesão como hospital participante do projeto, com checklist preenchido à CECIH | Ö
| 4. Realizar o cadastro do serviço de saúde e inserir o termo de adesão e o checklist no LimeSurvey | Ö
| 5. Selecionar os observadores de HM para participar da capacitação | Ö
| 6.Participar das capacitações online: Projeto HM 2025 - 27/06/2025 e de Observação direta da HM (a agendar) | Ö | Ö
Etapa I | 1. Descrever o plano de trabalho com todas as Etapas |  | Ö
| 2. Formar o Grupo Executivo de Trabalho com pessoas-chave |  | Ö
| 3. Enviar a carta às lideranças e gestores sobre o projeto |  | Ö
| 4.Formar um grupo de observadores de HM |  | Ö
| 5. Participar da capacitação IRAS/Observação direta da HM |  | Ö
| 6. Verificar e organizar as atividades da Etapa II - imprimir instrumentos e organizar planilhas Excel |  | Ö
| 6. Realizar a formação e validação dos observadores da HM |  | Ö
Etapa II | 1. Avaliar estrutura para a HM (pia e PA) ANEXO VI |  |  | Ö
1.1 Inserir resultados na ABA 1 Excel (consolidado etapa II e IV)
| 2. Aplicar o questionário conhecimento/Tolerância e aceitação PA. ANEXO VII |  |  | Ö
2.1 Inserir resultados na ABA 2 do Excel (consolidado etapa II e IV)
| 3. Realizar a observação direta da HM - 200 oportunidades. ANEXO VIII |  |  | Ö
3.1 Inserir resultados 5 momentos e categoria na ABA 4 do Excel (consolidado etapa II e IV)
| 4. Preencher planilha mensal de consumo produtos HM e IPCS-CVC. ANEXO IX na ABA 5 |  |  | Ö
4.1 Preencher dados de consumo de prosutos de HM e de IPCS-CVC ano 2024 e meses iniciais de 2025 na ABA 5 do Excel - consolidado etapa II e IV
| 5. Realizar avaliação do Programa de HM (opcional) ANEXO X. |  |  | Ö
| 6. Planejar as ações de melhoria com base nos indicadores/lacunas identificadas das avaliações realizadas |  |  | Ö
| 7. Enviar os dados I consolidados na planilha Excel (consolidado etapa II e IV) referentes à Etapa II e ANEXO X (opcional) para a CECIH (até o dia 05/09/25) |  |  | Ö
Etapa III | 1.Aplicar as intervenções planejadas |  |  |  | Ö
| 2. Capacitar os profissionais sobre IRAS e HM, uso de PA, uso adequado de luvas |  |  |  | Ö
| 3.Realizar as campanhas de sensibilização, e distribuição dos materiais |  |  |  | Ö
| 4. Melhorar a estrutura de HM e afixar cartazes de técnica e dos 5 momentos |  |  |  | Ö
| 5.Realizar outras intervenções de melhoria |  |  |  | Ö
| 6. Preencher na ABA 5 "Anexo XI_Etapa III- atividades" - referente às ações de melhoria realizadas na Etapa III. Pode iniciar o preenchimento na Etapa II |  |  |  | Ö
Etapa IV | 1. Aplicar todos os instrumentos - ANEXOS VI, VII, VIII e IX. Ou ANEXO X (opcional) |  |  |  |  | Ö
| 2. ANEXOS VI e VII: Inserir resultados no arquivo Excel (consolidado etapa II e IV - referentes à Etapa IV) |  |  |  |  | Ö
| 3. Realizar a observação direta da HM - 200 oportunidades. ANEXO VIII |  |  |  |  | Ö
| 3.1 Inserir resultados 5 momentos e categoria no Excel (consolidado etapa II e IV - referentes à Etapa IV)) |  |  |  |  | Ö
| 4. Preenchimento mensal do consumo produtos HM e IPCS-CVC. ANEXO IX, no arquivo Excel - consolidado etapa II e IV |  |  |  |  | Ö
| 6. Realizar a análise comparativa e crítica dos indicadores das ETAPAS II e IV |  |  |  |  | Ö
| 7. Enviar os dados consolidados da planilha Excel - Consolidado das etapa II e IV para a CECIH (até o dia 19/12/25) |  |  |  |  | Ö
Etapa V | 1. Realizar uma apresentação formal aos envolvidos | [5 empty] | Ö
| 2. Realizar uma apresentação para a liderança e diretoria | [5 empty] | Ö
| 3. Elaborar relatório com plano de ações de melhoria - prioridades e metas próximos anos e nviar para CECIH | [5 empty] | Ö