## Gestão de Riscos
ID | RISCO | OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC | TIPO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL | TRATAMENTO | AÇÃO PREVENTIVA | CONTINGÊNCIA | STATUS | ANÁLISE DE 2023
1 | Paralisação das atividades da DTI ocasionando a indisponibilidade dos sistemas da CAPES devido ao contingenciamento orçamentário e/ou financeiro | OB3 OB6 | Financeiro | Alta (4) | Muito Alto (5) | Muito Alto (16) | Mitigar | Priorizar contratações e prorrogações de contrato, conforme previsão de orçamento. Otimizar contratações de TIC, avaliando as necessidades. | Demandar ao Comitê de Gestão de Governança - CGD a possibilidade de aumentar os recursos da DTI | Ocorrido | Em 2022, apesar do contingenciamento (evento de risco ocorrido), o orçamento de TIC foi recomposto em novembro, possibilitando evitar a paralisação de serviços e soluções. As ações preventivas e de contingência foram adotadas. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, mas sugere-se ampliar as ações preventivas.
2 | Impossibilidade de desenvolver novas ferramentas ou sustentar as já existentes ocasionando ineficiência na execução das atividades da CAPES devido à falta de recursos humanos especializados | OB3 OB5 OB6 | Operacional | Alta (4) | Alto (4) | Muito Alto (16) | Mitigar | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados. | Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI | Ocorrido | Em 2022, a força de trabalho da DTI foi monitorada. Ações preventivas foram adotadas, mas o risco de impossibilidade de desenvolver ou sustentar ferramentas ocorreu, em parte, quanto a algumas ações do PDTIC, tendo em vista as mudanças que vem ocorrendo no mercado de TIC, resultado em escassez de profissionais. Desse modo, em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
3 | Impossibilidade de atender novas demandas ocasionando insatisfação dos demandantes e desatualização tecnológica devido à falta de espaço físico para os prestadores de serviço da DTI | OB2 OB3 OB5 OB6 | Imagem | Muito Baixa (1) | Alto (4) | Baixo (4) | Evitar | Manter a migração de servidores e colaboradores para o regime de teletrabalho | Locar novos espaços físicos. | Monitorado | Em 2022, com a Pandemia de COVID-19 e o trabalho remoto em massa, não ocorreram problemas de espaço de físico. Desse modo, em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
4 | Atrasos na entrega dos resultados ocasionando a insatisfação dos demandantes devido à comunicação ineficiente entre as unidades da CAPES | OB3 OB6 | Imagem | Baixa (2) | Alto (4) | Médio (8) | Mitigar | Esclarecer todas as dúvidas sobre a ação com a área demandante conforme plano de comunicação pactuado Consolidar os mecanismos de comunicação implantados Implementar novos mecanismos de comunicação | Reorientar sobre os procedimentos previstos no Plano de Comunicação da DTI e sobre as ações do PDTIC | Monitorado | Em 2022, as práticas de comunicação de TIC foram ampliadas, inclusive com a elaboração e execução do Plano de Comunicação de TIC e a implentação de mecanismos de comunicação específicos para o PDTIC. Desse modo, em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
5 | Atrasos na entrega dos resultados ocasionando reclamações dos demandantes devido a mudanças no projeto inicial | OB1 OB8 | Imagem | Alta (4) | Alto (4) | Muito Alto (16) | Mitigar | Negociar junto ao demandante novo prazo final de entrega Negociar com os demandantes prazos de execução viáveis Monitorar a execução das ações, projetos e replanejamentos | Conscientizar os demandantes a solicitarem somente alterações imprescindíveis Replanejar as ações impactadas | Ocorrido | Em 2022, as ações foram monitoradas e os prazos replanejados, conforme a necessidade. Desse modo, em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
6 | Deficiência na execução do projeto ocasionando atrasos em sua entrega devido à falta de envolvimento dos responsáveis pelas atividades | OB1 OB8 | Operacional | Média (3) | Alto (4) | Alto (12) | Mitigar | Realizar reuniões para acompanhar a demanda com PO’s e equipe técnica Manter a lista de POs das ações atualizada | No caso dos PO’s estarem privados de tempo para acompanhar o projeto, verificar com demandante a substituição desses servidores | Ocorrido | Em 2022, as definiciências nos projetos foram tratadas entre os times e também nas agendas de monitoramento do PDTIC. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
7 | Falta de transparência na execução das ações na DTI ocasionando danos à reputação da Diretoria devido à falta de uma estrutura definida sobre indicadores homogêneos e parametrizáveis | OB1 OB2 OB8 | Imagem | Baixo (1) | Alto (4) | Baixo (4) | Mitigar | Definir os indicadores para acompanhamento do PDTIC e disponibilizar acesso aos dados pelas partes interessadas | Solicitar alteração do indicador para as instâncias aprovadoras | Monitorado | Em 2022, o PDTIC foi monitorado mensalmente, com reuniões de reporte de informações aos representantes das demais diretorias. O risco não ocorreu. Desse modo, em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
8 | Planejamento inadequado do escopo das ações ocasionando atrasos e má qualidade nas entregas devido ao baixo conhecimento dos processos finalísticos que requerem TIC | OB1 OB8 | Operacional | Média (3) | Alto (4) | Alto (12) | Mitigar | Detalhar e esclarecer dúvidas sobre a demanda em conjunto com a unidade no momento da elaboração/revisão do PDTIC | Realizar reuniões de alinhamento das ações com a equipe técnica e a área demandante | Ocorrido | Em 2022, algumas ações tiveram o escopo ajustado, por indefinições iniciais, dando origem à negociações de metas e revisões do PDTIC. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
9 | Ausência de confiabilidade, integridade, autenticidade e disponibilidade nos sistemas e dados da CAPES ocasionando prejuízos financeiros e à imagem institucional devido à falta de aderência às políticas, normas e procedimentos de Segurança da Informação e Comunicações | OB1 OB4 OB8 | Financeiro | Baixa (2) | Muito Alto (5) | Alto (10) | Mitigar | Divulgar e fiscalizar a execução da Política de Segurança da Informação e Comunicação – PoSIC da CAPES Dar continuidade na Implementação das normas de SIC, especialmente as do GSI/PR e SGD/ME | Controlar o ambiente, corrigir a inconsistência e auditar o erro para inclusão/alteração da PoSIC | Monitorado | Em 2022, o risco não ocorreu. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, mas sugere-se ampliar as ações preventivas.
10 | Ataques (exitoso) à segurança da informação ocasionando ameaça à proteção dos dados da CAPES devido à falta de conscientização dos servidores e colaboradores em relação ao tema de Segurança da Informação e Comunicações | OB1 OB4 OB8 | Operacional | Baixa (2) | Muito Alto (5) | Alto (10) | Mitigar | Divulgar e realizar treinamentos periódicos sobre SIC na CAPES | Controlar o ambiente, corrigir a inconsistência e auditar o erro para inclusão/alteração da PoSIC | Monitorado | Em 2022, ampliaram-se as ações de conscientização de usuários de TIC com relação à SIC, inclusive com ações de aderência ao programa de privacidade da SGD/ME e às práticas do GSI/PR. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, mas sugere-se ampliar as ações preventivas.
11 | Requisições de demandas que não se encontram planejadas no PDTIC ocasionando atrasos em outros projetos devido à ocorrência de situações emergenciais | OB1 OB8 | Operacional | Alta (4) | Alto (4) | Muito Alto (16) | Aceitar | Prever inserção da ação no processo de revisão do PDTIC | Avaliar, em conjunto com as unidades, quais projetos serão despriorizados para atender a demanda emergencial | Monitorado | Em 2022, foram melhoradas as ações para evitar a execução de demandas não previstas no PDTIC, acarretando problemas na gestão de TIC. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, mas sugere-se ampliar as ações preventivas.
12 | Atrasos na execução de atividades de competência exclusiva de servidores ocasionando paralisação na entrega de serviços devido ao número insuficiente de servidores efetivos | OB07 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Médio (8) | Mitigar | Delegar, quando possível, as atividades que não são exclusivas de servidores públicos para outros colaboradores | Solicitar servidores de outras unidades da CAPES ou de outros órgãos | Monitorado | Em 2022, apesar do reduzido número de servidores, as ações de sua competência foram realizadas a contento. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado.
13 | Erros gerenciais e financeiros ocasionando a inexecução dos planos institucionais devido à deficiência nos mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC | OB9 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Médio (8) | Mitigar | Manter e ampliar mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC de acordo com leis e regulamentações públicas | Revisar mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC | Monitorado | Em 2022, a gestão de TIC foi monitorada, incluisive quanto ao aspecto financeiro. O risco não ocorreu. Desse modo, em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
14 | Não atendimento a normas legais ocasionando atrasos nos processos licitatórios devido a questionamentos por parte dos órgãos de auditoria interna e externa aos instrumentos produzidos durante o planejamento da contratação | OB8 OB9 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Médio (8) | Mitigar | Realizar estudos e adequar os procedimentos de contratação às normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo | Realizar treinamentos específicos com a equipe responsável pelo apoio ao processo de planejamento de contratação Atender o órgao de controle, alterar contratação e os fluxos adotados | Ocorrido | Em 2022, ocorreram ações de controle interno e externo quanto às contratações de TIC. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado.
15 | Descontinuidade de planos e projetos ocasionando interrupção nos serviços devido a mudanças na gestão das áreas ou do órgão | OB7 OB8 | Operacional | Muito Alta (5) | Alto (4) | Muito Alto (20) | Aceitar | - | Repriorizar e/ou cancelar planos e projetos de acordo com a nova gestão, justificando os investimentos realizados | Ocorrido | Em 2022, ocorreram repriorizações das ações do PDTIC com descontinuidade de projetos, suspensação e cancelamento de ações. Risco ocorrido. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
16 | Descontinuidade do fornecimento de bens ou serviços de TIC ocasionando prejuízos gerenciais e financeiros devido à não contratação ou prorrogação de contratos em tempo hábil | OB9 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Baixo (6) | Mitigar | Gerenciar a programação das contratações e prorrogações contratuais Ampliar os mecanismos de monitoramento das contratações | Realizar repriorização das novas contratações Avaliar possibilidade de execução direta dos serviços | Ocorrido | Em 2022, os contratos foram monitorados adequadamente, porém, ocorreu descontinuidade de serviço de atualização de software. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com ampliação das ações de prevenção.
17 | Paralisação ou atrasos em projetos ocasionando insatisfação dos demandantes devido à quantificação imprecisa da capacidade de atendimento da DTI | OB6 OB7 | Operacional | Alta (4) | Alto (4) | Muito Alto (16) | Mitigar | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados. | Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI | Ocorrido | Em 2022, a força de trabalho da DTI foi monitorada. Ações preventivas foram adotadas, mas o risco de impossibilidade de desenvolver ou sustentar ferramentas ocorreu, em parte, quanto a algumas ações do PDTIC, tendo em vista as mudanças que vem ocorrendo no mercado de TIC, resultado em escassez de profissionais. Desse modo, em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
18 | Deficiência na gestão de projetos ocasionando atrasos na entrega de resultados devido à falta de pessoal para a definição e implantação dos processos | OB3 OB5 OB6 OB8 | Operacional | Alta (4) | Alto (4) | Muito Alto (16) | Mitigar | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados. | Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI | Ocorrido | Em 2022, a força de trabalho da DTI foi monitorada. Ações preventivas foram adotadas, mas o risco de impossibilidade de desenvolver ou sustentar ferramentas ocorreu, em parte, quanto a algumas ações do PDTIC, tendo em vista as mudanças que vem ocorrendo no mercado de TIC, resultado em escassez de profissionais. Desse modo, em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
19 | Má qualidade nos serviços prestados pelos contratos ocasionando retrabalhos devido ao mapeamento impreciso de competências | OB5 OB6 OB7 | Operacional | Baixa (2) | Baixo (2) | Baixo (4) | Mitigar | Realizar mapeamento de competências e realocar profissionais conforme capacidades especializadas | Realizar treinamentos para aperfeiçoar as competências individuais | Monitorado | Em 2022, não houve problemas graves em relação a ausência do mapeamento de competências, mas observou-se a necessidade desse trabalho. Em 2023, o risco segue sendo monitorado e mitigado, com o mesmo nível.
| Probabilidade | Muito Alta (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  | Alta (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Média (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | Baixa (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | Muito Baixa (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5)
Impacto
[6 empty] | 1 a 3 | Muto Baixo
[6 empty] | 4 a 6 | Baixo
[6 empty] | 7 a 9 | Médio
[6 empty] | 10 a 12 | Alto
[6 empty] | 13 a 25 | Muito Alto